## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 126 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 126
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL16160300742600 | 1. Reparación De Muro De Contención En El Arroyo Seco;2. Protección De Canal Pluvial A Base De Parapetos Y Estructura Metálica; 3.Reposición De Losas De Vialidad Con Concreto Mr-42, Construcción | DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de iniciar pagos / Física: Obra iniciada pero sin recibir estimaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742615 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Primera Etapa | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Públicas e Infraetsructura, Municipio de Zapopan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 676887.09 | 676887.09 | 676887.09 | 48.8494 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 48.85 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743220 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Nodo Vial En 5 De Mayo Y Periférico Poniente, En San Juan De Ocotán | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3490706.8 | 3490706.8 | 3490706.8 | 3490706.8 | 872676.7 | 872676.7 | 872676.7 | 25 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743242 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Tepeyac Ubicado En La Avenida Las Torres Colonia Miramar; Desazolve, Limpieza Y Rehabilitación De Mampostería En El Canal Puerta Plata Ubicado En Las Colonias Royal | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1229228.59 | 1229228.59 | 1229228.59 | 79.0272 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743253 | Desazolve Y Construcción De Muros De Contención Con Mampostería Del Canal Puerta Plata En Unión Con Canal Santa Isabel, Y Desazolve De Canal Santa Lucia En La Colonia Santa Mónica Los Chorritos | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1381638.22 | 1381638.22 | 1381638.22 | 93.8212 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743265 | Construcción De Muro Y Rehabilitación De Banquetas En Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-033-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 466284.8 | 466284.8 | 466284.8 | 97.8068 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro:
JAL16160300743269 | Reparación De Muros De Contención De Mampostería, Demolición De Elementos Estructurales De Concreto Armado, Construcción Y Rectificación De Plantilla Y De Muro De Mampostería, Rehabilitación Y Colocac | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1033304.39 | 1033304.39 | 1033304.39 | 73.0354 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada pendiente por finiquitar / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743276 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Machuelos, Banquetas E Instalaciones Hidráulicas En La Calle Canal Del Andador A La Calle General Arteaga De La Calle General Arteaga, De La Call | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 986775.75 | 986775.75 | 986775.75 | 66.8988 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743718 | Contribución A La Seguridad Pùblica Y Prevención Del Delito A Través Del Pago De Alumbrado Pùblico | FORTAMUN 2016 ALUMBRADO SEGURIDAD | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190000000 | 205661808.46 | 205661808.46 | 205661808.46 | 168683403.46 | 168683403.46 | 168683403.46 | 82.0198 | 0 | Otros | 0 | 0 | 82.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743722 | Amortización De La Deuda Pública Municipal | FORTAMUN 2016 DEUDA PUBLICA | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39853303.32 | 92070930 | 92070930 | 92070930 | 92070930 | 86248303.98 | 86248303.98 | 93.6759 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743731 | Adquisción De Asfaltos En Sus Diversos Tipos Para Proyectos De Pavimentacion | FORTAMUN 2016 ASFALTOS | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49002275.2 | 47470476.36 | 47470476.36 | 47034509.92 | 47034509.92 | 22288482.58 | 22288482.58 | 46.9523 | 0 | Otros | 0 | 0 | 46.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824236 | Restauración Y Reforzamiento De Balcón Principal Y Construcción De Rampa De Ingreo Para Personas Con Discapacidad En La Presidencia Municipal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-R33FORTA-REST-AD-007-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 501714.55 | 501714.55 | 501714.55 | 73.7645 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Física: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Registro: Obra concluida, en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824259 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 323229.37 | 171565.69 | 171565.69 | 15.1042 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15.1 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824279 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Primera Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-009-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1028852.29 | 1028852.29 | 1028852.29 | 73.7599 | 0 | Otros | 0 | 0 | 73.76 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824308 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos De Infraestructura Eléctrica 2016, Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1293527.13 | 1293527.13 | 1293527.13 | 1293527.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824321 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-011-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 383349.89 | 268261.04 | 268261.04 | 18.419 | 0 | Otros | 0 | 0 | 18.42 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824335 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1528326.3 | 1528326.3 | 1528326.3 | 1528326.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra e proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824351 | Estudios De Mecánica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Diferentes Obras 2016, Primera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1201315.48 | 1201315.48 | 1201315.48 | 1201315.48 | 487488.33 | 487488.33 | 487488.33 | 40.5795 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 40.58 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824361 | Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 1, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824372 | Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 2, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2457289.04 | 2457289.04 | 2457289.04 | 2457289.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824384 | Reencarpetamiento De La Vialidad En Av. Juan Gil Preciado (Carriles Laterales), Tramo 1, De La Av. Angel Leaño A La Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 108732.83 | 108732.83 | 108732.83 | 108732.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824390 | Desazolve Y Rectificación Del Arroyo Seco En El Tramo De La Colonia Periodistas; En La Colonia El Mante Y Del Arroyo El Garabato En La Colonia El Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-034-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1030763.38 | 1030763.38 | 1030763.38 | 69.8415 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824402 | Desazolve, Limpieza Y Rectificación De Canal La Martinica - Paseo De Las Aves En El Tramo De La Colonia Altagracia Y La Colonia La Martinica, En La Colonia Arroyo Hondo, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-035-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1081272.57 | 1081272.57 | 1081272.57 | 72.2928 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824422 | Obras De Protección Consistentes En Construcción De Muro De Mampostería Calle Pino Y Calle Vicente Guerrero En La Colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-038-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 553882.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824430 | Construcción De Muro Perimetral Y Rehabilitación De Herrería En El Cdi. No. 2 ¿Pablo Casals¿, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-042-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 984817.29 | 984817.29 | 984817.29 | 63.6611 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824452 | Construcción De Solución Pluvial Y De Reforzamiento En Terreno Afectado Por Deslaves En Paredes De Terreno Natural En Terreno Anexo A Residencial Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824465 | Rehabilitación De Daños Por Sismo En Aplanados, Impermeabilizantes, Pintura, Plafones, Pisos Interiores Y Exteriores, En La Cruz Verde Santa Lucía, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1449650.23 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Avance físico del 100% / Registro: Obra ne Proceso - Obra Concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824476 | Construcción De Pavimento De Concreto Zampeado En La Calle Venustiano Carranza En La Colonia Agua Fría, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-072-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 531748.15 | 531748.15 | 531748.15 | 35.3744 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Física: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Registro: Obra concluida, en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824495 | Construcción Y Rehabilitación De Bardas Perimetrales En El Centro Comunitario No. 15 Del Dif Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824507 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Santa Catalina En El Tramo De Av. Patria A Av. Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1386929.62 | 1386929.62 | 970868.52 | 970868.52 | 970868.52 | 970868.52 | 970868.52 | 70.0013 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra en concluida pendiente de finiquitar / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824522 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Las Unidades Deportivas Santa María Del Pueblito Colonia Villas De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-077-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 523477.61 | 523477.61 | 523477.61 | 35 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824536 | Construcción De Estacionamiento Con Pavimento Asfáltico Y Sello Tipo Slurry Seal, Guarniciones, Adecuaciones A La Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado En El Archivo Histórico De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1598479.88 | 1598479.8 | 1598479.8 | 1598479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824544 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Celda 5 En El Relleno Sanitario Picachos, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 147839.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 13.3 | Financiera: Obra en procesos, sin realizar pago. / Física: Avance físico de la primera estimación. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824549 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 317986.7 | 317986.7 | 317986.7 | 25.4341 | 0 | Otros | 0 | 0 | 60 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824564 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Y Construcción De Banquetas En La Calle Guillermo González Camarena Y Av. Paseo Valle Real, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra conlcuida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824572 | Corrección De Canal Pluvial, Construcción De Mamposteos, Zampeados, Puente Peatonal, Accesos Y Aproches En El Cruce Del Arroyo Ubicado En La Colonia Las Higueras, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1394254.66 | 1394254.66 | 1394254.66 | 1394254.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824577 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 1 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1110365.73 | 1110365.73 | 1110365.73 | 74.1296 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: Obra en proceso. / Registro: obra en proceso - Obra en proceso. - Obra en proceso.
JAL16160400824589 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 2 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824594 | Construcción De Banquetas, Bolardos, Sustitución De Rejillas Pluviales En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1497520.44 | 1497520.44 | 1497520.44 | 1497520.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824599 | Construcción De Banquetas, Bolardos, Sustitución De Rejillas Pluviales, Rehabilitación De Bocas De Tormenta En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1109483.09 | 1109483.09 | 1109483.09 | 73.9944 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824612 | Construcción De Motor Lobby Con Concreto Hidráulico En La Plazoleta, Acceso A Estacionamiento Y Colocación De Arbolado En La Glorieta Venustiano Carranza Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Ja | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824623 | Repavimentación, Sello Slurry Seal, Nivelación De Pozos De Visita Y Cajas De Válvulas En La Colonia Lomas Altas, En La Colonia Lomas Altas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1194226.87 | 1194226.87 | 1194226.87 | 79.7091 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824627 | Demolición De Viviendas Abandonadas, Reforzamiento De Taludes Y Adecuaciones Sanitarias En La Zona De Inundación Y Canal De La Martinica, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 940138.27 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos.
JAL16160400824633 | Rectificación, Rehabilitación Y Desazolve Del Arroyo La Campana; Y Reconstrucción De Banquetas En Avenida Central, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos.
JAL16160400824637 | Construcción Y Reforzamiento De Bordos Primera Etapa En El Ejido De Santa Lucia, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1160243.53 | 1160243.53 | 1160243.53 | 77.2859 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824647 | Obra Complementaria En El Parque El Polvorin Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-AD-135-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso sin iniciar pago / Física: Obra en proceso avance físico del 25%, sin iniciar pago. / Registro: Obra en proceso, 25% de avance físico, sin iniciar pago - Obra en proceso, 25% de avance físico, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824655 | Estudios De Mecánica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 602435.48 | 602435.48 | 602435.48 | 602435.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824660 | Complemento De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Milpillas, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824663 | Complemento De La Construcción De Muro Oriente, Rehabilitación De Banquetas E Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, | DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 945379.76 | 945379.76 | 945379.76 | 72.2465 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824703 | Construcción De Muro, Banquetas, Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-139-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, avance físico 75% sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824705 | Rehabilitación Del Área De Consultorios, Urgencias, Mortuorio Y Acabados En General En La Cruz Verde Sur Las Águilas, Colonia Las Águilas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 3504992.46 | 3504992.46 | 3504992.46 | 3504992.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824713 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-146-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 1209826.08 | 1209826.08 | 1209826.08 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824719 | Perforación Y Equipamiento De Pozo En El Ejido De Copalita. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 1301150.03 | 1301150.03 | 1301150.03 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824727 | Reencarpetado De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, Nivelación De Pozos De Visita, En La Av. 5 De Mayo De Periférico Poniente A Av. Aviación, Municipio De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 1267499.04 | 1267499.04 | 1267499.04 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824730 | Construcción De La Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr-45, En La Colonia La Calma, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-154-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 845577.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824735 | Construcción De Empedrado Tradicional Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Mr-42, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 1867039.42 | 1867039.42 | 1867039.42 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824741 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia San José Del Bajío, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-157-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 817442.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824752 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos En La Ampliación De Copala, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 832114.68 | 832114.68 | 832114.68 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824754 | Sustitución De Rejillas En Bocas De Tormenta En Avenida Patria Ente Avila Camacho Y Real Acueducto En Su Cruce Con Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1439734.18 | 1439734.18 | 1439734.18 | 1439734.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824758 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-160-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 704617.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824763 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-161-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 713778.62 | 713778.62 | 713778.62 | 71.4073 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824768 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-162-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824772 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-163-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 899584.85 | 899584.85 | 899584.85 | 89.8461 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824779 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-164-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824790 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 997115.6 | 997115.6 | 997115.6 | 997115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824794 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-166-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825047 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-167-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 233545.39 | 233545.39 | 233545.39 | 23.5792 | 0 | Otros | 0 | 0 | 23 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825574 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-168-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 987447.92 | 735072.72 | 735072.72 | 74.3641 | 0 | Otros | 0 | 0 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825579 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825581 | Trabajos Complementarios De Infraestructura Eléctrica Y De Alumbrado Público, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-170-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492750.23 | 1492750.23 | 1492750.23 | 1492750.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825585 | Pavimentación Con Adoquín Y Empedrado Tradicional Con Material Producto De Recuperación En Diferentes Vialidades En El Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-171-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825592 | Rehabilitación De La Instalación Eléctrica, Iluminación Y Alumbrado Público En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8929443.71 | 8929443.71 | 8929443.71 | 8929443.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825690 | Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825699 | Sustitución De Rejillas De Bocas De Tormenta En Diferentes Vialidades Del Municipio. | DOPI-MUN-RM-DP-LP-175-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825707 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Miramar, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-176-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7420078.38 | 7420078.38 | 7420078.38 | 7420078.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825711 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8768312.92 | 8768312.92 | 8768312.92 | 8768312.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825720 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7913055.8 | 7913055.8 | 7913055.8 | 7913055.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825725 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1494945.36 | 1494945.36 | 1494945.36 | 1494945.36 | 437590.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825735 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-182-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825741 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-183-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825746 | Construcción De Colector Pluvial En El Camino Al Arenero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825749 | Proyecto Ejecutivo De La Renovación Y Ampliación Del Museo De Arte De Zapopan, Ubicado En El Andador 20 De Noviembre Y La Calle 28 De Enero, En La Cabecera Municipal, De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-185-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 246508.7 | 246508.7 | 246508.7 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825754 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 1. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-186-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825760 | Construcción De Linea De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Linea De Alejamiento En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-AP-AD-212-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1498750.44 | 1498750.44 | 1498750.44 | 1498750.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825768 | Suministro E Instalación De Piso De Danza Flotado De Duela De Maple En El Escenario Del Auditorio Del Centro Cultural Constitución, ,Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825774 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825782 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte, Tramo 3, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-216-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492596.99 | 1492596.99 | 1492596.99 | 1492596.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825800 | Construcción De Modulo De Sanitarios, En El Panteón De Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825805 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-218-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825817 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-219-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825877 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta, Pozos De Filtración, Cancelería Y Albañilería En El Cri Ubicado En Av. Laureles Muncipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825883 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Paso Inferior De Periférico Norte Manuel Gomez Morín En Su Cruce Con La Av. Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825893 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-223-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825912 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Estructuras De Regulación Hidráulica; Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1199639.4 | 1199639.4 | 1199639.4 | 1199639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825922 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-234-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825942 | Construcción De Caseta De Vigilancia En El Parque Metropolitano, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825993 | Estudios De Impacto Ambiental, Diagnostico De Impacto Vial Y Estudio De Impacto Urbano, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-236-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826005 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas, Adecuaciones De La Red Sanitaria E Hidráulica En La Av. D, Colonia El Tigre Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco, Tramo 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-237-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1480216.87 | 1480216.87 | 1480216.87 | 1480216.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826015 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En El Jardín De Niños Maria Trinidad Martínez Yañez, Clave Ct14djn1601j, Colonia Villas Perisur, Municipio De Zapopan, Jalisc | DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826033 | Rehabiitación De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria, Estructura De Protección De Rayos Ultravioleta Y Albañilería En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 1 Carmen Arce Zuno, Ubicado En La | DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826054 | Rehabilitación De El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 2 Pablo Casals Y Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 9 Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-242-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826064 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 5 Y En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 6 Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-243-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826079 | Construcción De Muro Perimetral Y Herrería En Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No. 2 Santa Ana Tepetitlán Y Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No 1 La Higuera, Mun. Zapopan | DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826087 | Reencarpetamiento De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, De La Calle Jacarandas De Pablo Neruda A Paseo Loma Larga, En La Colonia Colinas De San Javier, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826092 | Eléctrificación De Pozo En El Ejido Copalita Y Pozo En La Localidad De Cerca Morada, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-248-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 969037.98 | 969037.98 | 969037.98 | 969037.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826099 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Tercera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826132 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 3 Irene Robledo García, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-267-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826154 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 4 Melvin Jones, Ubicado En La Colonia Jardines Del Sol, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-268-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1472678.88 | 1472678.88 | 1472678.88 | 1472678.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826175 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Segunda Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826187 | Rehabilitación De Baños Públicos En El Centro Acuatico Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa Y En La Unidad Deportiva Base Aérea, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-270-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1485215.47 | 1485215.47 | 1485215.47 | 1485215.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826413 | Rehabilitación De Baños Públicos En La Unidad Deportiva El Vergel, Unidad Deportiva Santa Margarita "Las Margaritas" Y En La Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826422 | Suministro E Instalación De Sistema De Pararrayos En El Centro Cultural Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826425 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Retorno Periférico Sur Hacía Av, Santa Esther Y En El Retorno Periférico Norte Hacía Av. Juan Pablo Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826434 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Malinalli, De La Calle Cholollan A La Calle Delli, Colonia Mesa Colorada, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-277-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826439 | Instalación De Tomas Domiciliarias En La Colonia Marcelino García Barragán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-278-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826462 | Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 4499646.93 | 4499646.93 | 4499646.93 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827686 | Programa Presupuestario De Seguridad Publica | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48423624.34 | 48423624.34 | 48423624.34 | 48423624.34 | 48423624.34 | 47071473.93 | 47071473.93 | 97.2077 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97.21 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827710 | Programas Presupuestarios De La Coordinacion General De Gestion Integral De La Ciudad | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7853528 | 7853528 | 7853528 | 6276540.77 | 2976540.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827727 | Programa De Proteccion Civil | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12667004.64 | 12667004.64 | 12667004.64 | 11628524.58 | 11040317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827785 | Programas De La Direccion General De Servicios Municipales | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2201799.62 | 2201799.62 | 2201799.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827828 | Proyectos De La Direccion De Integral Del Agua Y Drenaje | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827847 | Proyectos De La Direccion De Mejoramiento Urbano | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8523746 | 8523746.4 | 8523746.4 | 8523746.4 | 2036963.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827867 | Proyectos De La Direccion De Parques Y Jardines | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4002439.08 | 4002439.08 | 4002439.08 | 4002439.08 | 4002439.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827889 | Proyectos De La Direccion De Pavimentos | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PAVIMENTOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16161731.48 | 16161731.48 | 16161731.48 | 16161731.48 | 16161731.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827914 | Proyectos De La Direccion De Alumbrado Público | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20525559.89 | 20524559.89 | 20524559.89 | 20524559.89 | 20524559.89 | 7223599.9 | 7223599.9 | 35.1949 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827947 | Proyectos De La Direccion De Aseo Público | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9049369.99 | 9049369.99 | 9049369.99 | 6486807.97 | 6486807.97 | 4169040 | 4169040 | 46.0699 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.