## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | ABRIL
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 8" EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JUAN MANUEL RUBALCABA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA EN LA COLONIA SANTA LUCIA Y REVOLUCION ZONA RS | OPZ-R33-APO-CI-184/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
2 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUINETES CALLES: 1.- DEL ZOOLOGICO, 2.- ANDADOR 10, ENTRE AV. "D" Y AV. DEL ZOOLOGICO, 3.- CALLE "C" ENTRE AV. "D" Y AV. DEL ZOOLOGICO; 4.- ANDADOR "9" ENTRE AV. "D" Y AV. DEL ZOOLOGICO; 5.- ANDADOR "12" ENTRE ANDADOR "9" Y CALLE CERRADA; 6.- ANDADOR "13" ENTRE ANDADOR "9" Y CALLE CERRADA; 7.- ANDADOR "11" ENTRE ANDADOR "9" Y ANDADOR "8"; 8.- ANDADOR "8" ENTRE AV. PRINCIPAL Y ZONA FEDERAL;9.- ANDADOR "15" ENTRE AV. "A" Y CALLE CERRADA; 10.- ANDADOR "16" ENTRE AV. "A" Y ZONA FEDERAL; 11.- ANDADOR "17" ENTRE AV. "A" Y ZONA FEDERAL; 12.- ANDADOR "18" ENTRE AV. "A" Y ZONA DFEDERAL, EN LA COLONIA EL TIGRE II ZONA 3 | OPZ-R33-ALC-CI-130/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN MIGUEL DE NUBES DE MARTE A ZINAPECUARO, EN LA COLONIA LA GLORIA DEL COLLI ZONA 5A | OPZ-R33-PAV-AD-189/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
4 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 8 DE LA CALLE PRIV. TAMAULIPAS DE LA CALLE EJE LAS TORRES A LA CALLE FRESNO, EN LA COLONIA CAJETES, 2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 600 DE LA CALLE PRIVADA SAN ERNESTO DESDE LA CALLE DE STA. ANITA A LA CALLE SAN ALFONSO, EN LA COLONIA EL CAMPANARIO | OPZ-RCR-PAV-AD-008/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-13 | SIN OBSERVACION
5 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUINETES CALLES: 1.-VETRGEL ORIENTE ENTRE HIGUERAS Y NARANJOS; 2.- CAOBAS ENTRE VERGEL PONIENTE Y CALLE ALMENDROS; 3.- CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE S/N. EN LA COLONIA EL VERGEL II SECCION ZONA 2A | OPZ-R33-ALC-CI-131/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-13 | SIN OBSERVACION
6 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN BAÑOS Y VESTIDORES DE LA ALBERCA COMUDE | OPZ-RCR-UND-AD-213/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-13 | SIN OBSERVACION
7 | JARDÍN PÚBLICO UBICADO ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE, 16 DE SEPTIEMBRE, LAGOS DE MORENO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO; 2.- REHABILITACIÓN DEL PARQUE Y CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE ARCO ROMANICO, NERÓN, GÓTICO Y ARCO DE GALVA EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN I SECCIÓN | OPZ-RCR-PARC-AD-461/11 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-13 | SIN OBSERVACION
8 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN MIGUEL DE NUBES DE MARTE A ZINAPECUARO, EN LA COLONIA LA GLORIA DEL COLLI ZONA 5A | OPZ-R33-PAV-AD-189/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACION
9 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SIDRA Y JILOTAS EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN ZONA RS | OPZ-R33-ALC-AD-220/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRIV. AGUA FRIA ENTRE AGUA BLANCA Y CESAREO RIVERA, ALVARO ROSAS ENTRE ABEL SALGADO VELASCO Y CERRADA, CESARIO RIVERA ENTRE CETRRADA Y DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AGUA FRIA ZONA 2A | OPZ-R33-PAV-CI-193/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACION
11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES : 1.- VOLCAN DEL COLLI ENTRE CALLE CERRADA Y EJIDO. 2. CALLE SALVATIERRA ENTRE VOLCAN DEL COLLI Y AV. LAS TORRES, 3. CALLE ZINAPECUARO ENTRE CERRADA Y AV. LAS TORRES EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI ZONA 5A | OPZ-R33-PAV-AD-180/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
12 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ DE CALLE MORELOS A CALLE ALCALDE EN LA COLONIA HOGARES DEL BATAN ZONA 1B | OPZ-R33-PAV-AD-178/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-19 | SIN OBSERVACION
13 | TRABAJOS ALBAÑILERIA, ACABADOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN LAS CALLES CUITLAHUAC, COLON, ANAHUAC Y RAMON CORONA EN LA COLONIA LA VILLA. | OPZ-FED-CS-LP-015/12 | 10 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-22 | SIN OBSERVACION
14 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN MIGUEL DE NUBES DE MARTE A ZINAPECUARO Y SAN GREGORIO DE LAS TORRES A SAN MIGUEL, EN LA COLONIA LA GLORIA DEL COLLI ZONA 5A | OPZ-R33-PAV-AD-189/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-29 | SIN OBSERVACION
15 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PUENTE EL PALOMAR ENTRE AGUA TERMAL Y JOSE GUADALUPE GALLO EN LA COLONIA EL CAMPANARIO. | OPZ-RCR-PAV-CI-005/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-26 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACION
16 | TRABAJOS ALBAÑILERIA, ACABADOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN LAS CALLES CUITLAHUAC, COLON, ANAHUAC Y RAMON CORONA EN LA COLONIA LA VILLA. | OPZ-FED-CS-LP-015/12 | 11 | VERIFICACION | 2013-04-26 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACION
17 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MANZANO DESDE EL SUR HASTA AV. DEL BOSQUE DE ZAPOPAN, EN LA COLONIA ANEXO JARDINES DEL VERGEL ZONA 2A | OPZ-R33-PAV-AD-187/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-18 | SIN OBSERVACIÓN.
18 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE MONTE SUMAE EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE ZONA 3 | OPZ-R33-PAV-AD-198/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-23 | SIN OBSERVACIÓN.
19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: 1. CALLE TRUENO ENTRE CALLE MANGO A CHABACANO, 2. MORA DE CHICLE A CERRADA, 3. CHICOZAPOTE DE AV. GUADALUPE A DURAZNO, 4. MANZANO DE DURAZNO A AV. GUADALUPE. AVENIDA DE LAS TORRES, EN LA COLONIA PARAÍSOS DEL COLLI | OPZ-RCR-PAV-AD-438/11 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-26 | SIN OBSERVACIÓN.
20 | PAVIMENTO DE CONCRETO MR-50 INCUYE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, EN LA CALLE HILO BLANCO ENTRE PRIVADA CAPULINES Y JUAN MANUEL RUVALCABA EN LA COLONIA SANTA MONICA LOS CHORRITOS. | OPZ-RCR-PAV-CI-079/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-29 | 2013-05-01 | SIN OBSERVACIÓN.
21 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN ENTRE AV. ARCO DEL TRIUNFO Y CALLE JALISCO | OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 | 29 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-10 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1. LOMA ALTA DESDE PRIVADA DEL ROSAL HASTA PRIV. DE LOS MANZANOS. 2. PRIV. DEL ROSAL DESDE LOMA ALTA HASTA 2DA. PRIVADA DEL ROSAL. 3. PRIV. MORA DESDE EL SALTO HASTA GRANADOS. 4. GRANADO DE MIRASOL A MANZANOS. 5. PRIV. PIÑA DE DURAZNOS A EL SALTO. 6. PRIV. DURAZNOS DE HIGUERILLAS A DURAZNOS. 7. GIRASOLES DE MANZANO A GRANADOS. 8 LIMONES DE TULLAS A PRIV. MANZANOS. 9. LAUREL DE MANZANO A PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES 1RA. SECCION ZONA 2A | OPZ-R33-APO-AD-196/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-10 | SIN OBSERVACIONES
23 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL UBICADO EN LA CALLLE PROLONGACION EL COLLI No. 1000 EN LA COLONIA PARAÍSOS DEL COLLI | OPZ-RCR-CUL-AD-407/11 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-10 | SIN OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO TAMPICO DE AVENIDA GUADALUPE A CALLE TEZONTLE EN LA COLONIA EL REHILETE ZONA 7 | OPZ-R33-PAV-AD-129/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ZONA DEL VADO DEL POBLADO LA SOLEDAD | OPZ-RCR-EVIA-CI-091/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACIONES
26 | CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN | OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 | 7 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN | OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 | 6 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACIONES
28 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO CON MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO OTERO UBICADA EN LA COLONIA LA TUZANIA; 2.- CONSTRUCCIÓN DEL DOS AULAS Y NUCLEO DE SANITARIOS DEL CDC#15 “SAN JUAN DE OCOTAN”. | OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 | 8 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-18 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIA DE 36" DE DIAMETRO EN LA CALLE CIRCUITO LOS IBARRA ENTRE PROLONGACIÓN RIO BLANCO Y PINABETES, PINABETES ENTRE CIRCUITO LOS IBARRA Y PROLONGACIÓN PARRES ARIAS, DANDO VUELTA HACIA EL SUR POR PROL. PARRES ARIAS 90 M APROX. PREDIO PARTICULAR ENTRE PROL. PARRES ARIAS Y DESCARGA AL ARROYO HONDO EN LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA, EN ZONA 3. | OPZ-RCR-APO-CI-059/11 | 4 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-18 | SIN OBSERVACIONES
30 | CONSTRUCCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE LA AV. AVIACIÓN" TRAMO DEL KM 3+680 AL KM 5+000 | OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 | 7 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-18 | SIN OBSERVACIONES
31 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1. LOMA ALTA DESDE PRIVADA DEL ROSAL HASTA PRIV. DE LOS MANZANOS. 2. PRIV. DEL ROSAL DESDE LOMA ALTA HASTA 2DA. PRIVADA DEL ROSAL. 3. PRIV. MORA DESDE EL SALTO HASTA GRANADOS. 4. GRANADO DE MIRASOL A MANZANOS. 5. PRIV. PIÑA DE DURAZNOS A EL SALTO. 6. PRIV. DURAZNOS DE HIGUERILLAS A DURAZNOS. 7. GIRASOLES DE MANZANO A GRANADOS. 8 LIMONES DE TULLAS A PRIV. MANZANOS. 9. LAUREL DE MANZANO A PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES 1RA. SECCION ZONA 2A | OPZ-R33-APO-AD-196/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-22 | SIN OBSERVACIONES
32 | CONSTRUCCION DE BIBLIOPARQUE UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 | 8 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-22 | SIN OBSERVACIONES
33 | CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN | OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 | 8 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-22 | SIN OBSERVACIONES
34 | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LOS SIGUIENTES COMITES: PASEO DE LOS AGUACATES DE PASEO DE LOS PERONES A PASEO DE LOS ENCINOS, COLONIA MESA DE LOS OCOTES, COMITÉ 667;PIPILA DE ALVARO OBREGON A PREDIO AGUA AZUL,1RO. DE MAYO DE ALVARO OBREGON A PIPILA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE ALVARO OBREGON A PIPILA, EN LA COLONIA EL BATAN, COMITE 612; CERVANTES SAAVEDRA DE SIMON BOLIVAR A PRIV. 15 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE DE CERVANTES SAAVEDRA A ENTRONCAR CON EMPEDRADO EXISTENTE, COLONIA MIGUEL HIDALGO, COMITE 13; SAN JUAN DE LOS LAGOS DE MATAMOROS A CIUDAD GUZMAN,MATAMOROS DE AGUA FRIA A SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JOCOTEPEC DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A MATAMOROS, EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, COMITE 616;YAHUALICA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A CHAPALA, COLONIA LOMAS DEL REFUGIO,COMITE 368;JUANA DE ARCO DE RUBEN DARIO A FEDERICO GARCIA LORCA,COLONIA LA CORINILLA,COMITE 117;IGNACIO ESPINOZA DE IRINEO OSORIO A MA. INES MARTINEZ,COLONIA VILLA DE GUADALUPE,COMITE 330;CIRUELA DE GRANADA A MANDARINA,COLONIA MESA CRUCERO,COMITE 352. | OPZ-RCR-PEC-CI-116/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-23 | 2013-04-25 | SIN OBSERVACIONES
35 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLE: 1. AV. HIGUERA DE LIBERTADORES A ROBLE. 2. GIGANTES DE AV. HIGUERA A ARROYO. 3. PRIV. ROSAS DE GIGANTES A CERRADA. 4. PRIV. CLAVEL DE GIGANTES A CERRADA. 5. CARRILLOS DE AV. HIGUERA A ARROYO. 6. ANDADOR HIGUERA DE CARRILLOS A ROSAS. 7. ROSAS DE ANDADOR HIGUERA A ZAPOTE. 8. FICUS DE AV. HIGUERA A ZAPOTE. 9. OYAMEL DE AV. HIGUERA A ARROYO. 10. OYAMEL DE NOGAL A CERRADA. 11. ROBLE DE NOGAL A CERRADA. 12. PINO DE ROSAS A FICUS. 13. ZAPOTE DE ROSAS A FICUS. 14. LIMON DE NOGAL A TEPAME. 15. TEPAME DE LIMON A CERRADA. 16. KIWI DE LIMON A CERRADA. 17. JACARANDAS DE NOGAL A CERRADA AL CERRO DE VISTA HERMOSA. 18. NOGAL DE ROBLE A LIMON, EN LA COLONIA LA HIGUERA ZONA 2B | OPZ-R33-APO-AD-177/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-26 | SIN OBSERVACIONES
36 | CONSTRUCCION DE BIBLIOPARQUE UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 | 9 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-26 | SIN OBSERVACIONES
37 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLLES AZUCENA Y CLAVEL EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI ZONA 7 | OPZ-R33-PAV-AD-197/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
38 | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN AV. DEL BOSQUE No. 131 ENTRE IGNACIO ALLENDE Y ENRIQUE FAUDOL EN EL POBLADO LA PRIMAVERA ZONA RS | OPZ-R33-EDU-AD-223/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
39 | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN 1.-PRIV. DEL HUERTO SOBRE CARR. A SALTILLO; 2.- PRIV. EUCALIPTOS SOBRE CARR. SALTILLO; 3.- CALLE ELOTE Y AV. INDIGENA; 4.- NABO DE ELOTE A TOMATE; 5.- ALFONSO PADILLA Y CALLE ARROYO, 2.- ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES : 1. PASEO DE LOS OCOTES 2.PASEO DE LAS JACARANDAS 3.PASEO DE LOS EUCALIPTOS 4.PRIV. DEL BOSQUE, 5.PASEO DE LOS CEDROS, 6.PASEO DE LOS AHUEHUETES, 7.PRIV. PASEO DE LOS ALAMOS, 8.PASEO DE LOS COLORINES Y 9.PASEO DE LOS AHUILOTES DE PASEO DE LOS ALAMOS HASTA PASEO DE LOS CEREZOS. 3.- RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FRAY ANTONIO DE CUELLAR ENTRE FRAY TORIBIO DE MOTOLINIA Y CALLE CERRADA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, 4.- RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: 1.- AGUA FRIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y ANDADOR JERONIMO RIVERA, 2.- CALLE CLAVEL ENTRE AGUA BALNCA Y MANANTIAL, 3.- CALLE AGUA AZUL ENTRE VENERITO Y ROSA MARIA VELAZQUEZ, 4.- PRIV AGUA FRIA, PRIV. AGUA BLANCA, AGUA ZARCA ENTRE AGUA BLANCA Y EL BARRANCO, 5.-CALLE AGUA BALNCA ENTRE AGUA ZARCA Y CLAVEL, 6.- CALLE DOLORES DE SIERRA ENTRE AGUA FRIA Y CERRADA, 7.- CALLE ROBLE ENTRE AGUA FRIA Y CERRADA, 8.- CALLE DOLORES HIDALGO ENTRE AGUA FRIA Y CERRADA, 9.- CALLE MANANTIAL DE PRIV. MANANTIAL A CERRADA, 10.- PRIV . MANANTIAL 11.- CALLE ANDRES JIMENEZ DE AGUA FRIA A CERRADA, 12.- CALLE ROSA MARIA VELAZQUEZ DE AGUA AZUL A CERRADA, 13.- ANDADOR JEROMINO RIVERA, EN LA COLONIA AGUA FRIA; 5.- ELECTRIFICACION JARDINES DE LOS EBANOS ENTRE JARDINES DE LAS PALMAS HASTA JARDINES DE LOS ABETOS JARDINES DE LOS ROBLES ENTRE JARDIN DE LAS PALMAS A JARDINES DE LOS ABETOS EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL | OPZ-RCR-ELE-CI-141/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-12 | SIN OBSERVACION
40 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLLES AZUCENA Y CLAVEL EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI ZONA 7 | OPZ-R33-PAV-AD-197/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-19 | SIN OBSERVACION
41 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLLES AZUCENA Y CLAVEL EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI ZONA 7 | OPZ-R33-PAV-AD-197/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-19 | SIN OBSERVACION
42 | ADECUACIONES VIALES PARA EL CIRCUITO PANAMERICANO EJES 2, 4 Y 6 UBICADO EN LA AV. JUAN PABLO II Y CALLE SANTA LUCIA EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RCR-PAV-CA-396/11 | 8 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-19 | SIN OBSERVACION
43 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DELTANQUE A LA CARRETERA DEL CAMINO DE SAN ESTEBAN A SAN ISIDRO | OPZ-R33-APO-AD-221/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-19 | SIN OBSERVACION
44 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 8 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-19 | SIN OBSERVACION
45 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 9 | VERIFICACION | 2013-04-22 | 2013-04-22 | SIN OBSERVACION
46 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN CONCRETO HIDRAULICO MR-50, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV. CAOBAS ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y PARRES ARIAS | OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 | 20 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-24 | SIN OBSERVACION
47 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PASEO DE LOS BREZOS Y CALLEJÓN DE GRANADOS EN LA COLONIA TABACHINES PONIENTE | OPZ-RCR-EVIA-AD-186/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-24 | SIN OBSERVACION

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES FINIQUITOS OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | ABRIL
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL DEL ENTRONQUE A COPALA AL INGRESO A LOS PATIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS 2.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE MESON DE COPALA | OPZ-RCR-PAV-AD-098/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES
2 | REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO BANQUETAS, BANCAS Y PORTON EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL UBICADO EN LA CALLLE RIO TOMATLAN No. 699 ENTRE LAS CALLE ENCINOS Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL | OPZ-RCR-EDU-CA-030/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2012-04-24 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE MANUEL VILLALONGIN DE MANUEL AVILA CAMACHO A CERRADA EN LA COLONIA GUADALAJARITA | OPZ-RCR-PAV-AD-443/11 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACION
4 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE VALLE DE AMECA ESQUINA CON VALLE DE ATEMAJAC EN LA COLONIA PARQUE REAL 2.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE PASEOS DE LOS ROBLES EN LA COLONIA VIRREYES | OPZ-RCR-UND-AD-103/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-26 | SIN OBSERVACIONES
5 | REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, UBICADA EN LA CALLE PIPILA No. 151, DE LA COLONIA LA MARTINICA ZONA 2A; 2.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL EN LA CALLE LOS PINOS S/N EN LA COLONIA LOS ROBLES ZONA 3 | OPZ-R33-EDU-AD-168/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES.
6 | REENCARPETADO CON PAVIMENTO EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE INSURGENTES HASTA J. ENCARNACION ORTIZ. EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | OPZ-RCR-PAV-AD-135/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-10 | 2013-04-18 | SIN OBSERVACIONES.
7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAPULINES ENTRE JUAN MANUEL RUVALCABA Y ANTIGUO CAMINO A TESISTAN. | OPZ-RCR-PAV-CI-320/11 | 4 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 1 OBSERVACION
8 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN ENTRE CALLE LAS AGUJAS Y CAMINO A TESISTAN, | OPZ-RCR-PAV-CI-321/11 | 7 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 14 OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RED SANITARIA RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, CANALIZACIONES DE TELMEX Y TELEVISION POR CABLE, JARDINERIA, GUARNICIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA AMPLIACION DE LA AVENIDA ECONOMOS | OPZ-RCR-PAV-AD-399/11 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-24 | 9 OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA PRIMAVERA UBICADA EN AV. DEL BOSQUE No. 131 ENTRE IGNACIO ALLENDE Y ENRIQUE FAUDOL EN EL POBLADO LA PRIMAVERA ZONA RS | OPZ-R33-EDU-AD-223/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-18 | 2013-04-25 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y CUNETAS EN EL POBLADO SAN LORENZO | OPZ-RCR-PAV-AD-142/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-04-23 | 2013-04-25 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y PLAZOLETA DE INGRESO UBICADA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ ENTRE ALVARO OBREGON E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | OPZ-R33-CS-AD-117/11 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-23 | 2013-04-25 | SIN OBSERVACIONES
13 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA DE LA AV. HIDALGO DESDE SU CRUCE CON LA CALLE EVA BRISEÑO HASTA LA CALLE CONSTITUCION EN EL CENTRO HISTORICO DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-PAV-CA-397/11 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-26 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACION
14 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES: PASEO DE LOS ABEDULES ENTRE LA CALLE PASEO DE LAS GARDENIAS Y LA CALLE PASEO DE LOS MIRASOLES, EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO ZONA 4 | OPZ-RMP-PAV-CA-302/11 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-10 | SIN OBSERVACIONES
15 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE BELLAVISTA ENTRE CALLE HIDALGO Y RIO BLANCO EN LA COLONIA DE TESISTAN | OPZ-RCR-PAV-CI-081/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-04-24 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACIONES

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ANTICIPOS OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | ABRIL
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 8 DE LA CALLE PRIV. TAMAULIPAS DE LA CALLE EJE LAS TORRES A LA CALLE FRESNO, EN LA COLONIA CAJETES, 2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 600 DE LA CALLE PRIVADA SAN ERNESTO DESDE LA CALLE DE STA. ANITA A LA CALLE SAN ALFONSO, EN LA COLONIA EL CAMPANARIO | OPZ-RCR-PAV-AD-008/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-09 | SIN OBSERVACIONES
2 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA LA GRANA | OPZ-RCR-CON-AD-034/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-17 | SIN OBSERVACIONES
3 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 676 DE LA CALLE PASEO DE LOS AVELLANOS ENTRE LAS CALLES ZAPOTES Y ROBLES, EN LA COL. MESA DE LOS OCOTES. 2.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 561 DE LACALLE COCO Y GUAYABA DE LA CALLE GUAYABA A FRESA (BARRANCO) Y DE MANZANA A COCO. EN LA COL. MESA CRUCERO; 3.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 34, EN LA CALLE EDGAR ALAN POE DE JUAN RULFO A GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA LA CORONILLA; 4.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 596 EN LA CALLE NABO DE BETABEL A TOMATE EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES; 5.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 35, EN LA CALLE JUAN RULFO DE AMADO NERVO A EDGAR ALAN POE Y DE EDGAR ALAN POE A FELIX PACHECO EN LA COLONIA LA CORONILLA; 6.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 36 EN LA CALLE EDGAR ALAN POE DE GUILLERMO PRIETO A ARTURO RIVAS SAENZ EN LA COLONIA LA CORONILLA | OPZ-RCR-PAV-CI-027/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-23 | 2013-04-24 | SIN OBSERVACIONES
4 | ELABORACIÓN DE 13 ESTUDIOS Y/O PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ESFUERZOS COMPARTIDOS (PEC) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-RCR-PRO-AD-020/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-08 | 2013-03-09 | SIN OBSERVACIÓN.
5 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 715, EN LA CALLE VERACRUZ DE COLONIAS A PINO SUAREZ, EN LA COLONIA ATEMAJAC 2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 607 DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA DE FEDERALISTAS A MEZQUITÁN, EN LA COL. ARROYO HONDO 1ERA. SECCIÓN | OPZ-RCR-PAV-AD-017/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-08 | 2013-03-09 | SIN OBSERVACIÓN.
6 | CONSTRUCCIÓN DE LA " AMPLIACIÓN DE LA AV. AVIACIÓN " TRAMO 2150 M. | OPZ-CZM-PAV-CA-045/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-17 | SIN OBSERVACIÓN.
7 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 10 DE LA CALLE SAN MIGUEL DESDE LA CALLE SAN ALFONSO A LA CALLE STA. ANITA EN LA COLONIA EL CAMPANARIO | OPZ-RCR-PAV-AD-010/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-08 | SIN OBSERVACIONES
8 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 27, EN LA CALLE MANZANA DE ANAHUAC A ALVAREZ DEL CASTILLO Y DE ALVAREZ DEL CASTILLO AL ARROYO EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE | OPZ-RCR-PAV-AD-019/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-08 | 2013-04-08 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCION DE LA "AMPLIACION DE LA AV. AVIACION" TRAMO DEL KM 2+680 AL KM 3+680 | OPZ-CZM-PAV-CA-044/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-16 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL UBICADO EN EL ARROYO GARABATOS EN SU CRUCE CON LA PROLONGACIÓN AV. MARIANO OTERO EN EL CADENAMIENTO 1+960 | OPZ-RCR-EVIA-CI-025/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-23 | 2013-04-23 | SIN OBSERVACIONES
11 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GERARDO MURILLO", UBICADO EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE LAS CALLES DE LUIS C. MEDINA Y MANUEL HERNÁNDEZ, EN LA COLONIA JARDINES DEL AUDITORIO. | OPZ-RMP-CON-AD-033/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-16 | 2013-04-16 | SIN OBSERVACIONES
12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO EN LA ALBERCA , UBICADA EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N, (A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX) EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RCR-UND-CI-002/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-23 | 2013-04-23 | SIN OBSERVACIONES

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | ABRIL
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SERVICIO DE LIMPIEZA GRAL. EN SUS INSTALACIONES DE UNIDAD BASILICA, DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO. | AD-014/2012-RP-LIM | 9 | VERIFICACION | 2013-04-25 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACION
2 | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, INSPECCION Y REGLAMENTOS, ARCHIVO, DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO, CATASTO Y MUSEO DE ARTE | OTEI-009/2013-RP-LIM | 1 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-11 | SIN OBSERVACIONES
3 | SERVICIO CONTRATADO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN CALLE -2 | OTEI-006/2013-RP-LIM | 1 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES
4 | SERVICIO CONTRATADO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN CALLE -2 | OTEI-006/2013-RP-LIM | 2 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | ABRIL
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, DIRECCIÓN DE PROMOSIÓN ECONOMICA TURISMO, CATASTRO Y MUSEO DE ARTE. | OTEI-005/2013 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES
2 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE A EXTINTORES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL | OTEI-056/2012 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES
3 | TRATAMIENTO QUIMICO, FISICO Y BIOLOGICO PARA LOS CONDENZADORES DE LOS CHILLERS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO Y SISTEMA ABIERTO Y DE AGUA FIRA DE UNIDAD BASILICA Y EN EL MUSEO DE ARTE | OTEI-062/2012 | 1 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES
4 | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, INSPECCION Y REGLAMENTOS, ARCHIVO, DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO, CATASTO Y MUSEO DE ARTE | OTEI-009/2013-RP-LIM | 2 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-15 | 1 OBSERVACION
5 | SERVICIO CONTRATADO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN CALLE -2 | OTEI-006/2013-RP-LIM | 3 | VERIFICACION | 2013-04-09 | 2013-04-15 | SIN OBSERVACIONES
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECABLEADO ELECTRICO CON CAMBIO DE ARRANCADORES, TARJETA DE CONTROL Y TRANSOFORMADOR A TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DEL ARCHIVO MUNICIPAL | OTEI-061/2012-RP-ELEC | 1 | VERIFICACION | 2013-04-15 | 2013-04-18 | SIN OBSERVACIONES
7 | REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CRIZ DE SEGURIDAD PUBLICA | OTEI-064/2012-RP-MTTO | 1 | VERIFICACION | 2013-04-26 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACIONES
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRRANSFORMADOR EN EL CENTRO CULTURAL EL COLLI | OTEI-007/2013-RP-MTTO | 1 | VERIFICACION | 2013-04-26 | 2013-04-30 | SIN OBSERVACIONES
9 | REPARACION DE POZO EN TESISTAN. | Asig.Directa | 1 | VERIFICACION | 2013-04-29 | 2013-05-03 | 2 OBSERVACIONES
10 | MANTENIMIENTO POZO EJIDO COPALITA | Asig.Directa | 1 | VERIFICACION | 2013-04-29 | 2013-05-03 | 2 OBSERVACIONES
11 | MANTENIMIENTO POZO LA SOLEDAD DE NEXTIPAC | Asig.Directa | 1 | VERIFICACION | 2013-04-29 | 2013-05-03 | 2 OBSERVACIONES