## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | AGOSTO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN CARGA MECANICA Y ACARREO DE BASURA EN CAMION DELA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS, UBICADA EN AVENIDA PERIFERICO NORTE S/N ESQUINA CON LA CALLE MELCHOR OCAMPO AL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS. | OPZ-RMP-CON-AD-055/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-06 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN LA AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, Y PUENTE VEHICULAR, DEL CADENAMIENTO 0+640 AL 1+200 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-CON-PAV-LP-018/14 | 9 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AGUA FRIA Y SIMÓN BOLIVAR EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. | OPZ-R23-PAV-CI-183/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACIONES
4 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1. DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE; 2. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE. | OPZ-RMP-CON-AD-053/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-12 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
5 | REENCARPETADO Y SELLO ASFALTICO EN LAS CALLES: 1. TRAFAKGAR Y VILLACAÑAS, ENTRE MONTE VEDRA Y FEDERALISTAS; 2. FEDERALISTAS DE TRAFALGAR A VILLACAÑAS EN LA COLONIA COLINAS DEL REY ZONA3. | OPZ-RMP-PAV-AD-202/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-14 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PARAISOS DEL COLLI | OPZ-EDO-CS-CI-158/12 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-17 | 2015-08-19 | SIN OBSERVACIONES
7 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LAS CALLES: LIMONES ENTRE JAMAICA E ING. CALOS HERRERA JASSO EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE; CALLE TOMATE ENTRE INDIGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA CRUCERO DE LA MESA; CALLE OSOMATLI ENTRE INDÍGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE ALBERTO MORA LÓPEZ ENTRE OSOMATLI Y BETABEL COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE PASEO DELAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS PIRULES E IRENEO OSORIO COLOIA LA MESA DE LOS OCOTES; CALLE NOGAL ENTRE AMAPOLA Y CARRILLOS EN LA COLONIA LA HIGUERA. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-05-17 | 2015-08-19 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCIÓN DE LATERALES CON PAVIMENTACIÓN EN SAN ISIDRO CON LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS: 1. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+080, 2. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+200 AL 0+280, 3. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+600 AL 0+760, 4. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 1+020 AL 1+220, Y LATERAL PONIENTE DEL CADENAMIENTO 0+720 AL 0+960, | OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-08-20 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
9 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LAS CALLES: LIMONES ENTRE JAMAICA E ING. CALOS HERRERA JASSO EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE; CALLE TOMATE ENTRE INDIGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA CRUCERO DE LA MESA; CALLE OSOMATLI ENTRE INDÍGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE ALBERTO MORA LÓPEZ ENTRE OSOMATLI Y BETABEL COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE PASEO DELAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS PIRULES E IRENEO OSORIO COLOIA LA MESA DE LOS OCOTES; CALLE NOGAL ENTRE AMAPOLA Y CARRILLOS EN LA COLONIA LA HIGUERA. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-24 | SIN OBSERVACIONES
10 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN CARRILES CENTRALES Y LATERALES AMBOS SENTIDOS DE AV. LÓPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFÉRICO SUR E INGRESO AL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS. | OPZ-CZM-PAV-CA-015/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
11 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL CANAL LA CULEBRA UBICADO EN SU CRUCE ENTRE AV. PATRIA Y AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO, INCLUYENDO LA PARTE SUBTERRÁNEA QUE CRUZA LA AV. PATRIA; 2. DESAZOLVE DEL CANAL PUERTA PLATA DESDE AV. UNIVERSIDAD HASTA PASEO ROYAL COUNTRY. 3. DESAZOLVE DEL ARROYO DENOMINADO PASEO DE LAS AVES, UBICADO ENTRE LAS CALLES DE INDUSTRIA TEXTIL Y PASEO DE LAS AVES EN LA COLONIA SAN ISIDRO RESIDENCIAL. | OPZ-RMP-CON-AD-057/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
12 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM 2+460 AL 4+700 UBICADO ENTRE LAS COLONIAS VILLAS PERISUR Y ARENALES TAPATIOS. 2. DESAZOLVE EN EL CANAL UBUCADO EN AV. PALMAS EN SAN FRANCISCO TESISTÁN; 3. DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL ARROYO Y CANAL EN LA COL. LA ESTRADA Y CARRETRA A COLOTLAN, EN LA COLONIA LA ESTRADA. | OPZ-RMP-CON-AD-063/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
13 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN EL TRAMO CPMPRENDIDO ENTRE LA CALLE FLOR DE CRISANTEMO Y LA CALLE GUAMÚCHIL. CONSTRUCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DENTRO DEL MISMO TRAMO EN LAS COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES Y ARENALES TAPATIOS. | OPZ-RMP-CON-ADE-059/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-31 | 2015-09-02 | SIN OBSERVACIONES
14 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COLONIA BRISAS DE LA PRIMAVERA | OPZ-RMP-EVIA-AD-296/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-28 | 2015-08-31 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA SIGUIENTE CALLE GRANADOS ENTRE LIMONES Y LA CARDONA, EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGAN. | OPZ-RCR-PAV-AD-126/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-10 | SIN OBSERVACIONES
16 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE TENSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA, CARCAMO DE BOMBEO DE LIXIVIADOS No. 1. EQUIPAMIENTO ELECTROMENCANICO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN; UNIÓN DE GEOMEMBRANA ENTRE CELDA No. 4 Y CELDA No. 1 EN EL RELLENO SANITARIO PICACHOS. | OPZ-RCR-SAN-CA-109/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-10 | SIN OBSERVACIONES
17 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE PINO ENTRE CEREZO Y TAMARINDO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO. | OPZ-RCR-PAV-CA-111/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL, CUNETAS, VADOS Y RETENIDAS CON MACHUELO PREFABRICADO EN CAMINO SACA COSECHAS DEL CAMINO DE LA MEDA ANCHA A LOS POTREROS DE EL SALITRE EN EL EJIDO VENTA DEL ASTILLERO. | OPZ-RMP-CON-AD-087/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
19 | REHABILITACIÓN DE MURO DE MAMPPOSTERÍA EN ARROLLO UBICADO EN AV. MARIANO OTERO Y CALLE RIO LERMA. | OPZ-RMP-CON-AD-041/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
20 | REUBICACIÓN DEL TIANGUIS DEL SOL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN PROL. AV. DEL COLLI S/N, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EXPLANADA ESTACIONAIENTO CAMINAMIENTO, INGRESO PRINCIPAL MODULO PARA BASURA, EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI | OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LATERAL DE AV. PATRIA, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y AV. ALCALDE EN LA COLONIA BARRIO DE LA UNIÓN ZONA 1B. | OPZ-RMP-PAV-AD-204/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PARADAS DE CAMIÓN DEL INGRESO AL POBLADO HASTA EL BALNEARIO EN EL POBLADO DE SAN JOSÉ | OPZ-RMP-PAV-AD-295/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
23 | CONCLUCIÓN DE LA RED ELÉTRICA INTERNA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EDIFICIO C4, UBICADO EN PROLONGACIÓN DE AV. LAURELES ESQUINA CON BOULEVARD PANAMERICANO, RN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RMP-SPU-AD-043/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-17 | 2015-08-18 | SIN OBSERVACIONES
24 | 1RA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA S CALLES COMPOSITORES, GUTI CARDENAS, AGUSTIN LARA, JAIME NUNO, FCO. GLEZ. BOCANEGRA, MARÍA GREEVER, TATANACHO, LORENZO BARCELATA Y Y PRIVADA LORENZO BARCELATA EN LA COLONIA CAMPESTRE LOS PINOS ZONA 8 | OPZ-R33-APO-AD-023/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-24 | SIN OBSERVACIONES
25 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS COMITÉ 85 EN LA CALLE CASTILLA PERIFERICO A LAS TORRES LADO SUR Y DE LA CALLE LAS TORRES DE LA CALLE CARDONA A LA CALLE A LA CALLE SAN MIGUEL LADO NORTE Y LADO SUR COMITÉ 86 EN LA CALLE CASTILLA DE LA GUAYABOS A LA CALLE LAS TORRES TORRES LADO NORTE, EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGAN. | OPZ-RMP-PEC-AD-144/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
26 | PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA AGUA FRIA | OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAICUBICADO EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE No. 1680 ENTRE FERNANDEZ DE LIZARDI Y HEMENEGILDO SANTOS EN LA COLONIA LA CORONILLA | OPZ-RMP-EDF-AD-297/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
28 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COMO 1RA. ETAPA EN AV. TCHAIKOVSKI DE ECONOMOS A BEETHOVEN EN LA COLONIA ARCOS DE GUADADLUPE ZONA 5A. | OPZ-RMP-PAV-AD-131/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN. CUYO ALCANCE CONSISTE EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS PASOS DEPRIMIDOS | OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
30 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SOBRE LA LATERAL CARRETERA SALTILLO ENTRE LAS CALLES MARÍA PERFECTA LLAMAS Y LUGARDO SANABRIA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
31 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y MACHUELOS COMO 1RA. ETAPA EN AL CALLE GENERAL ARTEAGA DESDE JOSÉ PALOMAR HASTA COLOMOS, EN LA COLONIA EL BATAN ZONA 1B | OPZ-RMP-PAV-AD-129/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-04 | SIN OBSERVACIONES
32 | CAMBIO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN : 1. PRIV. VENUSTIANO CARRANZA CRUCE CON AV. VENUSTIANO CARRANZA; 2. AGUSTIN OLACHEA CRUCE CON LUIS MANUEL ROJAS Y CERRADA; SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE FELIX PALAVICINI DESDE OBREROS DE CANANEA HASTA RAFAEL VEGA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN ZONA 1B | OPZ-RMP-PAV-CI-263/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-04 | SIN OBSERVACIONES
33 | CONSTRUCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA UNDAD DEPORTIVA UBICADA EN LAS CALLES GEORGE F. HANDEL Y HÉCTOR BERLIOZ, EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL CORDILLERAS DE LOS ANDES ZONA 5A | OPZ-RMP-UND-AD-289/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
34 | CAMBIO DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN : 1. PRIV. VENUSTIANO CARRANZA CRUCE CON AV. VENUSTIANO CARRANZA; 2. AGUSTIN OLACHEA CRUCE CON LUIS MANUEL ROJAS Y CERRADA; SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE FELIX PALAVICINI DESDE OBREROS DE CANANEA HASTA RAFAEL VEGA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN ZONA 1B | OPZ-RMP-PAV-CI-263/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-27 | SIN OBSERVACIONES
35 | CONSTRUCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE CIRCUITO DE LA HARINA Y CERRADA EN LA COLONIA LOS MOLINOS 2. LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC EN LA CALLE PLUMBAGO COL. AGRICOLA. | OPZ-RMP-ALC-AD-037/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-27 | SIN OBSERVACIONES
36 | CONSTRUCCION DEL PARQUE COLOMOS III, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACION DE AV. SANTA CECILIA ( 300MTS EQUIPAMIENTO DEL CAMELLON) UBICADO EN LA AV. ACUEDUCTO S/N A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO ZOTO GRANDE | OPZ-RCR-PARC-CA-257/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-07 | SIN OBSERVACIONES
37 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- JUAN MANUEL RUVALCAVA ENTRE GOLONDRINA Y CANARIO; 2.- PROL. CODORNIZ ENTRE GOLONDRINA Y ACANARIO; PALOMA ENTRE JAUN MANUEWL RUVALCAVA Y JILGUERO; PAVOREAL ENTRE CANRIO Y TUCAN; 5.- HALCON ENTRE GOLONDRINA Y PAVOREALY CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA EL CERRITO DE NEXTIPAC | OPZ-R33-ALC-AD-208/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
38 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULÑTIPLES 1RA ETAPAEN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LAS CALLES DE LIMON Y TORONJA EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL | OPZ-RMP-EDF-AD-133/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
39 | CONSTRUCCION DE BARDA PEROMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" UBICADA EN ARCO BENAVENTEEN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN Y CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA MIXTANO. 21 UBICADA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | OPZ-RMP-EDU-AD-159/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
40 | TRABAJOS DE ACABADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RPM-CS-LP-033/14 | 15 | VERIFICACIÓN | 2015-08-14 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
41 | TRABAJOS DE ACABADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RPM-CS-LP-033/14 | 16 | VERIFICACIÓN | 2015-08-14 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
42 | TRABAJOS DE ACABADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RPM-CS-LP-033/14 | 17 | VERIFICACIÓN | 2015-08-14 | 2015-08-14 | SIN OBSERVACIONES
43 | TRABAJOS DE ACABADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RPM-CS-LP-033/14 | 18 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
44 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOLORES DE SIERRA ENTRE QUIRINO RIVERA Y EL CANAL EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIRUL, CEIBA DESDE DONDE TOPA HASTA AV. SANTA LUCIA, CALLE FRESNO DESDE CEIBA HASTA PIRULEN LA COLONIA JARDINES DEL ALAMO | OPZ-R33-ALC-CI-150/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
45 | REHABILITACION DE PARQUES CONSISTENTE EN LA SUSTITUCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y RAMPAS PARA MINUSVALIDOS UBICADO EN LA COLONIA ARBOLEDAS | OPZ-RMP-PARC-AD-090/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-27 | SIN OBSERVACIONES
46 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, RECALZAMIENTO Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA, GAVIONES EN LA CUENCA HIDROLOGICA ARROYO HONDA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE PASEO DE LOS BAMBUES Y CALZADA DE LOS ENEBRO EN LA COLONIA TABACHINES | OPZ-RMP-CON-AD-095/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-27 | SIN OBSERVACIONES
47 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL CARRETERO PARA LA MODERNIZACION LIBRAMIENTOCARRETERO A NEXTIPAC | OPZ-RMP-PRO-AD-221/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-26 | SIN OBSERVACIONES
48 | ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN EQUIPAMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS DE ALUMINIO Y MODIFICACIONES PARA LA CRUZ VERDE NORTE | OPZ-RCR-CS-AD-267/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-26 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | AGOSTO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 2+460 AL 4+700 UBICADO EN LA SCOLONIAS VILLAS PERISUR Y ARENALES TAPATIOS. 2 DESASOLVE EN EL CANAL UBICADO EN AV. PALMAS EN SAN FRANCISCO TESISTAN; 3 DEASOLVE Y LIMPIEZA DEL ARROYO Y CANAL EN LA COL. LA ESTRADA Y CARRETERA COLOTLAN, EN LA COLONIA LA ESTRADA. | OPZ-RMP-ELE-AD-074/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-12 | SIN OBSERVACIONES
2 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. SAN ISIDRO ENTRE PERIFERICO Y AV. RIO BLANCO. | OPZ-CON-PAV-LP-102/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 |  | EN PROCESO DE REVISION
3 | 3RA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUENTE CHICO-HIDALGO, DESDE LA CALLE AMAPOLA HASTA LA CALLE PRIVADA PUENTE CHICO, COLONIA LA MAGDALENA. | OPZ-R23-PAV-CI-198/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-06 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE FEBRONIO LARA ENTRE PIO V ENRÍQUEZ Y MARÍA PERFECTA LLAMAS EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE | OPZ-R23-PAV-CI-185/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-13 | 4 OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE URANIO ENTRE PLATINO Y PUERTO TAMPICO EN LA COLONIA MIRAMAR PONIENTE ZONA 7 | OPZ-R33-PAV-CI-201/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACIONES
6 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DE VASO REGULADOR EN EL ARROYO EL SECO EN EL RANCHO LAS FLORES EN LA ZONA DEL BOSQUE DE LA PRIMAVERA. | OPZ-RMP-CON-AD-065/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-12 | 2015-09-01 | 3 OBSERVACIONES
7 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1. DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE; 2. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE. | OPZ-RMP-CON-AD-053/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 |  | EN PROCESO DE REVISION
8 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 CARRIL CENTRAL SUR DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. MARIANO OTERO DEL CADENAMIENTO 2+620 AL 3+420 | OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 |  | EN PROCESO DE REVISION
9 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE PLATA A AV. PROLONGACIÓN GUADALUPE EN LA COLONIA ARENALE TAPATIOS. | OPZ-RMP-CON-AD-054/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 |  | EN PROCESO DE REVISION
10 | SUSTITUCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRILES CENTRALES DE AV. VALLARTA ENTRE LOS CUBOS Y CONCENTRO. | OPZ-CZM-PAV-LP-008/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
11 | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN LA LATERAL PONIENTE DE LA AV. LÓPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFÉRICO SUR E INGRESO AL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS. | OPZ-CZM-ALC-AD-007/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 |  | EN PROCESO DE REVISION
12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: 1.- TRUENO ENTRE CALLE MANGO Y CHABACANO, 2.- MORA DE CHICLE ACERRADA, 3.- CHICOZAPOTE DE AV. GUADALUPE A DURAZNO, 4.- MAZANO DE DURAZNO A AV. GUADALUPE, AVENIDA DE LAS TORRES, EN LA COLOIA PARAISOS DEL COLLI | OPZ-RCR-PAV-CA-137/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCIÓN DE LATERALES CON PAVIMENTACIÓN EN SAN ISIDRO CON LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS: 1. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+080, 2. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+200 AL 0+280, 3. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+600 AL 0+760, 4. LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 1+020 AL 1+220, Y LATERAL PONIENTE DEL CADENAMIENTO 0+720 AL 0+960, | OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 |  | EN PROCESO DE REVISION
14 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL CANAL LA CULEBRA UBICADO EN SU CRUCE ENTRE AV. PATRIA Y AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO, INCLUYENDO LA PARTE SUBTERRÁNEA QUE CRUZA LA AV. PATRIA; 2. DESAZOLVE DEL CANAL PUERTA PLATA DESDE AV. UNIVERSIDAD HASTA PASEO ROYAL COUNTRY. 3. DESAZOLVE DEL ARROYO DENOMINADO PASEO DE LAS AVES, UBICADO ENTRE LAS CALLES DE INDUSTRIA TEXTIL Y PASEO DE LAS AVES EN LA COLONIA SAN ISIDRO RESIDENCIAL. | OPZ-RMP-CON-AD-057/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 |  | EN PROCESO DE REVISION
15 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN EL TRAMO CPMPRENDIDO ENTRE LA CALLE FLOR DE CRISANTEMO Y LA CALLE GUAMÚCHIL. CONSTRUCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DENTRO DEL MISMO TRAMO EN LAS COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES Y ARENALES TAPATIOS. | OPZ-RMP-CON-ADE-059/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-31 |  | EN PROCESO DE REVISION
16 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MONICA ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE RIO AMAZONAS EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | OPZ-RMP-PAV-CA-006/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-07 | 8 OBSERVACIONES
17 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN CONSTRTUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO UBIDADO LA CALLE GUADALAJARA EN SU CRUCE CON CALLE LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA LA ESTRADA. | OPZ-RMP-CON-AD-206/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-06 | SIN OBSERVACIONES
18 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DEFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 2 | OPZ-FED-ESP-AD-123/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-07 | SIN OBSERVACIONES
19 | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE TENSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA, CARCAMO DE BOMBEO DE LIXIVIADOS No. 1. EQUIPAMIENTO ELECTROMENCANICO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN; UNIÓN DE GEOMEMBRANA ENTRE CELDA No. 4 Y CELDA No. 1 EN EL RELLENO SANITARIO PICACHOS. | OPZ-RCR-SAN-CA-109/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-18 | 3 OBSERVACIONES
20 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE LATON ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | OPZ-FODIM-PAV-CI-020/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-18 | 3 OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=45 ESTAMPADO Y APROCHES CON CARPETA ASFÁLTICA EN ADECUACIONES DE AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. PATRIA Y AV. JUAN PALOMAR | OPZ-RCR-PAV-AD-280/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-12 | 2015-08-17 | 7 OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PARADAS DE CAMIÓN DEL INGRESO AL POBLADO HASTA EL BALNEARIO EN EL POBLADO DE SAN JOSÉ | OPZ-RMP-PAV-AD-295/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACIONES
23 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. GUADALUPE DE RAFAEL SANZIO A PERIFERICO, REMODELACIÓN DEL CAMELLON EN AV. GUDALUPE DE RAFAEL SANZIO A PATRIA, Y REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. TCHAIKOVSKI DE AV. GUADALUPE A L.V. BEETHOVEN; REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. PATRIA DE AV. INGLATERRA A AV. GUADALUPE, REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. PATRIA DE AV. GUADALUPE A MARIANO OTERO. | OPZ-RMP-PROY-AD-030/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-14 | 2015-08-27 | 2 OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA SIGUIENTE CALLE GRANADOS ENTRE LIMONES Y LA CARDONA, EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGAN. | OPZ-RCR-PAV-AD-126/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-31 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE PINO ENTRE CEREZO Y TAMARINDO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO. | OPZ-RCR-PAV-CA-111/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-31 | 7 OBSERVACIONES
26 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 2+460 AL 4+700 UBICADO EN LA SCOLONIAS VILLAS PERISUR Y ARENALES TAPATIOS. 2 DESASOLVE EN EL CANAL UBICADO EN AV. PALMAS EN SAN FRANCISCO TESISTAN; 3 DEASOLVE Y LIMPIEZA DEL ARROYO Y CANAL EN LA COL. LA ESTRADA Y CARRETERA COLOTLAN, EN LA COLONIA LA ESTRADA. | OPZ-RMP-CON-AD-074/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 |  | EN PROCESO
27 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COMO 1RA. ETAPA EN AV. ROMANOS ENTRE PROL. AMERICAS Y AV. PATRIA COLONIA ALTAMIRA ZONA 1A. | OPZ-RMP-PAV-CA-113/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-27 | SIN OBSERVACIONES
28 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEZONTLE ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-11 | SIN OBSERVACION
29 | TRABAJOS DE ADECUACIONES EN AV. UNIVERSIDAD QUE CONSTA EN MACHUELOS, CANALIZACIONES MEDIANTE PERFORACIÓN DIRECCIONAL PARA SEMAFOROS, PASTO Y PODA DE ARBOLES ENTRE AV. PATRIA Y AV. JUAN PALOMAR | OPZ-RCR-PAV-AD-282/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-24 | 8 OBSERVACIONES
30 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DE BORDO QUE HACE LA FUNCIÓN DE VASO REGULADOR EN EL ARROYO EL TENZQUINQUE UBICADO EN EL CAMINO A LOS LOBOS EN EL BOSQUE DE LA PRIMAVERA | OPZ-RMP-CON-AD-077/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-12 | SIN OBSERVACION
31 | Construcción de áreas verdes, gimnasio, área de juegos, área de picnic y caminamientos, ubicado en la calle Rinconada del Camichin N° 1541 en la colonia Paseos del Camichin oriente | OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-07 | SIN OBSERVACION
32 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA LUIS QUINTERO ESQUINA CON CALLE GUADALAJARA EN LA COLONIA JARDINES DEL AUDITORIO. | OPZ-RMP-PARC-AD-205/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-24 | SIN OBSERVACION
33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA DE CELIS, UBICADO EN LA CALLE PASEO LOMAS ALTAS No. 665, EN LA COLONIA LOMAS ALTAS. | OPZ-RMP-EDU-AD-069/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-26 | SIN OBSERVACION
34 | Construcción de red de agua potable en las calles 1.-Prol. 1 de Noviembre, capulines, toronja entre parcela y parcela 2.- Naranjo, mandarino y limón entre capulín (arroyo) y toronja; red de alcantarillado sanitario en la calle naranjo entre 1 de Noviembre y Toronja en la colonia El Zapote II zona 3. | OPZ-R33-APO-AD-214/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-08-17 | 2015-08-18 | SIN OBSERVACION
35 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ÁREAS VERDES, (SALON DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA CALLE GUARDERIA NACIONAL ESQUINA NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA EL FORTIN. | OPZ-RCR-PARC-CA-136/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-17 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACION
36 | UPS EN BOMBEROS, EDIFICIO PÚBLICO DE BOMBEROS DE ZAPOPAN | OPZ-RCR-EDF-AD-268/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-31 | SIN OBSERVACION
37 | CONSTRUCIÓN DEMALLE SONBRA EN LA PRESCOLAR EMILIANO ZAPATA UBICADA EN JACINTO PEÑA No.81 ENTRE SOLIDARIDAD Y LUGARDO SANABRIA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE ZONA 2B | OPZ-RMP-EDU-AD-237/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 |  | EN PROCESO
38 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE CANTERA DENTRO DE LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS | OPZ-RMP-APO-AD-280/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 |  | EN PROCESO
39 | SEGUNDA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA INFOBOX A BASE DE ESTRUCTURA METALICA UBICADA EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RMP-EDF-AD-235/12 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-09-02 | 6 OBSERVACIONES
40 | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES LA CASTILLA ENTRE LAS TORRES Y GUAYABOS: LAS TORRES (LADO NORTE) ENTRE LA CARDONA Y CATEMACO COMITÉ 86 EN LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN | OPZ-RMP-PEC-AD-097/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-07 | SIN OBSERVACIONES
41 | PROGRAMA CONSTRUCCIN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-FED-ESP-AD-121/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
42 | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AV. VALLARTA ENTRE AV. PATRIA Y LOS CUBOS | OPZ-CZM-PAV-CI-096/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-08-07 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
43 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR45 Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA | OPZ-RCR-PAV-CA-114/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
44 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN | OPZ-EDO-CS-CI-157/12 | 8 | VERIFICACIÓN | 2015-08-20 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
45 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANDADORES MORA, PI A Y PRIVADA DURAZNO Y PRIV VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES | OPZ-R33-APO-AD-004/14 | 6 | VERIFICACIÓN | 2015-04-28 |  | EN PROCESO
46 | TERMINACION DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LAS CALLES AV. CENTRAL Y AV. FEDERALISTAS EN LA COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE | OPZ-RMP-EDU-AD-242/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-08-28 | 2015-09-04 | SIN OBSERVACIONES

## Anticipos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | AGOSTO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DE VASO REGULADOR EN EL ARROYO EL SECO EN EL RANCHO LAS FLORES EN LA ZONA DEL BOSQUE DE LA PRIMAVERA. | OPZ-RMP-CON-AD-065/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-12 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
2 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1. DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE; 2. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE. | OPZ-RMP-CON-AD-053/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-12 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACIONES
3 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO EL TENZQUINQUE, DESDE AGUAS HACIA ARRIBA DE AV. LAS ROSAS HASTA SU UNIÓN CON EL ARROYO GARABATO EN LAS COLONIAS ARENALES TAPATIOS Y LOMAS DE LA PRIMAVERA; CONTINGENCIA PARA RECTIFICACIÓN DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO DE LA AV. PATRIA ENTRE LA AVENIDA ACUEDUCTO Y LA CALLE ROMANOS. | OPZ-RMP-CON-AD-068/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-20 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
4 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE PLATA A AV. PROLONGACIÓN GUADALUPE EN LA COLONIA ARENALE TAPATIOS. | OPZ-RMP-CON-AD-054/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-20 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
5 | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1.- CERRADA DE LA LAGUNA DE LA CALLE GRANIZO A CANAL, 2.- CALLE SALTO DE AGUA DE AV. LA LAGUNA HASTA AV. CANAL, 3.- RIO BLANCO DE SANTA MONICA A AV. CANAL, EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS ZONA RS. | OPZ-R33R-ELE-AD-141/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-08-05 | SIN OBSERVACIONES
6 | RED ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ASÍ COMO TRAMITE DE ENTREGA A LA C.F.E. DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DESDE AV. GUADALAJARA HASTA LA COLONIA LA LIMERA; ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA MANZANA "A", "B" Y "C" UBICADA EN LA COLONIA LA LIMERA; RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RANCHO EL COLORADO. | OPZ-R33R-ELE-AD-127/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-14 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO CLAVE 14DPR4193F, CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 14EPR0930K; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CLAVE 14DJN0271B. | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-24 | SIN OBSERVACIONES
8 | REUBICACIÓN EL POZO DEL SIAPA No. 47 UBICADO EN CAMINO ANTIGUO A TESISTÁN ENTRE AV. GUADALAJARA Y AV. VALLE DE TESISTÁNEN LA COLONIA NUEVO MÉXICO | OPZ-RCR-APO-AD-139/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SIN OBSERVACION
9 | PROTECCIÓN DE AMBOS LADOS DE ANDADOR POR LA ORILLA DE LA CARRETERA SALTILLO AMBOS LADOS 200 MTS. APROXIMADAMENTE ENTRE EL POBLADO DE PASO DE GUADALUPE Y EL RANCHO EL MORADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE ZONA RN. | OPZ-R33-PAV-AD-162/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-26 | SIN OBSERVACION
10 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CANAL DE EMILIANO ZAPATA A DEPORTES, EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES. | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-26 | SIN OBSERVACION
11 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MINICIPAL UBICADO EN LA CALLE 28 DE ENERO ENTRE LAS CALLES DE SARCOFAGO, JESÚS GARCÍA Y AV. JUAN PABLO SEGUNDO, EN EL CENTRO HISTORICO DE ZAPOPAN, RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA DEL ASTILLERO. | OPZ-RMP-CON-AD-175/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-27 | 2015-08-27 | SIN OBSERVACION
12 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 14DPR1408V | OPZ-FOPADEM-PAV-AD-182/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-28 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACION
13 | REMODELACION, REHABILITACION Y EQWUIPAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN | OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-17 | 2015-08-17 | SIN OBSERVACIONES
14 | CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO AMAZONAS ENTRE CONGO Y PRIVADA, AMAZONAS PRIV. AMAZONAS ENTRE RIO AMAZONAS Y CERRADA EN LA COLONIA HUMEDO DE NEXTIPAC | OPZ-R33-APO-AD-152/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: 1.- PRIV. 12 DE OCTUBRE DE 18 DE MARZO A FRANCISCO VILLA, 2.- PROL. HIDALGO ORIENTE EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-21 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES
16 | TRABAJOS COMPLEMETARIOS PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE BOSQUE DEL DESIERTO Y CERRADA EN LA COL. BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL | OPZ-R33R-APO-AD-164/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-26 | SIN OBSERVACIONES
17 | RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 22 DE ABRIL A CAMPESTRELAS PALOMAS SOBRE CARRETERA A COLOTLAN EN LA COLONIA SAN LUISEJIDO COPALITA | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-26 | 2015-08-26 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: 1.- QUIRINO RIVERA ENTRE MARIA SAN JUAN VIUDA Y QUIRINO RIVERO, 2.- CALLE MARIA SAN JUAN VIUDA EN AL COLONIA VILLA DE GUADALUPE | OPZ-R33-ALC-AD-153/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-28 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES
19 | SEGUNDA ETAPA PARA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1.- POTROS, 2.- RIO BLANCO, 3.- CALLE TRES,4.- PRIVADA DE LOS LEONES EN LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN | OPZ-R33-ALC-AD-150/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-28 | 2015-08-28 | SIN OBSERVACIONES

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | AGOSTO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SISTEMA DE CBÑLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RECAUDADORA EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES | AD-016/2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-19 | 2015-08-21 | SIN OBSERVACIONES