## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | DICIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN CARRILES CENTRALES Y LATERALES AMBOS SENTIDOS DE AV. LÓPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFÉRICO SUR E INGRESO AL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS. | OPZ-CZM-PAV-CA-015/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-03 | 2015-12-07 | EN PROCESO DE REVISIÓN.
2 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-FIDE-UND-CI-121-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2016-01-04 | EN PROCESO DE REVISIÓN.
3 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-FIDE-UND-CI-121-15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2016-01-04 | EN PROCESO DE REVISIÓN.
4 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE: JARDÍN DE LOS BELENES ENTRE JARDINES TAPATIOS Y FLOR DE AZUCENA Y CALLE JARDIN DE CLAVELES ENTRE FLOR DE LIRIO Y ESTAÑO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LIRIO ENTRE ARROYO GARABATOS Y BUGAMBILIAS, CALLES ROSAS ENTRE PRIV. FLOR DE NARDO Y BUGAMBILIAS, JARDIN DE LOS BELENES ENTRE JARDINES TAPATIOS Y FLOR DE AZUCENA, JARDIN DE CLEVELES ENTRE JARDIN DE LIRIO Y ESTAÑO, ORQUIDEAS ENTRE LIRIO Y AV. DE LAS ROSAS, AZUCENA ENTRE LIRIO AV. DE LAS ROSAS, ALVARO OBREGON ENTRE JARDINES DE LOS TAPATIOS Y FLOR DE AZUCENA, FRACISCO MEDINA ASENCIO ENTRE JARDINES TAPATIOS Y FLOR DE AZUCENA,CARLOS SALINAS ENTRE FLOR DE AZUCENA Y MIGUEL DE LA MADRID, TONALA ENTRE COCULA Y AMECA, FLOR DE NARDO ENTRE ROSAS Y MIGUEL DE LA MADRID, PRIV. FLOR DE MANZANILLA ENTRE ROSAS Y MIGUEL DE LA MADRID, LÁZARO CARDENAS ENTRE NOCHE BUENA Y CARLOS RIVERA ACEVES,TECALITLAN ENTRE PUENTE GRANDE Y AMECA, FLOR DE JAMAICA, RICARDO RIZO HERNÁNDEZ Y FLOR DE CRISANTEMO ENTRE FLOR DE AZUCENA Y MIGUEL DE LA MADRID, FLOR DE DIRAZNO ENTRE FLOR DE GARDENIA Y LOMAS DE LAS ROSAS ENTRE ALCATRAZ Y FLOR DE GUAMUCHIL, RICARDO RIZO ENTRE JAZMÍN CHÁPALA EN LA COLONIA LOAS DE LA PRIMAVERA, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FLOR DE AZUCENAS ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y JALISCO, TONALA ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y PUENTE GRANDE, CRISANTEMO ENTRE FLOR DE AZUCENA Y MIGUEL DE LA MADRID, RICARDO RIZO ENTRE FLOR DE AZUCENA Y MIGUEL DE LA MADRID, FLOR DE JAMAICA ENTRE FLOR DE AZUCENA Y MIGUEL DE LA MADRID, COLOSIO ENTRE LAGOS DE MORENO Y MIGUEL DE LA MADRID, COLOSIO ENTRE TECALITLAN Y JARDINES TAPATIOS, FLOR DE NARDO ENTRE ROSAS Y MIGUEL DE LA MADRID, RED DE AGUA POTABLE EN LA CLALLE PRIVADA FLOR DE GUAMUCHIL ENTRE LOMAS DE LAS ROSAS ARROYO, FLOR DE AZUCENAS ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y JALISCO, COLOSIO ENTRE LAGOS DE MORENO Y MIGUEL DE LA MADRID, COLOSIO ENTRE JARDINES TAPOPATIOS Y TECALITLAN EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA. | OPZ-R33-APO-CI-200-14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2016-01-04 | EN PROCESO DE REVISIÓN.
5 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE OS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DELOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DELOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2016-01-04 | EN PROCESO DE REVISIÓN.
6 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE OS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DELOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DELOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2016-01-04 | EN PROCESO DE REVISIÓN.
7 | TERCERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MÚSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN. | OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-12-08 | 2015-12-08 | SIN OBSERVACIONES
8 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO VILLA FANTASÍA UBICADO EN AV. AURELIO ORTEGA S/N | OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-12-15 | 2015-12-15 | SIN OBSERVACIONES
9 | TERCERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MÚSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN. | OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-22 | 2015-12-22 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VÍAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFÉRICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN. CUYO ALCANCE CONSISTE EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS PASOS DEPRIMIDOS | OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-12-22 | 2015-12-22 | SIN OBSERVACIONES
11 | CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN CUARTA ETAPA | OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-12-07 | 2015-12-07 | SIN OBSERVACIONES
12 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LAS CALLES: FILEMON ROSAS ENTRE MANUEL H. RUVALCABA Y EL ARROYO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE MAZAMITLA ENTRE FILEMON ROSAS Y EL SAUSALITO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE AGUA PRIETA ENTRE LIBERTADORES Y TEPATITLÁN ENLA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO; CALLE ROMÓN QUIÑONES ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL; 5 DE MAYO ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-12-22 | 2015-12-22 | SIN OBSERVACIONES
13 | CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN CUARTA ETAPA | OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-22 | 2015-12-22 | SIN OBSERVACIONES
14 | CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN CUARTA ETAPA | OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2015-12-30 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 14DPR1408V | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2015-12-30 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | DICIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | 14201ME008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA CAMPESTRE ENTRE LA CALLE ESMERALDA Y CALLE JOSÉ MARTÍ, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA | OPZ-R33R-PAV-CA-190/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-12-18 | 2015-12-18 | SIN OBSERVACIONES
2 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO VILLA FANTASÍA UBICADO EN AV. AURELIO ORTEGA S/N | OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 | 6 | VERIFICACIÓN | 2015-12-15 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
3 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARAH, EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES. | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 38 | VERIFICACIÓN | 2015-12-21 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
4 | CONSTRUCIÓN Y EQUIPÁMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO, EN ZAPOPAN JALISCO | OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 | 8 | VERIFICACIÓN | 2015-12-03 | 2015-12-09 | 10 OBSERVACIONES
5 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORIN | OPZ-EDO-SPE-CI-233/12 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-10 | 2015-12-11 | SIN OBSERVACIÓN
6 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE MATERIAL DE TARTAN, KIOSKO Y BANQUETA PERIMETRAL EN LAS CALLES: RINCONADA DE PEÑARANDA, RINCONADO DE VIZEN, RINCONADA DE CACERES, RINCONADA DE ARJONA EN LA COLONIA LAS ALAMEDAS ZONA 6. | OPZ-RMP-EVIA-AD-136/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-12-18 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1.BAMBU ENTRE LOMA ALTA Y LAUREL EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES; 2. CALLE CANTERA BLANCA ENTRE ROCA Y LAS TORRES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA; 3. CALLE OBREROS ENTRE ALBAÑILES Y PESCADORES ENLA COLONIA EL VERGEL. | OPZ-R23-PAV-CI-190/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-12-21 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
8 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 14DPR3178G; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES CLAVE 14EJN0950H.. | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
9 | CONSTRUCCIÓN DE PAQUE VECINAL MULTIUSOS UBICADO EN LA CALLE PRIMERA NORTE S/N EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO | OPZ-RMP-PARC-AD-142/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-12-10 | 2015-12-15 | SIN OBSERVACIONES

## Anticipos
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | DICIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS COMITÉ 85 EN LA CALLE CASTILLA PERIFERICO A LAS TORRES LADO SUR Y DE LA CALLE LAS TORRES DE LA CALLE CARDONA A LA CALLE A LA CALLE SAN MIGUEL LADO NORTE Y LADO SUR COMITÉ 86 EN LA CALLE CASTILLA DE LA GUAYABOS A LA CALLE LAS TORRES TORRES LADO NORTE, EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGAN. | OPZ-RMP-PEC-AD-144/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-12-30 | 2015-12-30 | SIN OBSERVACIONES.