## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
Mes: FEBRERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-02-05 | 2015-02-05 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO CONSISTENTE EN FABRICACION DE LOSAS DE CONCRETO Y COLOCACION DE PASTO SISTETICO EN CANCHAS DE FUTBOL, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. CERNA CON DOM. CONOCIDO EN LA COL. | OPZ-R33-EDU-AD-195/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-04 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN | OPZ-EDO-CS-CI-157/12 | 6 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-09 | SIN OBSERVACIONES
4 | TRABAJOS DE ACABADOS EN DIVERSAS EREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-09 | SIN OBSERVACIONES
5 | TRABAJOS DE ACABADOS EN DIVERSAS EREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-02-11 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
6 | OBRA DE CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE FLOR DE CRISANTEMO Y LA CALLE GUAMUCHIL, CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DENTRO DEL MISMO TRAMO EN LAS COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES Y ARENALES TAPATIOS | OPZ-RMP-CON-AD-062/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-17 | SIN OBSERVACIONES
7 | OBRA DE CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE GUAMUCHIL, Y RANCHO LAS FLORES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS. 2.- DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE PLATA Y CALLE FLOR DE CRISANTEMO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMAPOSTERIA EN EL MISMO TRAMO EN LA COLONIA RIVERA ACEVES | OPZ-RMP-CON-AD-075/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-16 | SIN OBSERVACIONES
8 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESALSOLVE DEL ARROYO SECO ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. PROL. GUADALUPE UBICADO EN LAS COLONIAS MARIANO OTERO Y MIRAMAR | OPZ-RMP-CON-AD-058/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-03 | 2015-02-17 | SIN OBSERVACIONES
9 | REHASBILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BASE AEREA, UBICADA EN LA CALLE ATOTONILCO Y LIBRAMIENTO A LA BASE AEREA EN LA COL. EL TRIANGULO | OPZ-FODE-UND-CI-040/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-19 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANDADORES MORA, PI A Y PRI ADA DURAZNO Y PRI, VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES 1RA SECCION | OPZ-R33-APO-AD-004/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-02-19 | 2015-02-23 | SIN OBSERVACIONES
11 | OBRA DE CONTINGENCIA REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL SECO ENTRE PUERTO CHAMELA Y PROL GUADALUPE EN LA COLONIA MIRAMAR; 2.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMAPOPSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL SECO EN SU CRUCE CO LA CALLE PUERTO MEXICO EN LA COONIA MIRAMAR. | OPZ-RMP-CON-AD-078/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-20 | 2015-02-25 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1 QUETZAL, 2.- PALOMA, 3.- PAVO REAL, 4.- TZENZONTLE, 5.- CARDENAL, 6.- FLOR DE DURAZNO, 7.- CANARIO, 8.- LUCERO, 9.- BORREGO, 10.- FAISAN, 11 FLAMINGO, EN LA COLONIA LA GRANJA | OPZ-R33-APO-AD-211/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-20 | 2015-02-24 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COPLAITA DE CARRETERA A TESISTAN A VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA VICNETE GUERRERO | OPZ-RCR-APO-AD-222/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-25 | 2015-02-27 | SIN OBSERVACIONES
14 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN LA AV. COPALITA DE CARRETERA TESISTAN A VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. VICENTE GUERRERO | OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-046/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-05 | SIN OBSERVACIONES
15 | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. PARQUE DE TESISTAN | SE-143/P-AD-C05-09 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-23 | SIN OBSERVACIONES
16 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALZADA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y AV. SANTA MARGARITA. | OPZ-CZM-PAV-LP-100/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-06 | SIN OBSERVACIONES
17 | REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA MOCTEZUMA, UBICADA EN LACALLE PLAYA DE SANTIAGO ESQUINA DEL TESORO EN LA COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE | OPZ-FOPE-AND-CI-039/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-06 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO MR-38 EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA CALLE ARROYO HONDO ZONA 2B | OPZ-R33-PAV-AD-193/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO MR-38 EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA CALLE ARROYO HONDO ZONA 2B | OPZ-FOPE-AND-CI-039/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
20 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO MR-38 EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA CALLE ARROYO HONDO ZONA 2B | OPZ-FOPE-AND-CI-039/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA DORADA ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA DEL VALLE EN LA COLONIA LOMA CHICA ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-217/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE RIO NILO Y RIO ACAPONETA Y CALLE RIO CHICO ENTRE RIO NILO Y USUMACINTA EN LA COLONIA HÚMEDO DE NEXTIPAC SEGUNDA SECCIÓN ZONA RS. | OPZ-R33-PAV-AD-214/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-02-19 | 2014-02-23 | SIN OBSERVACIONES
23 | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENYACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. JUAN GIL PRESIADO DE LA AVENIDA ANGEL LEAÑO A LA CALLE SAN MIGUEL. | OPZ-CZM-PAV-LP-104/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-02-19 | 2014-02-23 | SIN OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE NEXTIPAC DE ATOTONILCO A GUADALAJARA, EN LA COLONIA COLGIO DEL AIRE ZONA 4 | OPZ-RCR-CS-AD-261/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO UBIDADO EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN | OPZ-FODE-UND-CI-038/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
26 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN 1. DESASOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL IXTEPETE, 2. LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL IXTEPETE. | OPZ-RMP-CON-AD-054/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE NEXTIPAC DE ATOTONILCO A GUADALAJARA, EN LA COLONIA COLGIO DEL AIRE ZONA 4 | OPZ-RCR-CS-AD-261/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-25 | 2015-02-27 | SIN OBSERVACIONES
28 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN LA AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+320 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-CZM-PAV-LP-015/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-02 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1. PUERTO MARQUEZ DE PUERTO MADRO A PUERTO LA PAZ, 2. PUERTO BALANDRA ENTRE PUERTO MADERO Y PUERTO ENSENADA, 3.ENSENADA DE PUERTO ENSENADA A PUERTO TAMPICO, 4. PUERTO TOPOLOBAMPO A PUERTO SALINAS CRUZ, 5. BAHÍA ESCONDIDA A PROLONGACIÓN VOLCÁN QUINCEO, 6. PUERTO GUAYMAS, ENTRER LAS TORRES Y PUERTO SAN JUAN EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7. | OPZ-RMP-PAV-AD-138/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-02 | SIN OBSERVACIONES
30 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE NEXTIPAC DE ATOTONILCO A GUADALAJARA, EN LA COLONIA COLGIO DEL AIRE ZONA 4 | OPZ-RCR-CS-AD-261/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-02 | SIN OBSERVACIONES
31 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN LA AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+320 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-CZM-PAV-LP-015/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-02 | SIN OBSERVACIONES
32 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN JOSÉ GARCÍA ENTRE CASIANO TORRES Y PIO V. ENRÍQUEZ , TRAMO FALTANTE DE CALLE IGNACIO ESPINOZA PONIENTE A SU CRUCE CON JUAN JOSÉ GARCÍA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-047/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-02 | SIN OBSERVACIONES
33 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. SAN ISIDRO ENTRE PERIFERICO Y AV. RIO BLANCO. | OPZ-CZM-PAV-LP-102/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-02 | SIN OBSERVACIONES
34 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA DORADA ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA DEL VALLE EN LA COLONIA LOMA CHICA ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-217/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-02 | SIN OBSERVACIONES
35 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LATERAL DE AV. PATRIA, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y AV. ALCALDE EN LA COLONIA BARRIO DE LA UNIÓN ZONA 1B. | OPZ-RMP-PAV-AD-204/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-05 | 2015-02-06 | SIN OBSERVACIONES
36 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMANDANCIA ESCUADRON MONTADO, UBICADO EN LA CALLE TALAVERA S/N EN LA COLONIA SAN FRANCISCO | OPZ-FED-SPU-AD-269/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
37 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COMO 1RA ETAPA EN AV. ROMANOS ENTRE PROL. AMERICAS Y AV. PATRIA COLONIA ALTAMIRA ZONA 1A | OPZ-RMP-PAV-AD-128/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
38 | 141201ME003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE MICHI ENTRE COATLICUE Y CHICHENITZA EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE. | OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
39 | MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA SECTOR DOS, UBICADO EN AV. GUADALUPE S/N ESQ. LATERAL PERIFERICO MANUEL GÓMEZ MORÍN | OPZ-FED-SPU-AD-272/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-20 | 2015-02-23 | SIN OBSERVACIONES
40 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCIÓN DE DE LA PRIMERA ETAPA DEL CDI No.11 UBICADO EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO ZONA 2A | OPZ-RCR-CDI-CI-035/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-02-27 | SIN OBSERVACIONES
41 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "J, JESÚS GOZÁLEZ GALLO" UBICADA EN SAYIN No. 4711 ENTRE PALENQUE LABNA EN LA COLONIA JARDINES DE SOL ZONA 6. | OPZ-RMP-EDU-AD-240/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-02-27 | SIN OBSERVACIONES
42 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 16 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-09 | SIN OBSERVACIONES
43 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 15 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-09 | SIN OBSERVACIONES
44 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 14 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-09 | SIN OBSERVACIONES
45 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 13 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-09 | SIN OBSERVACIONES
46 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO DENOMINADO VILLA FANTASIA UBICADO EN AV. AURELIO ORTEGA S/N | OPZ-RMP-PRO-AD-266/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-18 | SIN OBSERVACIONES
47 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA AV. TESISTAN Y SANTA MONICA EN LA COLONIA PARQUES DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-PARC-AD-143/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-18 | SIN OBSERVACIONES
48 | ELBORACIÓN DE ESTUDIOS DE RECONOCIMIENTO GEOHIDROLOGICO Y SONDEO ELECTRICO VERTICAL (S.E.V.) ASI COMO LA ELABORACI´PON DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 (DOS) POZOS ARTESIANOS EN LAS COMUIDADES DE MILPILLAS, MESA DE JUAN Y SAN LORENZO | OPZ-RMP-PRO-AD-127/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-18 | SIN OBSERVACIONES
49 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA LUIS QUINTERO ESQUINA CON CALLE GUADALAJARA EN LA COLONIA JARDINES DEL AUDITORIO. | OPZ-RMP-PARC-AD-205/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-02-27 | SIN OBSERVACIONES
50 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA GLORIETE CHAPALITA, UBICADO EN LA AV. GUADALUPE EN SU CRUCE CON LA AV. DE LAS ROSAS. | OPZ-RMP-PRO-AD-145/14 | 2 | VERIFICACION | 2015-02-27 | 2015-02-27 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
Mes: FEBRERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE FLOR DE CRISANTEMO Y LA CALLE GUAMUCHIL, CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DENTRO DEL MISMO TRAMO EN LAS COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES Y ARENALES TAPATIOS | OPZ-RMP-CON-AD-062/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-17 | 1 OBSERVACION
2 | OBRA DE CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE GUAMUCHIL, Y RANCHO LAS FLORES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS. 2.- DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE PLATA Y CALLE FLOR DE CRISANTEMO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMAPOSTERIA EN EL MISMO TRAMO EN LA COLONIA RIVERA ACEVES | OPZ-RMP-CON-AD-075/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-16 | 1 OBSERVACION
3 | CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y POZOS DE ABSORCION UBICADO EN LA AV. VALDEPEÑAS Y EN AV. FEDERALISTAS, INTERCEPTORES PLUVIALES EN LA COL. TORREMOLINOS | OPZ-RMP-CON-AD-076/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-19 | SIN OBSERVACIONES
4 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESALSOLVE DEL ARROYO SECO ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. PROL. GUADALUPE UBICADO EN LAS COLONIAS MARIANO OTERO Y MIRAMAR | OPZ-RMP-CON-AD-058/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-03 | 2015-02-17 | 1 OBSERVACION
5 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO V AV. STA. MARGARITA ENTRE AV. DE LOS CEREZOS AL ENTRONQUE CON AV. TESISTAN EN LA COLONIOA SANTA MARGARITA. | OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 | 7 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 |  | EN PROCESO
6 | TRAZO NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS PARA LA OBRA CALLE PIO V ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y JUAN GARCIA; PRIV. PIO V ENRIQUEZ ENTRE PIO V E IGNACIO ESPINOZA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE | SP-232/P-CA-C11-09 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-20 | 2015-02-23 | SIN OBSERVACIONES
7 | CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LAS CALLES EN SU CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA CONSTITUCION | OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 | 12 | VERIFICACIÓN | 2015-02-23 |  | EN PROCESO
8 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES SAN ANTONIO DE GUADALUPE GALLO HASTA ING. GOMEZ; PRIV. SAN ANTONIO DE LA CALLE SAN ANTONIO A CALLE PALOMAR EN LA COLONIOA LOS CAJETES. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO Y ARREGLO DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE VOLCAN DEL COLLI ENTRE LAS CALLES SALVATIERRA Y TECALITLAN EN LA COL. VOLCAN DEL COLLI | OPZ-R33-PAV-CI-197/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-25 |  | EN PROCESO
9 | OBRA DE CONTINGENCIA EN: 1. DESASOLVE DEL CANAL LA CULEBRA UBICADO EN SU CAUSE ENTRE AV. PATRIA Y AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO, INCLUYENDO LA PARTE SUBTERRANEA QUE CRUZA LA AV. PATRIA; 2. DESASOLVE DEL CANAL PUERTA PLATA DESDE AV. UNIVERSIDAD HAST PASEO ROYAL COUNTRY; 3. DESASOLVE DEL ARROYO DENOMINADO PASEO DELAS AVES, UBICADO ENTRE LAS CALLES DE INDUSRIA TEXTIL Y PASEO DE LAS AVES EN LA COLONIA SAN ISIDRO RESIDENCIAL. | OPZ-RMP-CON-AD-060/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
10 | SUMINISTRO COLOCACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN Y ALUBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 1. PINO VERDE ENTRE FLOR DE NARDO Y CIPRESES 2. FLOR DE NARDO ENTRE PINO VERDE Y FLOR DE GUAMUCHIL 3. PRIVADA COLINA VERDE ENTRE PINO VERDE Y FLOR DE COPAL 4. FLOR DE COPAL ENTRE FLOR DE NARDO Y BARRANCO 5. PRIVADA PIRUL ENTRE LAS ROSAS Y BARRANCO 6. FLOR DE BUGAMBILIA ENTRE FLOR DE NARDO Y BARRANCO 7. FLOR DE GUAMUCHIL ENTRE PIVADA GUAMUCHIL Y ARROYO 4. PRIVADA GUAMUCHIL ENTRE FLOR DE GUAMUCHIL Y BARRANCO Y PROVADA GUAMUCHIL II DE LAS ROSAS A BARRANCO 9. JARDIN DE LAS ORQUIDEAS ENTRE MIGUEL DELA MADRID Y FLOR DE LAS AZUCENAS 10. AZUCENAS ENTRE ALVARO OBREGON Y JALISCO EN LA COLONIA LOMAS DE PRIMAVERA ZONA 7 | OPZ-R33-ELE-CI-226/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-12-09 | 2015-02-12 | 2 OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PASEO DELOS PARAISOS ENTRE PASEO DE LOS LAERELES Y PASEO DE LOS OCOTES EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES | OPZ-CZM-PAV-CA-045/14 | 2 | VERIFICACION | 2015-02-09 | 2015-02-26 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y BANQUETAS EN LAS CALLES: 1. VICENTE GUERRERO DE GUADALUPE VICTORIA AL ARROYO, 2. NIÑO ARTILLERO DE GUADALUPE VICTORIA A FRANCISCO I. MADERO, 3. PÍPILA DE FRANCISCO VILLA A NIÑOS HÉROES, EN LA COLONIA HONDO 2A SECCICIÓN | OPZ-RCR-PAV-CA-274/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
13 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN 1. DESASOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL IXTEPETE, 2. LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL IXTEPETE. | OPZ-RMP-CON-AD-054/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
14 | CONSTRUCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN JOSÉ GARCÍA ENTRE CASINO TORRES Y PIO V ENRIQUEZ, TRAMO FALTANTE DE CALLE IGNACIO ESPINOZA PONIENTE A SU CRUCE CON JUAN JOSÉ GARCÍA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-RCR-APO-AD-248/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
15 | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL DISTRITO CENTRAL DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-02-11 | 2015-02-19 | SIN OBSERVACIONES
16 | 141201ME001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE CHICHENITZA DE LA CALLE MICHI A LA CALLE NEGRI EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | OPZ-HAB-PAV-CI-179/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-03 | SIN OBSERVACIONES
17 | 141201ME002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE LOMA BONITAENTRE MICHI Y LOMA DE LOS LAURELES EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | OPZ-HAB-PAV-CI-180/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 | 2015-03-03 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. MARIANO OTERO ENTRE LÓPEZ MATEOS Y PRADO DE LOS CEDROS LADO NORTE | SMP-RCR-PAV-CA-256/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCIÓN DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN AV. ACUDUCTO Y AV. PATRIA. | OPZ-RMP-ALC-CI-148/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
20 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO II AV. SANTA MARGARITA ENTRE BOULEVARD JARDÍN REAL Y CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCIENSES EN LA COLONIA JARDIN REAL Y RESIDENCIAL PONIENTE | OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 | 9 | VERIFICACIÓN | 2015-02-06 |  | EN PROCESO
21 | CONSTRUCCION DE LA "AMPLIACION DE LA AV. AVIACIÓN" TRAMO DEL KM 2+680 AL KM 3+680 | OPZ-CZM-PAV-CA-044/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-27 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 1155 REPUBLICA MEXICANA UBICADA EN LA CALLE SAN ANTONIO No. 3458 ENTRE SAN FERNANDO Y SAN JOSE EN LA COLONIA SAN JOSÉ EJIDAL ZONA RS | OPZ-R33-EDU-AD-175/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 |  | EN PROCESO
23 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA ACEDEMIA DE POLICIA DE ZAPOPAN UBICADA EN FRAY FRANCISC DUMETZ COL. RESIDENCIAL PARQUES DE TESISTÁN | OPZ-RMP-PRO-AD-160/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 |  | EN PROCESO
24 | CONSTRUCCIÓN DE JARDIN VECINAL EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DELI, ENTRE PRIVADA DELI Y CAUSE TEMPORAL DEL ARROYO EN LA COLONIA LLANOS DE LA MESA COLORADA | OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-25 | SIN OBSERVACIONES
25 | ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y ESCALERAS SOBRE AVENIDA TABACHINES EN LA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL ZONA 6 | OPZ-RCR-ELE-AD-246/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-20 | SIN OBSERVACIONES
26 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DEPORTIVO EL POLVORIN UBICADO EN LA CALLE AVILA CAMACHO ESQUINA AV. PATRIA EN LA COLONIA GUADALAJARITA | OPZ-RMP-PRO-AD-166/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-27 | 5 OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. SANTA MARGARITA ENTRE AVIACIÓN Y AV. CENTRAL, LADO NORTE | SPM-RCR-PAV-CA-258/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-20 |  | EN PROCESO
28 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES: 1. RAYON ENTRE DR. CARLOS VILLASEÑOR Y GENERAL ESTEBAN ALLENDE; 2. ANDADOR PAULINO NAVARRO ENTRE MANUEL M DIEGUEZ Y GENERAL AGUSTIN OLACHEA; 3. MANUEL M DIEGUEZ ENTRE AURELIO ORTEGA Y PAULINO NAVARRO EN LA COLINIA LA AURORA | OPZ-RCR-PAV-AD-001/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-20 | 2015-02-24 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARAH, EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 38 | VERIFICACIÓN | 2015-02-26 |  | EN PROCESO
30 | 141201ME003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE MICHI ENTRE COATLICUE Y CHICHENITZA EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE. | OPZ-HAB-PAV-AD-191/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 |  | EN PROCESO
31 | PERFORACION DE POZO EN LA CALLE JILGUEROS ESQ. CARRETERA A NEXTIPAC EN LA VENTA DEL ASTILLERO | OPZ-RCR-APO-CI-097/12 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-02-27 |  | EN PROCESO
32 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 17 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 |  | EN PROCESO
33 | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN | OPZ-EDO-SPE-CI-233/12 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-05 | 2015-02-18 | 10 OBSERVACIONES
34 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAPELLI ENTRE AV. INDIGENA Y ARROYO, EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B | OPZ-R33R-PAV-AD-066/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-26 | 17 OBSERVACIONES
35 | CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS ENTRE PASEO DE LOS ABEDULES Y PASEO DE LAS GARDENIAS EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO ZONA 4 | OPZ-R33-PAV-AD-132/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-02-09 | 2015-02-11 | SIN OBSERVACIONES
36 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1. PROL. 1 DE NOVIEMBRE, CAPULINES, TORONJA ENTRE PARCELA Y PARCELA 2. NARANJO, MANDARINO Y LIMON ENTRE CAPULIN (ARROYO) Y TORONJA; RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NARANJO ENTRE 1 DE NOVIEMBRE Y TORONJA EN LA COLONIA EL ZAPOTE II ZONA 3 | OPZ-R33-APO-AD-214/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 1 OBSERVACION
37 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DE BORDO QUE HACE LA FUNCIÓN DE VASO REGULADOR EN EL ARROYO EL TENZQUINQUE UBICADO EN EL CAMINO A LOS LOBOS EN EL BOSQUE DE LA PRIMAVERA | OPZ-RMP-CON-AD-077/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-16 |  | EN PROCESO
38 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN AV. DE LAS CALANDRIAS Y FRESNO AL PONIENTE DEL AREA DE CESIÓN No. 1 COLONIA LA LOMA | OPZ-RMP-PRO-AD-161/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-26 | 20 OBSERVACIONES
39 | PRIMERA ETAPA DE REENCARPETADO CON ASFALTO EN EL ESTACIONAMIENTOS 1, (INO) DE LA COLONIA ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE DE LA ZONA 1A. | OPZ-RMP-PAV-AD-139/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-27 | 5 OBSERVACIONES
40 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS, ESCALONES, TOPE, ENCHAPADO DE REGISTROS EN LA CALLE JOSÉ PALOMAR, DE LA CALLE AGUSTIN RIVERA A LA AVENIDA ÁLVARO OBREGON EN LA COLONIA EL BATAN. | OPZ-RCR-PAV-AD-067/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-18 | SIN OBSERVACIONES
41 | COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN PATIO DEPORTIVO. EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ DELGADILLO UBICADO EN LA CALLE AV. VALLE DE SAN ISIDRO EN LA COLONIA MIRADOR DE SAN ISIDRO | OPZ-RCR-EDU-AD-410/11 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-26 | 3 OBSERVACIONES
42 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TRES CISTERNAS TIPO ROTOPLAS DE 10,000 LITROS CADA UNA ASI COMO TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. RUBI ENTRE PARCELA NORTE Y PARCELA SUR 2. OPALO ENTRE OBSIDIANA Y PARCELA NORTE 3. OBSIDIANA ENTRE OPALO Y RUB I 4. TURQUESA ENTRE PARCELA NORTE Y RUBI 5. ESMERALDA ENTRE GRANITO Y RUBI EN LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS ZONA RURAL SUR | OPZ-R33-APO-AD-127/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-18 | SIN OBSERVACIONES
43 | AMPLIACIÓN Y EMPEDRADO DEL CAMINO DE LAS MESITAS A LA CORONILLA DEL OCOTE APROXIMADAMENTE 28 KM | OPZ-RCR-PAV-CA-273/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-19 |  | EN PROCESO
44 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE SANTA PAULA Y SANTA EMILIA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA | OPZ-RMP-PRO-AD-162/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-03-04 | 14 OBSERVACIONES
45 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA PRIVADA LOPEZ PORTILLO ENLA COLONIA LA PROVIDENCIA. | OPZ-RMP-PRO-AD-163/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 |  | EN PROCESO
46 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN JARDINES DE LAS PALMAS ENTRE JARDINES DEL VERGEL PTE. Y LOS BELENES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL | OPZ-RMP-PRO-AD-165/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-22 | 21 OBSERVACIONES
47 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN ALVARO OBREGON ESQUINA DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS | OPZ-RMP-PRO-AD-164/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-02-18 | 2015-02-25 | 10 OBSERVACIONES

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | FEBRERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | RAMPAS PARA MINUSVALIDOS (4 POR CUDRA) AMBAR ENTRE MARIANO OTERO Y ZAFIRO, AGUAMARINA ENTRE AV. TOPACIO Y AV. MARIANO OTERO, ACERINA ENTRE TURQUESA Y AGUAMARINA, AMATISTA ENTRE AV. MARIANO OTERO Y ONIX, ALEJANDRINA ENTRE TURQUESA Y ZAFIRO, AGATA ENTRE TURQUESA Y ONIX, BRILLANTE ENTRE AV. TOPACIO Y PERLA, CIRCON ENTRE JADE Y ALEJANDRINA, CORAL ENTRE AGUAMARINA Y ZAFIRO, ESMERALDA ENTRE AGUAMARINA Y MARMOL, GEMA ENTRE AV. OBSIDIANA Y ACERINA, JADE ENTRE ZAFIRO Y AV. MARIANO OTERO, AV. LAPIZLAZULI ENTRE AV. TOPACIO Y AV. MARIANO OTERO, MARMOL ENTRE AV. TOPACIO Y AV. OBSIDIANA, NACAR ENTRE AMBAR Y ACERINA, AV. OBSIDIANA ENTRE MARIANO OETRO Y ESTURION, ONIX ENTRE AMBAR Y CIRCON, OPALO ENTRE JADE Y ALEJANDRINA, PERLA ENTRE AGUAMARINA Y ESTURION, RUBI ENTRE ESMERALDA Y BRILLANTE, TURQUESA ENTRE JADE Y AMBAR, TURMALINA ENTRE AV. TOPACIO Y AV. OBSIDIANA,AV. TOPACIO ENTRE AGUAMARINA Y MARMOL, ZAFIRO ENTRE JADE Y ESMERALDA, AV. MARIANO OTERO ENTRE AMBAR Y GLORIETA MARIANO OTERO-LAPIZLAZULI. EN LA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA ZONA 6 | OPZ-RCR-PAV-AD-285/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-02-04 | 2015-02-04 | SIN OBSERVACIONES