## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | JULIO
NUM. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | NO. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TÉRMINO
1 | AMPLIACIÓN DE COMEDOR, OFICINAS DE SERVICIO DEL CDI# 6 TABACHINES EN LA COL. TABACHINES | OPZ-RCR-DIF-CI-019/12 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-02 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PALOMA; 2. PAVO REAL; 3. TZENZONTLE. 4. BORREGO. 5. FAISÁN, 6. FLAMINGO, EN LA COLONIA LA GRANJA ZONA 7 | OPZ-R33-ALC-CL-198/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-02 | SIN OBSERVACIONES
3 | CENTRO CULTURAL,ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LAS CALLES EN CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENISTIANO CARRANZA EN LA COLONIA CONSTITUCION. | OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 | 11 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-02 | SIN OBSERVACIONES
4 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS Y PORTÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ PARRES ARIAS" UBICADO EN LA AV. DE LAS ROSAS No. 2396 ENTRE LAS CALLES SANZON Y DELIA, EN LA COLONIA LOS CAJETES ZONA 8 | OPZ-R33-EDU-AD-105/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-09 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCION DE BIBLIOPARQUE EN PARQUE VALLE DE SAN ISIDRO, UBICADO EN LA AV. RIO BLANCO ESQ. PINO SUAREZ S/N EN LA COLONIA VALLE DE SAN ISISRO | OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-09 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCION DEL PARQUE COLOMOS TRES, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACIÓN DE LA AV. SANTA CECILIA (300 MTS Y EQUIPAMIENTO DEL CAMELLON.) UBICADO EN LA AV. ACUEDUCTO S/N, A UN COSTADO DEL FRACCCIONAMIENTO ZOTO GRANDE | OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 | 14 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-09 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCION DEL PARQUE COLOMOS TRES, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACIÓN DE LA AV. SANTA CECILIA (300 MTS Y EQUIPAMIENTO DEL CAMELLON.) UBICADO EN LA AV. ACUEDUCTO S/N, A UN COSTADO DEL FRACCCIONAMIENTO ZOTO GRANDE | OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 | 15 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-09 | SIN OBSERVACIONES
8 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 735 DE LA CALLE PROL. DE LOS HERREROS DE LA CALLE PALMAS A TABACHINES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA | OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 | 7 | VERIFICACIÓN | 2014-07-23 | 2014-07-23 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PALOMA; 2. PAVO REAL; 3. TZENZONTLE. 4. BORREGO. 5. FAISÁN, 6. FLAMINGO, EN LA COLONIA LA GRANJA ZONA 7 | OPZ-R33-ALC-CL-198/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 | 2014-07-24 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCION DE BIBLIOPARQUE EN PARQUE VALLE DE SAN ISIDRO, UBICADO EN LA AV. RIO BLANCO ESQ. PINO SUAREZ S/N EN LA COLONIA VALLE DE SAN ISISRO | OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-28 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MANDARINO ENTRE TORONJA Y CERRADA CON TUBERIA DE PVC SERIE S-25 DE 10" DE DIAMETRO EN LA COLONIA EL ZAPOTE II ZONA 3 | OPZ-R33-ALC-AD-230/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-28 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIUDAD DE SAN ESTEBAN | OPZ-EDO-CS-CI-157/12 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-25 | 2014-07-25 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLAN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 A 3+300, EN EL MUICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-04 | SIN OBSERVACIONES
14 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS, EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS | OPZ-RMP-CON-AD-025/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-11 | SIN OBSERVACIONES
15 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS, EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS | OPZ-RMP-CON-AD-025/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-11 | SIN OBSERVACIONES
16 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS, EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS | OPZ-RMP-CON-AD-025/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-11 | SIN OBSERVACIONES
17 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A SAN ESTEBAN ENTRE CERRADA A LAS ROSAS Y CERRADA EUCALIPTO Y CERRADA EL QUELITE, LAS JUNTAS NORTE Y SUR ENTRE EL CAMINO A SAN ESTEBAN Y CERRADAS, EN EL POBLADO DE SAN ISIDRO ZONA RN | OPZ-R33-APO-AD-227/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-11 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PARAISOS DEL COLLI. | OPZ-EDO-CS-CI-158/12 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-11 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A SAN ESTEBAN ENTRE CERRADA A LAS ROSAS Y CERRADA EUCALIPTO Y CERRADA EL QUELITE, LAS JUNTAS NORTE Y SUR ENTRE EL CAMINO A SAN ESTEBAN Y CERRADAS, EN EL POBLADO DE SAN ISIDRO ZONA RN | OPZ-R33-APO-AD-227/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-11 | SIN OBSERVACIONES
20 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, GUARNICIONES, BANQUETAS, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES: 1. RIO NILO ENTRE RIO BLANCO Y RIO BALSAS, 2. RIO AMAZONAS ENTRE CALLE RIO ARMERIA Y RIACHUELO, EN LA COLONIA HUMEDO DE NEXTIPAC 2DA. SECCION ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-182/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 7 OBSERVACIONES
21 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10', RED DE AGUA POTABLE DE 6' CON TOMAS DOMICILIARIAS ASI COMO PIEZAS ESPECIALES EN CRUCEROS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE SANTA MONICA DE AV. DE LA PRESA A LA CALLE RIO BLANCO EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA ZONA RS | OPZ-R33-ALC-AD-008/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-25 | 2014-07-29 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN EL CAMINO AL ALEMAN DEL CADENAMIENTO 600+00 AL 100+00, EN LA COLONIA EJIDO DE NEXTIPAC ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-007/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
23 | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO POR UN DIAMETRO MAYOR AL EXISTENTE Y MODIFICACIÓN DERASANTE DEEMPEDRADO EN LA COLONIA TUZANIA EJIDAL ZONA 4, BOCA DE TORMENTA EN CALLE ATOTONILCO DE PRIVADAATOTONILCO HASTA CAMINO VIEJO A TESISITAN EN LA COLONIANUEVO MEXICO SUR ZONA 4, ALUMBRADO EN LA GLORIETA DE LA AVENIDA JESÚS Y CABLEAR LAS EXISTENTES EN LA COLONIA RESIDENCIAL SANTA MARGARITA ZONA 4, LUMINARIAS ANDADOR ENTRE PREDIOS ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA PARQUE REAL ZONA 4, SELLADO EN PAVIEMTO DE ASFALTO ALHELIES DE AVENIDA SANTA MARGARITA A SANTA ESTHER ENLA COLONIA GIRASOLES ZONA 4. | OPZ-RCR-ALC-AD-248/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
24 | TRAZO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRACERIAS EN LA CALLE JARDINES DE LOS BELENES ENTRE JARDINES TAPATIOS AL ARROYO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITÉ 235 | OPZ-RCR-PEC-AD-003/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-03 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. AMAPOLA DE EDGAR ALLAN POE AL CERRO; 2. PABLO NERUDA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A AMAPOLA; 3. EDGAR ALLAN POE DE AMAPOLA A SOR JUANA INES DE LA CRUZ; 4. RUBEN DARIO DE AMAPOLA A SOR JUANA INES DE LA CRUZ; 5. CRISANTEMO ENTRE ROSAL Y LIRIO; 6. ORQUIDEA ENTRE CRISANTEMO Y PRIVADA ORQUIDEA; 7. CLAVEL ENTRE GARDENIA Y GLADEOLA; 8. AMAPOLA ENTRE GARDENIA Y GLADEOLA, EN LA COLONIA LA CORONILLA ZONA 2B | OPZ-R33-ALC-AD-178/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-23 | 2014-07-25 | SIN OBSERVACIONES
26 | CONSTRUCCIÓN DE JARDIN VECINAL EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DELI, ENTRE PRIVADA DELI Y CAUSE TEMPORAL DEL ARROYO EN LA COLONIA LLANOS DE LA MESA COLORADA | OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO III AV. SANTA MARGARITA ENTRE CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCIENSES Y PROLG. AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA LOS GIRASOLES Y SANTA MARGARITA | OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
28 | RED DE ELECTRIFICACIÓN y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES AV. LAS TORRES (SAN MIGUEL) DE AV. LAS PALMAS A CERRADA,SAN JORGE (MANZANA) DE AV. LAS TORRES A SANDIA Y AV. LAS PALMAS DE SAN DEMETRIO A AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA LA LIMERA ZONA 3,Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: BOSQUE DE SANTO DOMINGO ENTRE BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y SAN SAN FRANCISCO, ANDADOR SAN JORGE ENTRE BOSQUE SANTO DOMINGO A CERRADA, BOSQUE DE SAN ANTONIO ENTRE BOSQUE SANTO DOMINGO Y SAN FRANCISCO, BOSQUE SAN FRANSISCO ENTRE BOSQUE SANTO DOMINGO Y MARIANO OTERO EN LA COLONIA PUERTA DEL BOSQUE ZONA 7 | OPZ-R33-ELE-AD-236/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
29 | ESTUDIO HIDROELECTRICO Y PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE SAN RAFAEL ZONA RN | OPZ-R33-APO-CI-235/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-02 | SIN OBSERVACIONES
30 | PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO, CUNETAS Y BANQUETAS Y SUSTITUCUÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAMINO DE SANTA LUCIA A LAS MESITAS (HASTA LA "Y") UBICADA EN SANTA LUCIA A TRAMO EXISTENTE; SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA MANUEL M. DIEGUEZ DE LOPEZ MATEOS A CERRADA, EN LA COLONIA EJIDO TESISTAN ZONA RS | OPZ-R33-INFR-CI-218/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-09 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | JULIO
NUM. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | NO. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TÉRMINO
1 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. ZAPOTE DE AV. DE LAS ROSAS A TABACHIN 2. TABACHIN DE VIOLETA A PINO VERDE 3. BONSAI DE VIOLETA A PINO VERDE 4. SAUZ DE BONSAI A CIPRES 5. PINO VERDE DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES 6. CIPRES DE SAUZ A CEDRO 7. VIOLETA DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES, 8. CALLE CEDRO ENTRE CIPRES Y BONSAI; 9. CIPRES ENTRE VIOLETA Y CEDRO EN LA COLONIA BRISAS DE LA PRIMAVERA ZONA 7 | OPZ-R33-APO-AD-124/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 11/07/23014 | CON OBSERVACIONES
2 | SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. SANTO DOMINGO DE SANTA EUGENIA A SAN JUAN, 2. SAN EVERARDO DE SANTO DOMINGO A SAN GABRIEL, 3. SAN GABRIEL DE SAN EVERARDO A SAN JUAN, 4. ANDADOR SANTA MARICELA DE SANTO DOMINGO A CERRADA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL UAG. ZONA 1A 2. CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO ENLA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA LAURELES Y DE LA ESPUELA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VIGIA, ZONA 1B | OPZ-RCR-PAV-CI-265/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-08 | 2014-07-16 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÒN DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. ALCATRAZ, 2. GLADIOLA, 3. PARAISO, 4. DALIA, 5. ORQUIDEAS EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA I SECCION ZONA RS | OPZ-R33-APO-AD-128/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 |  | SIN OBSERVACIONES
4 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EXISTENTES PARA LA ESCUELA LUÍS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CROMITA #113 ENTRE MERCURIO Y ARROYO EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS ZONA7 | OPZ-R33-EDU-AD-115/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 |  | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA MAGISTERIO NACIONAL UBICADA EN CHICHENITZA #10 ENTRE DEHLI Y NAHAI EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B | OPZ-R33-EDU-AD-121/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 |  | SIN OBSERVACIONES
6 | ASFALTO SAN AGUSTIN DE LOPEZ PORTILLO A SANTA EDUWIGES, 2. JUAN PABLO II DE SAN FRANCISCO A PERIFERICO, 3. SANTA CLARA DE DIAGONAL LAS TORRES A SAN FRANCISCO, 4. SANTA ANA DE LOPEZ PORTILLO A SANTA EDUWIGES, 5. SAN ANTONIO DE PERIFERICO A TLALPAN EN LA COLONIA EL BRISEÑO I SECCIÓN ZONA 8 | OPZ-RCR-PAV-252/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 |  | SIN OBSERVACIONES
7 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO BANQUETAS Y MACHUELO Y SUSTITUCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GLADIOLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO | OPZ-R33-PAV-AD-009/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 |  | SIN OBSERVACIONES
8 | 141201ME001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NABO ENTRE CALLE BETABEL Y CALLE TOMATE EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES. | OPZ-HAB-PAV-CI-112/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 2 OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTENTO DE CONCREO HIDRAULICO MR-45 INCLUYE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE JUSTO SIERRA Y LA PRIMAVERA EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. | OPZ-R33-PAV-AD-277/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-15 | 2014-07-17 | SIN OBSERVACIONES
10 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y PORTERÍAS MULTIFUNCIONAL ES PARA LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA UBICADA ENNICOLÁS BRAVO # 2 ENTRE PRÓL. FEDERALISMO Y LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA ARROYO HONDO ZONA 2B | OPZ-R33-EDU-AD-123/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-22 | 2014-07-23 | 1 OBSERVACIÓN
11 | CONSTRUCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO JOCOTEPEC ENTRE LAGO CHAPULTEPEC Y CERRADA, 2. LAGO TEUCHITLAN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAGUNA DE CHAPALA, 3. LAGUNA VERDE ENTRE LAGO CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 4. LAGUNA AGUA ZARCA ENTRE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN Y LAGO CHAPULTEPEC, 5. VALLE TESISTAN ENTRE VALLE DELOS REYES Y VALLE VERDE, 6. MANZANO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VALLE REAL. CONSTRCCIÓN DE RED E AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO TEUCHITAL ENTRE LAGO TEXCOCO Y EMILIANO ZAPATA, 2. LAGUNA VERDE ENTRE CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 3. PRIVADA VALLE DE TESISTAN ENTRE VALLE VERDE Y VALLE DE LOS REYES, 4. VALLE VERDE ENTRE VALLE DE TESISITAN Y VALLE REAL, 5. VALLE DELOS REYES ENTRE VALLE DE TESISTAN Y VALLE REAL, 6. VALLE REAL ENTRE REAL PRINCIPAL Y VALLE HERMOSA, 7. VALLE DE LOS ANGELES ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 8. NARANJO ENTRE LAGUNA ZARCA Y EMILIANO ZAPATA, 9, MANZANO ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 10. DURAZNO ENTRE VALLEREAL Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA CUCHILLA ZONA RS | OPZ-R33-APO-AD-229/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 |  | EN PROCESO
12 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS, EN EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS | OPZ-RMP-CON-AD-025/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-25 |  | EN PROCESO
13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA "AMPLIACIÓN DE LA AV. LAS TORRES" ETAPA 1 | OPZ-RMP-PAV-CA-400/11 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-08 | 0 | EN PROCESO
14 | ELABORACIÓN DE PROYECTO "BOSQUE PEDAGÓGICO DEL AGUA ZAPOPAN"CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS: SEÑALETICA, ILUMINACIÓN , CATALOGO DE CONCEPTOS, DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO COSTO-BENEFICIO. | OPZ-RMP-PRO-AD-238/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-21 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN LAS CALLES: JOSÉ PALOMAR, DE LA CALLE AGUSTIN RIVERA A LA AVENIDA ALVARO OBREGON. EN LA COLONIA EL BATAN | OPZ-RCR-PAV-CI-340/11 | 8 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-18 | 3 OBSERVACIONES
16 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA GENERAL # 136 UBICADA EN ANACLETO GONZÁLEZ FLORES S/N ENTRE EMILIANO ZAPATA Y EUCALIPTO EN LA COLONIA HÉROES NACIONALES ZONA 4 | OPZ-R33-EDU-AD-122/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-22 | 1 OBSERVACION
17 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE QUIRINO, RIVERA ( ENTRE FEBRONIO LARA Y CARRETERA SALTILLO). EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, ZONA 2B | OPZ-RCR-PAV-CI-147/12 | 13 | VERIFICACIÓN | 2014-07-02 | 2014-07-09 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX, ARTES MARCIALES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO UBICADO DR. LUIS FARAH S/N, COLONIA VILLA BELENES, | OPZ-CONADE-UND-CI-162/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-04 | 2014-07-23 | 16 OBSERVACIONES
19 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO AVENIDA SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO SANTIAGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-17 | 2014-07-22 | EN PROCESO
20 | REMODELACION DE DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL EDIFICIO INFOBOX UBICADO EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-EDF-AD-262/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-24 | 2014-07-24 | SIN OBSERVACIONES

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | JULIO
NUM. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TÉRMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN DESAZOLVE DEL ARROYO EN EL TRAMO 1 DESDE LA CALLE MONTAÑA HASTA LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS Y TRAMO 2 DESDE CALLE VILLA DE LOS BAMBUES HASTA LA CALLE PIPILA EN LA COL LA MARTINICA | OPZ-RMP-CON-AD-059/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-22 | 2014-07-23 | SIN OBSERVACIONES.
2 | OBRA DE CONTINGENCIA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL GARABATO ENTRE MAGNOLIA Y HORTENSIA EN LA COLONIA EL BRISEÑO | OPZ-RMP-CON-AD-063/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-28 | 2014-07-30 | SIN OBSERVACIONES.
3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CRUCECILLAS ENTRE PASEO DE LOS LAERELES Y PASEO DE LOS OCOTES EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES | OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-044/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-30 | 2014-07-31 | SIN OBSERVACIONES.
4 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MIGUEL SANDOVAL ENTRE IGNACIO ESPINOZA Y QUIRINO RIVERA, EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-FOPEDEP-PAV-CI-050/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-30 | 2014-07-31 | SIN OBSERVACIONES.
5 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. GUADALUPE DE RAFAEL SANZIO A PERIFERICO, REMODELACIÓN DEL CAMELLON EN AV. GUDALUPE DE RAFAEL SANZIO A PATRIA, Y REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. TCHAIKOVSKI DE AV. GUADALUPE A L.V. BEETHOVEN; REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. PATRIA DE AV. INGLATERRA A AV. GUADALUPE, REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. PATRIA DE AV. GUADALUPE A MARIANO OTERO. | OPZ-RMP-PROY-AD-030/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-09 | 2014-07-10 | SIN OBSERVACIONES
6 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA ACLLE PUERTO MEXICO NO. 99, ENTRE LAS CALLES PUERTO MELAQUE Y PUERTO CHAMELA EN LA COLONIA MIRAMARZONA 7, Y REHABILITACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NO. 280 MIRAMAR, UBIOCADO EN LA CALLE PUERTO AGIABAMPO NO. 3054, EN SU CRUCE CON LA CALLE PUERTO QALEGRE EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA7 | OPZ-R33-EDU-AD-065/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-22 | 2014-07-23 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UBICADO EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COONIA SANTA ANA TEPETITLAN, ZAPOPAN, JAL | OPZ-FODE-UND-CI-038/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-30 | 2014-07-31 | SIN OBSERVACIONES
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA DE CELIS, UBICADO EN LA CALLE PASEO LOMAS ALTAS No. 665, EN LA COLONIA LOMAS ALTAS. | OPZ-RMP-EDU-AD-069/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-28 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS, ESCALONES, TOPE, ENCHAPADO DE REGISTROS EN LA CALLE JOSÉ PALOMAR, DE LA CALLE AGUSTIN RIVERA A LA AVENIDA ÁLVARO OBREGON EN LA COLONIA EL BATAN. | OPZ-RCR-PAV-AD-067/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-28 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAPELLI ENTRE AV. INDIGENA Y ARROYO, EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B | OPZ-R33-PAV-AD-066/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-28 | 2014-07-28 | SIN OBSERVACIONES
11 | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CALAFATEO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ATLAS COLOMOS | OPZ-RMP-PAV-AD-070/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-30 | 2014-07-30 | SIN OBSERVACIONES
12 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEZONTLE ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | OPZ-FODIM-PAV-CI-019/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-30 | 2014-07-30 | SIN OBSERVACIONES

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | JULIO
NUM. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TÉRMINO
1 | FUMIGACION PAQUETE No. 2 Y No. 4 | AD-004/2014 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-29 | 2014-07-29 | SIN OBSERVACIONES
2 | FUMIGACION PAQUETE No. 2 Y No. 4 | AD-004/2014 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-29 | 2014-07-29 | SIN OBSERVACIONES
3 | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, DIRECIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO, OBRAS PÚBLICAS, CATASTRO, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PATIO 10, MUSEO DE ARTE Y REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS. | AD-001/2014-RP-LIM | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 1 OBSERVACIÓN
4 | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, DIRECIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO, OBRAS PÚBLICAS, CATASTRO, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PATIO 10, MUSEO DE ARTE Y REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS. | AD-001/2014-RP-LIM | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2 OBSERVACIONES

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | JULIO
NUM. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TÉRMINO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A EQUIPOS EN BODEGAS 1 A 5 Y EN SITE EN CALLE-2, SECRETARIA PARTICULAR, AREA DE INFORMATICA EN INSPECCION Y REGLAMENTOS. | OTEI-021/2014-RP-AA | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-04 | 2014-07-08 | SIN OBSERVACIONES
2 | Suministro y colocación de domo en centro cultural Las Aguilas | OTEI-027/2014-RP-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-01 | 2014-07-07 | SIN OBSERVACIONES
3 | Suministro y colocación de domo en centro cultural Nuevo México | OTEI-030/2014-RP-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-07-01 | 2014-07-22 | SIN OBSERVACIONES