## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PAVIMENTO DE CONCRETO MR45 UBICADO EN LA CALLE OZOMATLI, ENTRE AV. INDIGENA A CUATLICUE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-04 | 2016-07-07 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E CALLES DE LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-04 | 2016-07-06 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE APROCHES CON PAVIMENTO DE ASFALTO EN VARIOS INGRESOS VEHICULARES Y PEATONALES, EN LA CARRETERA COLOTLAN, UBICADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+300 AL 3+300 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CADENAMIENTO 1+100, CUERPO IZQ. EN ARROYO PLUVIAL. | OPZ-CZM-PAV-AD-165/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 03 OBSERVACIONES
4 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CALLE CANTERA DENTRO DE LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS | OPZ-RMP-APO-AD-076/15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-07 | SIN OBSERVACIONES
5 | TRABAJOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 29 | VERIFICACIÓN | 2016-07-18 | 2016-07-22 | SIN OBSERVACIONES
6 | TRABAJOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 30 | VERIFICACIÓN | 2016-07-18 |  | EN PROCESO
7 | REHABILITACIÓN DE QUIROFANOS,BAÑOS E IMPERMEABILIZACIONES EN LA CRUZ VERDE LAS AGUILAS | DOPI-MUN-RP-IS-AD-005/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-13 | 2016-07-13 | SIN OBSERVACIONES
8 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | OPZ-FIDE-UND-CI-123/2015 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-22 |  | EN PROCESO
9 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD , DESBASTANDO LA CARPETA EXIST. DE LA AV. ANGEL LEAÑO A AV. AVIACIÓN | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-22 | 2016-07-28 | SIN OBSERVACIONES
10 | Construcción en Concreto Hidráulico de Avenida Base Aérea Militar de Av. Juan Gil Preciado hasta camino Viejo a Tesistán, Frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-PAV-LP-204/2015 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 1 OBSERVACIÓN.
11 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LAS CALLES: FILEMON ROSAS ENTRE MANUEL H. RUVALCABA Y EL ARROYO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE MAZAMITLA ENTRE FILEMON ROSAS Y EL SAUSALITO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE AGUA PRIETA ENTRE LIBERTADORES Y TEPATITLÁN ENLA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO; CALLE ROMÓN QUIÑOEZ ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL; 5 DE MAYO ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116-15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 5 OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA UNDAD DEPORTIVA UBICADA EN LAS CALLES GEORGE F. HANDEL Y HÉCTOR BERLIOZ, EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL CORDILLERAS DE LOS ANDES ZONA 5A | OPZ-RMP-UND-AD-289/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-13 | 2016-07-13 | SIN OBSERVACIONES
13 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE OS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DELOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DELOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 6 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 2 OBSERVACIONES
14 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CASIANO TORRES ENTRE CARREATERA SALTILLO A PABLO HIPOLITO HERNÁNDEZ EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-R23-PAV-CI-169-15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 2 OBSERVACIONES
15 | PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y EL ARROYO, EN LA COLONIA ARROYO HONDO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE BENITO JUÁREZ Y NIÑOS HEROES, EN LA COLINIA REVOLUCIÓN. | OPZ-R33-PAV-CI-072-15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-12 | EN PROCESO DE REVISIÓN
16 | Obras de protección consistentes en construcción de muro de mampostería; construcción de plantilla de zampeado en el arroyo Bugambilias de la colonia La Florida hasta el límite municipal; construcción de muro de contención de mampostería y construcción de losa de piso de mampostería, incluye limpieza y desazolve en la calle Gigante, calle Pino y calle Vicente Guerrero en la colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-OC-AD-038-16 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-08 | 2016-07-12 | EN PROCESO DE REVISIÓN
17 | Obras de protección consistentes en construcción de muro de mampostería; construcción de plantilla de zampeado en el arroyo Bugambilias de la colonia La Florida hasta el límite municipal; construcción de muro de contención de mampostería y construcción de losa de piso de mampostería, incluye limpieza y desazolve en la calle Gigante, calle Pino y calle Vicente Guerrero en la colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-OC-AD-038-16 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-08 | 2016-07-12 | EN PROCESO DE REVISIÓN
18 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CASIANO TORRES ENTRE CARREATERA SALTILLO A PABLO HIPOLITO HERNÁNDEZ EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-R23-PAV-CI-169-15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 3 OBSERVACIONES
19 | PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y EL ARROYO, EN LA COLONIA ARROYO HONDO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE BENITO JUÁREZ Y NIÑOS HEROES, EN LA COLINIA REVOLUCIÓN. | OPZ-R33-PAV-CI-072-15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-18 | 2016-07-19 | EN PROCESO DE REVISIÓN
20 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CASIANO TORRES ENTRE CARREATERA SALTILLO A PABLO HIPOLITO HERNÁNDEZ EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-R23-PAV-CI-169-15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 3 OBSERVACIONES
21 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal de la Av. Sierra de Mazamitla de Valle de Atemajac a calle Orión; y Renivelación de carpeta asfaltica, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-023-16 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-22 | 2016-07-26 | EN PROCESO DE REVISIÓN
22 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ELISEO OROZCO GUTIÉRREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JUAN GIL PRESIADO EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO. | OPZ-R23-PAV-CI-170-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-28 | 2016-08-01 | EN PROCESO DE REVISIÓN
23 | EQUIPAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL POZO PROFUNDO SAN RAFAEL UBICADO EN CAMINO A LA AZUCENA Y CALLE SAN RAFAEL , EN LA COMONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-01 | 2016-07-04 | SIN OBSERVACIONES
24 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL, EN LA COLONIA MARIANO OTERO ZONA 7; 2.-RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN: 1.- JARDINES DEL VERGEL PTE. Y OTE. DE JARDINES DE LAS PALMAS A JARDINES DE LOS NOGALES, 2.- JARDINES DEL VERGEL OTE. DE JARDONES DE LAS HIGUERAS A JARDINES DE LOS MEMBRILLOS, 3.- JARDINES DE LOS ALMENDROS DE JARDINES DE LAS CAOBAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 4.- JARDINES DEL OYAMEL DE JARDINES DE LAS CASURINAS A JARDINES DE LOS EUCALIPTOS, 5.- JARDINES DE LOS EUCALIPTOS DE JARDINES DE LOS ALMENDROS A JARDINES DEL OYAMEL, 6.- JARDINES DEL VERGEL PTE. DE JARDINES DE LAS CAOBAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 7.- JARDINES DE LOS OLMOS DE JARDINES DE LA ROSA MORADA A JARDINES DELOS CEREZOS, 8.- JARDINES DE LOS ÁLAMOS DE JARDINES DELOS CEREZOS A JARDINES DE LAS MAGNOLIAS, 9.- JARDINE DE LOS ENCINOS DE JARDINES DE LOS FRESNOS A JARDINES DEL VERGEL PTE. 10.- JARDINES DE LOS PINOS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 11.- JARDINES DE LOS FICUS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 12.- JARDINES DE LOS PIRULES DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 13.- JARDINES DE LOS NARANJOS DE JARDINES DE LOS FRESNOS A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 14.- JARDINES DE LOS MANZANOS DE JARDINES DE LOS NARANJOS A JARDINES DE LOS MEMBRILLOS, 15.- JARDINES DE LOS MEMBRILLOS DE JARDINES DE LOS MANZANOS A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 16.- JARDINES DE LOS CIRUELOS DE JARDINES DE LOS MANZANOS A JARDINES DE LAS LIMAS, 17.- JARDINES DE LOS TAMARINDOS DE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 18.- JARDINES DE LOS NISPEROS DE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 19.- JARDINES DE LOS CAPULINES DE JARDINES ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL I SECCIÓN ZONA 2A. | OPZ-R33-PAV-CI-156/15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-11 | SIN OBSERVACIONES
25 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: ECOLOGÍA DEL CRUCE CON CONSERVACIÓN 280.00 MTS. AL SUR; ECOLOGÍA DE LA CALLE NATURALEZA 386.00 MTS. AL NORTE CONSERVACIÓN DE NATURALEZA 210.00 MTS. AL NORTE; ENLA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO; 2.- CONSTRUCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SIGUIENTES: CIUDAD GUZMAN ENTRE ARANDAS Y T3EPATITLAN, TEPATITLAN ENTRE CIUDAD GUZMAN Y SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ENTRE TEPATITLAN Y DOLORES RODRIGUEZ ENLA COLOIA LOMAS DEL REFUGIO. 3.- DESMANTELAMIENTO DE TRASFORMADORES Y POSTES DE ELECTRIFICACIÓN DENTRO DE LA ZONA PROTEGIDA DEL BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y TRAMITES DE ENTREGA ANTE LA C.F.E. DE LA OBRA CPNSTRUIDA CON ANTERIOIRIDAD EN LA COLONIA GLORIA DEL COLLI ZONA 5A; 4.- ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS: COLINA DE LA PRIMAVERA Y LOS FORTINES. | OPZ-R33R-ELE-AD-133/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-08 | SIN OBSERVACIONES
26 | REHABILITACIÓN EN LAS OFICINAS Y AMPLIACIÓN DE COMEDOR DE EMPLEADOS EN EL DIF LAURELES , UBICADO EN AV. JUAN PABLO II, ESQUINA CON CALLE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RP-IM-AD-037-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-15 | 2016-07-18 | SIN OBSERVACIONES
27 | EQUIPAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL POZO PROFUNDO SAN RAFAEL UBICADO EN CAMINO A LA AZUCENA Y CALLE SAN RAFAEL , EN LA COMONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-18 | 2016-07-19 | SIN OBSERVACIONES
28 | TERCERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN. | OPZ-RMP-EDF-LP-010-15 | 12 | VERIFICACIÓN | 2016-07-28 | 2016-07-29 | SIN OBSERVACIONES
29 | SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO, REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN, NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CAJAS DE VÁLVULAS, REJILLAS PLUVIALES, BOCA DE TORMENTA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SOBRESALEN DE LA RASANTE DE LA VIALIDAD, CALAFATEOS, SEÑALÉTICA HORIZONTAL: EN CALLE ORIÓN DE AV. SIERRA DE MAZAMITLA DE VALLE DE ATEMAJAC A LÍMITE MUNICIPAL (AV. LAS FUENTES) MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-020-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-28 | 2016-07-29 | SIN OBSERVACIONES
30 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 10 CM.DE ESPESOR, SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DE 10" Y AGUA POTABLE DE 4" EN LA CALLE FRANCISCO MORA ENTRE LAS CALLES DE AURELIO ORTEGA Y CALLE EPIGMENIO PRECIADO EN LA COLONIA LOS MAESTROS ZONA 1B | OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-28 | 2016-08-02 | 7 OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | MOBILIARIO URBANO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALUMBRADO, DEFENSA METALICA, TOPE, APROCHES, BOLARDOS, SEÑALETICA, EN ESPACIO PUBLICO RECUPERADO UBICADO EN PERIFERICO NORTE, ENTRE LA PREPARATORIA No. 10 Y EL CUCEA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RP-EP-AD-003/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 2 OBSERVACIONES
2 | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA CALLE MICHI, UBICADO EN LA COLONIA MESA COLORADA | DOPI-MUN-EP-AD-210/2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-13 | SIN OBSERVACIONES
3 | DESASOLVE DEL ARROYOEN TRAMO I DESDE CALLE MONTAÑA HASTA PASEO DE LOS MANZANOS Y TRAMO 2 DESDE CALLE VILLA DE LOS BAMBUES HASTA CALLE PIPILA EN LA COLONIA LA MARTINICA | OPZ-RMP-CON-AD-056/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-12 | 2016-07-25 | SIN OBSERVACIONES
4 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUAPOTABLE EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE BOSQUE DEL DESIERTO Y CERRADA EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL. | OPZ-R33-APO-AD-164/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-04 | 2016-07-14 | SIN OBSERVACIONES
5 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OZOMATLI, ENTRE AV. INDIGENA A CUATLICUE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209/2015 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-22 | 2016-07-27 | 1 OBSERVACION
6 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ACABADOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-FED-CS-LP-015/12 | 27 | VERIFICACIÓN | 2016-07-21 |  | EN PROCESO
7 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 2, de Av. Angel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-14 | 2016-07-21 | 2 OBSERVACIONES
8 | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MR-38 EN LA CALLE IDOLINA GAONA DE 2DA. PONIENTE EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO. | OPZ-R23-PAV-CI-168/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-21 | 2016-07-28 | 1 OBSERVACIÓN.
9 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RECONEXIÓN DE RED EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA RIO BLANCO ZONA RN. | OPZ-R33R-APO-AD-298/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-06-08 | 2016-07-15 | 4 OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1.BAMBU ENTRE LOMA ALTA Y LAUREL EN LA COLONIALOMAS DE TABACHINES; 2. CALLE CANTERA BLANCA ENTRE ROCA Y LAS TORRES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA; 3. CALLE OBREROS ENTRE ALBAÑILES Y PESCADORES ENLA COLONIA EL VERGEL. | OPZ-R23-PAV-CI-190/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2 OBSERVACIONES
11 | Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en Concreto Hidráulico Frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-205-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-22 | 2016-08-01 | 11 OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CANAL DE EMILIANO ZAPATA A DEPORTES, EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES. | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-29 |  | En proceso
13 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE OS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DELOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DELOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 7 | VERIFICACIÓN | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 4 OBSERVACIONES
14 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CASIANO TORRES ENTRE CARREATERA SALTILLO A PABLO HIPOLITO HERNÁNDEZ EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-R23-PAV-CI-169-15 | 5 | VERIFICACIÓN | 2016-07-22 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
15 | Construcción de red de agua y alcantarillado en la calle privada California y andador Jiménez, en la colonia California, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-APDS-AD-223-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-28 |  | SIN OBSERVACIONES
16 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE OS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DELOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DELOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 7 | VERIFICACIÓN | 2016-07-28 | 2016-07-28 | SIN OBSERVACIONES
17 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO CLAVE 14DPR4193F, CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 14EPR0930K; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CLAVE 14DJN0271B. | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-01 | 2016-07-07 | SIN OBSERVACIONES
18 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 2+460 AL 4+700 UBICADO EN LA SCOLONIAS VILLAS PERISUR Y ARENALES TAPATIOS. 2 DESASOLVE EN EL CANAL UBICADO EN AV. PALMAS EN SAN FRANCISCO TESISTAN; 3 DEASOLVE Y LIMPIEZA DEL ARROYO Y CANAL EN LA COL. LA ESTRADA Y CARRETERA COLOTLAN, EN LA COLONIA LA ESTRADA. | OPZ-RMP-CON-AD-074/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 5 OBSERVACIONES
19 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA LATERAL, CARRETERA SALTILLO ENTRE LAS CALLES MARIA PERFECTA LLAMASY LUGARDO SANABRIA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 4 OBSERVACIONES
20 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO REFORZADO EN LA AV. ACUEDUCTO EN EL CRUCE CON AV. REAL ACUEDUCTO EN LA COLONIA PUERTA DE HIERRO. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-225-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-20 | 2016-07-27 | SIN OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COMO 1ERA ETAPA EN LA AV. TCHAIKOVSKI DE ECÓNOMOS A BEETHOVEN EN LA COLONIA ARCOS GUADALUPE ZONA 5A. | OPZ-RMP-PAV-AD-131/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2016-07-20 | 2016-08-02 | SIN OBSERVACIONES

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | REPARACIÓN A PUERTA DE INGRESO AL ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL TABACHINES, REPARACIÓN DEL PORTÓN DE INGRESO EN MODULO DE POLICÍAS LINCES, INTALACIÓN DE PROTECCIONES EN REGISTRO CIVIL TABACHINES, DELEGACIÓN ATEMAJAC Y ÁREA DE COMPUTO EN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, TRANAJOS VARIOS ADICIONALES | OTEI-023/2016-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-15 | 2016-07-22 | SIN OBSERVACIONES
2 | REPARACIÓN A PUERTA DE INGRESO AL ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL TABACHINES, REPARACIÓN DEL PORTÓN DE INGRESO EN MODULO DE POLICÍAS LINCES, INTALACIÓN DE PROTECCIONES EN REGISTRO CIVIL TABACHINES, DELEGACIÓN ATEMAJAC Y ÁREA DE COMPUTO EN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, TRANAJOS VARIOS ADICIONALES | OTEI-023/2016-RII | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-15 | 2016-07-22 | SIN OBSERVACIONES
3 | IMPERMEABILIZACIÓN DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE 2, INC: CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA NUEVO MÉXICO Y COORDINACIÓN GRAL DE LA CIUDAD | AD-018/2016-IMP | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-20 | 2016-07-27 | SIN OBSERVACIONES
4 | TRATAMIENTO QUÍMICO PARA CONDENSADORES Y TORRES EN UNIDAD BASÍLICA | OTEI-008-B/2016-BAS | 5 | VERIFICACIÓN | 2016-07-20 | 2016-07-25 | SIN OBSERVACIONES
5 | TRATAMIENTO QUÍMICO PARA EL AGUA FRIA DE LOS CHILLER EN EDIFICIO DE BOMBEROS Y MUSEO | OTEI-008/2016-MTTO | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-20 | 2016-07-22 | SIN OBSERVACIONES
6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PAQUETE -3 | AD-003/2016-PIN | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-07-27

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SERVICIO DE SEÑALE TICA Y RÓTULOS EN FACHADAS Y ADECUACIONES EN VIDRIOS EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO | OTEI-013/2016-SEÑ | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-08 | 2016-07-14 | SIN OBSERVACIONES
2 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS OFICINAS DE INTEGRACIÓN Y DICTAMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA DISCAPACITADOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, RAMPA DE DISCAPACITADOS Y RÓTULOS EN UNIDAD BASÍLICA, ESCALERA EN BODEGA DE PATRIMONIO. | OTEI-008-B/2015-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-06 | 2016-07-15 | SIN OBSERVACIONES
3 | REPARACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN EL MERCADO DE ATEMAJAC | OTEI-003/2016-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-06 | 2016-07-13 | SIN OBSERVACIONES
4 | ADECUACIÓN CON TABLAROCA CON PUERTAS DE ALUMINIO, PLAFON, REPISAS, INSTALACION ELÉCTRICA EN ANEXO DE JEFATURA DE GABINETE | OTEI-009/2016-AIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-06 | 2016-07-15 | SIN OBSERVACIONES
5 | REPARACIÓN A PUERTA DE INGRESO AL ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL TABACHINES, REPARACIÓN DEL PORTÓN DE INGRESO EN MODULO DE POLÍCIAS LINCES, INTALACIÓN DE PROTECCIONES EN REGISTRO CIVIL TABACHINES, DELEGACIÓN ATEMAJAC Y ÁREA DE COMPUTO EN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, TRANAJOS VARIOS ADICIONALES | OTEI-023/2016-RII | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-07-20 | 2016-07-22 | SIN OBSERVACIONES
6 | REHABILITACIÓN DE PISO DE MADERA EN DESPACHO DE PRESIDENCIA | OTEI-021/2016-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-25 | 2016-07-27 | SIN OBSERVACIONES
7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CHILLER DEL MUSEO CON SUMINISTRO DE COMPRESOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS UBICADAS EN BODEGAS DE CALLE 2 Y EN OTRAS OFICINAS | AD-007/2016-AA | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-07-27 | 2016-07-29 | SIN OBSERVACIONES