## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA CAMPESTRE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-FED-HAB-PAV-AD-234-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-05-09 | 2016-05-09 | SIN OBSERVACIONES
2 | HGZ | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 28 | VERIFICACIÓN | 2016-05-17 | 2016-05-17 | SIN OBSERVACIONES
3 | REHABILITACION DE QUIROFANOS EN AREA DE ENCAMADOS EN LA CRUZ VERDE SUR LAS AGUILAS | DOPI-MUN-RP-IS-AD-005-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-09 | 2016-05-09 | SIN OBSERVACIONES
4 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. PEDREGAL DE MILPILLAS | OPZ-RMP-APO-AD-076-15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-05-13 | 2016-05-13 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. VILLAS DE GUADALUPE | DOPI-MUN-IM-AD-236-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-13 | 2016-05-13 | SIN OBSERVACIONES
6 | REHABILITACION DE QUIROFANOS EN AREA DE ENCAMADOS EN LA CRUZ VERDE SUR LAS AGUILAS | DOPI-MUN-RP-IS-AD-005-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-05-17 | 2016-05-17 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COL. LOMAS DEL REFUGIO | OPZ-R33-APO-AD-176-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-05-31 | 2015-05-31 | SIN OBSERVACIONES
8 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, SOBRE LA CALLE IDOLINA GAONA ENTRE DECIMA ORIENTE Y CUARTA PONIENTE, COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-05 | 2016-05-09 | SIN OBSERVACIONES
9 | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, SOBRE LA CALLE IDOLINA GAONA ENTRE DÉCIMA ORIENTE Y CUARTA PONIENTE, COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-05-05 | 2016-05-09 | SIN OBSERVACIONES
10 | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MR-38 EN LA CALLE IDOLINA GAONA DE 2DA. PONIENTE EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO. | OPZ-R23-PAV-CI-168/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-19 | 2016-05-23 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CANAL DE EMILIANO ZAPATA A DEPORTES EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES. | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-05-26 | 2016-05-26 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES HILO ROSA ENTRE LAS AGUJAS Y PRIV. HILO CAFÉ, HILO CAFÉ DE HILO ROSA A RIO, HILO VERDE ENTRE HILO AZUL, E HILO DEDAL, Y PRIV. HILO ROSA DE HILO NEGRO A CERRADA, EN LA COLONIA LAS AGUILAS. 2.- 1RA. ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: FRANCISCO I. MADERO ENTRE VÍAS DEL TREN Y OCAMPO, HIDALGO ENTRE ALFONSO GARZON Y OCAMPO, JUAN DIEGO ENTRE HIDALGO Y PARRAL, 20 DE ENERO ENTRE JUAN DIEGO Y ALFONSO GARZÓN Y ALFONZO GARZÓN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PARRAL, COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE EUCALIPTO Y SANTA MARTA, COLONIA LOMAS DEL CENTINELA 4.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PRIV. FERNÁNDO MONTES DE OCA ENTRE DURAZNO Y ARROYO DE AGUAS NEGRAS, CRUZANDO POR CALLE EL SALTO, COLONIA LOMAS DE TABACHINES II, Y CALLES AGUSTÍN MELGAR E IRINEO VELAZQUEZ, COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 5.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PUESTA DEL SOL. CIPRES ITALIANO, CARLOS HENÁNDEZ Y PRESA, EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES. | OPZ-R33-APO-CI-070-15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-02 | 2016-05-04 | EN PROCESO DE REVISIÓN
13 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CASIANO TORRES ENTRE CARREATERA SALTILLO A PABLO HIPOLITO HERNÁNDEZ EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-R23-PAV-CI-169-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-05-18 | 2016-05-20 | EN PROCESO DE REVISIÓN
14 | Incorporación con concreto hidrúaulico a la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex-Refinación ubicada en la Avenida Aviación, y construcción de banquetas y machuelos en la colonia San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-PAV-AD-228-15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-26 | 2016-05-30 | EN PROCESO DE REVISIÓN
15 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ELISEO OROZCO GUTIÉRREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JUAN GIL PRESIADO EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO. | OPZ-R23-PAV-CI-170-15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-30 | 2016-06-01 | EN PROCESO DE REVISIÓN
16 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA AGUA FRÍA | OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-05-17 | 2016-05-23 | SIN OBSERVACIONES
17 | TERCERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MÚSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN. | OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 | 10 | VERIFICACIÓN | 2016-05-17 | 2016-05-18 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN LA CALLE GIGANTE ENTRE LA CALLE TABACHINES Y EL ARROYO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DGOP-MUN-RM-05-AD-243/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-18 | 2016-05-23 | SIN OBSERVACIONES
2 | OBRA EMERGENTE PARA LA REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE INCLUYE: SONDEOS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, SECCIONAMIENTO DE LÍNEAS EN LA ZONA AFECTADA POR GRIETAS EN LA COLONIA DE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-RM-APDS-AD-224-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 6 OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.PRIV. CALVARIO ENTRE AGUA FRIA Y CLAVEL, CALLE AGUA DULCE ENTRE AGUA BLANCA Y AGUA MARINA, EN LA COLONIA AGUA FRÍA, 2. RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JARDÍN DE BELENES ENTRE JARDINES TAPATIOS Y FLOR DE AZUCENA Y CALLE JARDÍN DE LOS CLAVELES ENTRE FLOR DE LIRIO Y ESTAÑO, COLONIA LOMAS DE LA PROMAVERA, 3. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LIRIO ENTRE ARROYO GARABATOS Y BUGAMBILIAS, CALLE ROSAS ENTRE ENTRE PRIV. FLOR DE NARDO Y BUGAMBILIAS, JARDÍN DE LOS BELENES ENTRE JARDINES TAPATIOS Y FLOR DE AZUCENA, JARDÍB DE CLAVELES ENTRE FLOR DE LIRIO Y ESTAÑO, ORQUIDEAS ENTRE LIRIO Y AV. DE LAS ROSAS, AZUCENA ENTRE LIRIO Y AV. DE LAS ROSAS, ALVARO OBREGÓN ENTRE ENTRE JARDINES DE LOS TAPATÍOS Y FLOR DE AZUCENA, AVILA CAMACHO ENTRE JARDINES DE LOS TAPATÍOS Y FLOR DE AZUCENA, FRANCISCO ASENCIO ENTRE JARDINES TAPATÍOS Y FLOR DE AZUCENAS, CARLOS SALINAS ENTRE FLOR DE AZUCENAS Y MIGUEL DE LA MADRID, TONAL ENTRE COCULA Y AMECA, FLOR DE NARDO ENTRE ROSAS Y MIGUEL DE LA MADRID, PRIV. FLOR DE MANZANILLA ENTRE ROSAS Y MIGUEL DE LA MADRID, LÁZARO CÁRDENAS ENTRE NOCHE BUENA Y CARLOS RIVERA ACEVES, TECALITLAN ENTRE PUENTE GRANDE Y AMECA, FLOR DE JAMAICA, RICARDO RIZO HERNÁNDEZ Y FLOR DE CRISANTEMO ENTRE FLORE DE AZUCENA Y MIGUEL DE LA MADRID, FLOR DE DURAZNO ENTRE FLORDE GARDENIA Y LOMAS DE LAS ROSAS, LOMAS DE LAS ROSAS ENTRE ALCATRAZ Y FLOR DE GUAMUCHIL, RICARDO RIZO ENTRE JAZMÍN Y CHÁPALA EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA. | OPZ-R33-APO-CI-200-14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-05-04 | 2016-05-17 | SIN OBSERVACIONES
4 | Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria mixta 61 Francisco de Jesús Ayón Zester, ubicada en Av. Del Vergel s/n, en la colonia Nuevo Vergel 1ra. Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | MUN-R33-IE-LP-232-2015 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-05-18 | 2016-05-26 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 CARRIL CENTRAL SUR DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. MARIANO OTERO DEL CADENAMIENTO 1+920 AL 2+620 | OPZ-RCR-PAV-LP-022-13 | 6 | VERIFICACIÓN | 2016-05-12 | 2016-05-20 | 3 OBSERVACIONES
6 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 2+460 AL 4+700 UBICADO EN LA SCOLONIAS VILLAS PERISUR Y ARENALES TAPATIOS. 2 DESASOLVE EN EL CANAL UBICADO EN AV. PALMAS EN SAN FRANCISCO TESISTAN; 3 DEASOLVE Y LIMPIEZA DEL ARROYO Y CANAL EN LA COL. LA ESTRADA Y CARRETERA COLOTLAN, EN LA COLONIA LA ESTRADA. | OPZ-RMP-CON-AD-074/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-31 |  | EN PROCESO…

## Anticipos
CONTRALORÍA CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | REENCARPPETAMIENTO DE LA VIALIDAD,DESBASTADO DE LA CARPETA EXISTENTE, NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULAS Y BOCAS DE TORMENTA EN AV. JUAM GIL PRECIADO ( CARRILES CENTRALES ) TRAMO 1 HASTA LA CARRETERA A COLOTLAN | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-23 | 2016-05-23 | SIN OBSERVACIONES
2 | REENCARPPETAMIENTO DE LA VIALIDAD,DESBASTADO DE LA CARPETA EXISTENTE, NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULAS Y BOCAS DE TORMENTA EN AV. JUAM GIL PRECIADO ( CARRILES LATERALES ) TRAMO 1 HASTA LA CARRETERA A COLOTLAN | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-23 | 2016-05-23 | SIN OBSERVACIONES
3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PAQUETE -2 | AD-002/2016-PIN | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-11 | 2016-05-12 | SIN OBSERVACIONES
4 | Renivelación con mezcla asfaltico, nivelación de pozos de visita, cajas de valvulas, rejilas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en av.central a av.vallarta, en la colonia ciudad granja, municipio de Zapopan. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-022/2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-23 | 2016-05-23 | SIN OBSERVACIONES

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES VARIAS EN TABLAROCA Y ALUMINIO PARA PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA DE LA CORRDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | AD-001-B/2015-AIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-02 | 2016-05-06 | SIN OBSERVACIONES
2 | TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES VARIAS EN TABLAROCA Y ALUMINIO PARA PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA DE LA CORRDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | AD-001-B/2015-AIM | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 1 OBSERVACIÓN
3 | TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES VARIAS EN TABLAROCA Y ALUMINIO PARA PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA DE LA CORRDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | AD-001-B/2015-AIM | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-05-12 | 2016-05-17 | SIN OBSERVACIONES
4 | TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIONES VARIAS EN TABLAROCA Y ALUMINIO PARA PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA DE LA CORRDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | AD-001-B/2015-AIM | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-05-12 | 2016-05-17 | 1 OBSERVACIÓN
5 | SERVICIO DE SEÑALETICA Y ROTULOS EN FACHADAS Y ADECUACIONES EN VIDRIOS EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO | OTEI-013/2016-SEÑ | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-19 | 2016-05-25 | SIN OBSERVACIONES
6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PAQUETE -2 | AD-002/2016-PIN | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-30 |  | EN TRAMITE
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES EN MUSEO Y EN INFOBOX | OTEI-019/2016-VID | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-30 |  | EN TRAMITE

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SERVICIO GENERAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS OCUPADAS | OTEI-014-B/2015-FUM | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-05 | 2016-05-11 | SIN OBSERVACIONES
2 | REPARACIÓN DE DUCTO HIDRÁULICO EN PUERTA DE INGRESO Y REPARACIÓN DE PISTONES CON REPOSICIÓN DE ACEITE EN MONTACARGAS DEL MUSEO | OTEI-027/2015-RP-MTTO | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-11 | 2016-05-12 | SIN OBSERVACIONES
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015 A LOS ELEVADORES DE UNIDA BASÍLICA, MUSEO, ARCHIVO, PRESIDENCIA, BOMBEROS Y SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO AL TECHOMOVIL DE PRESIDENCIA | OTEI-011/2015-RP-MTTO | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-11 | 2016-05-12 | SIN OBSERVACIONES
4 | CERCADO CON MALLA CICLONICA CON PUAS Y PUERTA, DESHIERBE EN TERRENO DE LA COLONIA EL TIGRE | OTEI-020/2016-MALLA | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-23 | 2016-05-25 | SIN OBSERVACIONES
5 | SERVICIO Y REPARACIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDIONADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS Y TALLER MUNICPAL | OTEI-012/2016-AA | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-23 | 2016-05-25 | SIN OBSERVACIONES
6 | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO DE ATEMAJAC | OTEI-017-B/2015-ELEC | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-30 |  | 1 OBSERVACIÓN
7 | ADECUACIONES CON TABLA ROCA, PÍNTURA Y ALUMINIO PARA OFICINA Y BODEGA EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS | OTEI-017/2016-AIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-30 |  | TRAMITE
8 | MANTENIMIENTO A EQUIPO CHILLR-1 EN UNIDAD BASÍLICA, EQUIPO DE PRECISIÓN EN SITE DE PRESIDENCIA, INSTALACIÓN DE DUCTO DE AIRE EN OFICINA - 3 DE UNIDAD BASÍLICA Y DESMONTAJE DE EQUIPO DEL SITE DE PRESIDENCIA | AD-006/2016-AA | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-30 |  | TRAMITE
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO TIPO CHILLER DE 80 T.R. MARCA CARRIER, EN LA UNDAD BASÍLICA | OTEI-006/2016-MTTO | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-05-30 |  | TRAMITE