## OTEI
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS
REPORTE DE ASIGNACIONES OTEI ( ASIGNACIÓN DIRECTA TRABAJOS CUYO COSTO ES MAYOR A $2,000 Y MENOR A 25,000 UDIS)
PERIODO DEL: 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE de 2015
num | REQUISICIÓN | ASIGNACIÓN | FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | OBRA/SERVICIO | MONTO ASIGNADO | PARTIDA | ORDEN DE COMPRA | MONTO TRAMITADO PARA PAGO | SALDO PENDIENTE de TRAMITE | SALDO QUE SE CANCELA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTATUS | SUPERVISOR
1 | 438 | OTEI-001/2015-RP-LIM | 42002 | NOVA LIMP G& A S.A. DE C.V. | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, INFOBOX Y ALUMBRADO, ARCHIVO MUNICIPAL, PROMOCIÓN ECONOMICA Y TURISMO, VENTANILLA UNICA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS, CATASTRO Y DEMAS OFICINAS EN BODEGAS EN | 146999.72 | 358 | 367 | 146999.72 | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-02-28 | TERMINADO | DARIO BAUTISTA GUADALUPE
2 | 433 | OTEI-002/2015-RP-LIM | 42003 | CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, , PARTICIPACION CIUDADANA, PRESIDENCIA, CEMENTERIO ALTAGRACIA | 80089.88 | 358 | 371 | 80089.88 | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-01-31 | TERMINADO | DARIO BAUTISTA GUADALUPE
3 | 435 | OTEI-003/2015-RP-LIM | 42003 | CARLOS EDUARDO ESPINOSA ALDANA | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA , REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS.PROCURADURIA SOCIAL, JURÍDICO DE SEG . PÚBLICA, PATIO- 10, MUSEO DE ARTE, INSPECCION Y REGLAMENTOS, UNIDAD SUR LAS AGUILAS, DIR. DE ECOLOGÍA, SANIDAD | 103248.12 | 358 | 539 | 103248.12 | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-01-31 | TERMINADO | DARIO BAUTISTA GUADALUPE
4 | 223, 990 | OTEI-004/2015-RP-RII | 41641 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | Reposición de cristal en sala de cabildo, reparación de marcos y puerta en Dir. De Promoción económica y Turismo, Rótulos en Pozos de agua, reparacion de ventaneria en Reto Zapopan, instalación de herreria en Ecología, malla ciclón en Reglamentos | 57728.33 | 351 | 225, 677 | 56076.71 |  | 1651.62 | 2014-01-02 | 2014-01-20 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
5 | 914 | OTEI-005/2015-RP-MTTO | 42006 | FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADILLO | TRATAMIENTO QUIMICO, FISICO Y BIOLÓGICO PARA LOS CONDENSADORES DE LOS CHILLERS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDENSADORES Y CERRADO EN UNIDAD BASÍLICA | 55680 | 357 | 609 | 55680 | 0 |  | 01/01/2015¦ | 2015-06-30 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
6 | 915 | OTEI-006/2015-RP-MTTO | 42006 | FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADILLO | TRATAMIENTO QUIMICO, FISICO Y BIOLÓGICO PARA LOS CONDENSADORES DE LOS CHILLERS DEL SISTEMA CERRADO EN EL MUSEO DE ARTE Y EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE ZAPOPAN | 70644 | 357 | 608 | 70644 | 0 |  | 01/01/2015¦ | 2015-06-30 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
7 | 440 | OTEI- 007/2015-RP-FUM | 42006 | JOSÉ FREGOSO LÓPEZ | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS INCLUIDAS EN LOS PAQUETES 1 Y 3, CORRESPONDIENTE A MERCADOS, CALLE-2 : ZONA CENTRO , UNIDAD ADMINISTRATIVA PONIENTE, ACADEMIAS, BIBLIOTECAS, REGISTROS CIVILES Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN LOS LISTADOS | 121452 | 359 | 364 | 118262 |  | 3190 | 2015-01-07 | 2015-02-28 | TERMINADO | OSCAR ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
8 | 442 | OTEI- 008/2015-RP-FUM | 42006 | ENRIQUE ZAMUDIO GARCÍA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS INCLUIDAS EN EL PAQUETE-2 Y 4 CORRESPONDIENTE A LOS RATROS, OFICINAS EN EL EDIFICIO CONOCIDO COMO LA EXCONASUPO, UNIDAD SUR LAS AGUILAS, PRESIDENCIA, UNIDAD BASILICA, OFICINAS EN EL CENTRO DE ZAPOPAN, REGISTROS CIVLES, BIBLIOTECAS , DELEGACIONES, BODEGAS Y OFICINAS EN LA ZONA SUR INLUIDAS EN LOS LISTADOS | 119712 | 359 | 441 | 115768 |  | 3944 | 2015-01-02 | 2015-02-28 | TERMINADO | OSCAR ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
9 | 913 | OTEI-009/2015-RP-MUS | 42006 | GC VISION TI MEXICO S.A. C.V. | CONTRATACION DE MÚSICA AMBIENTAL PARA UNIDAD BASILICA | 4457.3 | 247 | 670 | 4457.3 | 0 |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AVANCE 75% | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
10 | 447 | OTEI- 010/2015-RP-MTTO | 42007 | PROVEEDORA RAC S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SITE DE UNIDAD BASILICA Y EN EL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, AGUA Y ALCANTARILLADO, CORRECCION DE FALLA ELECTRICA EN BOMBEROS | 85951.36 | 357 | 439 | 85951.36 | 0 |  | 2015-01-30 | 2015-02-15 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
11 | 968 | OTEI- 011/2015-RP-MTTO | 42007 | MANTENIMIENTO MIVARI S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES DE : UNIDAD BASÍLICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, ASI COMO AL TECHO MÓVIL EN PRESIDENCIA | 86188 | 357 | 674 | 66004 | 20184 |  | 2015-01-01 | 2015-09-30 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
12 | G.E. | OTEI- 012/2015-RP-MTTO | 41331 | PLANTAS ELECTRICAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD SUR LAS AGUILAS, CONSUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR | 13672.77 | 357 | N/A | 13672.77 | 0 |  | 2015-02-27 | 2015-03-06 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
13 | 916 | OTEI-013/2015-RP-AIM | 42107 | JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | TRABAJOS DE PINTURA EN PATIO INTERIOR E ILUMINACION DE GALERIA EN CASA DE LA CULTURA | 59950.32 | 351 | 629 | 58351.69 |  | 1598.63 | 2015-04-13 | 2015-04-24 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
14 | 899 | OTEI-014/2015-RP-MTTO | 42107 | PROVEEDORA RAC S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN RECAUDADORA, EL VERGEL, CATASTRO, UNIDAD BASILICA, BOMBEROS | 109967.88 | 357 | 574 | 101771.44 | 7888 | 308.44 | 2015-03-15 | 2015-05-20 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
15 | 1113 | OTEI- 015/2015-RP-MTTO | 42149 | MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDIONADO PARA LA RECAUDADORA EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS | 75945.99 | 357 | 758 | 75945.99 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-09-15 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
16 | 972 | OTEI- 016/2015-RP-Malla | 42156 | CERCA MALLA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLON Y MALLA TRIPLE NUDO CON PORTONES EN EL PERIMETRO DE RIESGO DE LA GRIETA UBICADA EN LOMAS DE LA PRIMAVERA | 73201.6 | 351 | 725 | 73201.6 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-22 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
17 | 917 | OTEI- 017/2015-RP-ELEC | 42156 | PANGEA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V. | TRABAJOS ELECTRICOS PARA CORRECCION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN CENTRO CULTURAL NVO.MEXICO | 12591.49 | 351 | 671 | 12591.49 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | TERMINADO | MIGUEL ANGEL MORAN
18 | 918 | OTEI-018/2015-RP-AIM | 42171 | JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL MUSEO, POLICARBONATO EN EL MERCADO LÁZARO CÁRDENAS, RAMPA EN EL INSTITUTO DE LA MUJER Y EN OFICINA DE CARTILLAS, VENTANA EN DESARROLLO SOCIAL,. | 63282.4 | 351 | 631 | 63282.4 | 0 |  | 2015-06-16 | 2015-06-26 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
19 | * | OTEI-019/2015-RP-JAR | 42171 | JARDINERIA GREEN HOUSE S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL JARDIN DEL ARCHIVO MUNICIPAL | CANCELADA |  | *
20 | 972 | OTEI- 020/2015-RP-Malla | 42171 | CERCA MALLA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TRIPLE NUDO EN LA GRIETA UBICADA EN LOMAS DE LA PRIMAVERA | 77755 | 351 | 725 | 77755 | 0 |  | 2015-06-16 | 2015-06-22 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
21 | 975 | OTEI- 021/2015-RP-MTTO | 42186 | FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADILLO | MTTO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON DESMONTAJE Y CALIBRACION PARA ARRANQUE EN CHILLER EN UNIDAD BASILICA | 5220 | 357 | 626 | 5220 | 0 |  | 2015-06-30 | 2015-07-04 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA
22 | 975 | OTEI- 022/2015-RP-MTTO | 42186 | FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADILLO | TRATAMIENTO QUIMICO, FISICO Y BIOLÓGICO PARA LOS CONDENSADORES DE LOS CHILLERS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDENSADORES Y CERRADO EN UNIDAD BASÍLICA | 27840 | 357 | 626 | 9280 | 18560 |  | 01/07/2015¦ | 2015-09-30 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
23 | 975 | OTEI- 023/2015-RP-MTTO | 42186 | FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADILLO | TRATAMIENTO QUIMICO, FISICO Y BIOLÓGICO PARA LOS CONDENSADORES DE LOS CHILLERS DEL SISTEMA CERRADO EN EL MUSEO DE ARTE Y EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE ZAPOPAN | 35322 | 357 | 626 | 11774 | 23548 |  | 01/07/2015¦ | 2015-09-30 | TERMINADO | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
24 | 1112 | OTEI- 024/2015-RP-RII | 42193 | NOAH MARTINEZ GARCÍA | REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO A LA RECAUDADOR A EN LA UNIDAD SUR LAS AGUILAS | 13920 | 351 | 757 | 13920 | 0 |  | 2015-07-13 | 2015-08-04 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
25 | 1171 | OTEI-025-RP-MTTO | 42221 | PROVEEDORA RAC S.A. DE C.V. | REPARACIONES VARIAS DE AIRES ACONDICIONADOS | 41762 | 357 | 757 |  | 41762 |  | 2015-08-10 | 2015-09-30 | PENDIENTE | RAYMUNDO BONILLA SEPULVEDA
26 | G.E. | OTEI- 026/2015-RP-RII | 42265 | OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ | APUNTALAMIENTO DE PARTE EXTERIOR EN BALCON PRESIDENCIAL EN LA PRESIDENCIA | 15000 | 351 | N/A | 15000 |  |  | 2015-09-19 | 2015-09-25 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
27 | * | OTEI- 027/2015-RP-MTTO | 42265 | MANTENIMIENTO MIVARI S.A. DE C.V. | REPARCION DE DUCTO HIDRÁULICO EN PUERTA DE INGRESO Y REPARACION DE PISTONES Y REPOSICION DE ACEITE EN MONTACARGAS EN EL MUSEO | 7858 | 357 | * |  | 7858 |  | 2015-09-18 | 2015-09-25 | TERMINADO | RAYMINDO BONILLA
28 | 1515 | OTEI- 001-B/2015-MTTO | 42297 | FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADILLO | TRATAMIENTO QUIMICO, FISICO Y BIOLÓGICO PARA LOS CONDENSADORES DE LOS CHILLERS Y TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDENSADORES Y CERRADO EN UNIDAD BASÍLICA | 27840 | 357 | 1327 | 27840 | 0 |  | RETROACTIVO DEL 5/10/2015 | 2015-12-30 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
29 | 1515 | OTEI- 002-B/2015-MTTO | 42297 | FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADILLO | TRATAMIENTO QUIMICO, FISICO Y BIOLÓGICO PARA LOS CONDENSADORES DE LOS CHILLERS DEL SISTEMA CERRADO EN EL MUSEO DE ARTE Y EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE ZAPOPAN | 35322 | 357 | 1327 | 35322 | 0 |  | RETROACTIVO DEL 5/10/2015 | 2015-12-30 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
30 | 1516 | OTEI- 003-B/2015-MTTO | 42297 | MANTENIMIENTO MIVARI S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES DE : UNIDAD BASÍLICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, ASI COMO AL TECHO MÓVIL EN PRESIDENCIA | 30276 | 357 | 1326 |  | 30276 |  | 2015-10-20 | 2015-12-30 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
31 | 1520 | OTEI- 004-B/2015-MTTO | 42303 | ENRIQUE ZAMUDIO GARCÍA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS INCLUIDAS EN EL PAQUETE-2 CORRESPONDIENTE A LOS RATROS, OFICINAS EN EL EDIFICIO CONOCIDO COMO LA EXCONASUPO, ECOLOGÍA, PRESIDENCIA, UNIDAD BASILICA Y OFICINAS EN EL CENTRO DE ZAPOPAN | 37932 | 359 | 1325 | 31146 |  | 6786 | 2015-10-26 | 2015-11-20 | TERMINADO | ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
32 | 1520 | OTEI- 005-B/2015-MTTO | 42304 | ENRIQUE ZAMUDIO GARCÍA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS INCLUIDAS EN EL PAQUETE-4 QUE INCLUYE UNIDAD SUR LAS AGUILAS, CEMENTERIOS, REGISTROS CIVLES, BIBLIOTECAS , DELEGACIONES, BODEGAS Y OFICINAS EN LA ZONA SUR INLUIDAS EN LOS LISTADOS | 21576 | 359 | 1325 | 18096 |  | 3480 | 2015-10-26 | 2015-11-20 | TERMINADO | ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
33 | 1522 | OTEI- 006-B/2015-MTTO | 42297 | ÁP CONTROL DE PLAGAS | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS INCLUIDAS EN LOS PAQUETES 1 , CORRESPONDIENTE A MERCADOS, OFICINAS EN CALLE-2, OFNA. DE ENLACE CON RELACIONES EXTERIORES, ZONA CENTRO , UNIDAD ADMINISTRATIVA PONIENTE, ACADEMIAS, BIBLIOTECAS, REGISTROS CIVILES Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN LOS LISTADOS | 40948 | 359 | 1340 |  | 40948 |  | 2015-10-26 | 2015-11-20 | TERMINADO | ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
34 | 1522 | OTEI- 007-B/2015-MTTO | 42303 | ÁP CONTROL DE PLAGAS | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS INCLUIDAS EN LOS PAQUETES - 3, CORRESPONDIENTE A PICACHOS, BAESES DE BOMBEROS, BIBLIOTECAS, REGISTROS CIVILES, ACADEMIAS, DELEGACIONES Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN LOS LISTADOS | 29986 | 359 | 1340 |  | 29986 |  | 2015-10-26 | 2015-11-20 | TERMINADO | ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
35 | * | OTEI- 008-B/2015-RII | 42305 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | ADECUACIÓN DE AREA PARA INTEGRACION Y DICTAMINACION, CALL CENTER, ALMACEN DE PATRIMONIO, RAMPAS DE INGRESO EN UNIDAD BASILICA, VENTANA EN REGISTRO CIVIL Y ROTULOS EN PUERTA DE REGIDOR | 37778.04 | 351 | * |  | 37778.04 |  | 2015-10-28 | 2015-12-18 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
36 | 1617 | OTEI- 009-B/2015-MTTO | 42305 | PROVEEDORA RAC S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN : BOMBEROS, SITE Y OFICINAS EN ICOE, OFICINAS EN EL VERGEL, SITE EN NAVE -4 , UNIDAD BASILICA Y SITE DE SEGURIDAD PUBLICA | 41762 | 357 | 1429 | 41762 | 0 |  | 2015-10-28 | 2016-01-11 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
37 | * | OTEI- 010-B/2015-AIM | 42313 | JESUS KLEEMANN JARAMILLO | ADECUACIONES EN CALL CENTER, COORDINACION DE GABINETE, CATASTRO, INSPECCION Y REGLAMENTOS | 32582.38 | 351 | * |  | 32582.38 |  | 2015-11-09 | 2015-12-08 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
38 | * | OTEI- 011-B/2015-FUM | 42328 | ENRIQUE ZAMUDIO GARCÍA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS INCLUIDAS EN EL PAQUETE-2 CORRESPONDIENTE A LOS RATROS, OFICINAS EN EL EDIFICIO CONOCIDO COMO LA EXCONASUPO, PRESIDENCIA, UNIDAD BASILICA, OFICINAS EN EL CENTRO DE ZAPOPAN, REGISTROS CIVLES, BIBLIOTECAS , DELEGACIONES Y OFICINAS INLUIDAS EN LOS LISTADOS | 37932 | 359 | * |  | 37932 |  | 2015-11-20 | 2015-12-21 | TERMINADO | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
39 | * | OTEI- 012-B/2015-FUM | 42328 | ENRIQUE ZAMUDIO GARCÍA | SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS EN EL PAQUETE-4 INCLUYE UNIDAD SUR LAS AGUILAS, CEMENTERIOS, REGISTROS CIVLES, BIBLIOTECAS , DELEGACIONES Y OFICINAS INLUIDAS EN LOS LISTADOS | 30134 | 359 | * |  | 30134 |  | 2015-11-20 | 2015-12-21 | TERMINADO | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
40 | * | OTEI- 013-B/2015-FUM | 42328 | APS CONTROL S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS DEL PAQUETE-1 INCLUYE MERCADOS, ARCHIVO, SERVICIOS PUBLICOS, BOMBEROS, SEGURIDAD PÚBLICA Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN LISTADO | 40948 | 359 | * |  | 40948 |  | 2015-11-20 | 2015-12-20 | TERMINADO | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
41 | * | OTEI- 014-B/2015-FUM | 42328 | APS CONTROL S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN AREAS DEL PAQUETE-3 INCLUYE PICACHOS, OFICINAS EN SAN ESTEBAN, TABACHINES, EL BATAN, IXCATAN, ATEMAJAC, FEDERALISMO Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN LISTADO | 29986 | 359 | * |  | 29986 |  | 2015-11-20 | 2015-12-20 | TERMINADO | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
42 | * | OTEI- 015-B/2015-AIM | 42328 | JOSE DE JESUS KLEEMANN JARAMILLO | ADECUACION EN OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE EN LA PRESIDENCIA | 21241.47 | 351 | * |  | 21241.47 |  | 2015-11-20 | 2015-12-04 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
43 | * | OTEI- 016-B/2015-RII | 42353 | MARIA CANDELARIA AVILA ANDRADE | TRABAJOS DE REHABILITACION EN LAS RECAUDADORAS NUM: 1, 2, 3, 5, 6 Y 9 | 128000 | 351 | * |  | 128000 |  | 2015-12-23 | 2016-01-15 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
44 | 1526 | OTEI- 017-B/2015-ELEC | 42356 | PANGEA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V. | REHABILITACION ELECTRICA EN EL MERCADO ATEMAJAC | 66000 | 351 | 1428 |  | 66000 |  | 2015-12-21 | 2016-01-13 | AVANCE AL 80% | MIGUEL ANGEL MORAN RIVERA
45 | * | OTEI- 018-B/2015-RII | 42356 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICO, REPARACION DE BAÑOS, PULIDO DE PISOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDADES | 81025.72 | 351 | * |  | 81025.72 |  | 2015-12-21 | 2016-01-18 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
46 | * | OTEI-019-B/2015- SEÑ | 42359 | MIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDEZ | SEÑALETICA Y RÓTULOS EN FACHADAS DE LAS RECAUDADORAS | 36878.6 | 215 | * |  | 36878.6 |  | 2015-12-21 | 2016-01-11 | TERMINADO | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
[5 empty] | total a la fecha | 2373588.37 |  |  | 1589113.47 | 763516.21 | 20958.69
* NOTA: FALTAN ALGUNAS REQUISICIÓN Y ORDEN DE COMPRA PORQUE EL SISTEMA ORACLE ESTA CERRADO
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN = +[FECHA DE TERMINACIÓN, row above]