## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 20 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 20
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200526714 | 1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos | OPZ-R33-ALC-AD-033/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 137749.77 | 137749.77 | 137749.77 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Anticipo / Física: Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527047 | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Anticipo / Física: Obra Terminada / Registro:
JAL15150200527098 | 1ra Etapa Saneamiento Del Arroyo Y Construcción De Canal Con Empedrado Colonia Tabachines Poniente Zona 2a | OPZ-R33-SAN-AD-035/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527168 | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297 | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 289030.67 | 289030.67 | 289030.67 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Anticipo / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527335 | Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1723555.12 | 1723555.12 | 1723555.12 | 1058283.42 | 1058283.42 | 1058283.42 | 61.4012 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574617 | Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves | OPZ-R33-PAV-CI-071/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3085047.18 | 3085047.18 | 3085047.18 | 82.6975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574638 | Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución. | OPZ-R33-PAV-CI-072/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3367209.78 | 3367209.78 | 3367209.78 | 3367209.78 | 2321276.57 | 2321276.57 | 2321276.57 | 68.9377 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95 | Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574672 | Opz-R33-Ele-Ad-167/15 | OPZ-R33-ELE-AD-167/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 621170.15 | 621170.15 | 621170.15 | 62.117 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra terminada / Registro:
JAL15150300574675 | Construcción De Línea De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-152/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 157870.16 | 157870.16 | 157870.16 | 157870.16 | 39467.54 | 39467.54 | 39467.54 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: anticipo / Física: Obra Terminada / Registro:
JAL15150300574686 | Construcción De Red De Drenaje | OPZ-R33-ALC-AD-153/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1268793.11 | 1268793.11 | 1268793.11 | 1268793.11 | 812067.59 | 812067.59 | 812067.59 | 64.0032 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 96 | Financiera: En Proceso / Física: Obra por concluir / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696 | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574704 | Opz-R33-Pav-Ci-181/15 | OPZ-R33-PAV-CI-181/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2408371.78 | 2408371.78 | 2408371.78 | 80.4867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
JAL15150300574705 | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo / Física: Sin iniciar / Registro:
JAL15150300574720 | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro:
JAL15150300574722 | Red De Electrificación Y Alumbrado Público | OPZ-R33-ELE-CI-156/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2095793.01 | 1296410.46 | 1296410.46 | 1296410.46 | 61.8578 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574734 | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro:
JAL15150300574735 | Red De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: anticipo / Física: anticipo. Obra sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574747 | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro:
JAL15150300574917 | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 314326.34 | 314326.34 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Anticipo / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.