## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 246 | 1 | 126
| Jalisco | 38 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 284
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL00160100633721 | Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco | 1059 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633837 | Reencarpetamiento De Vialidades En La Colonia Parques Del Auditorio, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelaciones De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco | 484 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634342 | Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco | 485 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634596 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco | 146 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300734080 | Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco - 353 | 353 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735196 | Construcción De Cubiertas En Escuelas Del Municipio De Zapopan, Jalisco - 1580 | 1580 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735539 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco - 351 | 351 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300735903 | Reencarpetamiento De Vialidades En La Colonia Parques Del Auditorio, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelaciones De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco - 352 | 352 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736102 | Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco - 355 | 355 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300736226 | Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Laureles Y Periférico Norte, Municipio De Zapopan. - 2926 | 2926 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810646 | Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco / (Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pípila Con Concreto Hidráulico Desde La Calle Felipe Ángeles A La Calle Rizo Ayala, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopano, Jalisco.)-285 - 285 | 285 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300810743 | Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Laureles, Municipio De Zapopan.-6836 - 6836 | 6836 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300811339 | Solucion Vial En Av. 5 De Mayo Y Periferico, Primera Etapa, Municipio De Zapopan-6837 - 6837 | 6837 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160400831165 | Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público De Av. Juan Gil Preciado, Municipio De Zapopan | 6930 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Debe ser definida por la Entidad Federativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200526714 | 1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos | OPZ-R33-ALC-AD-033/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 137749.77 | 137749.77 | 137749.77 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: anticipo / Física: obra terminada / Registro: obra terminada pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527047 | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: anticipo / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527168 | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: sin avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297 | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 826025 | 289030.67 | 289030.67 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Anticipo pagado / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527335 | Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1723555.12 | 1723555.12 | 1723555.12 | 1058283.42 | 1058283.42 | 1058283.42 | 61.4012 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proceso / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534007 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Perfecta Llamas Y Lugardo Sanabria Col. Villa De Guadalupe | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200534426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Calle Obelisco Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Salgado | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559497 | Construccion De Malla Sombra En El Jardin De Niños Jose Guizar Morfin En La Colonia Tesistan En Zapopan Jalisco 14ejn1048i, Construccion De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Rocha En La C | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560860 | Pavimento Concreto Hidráulico Sobre Calle Eliseo Orozco Gutiérrez Enter Emiliano Zapata Y Juan Gil Preciado Col. Jardines Nuevo México | OPZ-R23-PAV-CI-170/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4068354.29 | 4014494.02 | 4014494.02 | 4014494.02 | 4014494.02 | 4014494.02 | 4014494.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida y Finiquitada. / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra finiquitada con fecha de pago del 7 de diciembre de 2016.
JAL15150300561091 | Programa De Mejoras De Vialidades | OPZ-R23-PAV-CI-171/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3132252.97 | 3132252.97 | 3132252.97 | 3092532.91 | 927759.87 | 927759.87 | 927759.87 | 29.6196 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso de ejecución / Registro: La obra se tuvo que atrasar debido a trabajos previos a la pavimentación (drenaje, tuberías, etc.)
JAL15150300561141 | Programa De Mejoras De Vialidades | OPZ-R23-PAV-CI-172/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4196264.13 | 4196264.13 | 4196264.13 | 4149269.22 | 1642631.49 | 1244780.77 | 1244780.77 | 29.664 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 39.6 | Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: avance fisico, obra en ejecución / Registro: Obra en Proceso, debido a trabajos previos a la pavimentación (drenaje, tuberías, etc.) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574617 | Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves | OPZ-R33-PAV-CI-071/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Finiquitada / Física: obra concluida / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574638 | Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución. | OPZ-R33-PAV-CI-072/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574672 | Opz-R33-Ele-Ad-167/15 | OPZ-R33-ELE-AD-167/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574675 | Construcción De Línea De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-152/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 157870.16 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Obra termina, pendiente de finiquitar.
JAL15150300574686 | Construcción De Red De Drenaje | OPZ-R33-ALC-AD-153/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574696 | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574704 | Opz-R33-Pav-Ci-181/15 | OPZ-R33-PAV-CI-181/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574705 | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574720 | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574722 | Red De Electrificación Y Alumbrado Público | OPZ-R33-ELE-CI-156/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574734 | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574735 | Red De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574747 | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574917 | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615498 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabachines, Entre Las Calles Gigante Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100636432 | Evaluación De Control De Control De Confianza. Evaluaciones De Nuevo Ingreso. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Publica de Zapopan | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638752 | Evaluación De Control De Confianza. Evaluaciones De Permanencia | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638836 | Profesionalización. Formación De Mandos. Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639065 | Profesionalización. Formación Continua. Cultura De La Legalidad | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639129 | Equipamiento. Equipamiento Personal. Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4800000 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 3887134 | 0 | 99.9987 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639139 | Equipamiento. Equipamiento Personalkit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663070 | Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4250000 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200663077 | Nuevo Sistema De Justicia Penal: Equipamiento Personal. Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jal. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 252377.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663094 | Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Material Para Procesamiento De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 252377.8 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676095 | Pavimentación A Base De Empedrado De Las Calles: Limones Entre Jamaica E Ing. Carlos Herrera Jasso En La Colonia Mesa Colorada Oriente; | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200676108 | Pavimentación A Base De Empedrado Zampeado De Las Calles: Filemón Rosas Entre Manuel H. Ruvalcaba Y El Arroyo En La Colonia Benito Juárez | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200676139 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico , Sobre La Calle Idolina Gaona Entre Decima Oriente Y 2da Poniente, Colonia Jardines De Nuevo México. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200677768 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Vestuario Y Uniformes (Gorra, Camisola, Pantalón, Botas, Kepí, Zapato, Chamarra, Fornitura). | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 18567000 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677770 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Prendas De Protección (Chaleco Balístico, Esposas, Bastón Retráctil). | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9663000 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677772 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Materiales De Seguridad: Municiones Para Arma Corta | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677776 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública. Equipamiento Personal. Equipo De Defensa Y Seguridad: Armas Cortas | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TANTO LAS ARMAS COMO LAS MUNICIONE SE RECIBEN EN EL MUNICIPIO HASTA QUE LA SEDENA LAS ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y ESTE AL MUNICIPIO, PROCESO QUE PUEDE TARDAR VARIOS MESES POSTERIORES AL PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677800 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Violencia Escolar. Seguimiento Y Evaluacion: Encuestas De Medición De Impacto | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200677805 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Mejoramiento De Zonas O Espacios Para Fortalecer La Actividad De Los Jóvenes | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 700000 | 406871.5 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 0 | 58.992 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677810 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Otorgamiento De Apoyo Económico A Jóvenes En Riesgo | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200677815 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Equipamiento Para La Implementación De Las Actividades De Los Jóvenes | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 700000 | 570450 | 570450 | 505463.52 | 505463.52 | 505463.52 | 0 | 88.6079 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200677817 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Seguimiento Y Evaluación: Encuestas De Medición De Impacto | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677819 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Capacitación En Materia De Cultura De La Legalidad Y Dh | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677826 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Campaña Informativa Para Promover Un Cambio Cultural. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677829 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Equipamiento Del Área De Prevención Social Del Delito | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 560000 | 785284 | 785284 | 686841.81 | 686841.81 | 686841.81 | 0 | 87.4641 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677838 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Conformación De Comité De Mediación (Apoyo A Voluntarios O Personal Especializado) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 970000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200677847 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Seguimiento Evaluación: Encuesta De Medición Del Impacto. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678038 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Gigantes Entre Las Calles Tabachines Y El Arroyo, Colonia Vicente Guerrero | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-118/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200678062 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Juan Rulfo Clave 14dpr4193f Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 14epr0930k; | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200678094 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 14dpr3178g; Construcción De Malla Sombra En El Jardin De Niños Niños Heroes Clave 14ejn0950h | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200678121 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Del Río Clave 14dpr1408v | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200687338 | Contruccion De Red De Agua Potable En La Calle Laurel Y Palmeras En La Colonia Emiliano Zapata - 112751 | 112751 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 35953.46 | 35953.46 | 35953.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 20 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: Avance físico del 20% / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687340 | Contruccion De Red De Drenaje En La Calle Laurel En La Colonia Emiliano Zapata - 112809 | 112809 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 62918.56 | 62918.56 | 62918.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 20 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico del 20% / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692846 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Lomas De Tabachines - 117658 | 117658 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin adjudicar. / Física: Obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692855 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 114290 | Jalisco | Zapopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1260 | 100 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin avance fisico / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698263 | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 129174 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5194784.66 | 5194784.66 | 5194784.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 5 | Financiera: Obras contratada en Proceso / Física: Obras en Proceso / Registro: Esta Acción se realiza mediante tres contratos de obra pública: DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016, DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016, DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703774 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 113147 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709271 | Construccion De Res De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines 1 Secc - 117667 | 117667 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin contratar / Física: Obra sin contratar / Registro: Obra sin contratar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709273 | Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123 | 127123 | Jalisco | Zapopan | Milpillas Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avances fisicos / Registro: obra en proceso de iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719901 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 157484 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200085.38 | 200085.38 | 200085.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 5 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725472 | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 137793 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 560225.48 | 560225.48 | 560225.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 40 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance físico del 40% / Registro: obra en proceso sin iniciar pagos, la obra incluye la accion con folio: 354965 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734966 | C-8 Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico De Las Calles Cholollán Y Paseo De Los Membrillos Entre Las Calles Chichen Itzá Y Paseo De Los Cerezos, Incluye: Puente Vehicular De Apróx 30 M. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-094-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 14831379.39 | 14668234.22 | 9145513.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 45 | Financiera: El proyecto se encuentra en ejecución / Física: El proyecto se encuentra en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741808 | Construcción De Primera Etapa Del Centro Comunitario, Centro De Emprendimiento En Miramar | DOPI-FED-R23-IM-LP-188-2016, DOPI-FED-R2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 24725000 | 23252968.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741900 | Reencarpetamiento De La Av. Obreros De Cananea | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11950078.14 | 11950078.14 | 11818627.28 | 10926057.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra con compromiso formal de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741928 | Reencarpetamiento De La Calle Industria | DOPI-FED-R23-PAV-LP-085-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5180087.76 | 5180087.76 | 5123106.79 | 4684308.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741941 | Reencarpetamiento De La Calle Epigmenio Preciado | DOPI-FED-R23-PAV-LP-086-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4572216.2 | 4572216.2 | 4521921.82 | 4474343.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741961 | Reencarpetamiento De La Av. Constituyentes | DOPI-FED-R23-PAV-LP-087-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3297617.9 | 3297617.9 | 3261344.09 | 3159009.19 | 2527207.35 | 206627.05 | 206627.04 | 6.2659 | 0 | Otros | 0 | 0 | 6.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742193 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rizo Ayala Incluye Red De Agua Potable Y Alcantarillado | DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3558395.99 | 3558395.99 | 3558395.99 | 3519253.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742212 | Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Ing. Alberto Mora Lopez Desde La Calle Elote A Carretera Saltillo, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1747160.59 | 1747160.59 | 1747160.59 | 1747160.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero, dicha obra cuenta con excedencia dentro de lo contratado con lo aprobado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742222 | Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Elote Entre Calle Indígena Y Calle Alberto Mora Lopez, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1639224.39 | 1639224.39 | 1639224.39 | 1621192.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742233 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Michi Desde La Calle Cuatlicue A La Calle Comitl | DOPI-FED-PR-PAV-LP-089-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1605393.97 | 1605393.97 | 1605393.97 | 1587734.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, en alusion a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742247 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Cuatlicue Desde La Calle Ozomatli A La Calle Michi | DOPI-FED-PR-PAV-LP-090-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1627104.44 | 1627104.44 | 1627104.44 | 1609206.3 | 328762.11 | 203890.45 | 203890.45 | 12.5309 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.12 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742273 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Comitl Desde La Calle Delli A La Calle Michi | DOPI-FED-PR-PAV-LP-091-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7851943.08 | 7851943.08 | 7851943.08 | 7765571.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742283 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Eligio Delgado Entre Calle Tepatl A Calle Indigena | DOPI-FED-PR-PAV-LP-092-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3637562.21 | 3637562.21 | 3637562.21 | 3597549.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742288 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Ozomatli Desde La Calle Cholollan A La Calle Lenteja | DOPI-FED-PR-PAV-LP-093-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7110231.9 | 7110231.9 | 7110231.9 | 7032019.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742600 | 1. Reparación De Muro De Contención En El Arroyo Seco;2. Protección De Canal Pluvial A Base De Parapetos Y Estructura Metálica; 3.Reposición De Losas De Vialidad Con Concreto Mr-42, Construcción | DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de iniciar pagos / Física: Obra iniciada pero sin recibir estimaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742615 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Primera Etapa | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Públicas e Infraetsructura, Municipio de Zapopan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 676887.09 | 676887.09 | 676887.09 | 48.8494 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 48.85 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742980 | Reencarpetamiento De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Gonzalez Gallo Desde La Av. Prolongación Federalismo Al Andador Rosario | DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743001 | Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Publico Y Forestación, | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso, con avance del 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743029 | Construccion De Vialidades Con Concreto Hidraulico De Las Calles Cholollan Y Paseo De Los Membrillos Entre Las Calles Chichenitza Y Paseo De Los Cerezos, Incluye: Puente Vehicular De Aproximadamente 3 | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300743220 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Nodo Vial En 5 De Mayo Y Periférico Poniente, En San Juan De Ocotán | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3490706.8 | 3490706.8 | 3490706.8 | 3490706.8 | 872676.7 | 872676.7 | 872676.7 | 25 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743242 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Tepeyac Ubicado En La Avenida Las Torres Colonia Miramar; Desazolve, Limpieza Y Rehabilitación De Mampostería En El Canal Puerta Plata Ubicado En Las Colonias Royal | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1229228.59 | 1229228.59 | 1229228.59 | 79.0272 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743253 | Desazolve Y Construcción De Muros De Contención Con Mampostería Del Canal Puerta Plata En Unión Con Canal Santa Isabel, Y Desazolve De Canal Santa Lucia En La Colonia Santa Mónica Los Chorritos | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1381638.22 | 1381638.22 | 1381638.22 | 93.8212 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743265 | Construcción De Muro Y Rehabilitación De Banquetas En Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-033-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 466284.8 | 466284.8 | 466284.8 | 97.8068 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro:
JAL16160300743269 | Reparación De Muros De Contención De Mampostería, Demolición De Elementos Estructurales De Concreto Armado, Construcción Y Rectificación De Plantilla Y De Muro De Mampostería, Rehabilitación Y Colocac | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1033304.39 | 1033304.39 | 1033304.39 | 73.0354 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada pendiente por finiquitar / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743276 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Machuelos, Banquetas E Instalaciones Hidráulicas En La Calle Canal Del Andador A La Calle General Arteaga De La Calle General Arteaga, De La Call | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 986775.75 | 986775.75 | 986775.75 | 66.8988 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743718 | Contribución A La Seguridad Pùblica Y Prevención Del Delito A Través Del Pago De Alumbrado Pùblico | FORTAMUN 2016 ALUMBRADO SEGURIDAD | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190000000 | 205661808.46 | 205661808.46 | 205661808.46 | 168683403.46 | 168683403.46 | 168683403.46 | 82.0198 | 0 | Otros | 0 | 0 | 82.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743722 | Amortización De La Deuda Pública Municipal | FORTAMUN 2016 DEUDA PUBLICA | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39853303.32 | 92070930 | 92070930 | 92070930 | 92070930 | 86248303.98 | 86248303.98 | 93.6759 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743731 | Adquisción De Asfaltos En Sus Diversos Tipos Para Proyectos De Pavimentacion | FORTAMUN 2016 ASFALTOS | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49002275.2 | 47470476.36 | 47470476.36 | 47034509.92 | 47034509.92 | 22288482.58 | 22288482.58 | 46.9523 | 0 | Otros | 0 | 0 | 46.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772256 | Construcción De Electrificación Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614 | 355614 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 5 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772257 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Central En La Colonia El Tizate - 356169 | 356169 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1405850.23 | 1405850.23 | 1405850.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 20 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Avance físico del 20% / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772258 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437 | 355437 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 5 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772259 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965 | 354965 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772260 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354742 | 354742 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 499198.2 | 499198.2 | 499198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance financiero / Registro: acción realizada bajo dos contratos: DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 y DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016. Obras por iniciar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772261 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fría - 357623 | 357623 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: acción realizada mediante 2 contratos: DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016. Obras en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772262 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355780 | 355780 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 5 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772263 | Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567 | 357567 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: Esta acción se realiza bajo 2 contratos: DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, el segundo no pudo subirse a la plataforma pues marcaba error. Obras en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772264 | Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219 | 355219 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 5 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772265 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433 | 357433 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 0 | Financiera: Obra por iniciar / Física: Obra por iniciar / Registro: Obra por iniciar bajo 2 contratos: DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772266 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia La Coronilla - 351652 | 351652 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772267 | Construcción De Concreto Zampeado Y Pasos Peatonales Transversales En La Calle Manzanos De La Colonia Agua Fría - 349761 | 349761 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 0 | Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772268 | Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines Ii Sección - 349600 | 349600 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1510487.16 | 1510487.16 | 1510487.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 5 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772269 | Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081 | 352081 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 0 | Financiera: obra sin iniciar pagos / Física: obra sin avance fisico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772270 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 351506 | 351506 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772271 | Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331 | 357331 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1208749.91 | 1208749.91 | 1208749.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: acción ejecutada mediante dos contratos de obra pública: DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 y DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772272 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354424 | 354424 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1152149.44 | 1152149.44 | 1152149.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: Esta acción se realiza bajo 2 contratos: DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 y DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016 obras por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772273 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Refugio - 354206 | 354206 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1393254.78 | 1393254.78 | 1393254.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772274 | Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Pedregal De Zapopan - 351833 | 351833 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2216780.09 | 2216780.09 | 2216780.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 60 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso pendiente de pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772275 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indigenda De Mezquitan I Sec - 354601 | 354601 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 499198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra sin avance fisico / Registro: Esta acción se realiza bajo 2 obras contratadas: DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 y DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772276 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986 | 352986 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 0 | Financiera: obra sin iniciar pagos / Física: sin avances fisicos / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772277 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446 | 353446 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1884979.44 | 1884979.44 | 1884979.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: obra sin iniciar pagos / Física: obra sin avance fisico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772278 | Constricción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Rio - 328077 | 328077 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3589467.88 | 3589467.88 | 3589467.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772279 | Puente Peatonal En La Colonia Cabañitas Primera Etapa - 308726 | 308726 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 732176.22 | 732176.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente de adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: Pendiente de adjudicar
JAL16160300772280 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516 | 264516 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2177529.15 | 2177529.15 | 2177529.15 | 544382.29 | 544382.29 | 544382.29 | 25 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 10 | Financiera: Anticipo del 25% / Física: Avance físico del 10% / Registro: Obra realizada bajo el contrato de obra DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016, que incluye: Primera etapa de alumbrado público en las calles Jardines del Vergel poniente y oriente, Jardines de los Olmos, Jardines de los Álamos, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Magnolias, Jardines del Oyamel, Jardines de los Nísperos, Jardines de los Capulines, Jardines de los Tamarindos, Jardines de los Manzanos, Jardines del Jardines de las Parras, Jardines de los Ciruelos, Jardines de los Membrillos, Jardines de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Oriente y Poniente, Jardines de los Robles Oriente y Poniente, Av. Del Vergel Poniente, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Higueras, Jardines de las Caobas, Jardines del Oyamel, Jardines de la Rosa Morada, Jardines de los Abetos, Jardines de los Nogales, en la colonia Jardines del Vergel I sección; Primera etapa de alumbrado público en las calles Eucalipto, Ciprés, Aztecas. Daniel Duarte, Humberto Chavira, Las Torres, J. Carlos Rivera Aceves, José Bañuelos Guardado, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772281 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737 | 264737 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 518459.32 | 518459.32 | 518459.32 | 25 | 0 | Metros lineales | 770 | 100 | 10 | Financiera: Anticipo Pagado 25%, obra en proceso / Física: Avance físico del 10% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772282 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 224181 | 224181 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 455000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar
JAL16160300772283 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Coronilla - 224094 | 224094 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 845000 | 845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772411 | Construcción De Electrificación En La Localidad De San Esteban - 356607 | 356607 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1475654.13 | 1475654.13 | 1475654.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance fisico / Registro: obra por iniciar
JAL16160300772412 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150 | 351150 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 0 | Financiera: Obra sin adjudicar / Física: obra sin adjudicar / Registro: obra sin adjudicar
JAL16160300772413 | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392 | 356392 | Jalisco | Zapopan | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciar pagos / Física: sin avance físico / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822611 | Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 60000000 | 48451500 | 53876349.59 | 48451500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20.75 | Financiera: Proyecto en ejecución / Física: Proyecto en ejecución / Registro: El recurso Federal del convenio es de $50,000,000.00, sin embargo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realiza la retención del 3% por gastos indirectos (el equivalente a $1,500,000.00). Durante este trimestre, se recibió la ministración del recurso federal por la cantidad de $48,500,000.00; no obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial solicitó al Municipio hacer y entregar la retención del uno al millar por la cantidad de $48,500.00, a través del oficio SEMADET DGPGA/PEF/No.0203/2016. Dicho recurso se encuentra en la Secretaría en comento, misma que se encargará de entregarlo a SEMARNAT, El recurso Federal neto (sin retenciones) a ejecutar para el proyecto es de $48,451,500.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823049 | E-1 Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye Guarniciones, Banquetas, Renivelacion De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-PAV-LP-095-2016, DOPI-FED-PA | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 25280000 | 25280000 | 25001920 | 25001920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN AVANCE / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823152 | D-1 Rehabilitacion De Instalaciones Y Construccion De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorin, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-EP-LP-124-2016, DOPI-FED-PR | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14550000 | 14550000 | 14389950 | 14389950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823233 | G-1 Construccion De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-EP-LP-101-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 14000000 | 13846000 | 13846000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823303 | A-2 Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pipila Con Concreto Hidraulico Desde La Calle Las Flores A La Calle Rizo Ayala, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14441604.01 | 11441604.01 | 11315746.37 | 11315746.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823328 | Simplificación De La Licencia De Construcción En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | CO-390-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Municipio de Zapopan - Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2113200 | 2113200 | 1479240 | 2113200 | 1479240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Física: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: Programa en ejecución. Avance del 70% ejecutado, pendiente por ejercer y pagar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823379 | Implementación Y Sistematización Del Impacto Regulador En El Municipio De Zapopan, Jalisco | CO-391-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Municipio de Zapopan - Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1428572 | 1428572 | 1000000 | 1428572 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: El trámite del proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Física: El trámite del proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Registro: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución en el Municipio de Zapopan, Jalisco - Proyecto ejecutado al 70%, pendiente por ejercer y pagar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823573 | Megahackaton: Lucha Contra La Pobreza, Campus Party-Inadem | FNE-160627-CESP-00255775 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Municipio de Zapopan - Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido / Física: Proyecto concluido al 100% / Registro: Es importante señalar que sólo se ministró el recurso de INADEM, sin embargo, Campus Party aporto los $2,000,000.00 en la logística y personal que participo en el evento de Megahackaton, . Por ello, el proyecto se encuentra concluido a la fecha. - Es importante señalar que el INADEM aportó el monto correspondiente, sin embargo, Campus Party aportó su monto en la logística y los especialistas del proyecto Megahackaton. El proyecto está concluido. Ya se realizo la comprobación del recurso ante INADEM y nos encontramos en espera de realizar los trámites correspondientes para cancelar en su totalidad el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823769 | Panificadora Los Molinos | 6FES14019988 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Zapopan - Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 172106 | 172106 | 97526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto está en proceso de cancelación y el recurso Federal se encuentra en proceso de reintegro / Física: El proyecto está en proceso de cancelación y el recurso Federal se encuentra en proceso de reintegro / Registro: El proyecto Panificadora los Molinos no se llevará a cabo, debido a que el Gobierno del Estado no realizó su aportación correspondiente ni tampoco la realizó la beneficiada del proyecto. Así mismo, dicha persona perdió el contacto y ya no se le dio el seguimiento el correspondiente. Por ello, a finales del mes de diciembre se inició con el proceso del reintegro del recurso federal no ejercido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824236 | Restauración Y Reforzamiento De Balcón Principal Y Construcción De Rampa De Ingreo Para Personas Con Discapacidad En La Presidencia Municipal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-R33FORTA-REST-AD-007-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 501714.55 | 501714.55 | 501714.55 | 73.7645 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Física: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Registro: Obra concluida, en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824259 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 323229.37 | 171565.69 | 171565.69 | 15.1042 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15.1 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824279 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Primera Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-009-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1028852.29 | 1028852.29 | 1028852.29 | 73.7599 | 0 | Otros | 0 | 0 | 73.76 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824308 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos De Infraestructura Eléctrica 2016, Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1293527.13 | 1293527.13 | 1293527.13 | 1293527.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824321 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-011-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 383349.89 | 268261.04 | 268261.04 | 18.419 | 0 | Otros | 0 | 0 | 18.42 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824335 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1528326.3 | 1528326.3 | 1528326.3 | 1528326.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra e proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824351 | Estudios De Mecánica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Diferentes Obras 2016, Primera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1201315.48 | 1201315.48 | 1201315.48 | 1201315.48 | 487488.33 | 487488.33 | 487488.33 | 40.5795 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 40.58 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824361 | Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 1, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824372 | Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 2, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2457289.04 | 2457289.04 | 2457289.04 | 2457289.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824384 | Reencarpetamiento De La Vialidad En Av. Juan Gil Preciado (Carriles Laterales), Tramo 1, De La Av. Angel Leaño A La Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 108732.83 | 108732.83 | 108732.83 | 108732.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824390 | Desazolve Y Rectificación Del Arroyo Seco En El Tramo De La Colonia Periodistas; En La Colonia El Mante Y Del Arroyo El Garabato En La Colonia El Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-034-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1030763.38 | 1030763.38 | 1030763.38 | 69.8415 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824402 | Desazolve, Limpieza Y Rectificación De Canal La Martinica - Paseo De Las Aves En El Tramo De La Colonia Altagracia Y La Colonia La Martinica, En La Colonia Arroyo Hondo, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-035-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1081272.57 | 1081272.57 | 1081272.57 | 72.2928 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824422 | Obras De Protección Consistentes En Construcción De Muro De Mampostería Calle Pino Y Calle Vicente Guerrero En La Colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-038-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 553882.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824430 | Construcción De Muro Perimetral Y Rehabilitación De Herrería En El Cdi. No. 2 ¿Pablo Casals¿, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-042-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 984817.29 | 984817.29 | 984817.29 | 63.6611 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824452 | Construcción De Solución Pluvial Y De Reforzamiento En Terreno Afectado Por Deslaves En Paredes De Terreno Natural En Terreno Anexo A Residencial Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824465 | Rehabilitación De Daños Por Sismo En Aplanados, Impermeabilizantes, Pintura, Plafones, Pisos Interiores Y Exteriores, En La Cruz Verde Santa Lucía, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1449650.23 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 1039326.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Avance físico del 100% / Registro: Obra ne Proceso - Obra Concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824476 | Construcción De Pavimento De Concreto Zampeado En La Calle Venustiano Carranza En La Colonia Agua Fría, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-072-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 531748.15 | 531748.15 | 531748.15 | 35.3744 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Física: Obra concluida, en proceso de finiquitar. / Registro: Obra concluida, en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824495 | Construcción Y Rehabilitación De Bardas Perimetrales En El Centro Comunitario No. 15 Del Dif Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824507 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Santa Catalina En El Tramo De Av. Patria A Av. Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1386929.62 | 1386929.62 | 970868.52 | 970868.52 | 970868.52 | 970868.52 | 970868.52 | 70.0013 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra en concluida pendiente de finiquitar / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824522 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Las Unidades Deportivas Santa María Del Pueblito Colonia Villas De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-077-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 523477.61 | 523477.61 | 523477.61 | 35 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824536 | Construcción De Estacionamiento Con Pavimento Asfáltico Y Sello Tipo Slurry Seal, Guarniciones, Adecuaciones A La Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado En El Archivo Histórico De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1598479.88 | 1598479.8 | 1598479.8 | 1598479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824544 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Celda 5 En El Relleno Sanitario Picachos, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 147839.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 13.3 | Financiera: Obra en procesos, sin realizar pago. / Física: Avance físico de la primera estimación. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824549 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 317986.7 | 317986.7 | 317986.7 | 25.4341 | 0 | Otros | 0 | 0 | 60 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824564 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Y Construcción De Banquetas En La Calle Guillermo González Camarena Y Av. Paseo Valle Real, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra conlcuida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824572 | Corrección De Canal Pluvial, Construcción De Mamposteos, Zampeados, Puente Peatonal, Accesos Y Aproches En El Cruce Del Arroyo Ubicado En La Colonia Las Higueras, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1394254.66 | 1394254.66 | 1394254.66 | 1394254.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824577 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 1 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1110365.73 | 1110365.73 | 1110365.73 | 74.1296 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: Obra en proceso. / Registro: obra en proceso - Obra en proceso. - Obra en proceso.
JAL16160400824589 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 2 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824594 | Construcción De Banquetas, Bolardos, Sustitución De Rejillas Pluviales En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1497520.44 | 1497520.44 | 1497520.44 | 1497520.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824599 | Construcción De Banquetas, Bolardos, Sustitución De Rejillas Pluviales, Rehabilitación De Bocas De Tormenta En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1109483.09 | 1109483.09 | 1109483.09 | 73.9944 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824612 | Construcción De Motor Lobby Con Concreto Hidráulico En La Plazoleta, Acceso A Estacionamiento Y Colocación De Arbolado En La Glorieta Venustiano Carranza Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Ja | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824623 | Repavimentación, Sello Slurry Seal, Nivelación De Pozos De Visita Y Cajas De Válvulas En La Colonia Lomas Altas, En La Colonia Lomas Altas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1194226.87 | 1194226.87 | 1194226.87 | 79.7091 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824627 | Demolición De Viviendas Abandonadas, Reforzamiento De Taludes Y Adecuaciones Sanitarias En La Zona De Inundación Y Canal De La Martinica, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 940138.27 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos.
JAL16160400824629 | Reposteria (Certificado) | 141201DC002 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 207000 | 207000 | 103500 | 207000 | 207000 | 64100 | 64100 | 30.9662 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: IMPARTICION DE CURSO DE REPOSTERIA / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824633 | Rectificación, Rehabilitación Y Desazolve Del Arroyo La Campana; Y Reconstrucción De Banquetas En Avenida Central, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos.
JAL16160400824637 | Construcción Y Reforzamiento De Bordos Primera Etapa En El Ejido De Santa Lucia, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1160243.53 | 1160243.53 | 1160243.53 | 77.2859 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824647 | Obra Complementaria En El Parque El Polvorin Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-AD-135-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso sin iniciar pago / Física: Obra en proceso avance físico del 25%, sin iniciar pago. / Registro: Obra en proceso, 25% de avance físico, sin iniciar pago - Obra en proceso, 25% de avance físico, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824655 | Estudios De Mecánica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 602435.48 | 602435.48 | 602435.48 | 602435.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824659 | Reparacion De Bicicletas (Certificado) | 141201DC003 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14030 | 147030 | 73515 | 147030 | 147030 | 45209 | 45209 | 30.7481 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824660 | Complemento De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Milpillas, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824663 | Complemento De La Construcción De Muro Oriente, Rehabilitación De Banquetas E Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, | DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 945379.76 | 945379.76 | 945379.76 | 72.2465 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824687 | Cultura De Belleza (Certificado) | 141201DC004 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 133498 | 133498 | 66749 | 133498 | 133498 | 41149.4 | 41149.4 | 30.824 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824700 | Promocion De La Igualdad De Genero (Prevencion Violencia De Genero Hacia Las Mujeres) | 141201DC005 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824703 | Construcción De Muro, Banquetas, Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-139-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, avance físico 75% sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824705 | Rehabilitación Del Área De Consultorios, Urgencias, Mortuorio Y Acabados En General En La Cruz Verde Sur Las Águilas, Colonia Las Águilas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 3504992.46 | 3504992.46 | 3504992.46 | 3504992.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824711 | Prevencion De La Violencia (Hacia Adultos Mayores) | 141201DC006 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824713 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-146-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 1209826.08 | 1209826.08 | 1209826.08 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824719 | Perforación Y Equipamiento De Pozo En El Ejido De Copalita. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 1301150.03 | 1301150.03 | 1301150.03 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824722 | Promocion De La Igualdad De Genero (Conocimiento De Diferentes Masculinidades) | 141201DC007 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero
JAL16160400824727 | Reencarpetado De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, Nivelación De Pozos De Visita, En La Av. 5 De Mayo De Periférico Poniente A Av. Aviación, Municipio De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 1267499.04 | 1267499.04 | 1267499.04 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824730 | Construcción De La Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr-45, En La Colonia La Calma, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-154-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 845577.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824735 | Construcción De Empedrado Tradicional Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Mr-42, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 1867039.42 | 1867039.42 | 1867039.42 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824741 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia San José Del Bajío, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-157-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 817442.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824752 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos En La Ampliación De Copala, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 832114.68 | 832114.68 | 832114.68 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824754 | Sustitución De Rejillas En Bocas De Tormenta En Avenida Patria Ente Avila Camacho Y Real Acueducto En Su Cruce Con Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1439734.18 | 1439734.18 | 1439734.18 | 1439734.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: Obra en proceso, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824758 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-160-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 704617.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824763 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-161-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 713778.62 | 713778.62 | 713778.62 | 71.4073 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824768 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-162-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Física: Obra concluida, sin iniciar pagos. / Registro: Obra concluida, sin iniciar pagos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824772 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-163-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 899584.85 | 899584.85 | 899584.85 | 89.8461 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824779 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-164-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824790 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 997115.6 | 997115.6 | 997115.6 | 997115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824794 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-166-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825047 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-167-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 233545.39 | 233545.39 | 233545.39 | 23.5792 | 0 | Otros | 0 | 0 | 23 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825443 | Prevencion De La Violencia (En El Noviazgo) | 141201DC008 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero
JAL16160400825446 | Promocion De Los Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion (Derechos Humanos Y Sociales ) | 141201DC009 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825448 | Promocion De La Igualdad De Genero (Elaboracion De Proyecto De Vida) | 141201DC010 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17468 | 17468 | 8734 | 17468 | 17468 | 5240.4 | 5240.4 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825449 | Prevencion De La Violencia (Contrucción De Autoestima ) | 141201DC011 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825453 | Prevencion De La Violencia (Escuela Para Padres Adolescentes) | 141201DC012 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825454 | Promocion De Los Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion (Derechos De Los Grupos Vulnerables ) | 141201DC013 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825456 | Promocion De La Igualdad De Genero (Comunicacion Asertiva) | 141201DC014 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17930 | 17930 | 8965 | 17930 | 17930 | 5379 | 5379 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825461 | Arte Urbano (Grafiti) | 141201DC015 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32342 | 32342 | 16171 | 32342 | 32342 | 9702.6 | 9702.6 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825462 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Casiano Torres De Carretera Saltillo A Maria Ines Martinez | DOPI-FED-HAB-PAV-CI-214-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6288372 | 6288372 | 1655937 | 6288372 | 6288372 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Modificado.- monto convenio, ministrado.- recibido, comprometido.- asignado, devengado.- tramite, ejercido.- pagado, referente a lo financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825574 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-168-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 987447.92 | 735072.72 | 735072.72 | 74.3641 | 0 | Otros | 0 | 0 | 74 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825579 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825581 | Trabajos Complementarios De Infraestructura Eléctrica Y De Alumbrado Público, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-170-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492750.23 | 1492750.23 | 1492750.23 | 1492750.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825585 | Pavimentación Con Adoquín Y Empedrado Tradicional Con Material Producto De Recuperación En Diferentes Vialidades En El Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-171-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825592 | Rehabilitación De La Instalación Eléctrica, Iluminación Y Alumbrado Público En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8929443.71 | 8929443.71 | 8929443.71 | 8929443.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825690 | Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825699 | Sustitución De Rejillas De Bocas De Tormenta En Diferentes Vialidades Del Municipio. | DOPI-MUN-RM-DP-LP-175-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825707 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Miramar, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-176-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7420078.38 | 7420078.38 | 7420078.38 | 7420078.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825711 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8768312.92 | 8768312.92 | 8768312.92 | 8768312.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825720 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7913055.8 | 7913055.8 | 7913055.8 | 7913055.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825725 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1494945.36 | 1494945.36 | 1494945.36 | 1494945.36 | 437590.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825735 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-182-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825741 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-183-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825746 | Construcción De Colector Pluvial En El Camino Al Arenero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825749 | Proyecto Ejecutivo De La Renovación Y Ampliación Del Museo De Arte De Zapopan, Ubicado En El Andador 20 De Noviembre Y La Calle 28 De Enero, En La Cabecera Municipal, De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-185-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 246508.7 | 246508.7 | 246508.7 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825754 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 1. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-186-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825760 | Construcción De Linea De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Linea De Alejamiento En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-AP-AD-212-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1498750.44 | 1498750.44 | 1498750.44 | 1498750.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825768 | Suministro E Instalación De Piso De Danza Flotado De Duela De Maple En El Escenario Del Auditorio Del Centro Cultural Constitución, ,Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825774 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825782 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte, Tramo 3, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-216-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492596.99 | 1492596.99 | 1492596.99 | 1492596.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825800 | Construcción De Modulo De Sanitarios, En El Panteón De Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825805 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-218-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825817 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-219-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825877 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta, Pozos De Filtración, Cancelería Y Albañilería En El Cri Ubicado En Av. Laureles Muncipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro:
JAL16160400825883 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Paso Inferior De Periférico Norte Manuel Gomez Morín En Su Cruce Con La Av. Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825893 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-223-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825912 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Estructuras De Regulación Hidráulica; Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1199639.4 | 1199639.4 | 1199639.4 | 1199639.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825922 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-234-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825942 | Construcción De Caseta De Vigilancia En El Parque Metropolitano, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825993 | Estudios De Impacto Ambiental, Diagnostico De Impacto Vial Y Estudio De Impacto Urbano, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-236-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826005 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas, Adecuaciones De La Red Sanitaria E Hidráulica En La Av. D, Colonia El Tigre Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco, Tramo 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-237-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1480216.87 | 1480216.87 | 1480216.87 | 1480216.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826015 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En El Jardín De Niños Maria Trinidad Martínez Yañez, Clave Ct14djn1601j, Colonia Villas Perisur, Municipio De Zapopan, Jalisc | DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2016 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826033 | Rehabiitación De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria, Estructura De Protección De Rayos Ultravioleta Y Albañilería En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 1 Carmen Arce Zuno, Ubicado En La | DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826054 | Rehabilitación De El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 2 Pablo Casals Y Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 9 Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-242-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826064 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 5 Y En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 6 Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-243-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826079 | Construcción De Muro Perimetral Y Herrería En Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No. 2 Santa Ana Tepetitlán Y Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No 1 La Higuera, Mun. Zapopan | DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826087 | Reencarpetamiento De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, De La Calle Jacarandas De Pablo Neruda A Paseo Loma Larga, En La Colonia Colinas De San Javier, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826092 | Eléctrificación De Pozo En El Ejido Copalita Y Pozo En La Localidad De Cerca Morada, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-248-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 969037.98 | 969037.98 | 969037.98 | 969037.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826099 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Tercera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826132 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 3 Irene Robledo García, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-267-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826154 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 4 Melvin Jones, Ubicado En La Colonia Jardines Del Sol, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-268-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1472678.88 | 1472678.88 | 1472678.88 | 1472678.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826175 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Segunda Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826187 | Rehabilitación De Baños Públicos En El Centro Acuatico Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa Y En La Unidad Deportiva Base Aérea, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-270-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1485215.47 | 1485215.47 | 1485215.47 | 1485215.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826413 | Rehabilitación De Baños Públicos En La Unidad Deportiva El Vergel, Unidad Deportiva Santa Margarita "Las Margaritas" Y En La Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826422 | Suministro E Instalación De Sistema De Pararrayos En El Centro Cultural Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826425 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Retorno Periférico Sur Hacía Av, Santa Esther Y En El Retorno Periférico Norte Hacía Av. Juan Pablo Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826434 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Malinalli, De La Calle Cholollan A La Calle Delli, Colonia Mesa Colorada, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-277-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826439 | Instalación De Tomas Domiciliarias En La Colonia Marcelino García Barragán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-278-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Física: OBRA EN PROCESO SIN INICIAR PAGOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826462 | Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2016 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 4499646.93 | 4499646.93 | 4499646.93 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827469 | Diplomado De Formacion Continua Para El Escuadron Motorizado Para Elementos De La Comisaria General De Seguridad Publica | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 91.4634 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827484 | Equipamiento De La Policia Montada De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco (Compra De Sillas De Montar Y Remolque De Caballos) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1986120.01 | 1986120.01 | 1986120.01 | 1636470 | 99.306 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827545 | Equipamiento De La Ciclopolicia De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco, Compra De 45 Bicicletas Para Ciclopolicia | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5164683 | 5164683.95 | 5164683.95 | 1018074 | 1018074 | 1018074 | 0 | 19.7122 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827556 | Equipamiento De Escuadron Motorizado De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5164683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 2491860 | 2491860 | 2491860 | 0 | 48.2574 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827572 | Realizacion De Un Programa En Materia De Seguridad Publica Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Proyecto Integral Violencia Escolar | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827587 | Programa De Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Programa Integral De Mediacion Comunitaria | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827686 | Programa Presupuestario De Seguridad Publica | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48423624.34 | 48423624.34 | 48423624.34 | 48423624.34 | 48423624.34 | 47071473.93 | 47071473.93 | 97.2077 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97.21 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827710 | Programas Presupuestarios De La Coordinacion General De Gestion Integral De La Ciudad | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7853528 | 7853528 | 7853528 | 6276540.77 | 2976540.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827727 | Programa De Proteccion Civil | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12667004.64 | 12667004.64 | 12667004.64 | 11628524.58 | 11040317.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827785 | Programas De La Direccion General De Servicios Municipales | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2201799.62 | 2201799.62 | 2201799.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827828 | Proyectos De La Direccion De Integral Del Agua Y Drenaje | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827847 | Proyectos De La Direccion De Mejoramiento Urbano | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8523746 | 8523746.4 | 8523746.4 | 8523746.4 | 2036963.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827867 | Proyectos De La Direccion De Parques Y Jardines | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4002439.08 | 4002439.08 | 4002439.08 | 4002439.08 | 4002439.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827889 | Proyectos De La Direccion De Pavimentos | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PAVIMENTOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16161731.48 | 16161731.48 | 16161731.48 | 16161731.48 | 16161731.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827914 | Proyectos De La Direccion De Alumbrado Público | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20525559.89 | 20524559.89 | 20524559.89 | 20524559.89 | 20524559.89 | 7223599.9 | 7223599.9 | 35.1949 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400827947 | Proyectos De La Direccion De Aseo Público | FORTAMUN 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9049369.99 | 9049369.99 | 9049369.99 | 6486807.97 | 6486807.97 | 4169040 | 4169040 | 46.0699 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.