## Resoluciones de Obra Pública
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
VI. La información sobre la gestión pública
Resoluciones de Obras públicas enero-abril 2016 del Municipio de Zapopan
Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Inversión | Lugar o ubicación de la obra pública | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). |  |  |  |  | Monto contratado Costo Incial de la obra | Costo Final de la obra | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los intrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable |  |  | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio
[8 empty] | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Razón social del ganador | RFC | [8 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno
2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015 | 2015-12-28 | Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la colonia Nextipac Zona RS, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 Federal | 4343074.72 | Colonia Nextipac zona RS | Antonio | Corcuera | Garza | Alcor de Occidente S.A. de C.V. ZAP-0093 | AOC830810TG9 | 4343074.72 | - | 180 ML | 24128.1929 | Directos | 3990 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2015-12-29 | 2016-02-15 | Victor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015 | 2015-12-28 | Equipamiento y tanques de almacenamiento de agua en el pozo profundo San Rafael, ubicado en camino a la Azucena y calle San Rafael, en la colonia San Rafael, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 Federal | 3769025.04 | Colonia San Rafael zona RN | Antonio | Corcuera | Garza | Alcor de Occidente S.A. de C.V. ZAP-0093 | AOC830810TG9 | 3769025.04 | - | 1 PIEZA | 3769025.04 | Directos | 700 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2015-12-29 | 2016-02-15 | Victor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-IE-LP-232-2015 | 2015-12-28 | Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria mixta 61 Francisco de Jesús Ayón Zester, ubicada en Av. Del Vergel s/n, en la colonia Nuevo Vergel 1ra. Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 Federal | 1945590.49 | Colonia Nuevo Vergel zona 2A | José Omar | Fernández | Vázquez | Extra Construcciones S.A. de C.V. ZAP-1184 | ECO0908115Z7 | 1945590.49 | - | 1410 M2 | 1379.8514 | Directos | 1262 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-29 | 2016-01-31 | Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-IN-AD-236-2015 | 2015-12-18 | Construcción de puente peatonal, guarniciones y banquetas en la colonia Villa de Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 732176.24 | Colonia Villa de Guadalupe zona 2B | Carlos Humberto | Barragán | Fonseca | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. ZAP-1377 | GCI9305175H8 | 732176.24 | - | 31 ML | 23618.5884 | Directos | 437 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-22 | 2016-01-31 | Jacob | Tejeda | Álvarez | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-IN-AD-237-2015 | 2015-12-18 | Adecuación de la Academia de Polícia, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1479664.22 | Colonia Parques de Tesistán zona RS | Luis Reynaldo | Galván | Bermejo | Galjak Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. ZAP-0588 | GAC051206TQ3 | 1479664.22 | - | 1815 M2 | 815.242 | Directos | 750 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-22 | 2016-01-31 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-AD-238-2015 | 2016-01-19 | Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la calle Comitl de la calle Ozomatli a calle Michi, Municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 148758.56 | Colonia Mesa Colorada Poniente zona 2B | José de Jesús | Castillo | Carrillo | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. ZAP-0926 | MOP080610I53 | 148758.56 | - | 53 ML | 2806.7653 | Directos | 165 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-01-20 | 2016-03-10 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-239-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario y de línea de agua potable en la calle Lic. Eliseo Orozco Gutiérrez en el tramo de la calle Prof. Idolina Gaona de Cossio a Av. Juan Gil Preciado, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1462545.61 | Colonia Jardines de Nuevo México | Francisco Javier | Santiago | Castro | Uru Constructora, S.A. de C.V. ZAP-1957 | UCO120322GL0 | 1462545.61 | - | 315 ML | 4643.0019 | Directos | 4345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2015-12-28 | 2016-03-05 | Roberto Carlos | Martínez | De la Torre | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-240-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario y de línea de agua potable en la calle Lic. Eliseo Orozco Gutiérrez en el tramo de la calle Emiliano Zapata a calle Prof. Idolina Gaona de Cossio, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1313000.04 | Colonia Jardines de Nuevo México | Miguel Ángel | González | Dávila | Construcciones Levisa, S.A. de C.V. ZAP-1829 | CLE131023270 | 1313000.04 | - | 360 ML | 3647.2223 | Directos | 4345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2015-12-28 | 2016-03-05 | Roberto Carlos | Martínez | De la Torre | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-241-2015 | 2015-12-26 | Construcción de banquetas, aproches de vialidades y preparación para alumbrado público, en la calle Vista Campestre, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 48554.79 | Colonia Vista Hermosa | Edwin | Aguiar | Escantel | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. ZAP-1141 | MUR090325P33 | 48554.79 | - | 120 M2 | 404.6232 | Directos | 446 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-01-31 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-242-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario de 10", en las calles Santa Martha y Santo Santiago, en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 883610.98 | Colonia Lomas de Tabachines | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. ZAP-1587 | CDB0506068Z4 | 883610.98 | - | 440 ML | 2008.2068 | Directos | 435 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2015-12-28 | 2016-03-31 | José Pablo | Villaseñor | Padilla | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-243-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario de 10", en la calle Gigante entre la calle Tabachines y El Arroyo, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 83769.11 | Colonia Vicente Guerrero | Miguel Ángel | Romero | Lugo | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. ZAP-0113 | OCC940714PB0 | 83769.11 | - | 43 ML | 1948.1188 | Directos | 40 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-01-31 | Miguel Ángel | Estrada | Gloria | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PAV-AD-001-2016 | 2016-01-25 | Reencarpetamiento de los carriles norte de la Avenida Acueducto del límite municipal a la Avenida Patria, incluye desbastado de la carpeta existente, Municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 999296.9988 | Colonia Lomas del Bosque | Guillermo | Lara | Vargas | Desarrolladora Glar. S.A. de C.V. ZAP-0604 | DGL060620SUA | 999296.9988 | - | 1960 M2 | 509.8454 | Directos | 120000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-27 | 2016-02-29 | Fernando | Chávez | Pinto | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-002-2016 | 2016-01-18 | Demoliciones, preliminares, rellenos, plazoletas, rampas, protección de puentes, jardinería, en espacio público recuperado ubicado en Periferico Norte, entre la preparatoria No. 10 y el CUCEA, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1615350.24 | Colonia San José del Bajío | Héctor Guillermo | Castro | Gómez | ARH Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. ZAP-1740 | ADI130522MB7 | 1615350.24 | - | 6,297 M2 | 256.527 | Directos | 25642 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-19 | 2016-02-29 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-003-2016 | 2016-01-18 | Mobiliario urbano, instalaciones eléctricas, alumbrado, defensa metálica, topes, aproches, bolardos, señalética, en espacio público recuperado ubicado en Periferico Norte, entre la preparatoria No. 10 y el CUCEA, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1245297.35 | Colonia San José del Bajío | Salvador | Barragán | Fonseca | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. ZAP-0066 | CEB961031DJ1 | 1245297.35 | - | 6,297 M3 | 197.7604 | Directos | 25642 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-19 | 2016-02-29 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-CONT-AD-004-2016 | 2016-02-13 | Reparación de muro de contención en el arroyo seco en el tramo de López Mateos a calle Corresponsales en la colonia Periodistas; Protección de canal pluvial a base de parapetos y estructura metálica en la calle Industria Textil esquina con calle Tarragona, en la colonia Altagracia; Reposición de losas de vialidad con concreto MR-42, construcción de banquetas, guarniciones y reparación de muro de mampostería, en la colonia Jardines del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1029282.854 | Colonia Jardines del Centinela | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. PCZ-032/2016 | GEM070112PX8 | 1029282.854 | - | 781 M2 | 1317.9038 | Directos | 6339 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-15 | 2016-04-24 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IS-AD-005-2016 | 2016-02-20 | Rehabilitación de quirofanos, baños en el área de encamados, baños de recepción e impermeabilizaciones en azotea en la Cruz Verde Sur las Águilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur, en la colonia Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1480259.25 | Colonia Las Aguilas | Maria Teresa | Sánchez | Cabrera | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. PCZ-012/2016 | SIP070803JZ8 | 1480259.25 | - | 850 M2 | 1741.4815 | Directos | 279130 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-22 | 2016-05-15 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-006-2016 | 2016-02-20 | Reparación de bóvedas, reforzamiento de columnas de concreto, impermeabilización de azoteas, pintura interior en las instalaciones del DIF Nextipac, ubicado en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Leona Vicario, en la localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 595635.78 | Localidad de Nextipac | Leobardo | Preciado | Zepeda | Consorcio Constructor Adobes, S. A. de C. V. PCZ-004/2016 | CCA971126QC9 | 595635.78 | - | 1,007.23 M2 | 591.3602 | Directos | 4008 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-22 | 2016-04-24 | Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-REST-AD-007-2016 | 2016-02-20 | Restauración y reforzamiento de balcón principal y construcción de rampa de ingreso para personas con discapacidad en la presidencia municipal, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 680157.27 | Colonia Centro | Adriana Isabel | Montañez | Zamora | Grupo Constructor TZOE, S. A. de C. V. PCZ-008/2016 | GCT12060233A | 680157.27 | - | 12 M2 | 56679.7725 | Indirectos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-22 | 2016-04-24 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-008-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2016 primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1135877.45 | Diversas colonias | Ricardo | Haro | Bugarín | Central Edificaciones, S. A. de C. V. PCZ-020/2016 | CED030514T47 | 1135877.45 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Martín | Laguna | Salazar | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-009-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2016, primera etapa, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 1394867.44 | Diversas colonias | Javier | Ávila | Flores | Savho Consultoría y Construcción, S. A. de C. V. PCZ-025/2016 | SCC060622HZ3 | 1394867.44 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Pablo | Gutiérrez | Hernández | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-010-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2016, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1293527.13 | Diversas colonias | Héctor Alejandro | Ortega | Rosales | IME Servicios y Suministros, S. A. de C. V. PCZ-007/2016 | ISS920330811 | 1293527.13 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Marco Antonio | Lozano | Pérez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-011-2016 | 2016-02-06 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Municipal | 1456436.78 | Diversas colonias | José | Guillén | Díaz | Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S. A. de C. V. PCZ-028/2016 | SPC050127BR0 | 1456436.78 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-12-31 | Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-012-2016 | 2016-02-06 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Municipal | 1528326.3 | Diversas colonias | José Alejandro | Alva | Delgado | Servicios de Obras Civiles Serco, S. A. de C. V. PCZ-035/2016 | SOC150806E69 | 1528326.3 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-12-31 | Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-013-2016 | 2016-02-06 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1201315.48 | Diversas colonias | Héctor Hugo | Guillén | Guerrero | Construdimensión, S.A. de C.V. PCZ-018/2016 | CON090306I19 | 1201315.48 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-014-2016 | 2016-02-06 | Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1385659.75 | Diversas colonias | Gabriel | Franco | Alatorre | Constructora de Occidente MS S. A. de C. V. PCZ-038/2016 | COM141015F48 | 1385659.75 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Rafael | Neri | Jacobo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-015-2016 | 2016-02-13 | Demoliciones, rellenos, construcción de muros, banquetas, estacionamiento, cerca perimetral, banquetas y puente en el parque El Polvorin II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1547300.2 | Colonia Guadalajarita | Hugo Alejandro | Almanzor | González | AL-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. PCZ-015/2016 | ACO0806185Z3 | 1547300.2 | - | 2546.52 M2 | 607.6136 | Directos | 2614 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-15 | 2016-04-15 | Juan José | García | Pérez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-032-16 | 2016-04-01 | Desazolve y limpieza en el canal Tepeyac ubicado en la Avenida Las Torres colonia Miramar; desazolve, limpieza y rehabilitación de mampostería en el canal Puerta Plata ubicado en las colonias Royal Country y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1555449.71 | Colonias: Miramar, Royal Country y Puerta Plata | Raul | Ortega | Jara | Construcciones Anayari, S. A. de C. V. PCZ-131/2016 | CAN030528ME0 | 1555449.71 | - | 44,265 M2 | 35.1395 | Directos | 13837 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-04 | 2016-06-15 | José Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-033-16 | 2016-04-01 | Construcción de muro y rehabilitación de banquetas en Panteón Municipal ubicado en la localidad de Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 476740.63 | Santa Ana Tepetitlán | Juan José | Gutiérrez | Contreras | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-080/2016 | RCO130920JX9 | 476740.63 | - | 248 M2 | 1922.3412 | Directos | 171759 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-04 | 2016-05-20 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-034-16 | 2016-04-07 | Desazolve y rectificación del arroyo seco en el tramo de la colonia Periodistas; en la colonia El Mante y del arroyo El Garabato en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1475860.34 | Colonias: Periodistas, El Mante y El Briseño | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S. A. de C. V. PCZ-032/2016 | GEM070112PX8 | 1475860.34 | - | 37,800 M2 | 39.0439 | Directos | 6696 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-11 | 2016-06-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-035-16 | 2016-04-15 | Desazolve, limpieza y rectificación de canal La Martinica - Paseo de las Aves en el tramo de la colonia Altagracia y la colonia La Martinica; desazolve y limpieza del Arroyo Hondo en la colonia Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1495685.74 | Colonias: Altagracia, La Martinica y Arroyo Hondo | Jorge Guillermo | Malacón | Sainz | Edficaciones Yazmin, S. A. de C. V. PCZ-146/2016 | EYA020712BQ6 | 1495685.74 | - | 44,056 M2 | 33.9496 | Directos | 10603 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-18 | 2016-06-30 | Jacob | Tejeda | Álvarez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-036-16 | 2016-04-15 | Construcción de Bóveda de seguridad para alojamiento de valores en la recaudadora No. 6 ubicada en la Avenida Guadalupe esquina Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 225850.48 | Edificio de Servicios Públicos Municipales | Victor Martín | López | Santos | Construcciones Citus, S. A. de C. V. PCZ-141/2016 | CCI020411HS5 | 225850.48 | - | 23 M2 | 9819.5861 | Directos | 25 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-18 | 2016-06-04 | José Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-037-16 | 2016-04-22 | Rehabilitación en las oficinas y ampliación de comedor de empleados en el Dif Laureles, ubicado en Avenida Juan Pablo II, esquina con calle Lázaro Cárdenas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 385554.88 | DIF Laureles | Adriana Del Refugio | De la Torre | Martín | SDT Constructora S. A. de C. V. PCZ-147/2016 | SCO040813IIA | 385554.88 | - | 125 M2 | 3084.439 | Directos | 172 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-25 | 2016-05-31 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-038-16 | 2016-04-22 | Obras de protección consistentes en construcción de muro de mampostería; construcción de plantilla de zampeado en el arroyo Bugambilias de la colonia La Florida hasta el límite municipal; construcción de muro de contención de mampostería y construcción de losa de piso de mampostería, incluye limpieza y desazolve en la calle Gigante, calle Pino y calle Vicente Guerrero en la colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 758305.64 | Colonias: La Florida y Primavera | Omar | Mora | Montes de Oca | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-133/2016 | DCO130215C16 | 758305.64 | - | 216 ML | 3510.6743 | Directos | 4320 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-25 | 2016-06-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-ELE-AD-039-16 | 2016-04-15 | Red de alumbrado público y baja tensión en la calle Las Palmas y calle San Gonzálo en la colonia La Limera, municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 377452.12 | Colonia La Limera | Juan Pablo | Vera | Tavares | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-045/2016 | LCO080228DN2 | 377452.12 | - | 735 ML | 513.5403 | Directos | 865 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-18 | 2016-06-24 | Fernando | Adame | Tornel | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-ELE-AD-040-16 | 2016-04-01 | Red de alumbrado público en las calles Ecología de Conservación a Naturaleza, Conservación de Ecología a Naturaleza, Naturaleza de Conservación a Ecología, en la colonia Río Blanco; Electrificación en media y baja tensión y alumbrado público en las calles Manzano de San Francisco a Matamoros, San Miguel de San Francisco a Matamoros, Santa María de San Francisco a Matamoros, Dolores Rodríguez de Matamoros a Ameca, Jalisco de Matamoros a Ameca en la colonia Lomas del Refugio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 365693.05 | Colonias: Rio Blanco y Lomas del Refugio | Armando | Arroyo | Zepeda | Construcciones y Extructuras ITZ, S. A. de C. V. PCZ-142/2016 | CEI000807E95 | 365693.05 | - | 1543 ML | 237.0013 | Directos | 1766 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-04 | 2016-06-24 | Fernando | Adame | Tornel | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-AP-AD-041-16 | 2016-04-22 | Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en las calles andador Tequila de Tequila a Lagos de Moreno, Prolongación Zapopan de Jalisco a Prolongación Jalisco y Jalisco de Prolongación Zapopan a Prolongación Jalisco, en la colonia Lomas del Refugio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 256955.42 | Colonia Lomas del Refugio | Jesús Alfredo | Vargas | Castellanos | Topus Ingeniería, S. A. de C. V. PCZ-144/2016 | TIN130227AS1 | 256955.42 | - | 315 ML | 815.7315 | Directos | 1085 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-04-25 | 2016-05-28 | Héctor | Flores | Franco | - | -
Periodo de actualización de la información: ABRIL 2016
Fecha de actualización: 05/05/2016
Fecha de validación: 05/05/2016
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Jefatura de Informes y Control Presupuestal