## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 3. | OPZ-FED-ESP-AD-121/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
2 | ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN EQUIPAMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS DE ALUMINIO Y MODIFICACIONES PARA LA CRUZ VERDE NORTE. | OPZ-RCR-CS-AD-267/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-13 | SIN OBSERVACIONES
3 | AMPLIACION DE COMEDOR, OFICINAS DE SERVICIO DE CDI NO. 6 EN TABACHINES | OPZ-RCR-DIF-CI-019/12 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-15 | SIN OBSERVACIONES
4 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-FED-ESP-AD-121/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-16 | SIN OBSERVACIONES
5 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-FED-ESP-AD-120/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-14 | SIN OBSERVACIONES
6 | TRABAJAOS DE ACABADOS EN DIVERSOS ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 14 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-17 | SIN OBSERVACIONES
7 | TRABAJAOS DE ACABADOS EN DIVERSOS ÁREAS DEL HOPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 13 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-17 | SIN OBSERVACIONES
8 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-CON-AD-004/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-23 | 2015-07-27 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- TLAHUAC DE OZTOTL A INDIGENA, 2.-NAHAI DE CUATLICUE A CHICHEN ITZA, 3.- ETA ENTRE AV. INDIGENA Y COMITL, 4.- CHICHEN ITZA 70 MTS DESPUES DE TERMINO DE OBRA EXISTENTE, EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B | OPZ-R33-ALC-AD-209/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 | 2015-07-30 | SIN OBSERVACIONES
10 | TRAZO Y NEVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ, 735 DE LA CALLE PROL. DE LOS HERREROS DE LA CALLE TABACHINES A LA CALLE FICUS EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA | OPZ-RCR-PAV-CA-110/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 | 2015-07-31 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN LA AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, Y PUENTE VEHICULAR, DEL CADENAMIENTO 0+640 AL 1+200 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-CZM-PAV-LP-018/14 | 8 | VERIFICACIÓN | 2015-07-01 | 2015-07-03 | SIN OBSERVACIONES
12 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE PLATA A PROL. AVENIDA GUADALUPE EN LA COLONIA ARENALES PATATIOS. | OPZ-RMP-CON-AD-056/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-13 | SIN OBSERVACIONES
13 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMELLONES DE LA AV. ACUEDUCTO Y AV. REAL ACUEDUCTO CONSISTENTE EN CONSTRUCIÓN DE RETORNOS VIALES Y PREPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE SEMAFOROS. | OPZ-RMP-PAV-AD-080/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-13 | SIN OBSERVACIONES
14 | OBRA DE CONTINGENCIA EN: 1. DESASOLVE Y REHABILITACIÓN DE MAYA CICLON DEL CANAL UBICADO EN AV. PROL. TEPEYAC ENTRE PROL. GUADALUPE Y AV. PRIMAVERA EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI Y MIRAMAR ; 2. DESASOLVE DEL CANAL AGUA PRIETA A LO LARGO DEL CRUCE, ENTRE AV. GUADALUPE GALLO Y CALLE LAS FLORES EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA SUR Y LA FLORIDA; 3. DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO PARTIENDO DEL PERIFRICO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 1+520 Y DEL 1+800 AL 2+460 UBICADO ENTRE LAS COLONIAS EL BRISEÑO Y VILLAS PERISUR. | OPZ-RMP-CON-AD-061/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 | 2015-07-30 | SIN OBSERVACIONES
15 | PAVIMENTACIÓN EN SAN ISIDRO EN LA PARTE QUE NO ESTA PREVIAMENTE ENLISTADA QUE TIENE QUE VER CON LA PARTE DE PERIFERICO. | OPZ-CZM-PAV-LP-106/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-31 | SIN OBSERVACIONES
16 | BACHEO PAVIMENTO DE ASFALTO Y SELLO CON MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL PARA SER APLICADO EN LA CALLE CIRCUITO MADRIGAL ENTRE AV. PATRIA Y PASEO DE LA NOBLEZA EN LA COLONIA SAN WENCESLAO | OPZ-RMP-PAV-AD-140/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-31 | SIN OBSERVACIONES
17 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO CIUDAD GOBIERNO UBUCADO EN LA AV. PROL. LAURELES ESQUINA CON CALLE SANTA LUCIA EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-PRO-CI-199/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA TRAMO II EN LA AV. SANTA MARGARITA ENTRE BOULEVARD JARDIN REAL Y CIRCUITO FEDERALISTAS JALICIENCES EN LA COLONIA JARDIN REAL Y RESIDENCIAL PONIENTE | OPZ-RCR-PAV-CA-260/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 10 CM.DE ESPESOR, SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DE 10" Y AGUA POTABLE DE 4" EN LA CALLE FRANCISCO MORA ENTRE LAS CALLES DE AURELIO ORTEGA Y CALLE EPIGMENIO PRECIADO EN LA COLONIA LOS MAESTROS ZONA 1B | OPZ-RMP-PAV-AD-157/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
20 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COMO PRIMERA ETAPA EN AV. TCHAIKOVSKY DE ECÓNOMOS A BEETHOVEN EN LA COLONIA ARCOS DE GUADALUPE ZONA 5A | OPZ-RMP-PAV-AD-131/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
21 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PAQUETE 2 | OPZ-FED-ESP-AD-123/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-14 | 2015-07-16 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN. CUYO ALCANCE CONSISTE EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS PASOS DEPRIMIDOS | OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-23 | 2015-07-24 | SIN OBSERVACIONES
23 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PARADAS DE CAMIÓN DEL INGRESO AL POBLADO HASTA EL BALNEARIO EN EL POBLADO DE SAN JOSÉ | OPZ-RMP-PAV-AD-295/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 | 2015-07-29 | SIN OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DE 10' Y AGUA POTABLE DE 4' EN LA CALLE DE VALLE BRAVO. CUERPO ORIENTE, ENTRE AL AV. VALLE DE MÉXICO Y AV. ACUEDUCTO. (CON UNA LONGITUD DE 175M AL No. 2407) EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE ZONA 4 | OPZ-RMP-PAV-AD-234/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-30 | SIN OBSERVACIONES
25 | REPARCIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADA EN VOLLYBOL No. 57, EN LA COLONOA AUDITORIO ZONA 2A; CONTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y PISO DE CONCRETO EN LA PARTE TRASERA DEL PLANTEL, EN EL JARDIN DE NOÑOS "JUAN LUIS VIVES" UBICADA EN MANZANA 10 No.200 EN LA COLONIA UNIDAD ESTUTO JURIDOCO ZONA 1A Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN A. MATEOS" UBICADA EN CALZADA FRESNO No. 49 EN LA COLONIA CD.GRANJA ZONA 5A. | OPZ-RMP-EDU-AD-158/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-30 | SIN OBSERVACIONES
26 | REPARCIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADA EN VOLLYBOL No. 57, EN LA COLONOA AUDITORIO ZONA 2A; CONTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y PISO DE CONCRETO EN LA PARTE TRASERA DEL PLANTEL, EN EL JARDIN DE NOÑOS "JUAN LUIS VIVES" UBICADA EN MANZANA 10 No.200 EN LA COLONIA UNIDAD ESTUTO JURIDOCO ZONA 1A Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN A. MATEOS" UBICADA EN CALZADA FRESNO No. 49 EN LA COLONIA CD.GRANJA ZONA 5A. | OPZ-RMP-EDU-AD-158/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-30 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCIÓN Y EQUIPÁMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO, EN ZAPOPAN JALISCO | OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 | 6 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-03 | SIN OBSERVACIONES
28 | REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN AV. PARRES ARIAS ENTRE AV. JUAN PABLO II Y PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-CA-107/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-08 | SIN OBSERVACIONES
29 | RAMPAS PARA MINUSVALIDOS (4 POR CUDRA) AMBAR ENTRE MARIANO OTERO Y ZAFIRO, AGUAMARINA ENTRE AV. TOPACIO Y AV. MARIANO OTERO, ACERINA ENTRE TURQUESA Y AGUAMARINA, AMATISTA ENTRE AV. MARIANO OTERO Y ONIX, ALEJANDRINA ENTRE TURQUESA Y ZAFIRO, AGATA ENTRE TURQUESA Y ONIX, BRILLANTE ENTRE AV. TOPACIO Y PERLA, CIRCON ENTRE JADE Y ALEJANDRINA, CORAL ENTRE AGUAMARINA Y ZAFIRO, ESMERALDA ENTRE AGUAMARINA Y MARMOL, GEMA ENTRE AV. OBSIDIANA Y ACERINA, JADE ENTRE ZAFIRO Y AV. MARIANO OTERO, AV. LAPIZLAZULI ENTRE AV. TOPACIO Y AV. MARIANO OTERO, MARMOL ENTRE AV. TOPACIO Y AV. OBSIDIANA, NACAR ENTRE AMBAR Y ACERINA, AV. OBSIDIANA ENTRE MARIANO OETRO Y ESTURION, ONIX ENTRE AMBAR Y CIRCON, OPALO ENTRE JADE Y ALEJANDRINA, PERLA ENTRE AGUAMARINA Y ESTURION, RUBI ENTRE ESMERALDA Y BRILLANTE, TURQUESA ENTRE JADE Y AMBAR, TURMALINA ENTRE AV. TOPACIO Y AV. OBSIDIANA,AV. TOPACIO ENTRE AGUAMARINA Y MARMOL, ZAFIRO ENTRE JADE Y ESMERALDA, AV. MARIANO OTERO ENTRE AMBAR Y GLORIETA MARIANO OTERO-LAPIZLAZULI. EN LA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA ZONA 6 | OPZ-RCR-PAV-AD-285/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-08 | SIN OBSERVACIONES
30 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO 1 Y CUARTEL NORTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN UBICADA EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE LA LATERAL A PERIFÉRICO ESQUINA CON CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA BELENES NORTE | 636/P-CR-C07-08 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
31 | CONSTRUCCIÓN DEPOZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE CANTERA DENTRO DE LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILAS | OPZ-RMP-APO-AD-280/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
32 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAUREL DE VOLCÁN QUINCEO A PIRUL; 2. PINO DE LAUREL A GUAYAVO; 3. GUAYAVO DE PINO A TULIPÁN; 4. TULIPÁN DE GUAYAVO A LAUREL; 5. ROBLE DE VLOCÁN QUINCEO A ÁLAMO, EN LA COLONIA PARAISOS DELCOLLI ZONA 7. | OPZ-R33-ELE-AD-212/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-27 | 2015-07-27 | SIN OBSERVACIONES
33 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PLAYITAS EN LA COLONIA EL BRISEÑO | OPZ-RMP-CON-AD-303/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-29 | SIN OBSERVACIONES
34 | REPARACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: PRADO DE LOS CIPRESES ESQUINA PRADO DE LOS LIRIOS, PRADO DE LOS CIPRESES FRENTE AL No. 1109, CALLE PRODO DE LAS ROSASFRENTE A LOS NUMEROS 4487 Y 4497 ENTRE PRADO DE LOS CIPRESES Y AV. XOCHITL, FRENTE AL No. 4646 ENTRE PRADO DELOS PINOS Y PRADO DE LOS LIRIO, AV. XOCHITL FRENTE AL No. 4660 ENTRE PRADO DE LOS LIRIOS Y AV. TEPEYAC, PRADO DE LOS CEDROS FRENTE No. 335 ENTRE AV. AZTLAN Y TONALLAN, AV. PRADO DE LAS ROSAS ESQUINA PRADO DE LOS CIPRESES, PRADO DELOS CIPRESES FRENTE AL No. 220 ENTRE PRADO DE LOS LIRIOS Y TLALOC, AV. PRODO DE LOS LAURELES FRENTE A LOS NÚMEROS 149, 147 Y 145 ENTRE AV. TEPEYAC Y PRADO DE LOS LIRIOS, PRADO E LOS CEDROS FRENTE AL NÚMERO 209 ENTRE TLAHUAC Y COLIMAN, AV. DE LAS ROSAS FRENTE A LOS NÚMEROS 487, 4527 ENTRE XOCHITL Y CIPRESES, PASEO DE LOS CIPRESES FRENTE AL NÚMERO 1109 ENTRE LIRIO Y TEPEYAC, XOCHITL FRENTE AL NÚMERO 4660 ENTRE PRADO DE LOS LIRIOS Y AV. TEPEYAC, EN LA COLONIA PRADOS TEPEYAC ZONA 6 | OPZ-RMP-PAV-AD-239/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-29 | SIN OBSERVACIONES
35 | CONSTRUCIÓN Y EQUIPÁMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO, EN ZAPOPAN JALISCO | OPZ-CONACULTA-EDF-CI-089/14 | 7 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-07-29 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | TERMINACION DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LAS CALLES DE AV. CENTRAL Y AV. FEDERALISTAS JALISCIENSES EN LA COLONIA RESIDENCIAL PONIENTE | OPZ-RMP-EDU-AD-242/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-01 | 2015-07-28 | 2 OBSERVACIONES
2 | PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y CICLOVIA EN EL CAMELLON DE AV. PATRIA ENTRE AV. VALLARTA Y AV. GUADALUPE CON UNA LONGITUD APROX. DE 1885 M. | OPZ-RMP-PROY-AD-084/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-01 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 1.- AV. PALMERAS ENTRE AV. TUZANIA Y SANTA MARGARITA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA | OPZ-RCR-PAV-CI-155/12 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-14 | 1 OBSERVACIÓN
4 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ACABADOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-FED-CS-LP-015/12 | 27 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-22 | SIN OBSERVACIONES
5 | RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE SANTA CECILIA TOMANDO COMO REFERENCIA LOS CRUCES DE SAN RAFAEL Y SANTO SANTIAGO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA REALIZANDO LA CONEXIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL UAG | OPZ-RMP-APO-AD-097/11 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-14 | 2015-07-21 | SIN OBSERVACIONES
6 | TRAZO Y NEVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ, 8 DE LA CALLE PRIV. TAMAULIPAS DE LA CALLE EJE LAS TORRES A LA CALLE FRESNOS EN LA COLONIA CAJETES. 2.- TRAZO NIVELACION Y TERRACERIAS EN EL SIGUIETE COMITÉ, 600 DE LA CALLE PRIVADA SAN ERNESTO DESDE LA CALLE DE STA. ANITA A LA CALLE SAN ALFONSO EN LA COLONIA EL CAMPANARIO. | OPZ-RCR-PAV-AD-008/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-14 | 2015-07-16 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- BENITO JUAREZ, 2.- EJIDO, 3.- PRIV. SIN NOMBRE EN EL POBLADO DE COPALA | OPZ-R33-ALC-AD-210/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-14 | 2015-08-04 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO V AV. SANTA MARGARITA ENTRE AV. DE LOS CEREZOS AL ENTRONQUE CON AV. TESISTAN EN LA COLONIA SANTA MARGARITA | OPZ-RCR-PAV-CA-301/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO
9 | TRAZO Y NEVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ, 735 DE LA CALLE PROL. DE LOS HERREROS DE LA CALLE TABACHINES A LA CALLE FICUS EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA | OPZ-RCR-PAV-CA-110/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO
10 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADORES DE ARCO ANCONA Y ARCO NUREMBERG, ARCO DRUSO DE ARCO VALIENTE Y ARCO FLECHA EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN Y REHABILITACION DE TERRENO UBICADO EN PROL. LAS FUENTES QUIRIGUA, CANCUN Y ANDADOR COBA, TECON TIZIMIN EN LA COL. UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ | OPZ-RMP-ELE-AD-290/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-08-03 | SIN OBSERVACIONES
11 | TRAZO NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES CASTILLA ENTRE LAS TORRES Y PERICOS; LAS TORRES (LADO SUR) EN TRE LA CARDONA Y CATEMACO COMITÉ 85, EN LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN | OPZ-RMP-PEC-AD-098/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO
12 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. DEL COLLI ENTRE AV. COPERNICO Y AV. PATRIA. | OPZ-CZM-PAV-CI-099/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-06 | 2015-07-08 | SIN OBSERVACIONES
13 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE PLATA A PROL. AVENIDA GUADALUPE EN LA COLONIA ARENALES PATATIOS. | OPZ-RMP-CON-AD-056/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-30 | SIN OBSERVACIONES
14 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO MR-38 EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LA CALLE ARROYO HONDO ZONA 2B | OPZ-R33-PAV-AD-193/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-14 | 2015-07-23 | SIN OBSERVACIONES
15 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DEFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3 | OPZ-FED-ESP-AD-118/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-07-22 | 2015-07-30 | SIN OBSERVACIONES
16 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA DORADA ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA DEL VALLE EN LA COLONIA LOMA CHICA ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-217/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-27 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
17 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE RIO NILO Y RIO ACAPONETA Y CALLE RIO CHICO ENTRE RIO NILO Y USUMACINTA EN LA COLONIA HÚMEDO DE NEXTIPAC SEGUNDA SECCIÓN ZONA RS. | OPZ-R33-PAV-AD-214/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-27 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 ESTAMPADO Y APROCHES CON CARPETA ASFALTICA EN ADECUACIONES DE AV. UNIVERSIDAD ENTRE AV. PATRIA Y AV. JUAN PALOMAR. | OPZ-RCR--PAV-AD-280/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
19 | ELBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PARA EL DEPORTE ADAPTADO, UBICADO EN LA CALLE LUIS FARAH ESQUINA SANTA MARÍA EN LA COLONIA VILLA LOS BELENES | OPZ-RMP-PRO-AD-086/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
20 | ELBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA ALBERCA OLÍMPICA Y CENTRO DE DESARROLLO AL DEPORTE UBICADO EN AV. ACUEDUCTO ENTRE BASE AEREA Y VALLE DE MAZAMITLA EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO. | OPZ-RMP-PRO-AD-081/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
21 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTENTO DE CONCREO HIDRAULICO CON BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y JOSE MARIA MOLRELOS, EN LA COLONIA SANTA MARÍA DEL PUEBLITO, ZONA 5A | OPZ-RCR-PAV-AD-276/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
22 | BACHEO PAVIMENTO DE ASFALTO Y SELLO CON MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL PARA SER APLICADO EN LA CALLE CIRCUITO MADRIGAL ENTRE AV. PATRIA Y PASEO DE LA NOBLEZA EN LA COLONIA SAN WENSESLAO | OPZ-RMP-PAV-AD-140/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
23 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. VALLARTA ENTRE AV. PATRIA Y COLINAS. | OPZ-CZM-PAV-CI-097/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
24 | OBRA DE CONTINGENCIA EN: 1. DESASOLVE Y REHABILITACIÓN DE MAYA CICLON DEL CANAL UBICADO EN AV. PROL. TEPEYAC ENTRE PROL. GUADALUPE Y AV. PRIMAVERA EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI Y MIRAMAR ; 2. DESASOLVE DEL CANAL AGUA PRIETA A LO LARGO DEL CRUCE, ENTRE AV. GUADALUPE GALLO Y CALLE LAS FLORES EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA SUR Y LA FLORIDA; 3. DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO PARTIENDO DEL PERIFRICO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 1+520 Y DEL 1+800 AL 2+460 UBICADO ENTRE LAS COLONIAS EL BRISEÑO Y VILLAS PERISUR. | OPZ-RMP-CON-AD-061/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 | 2015-08-03 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE JUAN MANUEL RUVALCABA ENTRE BELLAVISTA Y SANTA LUCIA (LÓPEZ MATEOS) | SPM-RCR-PAV-CA-102/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
26 | ELBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PARA EL CAMELLÓN CULTURAL CONSTITUYENTES UBICADO EN LA CALLE CONSTITUYENTES Y LA GLORIETA DEL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN A LA CALLE J. AGUIRRE. | OPZ-RMP-PRO-AD-085/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
27 | ELBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PARA EL HOSPITAL INFANTIL DE ZAPOPAN UBCADO EN LA CALLE ANHUATL ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE COLON EN LA COLONIA LA VILLA. | OPZ-RMP-PRO-AD-083/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
28 | ELBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO EQUINO DE LA POLICIA DE ZAPOPAN UBICADO EN EL KM. 2.5 DEL CAMINO A LAS CAÑADAS POR RIO BLANCO, EN LA COLONIA LOMAS DEL VERGEL. | OPZ-RMP-PRO-AD-082/15 | 2 | VERIFICACION | 2015-07-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
29 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA EN LA CARRETERA A SALTILLO S/N, EN LA COLONIA SAN ISIDRO ZONA RN, Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA UBICADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN ZONA RN. | OPZ-R33-EDU-AD-218/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-01 | 2015-07-08 | 1 OBSERVACIÓN
30 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. GUADALUPE DE RAFAEL SANZIO A PERIFERICO, REMODELACIÓN DEL CAMELLON EN AV. GUDALUPE DE RAFAEL SANZIO A PATRIA, Y REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. TCHAIKOVSKI DE AV. GUADALUPE A L.V. BEETHOVEN; REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. PATRIA DE AV. INGLATERRA A AV. GUADALUPE, REMODELACIÓN DE CAMELLON EN AV. PATRIA DE AV. GUADALUPE A MARIANO OTERO. | OPZ-RMP-PROY-AD-030/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-01 | 2015-07-09 | 3 OBSERVACIONES
31 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COMO 1RA. ETAPA EN AV. ROMANOS ENTRE PROL. AMERICAS Y AV. PATRIA COLONIA ALTAMIRA ZONA 1A. | OPZ-RMP-PAV-CA-113/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-16 | 6 OBSERVACIONES
32 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PLANTILLA A BASE DE MAMPOSTERÍA Y PIEDRA BRAZA EN LOS MARGENES SUR Y NORTE DEL AFLUENTE DEL ARROYO DENOMINADO "ARROYO HONDO", PARA EVITAR EROSIÓN EN LOS MUROS EXIXTENTES LOCALIZADOS EN LA CALLE MISIÓN DEL BAJÍO CRUCE CON INDUSTRIA TEXTIL EN LA COLONIA PARQUES DEL CENTINELA. | OPZ-RMP-CON-AD-062/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-13 | SIN OBSERVACIONES
33 | CONSTRUCCION DE LATERAL DEL NODO JUAN PALOMAR CON LA AVENIDA JUAN PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-CZM-PAV-LP-017/14 | 8 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-21 | 5 OBSERVACIONES
34 | PERFORACION DE POZO EN LA CALLE JILGUEROS ESQ. CARRETERA A NEXTIPAC, EN LA COLONIA VENTA DEL ASTILLERO. | OPZ-RCR-APO-CA-135/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-13 | SIN OBSERVACIONES
35 | REHABILITACION DE FACHADAS EN EL FRENTE NO. 4 DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO. | SE-512/P-AD-C13-09 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-14 | SIN OBSERVACIONES
36 | CONSTRUCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MICHI ENTRE EULOGIÓ DELGADO Y COMITLI EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | OPZ-RCR-APO-AD-246/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-17 | SIN OBSERVACIONES
37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS PARA BAJA TENSION Y EMERGENCIA PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADA EN CALLE DR. LUIS FARAH. EN LA COLONIA VILLAD ELOS BELENES. | OPZ-RCR-CS-AD-091/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-07-14 | 2015-07-22 | SIN OBSERVACIONES
38 | REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SAN ESTEBAN, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO. 152, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN | OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-07-14 | 2015-07-24 | 9 OBSERVACIONES
39 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁLAMO NUEVO PRIMAVERAL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA ZONA RS | OPZ-R33-ELE-AD-215/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-07-27 | 2015-07-29 | SIN OBSERVACIONES
40 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO III AV. SANTA MARGARITA ENTRE CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCIENSES Y PROLG. AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA LOS GIRASOLES Y SANTA MARGARITA | OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 | 6 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO
41 | TRABAJOS PRLIMINARES PARA ADECUACIONES EN AV. UNIVERSIDAD ENTRE AVENIDA PATRIA Y AVENIDA JUAN PALOMAR | OPZ-RCR-PAV-AD-281/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 | 2015-08-03 | 9 OBSERVACIONES
42 | MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA SECTOR 2, UBICADO EN AV. GUADALUPE S/N ESQUINA LATERAL PERIFÉRICO MANUEL GOMEZ MORÍN | OPZ-FED-SPU-AD-272/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-30 | 2015-08-03 | 10 OBSERVACIONES
43 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ATEMAJAC, UBICADO EN LA CALLE LA PAZ S/N EN SU CRUCE CON LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE. | OPZ-RCR-CEM-CA-104/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-01 | 2015-07-21 | 1 OBSERVACION
44 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAH HASTA PERIFÉRICO | OPZ-RCR-PAV-LP-365/11 | 17 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-22 | 7 OBSERVACIONES
45 | RAMPAS PARA MINUSVALIDOS (4 POR CUDRA) AMBAR ENTRE MARIANO OTERO Y ZAFIRO, AGUAMARINA ENTRE AV. TOPACIO Y AV. MARIANO OTERO, ACERINA ENTRE TURQUESA Y AGUAMARINA, AMATISTA ENTRE AV. MARIANO OTERO Y ONIX, ALEJANDRINA ENTRE TURQUESA Y ZAFIRO, AGATA ENTRE TURQUESA Y ONIX, BRILLANTE ENTRE AV. TOPACIO Y PERLA, CIRCON ENTRE JADE Y ALEJANDRINA, CORAL ENTRE AGUAMARINA Y ZAFIRO, ESMERALDA ENTRE AGUAMARINA Y MARMOL, GEMA ENTRE AV. OBSIDIANA Y ACERINA, JADE ENTRE ZAFIRO Y AV. MARIANO OTERO, AV. LAPIZLAZULI ENTRE AV. TOPACIO Y AV. MARIANO OTERO, MARMOL ENTRE AV. TOPACIO Y AV. OBSIDIANA, NACAR ENTRE AMBAR Y ACERINA, AV. OBSIDIANA ENTRE MARIANO OETRO Y ESTURION, ONIX ENTRE AMBAR Y CIRCON, OPALO ENTRE JADE Y ALEJANDRINA, PERLA ENTRE AGUAMARINA Y ESTURION, RUBI ENTRE ESMERALDA Y BRILLANTE, TURQUESA ENTRE JADE Y AMBAR, TURMALINA ENTRE AV. TOPACIO Y AV. OBSIDIANA,AV. TOPACIO ENTRE AGUAMARINA Y MARMOL, ZAFIRO ENTRE JADE Y ESMERALDA, AV. MARIANO OTERO ENTRE AMBAR Y GLORIETA MARIANO OTERO-LAPIZLAZULI. EN LA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA ZONA 6 | OPZ-RCR-PAV-AD-285/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-20 | SIN OBSERVACIONES
46 | SEGUNDA ETAPA PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1 Y CUARTEL NORTE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE LA LATERAL A PERIFERICO ESQUINA CON CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA BELENES NORTE | 637/AD-C07-08 | 9 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-16 | SIN OBSERVACIONES
47 | SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1 Y CUARTEL NORTE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE LA LATERAL A PERIFERICO ESQUINA CON CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA BELENES NORTE | 373/P-AD-C04-08 | 9 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-16 | SIN OBSERVACIONES
48 | REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN AV. PARRES ARIAS ENTRE AV. JUAN PABLO II Y PERIFERICO | OPZ-RCR-PAV-CA-107/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-22 | SIN OBSERVACIONES
49 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ÁREAS VERDES, (SALON DE USOS MULTIPLES) UBICADO EN LA CALLE GUARDERIA NACIONAL ESQUINA NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA EL FORTIN. | OPZ-RCR-PARC-CA-136/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-24 | 2 OBSERVACIONES
50 | SEGUNDA ETAPA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUNETAS, BAMQUETAS Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAMINO DE SANTA LUCIA A LAS MESITAS (HASTA LA "Y") UBICADA EN SANTA LUCIA A TRAMO EXISTENTE; SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA MANUEL M. DIEGUEZ DE LOPEZ MATEOS A CERRADA, EN LA COLONIA EJIDO TESISTAN ZONA RS | OPZ-R33R-PAV-CI-080/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO
51 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA PARA LA REMODELACIÓN DEL CDI No 10 "MERCADO DEL MAR" CONSISTENTE EN: LA DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES, LACTANTES, LUDOTECA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE SERVICIOS. | OPZ-RCR-CDI-CA-005/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 |  | EN PROCESO
52 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 17 UBICADO EN LA PRIVADA NARDO No. 22 EN LA COLONIA LOMOS DE TABACHINES; RENIVELACIÓN DE BANQUETA PARA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE TESISTAN Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO PARA LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADO EN LA CALLE HACIENDA LOS NARDOS No.50 EN LA COLONIA HACIENDAS DEL VALLE. | OPZ-RMP-EDU-AD-168/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO
53 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CICLOVIA Y OBRAS DE ACCESO UNIVERSAL EN AV. GUADALUPE ENTRE AV. NIÑO OBRERO Y LA GLORIETA CHAPALITA DE LA COLONIA CHAPALITA. | OPZ-RMP-PRO-AD-224/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO
54 | MEJORAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA SECTOR UNO, UBICADO EN PROLONGACIÓN FEDERALISMO S/N. | OPZ-FED-SPU-AD-271/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-07-29 |  | EN PROCESO

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | REMODELACIÓN, REHABILITACIONY EQUIPAMINETO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAN EN LA COLONIA DÍAZ ORDAZ | OPZ-FIDE-UND-CI-123/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-10 | 2015-07-10 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO T. ROCHA Y EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAR MORFIN | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-27 | 2015-07-27 | SIN OBSERVACIONES
3 | PAVIMENTACIÓN A BÁSE DE EMPEDRADO DE LAS CALLES: LIMONES ENTRE JAMAICA E ING. CALOS HERRERA JASSO EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE; CALLE TOMATE ENTRE INDIGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA CRUCERO DE LA MESA; CALLE OSOMATLI ENTRE INDÍGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE ALBERTO MORA LÓPEZ ENTRE OSOMATLI Y BETABEL COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE PASEO DELAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS PIRULES E IRENEO OSORIO COLOIA LA MESA DE LOS OCOTES; CALLE NOGAL ENTRE AMAPOLA Y CARRILLOS EN LA COLONIA LA HIGUERA. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-06 | SIN OBSERVACIONES.
4 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL CANAL LA CULEBRA UBICADO EN SU CRUCE ENTRE AV. PATRIA Y AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO, INCLUYENDO LA PARTE SUBTERRÁNEA QUE CRUZA LA AV. PATRIA; 2. DESAZOLVE DEL CANAL PUERTA PLATA DESDE AV. UNIVERSIDAD HASTA PASEO ROYAL COUNTRY. 3. DESAZOLVE DEL ARROYO DENOMINADO PASEO DE LAS AVES, UBICADO ENTRE LAS CALLES DE INDUSTRIA TEXTIL Y PASEO DE LAS AVES EN LA COLONIA SAN ISIDRO RESIDENCIAL. | OPZ-RMP-CON-AD-057/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-06 | SIN OBSERVACIONES
5 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1. DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE; 2. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL IXTEPETE. | OPZ-RMP-CON-AD-053/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-03 | 2015-07-06 | SIN OBSERVACIONES
6 | RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO PRIV. MONTES DE OCA, DE DURASNOS HASTA EL AROOYO DE AGUAS NEGRAS, CRUZANDE CON CALLE EL SALTO, CALLE IRINEO VELAZQUEZ Y AGUSTIN MELGAR ENLA COLONIA LOMAS DE TABACHINES II SECCIÓN ZONA 2A; RED DE ALCANTARILLADO 1. SAN MIGUEL DE EUCALIPTO A SANTA MARTHA, 2. PRIV. SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL AL LLANO, 3. SAN ANDRE ENTRE SAN MIGUEL A LA PARCELA, 4. GUADALUPE DE CHOLULA A SAN MIGUEL, 5. SAUZ DE PINO A CENTINELA, 6. SAN MARTÍN DE SAN PEDRO A SAN MIGUEL, 7. SAN LUIS DE SAN PEDRO A SAN MIGUEL, 8. CAFETOS DE SAUZ A COLORINES, 9. COLORINES DE CAFETOS A CENTINELA, 10. SABINO DE COLORINES A FRESNO, 11. SAN ISIDRO DE CALIFORNIA A LA OARCELA, 12. SAN PEDRO DE SAN MARTÍN A SAN JOSÉ, 13. SAN JOSÉ DE SAN JUAN A SAN ANDRÉS EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA ZONA 2A; RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO PUESTA DEL SOL, CIRPÉS ITALIANO, LIC. CARLOS HERNÁNDEZ Y LA PRESA EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES ZONA 3; DRENAJE HILO ROSA DE AGUJAS A PRIV. HILO CAFÉ, 2. PRIV. HILO CAFÉ DE HILOROSA AL RIO, 3. HILO VERDE DE HILO AZUL A HILO DEDAL, 4. PRIV. HILO ROSA A CERRADA DE HILO NEGRO A CERRADA ENLA COLONIA LAS AGUJAS, ZONA RS; CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 1.- FCO. I. MADERO DE LA VIAS DEL FERROCARRIL A OCAMPO, 2.- HIDALGO DE ALFONSO GARZÓN A OCAMPO. 3.- JUAN DIEGO DE HIDALGO A PARRAL, 4.- 20 DE ENERO DE JUAN DIEGO A ALFONSO GARZÓN, 5.- ALFONSO GARZÓN DE FCO. I. MADERO A PARRAL, EN LA COLONIA INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTAN ZONA 4. | OPZ-R33-APO-CI-070/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-27 | 2015-07-28 | SIN OBSERVACIONES
7 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1.- AURELIO SANDOVAL, 2.- PRIV. IGNACIO SANDOVAL, 3.- PRIV. REGINO SANDOVAL, Y 4.- FRANCISCO SANDOVAL, EN LA COLONIA TARJAE, ZONA RN. | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-09 | SIN OBSERVACIONES
8 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: 1.- SAN GABRIEL, 2.- SAN JUAN DE LETRAN, 3.- SAN ANTONIO, Y 4.- AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA EL CAMICHIN. | OPZ-R33-ELE-AD-128/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-08 | 2015-07-09 | SIN OBSERVACIONES
9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS COMITÉ 85 EN LA CALLE CASTILLA PERIFERICO A LAS TORRES LADO SUR Y DE LA CALLE LAS TORRES DE LA CALLE CARDONA A LA CALLE A LA CALLE SAN MIGUEL LADO NORTE Y LADO SUR COMITÉ 86 EN LA CALLE CASTILLA DE LA GUAYABOS A LA CALLE LAS TORRES TORRES LADO NORTE, EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGAN. | OPZ-RMP-PEC-AD-144/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 | 2015-07-29 | SIN OBSERVACIONES
10 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: ECOLOGÍA DEL CRUCE CON CONSERVACIÓN 280.00 MTS. AL SUR; ECOLOGÍA DE LA CALLE NATURALEZA 386.00 MTS. AL NORTE CONSERVACIÓN DE NATURALEZA 210.00 MTS. AL NORTE; ENLA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO; 2.- CONSTRUCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SIGUIENTES: CIUDAD GUZMAN ENTRE ARANDAS Y T3EPATITLAN, TEPATITLAN ENTRE CIUDAD GUZMAN Y SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ENTRE TEPATITLAN Y DOLORES RODRIGUEZ ENLA COLOIA LOMAS DEL REFUGIO. 3.- DESMANTELAMIENTO DE TRASFORMADORES Y POSTES DE ELECTRIFICACIÓN DENTRO DE LA ZONA PROTEGIDA DEL BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y TRAMITES DE ENTREGA ANTE LA C.F.E. DE LA OBRA CPNSTRUIDA CON ANTERIOIRIDAD EN LA COLONIA GLORIA DEL COLLI ZONA 5A; 4.- ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS: COLINA DE LA PRIMAVERA Y LOS FORTINES. | OPZ-R33R-ELE-AD-133/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-27 | 2015-07-28 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 14DPR3178G; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 14EJN0950H.. | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-07-28 | 2015-07-28 | SIN OBSERVACION