## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OBRA PÚBLICA DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE TORONJA DE LA CALLE LIMON A CALLE GIGANTE, CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE LIMA Y PROLONGACION AV. GUADALUPE COLINDANDO CON LA COL. 12 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL. | OPZ-RCR-PAV-CI-007/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-07 | SIN OBSERVACIÓN
2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRIMERA NORTE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION ZONA 3 | OPZ-R33-PAV-AD-163>/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACIÓN
3 | CONSTRUCCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE LA AV. AVIACIÓN" TRAMO DE 2,150 M. | OPZ-CZM-PAV-AD-179/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACIÓN
4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN ENTRE AV. ARCO DEL TRIUNFO Y CALLE JALISCO | OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 | 27 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-07 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO CON MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO OTERO UBICADA EN LA COLONIA LA TUZANIA; 2.- CONSTRUCCIÓN DEL DOS AULAS Y NUCLEO DE SANITARIOS DEL CDC#15 “SAN JUAN DE OCOTAN”. | OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 | 5 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-07 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO CON MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO OTERO UBICADA EN LA COLONIA LA TUZANIA; 2.- CONSTRUCCIÓN DEL DOS AULAS Y NUCLEO DE SANITARIOS DEL CDC#15 “SAN JUAN DE OCOTAN”. | OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 | 6 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO CON MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO OTERO UBICADA EN LA COLONIA LA TUZANIA; 2.- CONSTRUCCIÓN DEL DOS AULAS Y NUCLEO DE SANITARIOS DEL CDC#15 “SAN JUAN DE OCOTAN”. | OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 | 7 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARAH, EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 15 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN ENTRE AV. ARCO DEL TRIUNFO Y CALLE JALISCO | OPZ-RCR-PAV-LP-366/11 | 28 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACIONES
10 | REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CATRA UBICADO EN LA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO. FOVISSSTE | OPZ-RCR-DIF-CI-018/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ANACLETO GONZALEZ DE CALLE RINCON DE LOS NARANJOS A CALLE GENERAL MIGUEL MIRAMON EN LA COLONIA HEROES NACIONALES ZONA 4 | OPZ-R33-PAV-AD-176/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE LA AV. AVIACIÓN" TRAMO DEL KM 3+680 AL KM 5+000 | OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 | 6 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARAH, EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 16 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACIONES
14 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE CHICLE ENTRE CALLE CADENA DE LAS AMERICA A LA CALLE NARANJO, COLONIA GLORIAS DEL COLLI, ZAPOPAN JALISCO | SP-185/N-AD-C10-09 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-08 | 2013-03-12 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE LA AV. AVIACIÓN" TRAMO DEL KM 2+680 AL 3+680 | OPZ-RCR-PAV-LP-341/11 | 8 | VERIFICACION | 2013-03-20 | 2013-03-22 | SIN OBSERVACIONES
16 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS UBICADA EN ANILLO PERIFERICO S/N EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN | OPZ-REP-UND-CI-010/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-14 | 2013-03-20 | SIN OBSERVACIONES
17 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS UBICADA EN ANILLO PERIFERICO S/N EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN | OPZ-REP-UND-CI-010/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-14 | 2013-03-20 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LAS CALLES:1.- FRANCISCO DE SALES DE CUITLAHUAC A CUAHUTEMOC, 2.- MOCTEZUMA DE LIBERTAD A LA VILLA, 3.- CUITLAHUAC DE SABINO DELGADO A LA VILLA, 4.- SABINO DELGADO DE CUITLAHUAC A BOULEVARD EL VIGIA. PRIV. ABASOLO DE CALLE ABASOLO A CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | OPZ-RCR-PAV-AD-100/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-06 | SIN OBSERVACION
19 | COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN PATIO DEPORTIVO. EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ DELGADILLO UBICADO EN LA CALLE AV. VALLE DE SAN ISIDRO EN LA COLONIA MIRADOR DE SAN ISIDRO | OPZ-RCR-EDU-AD-410/11 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-11 | SIN OBSERVACION
20 | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LOS SIGUIENTES COMITES: ABEL SALGADO DE PERIFERICO A ANGEL ROMAN,COLONIA LOMAS DE COLLI, COMITÉ 749;ARANDAS DE ATOTONILCO A JACARANDAS,COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA,COMITÉ 484; PIHUAMO DE ZINAPECUARO HASTA LA CERRADA Y TECALITLAN DE AV. LAS TORRES A PIHUAMO, COLONIA VOLCAN DEL COLLI,COMITE 223; LAZARO CARDENAS DE JALISCO A NOCHE BUENA,COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA,COMITE 314; FLOR DE AZUCENA DE NOCHE BUENA A JACARANDAS, COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITE 262-A. | OPZ-RCR-PEC-CI-150/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-06 | SIN OBSERVACION
21 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETAS Y ENTRONQUE DE DRENAJE EN LAS CALLES PRIVADA ABEDULES DE PASEO DE LAS MARGARITAS A MIRASOLES Y PASEO DE LAS MARGARITAS DE EMILIANO ZAPATA A CERRADA EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN ZONA 4 | OPZ-R33-PAV-AD-219/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-06 | SIN OBSERVACION
22 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN CONCRETO HIDRAULICO MR-50, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV. CAOBAS ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y PARRES ARIAS | OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 | 19 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-11 | SIN OBSERVACION
23 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MR-45 Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE SAN PABLO ENTRE AV. ACUEDUCTO Y GERANIOS EN LA COLONIA EX HACIENDA LA MORA | OPZ-RCR-PAV-CI-002/12 | 4 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-11 | SIN OBSERVACION
24 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MARQUEZ ENTRE LAS CALLES PUERTO SAN BLAS Y PUERTO MANZANILLO, CALLE PUERTO MARQUEZ ENTRE LAS CALLLE SALINA CRUZ Y PUERTO TAMPICO EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7 | OPZ-R33-PAV-AD-143/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-20 | 2013-03-20 | SIN OBSERVACION
25 | REHABILITACION DE INGRESO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBICADA EN AV. HIDALGO No. 154 EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN ZONA RN | OPZ-R33-EDU-AD-190/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-20 | 2013-03-20 | SIN OBSERVACION
26 | CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO EN EL MODULO DE LA ASOCIACION VECINAL PARQUE JOHANNES BRAHMS ENTRE FRANZ LIZT Y HÉCTOR BERLIOZ EN LA COLONIA LA ESTANCIA | OPZ-RCR-EDF-AD-458/11 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACION
27 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRIV. AGUA FRIA ENTRE AGUA BLANCA Y CESAREO RIVERA, ALVARO ROSAS ENTRE ABEL SALGADO VELASCO Y CERRADA, CESARIO RIVERA ENTRE CETRRADA Y DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AGUA FRIA ZONA 2A | OPZ-R33-PAV-CI-193/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-07 | SIN OBSERVACION
28 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SIDRA Y JILOTAS EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN ZONA RS | OPZ-R33-ALC-AD-220/12 | 1 | VERIFICACION | 2012-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACION
29 | CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADA EN LAS CALLES EN SU CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LA CONSTITUCION | OPZ-RCR-EDF-LP-369/11 | 19 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACION
30 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA MAGDALENA | OPZ-3 X 1-APO-CI-047/12 | 4 | VERIFICACION | 2013-03-12 | 2013-03-15 | SIN OBSERVACION
31 | 141201ME004 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCION DE LINEAS EN CALLE EDGAR ALAN POE DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE PEGASO EN LA COLONIA LA CORONILLA | OPZ-HAB-PAV-CI-045/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-12 | 2013-03-15 | SIN OBSERVACION
32 | 141201ME004 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCION DE LINEAS EN CALLE EDGAR ALAN POE DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE PEGASO EN LA COLONIA LA CORONILLA | OPZ-HAB-PAV-CI-045/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-12 | 2013-03-14 | SIN OBSERVACION
33 | CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA, REMODELACION DE SANITARIOS, AREA INFANTIL, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN CDI#2 “PABLO CASALS”. | OPZ-RCR-CDI-CI-085/12 | 5 | VERIFICACION | 2012-03-20 | 2013-03-25 | SIN OBSERVACION
34 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 506 DE LA CALLE EJIDO Y PRIVADA EJIDO ORIENTE DE PRIVADA DEL EJIDO LADO ORIENTE A PRIVADA EJIDO LADO PONIENTE, DE EJIDO A PRIVADA EJIDO SUR, COLONIA TESISTÁN | OPZ-RCR-PAV-AD-006/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-26 | SIN OBSERVACION

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES FINIQUITOS OBRA PÚBLICA DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE LA AV. AVIACIÓN" TRAMO DE 5,000 M. | OPZ-RMP-SP-PAV-LP-221/10 | 9 | VERIFICACION | 2013-03-01 | 2013-03-22 | 1 OBSERVACIÓN.
2 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES: 1. RAYON ENTRE DR. CARLOS VILLASEÑOR Y GENERAL ESTEBAN ALLENDE; 2. ANDADOR PAULINO NAVARRO ENTRE MANUEL M. DIEGUEZ Y GENERAL AGUSTIN OLAECHEA; 3. MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE AURELIO ORTEGA Y PAULINO NAVARRO EN LA COLONIA LA AURORA | OPZ-RCR-PAV-AD-433/11 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 5 OBSERVACIONES.
3 | DESAZOLVE, CARGA MANUAL Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DE 435 BOCAS DE TORMENTA UBICADAS EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: PRADOS VALLARTA, VALLARTA PATRIA, PRADOS DE GUADALUPE, RESIDENCIAL COORDILLERAS, LOMAS DEL SEMINARIO, LOMAS DE GUADALUPE, ARBOLEDAS, ALAMEDAS, AGUA BLANCA INDUSTRIAL SUR Y HABITACIONAL, RESIDENCIAL PARQUES DE TESISTAN, FRACCIONAMIENTO MISION LA FLORESTA, VILLAS DE OTERO, MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y LA CASITA, MIGUEL DE LA MADRID, EL FORTIN, TUZANIA EJIDAL, LA AGRICOLA, PASEOS DEL BRISEÑO, COTO LOS NARANJOS, CHAPALITA INN, RINCONADA DEL MPARQUE, RESIDENCIAL PARQUE SERENO SANTA ANA TEPETITLAN, EL MANTE Y LA FLORIDA. 2.- DESAZOLVE EN EL ARROYO UBICADO EN LAS CALLES SAN ANTONIO Y TEPEYAC EN LA COL. LA HACIENDITA | OPZ-RMP-SAN-AD-027/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 1 OBSERVACIÓN.
4 | RED DE ELECTRIFICACIONEN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: 1.- LAURELES ENTRE COLORINES HUIZACHE Y LINDERO 2.- ROBLE ENTRE MALINALI Y LAURELES 3.- GLADIOLA ENTRE MALINALI Y LAURELES 4.- JAZMIN ENTRE MALINALI Y LAURELES 5.- COLORINES HASTA LAURELES EN LA COLONIA RANCHO EL COLORADO ZONA 2B | OPZ-R33-SI-ELE-AD-269/10 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-12 | SIN OBSERVACIÓNES.
5 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CENTENARIO ENTRE BRONCE Y URANIO EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES ZONA 7 | OPZ-R33-CON-AD-226/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-11 | 2013-03-13 | SIN OBSERVACIÓNES.
6 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLES: A) CALLE PROLONGACION BELENES ENTRE CIRCUITO LOS IBARRA Y JARDINES DE LAS PALMAS; B) CALLE JARDINES DE LAS PALMAS ENTRE PROLONGACION BELENES Y JARDINES DE LOS ROBLES; C) CALLE JARDINES DE LOS ROBLES ENTRE JARDINES DE LAS PALMAS Y JARDINES DE LOS NOGALES; D) CALLE JARDINES DE LOS NOGALES ENTRE JARDINES DE LOS ROBLES Y AV. DEL VERGEL, EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL EN LA ZONA 2-A | OPZ-RCR-PAV-CI-054/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 9 OBSERVACIONES.
7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA AMPARO GORIBAR EN SU CRUCE CON CALLE AMPARO GORIBAR Y AVENIDA ATEMAJAC. EN LA COLONIA LA G.U.S.A. | OPZ-RCR-PAV-AD-136/12 | 4 | VERIFICACION | 2013-03-05 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACIONES
8 | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE CHICLE ENTRE CALLE CADENA DE LAS AMERICA A LA CALLE NARANJO, COLONIA GLORIAS DEL COLLI, ZAPOPAN JALISCO | SP-185/N-AD-C10-09 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-08 | 2013-03-08 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS UBICADA EN ANILLO PERIFERICO S/N EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN | OPZ-REP-UND-CI-010/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-14 | 2013-03-20 | SIN OBSERVACIONES
10 | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LA CALLE INGENIERO RUBIO ENTRE FRESNO Y DIVISION ORIENTE EN LA COLONIA PALMIRA, COMITÉ 391-B | OPZ-RCR-PEC-AD-279/11 | 2 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-07 | SIN OBSERVACION
11 | REHABILITACIÓN DEL ADOQUIN Y BOCAS DE TORMENTA EN LAS CALLES: 1. AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE AVENIDA FEDERALISMO HASTA LA CALLE INSURGENTES . BOCA DE TORMENTA EN: AVENIDA NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y CALLE JAVIER MINA. EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE | OPZ-RCR-PAV-AD-126/12 | 4 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-21 | 9 OBSERVACIONES
12 | DEMOLICION DE 6 AULAS EXISTENTES TIPO VAGÓN (METALICAS), Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS EN SISTEMA TRADICIONAL EN EL CDI No. 10 “DEL MAR”. EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LAURELES | OPZ-RCR-CDI-CI-057/12 | 4 | VERIFICACION | 2013-03-06 | 2013-03-22 | 6 OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL PUENTE PEATONAL UBICADO EN: 1.- PERIFERICO Y AV. ACUEDUCTO, 2.- PERIFERICO SUR ENTRE AV. LOPEZ MATEOS Y MARIANO OTERO. 3.- CONSTRUCCION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, PASAMANOS Y PARAPETOS EN EL PUENTE UBICADO EN LA CALLE TEZONTLE ESQUINA CON CALLE CANAL EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA, 4.-CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA, TIPO PISO BANQUETA, INTERCONEXIÓN A COLECTOR PLUVIAL UBICADA EN LOS CRUCES DE LAS CALLES ALDAMA Y ALLENDE EN EL POBLADO DE SANTA ANA TEPETITLAN, 5.-TOMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANTEON AL CRUCE CON LA CALLE JUAN VERA EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL TAREPOSCO, 6.- REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE BOCA DE TORMENTA DE BANQUETA UBICADA EN LA AVENIDA PALMERAS ESQUINA PERIFERICO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-CON-AD-067/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 0
14 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN PROLONGACION AVENIDA LAURELES Y DOCTOR LUIS FARAH EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-SPU-AD-398/11 | 16 | VERIFICACION | 2013-03-20 | 2013-03-21 | SIN OBSERVACION
15 | 141201ME004 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCION DE LINEAS EN CALLE EDGAR ALAN POE DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE PEGASO EN LA COLONIA LA CORONILLA | OPZ-HAB-PAV-CI-045/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-03-12 | 2013-03-21 | 5 OBSERVACIONES

## Anticipos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ANTICIPOS OBRA PÚBLICA DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 364 DE LACALLE GUAYABITOS ENTRE LAS CALLES DE MANZANA Y JICAMA, EN LA COL. MESA COLORADA CRUCERO.2.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 1N DE LACALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AMAPOLA Y CLAVEL, EN LA COL. LA CORONILLA | OPZ-RCR-PAV-AD-013/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-25 | SIN OBSERVACIÓN.
2 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 324 DE LA CALLE DON BOSCO Y SAN JOSE ENTRE LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID A LA BARRANCA Y DON BOSCO A LA PRIV. DEL TANQUE EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN 2DA. SECCIÓN. 2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 31, EN LA PRIV. NIÑO ARTILLERO DE 18 DE MARZO A CERRADA CON PROLONGACIÓN LIBERACIÓN EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN 1RA SECCIÓN | OPZ-RCR-PAV-AD-011/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-25 | SIN OBSERVACIÓN.
3 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 291 DE LACALLE GUARDIA NACIONAL DE LA CALLE BRILLANTE A RUBI, EN LA COL. EL FORTIN II | OPZ-RCR-PAV-AD-012/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-25 | SIN OBSERVACIÓN.
4 | ADECUACIÓN DE EDIFICIO INFOBOX UBICADO EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-EDF-AD-003/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-22 | SIN OBSERVACIONES
5 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO DE VIALIDAD LATERAL EN AV.LOPEZ MATEOS Y MOCTEZUMA, INCLUYE, REPARACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO, TERRAPLENES, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA, PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE REJILLA, EN LA COLONIA CIUDAD DEL SOL | OPZ-RMP-CON-AD-005/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-22 | SIN OBSERVACIONES
6 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 37, EN LAS CALLES: BENITO JUÁREZ, ZARAGOZA Y ARROYO ORIENTE DE INDEPENDENCIA A ARROYO ORIENTE, DE ARROYO ORIENTE A REFORMA Y DE BENITO JUÁREZ A ZARAGOZA EN LA COLONIA RÍO BLANCO; 2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 56, EN LA CALLE ACACIA Y PAROTA HASTA ADOQUÍN DE ACACIA EN LA COLONIA RANCHO EL CENTINELA; 3.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 57, EN LA CALLE PRIVADA PAROTA DE ACACIA A PRIVADA EN LA COLONIA RANCHO EL CENTINELA; 4.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 524, EN LA CALLLE PRIVADA EJIDO SUR DE PRIV. EJIDO ORIENTE A PRIV. EJIDO PONIENTE EN LA COLONIA TESISTÁN | OPZ-RCR-PAV-AD-018/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-22 | SIN OBSERVACIONES
7 | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN | OPZ-EDO-SPE-CI-233/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-01 | 2013-03-01 | SIN OBSERVACION
8 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 506 DE LA CALLE EJIDO Y PRIVADA EJIDO ORIENTE DE PRIVADA DEL EJIDO LADO ORIENTE A PRIVADA EJIDO LADO PONIENTE, DE EJIDO A PRIVADA EJIDO SUR, COLONIA TESISTÁN | OPZ-RCR-PAV-AD-006/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-22 | SIN OBSERVACION
9 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 735 DE LA CALLE PROL. DE LOS HERREROS DE LA CALLE PALMAS A TABACHINES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA | OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-03-22 | 2013-03-22 | SIN OBSERVACION
10 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 652 DE LA AV. CAJETES DESDE LA CALLE ING. RUBIO A LA CALLE SAN JOSE, EN LA COLONIA LOS CAJETES | OPZ-RCR-PAV-AD-009/13 | 1 | VERIFICACION | 2012-03-22 | 2013-03-22 | SIN OBSERVACION