## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONTINGENCIA PARA LA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y DESASOLVE DEL CANAL LA CULEBRA UBICADO EN SU CAUSE ENTRE AV. PATRIA Y AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO;2.- DESAOLVE DEL ARROYO DENOMINADO PASEO DE LAS AVES UBICADO EN LAS CALLES INDUSTRIA TEXTIL Y PASEO DE LAS AVES EN LA COLONIA SAN ISIDRO RESIDENCIAL. | OPZ-RMP-CON-AD-063/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-12 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMICHIN ENTRE PINO Y PIRUL. PINO ENTRE CAMICHIN Y CERRADA. ROBLE ENTRE PINO Y PIRUL. CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE PINO Y FICUS Y CALLE FICUS, CEDRO, TRUENO, PIRUL Y PINO ENTRE CAMICHIN Y CERRADA EN LA COLONIA LA DOBERA. | OPZ-R33-APO-CI-217/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-13 | SIN OBSERVACIONES
3 | REHABILITACION DE BAÑOS, PISO DE CONCRETO EN PATIO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DIVISORIA ASI COMO LA REHABILITACION DE LA CISTERNA Y AULA EN LA ESCUELA CUAUHTEMOC UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS S/N ENTRE CARR. A COLOTLAN Y SAN PABLO EN LA COLONIA COPALITA. | OPZ-R33-EDU-AD-219/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-11 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, INCLUYE REVISION Y EN SU CASO SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES CUAUHTEMOC CARDENAS DE MIGUEL ALEMAN A CALLE CERRADA CRUCE CON JARDIN. JARDIN DE GUADALUPE GALLO HASTA DIGONAL JARDIN EN LA COLONIA PALMIRA. | OPZ-R33-PAV-CI-210/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-12 | 2014-03-12 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y CIMENTACIÓN EN EL ARROYO SECO ENTRE LAS CALLES PLATA Y ORO EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES; 2.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y CIMENTACIÓN EN EL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE MATAMOROS EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA, LAVADERO Y CIMENTACIÓN EN EL GAVIÓN No. 3 DEL ARROYO SECO ENTRE CALLE GUANUCHIL Y GAVIÓN No. 2 EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES. | OPZ-RMP-CON-AD-186/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-18 | SIN OBSERVACIONES
6 | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS (AMBOS LODOS) 1. SANTA ESTHER DE LATERAL PERIFERICO A SANTA ESTHELA, 2. EVENIDA LAS TORRES DE SANTA LAURA A AVENIDA SANTA MARGARITA, 3. SANTA CECILIA DE SANTA LAURA A AVENIDA SANTA MARGARITA, 4. SANTA CLRARA DE SATA MATILDE A EVENIDA DE LAS TORRES, 5. SANTA EMILIA DE SANTA CLARA A CERRADA AVENIDA DE LAS TORRES, 6. SANTA LUURA DE AVENIDA DE LAS TORRES A SANTA CECILIA, 7. SANTA ANA DE SANTA LAURA A AVENIDA SANTA MARGARITA, EN LA COLINIA SANTA MARGARITA I SECCIÓN ZONA 1A | OPZ-RCR-PAV-AD-253/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES, LIMPIEZA DEL ARROYO GARABATO-TENZPINQUE. RECONSTRUCCIÓN DE GAVIÓN TENZPINQUE Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE ALIVIO COMO VASO REGULADOR | OPZ-RMP-CON-AD-193/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-24 | 2014-03-24 | SIN OBSERVACIONES
8 | REHABILITACION DE BAÑOS, PISO DE CONCRETO EN PATIO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DIVISORIA ASI COMO LA REHABILITACION DE LA CISTERNA Y AULA EN LA ESCUELA CUAUHTEMOC UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS S/N ENTRE CARR. A COLOTLAN Y SAN PABLO EN LA COLONIA COPALITA. | OPZ-R33-EDU-AD-219/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-03-31 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCION DEL PARQUE COLOMOS 3, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACION DE LA AV. STA. CECILIA Y EQUIPAMIENTO DEL CAMELLON UBICADO A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO ZOTO GRANDE | OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 | 10 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-03-31 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CAMINO A LAS MESAS ENTRE CAMINO CIPRES Y EUCALIPTO EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA; 2.- CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS FRESNOS Y PASANDO LENTEJA APROXIMADAMENTE 30 METROS EN LA COLONIA DE LOS OCOTES;3.- CALLE CEREZO ENTRE ENCINO Y PINO; ENCINO ENTRE CEREZO Y TAMARINDO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO. | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-156/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-05 | SIN OBSERVACIONES
11 | 141201ME001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NABO ENTRE CALLE BETABEL Y CALLE TOMATE EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES. | OPZ-HAB-PAV-CI-112/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-07 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO I EN LA AVENIDA SANTA MARGARITA ENTRE AV. AVIACIÓN Y AL CRUCE CON BOULEVARD JARDÍN REAL EN LA COLONIA JARDIN REAL Y VALLE REAL | OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 | 8 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-13 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO I EN LA AVENIDA SANTA MARGARITA ENTRE AV. AVIACIÓN Y AL CRUCE CON BOULEVARD JARDÍN REAL EN LA COLONIA JARDIN REAL Y VALLE REAL | OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 | 9 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-13 | SIN OBSERVACIONES
14 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE PASEO DELOS VIRREYES ENTRE AVENIDA PATRIA Y CADENAMIENTO 0+372 EN AL COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, ZONA 5B | OPZ-RCR-PAV-AD-255/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACIONES
15 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE PASEO DELOS VIRREYES ENTRE AVENIDA PATRIA Y CADENAMIENTO 0+372 EN AL COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, ZONA 5B | OPZ-RCR-PAV-AD-255/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACIONES
16 | CONSTRUCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO JOCOTEPEC ENTRE LAGO CHAPULTEPEC Y CERRADA, 2. LAGO TEUCHITLAN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAGUNA DE CHAPALA, 3. LAGUNA VERDE ENTRE LAGO CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 4. LAGUNA AGUA ZARCA ENTRE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN Y LAGO CHAPULTEPEC, 5. VALLE TESISTAN ENTRE VALLE DELOS REYES Y VALLE VERDE, 6. MANZANO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VALLE REAL. CONSTRCCIÓN DE RED E AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO TEUCHITAL ENTRE LAGO TEXCOCO Y EMILIANO ZAPATA, 2. LAGUNA VERDE ENTRE CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 3. PRIVADA VALLE DE TESISTAN ENTRE VALLE VERDE Y VALLE DE LOS REYES, 4. VALLE VERDE ENTRE VALLE DE TESISITAN Y VALLE REAL, 5. VALLE DELOS REYES ENTRE VALLE DE TESISTAN Y VALLE REAL, 6. VALLE REAL ENTRE REAL PRINCIPAL Y VALLE HERMOSA, 7. VALLE DE LOS ANGELES ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 8. NARANJO ENTRE LAGUNA ZARCA Y EMILIANO ZAPATA, 9, MANZANO ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 10. DURAZNO ENTRE VALLEREAL Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA CUCHILLA ZONA RS | OPZ-R33-APO-AD-229/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-24 | SIN OBSERVACIONES
17 | REENCARPETADO CON ASFALTO, CUNETAS Y BANQUETAS UBICADA EN EL CAMINO AL ALEMAN DE LA CARRETERA ANEXTIPAC A LAS ESCUELAS Y DE ESTA AL POBLADO DE NEXTIPAC EN LA COLONIA EJIDO NEXTIPAC ZONA RS | OPZ-R33-INFR-AD-225/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-24 | SIN OBSERVACIONES
18 | REENCARPETADO CON ASFALTO, CUNETAS Y BANQUETAS UBICADA EN EL CAMINO AL ALEMAN DE LA CARRETERA ANEXTIPAC A LAS ESCUELAS Y DE ESTA AL POBLADO DE NEXTIPAC EN LA COLONIA EJIDO NEXTIPAC ZONA RS | OPZ-R33-INFR-AD-225/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-24 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO I EN LA AVENIDA SANTA MARGARITA ENTRE AV. AVIACIÓN Y AL CRUCE CON BOULEVARD JARDÍN REAL EN LA COLONIA JARDIN REAL Y VALLE REAL | OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 | 10 | VERIFICACIÓN | 2014-03-26 | 2014-03-28 | SIN OBSERVACIONES
20 | CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: 1. EULOGIO GARIN DESDE ATOTONILCO HASTA CRUZ DE SEVILLA 2. CALLE CANTERA ENTRE EULOGIO GARIN Y LOS BELENES EN LA COLONIA LOS CANTEROS ZONA 2B | OPZ-R33-PAV-AD-134/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-04-02 | SIN OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 CARRIL CENTRAL SUR DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. MARIANO OTERO DEL CADENAMIENTO 2+620 AL 3+420 | OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-04-02 | SIN OBSERVACIONES
22 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA UBICADO CALLE DE LAS TORRES S/N, ENTRE SANTA MATILDE Y AV. DE LAS TORRES, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-165/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-05 | SIN OBSERVACIONES
23 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA UBICADO CALLE DE LAS TORRES S/N, ENTRE SANTA MATILDE Y AV. DE LAS TORRES, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-165/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-05 | SIN OBSERVACIONES
24 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE AGUA FRIA ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y MARIANO JIMENEZ Y CALLE AGUA FRIA ENTRE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EN LA ZONA 2B | OPZ-RCR-PAV-CI-028/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-12 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. SANTA MARGARITA ENTRE AVIACIÓN Y AV. CENTRAL, LADO NORTE. | SMP-RCR-PAV-AD-005/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-11-13 | SIN OBSERVACIONES
26 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1. ZARAGOZA (ANTES ALLENDE) ENTRE REFORMA Y RAMÓN CORONA. 2. ARROYO ORIENTE ENTRE BENITO JUÁREZ. 3. PRIV. ZARAGOZA (ALLENDE) ENTRE ZARAGOZA (ALLENDE). 4. LÓPEZ COTILLA ENTRE ZARAGOZA (ALLENDE) Y RAMÓN CORONA. 5. RAMÓN CORONA ENTRE ZARAGOZA (ALLENDE) Y LÓPEZ COTILLA. 6 PRIV. RAMÓN CORONA ENTRE RAMÓN CORONA EN LA COLONIA RÍO BLANCO ZONA RN | OPZ-R33-APO-AD-201/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-12 | 2014-03-14 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AVENIDA MARIOANO OTERO ENTRE LOPEZ MATEOS Y PRADO DE LOS CEDROS LADO NORTE. | SMP-RCR-PAV-AD-259/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACIONES
28 | CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA A DIFERENTES ALTURAS EN LA CALLE TUXTENO ENTRE LAS CALLES DE ORO Y PLATA. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y CIMENTACIÓN PLANTILLA EN EL ARROYO SECO ENTRE LAS CALLES BRONCE Y AZUCENA EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | OPZ-RMP-CON-AD-185/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONSTRUCCION DE BIBLIOPARQUE UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 | 16 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACIONES
30 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LAS CALLES: 1. JARDIN DE LAS BEGONIAS DE JARDIN DE LOS GIRASOLES A PRIV. DE LOS GRANADOS, 2. JARDIN DE LOS GERANIOS, JARDIN DE LOS GIRASOLES, JARDIN DE LOS LAURELES, JARDIN DE LOS CLAVELES, PASEO DE LOS ACANTOS, JARDIN DE LOS BELENES, DE JARDIN DE LAS BEGONIAS A CALZ. DEL VERGEL Y JARDIN DE LOS NARDOS DE CALZ. DEL VERGEL A PASEO DE LOS OLIVOS, EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESISTAN | OPZ-RCR-PAV-CI-055/12 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-24 | SIN OBSERVACIONES
31 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO II AV. SANTA MARGARITA ENTRE BOULEVARD JARDÍN REAL Y CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCIENSES EN LA COLONIA JARDIN REAL Y RESIDENCIAL PONIENTE | OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 | 8 | VERIFICACIÓN | 2014-03-24 | 2014-03-26 | SIN OBSERVACIONES
32 | PROYECTO PARA ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL EN EL POLIGONO COMPRENDIDO POR LAS VIALIDADES AV. JUAN PABLO II, CALLE JAVIER MINA, CALLE NICOLAS BRAVO-PINO SUÁREZ Y CALLE SARCOFAGO, INCLUYENDO COERREDORES INTERNOS, DEL CENTRO HISTORICO DE ZAPOPAN; TRABAJOS CONSISTENTES EN: ACTIVIDADES PRELIMINARES, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE ESTADO ACTUAL (FISICO Y OPERATIVO) ELABORACIÓN DE PROPUESTA Y SOCIALIZACIÓN. | OPZ-RMP-PRO-AD-237/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-25 | 2014-03-27 | SIN OBSERVACIONES
33 | PERFORACION DE POZO EN LA CALLE JILGUEROS ESQ. CARRETERA A NEXTIPAC EN LA VENTA DEL ASTILLERO | OPZ-RCR-APO-CI-097/12 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-04-02 | SIN OBSERVACIONES
34 | 14120EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA S/N, SAN JUAN DE OCOTAN. | OPZ-REP-UND-AD-184/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-05 | SIN OBSERVACIONES
35 | 141203ME004 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JARDINES DEL EBANO OTE ENTRE LA CALLE JARDINES DE LAS HIGUERAS Y JARDINES DE LAS PALMAS EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL | OPZ-HAB-EVIA-AD-207/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-05 | SIN OBSERVACIONES
36 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO AVENIDA SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO SANTIAGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-05 | SIN OBSERVACIONES
37 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO AVENIDA SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO SANTIAGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-05 | SIN OBSERVACIONES
38 | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX, ARTES MARCIALES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO UBICADO DR. LUIS FARAH S/N, COLONIA VILLA BELENES, | OPZ-CONADE-UND-CI 162/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-03 | SIN OBSERVACIONES
39 | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX, ARTES MARCIALES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO UBICADO DR. LUIS FARAH S/N, COLONIA VILLA BELENES, | OPZ-CONADE-UND-CI 162/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2 OBSERVACIONES
40 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN CONCRETO HIDRAULICO MR-50, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV. CAOBAS ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y PARRES ARIAS | OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 | 30 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-18 | SIN OBSERVACIONES
41 | CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS ENTRE PASEO DE LOS ABEDULES Y PASEO DE LAS GARDENIAS EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO ZONA 4 | OPZ-R33-PAV-AD-132/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-18 | SIN OBSERVACIONES
42 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA PARA LA REMODELACION DEL CDI No. 10 "MERCADO DEL MAR", CONSISTENTE EN: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES, LACTANTES, LUDOTECA, AREA ADMINISTRATIVA Y AREA DE SERVICIOS | OPZ-RMP-CDI-CI-089/13 | 6 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-18 | SIN OBSERVACIONES
43 | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX, ARTES MARCIALES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO UBICADO DR. LUIS FARAH S/N, COLONIA VILLA BELENES, | OPZ-CONADE-UND-CI 162/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-11 | SIN OBSERVACIONES
44 | SUPERVICIÓN Y CONTROL DE OBRA EXTERNA PARA LA CONSTRUCIÓN DE GIMNASIO DE BOX, ARTES MARCIALES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO UBICADO DR. LUIS FARAH S/N, COLONIA VILLA DE LOS BELENES, 2. REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PLAZA GUADALUPE UBICADO AVENIDA GUADALUPE S/N ESQUINA CON LA CALLE NICOLAS COPERNICO EN LA COLONIA PLAZA GUADALUPE, 3. EQUIPAMIENTO EN UNIAD DEPORTIVA RINCONAD DE LAS PALMAS UBICADO AV. FEDERALISTAS S/N, ESQUINA CALLE OASIS, EN LA COLONIA VILLA TORREMOLINOS, 4. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA UBICADO CALLE DE LAS TORRES S/N, ENTRE ANTA MATILDE Y AV. DE LAS TORRES, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, 5. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO EN AV. SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO DOMINGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-SPE-AD-232/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-11 | SIN OBSERVACIONES
45 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA MAGISTERIO NACIONAL UBICADA EN CHICHENITZA #10 ENTRE DEHLI Y NAHAI EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B | OPZ-R33-EDU-AD-121/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-11 | SIN OBSERVACIONES
46 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1. PROL. 1 DE NOVIEMBRE, CAPULINES, TORONJA ENTRE PARCELA Y PARCELA 2. NARANJO, MANDARINO Y LIMON ENTRE CAPULIN (ARROYO) Y TORONJA; RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NARANJO ENTRE 1 DE NOVIEMBRE Y TORONJA EN LA COLONIA EL ZAPOTE II ZONA 3 | OPZ-R33-APO-AD-214/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-03-31 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE VECINAL VISTAS DE TESISTAN, UBICADO EN LUCIO BLANCO S/N, EN LA COL. VISTAS TESISTAN. | OPZ-REP-PARC-CI-175/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-07 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR EN CALLE AMAPOLA DE HIDALGO A CLAVEL EN LA COLONIA LA MAGDALENA | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-161/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-12 | 1 OBSERVACION
3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR EN CALLE OLIVOS DE FRANCISCO I MADEO A PRIV. LOS LAURELES EN LA COLONIA JARDINES DE LA PROVIDENCIA. | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-159/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-12 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE RIO ACAPONETA DE RIO NILO A RIO TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA EL HUMEDO DE NEXTIPAC. | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-160/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-06 | 2014-03-14 | 1 OBSERVACION
5 | CONTINGENCIA PARA LA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y DESASOLVES DEL CANAL LA CULEBRE Y EL ARROYO DENOMINADO PASEO DE LAS AVES. | OPZ-RMP-CON-AD-063/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-31 | SIN OBSERVACIONES
6 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y ENTUBAMINETO DE CANAL UBICADO EN LA CERRADA DE ALVARADO A CALLE SAN CRISTOBAL, ENTRE CALLE LAGUNA DE ALVARADO Y CALLE SAN CRISTOBAL EN LA COLONIA ZAQUIPAN | OPZ-RMP-CON-AD-054/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-14 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LAS CALLES PRIV. FRANCISSCO VILLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAUREL ENTRE ALVARO OBREGON Y ABELARDO L. RODRIGUEZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.; 2.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LAS CALLES CABRILLAS ENTRE AV. LAS TORRES Y CERRO Y PRIV. CABRILLAS ENTRE CABRILLAS Y CERRADA EN LA COLONIA GLORIA DEL COLLI. | OPZ-R33-PAV-CI-196/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-12 |  | EN PROCESO DE ACLARACION
8 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE JAVIER MINA DE CALLE ALLENDE A CALLE JUAREZ, EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. | OPZ-R33-PAV-CI-172/12 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-12 | 2014-03-21 | 1 OBSERVACION
9 | REHABILITACION DE PARQUE ARBOLEDAS UBICADO EN JUAN KEPLER Y OSA MAYOR EN LA COLONIA ARBOLEDAS. | SE-141/P-AD-C05-09 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-12 |  | EN PROCESO DE ACLARACION
10 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 652 DE LA AV. CAJETES DESDE LA CALLE ING. RUBIO A LA CALLE SAN JOSE, EN LA COLONIA LOS CAJETES | OPZ-RCR-PAV-AD-009/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 |  | EN PROCESO DE ACLARACION
11 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES, LIMPIEZA DEL ARROYO GARABATO-TENZPINQUE. RECONSTRUCCIÓN DE GAVIÓN TENZPINQUE Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE ALIVIO COMO VASO REGULADOR | OPZ-RMP-CON-AD-193/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-24 | 2014-04-01 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON BANQUETAS Y MACHUELOS ASI COMO LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE OBREROS ENTRE PINTORES Y PISCADORES EN LA COLONIA NUEVO VERGEL ZONA 2A; 2. CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES: 1. JESUS GARCIA DE MAESTROS A HUEJOTES 2. PRIVADA MAESTROS DE MAESTROS A HUEJOTES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES II SECCION EN LA ZONA 2A | OPZ-R33-PAV-CI-195/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 |  | EN REVISION
13 | 141203ME003 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PTE. ENTRE LA CALLE JARDINES DE LOS NOGALES Y JARDINES DE LAS HIGUERAS EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL | OPZ-HAB-EVIA-AD-206/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-03 | 2014-03-18 | 1 OBSERVACION
14 | 141201ME001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NABO ENTRE CALLE BETABEL Y CALLE TOMATE EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES. | OPZ-HAB-PAV-CI-112/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-21 | 13 OBSERVACIONES
15 | 141203ME002 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRANAJE SANITARIO EN LA CALLE VERGEL PONIENTE (JARDINES DEL VERGEL PONIENTE) ENTRE CIPRESES (JARDINES DE LOS CIPRESES) Y CAOBAS (JARDINES DE LAS CAOBAS) EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL. | OPZ-HAB-ALC-CI-176/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-04-06 | 2014-03-18 | 1 OBSERVACION
16 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- LATERAL DE CARRETERA SALTILLO ENTRE AGUA FRIA Y PIEDRAS NEGRAS EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID; 2.- PROLONGACIÓN HUEJOTES ENTRE JESÚS GARCÍA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES; 3.- PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE 2 DE ABRIL E ITURBIDE, 2 DE ABRIL ENTRE PLUTARCO ELIAS Y PRIVADA 2 DE ABRIL EN LA COLONIA LA MARTINICA. | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-157/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-14 | SIN OBSERVACIONES
17 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 364 DE LACALLE GUAYABITOS ENTRE LAS CALLES DE MANZANA Y JICAMA, EN LA COL. MESA COLORADA CRUCERO.2.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 1N DE LACALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AMAPOLA Y CLAVEL, EN LA COL. LA CORONILLA | OPZ-RCR-PAV-AD-013/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-04-01 | 8 OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y AULA DE COMPUTO, REHABILITACIÓN DE AREA DE JUEGOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LAS AULAS EXISTENTES PARA LA ESCUELA MANUEL LÓPEZ COTILLA UBICADA EN RADIO 17 ENTRE NÍQUEL Y VIDRIO EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS ZONA7 | OPZ-R33-EDU-AD-117/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-26 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. COPERNICO ENTRE AV. TEPEYAC Y AV. MOCTESUMA | SPM-RCR-PAV-AD-281/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACIONES
20 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 291 DE LACALLE GUARDIA NACIONAL DE LA CALLE BRILLANTE A RUBI, EN LA COL. EL FORTIN II | OPZ-RCR-PAV-AD-012/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-13 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN.
21 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE PASEOS DE LA FAMILIA ENTRE PASEO DE LOS PADRES Y PASEO DE LOS NIÑOS EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO ZONA 8. PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE ROSAS ENTRE ALVARO OBREGÓN Y PERIFERICO EN LA COLONIA VICTOR HUGO ZONA 1B | OPZ-R33-PAV-CI-209(13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-12 | 2014-03-24 | 3 OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA COMUN REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL ALTAGRACIA, UBICADO EN LA CALLE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION # 124, EN LA COLONIA ALTAGRACIA. | SPM-RMP-CEM-AD-057/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-26 | 2 OBSERVACIONES
23 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. 16 DE SEPTIEMBRE DE ITURBIDE A NICOLAS BRAVO. 2. PEDRO MORENO DEL No. 3120 AL CRUCE DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. 3. ALHONDIGA DE GRANADITAS DE 16 DE SEPTIEMBRE A LAUREL. 5. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE AGUA FRIA A BARRANCA Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. PRIV. ITURBIDE DE INDEPENDENCIA A ITURBIDE.2. PRIV. SIMON BOLIVAR DE SIMON BOLIVAR A JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ. 3. CALLE LA LOMA DE INDEPENDENCIA A ITURBIDE, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ZONA 2B | OPZ-R33-ALC-CI-232/12 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-24 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN.
24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN: 1. CANAL DE EMILIANO ZAPATA A DEPORTES 2. LIBERACIÓN DE HERIBERTO ANGUIANO A CUAHUTEMOC 3. PRIVADA DEPORTES ENTRE DEPORTES Y CERRADA 4. JUAN MANUEL RUBALCABA 5. AGUSTIN LARA 6.JOAQUIN GUALZARO EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES ZONA 2B | OPZ-R33-PAV-AD-224/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-24 | 2014-03-31 | SIN OBSERVACIONES
25 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE TORONJA DE LA CALLE LIMON A CALLE GIGANTE, CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE LIMA Y PROLONGACIÓN AVENIDA GUADALUPE COLINDANDO CON LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA BALCOMES DEL SOL, ZONA 7 | OPZ-RCR-PAV-AD-251/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 1 OBSERVACION
26 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE CAMINO A LAS PALOMAS DE LÁZARO CARDENAS A GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LA ESTRADA | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-158/13 | 2 | VERIFICACION | 2014-03-03 | 2014-03-19 | 5 OBSERVACIONES
27 | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAZA GUADALUPE UBICADO AVENIDA GUADALUPE S/N, ESQUINA CON LA CALLE NICOLAS COPERNICO, EN LA COLONIA PLAZA GUADALUPE. | OPZ-CONADE-UND-CI-163/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-04 | 2014-03-12 | SIN OBSERVACIONES
28 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA UBICADO CALLE DE LAS TORRES S/N, ENTRE SANTA MATILDE Y AV. DE LAS TORRES, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-165/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-21 | SIN OBSERVACIONES
29 | 141201ME002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MONICA ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE RIO AMAZONAS EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS. | OPZ-HAB-PAV-AD-142/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-20 | 6 OBSERVACIONES
30 | 141201ME003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DE LA LAGUNA ENTRE CALLE SALTO DEL AGUA Y CALLE SANTA MONICA EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS. | OPZ-HAB-PAV-AD-143/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-20 | 7 OBSERVACIONES
31 | ADECUACIÓN DE EDIFICIO INFOBOX UBICADO EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-EDF-AD-003/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-25 | SIN OBSERVACIONES
32 | REHABILITACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA ESCUELA PRIMARIA EFRAIN GONZALEZ LUNA, UBICADA EN LA CALLE AZALEAS No. 1002 EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA ZONA 7 | OPZ-R33-EDU-AD-224/12 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-18 | 3 OBSERVACIONES
33 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. ELOTE DE AV.INDIGENA A PRIV. EUCALIPTO. 2. PRIV. HUERTO DE ELOTE A CERRADA. 3. PRIV. EUCALIPTO DE ELOTE A CERRADA. 4. ALFONSO PADILLA DE AV. INDIGENA A CERRADA. 5. PRIV. DE LOS NARANJOS DE ELOTE A CERRADA, EN LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO ZONA 2B | OPZ-R33-APO-AD-215/12 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-12 | 2014-03-14 | 2 OBSERVACIONES
34 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 10 DE LA CALLE SAN MIGUEL DESDE LA CALLE SAN ALFONSO A LA CALLE STA. ANITA EN LA COLONIA EL CAMPANARIO | OPZ-RCR-PAV-AD-010/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2014-03-26 | SIN OBSERVACIONES
35 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS S/N ENTRE 12 DE NOVIEMBRE Y AV. LAS TORRES EN LA COLONIA COLINAS DEL RÍO NUEVO MÉXICO ZONA3 | OPZ-R33-EDU-AD-118/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-29 | SIN OBSERVACIONES
36 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" UBICADA EN EL POBLADO DE RÍO BLANCO ZONA RN | OPZ-R33-EDU-AD-102/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-28 | 8 OBSERVACIONES
37 | COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CAMBIO DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES MARIA DIAZ Y HORACIO MARTINEZ DE L. VALLS A CIJARA Y EN LA CALLE SOTELO PRIETO DE MARIA TERESA CAMPIRANO A MORELOS EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA | OPZ-FOPAM-SP-PAV-CI-202/10 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-26 | 2014-03-28 | 3 OBSERVACIONES
38 | 14120EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA S/N, SAN JUAN DE OCOTAN. | OPZ-REP-UND-AD-184/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-19 | 2 OBSERVACIONES
39 | 141203ME004 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JARDINES DEL EBANO OTE ENTRE LA CALLE JARDINES DE LAS HIGUERAS Y JARDINES DE LAS PALMAS EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL | OPZ-HAB-EVIA-AD-207/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-19 | 1 OBSERVACION
40 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA RINCONADA DE LAS PALMAS UBICADO AV. FEDERALISTAS S/N, ESQUINA CALLE OASIS, EN LA COLONIA VILLA TORREMOLINOS. | OPZ-CONADE-UND-CI-164/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-05 | 2014-03-21 | 2 OBSERVACIONES
41 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO UBICADO EN RANCHO LAS FLORES | OPZ-RMP-CON-AD-191/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-04-03 | SIN OBSERVACION
42 | CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE ALEJAMIENTO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES ORO Y TUGSTENO EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES, 2.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALEJAMIENTO PARA BOCA TORMENTA UBICADA EN LOS CRUCES DE LAS CALLES PROLG. RIO BLANCO Y B. DE LOS CEDROS EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL. | OPZ-RMP-CON-AD-053/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-11 | SIN OBSERVACIONES
43 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL Y 2 PORTONES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "No. 280 MIRAMAR", UBICADO EN LA CALLE PUERTO AGIABAMPO No. 30254 EN SU CRUCE CON LA CALLE PUERTO ALEGRE EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7 | OPZ-R33-EDU-AD-104/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-03-19 | 1 OBSERVACION
44 | SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE JUEGOS Y GIMNASIO EN PARQUE UBICADO EN LA CALLE HELENIO ALFARACHE, AV. NOVELISTAS Y JUAN PALOMAR | OPZ-RMP-PARC-AD-096/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-10 | 2014-04-01 | SIN OBSERVACIONES
45 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- SAN MIGUEL DE TAMPICO A SAN RAFAEL, 2.- TAMPICO DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, 3.- SAN JOSE DE TAMPICO A SAN RAFAEL, 4.- SAN RAFAEL DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, 5.- LA ESCONDIDA DE SAN MIGUEL A AV. CAMINO REAL, EN LA COLONIA HACIENDA JUÁREZ, ZONA RS | OPZ-R33-ELE-AD-081/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-11 | 2014-04-01 | SIN OBSERVACIONES
46 | CONSTRUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ATEMAJAC, UBICADO EN LA CALLE LA PAZ S/N EN SU CRUCE CON LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE | OPZ-RMP-CEM-AD-233/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-18 | 2013-04-01 | SIN OBSERVACIONES
47 | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LA CALLE INGENIERO RUBIO ENTRE EJE LAS TORRES Y FRESNO EN LA COLONIA PALMIRA, COMITÉ 391-A | OPZ-RCR-PEC-AD-278/11 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 |  | EN PROCESO
48 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: 1.- LOMAS DEL VALLE ENTRE LOMAS DEL PARAISO Y CALLE HIDALGO, 2.- LOMAS DEL PARAISO ENTRE LOMA REAL Y LOMAS DEL VALLE, EN LA COLONIA LOMA CHICA ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-078/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-31 | SIN OBSERVACIONES
49 | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS DESDE LAS HUERTAS RUMBO AL TEPEHUAJE EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL TATEPOSCO ZONA RURAL NORTE | OPZ-R33-INFR-AD-136/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 |  | EN PROCESO
50 | TRAZO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRACERIAS EN LOS SIGUIENTES COMITES: ABEL SALGADO DE PERIFERICO A CALLE EJIDO DEL COLLI, COLONIA LOMAS DE COLLI, COMITÉ 749; ARANDAS DE ATOTONILCO A JACARANDAS A PUENTE GRANDE, COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITÉ 484; PIHUAMO DE ZINAPECUARO HASTA LA CERRADA COLONIA VOLCAN DEL COLLI, COMITE 223; LÁZARO CÁRDENAS DE JALISCO A NOCHE BUENA, COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITÉ 314; FLOR DE AZUCENA DE NOCHE BUENA A JALISCO, COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITE 262-A. | OPZ-RCR-PEC-CI-150/12 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-20 | 2014-03-20 | SIN OBSERVACION
51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO, CONSIDERANDO BANCAS, BASUREROS Y ACCESORIOS PARA ANCLAR BASUREROS, DE 45 UNIDADES DEPORTIVAS DEL MINICIPIO DE ZAPOPAN | 195/P-CR-C04-08 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-03-21 |  | EN PROCESO
52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES PARA 45 UNIDADES DEPORTIVAS DEL MINICUPIO DE ZAPOPAN | 205/P-CR-C04-08 | 5 | VERIFICACIÓN | 2014-03-21 |  | EN PROCESO
53 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO AVENIDA SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO SANTIAGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-03-21 |  | EN PROCESO
54 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LAS CALLES DE GRAL, SALVADOR GONZÁLEZ, GRAL. JUAN AGUIRRE OBREROS DE CANANEA Y RAFEL VEGA SÁNCHEZ EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN | OPZ-RMP-SE-CDI-CI-052/10 | 6 | VERIFICACIÓN | 2014-03-26 | 2014-03-27 | SIN OBSERVACIONES

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y SUSTITUCION DE LA LINEA DE DRENAJE, EN LA CALLE GLADIOLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE CLAVEL EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO. | OPZ-R33R-PAV-AD-009/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-26 | 2014-03-26 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLAN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 A 3+300, EN EL MUICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-21 | 2014-03-24 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN EL CAMINO AL ALEMAN DEL CADENAMIENTO 600+00 AL 100+00, EN LA COLONIA EJIDO DE NEXTIPAC ZONA RS | OPZ-R33R-PAV-AD-007/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-04-01 | SIN OBSERVACIONES
4 | TRAZO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRACERIAS EN LA CALLE JARDINES DE LOS BELENES ENTRE JARDINES TAPATIOS AL ARROYO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITÉ 235 | OPZ-RCR-PEC-AD-003/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-04-01 | SIN OBSERVACIONES
5 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10', 12' Y 16' DE DIAMETRO EN LAS CALLES RIO BALSAS ENTRE RIO ACAPONETA Y RIO VERDE, SAN JOSÉ ENTRE RIO VERDE Y AMAPOLA, GARDENIA ENTRE SAN ERNESTO Y DALIA, DALIA ENTRE GARDENIA Y AMPOLA, AMAPOLA ENTRE OBELISCO Y MARGARITAS, OBELISCO ENTRE GARDENIAS Y AMAPOLA Y SAN ERNETO DE CERRADA A SAN FRANCISCO. RED DE AGUA POTABLE DE 4' Y 6' DE DIAMETRO EN LAS CALLES SAN JOSÉ ENTRE RIO VERDE Y GARDENIA Y GARDENIA ENTRE SAN JOSÉ Y SAN ERNESTO EN LA COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC ZONA RS | OPZ-R33-ALC-AD-010/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-03-31 | 2014-03-31 | SIN OBSERVACIONES