## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SUSTITUTCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. SANTO DOMINGO DE SANTA EUGENIA A SAN JUAN. 2 SAN EVERARDO DE SANTO DOMINGO A SAN GABRIEL. 3. SAN GABRIEL DE SAN EVERARDO A SAN JUAN. 4. ANDADOR SANTA MARICELA DE SANTO DOMINGO A CERRADA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL UAG. 2.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. LAURELES Y DE LA ESPUELA EN LA COLONIA JARDINES DEL VIGIA. | OPZ-RCR-PAV-CI-265/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-14 | 2014-05-16 | SIN OBSERVACIONES
2 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA LA GRANA | OPZ-RCR-CON-AD-034/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-05-26 | 2014-05-02 | 1 OBSERVACION
3 | SUMINISTRO COLOCACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN Y ALUBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 1. PINO VERDE ENTRE FLOR DE NARDO Y CIPRESES 2. FLOR DE NARDO ENTRE PINO VERDE Y FLOR DE GUAMUCHIL 3. PRIVADA COLINA VERDE ENTRE PINO VERDE Y FLOR DE COPAL 4. FLOR DE COPAL ENTRE FLOR DE NARDO Y BARRANCO 5. PRIVADA PIRUL ENTRE LAS ROSAS Y BARRANCO 6. FLOR DE BUGAMBILIA ENTRE FLOR DE NARDO Y BARRANCO 7. FLOR DE GUAMUCHIL ENTRE PIVADA GUAMUCHIL Y ARROYO 4. PRIVADA GUAMUCHIL ENTRE FLOR DE GUAMUCHIL Y BARRANCO Y PROVADA GUAMUCHIL II DE LAS ROSAS A BARRANCO 9. JARDIN DE LAS ORQUIDEAS ENTRE MIGUEL DELA MADRID Y FLOR DE LAS AZUCENAS 10. AZUCENAS ENTRE ALVARO OBREGON Y JALISCO EN LA COLONIA LOMAS DE PRIMAVERA ZONA 7 | OPZ-R33-ELE-CI-226/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-06 | SIN OBSERVACIONES.
4 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 CARRIL CENTRAL SUR DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. MARIANO OTERO DEL CADENAMIENTO 1+920 AL 2+620 | OPZ-RCR-PAV-LP-022/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-06 | SIN OBSERVACIONES.
5 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE JUAN MANUEL RUVALCABA ENTRE BELLA VISTA Y SANTA LUCIA (LOPEZ MATEOS) | SMP-RCR-PAV-CI-268/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-09 | 2014-05-12 | SIN OBSERVACIONES.
6 | CONSTRUCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO JOCOTEPEC ENTRE LAGO CHAPULTEPEC Y CERRADA, 2. LAGO TEUCHITLAN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAGUNA DE CHAPALA, 3. LAGUNA VERDE ENTRE LAGO CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 4. LAGUNA AGUA ZARCA ENTRE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN Y LAGO CHAPULTEPEC, 5. VALLE TESISTAN ENTRE VALLE DELOS REYES Y VALLE VERDE, 6. MANZANO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VALLE REAL. CONSTRCCIÓN DE RED E AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO TEUCHITAL ENTRE LAGO TEXCOCO Y EMILIANO ZAPATA, 2. LAGUNA VERDE ENTRE CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 3. PRIVADA VALLE DE TESISTAN ENTRE VALLE VERDE Y VALLE DE LOS REYES, 4. VALLE VERDE ENTRE VALLE DE TESISITAN Y VALLE REAL, 5. VALLE DELOS REYES ENTRE VALLE DE TESISTAN Y VALLE REAL, 6. VALLE REAL ENTRE REAL PRINCIPAL Y VALLE HERMOSA, 7. VALLE DE LOS ANGELES ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 8. NARANJO ENTRE LAGUNA ZARCA Y EMILIANO ZAPATA, 9, MANZANO ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 10. DURAZNO ENTRE VALLEREAL Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA CUCHILLA ZONA RS | OPZ-R33-APO-AD-229/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-13 | 2014-05-15 | SIN OBSERVACIONES.
7 | REHABILITACIÓN DE MUROS DE SALONES Y BARDA PRIMETRAL ESCUELA JOSÉ VASCOCELOS RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN PASEO DE LOS NISPEROS No. 1760 COLONIA FRACCIONAMIENTO TABACHINES ZONA 2A | OPZ-RCR-EDU-AD-243/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-13 | 2014-05-15 | SIN OBSERVACIONES.
8 | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA S CALLES 1. MOCTEZUMA DE LIBERTAD A LA VILLA 2. CUITLAHUAC DE LA VILLA A SABINO DELGADO 3. SABINO DELGADO DE CUITLAHUAC A BOULEVARD EL VIGIA EN LA CABECERA MUNICIPAL. ZONA 1A | OPZ-RCR-PAV-AD-256/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-27 | SIN OBSERVACIONES.
9 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTENTO DE CONCREO HIDRAULICO MR-45 INCLUYE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE JUSTO SIERRA Y LA PRIMAVERA EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. | OPZ-R33-PAV-AD-277/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-27 | SIN OBSERVACIONES.
10 | CONSTRUCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO JOCOTEPEC ENTRE LAGO CHAPULTEPEC Y CERRADA, 2. LAGO TEUCHITLAN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAGUNA DE CHAPALA, 3. LAGUNA VERDE ENTRE LAGO CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 4. LAGUNA AGUA ZARCA ENTRE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN Y LAGO CHAPULTEPEC, 5. VALLE TESISTAN ENTRE VALLE DELOS REYES Y VALLE VERDE, 6. MANZANO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VALLE REAL. CONSTRCCIÓN DE RED E AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. LAGO TEUCHITAL ENTRE LAGO TEXCOCO Y EMILIANO ZAPATA, 2. LAGUNA VERDE ENTRE CAJITITLAN Y LAGO PASCUARO, 3. PRIVADA VALLE DE TESISTAN ENTRE VALLE VERDE Y VALLE DE LOS REYES, 4. VALLE VERDE ENTRE VALLE DE TESISITAN Y VALLE REAL, 5. VALLE DELOS REYES ENTRE VALLE DE TESISTAN Y VALLE REAL, 6. VALLE REAL ENTRE REAL PRINCIPAL Y VALLE HERMOSA, 7. VALLE DE LOS ANGELES ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 8. NARANJO ENTRE LAGUNA ZARCA Y EMILIANO ZAPATA, 9, MANZANO ENTRE VALLE REAL Y EMILIANO ZAPATA, 10. DURAZNO ENTRE VALLEREAL Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA CUCHILLA ZONA RS | OPZ-R33-APO-AD-229/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-05-28 | 2014-05-30 | SIN OBSERVACIONES.
11 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y/O PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD DE LA CARRETERA FEREDAL No. 23, GUADALAJARA-ZACATECAS TRAMO 0+000 (ENTRONQUE CARRETERA TESISTAN) AL 15+000, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-RMP-PROY-CI-095/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-08 | 2014-05-12 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO III AV. SANTA MARGARITA ENTRE CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCIENSES Y PROLG. AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA LOS GIRASOLES Y SANTA MARGARITA | OPZ-RCR-PAV-CI-037/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-09 | 2014-05-12 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES, GIMNACIO, AREA DE JUEGOS, AREA DE PICNIC Y CAMINAMIENTOS UBICADO EN LA CALLE RINCONADA DEL CAMICHIN No. 1541 EN LA COLONIA DEL CAMICHIN ORIENTE | OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-06 | 2014-05-06 | SIN OBSERVACIONES
14 | PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO, CUNETAS Y BANQUETAS Y SUSTITUCUÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAMINO DE SANTA LUCIA A LAS MESITAS (HASTA LA "Y") UBICADA EN SANTA LUCIA A TRAMO EXISTENTE; SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA MANUEL M. DIEGUEZ DE LOPEZ MATEOS A CERRADA, EN LA COLONIA EJIDO TESISTAN ZONA RS | OPZ-R33-INFR-CI-218/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-14 | 2014-05-14 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE ANASTACIO CARREÓN A LA CALLE BARAJAS CARREÓN, EN LA COLONIA LA MARTINICA ZONA 2A | OPZ-R33-PAV-AD-204/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-23 | SIN OBSERVACIONES
16 | ESTUDIO HIDROELECTRICO Y PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE SAN RAFAEL ZONA RN | OPZ-R33-APO-CI-235/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-23 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. ZAPOTE DE AV. DE LAS ROSAS A TABACHIN 2. TABACHIN DE VIOLETA A PINO VERDE 3. BONSAI DE VIOLETA A PINO VERDE 4. SAUZ DE BONSAI A CIPRES 5. PINO VERDE DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES 6. CIPRES DE SAUZ A CEDRO 7. VIOLETA DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES, 8. CALLE CEDRO ENTRE CIPRES Y BONSAI; 9. CIPRES ENTRE VIOLETA Y CEDRO EN LA COLONIA BRISAS DE LA PRIMAVERA ZONA 7 | OPZ-R33-APO-AD-124/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-19 | 4 OBSERVACIONES
2 | REHABILITACIÓNDE BAÑOS PISO DE CONCRETO EN PATIO Y CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DIVISORIA ASI COMO LA REHABILITACIÓN DE LA CISTRNA Y REHABILITACIÓN DE AULA CUAHUTEMOC UBICADA EN LAZARO CARDENAS S/N ENTRE HIDALGO Y FRANCISCO AYALA COLONIA COPALA ZONA RN CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS ESCUELA MARIANO MATAMOROS UBICADA EN AV. GUADALUPE S/N ENTRE CARRETRA A COLOTLAN Y SAN PABLO COLONIA COPALITA ZONA RN | OPZ-R33-EDU-AD-219/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2014-05-14 | 2014-05-23 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO EN EL ARROYO SANTA CATALINA EN SU CRUCE CON CALLE CUMBRES EN LA COLONIA PRADOS VALLARTA; 2.- REPARACIÓN DE SOCAVAMIENTO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL ARROYO QUE CRUZA CON LA CALLE FRANCISCO VILLA EN EL EJIDO COPALITA. | OPZ-RMP-EVIA-AD-097/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-14 | 2014-05-19 | SIN OBSERVACIONES
4 | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LINEA DE ALEJAMIENTO DE 18" Y LOZA DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE CANAL UBICADO EN LA CALLE PIRAMIDE DEL SOL CRUCE CON TENOCHTITLAN, ARROYO SECO ENTRE PIRAMIDE DEL SOL Y ARROYO GARABATO, EN LA COLONIA PIRAMIDES ZONA 8 | OPZ-R33-ALC-AD-110/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-14 | 2014-06-02 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO DE LA AV. PATRIA ENTREA AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE ROMANOS. | OPZ-RMP-CON-AD-188/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-26 | 0 | EN REVISION
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: 1. EULOGIO GARIN DESDE ATOTONILCO HASTA CRUZ DE SEVILLA 2. CALLE CANTERA ENTRE EULOGIO GARIN Y LOS BELENES EN LA COLONIA LOS CANTEROS ZONA 2B | OPZ-R33-PAV-AD-134/13 | 6 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-15 | SIN OBSERVACIONES.
7 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE PUERTO CHAMELA A PROLG. AV. GUADALUPE EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS | OPZ-RMP-CON-AD-204/12 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-08 | SIN OBSERVACIONES.
8 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO SECO TERCERA VUELTA | OPZ-RMP-CON-AD-192/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-12 | SIN OBSERVACIONES.
9 | REHABILITACIÓN DE MUROS DE SALONES Y BARDA PRIMETRAL ESCUELA JOSÉ VASCOCELOS RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN PASEO DE LOS NISPEROS No. 1760 COLONIA FRACCIONAMIENTO TABACHINES ZONA 2A | OPZ-RCR-EDU-AD-243/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-06-03 | 6 OBSERVACIONES
10 | PROYECTO PARA ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL EN EL POLIGONO COMPRENDIDO POR LAS VIALIDADES AV. JUAN PABLO II, CALLE JAVIER MINA, CALLE NICOLAS BRAVO-PINO SUÁREZ Y CALLE SARCOFAGO, INCLUYENDO COERREDORES INTERNOS, DEL CENTRO HISTORICO DE ZAPOPAN; TRABAJOS CONSISTENTES EN: ACTIVIDADES PRELIMINARES, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE ESTADO ACTUAL (FISICO Y OPERATIVO) ELABORACIÓN DE PROPUESTA Y SOCIALIZACIÓN. | OPZ-RMP-PRO-AD-237/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-08 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL UBICADO EN EL ARROYO GARABATOS EN SU CRUCE CON LA PROLONGACIÓN AV. MARIANO OTERO EN EL CADENAMIENTO 1+960 | OPZ-RCR-EVIA-CI-025/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-14 | 2014-05-20 | SIN OBSERVACIONES
12 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CEPAS EN LAS SIGUIENTES CALLES: BAJADA DE LAS AGUILAS, BELLO HORIZONTE, PASEO DEL PRADO, PASEO VISTA HERMOSA, PASEO LOMAS ALTAS, PRIVADA DE LA ZIMA, PASEO DE LA CAÑADA, PASEO DE LOS PINOS, PABLO NERUDA Y PRIVADA VISTA ALEGRE EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE. | OPZ-RCR-CON-AD-087/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-02 | SIN OBSERVACIONES
13 | REMODELACION DE DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL EDIFICIO INFOBOX UBICADO EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-EDF-AD-262/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 9 OBSERVACIONES
14 | 14120EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA S/N, SAN JUAN DE OCOTAN. | OPZ-REP-UND-AD-184/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-05-21 | 2014-05-26 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10", 12" Y 16" DE DIAMETRO EN LAS CALLES RÍO BALSAS ENTRE RÍO ACAPONETA Y RÍO VERDE, SAN JOSÉ ENTRE RÍO VERDE Y AMAPOLA, GARDENIA ENTRE SAN ERNESTO Y DALIA, DALIA ENTRE GARDENIA Y AMAPOLA, AMAPOLA ENTRE OBELISCO Y MARGARITAS, OBELISCO ENTRE GARDENIAS Y AMAPOLA Y SAN ERNESTO DE CERRADA A SAN FRANCISCO. RED DE AGUA POTABLE DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LAS CALLES SAN JOSÉ ENTRE RÍO VERDE Y GARDENIA Y GARDENIA ENTRE SAN JOSÉ Y SAN ERNESTO EN LA COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, ZONA RS | OPZ-R33-ALC-AD-181/13 | 2 | VERIFICACION | 2014-05-23 |  | EN PROCESO
16 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 324 DE LA CALLE DON BOSCO Y SAN JOSÉ ENTRE LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID A LA BARRANCA Y DON BOSCO A LA PRIV. DEL TANQUE EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITÁN 2DA. SECCIÓN. 2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 31, EN LA PRIV. NIÑO ARTILLERO DE 18 DE MARZO A CERRADA CON PROLONGACIÓN LIBERACIÓN EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITÁN 1RA SECCIÓN | OPZ-RCR-PROY-AD-082/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-27 | SIN OBSERVACIONES
17 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA INFOBOX A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, UBICADA EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-EDF-AD-298/11 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-28 |  | EN PROCESO
18 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO AVENIDA SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO SANTIAGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-UND-CI-166/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-05-28 |  | EN PROCESO
19 | ELABORACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES EN MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA, TOPOHIDRAULICA, INGENIERIAS DE TRANSITO, SEÑALAMIENTO, ASI COMO ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE BOULEVARD DE LA CARRETERA FEDERAL No. 23 GUADALAJARA-ZACATECAS TRAMO 0+000 ENTRONQUE TESISTAN AL 5+000 ZAPOPAN | OPZ-RMP-PROY-AD-058/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-28 |  | EN PROCESO
20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPERFICIE AMORTIGUANTE EN AREA DE JUEGOS INFANTILES PARA 45 UNIDADES DEPORTIVAS | 843/P-CR-C08-08 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-05-30 |  | EN PROCESO

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DEL GIMNASIO DE LA ALBERCA UBICADO EN CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-UND-AD-029/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-23 | SIN OBSERVACIONES
2 | ENTRO CULTURAL Y ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LAS CALLES AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA COL. CONSTITUCION. | OPZRCREDF-CA-072/13 | 9 | VERIFICACIÓN | 2014-05-28 | 2014-05-28 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCION DE BIBLIOPARQUE EN PARQUE VALLE DE SAN ISISDRO, UBICADO EN LA AV. RIO BLANCO ESQ. PINO SUAREZ S/N EN LA COLONIA VALLE DE SAN ISIDRO. | OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-30 | 2014-05-30 | SIN OBSERVACIONES
4 | ENTRO CULTURAL Y ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LAS CALLES AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA COL. CONSTITUCION. | OPZRCREDF-CA-072/13 | 10 | VERIFICACIÓN | 2014-10-30 | 2014-05-30 | SIN OBSERVACIONES
5 | SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES: 1. RAYON ENTRE DR. CARLOS VILLASEÑOR Y GENERAL ESTEBAN ALLENDE; 2. ANDADOR PAULINO NAVARRO ENTRE MANUEL M DIEGUEZ Y GENERAL AGUSTIN OLACHEA; 3. MANUEL M DIEGUEZ ENTRE AURELIO ORTEGA Y PAULINO NAVARRO EN LA COLINIA LA AURORA | OPZ-RCR-PAV-AD-001/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-02 | 2014-05-02 | SIN OBSERVACIONES
6 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PRELIMINAR, ESTUDIO HIDROLOGICO, ESTUDIO HIDRAULICO, ESTUDIO DE CONTROL DE LIXIVIADOS CELDA 4, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TUBERIAS DE CONDUCCIÓN Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO PICACHOS | OPZ-RMP-CON-AD-032/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-12 | 2014-05-12 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN EL CAMINO A NEXTIPAC, DESDE EL CAMINO AL ALEMAN HASTA LAS ESCUELAS, EN LA COLONIA EJIDO DE NEXTIPAC ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-026/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-12 | 2014-05-12 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE ROSA EN SU ENTRONQUE CON LA CALLE BRONCE, EN LA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI ZONA 5B; CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE SAN ANTONIO Y PENSAMIENTO EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL ZONA RS | OPZ-R33-APO-AD-023/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-15 | 2014-05-15 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN | OPZ-RMP-CS-AD-028/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-23 | SIN OBSERVACIONES
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE GIMNACIO DE LA ALBERCA UBICADA EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N (A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX) EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-UND-AD-029/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-23 | 2014-05-23 | SIN OBSERVACIONES

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, DIRECIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO, OBRAS PÚBLICAS, CATASTRO, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PATIO 10, MUSEO DE ARTE Y REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS. | AD-001/2014-RP-LIM | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-05-21 | 2014-05-29 | 1 OBSERVACION
2 | SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATADA DE ELEMENTOS PARA UNIDAD BASILICA, DIRECIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO, OBRAS PÚBLICAS, CATASTRO, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PATIO 10, MUSEO DE ARTE Y REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS. | AD-001/2014-RP-LIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-21 | 2014-05-29 | 1 OBSERVACION

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL INMUEBLE DE ASEO PUBLICO. | OTEI-20/2014-RP-ELEC | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-16 | 2014-05-21 | SIN OBSERVACIONES
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES DE REJA Y PORTONES EN PATIO DE TRANSFERENCIA | OTEI-013/2014-RP-MALLA | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-05-21 | 2014-05-21 | SIN OBSERVACIONES