## Intermedias Obras Publicas Zapo
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y POZOS DE ABSORCION UBICADO EN LA AV. VALDEPEÑAS Y EN AV. FEDERALISTAS, EN LA COL. TORREMOLINOS | OPZ-RMP-CON-AD-076/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-03 | SIN OBSERVACIONES
2 | CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION. | OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-04 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES | OPZ-RMP-COAD-060/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-14 | SIN OBSERVACIONES
4 | CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION. | OPZ-RCR-EDF-CA-072/13 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-14 | SIN OBSERVACIONES
5 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS | OPZ-RCR-PAV-AD-009/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-15 | SIN OBSERVACIONES
6 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS | OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES
7 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS | OPZ-RCR-PAV-AD-007/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y LAVADEROS UBICADO EN EL ARROYO SECO GAVION 5; CONSTRUCCION DE RETENIDAS CON ALERONES EN CALLE GUAMUCHIL. | OPZ-RMP-CON-AD-099/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-28 | 2013-10-31 | SIN OBSERVACIONES
9 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 627 DE LA CALLE RUBEN DARIO DE LA CALLE DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A UNICORNIO, COL. LA CORONILLA; 2.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 728 DE LA CALLE GARDENIA DE PRIVADA JOSE MARTI A FE DEL ROCIO COL. LA CORONILLA. 3.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 584 DE LA CALLE MANDARINA ENTRE LAS CALLES ALBERTO MORA LÓPEZ A TORONJA, EN LA COL. MESA CRUCERO | OPZ-RCR-PAV-CI-026/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-03 | SIN OBSERVACIONES.
10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 CARRIL CENTRAL SUR DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. MARIANO OTERO DEL CADENAMIENTO 2+620 AL 3+420 | OPZ-RCR-PAV-LP-023/13 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-09 | SIN OBSERVACIONES.
11 | RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO1.-CALLE CAFETOS DE EUCALIPTO A GUADALUPE. 2.-CENTINELA DE EUCALIPTO A SAUZ. 3.- CHOLULA DE SAUZ A LA BARRANCA. 4.- COLORIN DEL No 7 A CAFETOS.5.- PIRUL DEL No.1 A CAFETOS. 6.-ENCINOS DEL No7. A CHOLULA. 7.- SAUZ DE CHOLULA A SAN ANTONIO. 8.-PRIV. SECOYAS DE CAFETOS A CHOLULA. 9.- PRIV. PIRUL DE SAN ANTONIO A CERRADA. 10.- PRIV. MANZANILLO DE ENCINOS A SAUZ. 11.- PRIV. SAN ANTONIO DE SAUZ A ENCINOS. 12.- PRIV. CALIFORNIA DE SAUZ A ENCINOS. 13.- PRIV. ENCINO DE ENCINO A SAUZ EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA. 2.- RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LAS CALLES 1.-SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE TEQUILA Y AGUA PRIETA. 2.- HERMENEGILDO GALEANA DE AGUA FRIA A MATAMOROS. 3 PRIV. MATAMOROS DE MATAMOROS A CERRADA. 4. ANDADOR TEPATITLAN DE TEPATITLAN A ZAPOTLANEJO. 5. ANDADOR TEQUILA ENTRE PROL. TEQUILA Y PORL. LAGOS DE MORENO. 6. ZAPOTLANEJO ENTRE ANDADOR TEPATITLAN A AGUA PRIETA.7. COCULA DE CD. GUZMAN A MATAMOROS. 8 ARANDAS DE CD. GUZMAN A MATAMOROS. 9. TAMAZULA DE CD. GUZMAN A MATAMOROS EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO.; 3.- RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 1. CALE LAZARO CARDENAS DE CALLE COBRE A CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. 2. PRIV. CENTENARIO DE COBRE A COSIO VIDAURRI. 3. ALUMINIO DE COBRE A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. 4. PRIV ALUMINIO DE ALUMINIO A ARROYO. 5. CALLE COSIO VIDAURRI DE CALLE LAZARO CARDENAS HASTA ARROYO.6. PRIV. CARLOS RIVERA ACEVES DE COSIO VIDAURRI A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 7. CALLE TUGSTENO DE COBRE A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 8. PRIV TUGSTENO DE TUGSTENO A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. 9. PRIV. COBRE DE COBRE A COSIO VIDAURRI.10. PRIV. ALVAREZ DEL CASTILLO DE CALLE COSIO VIDAURRI A CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS | OPZ-RCR-ELE-CI-167/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES.
12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 CARRIL CENTRAL SUR DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. MARIANO OTERO DEL CADENAMIENTO 1+920 AL 2+620 | OPZ-RCR-PAV-LP-022/13 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES.
13 | RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO1.-CALLE CAFETOS DE EUCALIPTO A GUADALUPE. 2.-CENTINELA DE EUCALIPTO A SAUZ. 3.- CHOLULA DE SAUZ A LA BARRANCA. 4.- COLORIN DEL No 7 A CAFETOS.5.- PIRUL DEL No.1 A CAFETOS. 6.-ENCINOS DEL No7. A CHOLULA. 7.- SAUZ DE CHOLULA A SAN ANTONIO. 8.-PRIV. SECOYAS DE CAFETOS A CHOLULA. 9.- PRIV. PIRUL DE SAN ANTONIO A CERRADA. 10.- PRIV. MANZANILLO DE ENCINOS A SAUZ. 11.- PRIV. SAN ANTONIO DE SAUZ A ENCINOS. 12.- PRIV. CALIFORNIA DE SAUZ A ENCINOS. 13.- PRIV. ENCINO DE ENCINO A SAUZ EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA. 2.- RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LAS CALLES 1.-SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE TEQUILA Y AGUA PRIETA. 2.- HERMENEGILDO GALEANA DE AGUA FRIA A MATAMOROS. 3 PRIV. MATAMOROS DE MATAMOROS A CERRADA. 4. ANDADOR TEPATITLAN DE TEPATITLAN A ZAPOTLANEJO. 5. ANDADOR TEQUILA ENTRE PROL. TEQUILA Y PORL. LAGOS DE MORENO. 6. ZAPOTLANEJO ENTRE ANDADOR TEPATITLAN A AGUA PRIETA.7. COCULA DE CD. GUZMAN A MATAMOROS. 8 ARANDAS DE CD. GUZMAN A MATAMOROS. 9. TAMAZULA DE CD. GUZMAN A MATAMOROS EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO.; 3.- RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 1. CALE LAZARO CARDENAS DE CALLE COBRE A CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. 2. PRIV. CENTENARIO DE COBRE A COSIO VIDAURRI. 3. ALUMINIO DE COBRE A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. 4. PRIV ALUMINIO DE ALUMINIO A ARROYO. 5. CALLE COSIO VIDAURRI DE CALLE LAZARO CARDENAS HASTA ARROYO.6. PRIV. CARLOS RIVERA ACEVES DE COSIO VIDAURRI A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 7. CALLE TUGSTENO DE COBRE A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 8. PRIV TUGSTENO DE TUGSTENO A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. 9. PRIV. COBRE DE COBRE A COSIO VIDAURRI.10. PRIV. ALVAREZ DEL CASTILLO DE CALLE COSIO VIDAURRI A CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS | OPZ-R33-ELE-CI-167/12 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-28 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES.
14 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO I EN LA AVENIDA SANTA MARGARITA ENTRE AV. AVIACIÓN Y AL CRUCE CON BOULEVARD JARDÍN REAL EN LA COLONIA JARDIN REAL Y VALLE REAL | OPZ-RCR-PAV-CI-035/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-01 | SIN OBSERVACIONES.
15 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE AGUA FRIA ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y MARIANO JIMENEZ Y CALLE AGUA FRIA ENTRE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EN LA ZONA 2B | OPZ-RCR-PAV-CI-028/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-03 | SIN OBSERVACIONES
16 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN EL POBLADO DE HUAXTLA 3+800 A 7+000 | OPZ-RCR-PAV-CI-029/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-03 | SIN OBSERVACIONES
17 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL UBICADO EN EL ARROYO GARABATOS EN SU CRUCE CON LA PROLONGACIÓN AV. MARIANO OTERO EN EL CADENAMIENTO 1+960 | OPZ-RCR-EVIA-CI-025/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-07 | 2013-10-09 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 CARRIL CENTRAL SUR DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. MARIANO OTERO DEL CADENAMIENTO 3+420 AL 5+784.80 | OPZ-RCR-PAV-LP-024/13 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-11 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCION DE BIBLIOPARQUE UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11 | 15 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-11 | SIN OBSERVACIONES
20 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LAS CALLES: 1. JARDIN DE LAS BEGONIAS DE JARDIN DE LOS GIRASOLES A PRIV. DE LOS GRANADOS, 2. JARDIN DE LOS GERANIOS, JARDIN DE LOS GIRASOLES, JARDIN DE LOS LAURELES, JARDIN DE LOS CLAVELES, PASEO DE LOS ACANTOS, JARDIN DE LOS BELENES, DE JARDIN DE LAS BEGONIAS A CALZ. DEL VERGEL Y JARDIN DE LOS NARDOS DE CALZ. DEL VERGEL A PASEO DE LOS OLIVOS, EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESISTAN | OPZ-RCR-PAV-CI-055/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-11 | SIN OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN | OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 | 18 | VERIFICACION | 2013-10-14 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCION DE CICLOVIA TRAMO II AV. SANTA MARGARITA ENTRE BOULEVARD JARDÍN REAL Y CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCIENSES EN LA COLONIA JARDIN REAL Y RESIDENCIAL PONIENTE | OPZ-RCR-PAV-CI-036/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES
23 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN LA CALLE COLECTORA, ENTRE AVENIDA LOS CHARROS HASTA MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA JARDINES DEL VIGIA | OPZ-RCR-PAV-AD-394/11 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATEMAJAC | OPZ-EDO-CS-CI-160/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES
25 | ADECUACIÓN DE EDIFICIO INFOBOX UBICADO EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 24 | VERIFICACION | 2013-10-25 | 2013-10-29 | SIN OBSERVACIONES
26 | ADECUACIÓN DE EDIFICIO INFOBOX UBICADO EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 25 | VERIFICACION | 2013-10-25 | 2013-10-29 | SIN OBSERVACIONES
27 | ADECUACIÓN DE EDIFICIO INFOBOX UBICADO EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 26 | VERIFICACION | 2013-10-25 | 2013-10-29 | SIN OBSERVACIONES
28 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CAMBIO DE PORTÓN ESCUELA AMADO NERVO UBICADA EN INDEPENDENCIA #6380 EN LA COLONIA RÍO BLANCO ZONA RN | OPZ-R33-EDU-AD-116/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-01 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONSTRUCCION DE SOLUCION VIAL SIGLO XXI SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN | OPZ-CZM-PAV-LP-111/12 | 19 | VERIFICACION | 2013-10-31 | 2013-11-04 | SIN OBSERVACIONES
30 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN PROLONGACION AVENIDA LAURELES Y DOCTOR LUIS FARAH EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-SPU-CA-211/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-01 | SIN OBSERVACION
31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO EN LA ALBERCA , UBICADA EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N, (A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX) EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RCR-UND-CI-002/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-01 | SIN OBSERVACION
32 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 747,EN LAS SIGIENTES CALLES VOLCÁN DE FUEGO, PUERTO SALINA CRUZ, PUERTO TAMPICO Y OBREROS UNIFICADOS DE PUERTO TAMPICO A OBREROS UNIFICADOS, DE VOLCÁN DE FUEGO A AV. GUADALUPE, DE VOLCÁN DE FUEGO A GUADALUPE, DE VOLCÁN DE FUEGO A GUADALUPE, EN LA COLONIA EL REHILETE | OPZ-RCR-PAV-AD-016/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-07 | 2013-10-07 | SIN OBSERVACION
33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO EN LA ALBERCA , UBICADA EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N, (A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX) EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RCR-UND-CI-002/13 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-09 | SIN OBSERVACION
34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO EN LA ALBERCA , UBICADA EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N, (A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX) EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RCR-UND-CI-002/13 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-09 | SIN OBSERVACION
35 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE SUBCOLECTOR DE 20", RED SANITARIA DE 10" RED DE AGUA POTABLE DE 6" Y PAVIMENTO ASFALTICO CON SELLO SLURRY SEAL EN AV. PROLOGACIÓN LA CALMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y OBELISCO EN LA COLONIA LA AGRICOLA | OPZ-RMP-CON-AD-067/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-14 | 2013-10-14 | SIN OBSERVACION
36 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXCATAN | OPZ-EDO-CS-CI-159/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-16 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACION
37 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE QUIRINO, RIVERA ( ENTRE FEBRONIO LARA Y CARRETERA SALTILLO). EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, ZONA 2B | OPZ-PCR-PAV-CI-147/12 | 9 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-22 | SIN OBSERVACION
38 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE QUIRINO, RIVERA ( ENTRE FEBRONIO LARA Y CARRETERA SALTILLO). EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, ZONA 2B | OPZ-PCR-PAV-CI-147/12 | 8 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-22 | SIN OBSERVACION
39 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE QUIRINO, RIVERA ( ENTRE FEBRONIO LARA Y CARRETERA SALTILLO). EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, ZONA 2B | OPZ-PCR-PAV-CI-147/12 | 7 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-22 | SIN OBSERVACION
40 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN CONCRETO HIDRAULICO MR-50, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV. CAOBAS ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y PARRES ARIAS | OPZ-RCR-PAV-LP-076/11 | 27 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-22 | SIN OBSERVACION
41 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- SAN MIGUEL DE TAMPICO A SAN RAFAEL, 2.- TAMPICO DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, 3.- SAN JOSE DE TAMPICO A SAN RAFAEL, 4.- SAN RAFAEL DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, 5.- LA ESCONDIDA DE SAN MIGUEL A AV. CAMINO REAL, EN LA COLONIA HACIENDA JUÁREZ, ZONA RS | OPZ-R33-ELE-AD-081/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-22 | SIN OBSERVACION
42 | REPAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV. PARRES ARIAS ENTRE AV. JUAN PABLO II Y PERIFERICO | OPZ-RMP-PAV-AD-214/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-23 | SIN OBSERVACION
43 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 INCLUYE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE GALEANA Y LA PRIMAVERA EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA ANA | OPZ-RCR-PAV-CI-004/12 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-31 | 2013-10-31 | SIN OBSERVACION
44 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 324 DE LA CALLE DON BOSCO Y SAN JOSÉ ENTRE LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID A LA BARRANCA Y DON BOSCO A LA PRIV. DEL TANQUE EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITÁN 2DA. SECCIÓN. 2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITÉ 31, EN LA PRIV. NIÑO ARTILLERO DE 18 DE MARZO A CERRADA CON PROLONGACIÓN LIBERACIÓN EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITÁN 1RA SECCIÓN | OPZ-RCR-PROY-AD-082/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-31 | 2013-10-31 | SIN OBSERVACION

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES FINIQUITOS OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | ELABORACION DE PROYECTO PARA PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE ELISEO OROZCO EN SU CRUCE CON CARRETERA A TESISTAN EN INGRESO A LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN. | SE-312/P-AD-C13-09 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-08 | SIN OBSERVACIONES
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN DIVERSOS PARQUES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO. | SE-350/P-AD-C13-09 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-08 | SIN OBSERVACIONES
3 | REHABILITACION DE PATIO DE LACTANTESY SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPERFICIE AMORTIGUANTEEN EL CDI No. 3 UBICADO EN AV. LAURELES NUMERO 1151 ENTRE AV. DEL MAIZ Y CALLE PLATA, EN LA COLONIA FOVISSSTE. | SE-099/P-AD-C05-09 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-10 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES | OPZ-RMP-COAD-060/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-13 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES | OPZ-RMP-CON-AD-051/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES | OPZ-RMP-CON-AD-046/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-28 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES | OPZ-RMP-CON-AD-047/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES | OPZ-RMP-CON-AD-050/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
9 | EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, UBICADO EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N, (A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX) EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RCR-UND-AD-021/13 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-18 | 2013-10-28 | SIN OBSERVACIONES
10 | PAVIMENTACION EL TRAMO DE AV. PALMERAS COMPRENDIDO DESDE LA TUZANIA A CAMINO VIEJO A TESISTAN; 2.- ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE BRILLANTE DE PRIMAVERA A RIO LERMA, EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1A. SECCION, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE: CIRUELOS ENTRE VILLA JUÁREZ Y AV. SANTA ANA, EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE. | OPZ-RCR-PAV-CI-121/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 1 OBSERVACION
11 | CONTINGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE EN LA CALLE PRIMAVERA DE EMILIANO ZAPATA A VICENTE GUERRERO, PRIV. JUSTO SIERRA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. 2.-CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CAMINO NACIONAL DE AV. TEPEYAC A CALLE AZALEAS EN LA COLONIA MARIANO OTERO | OPZ-RMP-CON-AD-052/13 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-22 | SIN OBSERVACIONES
12 | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE "ESTEFANIA CASTAÑEDA", UBICADO EN LUGARDO SANABRIA S/N, CRUCES CARRETERA A SALTILLO Y JACINTO PEÑA, COL.VILLA DE GUADALUPE. | SE-187/N-AD-C07-09 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-08 | SIN OBSERVACIONES
13 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE ARCO BIZANTINO ENTRE LA CALLE ARCO OJIVAL Y ARCO DOMICIANO EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN PRIMERA SECCIÓN. | 267/P-AD-C04-08 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-07 | SIN OBSERVACIONES
14 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y TUBO ADS PARA LA CALLE CURTIDORES DE PESCADORES A AV. DEL VERGEL, EN LA COLONIA CABAÑITAS | OPZ-R33-ALC-AD-338/11 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-07 | 2013-10-09 | 4 OBSERVACIONES
15 | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LOS SIGUIENTES COMITES: PASEO DE LOS AGUACATES DE PASEO DE LOS PERONES A PASEO DE LOS ENCINOS, COLONIA MESA DE LOS OCOTES, COMITÉ 667;PIPILA DE ALVARO OBREGON A PREDIO AGUA AZUL,1RO. DE MAYO DE ALVARO OBREGON A PIPILA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE ALVARO OBREGON A PIPILA, EN LA COLONIA EL BATAN, COMITE 612; CERVANTES SAAVEDRA DE SIMON BOLIVAR A PRIV. 15 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE DE CERVANTES SAAVEDRA A ENTRONCAR CON EMPEDRADO EXISTENTE, COLONIA MIGUEL HIDALGO, COMITE 13; SAN JUAN DE LOS LAGOS DE MATAMOROS A CIUDAD GUZMAN,MATAMOROS DE AGUA FRIA A SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JOCOTEPEC DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A MATAMOROS, EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, COMITE 616;YAHUALICA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A CHAPALA, COLONIA LOMAS DEL REFUGIO,COMITE 368;JUANA DE ARCO DE RUBEN DARIO A FEDERICO GARCIA LORCA,COLONIA LA CORINILLA,COMITE 117;IGNACIO ESPINOZA DE IRINEO OSORIO A MA. INES MARTINEZ,COLONIA VILLA DE GUADALUPE,COMITE 330;CIRUELA DE GRANADA A MANDARINA,COLONIA MESA CRUCERO,COMITE 352. | OPZ-RCR-PEC-CI-116/12 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 4 OBSERVACIONES
16 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BRAZA, ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. PROL. GUADALUPE UBICADO EN LAS COL. MARIANO OTERO Y MIRAMAR. | OPZ-RMP-CON-AD-048/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-09 | 2013-10-22 | 1 OBSERVACION
17 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO CON MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO OTERO UBICADA EN LA COLONIA LA TUZANIA; 2.- CONSTRUCCIÓN DEL DOS AULAS Y NUCLEO DE SANITARIOS DEL CDC#15 “SAN JUAN DE OCOTAN”. | OPZ-RCR-EDU-CI-056/12 | 11 | VERIFICACION | 2013-10-16 | 2013-10-31 | SIN OBSERVACIONES
18 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES PARA USO DOMESTICO EN EL POTRERO LAS LATILLAS EN EL POBLADO DE CERCA MORADA; 2.- RECONSTRUCCION DE CORTINAS AMPLIACION DE VASO DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES Y DESAZOLVE DE LOS BORDOS: POTRERO EL GUAYABO EN EL POBLADO LOS HUMEDOS Y POTRERO CERCA MORADA I Y II EN LOS POBLADOS DE CERCA MORADA, VILLA HERMOSA Y LA CUMBRE; 3.- CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO EN EL CRUCERO DEL POBLADO DE PALO GORDO. | OPZ-R33-INFR-AD-092/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-28 | SIN OBSERVACIONES
19 | REHABILITACIÓN DE TECHO Y BAÑOS DEL CENTRO CULTURAL UBICADO EN LA CALLLE CALLE CADENAS DE LAS AMÉRICAS #101 EN LA COLONIA GLORIA DEL COLLI | OPZ-RCR-CUL-AD-455/11 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 2 OBSERVACIONES
20 | TRAZO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TERRACERIAS EN LOS SIGUIENTES COMITE: ABEL SALGADO DE PERIFERICO A CALLE EJIDO DEL COLLI, COLONIA LOMAS DE COLLI, COMITÉ 749; ARANDAS DE ATOTONILCO A JACARANDAS, COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITÉ 484; PIHUAMO DE ZINAPECUARO HASTA LA CERRADA Y TECALITLAN DE AV. LAS TORRES A PIHUAMO, COLONIA VOLCAN DEL COLLI, COMITE 223; LÁZARO CÁRDENAS DE JALISCO A NOCHE BUENA, COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITÉ 314; FLOR DE AZUCENA DE NOCHE BUENA A JACARANDAS, COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITE 262-A. | OPZ-RCR-PEC-CI-150/12 | 3 | VERIFICACION | 2013-10-01 | 2013-10-17 | 6 OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS UBICADA EN CIRCUNVALACION NORTE #100 ENTRE LA CALMA Y CARNERO EN LA COLONIA LAS FUENTES ZONA 6 | OPZ-RMP-EDU-CA-050/12 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-09 | 2 OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AV. PATRIA Y CALLE FERMÍN RIESTRA EN LA COLONIA SANTA FE | OPZ-RMP-ALC-AD-085/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-07 | 2013-10-10 | SIN OBSERVACIONES
23 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA CONSTRUCCION DE MURO DE TABICON DE 14 CM DE ESPESOR UBICADO EN LA AV. MARIANO OTERO Y CALLE CUBILETE EN LA COLONIA CIUDAD DEL SOL | SI-198/P-AD-C13-09 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 3 OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLE LOMAS DEL VALLE ENTRE LOMAS DEL PARAISO Y CALLE HIDALGO; 2.LOMAS DEL PARAISO ENTRE LOMA REAL Y LOMAS DEL VALLE EN LA COLONIA LOMA CHICA ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-182/12 | 5 | VERIFICACION | 2013-10-31 | 2013-11-04 | SIN OBSERVACIONES
25 | REHABILITACIÓN PARQUE NUMERO 19, PAQUETE NUMERO 6, UBICADO ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y RIO BLANCO. COLONIA PARQUES DE TESISTAN. | SE-125/P-AD-C05-09 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-03 |  | EN PROCESO
26 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MR-45 Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE SAN PABLO ENTRE AV. ACUEDUCTO Y GERANIOS EN LA COLONIA EX HACIENDA LA MORA | OPZ-RCR-PAV-CI-002/12 | 5 | VERIFICACION | 2013-10-22 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES.
27 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE PLATA Y CALLE FLOR DE CRISANTEMO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN EL MISMO TRAMO EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | OPZ-RMP-CON-AD-064/13 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-16 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES.
28 | REPOSICION DE LOZAS DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN LAS CALLES DE LOS PINOS, DE LOS ABEDULES, ABEDULES, JESÚS DE ROJAS EN LA COLONIA RESIDENCIAL LOS PINOS | OPZ-RCR-PAV-AD-441/11 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-31 | SIN OBSERVACIONES.

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ANTICIPOS OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN
[6 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | REHABILITACION DE BAÑOS EXISTENTES PARA LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO UBICADA EN CROMITA #113 ENTRE MERCURIO Y ARROYO EN LA COL. ARENALES TAPATIOS. | OPZ-R33-EDU-AD-115/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-18 | 2013-10-18 | SIN OBSERVACIONES
2 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ. | OPZ-R33-EDU-AD-120/13 | 1 | VERIFICACION | 2012-10-18 | 2012-10-18 | SIN OBSERVACIONES
3 | EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DEL ENTRO ACUATICO ZAPOPAN, UBICADO EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N, A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEX, EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RCR-UND-AD-021/13 | 4 | VERIFICACION | 2013-10-18 | 2013-10-18 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONTINGENCIA PARA LA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES, LIMPIEZADELO ARROYO GARABATO-TENZPINQUE, RECONSTRUCCION DE GAVION TENZPINQUE Y CONSDTRUCCION DE FOSA DE ALIVIO COMO VASO REGULADOR. | OPZ-RMP-CON-AD-193/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-23 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONTENGENCIA CONSISTENTE EN: 1.- CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA Y CIMENTACION EN EL ARROYO SECO ENTRE LAS CALLES DE PLATA Y OROR EN LA COL. CARLOS RIVERA ACEVES. 2.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y CIMENTACION EN EL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE MATAMOROS EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS. | OPZ-RMP-CON-AD-186/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-23 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE OLIVOS DE FRANCISCO I MADERO A PRIVADA LOS LAURELES EN LA COLONIA JARDINES DE PROVIDENCIA | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-159/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCATARILLADO SANITARIO EN LA LATERAL PONIENTE DE LA AV. AVIACION ENTRE ANTIGUO CAMINO A TESISTAN Y CALLE TUXPAN EN LA COLONIA MISION SAN GENARO. | OPZ-RMP-ALC-AD-137/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE AMAPOLA DE HIDALGO A CLAVEL EN LA COLONIA LA MAGDALENAPROVIDENCIA | OPZ-FPEDARIE-PAV-CI-161/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1.- GARDENIA DE GIRASOL A TULIPAN; 2. ALCATRAZ DE GIRASOL A BELENES; 3. JAZMIN DE GIRASOL A HIDALGO; 4. LIRIO DE GIRASOL A HIDALGO; 5. DE GIRSAOL A CLAVEL; 6. CRISANTEMO DE GIRASOL A TULIPAN, EN LA COLONIA LA MAGDALENA | OPZ-R33-APO-AD-211/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" UBICADA EN EL POBLADO DE RÍO BLANCO ZONA RN | OPZ-R33-EDU-AD-102/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-15 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACIONES
11 | 141201ME003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DE LA LAGUNA ENTRE CALLE SALTO DEL AGUA Y CALLE SANTA MONICA EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS. | OPZ-HAB-PAV-AD-143/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-15 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA A DIFERENTES ALTURAS EN LA CALLE TUXTENO ENTRE LAS CALLES DE ORO Y PLATA. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y CIMENTACIÓN PLANTILLA EN EL ARROYO SECO ENTRE LAS CALLES BRONCE Y AZUCENA EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES | OPZ-RMP-CON-AD-185/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-18 | 2013-10-21 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETENIDAS EN EL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE ZAFIRO EN LA COLONIA MARIANO OTERO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA Y PLANTILLA UBICADO EN EL ARROYO SECO GAVIÓN No. 6 ENTRE LA CALLE PLOMO Y CALLE PLATA CON LAVADERO ENTRE EL CRUCE DE LAS CALLES GUAMUCHIL Y EL ARROYO SECO AGUAS ABAJO | OPZ-RMP-CON-AD-190/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-18 | 2013-10-21 | SIN OBSERVACIONES
14 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. AMAPOLA DE EDGAR ALLAN POE AL CERRO; 2. PABLO NERUDA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A AMAPOLA; 3. EDGAR ALLAN POE DE AMAPOLA A SOR JUANA INES DE LA CRUZ; 4. RUBEN DARIO DE AMAPOLA A SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA LA CORONILLA ZONA 2B | OPZ-R33-ALC-AD-178/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA NUEVA CREACIÓN UBICADA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS S/N ENTRE 12 DE NOVIEMBRE Y AV. LAS TORRES EN LA COLONIA COLINAS DEL RÍO NUEVO MÉXICO ZONA3 | OPZ-R33-EDU-ADF-118/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES
16 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADA EN LA CALLE PUERTO MÉXICO No. 99 ENTRE LAS CALLES PUERTO MELAQUE Y PUERTO CHAMELA, EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7 | OPZ-R33-EDU-AD-100/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-24 | SIN OBSERVACIONES
17 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1.AURELIO SANDOVAL, 2. PRIVADA IGNACIO SANDOVAL, 3. PRIVADA REGINO SANDOVAL Y 4. FRANCISCO SANDOVAL EN LA COLONIA LA TARJEA ZONA RN | OPZ-R33-PAV-AD-180/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-24 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO SECO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE GUAMUCHIL. SEGUNDA VUELTA | OPZ-RMP-CON-AD-189/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-31 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN DE JARDIN VECINAL EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DELI, ENTRE PRIVADA DELI Y CAUSE TEMPORAL DEL ARROYO EN LA COLONIA LLANOS DE LA MESA COLORADA | OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-31 | SIN OBSERVACIONES
20 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON BANQUETAS Y MACHUELOS ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE VISTA LA CAMPIÑA Y DARLE CONTINUIDAD PARA COMUNICAR LA COLONIA VISTA HERMOSA CON LA COLONIA LA HIGUERA ENTRE VISTA EL MIRADOR Y CALLE ZAPOTE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA ZONA 2B | OPZ-R33-PAV-AD-179/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-31 | 2013-11-01 | SIN OBSERVACIONES
21 | REHABILITACIÓN DEL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" UBICADA EN LA CALLE PETRONILO OROZCO No. 29 ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA COLONIA VENTA DEL ASTILLERO ZONA RS | OPZ-R33-EDU-AD-103/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-16 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN LA CALLE PRIVADA DEDAL S/N ENTRE LAS CALLES DEDAL Y TAFETA, EN LA COLONIA LAS AGUJAS ZONA RS | OPZ-R33-EDU-AD-106/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-16 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACIONES
23 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO UBICADO EN RANCHO LAS FLORES | OPZ-RMP-CON-AD-191/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-18 | 2013-10-18 | SIN OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10", 12" Y 16" DE DIAMETRO EN LAS CALLES RÍO BALSAS ENTRE RÍO ACAPONETA Y RÍO VERDE, SAN JOSÉ ENTRE RÍO VERDE Y AMAPOLA, GARDENIA ENTRE SAN ERNESTO Y DALIA, DALIA ENTRE GARDENIA Y AMAPOLA, AMAPOLA ENTRE OBELISCO Y MARGARITAS, OBELISCO ENTRE GARDENIAS Y AMAPOLA Y SAN ERNESTO DE CERRADA A SAN FRANCISCO. RED DE AGUA POTABLE DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN LAS CALLES SAN JOSÉ ENTRE RÍO VERDE Y GARDENIA Y GARDENIA ENTRE SAN JOSÉ Y SAN ERNESTO EN LA COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, ZONA RS | OPZ-R33-ALC-AD-181/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-23 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA MAGISTERIO NACIONAL UBICADA EN CHICHENITZA #10 ENTRE DEHLI Y NAHAI EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B | OPZ-R33-EDU-AD-121/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL Y 2 PORTONES EN EL JARDÍN DE NIÑOS "No. 280 MIRAMAR", UBICADO EN LA CALLE PUERTO AGIABAMPO No. 30254 EN SU CRUCE CON LA CALLE PUERTO ALEGRE EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7 | OPZ-R33-EDU-AD-104/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO INCLUYE REVISIÓN Y EN SU CASO SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE OLMOS (FLORES MAGÓN) ENTRE 22 DE ABRIL Y CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA EL MANTE ZONA 8 | OPZ-R33-PAV-AD-202/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
28 | 14120EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS MOLINOS, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA S/N, SAN JUAN DE OCOTAN. | OPZ-REP-UND-AD-184/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-10-30 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA MANUEL LÓPEZ COTILLA UBICADA EN RADIO 17 ENTRE NÍQUEL Y VIDRIO EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS ZONA7 | OPZ-R33-EDU-AD-117/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-15 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACIONES.
30 | CONSTRUCCIÓ DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO PARA LA ESCUELA SEC. TEC. 160 UBICADA EN OASIS S/N ENTRE DUNAS Y AV. FEDERALISTAS EN LA COLONIA RINCONADA DE LAS PALMAS ZONA3 | OPZ-R33-EDU-AD-119/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-15 | 2013-10-16 | SIN OBSERVACIONES.
31 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y PORTERÍAS MULTIFUNCIONAL ES PARA LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA UBICADA ENNICOLÁS BRAVO # 2 ENTRE PRÓL. FEDERALISMO Y LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA ARROYO HONDO ZONA 2B | OPZ-R33-EDU-AD-123/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-18 | 2013-10-19 | SIN OBSERVACIONES.
32 | CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: 1.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y LAVADEROS EN EL ARROYO SECO GAVIÓN 1 Y 2. CONSTRUCCIÓN DE RETENIDAS Y ALERONES EN EL ARROYO SECO | OPZ-RMP-CON-AD-187/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-24 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES.
33 | CONTINGENCIA PARA RECTIFICACION DE PENDIENTES Y SECCIONES EN LAS TRAYECTORIAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y LIMPIEZA DEL ARROYO SECO TERCERA VUELTA | OPZ-RMP-CON-AD-192/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-23 | 2013-10-25 | SIN OBSERVACIONES.
34 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- LATERAL DE CARRETERA SALTILLO ENTRE AGUA FRIA Y PIEDRAS NEGRAS EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID; 2.- PROLONGACIÓN HUEJOTES ENTRE JESÚS GARCÍA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES; 3.- PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE 2 DE ABRIL E ITURBIDE, 2 DE ABRIL ENTRE PLUTARCO ELIAS Y PRIVADA 2 DE ABRIL EN LA COLONIA LA MARTINICA. | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-157/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-01 | SIN OBSERVACIONES.
35 | 141201ME006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CARPINTEROS ENTRE CALLE SABINO Y CALLE TORNEROS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES. | OPZ-HAB-PAV-CI-114/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-01 | SIN OBSERVACIONES.
36 | 141203ME003 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PTE. ENTRE LA CALLE JARDINES DE LOS NOGALES Y JARDINES DE LAS HIGUERAS EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL | OPZ-HAB-EVA-AD-206/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-01 | SIN OBSERVACIONES.
37 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, GUARNICIONES, BANQUETAS, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES: 1. RIO NILO ENTRE RIO BLANCO Y RIO BALSAS, 2. RIO AMAZONAS ENTRE CALLE RIO ARMERIA Y RIACHUELO, EN LA COLONIA HUMEDO DE NEXTIPAC 2DA. SECCION ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-182/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-01 | SIN OBSERVACIONES.

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | ELABORACION DE RAMPA PARA EL REGISTRO CIVIL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVZ LAS AGUILAS, REPARACION DE BAJANTES EN MUSEO, ROTULOS EN ICOE Y POLICIA TESISTAN, PUERTA EN CATASTRO, CRISTALES EN FORO DEL CENTINELA Y LOSAS DE CONCRETO EN PATIO 10. | OTEI-030/2013 | 2 | VERIFICACION | 2013-10-02 | 2013-10-14 | SIN OBSERVACIONES
2 | ELABORACION DE RAMPA PARA EL REGISTRO CIVIL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVZ LAS AGUILAS, REPARACION DE BAJANTES EN MUSEO, ROTULOS EN ICOE Y POLICIA TESISTAN, PUERTA EN CATASTRO, CRISTALES EN FORO DEL CENTINELA Y LOSAS DE CONCRETO EN PATIO 10. | OTEI-030/2013 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-02 | 2013-10-14 | SIN OBSERVACIONES
3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN UNIDAD BASILICA, UNIDAD SUR LAS AGUILAS, INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS, ECOLOGIA, PATIO 10, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA, MUSEO DE ARTE Y REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS, PROMOCION ECONOMICA, ARCHIVO, CALLE 2 Y OTRAS AREAS. | AD-008/2013-RP-LIM | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 |  | En Proceso
4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN UNIDAD BASILICA, UNIDAD SUR LAS AGUILAS, INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS, ECOLOGIA, PATIO 10, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA, MUSEO DE ARTE Y REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS, PROMOCION ECONOMICA, ARCHIVO, CALLE 2 Y OTRAS AREAS. | AD-008/2013-RP-LIM | 2 | VERIFICACION | 2013-10-30 |  | En Proceso
5 | SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS EN UNIDAD BASILICA, UNIDAD SUR LAS AGUILAS, INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS, ECOLOGIA, PATIO 10, PROCURADURIA SOCIAL, JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA, MUSEO DE ARTE Y REGISTROS CIVILES AUTORIZADOS, PROMOCION ECONOMICA, ARCHIVO, CALLE 2 Y OTRAS AREAS. | AD-008/2013-RP-LIM | 3 | VERIFICACION | 2013-10-30 |  | En Proceso

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2013
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS DE DIRECCION DE MERCADOS, PADRON Y LECENCIAS, VENTANILLA UNICA, CONTRALORIA, JURIDICO CONSULTIVO, SITE DE PRESIDENCIA Y CATASTRO. | OTEI-026/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-02 | 2013-10-07 | SIN OBSERVACIONES
2 | REHABILITACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS EN LA BIBLIOTECA DE ATEMAJAC | OTEI-033/13 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-03 | SIN OBSERVACIONES
3 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR Y LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION EN EL SUBCENTRO DE ZAPOPAN | OTEI-031/2013 | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-03 | SIN OBSERVACIONES
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES DE: UIDAD BASILICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, ASI COMO EL TECHO MOVIL EN PRESIDENCIA. | OTEI-004/2012-RP-MTTO | 3 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-04 | SIN OBSERVACIONES.
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES DE: UNIDAD BASILICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPALY PRESIDENCIA, ASI COMO AL TECHO MOVIL EN PRESIDENCIA. | OTEI-059/2012-RP-MTTO | 1 | VERIFICACION | 2013-10-30 | 2013-11-04 | SIN OBSERVACIONES.