## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS ANDADORES MORA, MPIÑA Y PRIVADA DURAZNO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES 1RA. SECCIÓN. | OPZ-R33-APO-AD-004/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-03 | 2014-09-08 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOPARQUE EN PARQUE VALLE DE SAN ISIDRO, UBICADO EN LA AV. RIO BLANCO ESQ. PINO SUAREZ S/N EN LA COLONIA VALLE DE SAN ISIDRO | OPZ-CONACULTA-BIBLIO-CI-014/14 | 5 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-11 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COLOMOS III, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACIÓN DE LA AV. SANTA CECILIA ( 300MTS Y EQUIPAMIENTO DEL CAMELLON, UBICADO EN LA AV. ACUEDUCTO S/N A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO ZOTO GRANDE | OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 | 22 | VERIFICACIÓN | 2014-09-15 | 2014-09-18 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN | OPZ-EDO-CS.CI-157/12 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-29 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LLUVIA ENTRE PRIMAVERA DEL ARROYO EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA | OPZ-R33R-ALC-AD-027/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-30 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCION DE PARQUE COLOMOS III, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACION DE LA AV. SANTA CECILIA ( 300MTS Y EQUIPAMIENTO DEL CAMELLON, UBICADO EN LA AV. ACUEDUCTO S/N A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO ZOTO GRANDE | OPZ-RCR-PARC-LP-371/11 | 23 | VERIFICACIÓN | 2014-09-15 | 2014-09-18 | SIN OBSERVACIONES
7 | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL DISTRITO CENTRAL DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-04 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PARAISOS DEL COLLI | OPZ-EDU-CS-CI-158/12 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-04 | SIN OBSERVACIONES
9 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLAN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 A 3+300, EN EL MUICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-RMP-PAV-LP-006/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-04 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTENTO DE CONCREO HIDRAULICO CON BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y JOSE MARIA MOLRELOS, EN LA COLONIA SANTA MARÍA DEL PUEBLITO, ZONA 5A | OPZ-RCR-PAV-AD-276/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-03 | 2014-09-05 | SIN OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO AVENIDA TESISTAN ENTRE CONSTITUCIÓN Y SANTA MARGARITA | SPM-RCR-PAV-CI-269/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-11 | SIN OBSERVACIONES
12 | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL DISTRITO CENTRAL DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-PRO-AD-138/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-11 | 2014-09-12 | SIN OBSERVACIONES
13 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE CUBILETE Y AVENIDA MOCTEZUMA HASTA LA ENTRADA AL TÚNEL DE LÓPEZ MATEOS Y MARIANO OTERO CARRIL SENTIDO SUR A NORTE. | OPZ-RCR-PAV-AD-092/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-26 | SIN OBSERVACIONES
14 | RED DE ELECTRIFICACIÓN y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES AV. LAS TORRES (SAN MIGUEL) DE AV. LAS PALMAS A CERRADA,SAN JORGE (MANZANA) DE AV. LAS TORRES A SANDIA Y AV. LAS PALMAS DE SAN DEMETRIO A AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA LA LIMERA ZONA 3,Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: BOSQUE DE SANTO DOMINGO ENTRE BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y SAN SAN FRANCISCO, ANDADOR SAN JORGE ENTRE BOSQUE SANTO DOMINGO A CERRADA, BOSQUE DE SAN ANTONIO ENTRE BOSQUE SANTO DOMINGO Y SAN FRANCISCO, BOSQUE SAN FRANSISCO ENTRE BOSQUE SANTO DOMINGO Y MARIANO OTERO EN LA COLONIA PUERTA DEL BOSQUE ZONA 7 | OPZ-R33-ELE-AD-236/13 | 6 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATEMAJAC | OPZ-EDO-CS-CI-160/12 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-09-11 | 2014-09-12 | SIN OBSERVACIONES
16 | CONSTRUCCIÓN DE JARDIN VECINAL EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DELI, ENTRE PRIVADA DELI Y CAUSE TEMPORAL DEL ARROYO EN LA COLONIA LLANOS DE LA MESA COLORADA | OPZ-RMP-PARC-AD-183/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-15 | 2014-09-17 | SIN OBSERVACIONES
17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS PARA BAJA TESIÓN Y EMERGENCIA PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADA EN CALLE DR. LUIS FARAH, EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES | OPZ-RCR-CS-AD-091/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-15 | 2014-09-17 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARAH, EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES | OPZ-RMP-CS-LP-003/11 | 37 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-26 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES, GIMNACIO, AREA DE JUEGOS, AREA DE PICNIC Y CAMINAMIENTOS UBICADO EN LA CALLE RINCONADA DEL CAMICHIN No. 1541 EN LA COLONIA DEL CAMICHIN ORIENTE | OPZ-RMP-PARC-AD-279/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-05 | 2014-09-05 | SIN OBSERVACIONES
20 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS SECUNDARÍA TÉCNICA No. 88 UBICADA EN VISTA ALA CATEDRAL S/N ENTRE TABACHINES COLONIA LOMA BONITA EJIDAL ZONA 6; REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 120 "MARÍA DEL REFUGIO DE LOPEZ PORTILLO" UBICADA EN GIRASOLES No. 120 COLONIA GIRASOLES ZONA 1A | OPZ-RCR-EDU-AD-241/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-03 | 2014-09-03 | SIN OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN | OPZ-RMP-CS-AD-028/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SIN OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y ENTRONQUE DE DRENAJE EN LAS CALLES PRIVADA ABEDULES DE PASEO DE LAS MARGARITAS A MIRASOLES Y PASEO DE LAS MARGARITAS DE EMILIANO ZAPATA A CERRADA EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN ZONA 4 | OPZ-R33-PAV-CA-145/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SIN OBSERVACIONES
23 | ADECACIONES VIALES CONSISTENTES EN LA RED SUBTERRÁNEA ELÉCTRICA PARA EL CIRCUITO PANAMERICANO EJES 2, 4 Y 6 UBICADO EN LA AV. JUAN PABLO II Y CALLE SANTA LUCIA EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RCR-ELE-AD-072/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-11 | 2014-09-11 | SIN OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 812 "IGNACIO RAMOS PRASLOW" UBIACAD EN MILET No. 500 COLONIA LA ESTANCIA ZONA 5A | OPZ-RCR-EDU-AD-244/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-26 | 2014-09-26 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS Y PORTON EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE PARRES ARIAS" UBICADO EN LA AV. DE LAS ROSAS No. 2396 EN LA COL. LOS CAJETES. | OPZ-R33-EDU-AD-105/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 |  | EN PROCESO
2 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 1 PALOMA, 2 PAVO REAL, 3 TZENZONTLE, 4 BORREGO, 5 FAISAN, 6 FLAMINGO, EN LA COLONIA LA GRANJA | OPZ-R33-ALC-CI-198/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-09-15 | 2014-09-24 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- CAMINO A LAS MESAS ENTRE CAMINO CIPRES Y EUCALIPTO EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA; 2.- CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS FRESNOS Y PASANDO LENTEJA APROXIMADAMENTE 30 METROS EN LA COLONIA DE LOS OCOTES;3.- CALLE CEREZO ENTRE ENCINO Y PINO; ENCINO ENTRE CEREZO Y TAMARINDO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO. | OPZ-FOPEDARIE-PAV-CI-156/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 5 OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZANPEADO, BANQUETAS, MACHUELOS Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: 1. EULOGIO GARIN DESDE ATOTONILCO HASTA CRUZ DE SEVILLA, 2. CALLE CANTERA ENTRE EULOGIO GARIN Y LOS BELENES EN LA COLONIA LOS CANTEROS ZONA SB. | OPZ-R33-PAV-CA-094/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-03 | 2014-09-08 | SIN OBSERVACIONES
5 | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10', RED DE AGUA POTABLE DE 6' CON TOMAS DOMICILIARIAS ASI COMO PIEZAS ESPECIALES EN CRUCEROS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE SANTA MONICA DE AV. DE LA PRESA A LA CALLE RIO BLANCO EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA ZONA RS | OPZ-R33-ALC-AD-008/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-03 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCIÓ DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO PARA LA ESCUELA SEC. TEC. 160 UBICADA EN OASIS S/N ENTRE DUNAS Y AV. FEDERALISTAS EN LA COLONIA RINCONADA DE LAS PALMAS ZONA3 | OPZ-RCR-EDU-AD-119/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-12 | 2014-09-19 | SIN OBSERVACIONES
7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN EL CAMINO AL ALEMAN DEL CADENAMIENTO 600+00 AL 100+00, EN LA COLONIA EJIDO DE NEXTIPAC ZONA RS | OPZ-R33-PAV-AD-007/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-18 | 2014-09-23 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO AVENIDA LOPEZ MATEOS ENTRE CUBILETE Y AVENIDA MOCTEZUMA CARRILES CENTRALES AMBOS SENTIDOS | SPM-RCR-PAV-CI-270/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-09-18 | 2014-09-24 | 7 OBSERVACIONES
9 | SUMINISTRO COLOCACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN Y ALUBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 1. PINO VERDE ENTRE FLOR DE NARDO Y CIPRESES 2. FLOR DE NARDO ENTRE PINO VERDE Y FLOR DE GUAMUCHIL 3. PRIVADA COLINA VERDE ENTRE PINO VERDE Y FLOR DE COPAL 4. FLOR DE COPAL ENTRE FLOR DE NARDO Y BARRANCO 5. PRIVADA PIRUL ENTRE LAS ROSAS Y BARRANCO 6. FLOR DE BUGAMBILIA ENTRE FLOR DE NARDO Y BARRANCO 7. FLOR DE GUAMUCHIL ENTRE PIVADA GUAMUCHIL Y ARROYO 4. PRIVADA GUAMUCHIL ENTRE FLOR DE GUAMUCHIL Y BARRANCO Y PROVADA GUAMUCHIL II DE LAS ROSAS A BARRANCO 9. JARDIN DE LAS ORQUIDEAS ENTRE MIGUEL DELA MADRID Y FLOR DE LAS AZUCENAS 10. AZUCENAS ENTRE ALVARO OBREGON Y JALISCO EN LA COLONIA LOMAS DE PRIMAVERA ZONA 7 | OPZ-R33-ELE-CI-226/13 | 5 | VERIFICACIÓN | 2014-09-18 |  | EN PROCESO
10 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BASURA UBICADA EN LA COLONIA BELENES HASTA PICAHOS Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE ACCIONES DE MEJORA | OPZ-RMP-PRO-AD-139/13 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-17 | 3 OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS, EN LA CALLE ANACLETO GONZALEZ ENTRE FRACISCO MARQUEZ Y JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA HEROES NACIONALES ZONA 4 | OPZ-R33-PAV-AD-131/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-09-03 | 2014-09-17 | 1 OBSERVACION
12 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y CONCHA DE VOLEY BOL, ILUMINACIÓN , MALLA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES CON BAÑOS Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE IDOLINA GAONA ENTRE SEPTIMA ORIENTE Y SEXTA ORIENTE EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO ZONA 4 | OPZ-RCR-UND-AD-275/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-09-05 | 2014-09-22 | 5 OBSERVACIONES
13 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: 1. CALLE 12 DE OCTUBRE DE 16 DE SEPTIEMBRE A PROL. IXTLAHUACAN; 2. CALLE 23 DE NOVIEMBRE DE 28 DE MAYO A PROL. IXTLAHUACAN; 3. CALLE NOCHISTLAN DE PRIMERO DE ABRIL A PROL. IXTLAHUACAN; 4. CALLE ZAPOTLANEJO DE 12 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE; 5. CALLE PRIMERO DE ABRIL DE 12 DE OCTUBRE A NOCHISTLAN; 6. PROL. IXTLAHUACAN DE 12 DE OCTUBRE A NOCHISTLAN, EN LA COLONIA PRADOS DE NUEVO MEXICO ZONA 3. RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: 1. CALLE 25 DE MAYO DE ZAPOTLAN A 16 DE SEPTIEMBRE; 2. CALLE 28 DE MAYO DE 25 DE MAYO A 16 DE SEPTIEMBRE; 3. CALLE ZAPOTLAN DE 16 DE SEPTIEMBRE A 12 DE OCTUBRE; 4. CALLE 27 DE SEPTIEMBRE A IXTLAHUACAN; 5. PRIV. SIN NOMBRE EN LA COLONIA COLINAS DE NUEVO MEXICO ZONA 3 | OPZ-R33-ELE-CI-200/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-18 | SIN OBSERVACIONES
14 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. AMAPOLA DE EDGAR ALLAN POE AL CERRO; 2. PABLO NERUDA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A AMAPOLA; 3. EDGAR ALLAN POE DE AMAPOLA A SOR JUANA INES DE LA CRUZ; 4. RUBEN DARIO DE AMAPOLA A SOR JUANA INES DE LA CRUZ; 5. CRISANTEMO ENTRE ROSAL Y LIRIO; 6. ORQUIDEA ENTRE CRISANTEMO Y PRIVADA ORQUIDEA; 7. CLAVEL ENTRE GARDENIA Y GLADEOLA; 8. AMAPOLA ENTRE GARDENIA Y GLADEOLA, EN LA COLONIA LA CORONILLA ZONA 2B | OPZ-R33-ALC-AD-178/13 | 3 | VERIFICACION | 2014-09-18 | 0 | EN PROCESO
15 | CONSTRUCIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y LINEA DE ALEJAMIENTO COLOCACIÓN DE BOMBAS PARA CARCAMO DE COMBUSTIÓN INTERNA Y ELETRIFICACIÓN, SUMERGIBLE CON LINEA DE CONDCCIÓN CON TUBERIA DE P.V.C. DE 6' DE DIAMETRO (15 CM) SERIE 25 ANDADOR CARLOS GARCÍA ARCE ENTRE LA CALLE C Y CERRADA EN LA UNIADAD HABITACIONAL COCA COLA ZONA 5B | OPZ-RCR-ALC-AD-247/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 |  | EN PROCESO
16 | ESTUDIO HIDROELECTRICO Y PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE SAN RAFAEL ZONA RN | OPZ-R33-APO-CI-235/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-10 | SIN OBSERVACIONES
17 | PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO, CUNETAS Y BANQUETAS Y SUSTITUCUÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAMINO DE SANTA LUCIA A LAS MESITAS (HASTA LA "Y") UBICADA EN SANTA LUCIA A TRAMO EXISTENTE; SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA MANUEL M. DIEGUEZ DE LOPEZ MATEOS A CERRADA, EN LA COLONIA EJIDO TESISTAN ZONA RS | OPZ-R33-INFR-CI-218/13 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 8 OBSERVACIONES
18 | SUPERVICIÓN Y CONTROL DE OBRA EXTERNA PARA LA CONSTRUCIÓN DE GIMNASIO DE BOX, ARTES MARCIALES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO UBICADO DR. LUIS FARAH S/N, COLONIA VILLA DE LOS BELENES, 2. REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PLAZA GUADALUPE UBICADO AVENIDA GUADALUPE S/N ESQUINA CON LA CALLE NICOLAS COPERNICO EN LA COLONIA PLAZA GUADALUPE, 3. EQUIPAMIENTO EN UNIAD DEPORTIVA RINCONAD DE LAS PALMAS UBICADO AV. FEDERALISTAS S/N, ESQUINA CALLE OASIS, EN LA COLONIA VILLA TORREMOLINOS, 4. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA UBICADO CALLE DE LAS TORRES S/N, ENTRE ANTA MATILDE Y AV. DE LAS TORRES, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, 5. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO EN AV. SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO DOMINGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA. | OPZ-CONADE-SPE-AD-232/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-05 | 8 OBSERVACIONES
19 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE SUBCOLECTOR DE 20", RED SANITARIA DE 10" RED DE AGUA POTABLE DE 6" Y PAVIMENTO ASFALTICO CON SELLO SLURRY SEAL EN AV. PROLOGACIÓN LA CALMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y OBELISCO EN LA COLONIA LA AGRICOLA | OPZ-RMP-CON-AD-067/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-03 | 2014-09-10 | SIN OBSERVACIONES
20 | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LA CALLE INGENIERO RUBIO ENTRE EJE LAS TORRES Y FRESNO EN LA COLONIA PALMIRA, COMITÉ 391-A | OPZ-RCR-PEC-AD-278/11 | 4 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA INFOBOX A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, UBICADA EN LA CALLE 2 DEL CIRCUITO PANAMERICANO EN LA COLONIA TEPEYAC | OPZ-RMP-EDF-AD-298/11 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-12 | 2014-09-23 | 6 OBSERVACIONES
22 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE ANASTACIO CARREÓN A LA CALLE BARAJAS CARREÓN, EN LA COLONIA LA MARTINICA ZONA 2A | OPZ-R33-PAV-AD-204/13 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-15 | 2014-09-30 | 7 OBSERVACIONES
23 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE ROSA EN SU ENTRONQUE CON LA CALLE BRONCE, EN LA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI ZONA 5B; CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE SAN ANTONIO Y PENSAMIENTO EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL ZONA RS | OPZ-R33-R-APO-AD-023/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-25 | SIN OBSERVACIONES
24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ARANDAS CON UNA LONGITUD DE 81.39 MTS. CALLE AYOTLAN CON UNA LONGITUD DE 68.26 MTS. Y CALLE ATQUIZA CON UNA LONGITUD DE 36.12 MTS. CERRADAS CON LA CALLE NEXTIPAC, EN LA COLONIA COLEGIO DEL AIRE ZONA 4 | OPZ-R33R-PAV-AD-012/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 |  | EN PROCESO

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2014
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO SECO ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. PROL. GUADALUPE UBICADO EN LAS COLONIAS MARIANO OTERO Y MIRAMAR | OPZ-RMP-CON-AD-058/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
2 | OBRA DE CONTINGENCIA REGERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE CORRESPONSALES EN LA COLONIA PERIOIDISTAS,CALAVEREADO DE MURO DE GAVIÓN POR AMBOS LADOS Y RACALSAMIENTO DEL MOSMO CON CONTRAFUERTES DE PIEDRA BRAZA Y CIMIENTO UBICADO EN EL VASO REGULADOR EN EL ARROYO SECO, DENTRO DEL RANCHO LAS FLORES EN LA ZONA DEL BOSQUE DE LA PRIMAVERA; 2. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO EL SECO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PERIFÉRICO EN LA COLONIA EL MANTE, 3. CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO LA MARTINICA EN SU CRUCE CON LA CALZADA DEL VERGEL EN LA COLONIA LA MARTINICA. | OPZ-RMP-CON-AD-079/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-10 | SIN OBSERVACIONES
3 | PROGRAMA CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ZONA DE TESISTAN | OPZ-FED-ESP-AD-120/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-26 | SIN OBSERVACIONES
4 | PROGRAMA CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO | OPZ-FED-ESP-AD-121/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-26 | SIN OBSERVACIONES
5 | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BASE AEREA, UBICADA EN LA CALLE ATOTONILCO Y LIBRAMIENTO A LA BASE AEREA EN LA COLONIA EL TRIANGULO | OPZ-FODE-UND-CI-040/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-26 | 2014-09-26 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL ARROYO ENTRE LA CALLE ZAFIRO Y CALLE FLORES EN LA COLONIA MARIANO OTERO | OPZ-RMP-ALC-AD-090/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-26 | 2014-09-26 | SIN OBSERVACIONES
7 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN 1. DESASOLVE Y LIMPIEZA DE VASO REGULADOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL IXTEPETE, 2. LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DEL IXTEPETE. | OPZ-RMP-CON-AD-054/14 | 1 | VERIFICACION | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
8 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO SECO EN SU CRUCE CON LA CALLE PLATA A PROL. AVENIDA GUADALUPE EN LA COLONIA ARENALES PATATIOS. | OPZ-RMP-CON-AD-056/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
9 | OBRA DE CONTINGENCIA EN: 1. DESASOLVE DEL CANAL LA CULEBRA UBICADO EN SU CAUSE ENTRE AV. PATRIA Y AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO, INCLUYENDO LA PARTE SUBTERRANEA QUE CRUZA LA AV. PATRIA; 2. DESASOLVE DEL CANAL PUERTA PLATA DESDE AV. UNIVERSIDAD HAST PASEO ROYAL COUNTRY; 3. DESASOLVE DEL ARROYO DENOMINADO PASEO DELAS AVES, UBICADO ENTRE LAS CALLES DE INDUSRIA TEXTIL Y PASEO DE LAS AVES EN LA COLONIA SAN ISIDRO RESIDENCIAL. | OPZ-RMP-CON-AD-060/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
10 | OBRA DE CONTINGENCIA EN: 1. DESASOLVE Y REHABILITACIÓN DE MAYA CICLON DEL CANAL UBICADO EN AV. PROL. TEPEYAC ENTRE PROL. GUADALUPE Y AV. PRIMAVERA EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI Y MIRAMAR ; 2. DESASOLVE DEL CANAL AGUA PRIETA A LO LARGO DEL CRUCE, ENTRE AV. GUADALUPE GALLO Y CALLE LAS FLORES EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA SUR Y LA FLORIDA; 3. DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO PARTIENDO DEL PERIFRICO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 1+520 Y DEL 1+800 AL 2+460 UBICADO ENTRE LAS COLONIAS EL BRISEÑO Y VILLAS PERISUR. | OPZ-RMP-CON-AD-061/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
11 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DEFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3 | OPZ-FED-ESP-AD-118/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-25 | SIN OBSERVACIONES
12 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE MURO DIGNO EN DEFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 1 | OPZ-FED-ESP-AD-116/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-25 | SIN OBSERVACIONES
13 | REHABILITACION DEL TEMPLO SAN ESTEBAN, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO No. 152, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBEN | OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-02 | 2014-09-03 | SIN OBSERVACIONES
14 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DEL ARROYO EL GARABATO ENTRE EL CADENAMIENTO KM. 2+460 AL 4+700 UBICADO EN LA SCOLONIAS VILLAS PERISUR Y ARENALES TAPATIOS. 2 DESASOLVE EN EL CANAL UBICADO EN AV. PALMAS EN SAN FRANCISCO TESISTAN; 3 DEASOLVE Y LIMPIEZA DEL ARROYO Y CANAL EN LA COL. LA ESTRADA Y CARRETERA COLOTLAN, EN LA COLONIA LA ESTRADA. | OPZ-RMP-CON-AD-074/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
15 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESASOLVE DEL ARROYO Y CANAL UBICADO DE AGUS ARRIBA (PRESA DE SANTA LUCIA) HACIA AGUAS ABAJO EN LA COLONIA PRODOS DE SANTA LUCIA 2DA SECCIÓN, HUMEDO DE NEXTIPAC, SANTA MONICA LOS CHORRITOS, LAS AGUJAS, SAN FRANCISCO TESISTAN Y LA ESTRADA. | OPZ-RMP-CON-AD-064/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
16 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN DESASOLVE DEL ARROYO EL TENZQUIQUE, DESDE AGUAS HACIA ARRIBA DE AV. LAS ROSAS HASTA SU UNION CON EL ARROYO GARABATO EN LAS COLONIAS ARENALES TAPATIOS Y LOMAS DE LA PRIMAVERA. | OPZ-RMP-CON-AD-057/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-08 | 2014-09-09 | SIN OBSERVACIONES
17 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DEFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 1 | OPZ-FED-ESP-AD-122/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-19 | 2014-09-22 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL MULTIUSOS MARCELINO GARCÍA BARRAGAN, UBICADO EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGAN | OPZ-RMP-PARC-AD-144/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-19 | 2014-09-22 | SIN OBSERVACIONES
19 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COMO 1RA ETAPA EN AV. ROMANOS ENTRE PROL. AMERICAS Y AV. PATRIA COLONIA ALTAMIRA ZONA 1A | OPZ-RMP-PAV-AD-128/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-25 | SIN OBSERVACIONES
20 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DEFERENTES COLONIAS DE LA ZONA TESISTAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 2 | OPZ-FED-ESP-AD-123/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-25 | SIN OBSERVACIONES
21 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DEFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MESAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3 | OPZ-FED-ESP-AD-124/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-25 | SIN OBSERVACIONES
22 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DEFERENTES COLONIAS DE LA ZONA LAS MASAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 3 | OPZ-FED-ESP-AD-114/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-18 | 2014-09-18 | SIN OBSERVACIONES
23 | REENCARPETADO DE ESTACIONAMIENTOS 1,2, 3 Y 5 . CALLES DESDE LA MANZANA 6 A LA MANZANA 9 Y CALLE QUE ENTRA AL ESTACINAMIENTO 2 FRENTE AL DIF EN LA COLONIA ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE DE LA ZONA 1A. | OPZ-RMP-PAV-AD-139/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-24 | SIN OBSERVACIONES
24 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA AV. TESISTAN Y SANTA MONICA EN LA COLONIA PARQUES DE ZAPOPAN | OPZ-RMP-PARC-AD-143/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-24 | SIN OBSERVACIONES
25 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DEFERENTES COLONIAS DE VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 4 | OPZ-FED-ESP-AD-115/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-24 | SIN OBSERVACIONES
26 | PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN DEFERENTES COLONIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, PAQUETE 1 | OPZ-FED-ESP-AD-112/14 | 1 | VERIFICACIÓN | 2014-09-24 | 2014-09-24 | SIN OBSERVACIONES