## Intermedias OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESASOLVE DEL ARROYO SECO ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. PROL GUADALUPE UBICADO EN LAS COLONIA MARIANO OTERO Y MIRAMAR | OPZ-RMP-CON-AD-055/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-07 | 2015-09-07 | SIN OBSERVACIONES
2 | DESASOLVE DEL ARROYO EN TRAMO I DESDE LA CALLE MONTAÑA HASTA PASEOS DE LOS MANZANOS Y TRAMO 2 DESDE LA CALLE VILLA DE LOS BAMBUES HASTA CALLE PIPILA EN LA COLONIA LA MARTINICA | OPZ-RMP-CON-AD-056/12 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-07 | 2015-09-07 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" UBICADA EN ARCO BENAVENTE No. 1826 EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN. CONSTRIUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIXTA No. 21 "LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA" UBICADA EN ENCARNACIÓN ORTIZ No. 501 EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | OPZ-RMP-EDU-AD-159/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" UBICADA EN ARCO BENAVENTE No. 1826 EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN. CONSTRIUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIXTA No. 21 "LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA" UBICADA EN ENCARNACIÓN ORTIZ No. 501 EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | OPZ-RMP-EDU-AD-159/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" UBICADA EN ARCO BENAVENTE No. 1826 EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN. CONSTRIUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIXTA No. 21 "LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA" UBICADA EN ENCARNACIÓN ORTIZ No. 501 EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA | OPZ-RMP-EDU-AD-159/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
6 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR AFECTACIONES A VECINOS Y OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN ARROYO DEL GRANDE. 2.- PROTECCIÓN DE TALUDES DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LAS CALLES PRIV SANTA LAURA Y SANTA LAURA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA | OPZ-RMP-SE-CDC-AD-246/10 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-15 | SIN OBSERVACIONES
7 | SEGUNDA ETEPA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CALLE CANTERA, DENTRO DE LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS | OPZ-RMP-APO-AD-076/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
8 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO T. ROCHA Y EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAR MORFIN | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
9 | REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUPAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DÍZ ORDAZ | OPZ-FID-UDCI-123/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
10 | REMDELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUPAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DÍZ ORDAZ | OPZ-FIDE-UND-CI-123/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
11 | REMDELACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUPAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DÍZ ORDAZ | OPZ-FIDE-UND-CI-123/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL DE CARRETERA TESISTÁN CRUCE CARRETERA COLOTLÁN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD A 4 CARRRILES CARRETERA COLOTLÁN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-CZM-PAV-CA-186/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-01 | 2015-09-03 | SIN OBSERVACIONES
13 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMELLONES DE LA AV. ACUEDUCTO Y AV. REAL ACUEDUCTO CONSISTENTE EN CONSTRUCIÓN DE RETORNOS VIALES Y PREPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE SEMAFOROS. | OPZ-RMP-PAV-AD-080/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-07 | SIN OBSERVACIONES
14 | REENCARPETADO Y SELLO ASFALTICO EN LAS CALLES: 1. TRAFAKGAR Y VILLACAÑAS, ENTRE MONTE VEDRA Y FEDERALISTAS; 2. FEDERALISTAS DE TRAFALGAR A VILLACAÑAS EN LA COLONIA COLINAS DEL REY ZONA 3. | OPZ-RMP-PAV-AD-202/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-11 | SIN OBSERVACIONES
15 | CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL DE CARRETERA TESISTÁN CRUCE CARRETERA COLOTLÁN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD A 4 CARRRILES CARRETERA COLOTLÁN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-CZM-PAV-CA-186/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-11 | SIN OBSERVACIONES
16 | REENCARPETADO GOLONDRINA, PERDIZ, PALOMA, COLIBRI, GAVIOTA, FAISAN, CONDOR, ALONDRA,LAS TORRES EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MÉXICO ZONA 3. | OPZ-RMP-PAV-AD-091/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-21 | 2015-09-23 | SIN OBSERVACIONES
17 | OBRA DE CONTINGENCIA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MANPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA EN ARROYO GARABATO ENTRE MAGNOLIA Y HORTENSIA EN LA COLONIA EL BRISEÑO. | OPZ-RMP-CON-AD-060/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-21 | 2015-09-23 | SIN OBSERVACIONES
18 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLÁN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 3+300 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-CZM-PAV-CA-185/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-25 | SIN OBSERVACIONES
19 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-FIDE-UND-LP-121/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-25 | SIN OBSERVACIONES
20 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LAS CALLES: LIMONES ENTRE JAMAICA E ING. CALOS HERRERA JASSO EN LA COLONIA MESA COLORADA ORIENTE; CALLE TOMATE ENTRE INDÍGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA CRUCERO DE LA MESA; CALLE OSOMATLI ENTRE INDÍGENA Y ALBERTO MORA LÓPEZ COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE ALBERTO MORA LÓPEZ ENTRE OSOMATLI Y BETABEL COLONIA MESA COLORADA PONIENTE; CALLE PASEO DELAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS PIRULES E IRENEO OSORIO COLOIA LA MESA DE LOS OCOTES; CALLE NOGAL ENTRE AMAPOLA Y CARRILLOS EN LA COLONIA LA HIGUERA. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-25 | SIN OBSERVACIONES
21 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN, ZONA RN | OPZ-R33-ALC-AD-231/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-10 | SIN OBSERVACIONES
22 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: 1.- SAN GABRIEL, 2.- SAN JUAN DE LETRAN, 3.- SAN ANTONIO, Y 4.- AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA EL CAMICHIN. | OPZ-R33-ELE-AD-128/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-10 | SIN OBSERVACIONES
23 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN, ZONA RN | OPZ-R33-ALC-AD-231/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-10 | SIN OBSERVACIONES
24 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SOBRE LA LATERAL CARRETERA SALTILLO ENTRE LAS CALLES MARÍA PERFECTA LLAMAS Y LUGARDO SANABRIA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-17 | SIN OBSERVACIONES
25 | CONCLUSIÓN DE LA RED ELÉTRICA INTERNA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EDIFICIO C4, UBICADO EN PROLONGACIÓN DE AV. LAURELES ESQUINA CON BOULEVARD PANAMERICANO, EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RMP-SPU-AD-043/15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-17 | SIN OBSERVACIONES
26 | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL UBICADA EN LA CALLE MARÍA DE LA PEÑA CRUZA CON CALLE EDUARDO COLIÑON, AMPARO GORIBAR Y AZUCENA, EN LA COLONIA LA G.U.S.A. ZONA 1B. | OPZ-RMP-ARV-AD-030/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-17 | SIN OBSERVACIONES
27 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMETNO DE CONCRETO HIDRÁULICO COMO 1RA ETAPA EN AV. TCHAIKOVSKI, DE ECONOMOS A BEETHOVEN EN LA COLONIA ARCOS DE GUADALUPE ZONA 5A. | OPZ-RMP-PAV-AD-131/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
28 | REUBICACIÓN DEL TIANGUIS DEL SOL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN PROL. AV. DEL COLLI S/N, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EXPLANADA ESTACIONAIENTO CAMINAMIENTO, INGRESO PRINCIPAL MODULO PARA BASURA, EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI | OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 | 6 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
29 | CONCLUSIÓN DE LA RED ELÉTRICA INTERNA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EDIFICIO C4, UBICADO EN PROLONGACIÓN DE AV. LAURELES ESQUINA CON BOULEVARD PANAMERICANO, EN LA COLONIA TEPEYAC. | OPZ-RMP-SPU-AD-043/15 | 5 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
30 | 1RA ETAPA REHABILITACIÓN DE ÁREA COMUN (KIOSCO) ÁREA DE JUEGOS Y EQUIPO DE EJERCICIO UBICADO EN LA AV. EL MEDIERO ESQUINA MEDIERO No. 613 EN LA COLONIA SAN GILBERTO ZONA 1B | OPZ-RMP-PARC-AD-029/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
31 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SOBRE LA LATERAL CARRETERA SALTILLO ENTRE LAS CALLES MARÍA PERFECTA LLAMAS Y LUGARDO SANABRIA, COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
32 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LAS CALLES: FILEMON ROSAS ENTRE MANUEL H. RUVALCABA Y EL ARROYO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE MAZAMITLA ENTRE FILEMON ROSAS Y EL SAUSALITO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE AGUA PRIETA ENTRE LIBERTADORES Y TEPATITLÁN ENLA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO; CALLE ROMÓN QUIÑOEZ ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL; 5 DE MAYO ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
33 | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOQUIN CALLE 2 DE FEBRERO ENTRE AV. GUADALAJARA Y ATOTONILCO, CERRADA JALOSTOTILTLAN ENTRE AV. JUAN GIL PRECIADO Y 2 DE FEBRERO, CERRADA 1 DE ENERO CRUZA AV. GUADALAJARA Y CERRADA 6 DE ENERO CRUZA CON AV. GUADALAJARA, EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO ZONA 4. | OPZ-RMP-PAV-AD-092/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-21 | 2015-09-21 | SIN OBSERVACIONES
34 | EMPEDRADO ZAMPEADO AGUSTIN DIAZ, JARDINEZ DEL BOSQUE, JUAN ESCUTIA, VECENTE SUAREZ, BOSQUE DE LA PRIMAVERA EN LA COLONIA LOS COLORINES, ZONA 7 | OPZ-RMP-PAV-AD-093/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-21 | 2015-09-21 | SIN OBSERVACIONES
35 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LAS CALLES: FILEMON ROSAS ENTRE MANUEL H. RUVALCABA Y EL ARROYO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE MAZAMITLA ENTRE FILEMON ROSAS Y EL SAUSALITO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ; CALLE AGUA PRIETA ENTRE LIBERTADORES Y TEPATITLÁN ENLA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO; CALLE ROMÓN QUIÑOEZ ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL; 5 DE MAYO ENTRE JORGE NOLASCU Y A. BARAJAS CARREÓN EN LA COLONIA LOMAS DEL VEGEL. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-25 | 2015-09-25 | SIN OBSERVACIONES
36 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 14DPR3178G; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SONBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 14EJN0950H.. | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-25 | 2015-09-25 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES, 1.- QUETZAL, 2.- PALOMA, 3.- PAVO REAL, 4.- TEZONTLE, 5.- CARDENAL, 6.- FLOR DE DURAZNO, 7.- CANARIO, 8.- LUCERO, 9.- BORREGO, 10.- FAISAN, 11.- FLAMINGO EN LA COLONIA LA GRANJA | OPZ-R33R-APO-CA-166/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-08-04 | 2015-09-08 | SIN OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA, REMODELACIÓN DE SANITARIOS, ATREA INFANTIL, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN CDI No. 2 "PABLO CAZALS" | OPZ-RCR-CDI-CI-085/12 | 8 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA TRAMO V AV. SANTA MARGARITA ENTRE AV. DE LOS CARAZOS AL ENTRONQUE CON AV. TESISTAN EN LA COLONIA SANTA MARGARITA | OPZ-RMP-PAV-CI-039/13 | 7 | VERIFICACIÓN | 2015-09-10 | 2015-09-14 | SIN OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POR AFECTACIONES A VECINOS Y OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN ARROYO DEL GRANDE. 2.- PROTECCIÓN DE TALUDES DEL CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN LAS CALLES PRIV SANTA LAURA Y SANTA LAURA EN LA COLONIA SANTA MARGARITA | OPZ-RMP-SE-CDC-AD-246/10 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-18 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONTINGENCIA CONSISTENTE MEN CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE ZONA DE BASE AEREA HACIA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MéXICO | OPZ-RMP-CON-AD-143/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-16 | SIN OBSERVACIONES
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS DE PARARAYOS PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADA EN LA CALLE DR. LUIS FARAH EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES | OPZ-RMP-CS-AD-108/14 | 6 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-21 | SIN OBSERVACIONES
7 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTENIS, CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DE APLANADOS Y PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES | OPZ-RMP-UND-AD-111/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-18 | SIN OBSERVACIONES
8 | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MADERO, DE AV. VALLARTA A SOLERAS, EN LA COLONIA EL TULE. ZONA 5A 2. CONSTRUCCIÓN DE BALLENETA PARA INGRESO AL CONDOMINIO SOBRE AV. TEPEYAC, EN LA COLONIA CHAPALITA LAS FUENTES. ZONA 5A. 3. REHABILITACIÓN DE MACHUELOS EN EL CAMELLON CENTRAL DE: 1. SAN IGNACIO DE LAZARO CARDENAS A AV. SAN FRANCISCO. 2. AV. NIÑO OBRERO DE SAN JOSÉ MARÍA ROBLES A AV. LAZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN IGNACIO ZONA 5A | OPZ-RCR-PAV-AD-282/13 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-03 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
9 | OBRA DE CONTINGENCIA PARA DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE GUAMUCHIL Y RANCHO LAS FLORES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS; 2. DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE PLATA Y CALLE FLOR DE CRISANTEMO, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA EN EL MISMO TRAMO EN LA COLONIA CARLOS RIVERRA ACEVES | OPZ-RMP-CON-AD-064/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-03 | 2015-09-11 | SIN OBSERVACIONES
10 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA TRAMO I EN LA AVENIDA SANTA MARGARITA ENTRE AV. AVIACIÓN Y AL CRUCE CON BOULEVARD JARDiN REAL EN LA COLONIA JARDIN REAL Y VALLE REAL | OPZ-RCR-PAV-CA-259/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-18 | 2015-09-24 | 8 OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN LA AV. AVIACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DEL CADENAMIENTO 0+320 AL 0+640 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | OPZ-CZM-PAV-LP-016>/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-21 | 2015-09-23 | SIN OBSERVACIONES
12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO MR-38 EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN LACOLONIA ARROYO HONDO ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CA-178/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-25 | SIN OBSERVACIONES
13 | CONSTRUCCIÓN DE LA "AMPLIACIÓN DE LA AV. AVIACIÓN" TRAMO DEL KM 3+680 AL KM 5+000 | OPZ-RCR-PAV-LP-367/11 | 13 | VERIFICACIÓN | 2015-09-08 | 2015-09-17 | 15 OBSERVACIONES
14 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERIAS COMITÉ 85 EN LA CALLE CASTILLA PERIFERICO A LAS TORRES LADO SUR Y DE LA CALLE LAS TORRES DE LA CALLE CARDONA A LA CALLE A LA CALLE SAN MIGUEL LADO NORTE Y LADO SUR COMITÉ 86 EN LA CALLE CASTILLA DE LA GUAYABOS A LA CALLE LAS TORRES TORRES LADO NORTE, EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGAN. | OPZ-RMP-PEC-AD-144/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-22 | SIN OBSERVACIONES
15 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN, ZONA RN | OPZ-R33-ALC-AD-231/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-21 | 4 OBSERVACIONES
16 | REPARCIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑO ARTILLERO" UBICADA EN VOLLYBOL No. 57, EN LA COLONOA AUDITORIO ZONA 2A; CONTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y PISO DE CONCRETO EN LA PARTE TRASERA DEL PLANTEL, EN EL JARDIN DE NOÑOS "JUAN LUIS VIVES" UBICADA EN MANZANA 10 No.200 EN LA COLONIA UNIDAD ESTUTO JURIDOCO ZONA 1A Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN A. MATEOS" UBICADA EN CALZADA FRESNO No. 49 EN LA COLONIA CD.GRANJA ZONA 5A. | OPZ-RMP-EDU-AD-158/14 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
17 | REHABILITACIÓN DEL TEMPLO SAN ESTEBAN, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO. 152, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN. | OPZ-FOCU-CUL-CI-036/14 | 4 | VERIFICACIÓN | 2015-09-22 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
18 | REMOZAMIENTO DE CAMELLONES EN LA AV. TCHAICKOVSKY ENTRE AV. GUADALUPE Y BEETHOVEN | OPZ-CZM-PAV-AD-098/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA TRAMO II AV. SANTA MARGARITA ENTRE BOULEVARD JARDIN REAL Y CIRCUITO FEDERALISTAS JALISCIENSES EN LA COLONIA JARDIN REAL Y RESIDENCIAL PONIENTE | OPZ-RCR-PAV-CA-260/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES

## Anticipos
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ANTICIPOS
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN: DESASOLVE DEL ARROYO SECO ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. PROL GUADALUPE UBICADO EN LAS COLONIA MARIANO OTERO Y MIRAMAR | OPZ-RMP-CON-AD-055/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-07 | 2015-09-07 | SIN OBSERVACIONES
2 | DESASOLVE DEL ARROYO EN TRAMO I DESDE LA CALLE MONTAÑA HASTA PASEOS DE LOS MANZANOS Y TRAMO 2 DESDE LA CALLE VILLA DE LOS BAMBUES HASTA CALLE PIPILA EN LA COLONIA LA MARTINICA | OPZ-RMP-CON-AD-056/12 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-07 | 2015-09-07 | SIN OBSERVACIONES
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA SIGUIENTES CALLES: AMECA DEL ROSARIO, SANTA RITA,ZAPOTLANEJO DEL ROSARIO, SAN ANTONIO SANFRANCISCO, SAN MIGUEL, PROL. LAGOS DE MORENO, CD. GUZMAN,DOLORES RODRIGUEZ, PROL. JALISCO, SANTA MARIA TEPATITLAN EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIOS | OPZ-R33-APO-AD-176/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-15 | 2015-09-15 | SIN OBSERVACIONES
4 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ELISEO OROZCO GUTIÉRREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JUAN GIL PRESIADO EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO. | OPZ-R23-PAV-CI-170/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-10 | SIN OBSERVACIONES
5 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE IDOLINA GAONA ENTRE DECIMA ORIENTE Y CUARTA ORIENTE EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MÉXICO. | OPZ-R23-PAV-CI-172/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-10 | SIN OBSERVACIONES
6 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE OS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DELOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DELOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CI-181/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
7 | PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y EL ARROYO, EN LA COLONIA ARROYO HONDO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE BENITO JUÁREZ Y NIÑOS HEROES, EN LA COLINIA REVOLUCIÓN. | OPZ-R33-PAV-CI-072/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-29 | 2015-09-30 | SIN OBSERVACIONES
8 | EMPEDRADO ZAMPEADO: 1. ONZA DE COBRE A BRONCE, 2. PLATINO DE BRONCE A COBRE, 3. ORO DE PLATINO A CENTENARIO EN LA COLONIA CARLO RIVERA ACEVES, Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLES RÍO VERDE, PRIVADA RÍO VERDE 01 PRIVADA RÍO VERDE 02, EN LA COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI. | OPZ-R33-PAV-CI-071/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-29 | 2015-09-30 | SIN OBSERVACIONES
9 | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MR-38 EN LA CALLE IDOLINA GAONA DE 2DA. PONIENTE EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO. | OPZ-R23-PAV-CI-168/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-29 | 2015-09-30 | SIN OBSERVACIONES
10 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CESARIO RIVERA DESDE CARRETERA ASALTILLO A JASINTO GOZÁLEZ PEÑA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-R23-PAV-CI-171/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-29 | 2015-09-30 | SIN OBSERVACIONES
11 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CASIANO TORRES ENTRE CARREATERA SALTILLO A PABLO HIPOLITO HERNÁNDEZ EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE. | OPZ-R23-PAV-CI-169/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-29 | 2015-09-30 | SIN OBSERVACIONES
12 | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS SIGUIENTES CALLES: BRUNO VELAZQUEZ DE PRIV. CONCEPCIÓN RIVERA A TABACHINES, PRIV. CONCEPCIÓN RIVERA DE AGUA FRÍA A LA BARRANCA, GRANADA DE LAUREL A DURAZNO, DURAZNO DE GRANADA A AGUA FRÍA, TABACHIN DE AGUA FRÍA A MANGO, SAUZ DE AGUA FRÍA A CARRILLOS, MANGO DE CIRUELOS A SAUZ, CARRILLOS DE SAUZ A AV. HIGUERA, ANDADOR HIGUERA DE CARRILLOS A ROSAS, ROSAS DE ANDADOR HIGUERA AV. HIGUERA, GUAYABOS DE NOGAL A CERRADA, JACARANDAS DE NOGAL A CERRADA, TEPAME Y JACARANDAS A CERRADA, KIWI DE JACARANDAS A CERRADA, ROBLE DE AV. HIGUERA A CERRADA, ZAPOTE DE ROSAS A FICUS, PINO DE ROSAS A FICUS, GIGANTES Y AV. HIGUERA A PRIV CLAVEL, PRIV CLAVEL DE GIGANTES A CERRADA , PRIV ROSAS DE GIGANTES A CERRADA Y ALUMBRADO EN NOGAL DE LIBERTAD A IGNACIO ESPINOZA EN LA COLONIA LA HIGUERA ZONA 2B. | OPZ-R33-ELE-AD-159/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
13 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL, ENLA COLONIA MARIANO OTRO ZONA 7; 2.-RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN: 1.- JARDINES DEL VERGEL PTE. Y OTE., DE JARDINES DE LAS PALMAS A JARDINES DE LOS NOGALES, 2.- JARDINES DEL VERGEL OTE. DE JARDONES DE LAS HIGUERAS A JARDINES DE LOS MEMBRILLOS, 3.- JARDINES DE LOS ALMENDROS DE JARDINES DE LAS CAOBAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 4.- JARDINES DEL OYAMEL DE JARDINES DE LAS CASURINAS A JARDINES DE LOS EUCALIPTOS, 5.- JARDINES DE LOS EUCALIPTOS DE JARDINES DE LOS ALMENDROS A JARDINES DEL OYAMEL, 6.- JARDINES DEL VERGEL PTE. DE JARDINES DE LAS CAOBAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 7.- JARDINES DE LOS OLMOS DE JARDINES DE LA ROSA MORADA A JARDINES DELOS CEREZOS, 8.- JARDINES DE LOS ÁLAMOS DE JARDINES DELOS CEREZOS A JARDINES DE LAS MAGNOLIAS, 9.- JARDINE DE LOS ENCINOS DE JARDINES DE LOS FRESNOS A JARDINES DEL VERGELPTE. 10.- JARDINES DE LOS PINOS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 11.- JARDINES DELOS FICUS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 12.- JARDINES DE LOS PIRULES DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 13.- JARDINES DE LOS NARANJOS DE JARDINES DE LOS FRESNOS A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 14.- JARDINES DE LOS MANZANOS DE JARDINES DE LOS NARANJOS A JARDINES DE LOS MEMBRILLOS, 15.- JARDINES DE LOSMEMBRILLOS DE JARDINES DE LOS MANZANOS A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 16.- JARDINES DE LOS CIRUELOS DE JARDINES DE LOS MANZANOS A JARDINES DE LAS LIMAS, 17.- JARDINES DE LOS TAMARINDOS DE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 18.- JARDINES DELOS NISPEROS DE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 19.- JARDINES DE LOS CAPULINES DE JARDINES ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL I SECCIÓN ZONA 2A. 3.- ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: 1.- PEDRO MORENO DE SIMON BOLIVAR A JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 2.- JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE AGUA FRIA A HERMENEGILDO GALEANA, 3.- CONTINUACIÓN DE IGNACIO ZARAGOZA DE SIMON BOLIVAR A AGUA FRIA, 4.- PROLOG. 2 DE ABRIL DE NIÑO ARTILLERO A AGUA FRIA, 5.- PRIVADA SIMÓN BOLIVAR A AGUA FRIA, 6.- NIÑO ARTILLERO DE AGUA FRIA A 2 DE ABRIL, 7.- CALLE 2 DE ABRIL DE 16 DE SEPTIEMBRE A NIÑO ARTILLERO, 8.- 16 DE SEPTIEMBRE DE 2 DE ABRIL A AGUA FRÍA, 9.- HERMENEGILDO GALEANA DE 2012 A 2013 A 2065, 10.- SIMÓN BOLIVAR DE 2105 A 2103, 11.- PRIV. MATAMOROS ENTRE FELIPE ÁNGELES E ITURBIDE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ZONA 2B. | OPZ-R33-ELE-CI-156/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-24 | 2015-09-24 | SIN OBSERVACIONES
14 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALEJAMIENTO PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESÚS A CAMINO VIEJO A TESISTÁN EN LA COLONIA TUZANIA EJIDAL. | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-04 | SIN OBSERVACIONES
15 | CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN CUARTA ETAPA | OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-23 | 2015-09-23 | SIN OBSERVACIONES

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TRATAMIENTO QUIMICO A LOS CHILLER DEL SISTEMA CERRADO EN MUSEO Y BOMBEROS, PERTENECIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE | OTEI-023/2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-04 | SIN OBSERVACIONES
2 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TRATAMIENTO QUIMICO A LOS CHILLERS DEL SISTEMA CERRADO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA BASILICA, PERTENECIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE. | OTEI-022/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-04 | SIN OBSERVACIONES
3 | MANTENIMIENTO A ISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN RECAUDADORA, EL VERGEL,CATASTRO,UNIDAD BASILICA, BOMBEROS Y OTRAS DEPENDENCIAS. | OTEI-014/2015 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
4 | FUMIGACION | AD-015/2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-04 | SIN OBSERVACIONES
5 | SERVICIO DE MATENIOMINEOT CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENSTALADOS EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO, REHABILITACIONELECTRICA Y REPARACION DE CALDERAS EN LA ESTACION DE BOMBEROS | OTEI-014/2015 | 3 | VERIFICACIÓN | 2015-09-09 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES DE: UNIDAD BASILICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL, PRESIDENCIA, BOMBEROS Y SEG. PUBLICA, ASI COMO AL TECHO MOVIL EN PRESIDENCIA | OTEI-011/2015-RP-MTTO | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2015
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[6 empty] | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | TRABAJOS O ACABADOS DE REHABILTACIÓN DE PISOS DE MADERA EN SALA DE PRESIDENTES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. | OTEI-046A/2014-RP-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-07 | SIN OBSERVACIONES
2 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENJARRE EN MUROS DEL BIBLIOPARQUE, COLOCACIÓN DE TOLDO EN CATASTRO, UNIDAD BASILICA, DESARROLLO SOCIAL, INS Y RTTOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS DE ADULTO MAYOR Y DLEG CIUDAD GRANJA. | AD-016/2014 | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-03 | 2015-09-08 | SIN OBSERVACIONES
3 | SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS INLUIDAS EN PAQUETE 1, 2, 3 Y 4 | AD-015/2015-RP-FUM | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES DE UNIDAD BASLILICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, ASI COMO AL TECHO MOVIL EN PRESIDENCIA. | OTEI-003/2013-RP-MTTO | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES DE: UNIDAD BASILICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL, PRESIDENCIA, BOMBEROS Y SEG. PUBLICA, ASI COMO AL TECHO MOVIL EN PRESIDENCIA | OTEI-011/2015-RP-MTTO | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-09 | SIN OBSERVACIONES
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ELEVADOR DE PRESIDENCIA | OTEI-014/2013-RP-AIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-21 | 2015-09-22 | SIN OBSERVACIONES
7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ELEVADORES DE UNIDAD BASLILICA, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, ASI COMO AL TECHO MOVIL EN PRESIDENCIA. | OTEI-005/2014-RP-MTTO | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-21 | 2015-09-22 | SIN OBSERVACIONES
8 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TRABAJOS DE PINTURA EN PATIO INTERIOR E ILUMINACION DE GALERIA EN CASA DE LA CULTURA. | OTEI-013/2015-RP-AIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-07 | SIN OBSERVACIONES
9 | ASEGURAMIENTO ESTRUCTURAL POR CARGAS EXTRAORDINARIAS EN LA PLAZA DE LAS AMERICAS EN ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO EN NIVELES SOTANO 1 Y 2 EN EL ÁREA DE LA PISTA DE HIELO Y CARRUSEL. | AD-020/2014-RP-AIM | 2 | VERIFICACIÓN | 2015-09-04 | 2015-09-04 | SIN OBSERVACIONES