## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | ENERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PAVIMENTACION DE CONCRETO UBICADO EN LA CALLE OZOMATLI ENTRE AV. INDIGENA A CUATLICUE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | DGOP-FED-HAB-PAV-CI-209/2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-01-14 | 2016-01-18 | SIN OBSERVACIONES
2 | PAVIMENTACION DE CONCRETO UBICADO EN LA CALLE TUL ENTRE ELIGIO DELGADO A CUATLICUE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208/2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-01-14 | 2016-01-15 | SIN OBSERVACIONES
3 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE GIGANTES ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y EL ARROYO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-118/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-01-20 | 2016-01-22 | SIN OBSERVACIONES
4 | TRABAJOS DE ACABADOS EN LAS AREAS DE CIRUGIA, OBSERVACION, COCINA Y COMEDRO, IMAGENOLOGIA, LABORATORIO, ALMACEN, CASA DE GASES, DEPOSITO DE BASURA, SITE Y ENCAMADOS HOMBRES. Construccion DE CASA DE MAQUINAS Y R.P.B.I. ASI COMO TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, GASES Y ESPECIALES DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 20 | VERIFICACIÓN | 2016-01-20 | 2016-01-25 | SIN OBSERVACIONES
5 | Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en Concreto Hidráulico Frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-205-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-01-21 | 2016-01-21 | EN PROCESO DE REVISION
6 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MINICIPAL UBICADO EN LA CALLE 28 DE ENERO ENTRE LAS CALLES DE SARCOFAGO, JESÚS GARCÍA Y AV. JUAN PABLO SEGUNDO, EN EL CENTRO HISTORICO DE ZAPOPAN, RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA DEL ASTILLERO. | OPZ-RMP-CON-AD-175/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-01-20 | 2016-01-20 | EN PROCESO DE REVISION
7 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MINICIPAL UBICADO EN LA CALLE 28 DE ENERO ENTRE LAS CALLES DE SARCOFAGO, JESÚS GARCÍA Y AV. JUAN PABLO SEGUNDO, EN EL CENTRO HISTORICO DE ZAPOPAN, RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA DEL ASTILLERO. | OPZ-RMP-CON-AD-175/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-01-20 | 2016-01-20 | EN PROCESO DE REVISION
8 | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE OS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DELOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DELOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B. | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-01-29 | 2016-02-02 | SIN OBSERVACIONES
9 | EQIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL | DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-01-14 | 2016-01-15 | SIN OBSERVACIONES
10 | 1RA ETAPA SANEAMIENTO DEL ARROLLO Y CONSTRUCIÓN DE CANAL CON EMPEDRADO ZAMPEADO DE OESTE A PONIENTE DESDED PASEO DE LOS BRESOS HASTA CALZADA DEL VERGEL, (DONDE INICIA LA U. DE G. HASTA EL PUENTE DE FIERRO) POR AMBOS LADOS EN LA COLONIA TABACHINES PONIENTE ZONA 2A. | OPZ-R33-SAN-AD-035/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-01-29 | 2016-01-30 | SIN OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | ENERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL CARRETERO PARA PSV POBLADO LA PRIMAVERA | OPZ-RMP-PRO-AD-219/14 | 2 | VERIFICACIOÓN | 2016-01-07 | 2016-01-19 | 20 OBSERVACIONES
2 | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLÁN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 3+300 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | OPZ-CZM-PAV-CA-185/15 | 2 | VERIFICACIOÓN | 2016-01-08 | 2016-01-18 | 1 OBSERVACION
3 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA LATERAL, CARRETERA A SALTILLO ENTRE LAS CALLES MARÍA PERFECTA LLAMAS Y LUGARDO SANABRIA, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119/15 | 4 | VERIFICACIOÓN | 2016-01-27 |  | EN PROCESO.