## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[6 empty] | Mes: | FEBRERO
Núm. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PAVIMENTACION DE CONCRETO MR-45 UBICADO EN CALLE TUL ENTRE ELIGIO DELGADO A CUATLICUE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE | DGOP-FED-HAB-PAV-CI-208/2015 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-02-09 | 2016-02-10 | SIN OBSERVACIONES
2 | TRABAJOS DE ACABADOS EN LAS AREAS DE CIRUGIA, OBSERVACION, COCINA Y COMEDRO, IMAGENOLOGIA, LABORATORIO, ALMACEN CASA DE GASES, DESPÒSITO DE BASURA, SITE Y ENCAMADOS HOMBRES. CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINAS Y R.P.B.I. ASI COMO OTROS TRABAJOS | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 21 | VERIFICACIÓN | 2016-02-11 | 2016-02-11 | SIN OBSERVACIONES
3 | TRABAJOS DE ACABADOS EN LAS AREAS DE CIRUGIA, OBSERVACION, COCINA Y COMEDRO, IMAGENOLOGIA, LABORATORIO, ALMACEN CASA DE GASES, DESPÒSITO DE BASURA, SITE Y ENCAMADOS HOMBRES. CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINAS Y R.P.B.I. ASI COMO OTROS TRABAJOS | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | 22 | VERIFICACIÓN | 2016-02-11 | 2016-02-11 | SIN OBSERVACIONES
4 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SOBRE LA CALLE OBELISCO ENTRE LAS CALLES CASIANO TORRES Y CAMINO A LA ESCUELA, EN LA COLONIA ABELK SALGADO VELASCO | OPZ-FOPADEM-PV-CI-120/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-12 | 2016-02-12 | SIN OBSERVACIONES
5 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES 1.- QUIRINO RIVERA ENTRE MARIA SAN JUAN VIUDA Y QUIRINO RIVERA 2.- CALLE MARIA SAN JUAN VIUDA EN LA COLONIA VILLA GUADALUPE | OPZ-R33-ALC-AD-153/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-15 | 2016-02-15 | SIN OBSERVACIONES
6 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN CARRILES CENTRALES Y LATERALES AMBOS SENTIDOS DE AV. LÓPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFÉRICO SUR E INGRESO AL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS. | OPZ-CZM-PAV-CA-015/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-02-09 | 2016-02-15 | 3 OBSERVACIONES
7 | Construcción en Concreto Hidráulico de Avenida Base Aérea Militar de Av. Juan Gil Preciado hasta camino Viejo a Tesistán, Frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-203/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-10 | 2016-02-11 | EN PROCESO DE REVISIÓN
8 | Construcción en Concreto Hidráulico de Avenida Base Aérea Militar de Av. Juan Gil Preciado hasta camino Viejo a Tesistán, Frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-204/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-10 | 2016-02-11 | EN PROCESO DE REVISIÓN
9 | Pavimentación con concreto hidráulico sobre la calle Tabachines, entre las calles Gigante y Primera Norte, colonia Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-12 | 2016-02-13 | EN PROCESO DE REVISIÓN
10 | Pavimentación con concreto hidráulico MR-45 de la primera etapa de la calle El Campanario de la calle el Palomar a calle San Pedro y San Pablo, incluye renivelación de pozos de visita y de cajas de válvulas, en la colonia El campanario, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PAV-AD-218-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-24 | 2016-02-29 | 3 OBSERVACIONES
11 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA CALIFORNIAY ANDADOR JIMENEZ COL. CALIFORNIA, ZAPOPAN,JAL. | DOPI-MUN-APDS-AD-223-15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-09 | 2016-02-12 | 3 OBSERVACIONES
12 | Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria mixta 61 Francisco de Jesús Ayón Zester, ubicada en Av. Del Vergel s/n, en la colonia Nuevo Vergel 1ra. Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI -MUN-R33-IE-LP-232-15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-18 | 2016-02-21 | EN PROCESO DE REVISIÓN
13 | Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria mixta 61 Francisco de Jesús Ayón Zester, ubicada en Av. Del Vergel s/n, en la colonia Nuevo Vergel 1ra. Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI -MUN-R33-IE-LP-232-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-20 | 2016-02-23 | EN PROCESO DE REVISIÓN
14 | Pavimentación con concreto hidráulico MR-45 de la segunda etapa de la calle El Campanario de la calle San Pedro y San Pablo a calle San Antonio, incluye renivelación de pozos de visita, en la colonia El Campanario, Municipio de Zapopan, Jalisco | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-02-22 | 2016-02-25 | EN PROCESO DE REVISIÓN
15 | Pavimentación con concreto hidráulico MR-45 de la segunda etapa de la calle El Campanario de la calle San Pedro y San Pablo a calle San Antonio, incluye renivelación de pozos de visita, en la colonia El Campanario, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-PAV-AD-227-15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-23 | 2016-02-26 | EN PROCESO DE REVISIÓN
16 | Pavimentación con concreto hidráulico MR-45 de la segunda etapa de la calle El Campanario de la calle San Pedro y San Pablo a calle San Antonio, incluye renivelación de pozos de visita, en la colonia El Campanario, Municipio de Zapopan, Jalisco | OPZ-R33-PAV-CI-181-15 | 5 | VERIFICACIÓN | 2016-02-26 | 2016-02-29 | EN PROCESO DE REVISIÓN
17 | ADECUACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-IM-AD-237-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-24 | 2016-02-26 | NO HAY OBSERVACIONES
18 | 1RA ETAPA SANEAMIENTO DEL ARROLLO Y CONSTRUCIÓN DE CANAL CON EMPEDRADO ZAMPEADO DE OESTE A PONIENTE DESDED PASEO DE LOS BRESOS HASTA CALZADA DEL VERGEL, (DONDE INICIA LA U. DE G. HASTA EL PUENTE DE FIERRO) POR AMBOS LADOS EN LA COLONIA TABACHINES PONIENTE ZONA 2A. | OPZ-R33-SAN-AD-035/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-10 | 2016-02-12 | SIN OBSERVACIONES
19 | CONSTRUCCIÓN EN AV. PASEO ROYAL COUNTRY A SU ENTRONQUE CON AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-202-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-10 | 2016-02-12 | 4 OBSERVACIONES
20 | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL. | DGOP-FED-R23-ID-LP-207-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-18 | 2016-02-26 | 2 OBSERVACIONES
21 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL SIGO XXI, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN PERIFERICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN. CUYO ALCANCE CONSISTE EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS PASOS DEPRIMIDOS | OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 | 6 | VERIFICACIÓN | 2016-02-18 | 2016-02-22 | SIN OBSERVACIONES
22 | TERCERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DE CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MÚSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. CONSTITUCIÓN. | OPZ-RMP-EDF-LP-010-15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-02-23 | 2016-02-25 | SIN OBSERVACIONES
23 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA AGUA FRÍA | OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-26 | 2016-02-29 | SIN OBSERVACIONES
24 | REUBICACIÓN DEL TIANGUIS DEL SOL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN PROL. AV. DEL COLLI S/N, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EXPLANADA ESTACIONAMIENTO CAMINAMIENTO, INGRESO PRINCIPAL MODULO PARA BASURA, EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI | OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 | 7 | VERIFICACIÓN | 2016-02-26 | 2016-02-29 | SIN OBSERVACIONES
25 | REUBICACIÓN DEL TIANGUIS DEL SOL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN PROL. AV. DEL COLLI S/N, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EXPLANADA ESTACIONAMIENTO CAMINAMIENTO, INGRESO PRINCIPAL MODULO PARA BASURA, EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI | OPZ-RMP-EDF-CI-083/14 | 8 | VERIFICACIÓN | 2016-02-26 |  | EN PROCESO
26 | Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en Concreto Hidráulico Frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-206-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 9 OBSERVACIONES
27 | Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en Concreto Hidráulico Frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-205-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 7 OBSERVACIONES
28 | CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN CUARTA ETAPA | OPZ-FOCUPAV-CI-125-15 | 4 | VERIFICACIÓN | 2016-02-18 | 2016-02-18 | SIN OBSERVACIONES
29 | Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) a Av. Manuel Gómez Morín (Periférico Poniente) en Concreto Hidráulico Frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-205-2015 | 3 | VERIFICACIÓN | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 10 OBSERVACIONES

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2016
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[6 empty] | Mes: | FEBRERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN : DESASOLVE DEL ARROYO SECO ENTRE LAS AV. TEPEYAC Y AV. GPE EN LA COL.MARIANO OTERO | OPZ-RMP-CON-AD-055/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN
2 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: 1.- TRUENO ENTRE CALLE MANGO Y CHABACANO, 2.- MORA DE CHICLE ACERRADA, 3.- CHICOZAPOTE DE AV. GUADALUPE A DURAZNO, 4.- MAZANO DE DURAZNO A AV. GUADALUPE, AVENIDA DE LAS TORRES, EN LA COLOIA PARAISOS DEL COLLI | OPZ-RCR-PAV-CA-137/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2016-02-29 |  | EN PROCESO DE REVISIÓN.
3 | CONSTRUCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE CIRCUITO DE LA HARINA Y CERRADA EN LA COLONIA LOS MOLINOS 2. LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC EN LA CALLE PLUMBAGO COL. AGRICOLA. | OPZ-RMP-ALC-AD-037/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-04 | 2016-02-09 | 6 OBSERVACIONES
4 | CONSTRUCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE CIRCUITO DE LA HARINA Y CERRADA EN LA COLONIA LOS MOLINOS 2. LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC EN LA CALLE PLUMBAGO COL. AGRICOLA. | OPZ-RMP-ALC-AD-037/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 5 OBSERVACIONES