## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150300557491 | Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Vista Campestre Entre Vista Esmeralda A Jose Marti Col. Vista Hermosa. | 141201ME008 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 382612 | 378785.88 | 0 | 378785.88 | 378785.88 | 378785.88 | 313938.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 83 | Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557644 | Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Tul Entre Eligio Delgado A Cuatlicue Col. Mesa Colorada Poniente. | 141201ME009 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1735072 | 1962015 | 0 | 1962015 | 1962015 | 1962015 | 1724933.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 88 | Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557709 | Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ozomatli Entre Av. Indígena A Cuatlicue Col. Mesa Colorada Poniente. | 141201ME010 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2998426 | 3687874 | 0 | 3687874 | 3687874 | 3687874 | 2177520.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.