## Resoluciones Obra Pública 2016
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
VI. La información sobre la gestión pública
Obras públicas enero-agosto 2016 del Municipio de Zapopan
Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Inversión | Lugar o ubicación de la obra pública | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). |  |  |  |  | Costo Incial de la obra | Costo Final de la obra | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los intrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable |  |  | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio
[8 empty] | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Razón social del ganador | RFC | [8 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno
2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015 | 2015-12-28 | Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la colonia Nextipac Zona RS, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 Federal | 4343074.72 | Colonia Nextipac zona RS | Antonio | Corcuera | Garza | Alcor de Occidente S.A. de C.V. ZAP-0093 | AOC830810TG9 | 4343074.72 | - | 180 ML | 24128.1929 | Directos | 3990 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2015-12-29 | 2016-02-15 | Victor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015 | 2015-12-28 | Equipamiento y tanques de almacenamiento de agua en el pozo profundo San Rafael, ubicado en camino a la Azucena y calle San Rafael, en la colonia San Rafael, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 Federal | 3769025.04 | Colonia San Rafael zona RN | Antonio | Corcuera | Garza | Alcor de Occidente S.A. de C.V. ZAP-0093 | AOC830810TG9 | 3769025.04 | - | 1 PIEZA | 3769025.04 | Directos | 700 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2015-12-29 | 2016-02-15 | Victor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-IE-LP-232-2015 | 2015-12-28 | Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria mixta 61 Francisco de Jesús Ayón Zester, ubicada en Av. Del Vergel s/n, en la colonia Nuevo Vergel 1ra. Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 Federal | 1945590.49 | Colonia Nuevo Vergel zona 2A | José Omar | Fernández | Vázquez | Extra Construcciones S.A. de C.V. ZAP-1184 | ECO0908115Z7 | 1945590.49 | - | 1410 M2 | 1379.8514 | Directos | 1262 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-29 | 2016-01-31 | Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-IN-AD-236-2015 | 2015-12-18 | Construcción de puente peatonal, guarniciones y banquetas en la colonia Villa de Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 732176.24 | Colonia Villa de Guadalupe zona 2B | Carlos Humberto | Barragán | Fonseca | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. ZAP-1377 | GCI9305175H8 | 732176.24 | - | 31 ML | 23618.5884 | Directos | 437 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-22 | 2016-01-31 | Jacob | Tejeda | Álvarez | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-IN-AD-237-2015 | 2015-12-18 | Adecuación de la Academia de Polícia, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1479664.22 | Colonia Parques de Tesistán zona RS | Luis Reynaldo | Galván | Bermejo | Galjak Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. ZAP-0588 | GAC051206TQ3 | 1479664.22 | - | 1815 M2 | 815.242 | Directos | 750 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-22 | 2016-01-31 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-AD-238-2015 | 2016-01-19 | Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la calle Comitl de la calle Ozomatli a calle Michi, Municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 148758.56 | Colonia Mesa Colorada Poniente zona 2B | José de Jesús | Castillo | Carrillo | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. ZAP-0926 | MOP080610I53 | 148758.56 | - | 53 ML | 2806.7653 | Directos | 165 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-20 | 2016-03-10 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-239-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario y de línea de agua potable en la calle Lic. Eliseo Orozco Gutiérrez en el tramo de la calle Prof. Idolina Gaona de Cossio a Av. Juan Gil Preciado, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1462545.61 | Colonia Jardines de Nuevo México | Francisco Javier | Santiago | Castro | Uru Constructora, S.A. de C.V. ZAP-1957 | UCO120322GL0 | 1462545.61 | - | 315 ML | 4643.0019 | Directos | 4345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-03-05 | Roberto Carlos | Martínez | De la Torre | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-240-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario y de línea de agua potable en la calle Lic. Eliseo Orozco Gutiérrez en el tramo de la calle Emiliano Zapata a calle Prof. Idolina Gaona de Cossio, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1313000.04 | Colonia Jardines de Nuevo México | Miguel Ángel | González | Dávila | Construcciones Levisa, S.A. de C.V. ZAP-1829 | CLE131023270 | 1313000.04 | - | 360 ML | 3647.2223 | Directos | 4345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-03-05 | Roberto Carlos | Martínez | De la Torre | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-241-2015 | 2015-12-26 | Construcción de banquetas, aproches de vialidades y preparación para alumbrado público, en la calle Vista Campestre, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 48554.79 | Colonia Vista Hermosa | Edwin | Aguiar | Escantel | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. ZAP-1141 | MUR090325P33 | 48554.79 | - | 120 M2 | 404.6232 | Directos | 446 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-01-31 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-242-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario de 10", en las calles Santa Martha y Santo Santiago, en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 883610.98 | Colonia Lomas de Tabachines | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. ZAP-1587 | CDB0506068Z4 | 883610.98 | - | 440 ML | 2008.2068 | Directos | 435 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-03-31 | José Pablo | Villaseñor | Padilla | - | -
2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-243-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario de 10", en la calle Gigante entre la calle Tabachines y El Arroyo, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 83769.11 | Colonia Vicente Guerrero | Miguel Ángel | Romero | Lugo | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. ZAP-0113 | OCC940714PB0 | 83769.11 | - | 43 ML | 1948.1188 | Directos | 40 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-01-31 | Miguel Ángel | Estrada | Gloria | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PAV-AD-001-2016 | 2016-01-25 | Reencarpetamiento de los carriles norte de la Avenida Acueducto del límite municipal a la Avenida Patria, incluye desbastado de la carpeta existente, Municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 999296.9988 | Colonia Lomas del Bosque | Guillermo | Lara | Vargas | Desarrolladora Glar. S.A. de C.V. ZAP-0604 | DGL060620SUA | 999296.9988 | - | 1960 M2 | 509.8454 | Directos | 120000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-27 | 2016-02-29 | Fernando | Chávez | Pinto | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-002-2016 | 2016-01-18 | Demoliciones, preliminares, rellenos, plazoletas, rampas, protección de puentes, jardinería, en espacio público recuperado ubicado en Periferico Norte, entre la preparatoria No. 10 y el CUCEA, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1615350.24 | Colonia San José del Bajío | Héctor Guillermo | Castro | Gómez | ARH Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. ZAP-1740 | ADI130522MB7 | 1615350.24 | - | 6,297 M2 | 256.527 | Directos | 25642 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-19 | 2016-02-29 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-003-2016 | 2016-01-18 | Mobiliario urbano, instalaciones eléctricas, alumbrado, defensa metálica, topes, aproches, bolardos, señalética, en espacio público recuperado ubicado en Periferico Norte, entre la preparatoria No. 10 y el CUCEA, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1245297.35 | Colonia San José del Bajío | Salvador | Barragán | Fonseca | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. ZAP-0066 | CEB961031DJ1 | 1245297.35 | - | 6,297 M3 | 197.7604 | Directos | 25642 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-19 | 2016-02-29 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-CONT-AD-004-2016 | 2016-02-13 | Reparación de muro de contención en el arroyo seco en el tramo de López Mateos a calle Corresponsales en la colonia Periodistas; Protección de canal pluvial a base de parapetos y estructura metálica en la calle Industria Textil esquina con calle Tarragona, en la colonia Altagracia; Reposición de losas de vialidad con concreto MR-42, construcción de banquetas, guarniciones y reparación de muro de mampostería, en la colonia Jardines del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1029282.854 | Colonia Jardines del Centinela | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. PCZ-032/2016 | GEM070112PX8 | 1029282.854 | - | 781 M2 | 1317.9038 | Directos | 6339 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-15 | 2016-04-24 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IS-AD-005-2016 | 2016-02-20 | Rehabilitación de quirofanos, baños en el área de encamados, baños de recepción e impermeabilizaciones en azotea en la Cruz Verde Sur las Águilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur, en la colonia Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1480259.25 | Colonia Las Aguilas | Maria Teresa | Sánchez | Cabrera | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. PCZ-012/2016 | SIP070803JZ8 | 1480259.25 | - | 850 M2 | 1741.4815 | Directos | 279130 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-22 | 2016-05-15 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-006-2016 | 2016-02-20 | Reparación de bóvedas, reforzamiento de columnas de concreto, impermeabilización de azoteas, pintura interior en las instalaciones del DIF Nextipac, ubicado en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Leona Vicario, en la localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 595635.78 | Localidad de Nextipac | Leobardo | Preciado | Zepeda | Consorcio Constructor Adobes, S. A. de C. V. PCZ-004/2016 | CCA971126QC9 | 595635.78 | - | 1,007.23 M2 | 591.3602 | Directos | 4008 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-22 | 2016-04-24 | Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-REST-AD-007-2016 | 2016-02-20 | Restauración y reforzamiento de balcón principal y construcción de rampa de ingreso para personas con discapacidad en la presidencia municipal, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 680157.27 | Colonia Centro | Adriana Isabel | Montañez | Zamora | Grupo Constructor TZOE, S. A. de C. V. PCZ-008/2016 | GCT12060233A | 680157.27 | - | 12 M2 | 56679.7725 | Indirectos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-22 | 2016-04-24 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-008-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2016 primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1135877.45 | Diversas colonias | Ricardo | Haro | Bugarín | Central Edificaciones, S. A. de C. V. PCZ-020/2016 | CED030514T47 | 1135877.45 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Martín | Laguna | Salazar | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-009-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2016, primera etapa, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 1394867.44 | Diversas colonias | Javier | Ávila | Flores | Savho Consultoría y Construcción, S. A. de C. V. PCZ-025/2016 | SCC060622HZ3 | 1394867.44 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Pablo | Gutiérrez | Hernández | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-010-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2016, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1293527.13 | Diversas colonias | Héctor Alejandro | Ortega | Rosales | IME Servicios y Suministros, S. A. de C. V. PCZ-007/2016 | ISS920330811 | 1293527.13 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Marco Antonio | Lozano | Pérez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-011-2016 | 2016-02-06 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Municipal | 1456436.78 | Diversas colonias | José | Guillén | Díaz | Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S. A. de C. V. PCZ-028/2016 | SPC050127BR0 | 1456436.78 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-12-31 | Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-012-2016 | 2016-02-06 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Municipal | 1528326.3 | Diversas colonias | José Alejandro | Alva | Delgado | Servicios de Obras Civiles Serco, S. A. de C. V. PCZ-035/2016 | SOC150806E69 | 1528326.3 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-12-31 | Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-013-2016 | 2016-02-06 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1201315.48 | Diversas colonias | Héctor Hugo | Guillén | Guerrero | Construdimensión, S.A. de C.V. PCZ-018/2016 | CON090306I19 | 1201315.48 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-014-2016 | 2016-02-06 | Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1385659.75 | Diversas colonias | Gabriel | Franco | Alatorre | Constructora de Occidente MS S. A. de C. V. PCZ-038/2016 | COM141015F48 | 1385659.75 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Rafael | Neri | Jacobo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-015-2016 | 2016-02-13 | Demoliciones, rellenos, construcción de muros, banquetas, estacionamiento, cerca perimetral, banquetas y puente en el parque El Polvorin II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1547300.2 | Colonia Guadalajarita | Hugo Alejandro | Almanzor | González | AL-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. PCZ-015/2016 | ACO0806185Z3 | 1547300.2 | - | 2546.52 M2 | 607.6136 | Directos | 2614 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-15 | 2016-04-15 | Juan José | García | Pérez | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-RP-EP-CI-016-2016 | 2016-05-04 | Construcción de andadores, instalación de equipos de gimnasio al aire libre, juegos infantiles, piso amortiguante, electrificación, iluminación, mobiliario, fuente y arbolado en el parque El Polvorin II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3199054.38 | Colonia Emiliano Zapata | Marco Antonio | Cortés | González | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. | GTM050418384 | 3199054.38 | - | 525 M2 | 6093.4369 | Directos | 2614 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-29 | Juan José | Garcia | Peréz | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-RP-PROY-CI-017-2016 | 2016-05-04 | Proyecto ejecutivo para la construcción de Nodo Vial en 5 de Mayo y Periférico Poniente, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3490706.8 | San Juan de Ocotán | Álvaro Salvador | Morales | Hernández | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. | MAR970702FC6 | 3490706.8 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-29 | Julio | de la Peña | Rodríguez | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-RP-PROY-CI-019-2016 | 2016-05-04 | Actualización del proyecto ejecutivo de Av. Inglaterra, de Av. Patria a Av. Aviación, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4875705.48 | Colonias Puertas del Tule y San Juan de Ocotán | José Manuel | Gómez | Castellanos | GVA Desarrollos Integrales, S.A. de C.V. | GDI020122D2A | 4875705.48 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-29 | Norberto Esaú | Romero | Joya | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-020-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal; en calle Orion de Av. Sierra de Mazamitla a Av. López Mateos, de Av. Sierra de Mazamitla de Valle de Atemajac a Límite Municipal (Av. Las Fuentes) municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2407303.62 | Colonias Pinar de la Calma y Las Águilas | Francisco Javier | Díaz | Ruiz | Constructora Diru, S.A. de C.V. | CDI950714B79 | 2407303.62 | - | 1,943 M2 | 1238.9622 | Directos | 8735 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-021-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Naciones Unidas de Tomas Fuller a Glorieta del Paso del Prado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3751058.09 | Colonia Loma Real | Oscar | Martínez | Rodríguez | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. | CCO070612CT2 | 3751058.09 | - | 3,528 M2 | 1063.2251 | Directos | 42592 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-022-2016 | 2016-05-04 | Renivelación con mezcla asfáltica y sello con mortero asfáltico, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Central de Periferico Poniente a Av. Vallarta y en Av. Calzada Nueva de Av. Central a Av. Vallarta, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9061398 | Colonia Ciudad Granja | José Francisco | Llaguno | Yzabal | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | ESP940311A26 | 9061398 | - | 45,550 M2 | 198.933 | Directos | 11135 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Victor Manuel | Lomeli | Leos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-023-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal de la Av. Sierra de Mazamitla de Valle de Atemajac a calle Orión; y Renivelación de carpeta asfaltica, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Paseo del Prado de la Glorieta Paseo del Prado al limíte Municipal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5488803.88 | Colonias Loma del Valle y Las Águilas | Rosalba Edilia | Sandoval | Huizar | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. | ISM0112209Y5 | 5488803.88 | - | 24,196 M2 | 226.8476 | Directos | 10706 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-04 | 2016-07-08 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-024-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Pablo Neruda de Av. Patria a límite Municipal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4882068.75 | Colonia Colinas de San Javier | Carlos Felipe | Vázquez | Guerra | Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A. de C.V. | UVG841211G22 | 4882068.75 | - | 14,500 M2 | 336.6944 | Directos | 42592 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-025-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal; en Av. Patria de Av. Guadalupe a Av. López Mateos tramo 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5720790.39 | Colonias Mirador del Sol, l Colli Urbano y La Calma | Blanca Estela | Moreno | Lemus | Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. | EPC7107236R1 | 5720790.39 | - | 4,855 M2 | 1178.3296 | Directos | 134932 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-09 | José Rafael | Aguayo | Cortes | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-026-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal; en Av. Patria de Av. Guadalupe a Av. López Mateos tramo 2, en el municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5967161.37 | Colonias Mirador del Sol, l Colli Urbano y La Calma | Arturo | Montufar | Núñez | Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V. | VPC0012148K0 | 5967161.37 | - | 3,883 M2 | 1536.74 | Directos | 134932 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Jose Rafael | Aguayo | Cortes | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 1, de Av. Angel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9872599.03 | Colonia Nuevo México | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 9872599.03 | - | 32,145 M2 | 307.1271 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 2, de Av. Angel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9423095.66 | Colonia Nuevo México | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 9423095.66 | - | 30,824 M2 | 305.7065 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), tramo 1, de la Av. Angel Leaño a la carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5474275.04 | Colonia Nuevo México | Rodrigo | Ramos | Garibi | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | CMA070307RU6 | 5474275.04 | - | 17,667 M2 | 309.8588 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-030-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), tramo 2, de la Av. Angel Leaño a la carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 6468498.27 | Colonia Nuevo México | Braulia | Colmenares | Pérez | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. | ACO070606CY5 | 6468498.27 | - | 16,932 M2 | 382.028 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-032-16 | 2016-04-01 | Desazolve y limpieza en el canal Tepeyac ubicado en la Avenida Las Torres colonia Miramar; desazolve, limpieza y rehabilitación de mampostería en el canal Puerta Plata ubicado en las colonias Royal Country y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1555449.71 | Colonias: Miramar, Royal Country y Puerta Plata | Raul | Ortega | Jara | Construcciones Anayari, S. A. de C. V. PCZ-131/2016 | CAN030528ME0 | 1555449.71 | - | 44,265 M2 | 35.1395 | Directos | 13837 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-04 | 2016-06-15 | José Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-033-16 | 2016-04-01 | Construcción de muro y rehabilitación de banquetas en Panteón Municipal ubicado en la localidad de Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 476740.63 | Santa Ana Tepetitlán | Juan José | Gutiérrez | Contreras | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-080/2016 | RCO130920JX9 | 476740.63 | - | 248 M2 | 1922.3412 | Directos | 171759 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-04 | 2016-05-20 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-034-16 | 2016-04-07 | Desazolve y rectificación del arroyo seco en el tramo de la colonia Periodistas; en la colonia El Mante y del arroyo El Garabato en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1475860.34 | Colonias: Periodistas, El Mante y El Briseño | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S. A. de C. V. PCZ-032/2016 | GEM070112PX8 | 1475860.34 | - | 37,800 M2 | 39.0439 | Directos | 6696 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-11 | 2016-06-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-035-16 | 2016-04-15 | Desazolve, limpieza y rectificación de canal La Martinica - Paseo de las Aves en el tramo de la colonia Altagracia y la colonia La Martinica; desazolve y limpieza del Arroyo Hondo en la colonia Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1495685.74 | Colonias: Altagracia, La Martinica y Arroyo Hondo | Jorge Guillermo | Malacón | Sainz | Edficaciones Yazmin, S. A. de C. V. PCZ-146/2016 | EYA020712BQ6 | 1495685.74 | - | 44,056 M2 | 33.9496 | Directos | 10603 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-18 | 2016-06-30 | Jacob | Tejeda | Álvarez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-036-16 | 2016-04-15 | Construcción de Bóveda de seguridad para alojamiento de valores en la recaudadora No. 6 ubicada en la Avenida Guadalupe esquina Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 225850.48 | Edificio de Servicios Públicos Municipales | Victor Martín | López | Santos | Construcciones Citus, S. A. de C. V. PCZ-141/2016 | CCI020411HS5 | 225850.48 | - | 23 M2 | 9819.5861 | Directos | 25 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-18 | 2016-06-04 | José Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-037-16 | 2016-04-22 | Rehabilitación en las oficinas y ampliación de comedor de empleados en el Dif Laureles, ubicado en Avenida Juan Pablo II, esquina con calle Lázaro Cárdenas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 385554.88 | DIF Laureles | Adriana Del Refugio | De la Torre | Martín | SDT Constructora S. A. de C. V. PCZ-147/2016 | SCO040813IIA | 385554.88 | - | 125 M2 | 3084.439 | Directos | 172 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-25 | 2016-05-31 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-038-16 | 2016-04-22 | Obras de protección consistentes en construcción de muro de mampostería; construcción de plantilla de zampeado en el arroyo Bugambilias de la colonia La Florida hasta el límite municipal; construcción de muro de contención de mampostería y construcción de losa de piso de mampostería, incluye limpieza y desazolve en la calle Gigante, calle Pino y calle Vicente Guerrero en la colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 758305.64 | Colonias: La Florida y Primavera | Omar | Mora | Montes de Oca | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-133/2016 | DCO130215C16 | 758305.64 | - | 216 ML | 3510.6743 | Directos | 4320 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-25 | 2016-06-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-ELE-AD-039-16 | 2016-04-15 | Red de alumbrado público y baja tensión en la calle Las Palmas y calle San Gonzálo en la colonia La Limera, municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 377452.12 | Colonia La Limera | Juan Pablo | Vera | Tavares | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-045/2016 | LCO080228DN2 | 377452.12 | - | 735 ML | 513.5403 | Directos | 865 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-18 | 2016-06-24 | Fernando | Adame | Tornel | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-ELE-AD-040-16 | 2016-04-01 | Red de alumbrado público en las calles Ecología de Conservación a Naturaleza, Conservación de Ecología a Naturaleza, Naturaleza de Conservación a Ecología, en la colonia Río Blanco; Electrificación en media y baja tensión y alumbrado público en las calles Manzano de San Francisco a Matamoros, San Miguel de San Francisco a Matamoros, Santa María de San Francisco a Matamoros, Dolores Rodríguez de Matamoros a Ameca, Jalisco de Matamoros a Ameca en la colonia Lomas del Refugio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 365693.05 | Colonias: Rio Blanco y Lomas del Refugio | Armando | Arroyo | Zepeda | Construcciones y Extructuras ITZ, S. A. de C. V. PCZ-142/2016 | CEI000807E95 | 365693.05 | - | 1543 ML | 237.0013 | Directos | 1766 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-04 | 2016-06-24 | Fernando | Adame | Tornel | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-AP-AD-041-16 | 2016-04-22 | Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en las calles andador Tequila de Tequila a Lagos de Moreno, Prolongación Zapopan de Jalisco a Prolongación Jalisco y Jalisco de Prolongación Zapopan a Prolongación Jalisco, en la colonia Lomas del Refugio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 256955.42 | Colonia Lomas del Refugio | Jesús Alfredo | Vargas | Castellanos | Topus Ingeniería, S. A. de C. V. PCZ-144/2016 | TIN130227AS1 | 256955.42 | - | 315 ML | 815.7315 | Directos | 1085 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-25 | 2016-05-28 | Héctor | Flores | Franco | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-042-16 | 2016-05-11 | Construcción de muro perimetral y rehabilitación de herrería en el CDI No. 2 "Pablo Casals", ubicado en la colonia Valle de Atemajac; suministro e instalación de malla sombra en patio central y rehabilitación de área exterior infantil, en el CDI No. 09, ubicado en la colonia Villa de Guadalupe; construcción de muro y malla perimetral en el CDC No. 20, ubicado en la colonia Arenales Tapatios; impermeabilización de azoteas en el CRI ubicado en Av. Laureles, colonia Unidad Fovissste; colocación de ladrillo de azotea e impermeabilización en el CEMAM, ubicado en la calle cerrada Santa Laura, colonia Santa Margarita Primera Sección, muncipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1546969.15 | Colonias: Valle de Atemajac, Villa de Guadalupe, Arenales Tapatios, Unidad Fovissste y Santa Margarita Primera Sección | José Antonio | Álvarez | Garcia | Urcoma 1970, S. A. de C. V. PCZ-041/2016 | UMN160125869 | 1546969.15 | - | 5 PLANTELES | N/A | Directos | 192531 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-12 | 2016-07-31 | Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-043-16 | 2016-05-13 | Proyecto ejecutivo para la construcción de la cruz verde ubicada en la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1495650.37 | Colonia Villa de Guadalupe | Juan Francisco | Toscano | Lases | Infografía Digital de Occidente, S. A. de C. V. PCZ-178/2016 | IDO100427QG2 | 1495650.37 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-05-16 | 2016-07-31 | José Antonio | García | López | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-044-2016 | 2016-07-29 | Construcción de muro mecánicamente estabilizado (obra complementaria) para conexión al retorno vial a Periférico Norte y Av Juan Palomar y Arias, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4256046.82 | Col. Parque Industrial Belenes | Julio Eduardo | López | Pérez | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | PEI020208RW0 | 4256046.82 | - | 750 M2 | 5674.7291 | Directos | 92837 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-045-2016 | 2016-07-29 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y de drenaje sanitario, construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público, en el carril norte de la calle Puente el Palomar de la calle Campanario a calle Nardo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4886861.9 | Col. El Campanario | José Antonio | Álvarez | García | Urcoma 1970, S.A. de C.V. | UMN160125869 | 4886861.9 | - | 2,466 M2 | 1981.6958 | Directos | 2159 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-046-2016 | 2016-07-29 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable, drenaje sanitario, construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público, en la calle Niños Héroes de Emiliano Zapata a Hidalgo y de Hidalgo de Niños Héroes a Ignacio Allende, en la localidad de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3920653.99 | Localidad Santa Lucía | Orlando | Hijar | Casillas | Constructora y Urbanizadora Ceda, S.A. de C.V. | CUC121107NV2 | 3920653.99 | - | 2,014 M2 | 1946.7001 | Directos | 1748 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-AP-CI-047-2016 | 2016-07-29 | Construcción de la red de agua potable y de drenaje sanitario en la carretera La Venta del Astillero - Santa Lucia, en la colonia La Soledad, localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5701133.47 | Localidad de Nextipac | Rogelio | Arballo | Luján | Maquiobras, S.A. de C.V. | MAQ980415GF0 | 5701133.47 | - | 2,390 ML | 2385.4115 | Directos | 5663 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-01 | 2016-09-29 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-AP-CI-048-2016 | 2016-07-29 | Construcción de líneas de drenaje sanitario y de agua potable, subrasante y base hidráulica en la calle Cesario Rivera desde la carreta a Saltillo a la calle Jacinto González Peña, en la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2157478.3 | Col. Villas de Guadalupe | Miguel Ángel | Romero | Lugo | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. | OCC940714PB0 | 2157478.3 | - | 808 ML | 2670.1464 | Directos | 2762 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-01 | 2016-09-29 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
2016 | Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-AP-CI-049-2016 | 2016-07-29 | Construcción de líneas de drenaje sanitario y de agua potable, subrasante y base hidráulica en la calle Idolina Gaona entre Decima Oriente y Cuarta Oriente en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3164998.73 | Col. Jardines de Nuevo México | Rogelio | Loza | González | Promotores Inmobiliarios y Constructores de Jalisco, S.A. de C.V. | PIC101216TL9 | 3164998.73 | - | 561 ML | 5641.709 | Directos | 4470 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-01 | 2016-09-29 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-050-2016 | 2016-08-11 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Jalisco de la calle Aldama a la calle San Francisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4426493.25 | Tesitán | Julio Eduardo | Lopez | Perez | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | PEI020208RW0 | 4426493.25 | - | 2,010 M2 | 2202.2354 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-051-2016 | 2016-08-18 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Hidalgo de la calle Jalisco a la calle Lucio Blanco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 8579575.52 | Tesitán | Cesar Agustin | Salgado | Santiago | Ecopav de México, S.A. de C.V. | FRA070416K99 | 8579575.52 | - | 4,400 M2 | 1949.9035 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-052-2016 | 2016-08-19 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle San Francisco de la calle Jalisco a la calle Independencia, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4875141.67 | Tesitán | Jose Antonio | Alvarez | Zuloaga | Grupo Desarrollador Alzu, S.A. de C.V. | GDA150928286 | 4875141.67 | - | 3,090 M2 | 1577.7158 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-053-2016 | 2016-08-22 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle J. García Praga de la calle Jalisco a la calle Ramón Corona, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 999852.22 | Tesitán | Guadalupe Alejandrina | Maldonado | Lara | L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V. | LAE1306263B5 | 999852.22 | - | 510 M2 | 1960.4945 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-054-2016 | 2016-08-23 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Ramón Corona de la calle Hidalgo a la calle Puebla - 5 de Mayo, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1223679.91 | Tesitán | Clarissa Gabriela | Valdez | Manjarrez | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | TGE101215JI6 | 1223679.91 | - | 510 M2 | 2399.3724 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-055-2016 | 2016-08-23 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle 5 Mayo - Puebla de la calle Ramón Corona a la calle Jalisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1229696.57 | Tesitán | Raul | Ortega | Jara | Construcciones Anayari, S.A. de C.V. | CAN030528ME0 | 1229696.57 | - | 510 M2 | 2411.1697 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-056-2016 | 2016-08-09 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la Prolongación Guadalupe a la calle Pirita, en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5518122.64 | Colonia Arenales Tapatios | Carlos Ignacio | Curiel | Dueñas | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | CCE130723IR7 | 5518122.64 | - | 3,045 M2 | 1812.1913 | Directos | 6432 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-057-2016 | 2016-08-09 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la calle Pirita a la calle Hierro, en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5312056.17 | Colonia Arenales Tapatios | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Transcreto S.A. de C.V. | TRA750528286 | 5312056.17 | - | 3,045 M2 | 1744.5176 | Directos | 6432 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Calzada Federalistas - Del Valle de la Avenida Federalistas a camino viejo a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 7853005.75 | Tesitán | Enrique Christian | Anshiro Minakata | Morentin | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. | CMI110222AA0 | 7853005.75 | - | 13,005 M2 | 603.8451 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-059-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Valle de Atemajac de la Avenida Central (Federalistas) a Prolongación Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 6564336.86 | Colonia Valle de Atemajac | Rodrigo | Ramos | Garibi | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | CMA070307RU6 | 6564336.86 | - | 8,610 M2 | 762.4085 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la Av. Del Valle a calle Jesús, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 7287576.92 | Colonia Girasoles Acueducto | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | Tc Construcción Y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 7287576.92 | - | 13,445 M2 | 542.0288 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-061-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la calle Jesús a calle Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 6426888.97 | Colonia Las Bóvedas | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | Tc Construcción Y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 6426888.97 | - | 11,700 M2 | 549.3067 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-064-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 12009584.14 | Colonia Nuevo México | Rodrigo | Ramos | Garibi | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | CMA070307RU6 | 12009584.14 | - | 40,328 M2 | 297.7977 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-10-23 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065-2016 | 2016-08-10 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 10115493.03 | Colonia Nuevo México | Jose Luis | Brenez | Moreno | Breysa Constructora, S.A. de C.V. | BCO900423GC5 | 10115493.03 | - | 24,640 M2 | 410.5314 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | - | -
2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-066-2016 | 2016-08-10 | Construcción de la primera etapa de pavimento de concreto hidráulico MR-45, de línea de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, guarniciones, banquetas, ciclovía, señalética y arbolado en la Avenida Ramón Corona carril sur primera etapa, en la colonia Base Áerea Militar , municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9475895.37 | Colonia Base Aerea Militar | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto S.A. de C.V. | GUN880613NY1 | 9475895.37 | - | 6,073 M2 | 1560.3319 | Directos | 3428 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016 | 2016-06-24 | Construcción de solución pluvial y de reforzamiento en terreno afectado por deslaves en paredes de terreno natural en terreno anexo a Residencial Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 4496387.16 | Col. Residencial Poniente | Alfredo | Aguirre | Montoya | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | TAI920312952 | 4496387.16 | - | 855 ML | 5258.9324 | Directos | 342 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-27 | 2016-09-24 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EM-AD-069-2016 | 2016-06-21 | Reconstrucción de la cimentación, instalaciones, estructura y terminados de viviendas, y construcción de casa habitación afectadas por la explosion sucitada en el fraccionamiento Tabachines en las confluencias de la calle Frambuesos y la Av. Caobas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2358235.44 | Col. Fraccionamiento Tabachines | José Antonio | Cuevas | Briseño | José Antonio Cuevas Briseño | CUBA5705179V8 | 2358235.44 | - | 462 M2 | 5104.4057 | Directos | 14 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Arq. Joel | Olivares | Duarte | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016 | 2016-06-21 | Rehabilitación de daños por sismo en aplanados, impermeabilizantes, pintura, plafones, pisos interiores y exteriores, jardineras, construcción de rampas, cubierta exterior, adecuaciones hidráulicas y acciones varias, en la Cruz Verde Santa Lucía, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1449650.23 | Localidad de Santa Lucía | Eduardo | Plascencia | Macias | Constructora y Edificadora Plasma, S.A. de C.V. | CEP080129EK6 | 1449650.23 | - | 1,137 m2 | 1274.9782 | Directos | 89669 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CA-AD-071-2016 | 2016-06-21 | Construcción de banquetas, guarnición, pasos holandeses, cruces pluviales, muros de mamposteo, renivelaciones asfálticas y alumbrado público sobre Periférico Norte en las confluencias de la calle Parres Arias - Zona CUCSH, para garantizar el cruce seguro de estudiantes, en zona Belenes, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1301258.44 | Col. Parque Industrial Belenes | Ofelia | Reyes | Estrella | Wences Construcciones, S.A. de C.V. | WCO130628TM3 | 1301258.44 | - | 112 M2 | 11618.3789 | Directos | 36304 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-22 | 2016-08-20 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-072-2016 | 2016-06-21 | Construcción de pavimento de concreto zampeado, guarniciones y banquetas, instalaciones hidrosanitarias y pluviales, conexión a puente peatonal, preparaciones de red eléctrica y de alumbrado público, en la calle Venustiano Carranza en la colonia Agua Fría, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1503202.18 | Colonia Agua Fría | Elba | González | Aguirre | GA Urbanización, S.A. de C.V. | GUR120612P22 | 1503202.18 | - | 680 M2 | 2210.5914 | Directos | 918 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | 2016-06-24 | Construcción y rehabilitación de bardas perimetrales en el Centro Comunitario No. 15 del DIF ubicado en San Juan de Ocotán y en la guardería CAIC del DIF ubicado en Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1398736.12 | San Juan de Ocotán y Col. Miramar | Hugo Armando | Prieto | Jiménez | Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. | CRP870708I62 | 1398736.12 | - | 312 M2 | 4483.1286 | Directos | 19228 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-27 | 2016-08-25 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016 | 2016-05-31 | Desazolve y construcción de muros de contención con mamposteria del Canal Puerta Plata en unión con Canal Santa Isabel, y desazolve de Canal Santa Lucia en la Colonia Santa Mónica Los Chorritos y Colonia Santa Lucia, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1472628.4 | Colonia Santa Monica de los Chorritos y Santa Lucia | Luis German | Delgadillo | Alcazar | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. | APE111122MI0 | 1472628.4 | - | 4,700 M3 | 313.3252 | Indirectos | 122345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-01 | 2016-07-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075-2016 | 2016-05-31 | Desazolve y limpieza en el canal Santa Catalina en el tramo de Av. Patria a Av. Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1386929.62 | Municipio de Zapopan | Sergio Alberto | Baylon | Moreno | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | EEC9909173A7 | 1386929.62 | - | 30,700 M2 | 45.1769 | Indirectos | 164322 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-01 | 2016-07-15 | Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016 | 2016-06-02 | Reparación de muros de contención de mamposteria, demolición de elementos estructurales de concreto armado, construcción y rectificación de plantilla y de muro de mamposteria, rehabilitación y colocación de malla ciclonica de protección perimetral, construcción de puente peatonal metalico, limpieza y desazolve en el canal pluvial Villas Perisur, en la Colonia El Briseño; Construcción de muro de concreto reforzado divisorio de carriles para corregir escurrimientos superficiales para mitigar inundación en retorno deprimido en Periférico Póniente y Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1414800.15 | Municipio de Zapopan | Guillermo Alberto | Rodríguez | Allende | Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V. | GCM121112J86 | 1414800.15 | - | 2,495 M2 | 567.0542 | Indirectos | 264114 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-03 | 2016-07-22 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-077-2016 | 2016-06-09 | Proyecto ejecutivo para la construcción de las unidades deportivas Santa María del Pueblito ubicada en calle Independencia S/N colonia Santa María del Pueblito; Santa Margarita ubicada en calle Santa Matilde S/N colonia Santa Margarita; Miguel de la Madrid ubicada en calle López Portillo S/N colonia Miguel de la Madrid; y Villas de Guadalupe ubicada en calle Febronio Lara esquina María Perfecta Llamas S/N colonia Villas de Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1495650.36 | Municipio de Zapopan | David | Ledesma | Martin del Campo | Ing. David Ledesma Martin Del Campo | LEMD880217U53 | 1495650.36 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-10 | 2016-09-30 | José Antonio | García | López | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016 | 2016-06-24 | Construcción de estacionamiento con pavimento asfáltico y sello tipo Slurry Seal, guarniciones, banquetas, adecuaciones a la instalación eléctrica y aire acondicionado en el archivo histórico de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1598479.88 | Col. El Paraiso | J. Gerardo | Nicanor | Mejia Mariscal | Ineco Construye, S.A. de C.V. | ICO980722M04 | 1598479.88 | - | 812 M2 | 1968.5713 | Directos | 134 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-27 | 2016-08-25 | Arq. Joel | Olivares | Duarte | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016 | 2016-06-24 | Proyecto ejecutivo para la construcción de la celda 5 en el relleno sanitario Picachos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1115518.2 | N/A | Juan Ramón | Ramírez | Alatorre | Quercus Geosoluciones, S.A. de C.V. | QGE080213988 | 1115518.2 | - | N/A | N/A | Directos | N/A | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-06-27 | 2016-08-10 | Arq. José Antonio | García | López | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016 | 2016-07-01 | Señalización vertical y horizontal en diferentes obras del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Municipal (Fortamun) | 1250236.98 | Diversas colonias | Jorge Alberto | Mena | Adames | Divicon, S.A. de C.V. | DIV010905510 | 1250236.98 | - | N/A | N/A | Directos | 333068 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-04 | 2016-12-20 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016 | 2016-07-01 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR45, machuelos, banquetas e instalaciones hidráulicas en la calle Canal del Andador a la calle General Arteaga de la calle General Arteaga, de la calle Canal a la calle Agustín Rivera, colonia el Batán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1475028.61 | Colonia El Batán | Miguel | Rodríguez | Rosas | Stella Construcciones, S.A. de C.V. | SCO0102137E1 | 1475028.61 | - | 768 M2 | 1920.6102 | Directos | 1929 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-04 | 2016-08-31 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016 | 2016-07-04 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR45, adecuaciones de pavimentos asfálticos, adecuaciones pluviales, corrección vial, muros de contención, banquetas, corrección de flujos viales y paso seguro de peatones, en el paso a desnivel aéreo y subterráneo de Juan Palomar y Arias y Periférico Poniente; y Construcción de banquetas en la calle Guillermo González Camarena y Av. Paseo Valle Real, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1497852.13 | Colonia Puerta del Valle | José Luis | Castillo | Rodríguez | Felal Construcciones, S.A. de C.V. | FCO9911092V5 | 1497852.13 | - | 925 M2 | 1619.2996 | Directos | 98751 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-05 | 2016-08-03 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016 | 2016-07-04 | Corrección de canal pluvial, construcción de mamposteos, zampeados, puente peatonal, accesos y aproches en el cruce del arroyo ubicado en la colonia Las Higueras, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1394254.66 | Colonia Las Higueras | José Gilberto | Luján | Barajas | Gilco Ingeniería, S.A. de C.V. | GIN1202272F9 | 1394254.66 | - | 5,324 M2 | 261.881 | Directos | 3061 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-05 | 2016-09-02 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016 | 2016-07-08 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 1 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal (Fortamun) | 1497870.11 | Colonia Prados Providencia | Guillermo | Lara | Vargas | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. | DGL060620SUA | 1497870.11 | - | 1,236 M2 | 1211.869 | Directos | 5427 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-11 | 2016-08-16 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016 | 2016-07-08 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 2 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal (Fortamun) | 1439130.15 | Colonia Prados Providencia | David Eduardo | Lara | Ochoa | Construcciones ICU, S.A. de C.V. | CIC080626ER2 | 1439130.15 | - | 1,224 M2 | 1175.7599 | Directos | 5427 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-11 | 2016-08-16 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016 | 2016-07-15 | Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo poniente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal (Fortamun) | 1497520.44 | Colonia Constitución | Adalberto | Medina | Morales | Urdem, S.A. de C.V. | URD130830U21 | 1497520.44 | - | 621 M2 | 2411.4661 | Directos | 27515 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-18 | 2016-08-31 | Ing. Arq. Oscar Iván | Barcena | Galindo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016 | 2016-07-15 | Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo oriente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal (Fortamun) | 1499415.54 | Colonia Constitución | Arturo Rafael | Salazar | Martín del Campo | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. | KCO030922UM6 | 1499415.54 | - | 653 M2 | 2296.1953 | Directos | 27515 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-18 | 2016-08-31 | Ing. Arq. Oscar Iván | Barcena | Galindo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016 | 2016-07-15 | Construcción de Motor Lobby con concreto hidráulico en la plazoleta, plazoleta de acceso, acceso a estacionamiento y colocación de arbolado en la Glorieta Venustiano Carranza colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal (Fortamun) | 1373625.48 | Colonia Constitución | Sergio Cesar | Díaz | Quiroz | Transcreto S.A. de C.V. | TRA750528286 | 1373625.48 | - | 558 M2 | 2461.6944 | Directos | 27515 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-18 | 2016-08-31 | Ing. Arq. Oscar Iván | Barcena | Galindo | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016 | 2016-07-15 | Repavimentación, sello Slurry Seal, nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, sustitución de rejillas pluviales y señalética horizontal y vertical en la calle Lomas Altas de límite municipal y la glorieta del paseo de la Canadá y en la calle La Cima de la calle Lomas Altas a Glorieta, en la colonia Lomas Altas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1498232.17 | Colonia Lomas Altas | Aurora Lucia | Brenez | Garnica | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | KUC070424344 | 1498232.17 | - | 1,844 M2 | 812.4903 | Directos | 3426 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-18 | 2016-09-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016 | 2016-07-15 | Demolición de viviendas abandonadas, reforzamiento de taludes y adecuaciones sanitarias en la zona de inundación y canal de la Martinica, municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 940138.27 | Colonia La Martinica | Alberto | Bañuelos | García | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | GCO100226SU6 | 940138.27 | - | 513 M2 | 1832.6282 | Directos | 3459 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-18 | 2016-08-16 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016 | 2016-07-15 | Rectificación, rehabilitación y desazolve del arroyo La Campana; Adecuaciones hidráulicas y pluviales en las colindancias del nodo vial Santa Esther y Periférico; y reconstrucción de banquetas en Avenida Central, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal (Fortamun) | 1450005.23 | Colonia Real del Valle | Hector Eugenio | De la Torre | Menchaca | Ingenieros De la Torre, S.A. de C.V. | ITO951005HY5 | 1450005.23 | - | 1302 M2 | 1113.6753 | Directos | 16342 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-18 | 2016-09-01 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016 | 2016-07-27 | Construcción y reforzamiento de bordos primera etapa en el ejido de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Fortamun) | 1501235.78 | Localidad Santa Lucía | Heliodoro Nicolás | Aceves | Orozco | Imaqsa, S.A. de C.V. | IMA050204LA9 | 1501235.78 | - | 4,468 M3 | 335.9973 | Directos | 24253 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-07-28 | 2016-11-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
Periodo de actualización de la información: AGOSTO 2016
Fecha de actualización: 05/09/2016
Fecha de validación: 05/09/2016
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Jefatura de Informes y Control Presupuestal
Formulas:
Fecha del contrato = '[1]V, inciso p) (OP)'!AD29
Fecha del contrato = '[1]V, inciso o) (OP)'!V42
Plazo de entrega o de ejecución = '[1]V, inciso p) (OP)'!AM29
Plazo de entrega o de ejecución = '[1]V, inciso o) (OP)'!AD42
Fecha de término (formato día/mes/año) = '[1]V, inciso p) (OP)'!AN29
Fecha de término (formato día/mes/año) = '[1]V, inciso o) (OP)'!AE42