## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 78 | 1 | 126

## Reporte Trimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 78
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200526714 | 1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos | OPZ-R33-ALC-AD-033/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 137749.77 | 137749.77 | 137749.77 | 137749.77 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Anticipo / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527047 | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: ANTICIPO PAGADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE REALIZAR PAGOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527098 | 1ra Etapa Saneamiento Del Arroyo Y Construcción De Canal Con Empedrado Colonia Tabachines Poniente Zona 2a | OPZ-R33-SAN-AD-035/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 1010478.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro:
JAL15150200527168 | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN INICIAR PAGOS / Física: SIN INICIAR PAGOS / Registro: OBRA SIN INCIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297 | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 289030.67 | 289030.67 | 289030.67 | 289030.67 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: ANTICIPO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE POR FINIQUITAR
JAL15150200527335 | Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1723555.12 | 1723555.12 | 1058283.42 | 1058283.42 | 1058283.42 | 1058283.42 | 61.4012 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574617 | Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves | OPZ-R33-PAV-CI-071/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3085047.18 | 3085047.18 | 3085047.18 | 3085047.18 | 82.6975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro:
JAL15150300574638 | Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución. | OPZ-R33-PAV-CI-072/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3367209.78 | 3367209.78 | 3367209.78 | 2584089.13 | 2584089.13 | 2584089.13 | 2584089.13 | 76.7427 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95 | Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
JAL15150300574672 | Opz-R33-Ele-Ad-167/15 | OPZ-R33-ELE-AD-167/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 621170.15 | 621170.15 | 621170.15 | 621170.15 | 62.117 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574675 | Construcción De Línea De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-152/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 157870.16 | 157870.16 | 157870.16 | 39467.54 | 39467.54 | 39467.54 | 39467.54 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: anticipo / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574686 | Construcción De Red De Drenaje | OPZ-R33-ALC-AD-153/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1268793.11 | 1268793.11 | 1268793.11 | 812067.58 | 812067.58 | 812067.58 | 812067.58 | 64.0032 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 96 | Financiera: EN PROCESO / Física: POR CONCLUIR / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696 | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574704 | Opz-R33-Pav-Ci-181/15 | OPZ-R33-PAV-CI-181/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2408371.78 | 2408371.78 | 2408371.78 | 2408371.78 | 80.4867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574705 | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo / Física: Sin iniciar / Registro:
JAL15150300574720 | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574722 | Red De Electrificación Y Alumbrado Público | OPZ-R33-ELE-CI-156/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2095793.01 | 1676102.72 | 1676102.72 | 1676102.72 | 1676102.72 | 79.9746 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA, PENDIENTE DE FINIQUITAR
JAL15150300574734 | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN INICIAR PAGOS / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574735 | Red De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: anticipo / Física: anticipo. obra sin iniciar / Registro:
JAL15150300574747 | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574917 | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | 30.3723 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro:
JAL16160200687338 | Contruccion De Red De Agua Potable En La Calle Laurel Y Palmeras En La Colonia Emiliano Zapata - 112751 | 112751 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 36000 | 32934.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200687339 | Contruccion De Red De Drenaje Part1 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113317 | 113317 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 440000 | 402538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687340 | Contruccion De Red De Drenaje En La Calle Laurel En La Colonia Emiliano Zapata - 112809 | 112809 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 63000 | 57636.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687341 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte I - 157281 | 157281 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 151573 | 138668.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687342 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Refugio - 157222 | 157222 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1066025.36 | 975263.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687343 | Construccion De Pozo Profundo En La Localidad Copalita Poblado - 126741 | 126741 | Jalisco | Zapopan | Copalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 45743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 560 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687348 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part Iii - 157610 | 157610 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 91486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687349 | Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127137 | 127137 | Jalisco | Zapopan | Milpillas Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3500000 | 3202009.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200687350 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad Paso De Guadalupe - 114259 | 114259 | Jalisco | Zapopan | Puente de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 320200.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Fallo / Física: En Proceso de Fallo / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente asignar contratista
JAL16160200692845 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Part3 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113662 | 113662 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 64641.93 | 59138.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692846 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Lomas De Tabachines - 117658 | 117658 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 205843.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de fallo y asignación de contratistas / Física: Obra en Proceso de fallo y asignación de contratistas / Registro: Obra en Proceso de fallo y asignación de contratistas
JAL16160200692847 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 121967 | 121967 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 247012.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692848 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Josefa Ortiz De Domimguez En La Colonia Santa Ana Tepetitlan - 114214 | 114214 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 219566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692849 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part4 - 125996 | 125996 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 137229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200692850 | Construccion De Electrificacion En La Colonia Jardines Del Vergel Primera Seccion - 129219 | 129219 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 954442.78 | 873181.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692851 | Construcción De Electrificacion En La Localidad De La Primavera - 135269 | 135269 | Jalisco | Zapopan | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 955886.98 | 874502.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 650 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692855 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 114290 | Jalisco | Zapopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2287149.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1260 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de fallo y asignación de contratista / Física: Obra en proceso de fallo y asignación de contratista / Registro: Obra en proceso de fallo y asignación de contratista
JAL16160200698253 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan - 123309 | 123309 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 645000 | 590084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200698254 | Construccion De Red De Agua Potable En La Privada Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Santa Ana Tepetitlan - 114222 | 114222 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 135000 | 123506.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista
JAL16160200698255 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Coronilla - 113260 | 113260 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 915517.7 | 837570.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200698256 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 157167 | 157167 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 137229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 770 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698257 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Ii - 157462 | 157462 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 151573 | 138668.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698258 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia El Tizate - 117418 | 117418 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1619128 | 1481275.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698263 | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 129174 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4500000 | 4116869.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Fallo y asignación de contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo y asignación de contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo y asignación de contratista
JAL16160200703773 | Contruccion De Pavimentacion En La Calle Abel Salgado Velasco Part1 En La Colonia Agua Fria - 110742 | 110742 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4156337 | 3802466.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de fallo y por asignar contratista / Física: Obra en proceso de fallo y por asignar contratista / Registro: Obra en proceso de fallo y por asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703774 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 113147 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 569626.75 | 521128.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703775 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Rancho El Colorado - 126017 | 126017 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 1829719.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200703776 | Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Tuzania Ejidal - 123636 | 123636 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3789256.59 | 3466639.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2050 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200703777 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colororada Crucero - 113291 | 113291 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1215956.02 | 1112429.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Fallo. / Física: / Registro: Obra en proceso de Fallo, aun no existe contratista asignado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703778 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 122026 | 122026 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 411687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200703779 | Construccion De Pavimentacion En La Colonia Agua Fria Part3 - 126689 | 126689 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2862807.07 | 2619067.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703780 | Ampliacion De Empedrado Zampeado En Las Calles Obsidiana Y Marmol En La Colonia El Pedregal Zapopan - 113921 | 113921 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1481485.27 | 1355351.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703783 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Valle La Providencia - 127094 | 127094 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2880000 | 2634796.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709264 | Construccion De Electrificacion En La Colonia Cerrito De Nextipac - 127951 | 127951 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1723050.55 | 1576350.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1700 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200709268 | Contruccion De Red De Drenaje Sanitarario Part2 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113550 | 113550 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 347646.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709269 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Colonia Colinas Del Rio - 157527 | 157527 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1884400 | 1723962.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709270 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part3 - 125987 | 125987 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 68614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709271 | Construccion De Res De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines 1 Secc - 117667 | 117667 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 457429.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de fallo. Pendiente por asignar contratista / Física: Obra en Proceso de fallo. Pendiente por asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de fallo. Pendiente por asignar contratista
JAL16160200709273 | Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123 | 127123 | Jalisco | Zapopan | Milpillas Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 914860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714585 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Indigena De Mezquitan - 123427 | 123427 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 927500 | 848532.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200714586 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Crucero - 113278 | 113278 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 710994.95 | 650460.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714587 | Construcción De Pavimentación En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 122034 | 122034 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 819000 | 749270.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200714589 | Construccion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Esteban - 163555 | 163555 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 368967.32 | 337553.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714590 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Tesistan Imss - 117562 | 117562 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 684390 | 626121.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714591 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part I - 157564 | 157564 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 91486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719899 | Construccion De Red De Alumbrado Publico Parte Uno En La Colonia Lomas Del Centinela - 157132 | 157132 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1722363.95 | 1575721.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 770 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719900 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 113186 | 113186 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 562795.56 | 514879.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200719901 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 157484 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 151574 | 138668.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719906 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Tesistan Imss - 117580 | 117580 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 568296 | 519911.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719907 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part Ii - 157599 | 157599 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 182972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719908 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Valle La Providencia - 127252 | 127252 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3215000 | 2941274.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725472 | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 137793 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 182972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725473 | Contruccion De Pavimentacion En La Calle Abel Salgado Velasco Part2 En La Colonia Agua Fria - 110962 | 110962 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 754511.12 | 690272.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725474 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part2 - 125962 | 125962 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 68614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200725475 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part1 - 125879 | 125879 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 274458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200725479 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Rafael - 117527 | 117527 | Jalisco | Zapopan | San Rafael Tercero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2843000 | 2600946.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725480 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Santa Lucia - 123799 | 123799 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1231224 | 1126397.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725481 | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 114469 | 114469 | Jalisco | Zapopan | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 930000 | 850819.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.