## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200505071 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Tabachines | FIDE 2015 121-15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapopan Jalisco | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5539000 | 5539000 | 5526261.41 | 5526261.41 | 5489218.98 | 5489218.98 | 5489218.98 | 99.1013 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada al 100% / Física: Obra finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200505203 | Remodelación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz | FIDE 2015 123-15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapopan Jalisco | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2277400 | 2256765.41 | 2256765.41 | 2256765.41 | 2256765.41 | 2256765.41 | 2256765.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra terminada y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560474 | Remodelación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotan. | OPZ-FIDE-UND-CI-122/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3261600 | 3245119.31 | 3245119.31 | 3245119.31 | 3245119.31 | 3245119.31 | 3245119.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra terminada y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.