## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 11 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200534007 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Perfecta Llamas Y Lugardo Sanabria Col. Villa De Guadalupe | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1195838.57 | 1135905.42 | 1135905.42 | 1135905.42 | 1135905.42 | 1135905.42 | 1135905.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada y cuenta con un saldo a reintegrar de $ 59,933.15 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó, modificado segun los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Calle Obelisco Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Salgado | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1549656.8 | 1549656.8 | 1549656.8 | 1549656.8 | 1549656.8 | 1549656.8 | 1549656.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559497 | Construccion De Malla Sombra En El Jardin De Niños Jose Guizar Morfin En La Colonia Tesistan En Zapopan Jalisco 14ejn1048i, Construccion De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Rocha En La C | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 572265 | 454966.45 | 454966.45 | 454966.45 | 454966.45 | 454966.45 | 454966.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada se tiene un reintegro de $ 117,298.55 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615498 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabachines, Entre Las Calles Gigante Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada sin saldo / Física: la obra se encuentra finiquitada al 100% / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200676095 | Pavimentación A Base De Empedrado De Las Calles: Limones Entre Jamaica E Ing. Carlos Herrera Jasso En La Colonia Mesa Colorada Oriente; | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5539544.41 | 5401469.97 | 5401469.97 | 5401469.97 | 5401469.97 | 5401469.97 | 5401469.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada y Finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200676108 | Pavimentación A Base De Empedrado Zampeado De Las Calles: Filemón Rosas Entre Manuel H. Ruvalcaba Y El Arroyo En La Colonia Benito Juárez | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4430244.51 | 3738974.48 | 3738974.48 | 3738974.48 | 3738974.48 | 3738974.48 | 3738974.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada se cuenta con un saldo de $ 691,270.03 / Física: obra finiquitada al 100% se realizara el reintegro por el saldo no ejercido / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200676139 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico , Sobre La Calle Idolina Gaona Entre Decima Oriente Y 2da Poniente, Colonia Jardines De Nuevo México. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2985319.23 | 2985319.23 | 2985319.23 | 2985319.23 | 2985319.23 | 2985319.23 | 2985319.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678038 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Gigantes Entre Las Calles Tabachines Y El Arroyo, Colonia Vicente Guerrero | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-118/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1899272.73 | 1899272.73 | 1899272.73 | 1899272.73 | 1899272.73 | 1899272.73 | 1899272.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200678062 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Juan Rulfo Clave 14dpr4193f Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 14epr0930k; | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 514393 | 347743.44 | 347743.44 | 347743.44 | 347743.44 | 347743.44 | 347743.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada cuenta con un saldo de $ 166,649.56 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200678094 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 14dpr3178g; Construcción De Malla Sombra En El Jardin De Niños Niños Heroes Clave 14ejn0950h | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 473911 | 435715.42 | 435715.42 | 435715.42 | 435715.42 | 435715.42 | 435715.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada cuenta con un saldo de $ 38,195.58 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200678121 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Del Río Clave 14dpr1408v | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 134431 | 134374.41 | 134374.41 | 134374.41 | 134374.41 | 134374.41 | 134374.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra finiquitada cuenta con un saldo de $ 56.59 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016