## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 11 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL16160300742600 | 1. Reparación De Muro De Contención En El Arroyo Seco;2. Protección De Canal Pluvial A Base De Parapetos Y Estructura Metálica; 3.Reposición De Losas De Vialidad Con Concreto Mr-42, Construcción | DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1029282.85 | 1029282.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso de iniciar pagos / Física: Obra iniciada pero sin recibir estimaciones / Registro: Obra iniciada pero sin recibir estimaciones
JAL16160300742615 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Primera Etapa | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Públicas e Infraetsructura, Municipio de Zapopan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1385659.75 | 1385659.75 | 676887.09 | 676887.09 | 676887.09 | 676887.09 | 676887.09 | 48.8494 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 48.85 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743220 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Nodo Vial En 5 De Mayo Y Periférico Poniente, En San Juan De Ocotán | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3490706.8 | 3490706.8 | 872676.7 | 872676.7 | 872676.7 | 872676.7 | 872676.7 | 25 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743242 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Tepeyac Ubicado En La Avenida Las Torres Colonia Miramar; Desazolve, Limpieza Y Rehabilitación De Mampostería En El Canal Puerta Plata Ubicado En Las Colonias Royal | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1555449.71 | 1555449.71 | 767117.47 | 767117.47 | 767117.47 | 767117.47 | 767117.47 | 49.3181 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743253 | Desazolve Y Construcción De Muros De Contención Con Mampostería Del Canal Puerta Plata En Unión Con Canal Santa Isabel, Y Desazolve De Canal Santa Lucia En La Colonia Santa Mónica Los Chorritos | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1026280.57 | 1026280.57 | 1026280.57 | 1026280.57 | 1026280.57 | 69.6904 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR.
JAL16160300743265 | Construcción De Muro Y Rehabilitación De Banquetas En Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-033-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 476740.63 | 476740.63 | 340074.04 | 340074.04 | 340074.04 | 340074.04 | 340074.04 | 71.3331 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 71 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743269 | Reparación De Muros De Contención De Mampostería, Demolición De Elementos Estructurales De Concreto Armado, Construcción Y Rectificación De Plantilla Y De Muro De Mampostería, Rehabilitación Y Colocac | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1033304.39 | 1033304.39 | 1033304.39 | 1033304.39 | 1033304.39 | 73.0354 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743276 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Machuelos, Banquetas E Instalaciones Hidráulicas En La Calle Canal Del Andador A La Calle General Arteaga De La Calle General Arteaga, De La Call | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1475028.61 | 1475028.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95 | Financiera: EN PROCESO / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR.
JAL16160300743718 | Contribución A La Seguridad Pùblica Y Prevención Del Delito A Través Del Pago De Alumbrado Pùblico | FORTAMUN 2016 ALUMBRADO SEGURIDAD | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190000000 | 190000000 | 144368544.2 | 120296236.5 | 120296236.5 | 120296236.5 | 120296236.5 | 63.3138 | 0 | Otros | 0 | 0 | 63.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743722 | Amortización De La Deuda Pública Municipal | FORTAMUN 2016 DEUDA PUBLICA | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39853303.32 | 107781303.32 | 62088727.32 | 62088727.32 | 62088727.32 | 62088727.32 | 62088727.32 | 57.6062 | 0 | Otros | 0 | 0 | 57.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743731 | Adquisción De Asfaltos En Sus Diversos Tipos Para Proyectos De Pavimentacion | FORTAMUN 2016 ASFALTOS | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49002275.2 | 49002275.2 | 3718491.21 | 3718491.21 | 3718491.21 | 3718491.21 | 3718491.21 | 7.5884 | 0 | Otros | 0 | 0 | 7.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.