## AD
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE EDIFICIOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS
REPORTE DE ASIGNACIONES DIRECTAS AD DE 25,000 UDIS Y HASTA A 300,000 UDIS
PERIODO DEL: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE de 2016
num | REQUISICIÓN | ASIGNACIÓN | FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | OBRA/SERVICIO | MONTO AUTORIZADO | PARTIDA | ORDEN DE COMPRA | MONTO TRAMITADO PARA PAGO | SALDO PENDIENTE de TRAMITE | SALDO QUE SE CANCELA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTATUS | SUPERVISOR
1 | 162 | AD-001/2016-AIM | 2016-02-15 | CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV | TECHUMBRE Y FALDONES, HERRERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN CON PORTON Y PISO DE CONCRETO EN DIRECCION DE TALLER MUNICIPAL | 153970.67 | 351 | 93 | 153970.67 | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-03-18 | Terminado | RAUL PLASCENCIA CASTAÑEDA
2 | 246 | AD-002/2016-PIN | 2016-03-18 | COMERCIALIZADORA ALCOR S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE INMUEBLES MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 2 | 973127.64 | 351 | 292 | 973127.64 | 0 |  | 2016-03-22 | 2016-06-22 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
3 | 247 | AD-003/2016-PIN | 2016-03-18 | EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE INMUEBLES MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 3 | 1235286.03 | 351 | 293 | 1118175.52 |  | 117110.51 | 2016-03-22 | 2016-06-22 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
4 | 248 | AD-004/2016-PIN | 2016-03-18 | JOSÉ DE JESÚS FARIAS ROMERO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE INMUEBLES MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 4 | 498224.64 | 351 | 294 | 498224.64 | 0 |  | 2016-03-22 | 2016-06-22 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
5 | 245 | AD-005/2016-PIN | 2016-03-18 | CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE INMUEBLES MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 1 | 446357.56 | 351 | 291 | 444855.2 |  | 1502.36 | 2016-03-22 | 2016-06-22 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
6 | 271 | AD-006/2016-AA | 2016-03-29 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO A EQUIPO CHILER- 1 EN UNIDAD BASILICA, EQUIPO DE PRECISIÓN EN SITE DE PRESIDENCIA, INSTALACIÓN DE DUCTO DE AIRE EN OFICINA- 3 DE UNIDAD BASILICA Y DESMONTAJE DE EQUIPO DEL SITE DE PRESIDENCIA | 112688.49 | 357 | 381 | 112688.49 | 0 |  | 2016-04-04 | 2016-05-09 | Terminado | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
7 | 414 | AD-007/2016-AA | 2016-04-21 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | Mantenimiento correctivo a equipo chiller, con suministro de compresor en el Museo de Zapopan y otras reparaciones a equipos de aire acondicionado | 159001.2 | 357 | 737 | 158169.48 |  | 831.72 | 2016-04-21 | 2016-05-30 | Terminado | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
8 | 323 | AD-008/2016-TRANS | 2016-04-26 | PANGEA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS TRANSFORMADORES DEL MUNICIPIO | 259324.96 | 357 | 1082 | 259324.96 | 0 |  | 2016-05-02 | 2016-06-03 | Terminado | JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
9 | 1329 | AD-009/2016-AIM | 2016-05-20 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE PADRÓN Y LICENCIAS Y JUSTICIA SOCIAL EN LA UNIDAD SUR LAS AGUILAS | 185788.59 | 351 | 1041 | 183171.52 |  | 2617.07 | 2016-05-20 | 2016-06-20 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
10 | 2011 | AD-010/2016-RII | 2016-05-25 | ALBERTO BARRAGAN MUNDO | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO DE POLICARBONATO, INCLUYE DESMONTAJE DE DOMO ANTERIOR EN LA EXPLANADA Y RECAUDADORA DE LAS AGUILAS Y EN RECAUDADORA DE UNIDAD BASILICA | 258738 | 351 | 1768 | 258700 |  | 38 | 2016-05-25 | 2016-06-20 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
11 | 571 | AD-011/2016-MTTO | 2015-06-03 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ECOLOGIA, BOMBEROS, SERVICIOS PUBLICOS, RETO ZAPOPAN, BIBLIOPARQUE, MUSEO, CONTRALORIA, EL CRIZ, LAS AGUILAS, ENTRE OTROS | 300000 | 357 | 1556 | 299051.48 |  | 948.52 | 2016-06-06 | 2016-08-30 | Terminado | JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
12 | 2974 | AD-012/2016-RII | 2015-06-06 | ALBERTO BARRAGAN MUNDO | TRABAJOS DE PINTURA, ELÉCTRICOS, ALUMINIO Y HERRERÍA, EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDADES | 388565.2 | 351 | 2811 | 388565.2 | 0 |  | 2016-03-04 | 2016-07-05 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
13 | 570 | AD-013/2016-FUM | 06/06/2016 | KOPLIN CONTROL SA DE CV | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS, RASTROS, MERCADOS Y ÁREAS DEL MUNICIPIO | 1071144 | 359 | 1292 | 703057.44 | 56041.67 | 312044.89 | Retroactivo desde 24 de febrero 2016 | 2016-12-22 | avance al 70% | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
14 | 2013 | AD-014/2016-RII | 2015-06-06 | CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE PISO DE MADERA EN SALON DE PRESIDENTES Y COMEDOR Y REHABILITACION DEL KIOSKO EN PLAZA LAS AMERICAS JUAN PABLO II | 360065 | 351 | 1579 | 348333.52 |  | 11731.48 | 2016-06-18 | 2016-08-22 | Terminado | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
15 | 2008 y 3309 | AD-015/2016-RII | 2016-06-06 | URCOMA 1970 SA DE CV | REMOZAMIENTO A SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS EN AZOTEA DE LA PRESIDENCIA EN PRESIDENCIA | 653190.5 | 351 | 1580 | 653190.5 | 0 |  | RETROACTIVO DESDE EL 05/05/2016 | 2016-07-20 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
16 | 1588 | AD-016/2016-PLAN | 2016-06-06 | PANGEA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO | 143468.8 | 357 | 1535 | 143468.8 | 0 |  | 2016-06-27 | 2016-07-29 | Terminado | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
17 | 1176 | AD-017/2016-IMP | 2016-06-16 | JOSÉ DE JESÚS JARAMILLO JUÁREZ | IMPERMEABILIZACIÓN DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 1 INCLUYE CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA LAS ÁGUILAS, CENTRO CULTURAL EL COLLI, CENTRO CULTURAL TABACHINES Y BIBLIOTECA TUZANIA | 299041.74 | 351 | 1876 | 299041.74 | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-07-30 | Terminado | ESTIMACION - 1 ESTIMACION- 2 CON VOBO CONTRALORIA FACT93 Y 94
18 | 2976 | AD-018/2016-IMP | 2016-06-16 | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | IMPERMEABILIZACIÓN DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 2 INCLUYE CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA NUEVO MEXICO Y COORDINACIÓN GRAL DE LA CIUDAD | 261140.59 | 351 | 2808 | 261140.59 | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-07-30 | Terminado | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
19 | 1178 | AD-019/2016-IMP | 2016-06-16 | URCOMA 1970 SA DE CV | IMPERMEABILIZACIÓN DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 3 INCLUYE MUSEO DE ARTE Y EL INSTITUO DE CULTURA | 299613.79 | 351 | 1689 | 298893.5 |  | 720.29 | 2016-06-20 | 2016-07-30 | Terminado | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
20 |  | AD-020/2016-IMP | 2016-06-16 | CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V. | CANCELADA, TRABAJOS RASTRO |  | 351 |  |  |  | 0 |  |  |  | ING. JORGE ORTIZ MORO
21 | 3320 | AD-021/2016-IMP | 2016-06-22 | EVELFER CONSTRUCTORA SA DE CV | IMPERMEABILIZACIÓN Del EDIFICIO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, CON DEMOLICION Y CAMBIO DE PISO | 262999.03 | 351 |  | 186417.58 |  | 76581.45 | 2016-07-18 | 2016-08-30 | Terminado | ING. JORGE ORTIZ MORO
22 |  | AD-022/2016-HIDROS | 2016-06-22 | MANTENIMIENTO MIVARI SA DE CV | CANCELADA, HIDRONEUMATICO MERCADO CONSTITUCION | [8 empty] | CANCELADO | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
23 | 2978 | AD-023/2016-SEÑ | 2016-06-22 | MIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDEZ | SEÑALETICA Y RÓTULOS EN FACHADAS DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO | 150800 | 351 | 2821 | 150800 | 0 |  | 2016-06-22 | 2016-08-15 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
24 | 2981 | AD-024/2016-AIM | 2016-07-11 | ALBERTO BARRAGAN MUNDO | ADECUACION DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE REVISION DEL GASTO EN UNIDAD BASILICA, CON INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA RED | 100621.07 | 351 | 2806 | 100621.07 | 0 |  | 2016-07-11 | 2016-08-10 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
25 | 2296 | AD-025/2016-RII | 2016-06-16 | CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V. | DEMOLICIÓN Y COLADO DE LOSAS, INSTALACIÓN DE CRITALES, FORJADO DE RAMPAS, MUROS, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE REDES SANITARIAS, IMPERMEABILIZACION, ENTREO OTROS EN EL RASTRO MUNICIPAL Y RASTRO ATEMAJAC | 624508.75 | 351 | 1931 | 624315.54 |  | 193.21 | 2016-06-16 | 2016-07-15 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
26 | 2985 | AD-026/2016-RII | 2016-07-19 | ALBERTO BARRAGAN MUNDO | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO DE LOS CENTROS CULTURALES: JARDINES DE NUEVO MEXICO Y LAS AGUILAS | 244574.4 | 351 | 2805 | 244574.4 | 0 |  | RETROACTIVO AL 15/06/2016 | 2016-09-09 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
27 | 2592 | AD-027 /2016-AA | 2015-08-08 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD BASILICA, CABILDO, DIRECCION DE TIANGUIS, PRENSA Y DIFUCION, SITE DE PRESIDENCIA, JURIDICO DE TESORERIA, DIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA , MUSEO ENTRE OTROS. | 546221.96 | 357 | 2256 | 546221.96 | 0 |  | 2016-08-08 | 2016-09-30 | Terminado | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
28 | 2987 | AD-028/2016-RII | 2016-07-25 | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | REHABILITACION DEL AREA DE CELDAS EN JUZGADOS, CON INSTALACION DE MURO EN TABLAROCA, PINTURA VINILICA Y EPOXICA, IMPERMEABILIZACION, E INSTALACIÓN DE PISO ENTRE OTROS | 315185.53 | 351 | 2804 | 315185.53 | 0 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
29 | 2718 | AD-029/2016-AIM | 2016-10-07 | JOSÉ DE JESÚS JARAMILLO JUÁREZ | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL INMUEBLE OCUPADO POR EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN Y TRABAJOS VARIOS | 244500.62 | 351 | 2474 | 244500.62 | 0 |  | 2016-10-10 | 2016-11-18 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
30 | 3524 | AD-031/2016-RECAS | 2016-11-01 | URCOMA 1970 SA DE CV | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE IMAGEN EN LAS RECAUDADORAS DEL MUNICIPIO | 1224977.56 | 351 | 3166 | 1224977.56 | 0 |  | 2016-11-07 | 2016-12-30 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
31 | 3323 | AD-030 /2016-MTTO | 2016-11-01 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACION A CHILLER EN UNIDAD BASILICA, INSTALACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE REGIDORES Y EN COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO MANTENIMIENTOS VARIOS | 380721.77 | 357 | 2876 | 380721.77 | 0 |  | 31/10/20163 | 2016-12-10 | Terminado | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
32 | 3269 | AD-032/2016-ELEC | 2016-11-01 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | TRABAJOS ELECTRICOS PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION DE EDUCACIÓN | 120000 | 351 | 2875 | 120000 | 0 |  | 2016-11-22 | 2016-12-23 | Terminado | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
33 | 3261 | AD-033/2016-SEÑ | 2016-11-01 | MIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDEZ | SEÑALETICA EN VINIL PARA IDENTIFICACION EN OFICINAS DE CATASTRO Y OTROS SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE SALIDAS DE EMERGENCIA | 160000 | 215 | 2876 | 159627.6 |  | 372.4 | 2016-11-01 | 2016-12-04 | Terminado | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
34 | 2416 | AD-034/2016-REL | 2016-11-17 | RELOJES CENTENARIO | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL RELOJ CENTENARIO DE PRESIDENCIA | 140000 | 352 | 3284 | 140000 | 0 |  | 17/11/20106 | 2017-01-20 | AVANCE AL 80% | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
[5 empty] | TOTAL ANUAL | 12573848.09 |  |  | 11993114.52 | 56041.67 | 524691.9