## AD JUNIO 17
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE EDIFICIOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS
REPORTE DE ASIGNACIONES AD, ORDENES DE TRABAJO DE ASIGNACIÓN DIRECTA, CUYO COSTO SE ENCUENTRA ENTRE 25,000 UDIS Y 300,000 UDIS
PERIODO DEL: 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO de 2017
Num | REQUISICIÓN | ASIGNACIÓN | FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | OBRA/SERVICIO | MONTO AUTORIZADO | PARTIDA | ORDEN DE COMPRA | MONTO TRAMITADO PARA PAGO | SALDO PENDIENTE de TRAMITE | SALDO QUE SE CANCELA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTATUS | SUPERVISOR
1 | 500 | AD-001 /2017-FUM | 2017-02-01 | APS CONTROL S.A. DE C.V. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN ÁREAS DEL PAQUETE-2 INCLUYE COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO PÚBLICO, ACADEMIAS Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN EL LISTADO | 252961.2 | 359 | 148 | 39567.6 | 213393.6 |  | 2017-07-01 | 2017-11-21 | AVANCE AL 30% | ING. JOSÉ LUIS BOCANEGRA AYALA
2 | 801 | AD-002/2017-AA | 2017-02-16 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN ELECTRICA Y REPARACIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE REGIDORES, ÁREAS EN EL VERGEL, PRESIDENCIA Y SALA EXPRESIDENTES, DIR. DE INNOVACIÓN, DESARROLLO DE SISTEMAS, EL CRIZ, UNIDAD DE EDIFICIOS | 178288.03 | 357 | 359 | 151312.23 | 26975.8 |  | RETROACTIVO DESDE 20/12/2016 | 2017-03-15 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
3 | 715 | AD-003/2017-AIM | 2017-02-13 | CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V. | ADECUACIÓN DE ESPACIOS CON TABLAROCA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS, PARA OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GRAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO DE CRISTAL CON PUERTA CORREDIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS | 917124.5 | 351 | 504 | 917124.5 | 0 |  | 2017-02-13 | 2017-03-20 | TERMINADO | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
4 | 718 | AD-004 /2017-AIM | 2017-02-15 | ALBERTO BARRAGAN MUNDO | ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR Y REMODELACIÓN BAÑOS, CONSULTORIO MÉDICO Y BALIZAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO EN EL EDIFICIO DE ASEO PÚBLICO | 636687.75 | 351 | 597 | 517843.12 | 118844.63 |  | 2017-02-15 | 2017-03-24 | TERMINADO | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
5 | 720 | AD-005/2017-AIM | 2016-02-02 | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | TRABAJOS ELÉCTRICOS Y DE VOZ Y DATOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES, PINTURA Y ALBAÑILERIA, ASI COMO INSTALACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA Y PUERTAS DE MADERA EN CASA DE LA CULTURA | 1296717.1 | 351 | 286 | 1296717.1 | 0 |  | 2017-02-02 | 31/02/2017 | TERMINADO | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
6 | 499 | AD-006/2017- FUM | 2017-02-02 | MAGDALENO CRUZ AGUAYO | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS EN PAQUETE- 3 INCLUYE MERCADOS MUNICIPALES ,OFICINAS EN BODEGAS EN CALLE-2, AREAS EN LA CURVA , REGISTROS CIVILES, BIBLIOTECAS, DELEGACIONES EN LAS COLONIAS: ATEMAJAC, CONSTITUCIÓN, TESISTAN, TUZANIA Y SANTA ANA TEPETITLÁN, ENTRE OTRAS | 251952 | 359 | 143 | 54926 | 197026 |  | 2017-02-02 | 2017-11-19 | AVANCE AL 30% | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
7 | 497 | AD-007/2017- FUM | 2017-02-02 | KOPLIN CONTROL SA DE CV | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS EN EL PAQUETE 1, PRESIDENCIA, UNIDAD BASILICA, REGISTROS CIVILES, ZONA CENTRO, ARCHIVO, MUSEO, BIBLIOTECAS, ICOE, EDIF PLAZA, CENTRO HISTORICO, ENTRE OTROS | 217007 | 359 | 142 | 29609 | 187398 |  | 2017-07-01 | 2017-11-19 | AVANCE AL 30% | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
8 | 1092 | AD-008/2017-AIM | 2017-03-06 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, BARANDALES, REJAS, ESCALERAS, POSTES, TANQUES, BALIZAMIENTO Y RÓTULOS EN GASOLINERA DEL MUNICIPIO | 153882.28 | 351 |  |  | 153882.28 |  | 2017-03-06 | 2017-03-25 | TERMINADO | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
9 | 1090 | AD-009/2017-PIN | 2016-03-06 | JOSÉ DE JESÚS JARAMILLO JUÁREZ | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, PUERTAS , CANCELES, VENTANERÍA, PISOS Y BANCAS, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN LA DELEGACIÓN DE ATEMAJAC | 264520.62 | 351 | 594 | 198390.46 | 66130.16 |  | 2017-03-06 | 2017-04-20 | TERMINADO | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
10 | 1362 | AD-010/2017-RII | 2017-03-29 | CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PISOS, RED DE DRENAJES Y DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO, PARA CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES HECHAS POR COPRISJAL PARA LA CERTIFICACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL | 820350 | 351 | 600 | 334110.5 | 486239.5 |  | 2017-04-08 | 2017-04-12 | AVANCE AL 70% | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
11 | 1559 | AD-011/2017-RII | 2017-04-03 | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | HABILITACION DE AREA PARA COMEDOR CON REHABILITACION DE CUBIERTA DE LÁMINA Y ESTRUCTURA, PARA CUBRIR AREA EN TALLER | 721549.75 | 351 |  |  | 721549.75 |  | 2017-04-05 | 2017-05-30 | avance al 90% | MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
[5 empty] | TOTAL A LA FECHA | 5711040.23 |  |  | 3539600.51 | 2171439.72 | 0