## OTEI JUNINO 17
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE EDIFICIOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS
REPORTE DE ASIGNACIONES OTEI, ORDENES DE TRABAJO DE EJECUCIÓN INMEDIATA, CUYO COSTO ES MAYOR A $2,000 Y MENOR A 25,000 UDIS
PERIODO DEL: 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO de 2017
Num | REQUISICION | ASIGNACIÓN | FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | OBRA/SERVICIO | MONTO AUTORIZADO | PARTIDA | ORDEN DE COMPRA | MONTO TRAMITADO PARA PAGO | SALDO PENDIENTE de TRAMITE | SALDO QUE SE CANCELA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTATUS | SUPERVISOR
1 | 104 | OTEI-001/2017-HERR | 2017-01-05 | OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJAS EN UNIDAD BASILICA , REPARACIONES VARIAS E INSTALACIÓN DE CRISTALES | 30797.4 | 351 | 201700098 | 30797.4 | 0 | 0 | 2017-01-05 | 2017-01-30 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
2 |  | OTEI-001B/2017-MUS | 2017-01-06 | GC VISION TI MEXICO S.A. DE C.V. | CONTRATO DE MÚSICA AMBIENTAL PARA UNIDAD BASÍLICA | 4457.3 | 329 |  |  | 4457.3 |  | 2017-01-06 | 2017-12-31 | AVANCE AL 50% | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS ÑLUNA
3 | 206 | OTEI-002/2017-MALLA | 2017-01-16 | CERCA MALLA DE OCCIDENTE S.A. DE C .V. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON PORTONES , PUERTA HOMBRE, PUAS Y CONCERTINA, ASI COMO DESINSTALACION Y REPARACIÓN DE CERCA EXISTENTE EN TALLER MUNICIPAL | 30560.86 | 351 | 201700091 | 30560.86 | 0 | 0 | 2017-01-18 | 2017-01-28 | TERMINADO | ARQ. MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
4 | 565 | OTEI- 003- /2017-COR | 2017-01-25 | ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNIH | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA ESPEJO PARA LA RECAUDADORA-10 | 15643.9 | 351 |  | 15643.9 | 0 |  | 2017-01-25 | 2017-02-04 | TERMINADO | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
5 | 332 | OTEI- 004-/2017- MTTO | 2017-01-25 | JESUS MAXIMO CAJIGA JUAREZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON TRATAMIENTO DE AGUA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDENSADORES Y CERRADO EN UNIDAD BASÍLICA Y DEL SISTEMA CERRADO EN EL MUSEO DE ARTE Y EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE ZAPOPAN | 34800 | 357 | 201700106 | 34800 | 0 | 0 | 2017-01-26 | 2017-04-30 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
6 | 246 | OTEI- 005-/2017- AIM | 2017-01-31 | MIGUEL ANGEL DIAZ HERNÁNDEZ | SEÑALETICA Y RÓTULOS EN FACHADAS EN MÓDULOS DE SEGURIDAD, MERCADOS, BIBLIOTECAS, REGISTROS CIVILES ENTRE OTROS EDIFICIOS DEL MUNICIPIO, INCLUYE ELABORACIÓN DE PLACAS PARA POZOS DE AGUA | 140400 | 351 | 201700154 | 58464 | 81936 |  | 2017-02-01 | 2017-03-10 | AVANCE AL 50% | ARQ. MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
7 | 495 | OTEI-007/2017- FUM | 2017-01-31 | KOPLIN CONTROL SA DE CV | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PAQUETE- 5 PARA RASTRO MUNICIPAL Y RASTRO ATEMAJAC, INCLUYE CEBADEROS | 40368 | 359 | 201700145 | 40136 | 232 |  | RETROACTIVO DESDE 02/01/2017 | 2017-03-31 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
8 | 498 | OTEI-006/2017-FUM | 2017-02-02 | MAGDALENO CRUZ AGUAYO | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS EN PAQUETE-4 INCLUYE: LAS AGUILAS, EL VERGEL, CONCENTRO, EL COLUMPIO, PROTECCIÓN CIVIL, PARQUES Y JARDINES, PAVIMENTOS, CEMENTERIOS, CENTROS CULTURALES, VIVERO Y ZOOLOGICO, ENTRE OTROS | 132994 | 147 | 201700147 | 51479 | 81515 |  | 2017-02-02 | 2017-11-19 | AVANCE AL 40% | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
9 | 1575 | OTEI- 008- /2017-PER | 2017-03-06 | ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNIH | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ENRROLLABLE EN LA UNIDAD DE PROCESOS CIUDADANOS Y DE PELICULA EN LA OFICINA DE UNIDAD POLÍTICA | 5822 | 351 | 201700735 | 5822 | 0 |  | 2017-03-06 | 2017-03-30 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
10 | 936 | OTEI-009/2017- FUM | 2017-02-10 | KOPLIN CONTROL SA DE CV | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PAQUETE- 5 PARA RASTRO MUNICIPAL Y RASTRO ATEMAJAC, INCLUYE CONTROL DE ROEDORES CON CEBADEROS Y TRÁMPAS MECÁNICAS , ASI COMO CONTROL DE INSECTOS CON LÁMPARAS DE LUZ | 28877.07 | 359 | 201700747 | 28877.07 | 0 |  | 2017-03-01 | 2017-03-30 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
11 | 1094 | OTEI-010/2017-MALLA | 2017-03-06 | CERCA MALLA DE OCCIDENTE S.A. DE C .V. | ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN MÓDULO DE SEGURIDAD EN LA MAGDALENA, CARRETERA A COLOTLAN | 55509.34 | 351 |  | 55509.34 | 0 |  | 2017-03-06 | 2017-03-10 | TERMINADO | ARQ. ESTEBAN COVARRUBIAS LUNA
12 | 1127 | OTEI-011/2017-AIM | 2017-03-14 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | ADECUACIÓN DE ANDEN DE SALIDA DE LA BODEGA DE EDIFI CIOS, EN EL INMUEBLE CONOCIDO COMO EXCONASUPO | 81282.9 | 351 |  |  | 81282.9 |  | 2017-03-15 | 2017-04-12 | TERMINADO | ARQ. MARCO ANTONIO DÁVILA ARÉVALO
13 | 1456 | OTEI-012/2017-AIM | 2017-03-17 | ITZAMATE SA DE CV | ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA REGISTRO CIVIL, JUNTO A RECAUDADORA EN LA PLAZA REAL CENTER | 19981.9 | 351 | 201700620 | 19981.9 | 0 |  | 2017-03-22 | 2017-03-31 | TERMINADO | ARQ BIBIANA AGUIÑAGA ANGULO
14 | 1461 | OTEI-013/2017-AA | 2017-03-17 | PROVEEDORA RAC S.A. DE C.V. | REPARACIONES VARIAS A EQUIPOS EN ICOE, CATASTRO, UNIDAD BASILICA, CHILLER EN BOMBEROS, SITE DE PRESIDENCIA, | 141523.48 |  | 20170619 | 141523.48 | 0 |  | 2017-03-17 | 2017-04-14 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
15 | 1780 | OTEI-015/2017-HERR | 2017-03-17 | OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR VANDALISMOS EN: DELEGACIÓN DE LA VENTA DEL ASTILLERO, PROTECCIÓN ANIMAL Y OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES Y TELEFONÍA, ASI COMO REPARACIÓNES EN SINDICATURA, UNIDAD BASILICA Y PREDIO EN DONDE GUARDAN VEHÍCULOS OFICIALES | 51893.18 |  |  |  | 51893.18 |  | 2017-03-07 | 2017-05-20 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
16 | 1575 | OTEI- 014- /2017-PER | 2017-04-17 | ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNIH | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA MODELO CERÁMICO 35 EN LA RECAUDADORA DE REAL CENTER, ASI COMO RETIRO DE POLARIZADO ANTERIOR Y REPARACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINA DE REGIDOR | 33398.43 |  | 201700735 | 33398.43 | 0 |  | 2017-04-18 | 2017-05-15 | TERMINADO | ARQ BIBIANA AGUIÑAGA ANGULO
17 | 1558 | OTEI-016 /2017-AIM | 2017-04-04 | CONSTRUCTORA FRECOM S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS , E INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA LAS OFICINAS DE CONTRALORIA | 115552.68 |  | 201700728 | 115552.68 | 0 |  | 041/04/2017 | 2017-05-15 | TERMINADO | ARQ BIBIANA AGUIÑAGA ANGULO
18 |  | OTEI-017/2017-ELE | 2017-06-02 | ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIÓN DEL ELEVADOR DE UNIDAD BASILICA CON SUMINISTRO DE 3 SENSORES TIPO 1LV-2LV, AJUSTES NIVELES Y LUBRICACIÓN | 35818.63 |  |  |  | 35818.63 |  | 2017-06-02 | 2017-06-08 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
19 |  | OTEI-018/2017-MTTO | 2017-06-22 | JOSE ARIEL BETANCOURT SURIEL | REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ELEVADOR DE UNIDAD BASÍLICA, CON CAMBIO DE CONTACTORES, TARJETA RS-14 Y OPERADOR DE PUERTAS | 45240 |  |  |  | 45240 |  | 2017-06-23 | 30/06/207 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
20 |  | OTEI-019/2017-ELEC | 2017-06-22 | PANGEA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V. | REPARACIÓN ELECTRICA EN EL MERCADO LÁZARO CÁRDENAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFUSIBLE 25KV, FUSIBLE LIMITITADOR 8ª 25KV, ADAPTADOR DE TIERRAS Y PRUEBA A CABLES DE POTENCIA | 33946.34 |  |  |  | 33946.34 |  | 2017-06-22 | 2017-06-24 | TERMINADO | ING. JOSE LUIS BOCANEGRA AYALA
[5 empty] | total a la fecha | 1078867.41 |  |  | 662546.06 | 416321.35