## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | REENCARPETAMIENTO DE LA RED HODROSANITARIA, INSTALACIÓN DE RED CONTRA INCENDIO, OBRA CIVIL, ELEVADOR Y ACABADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ATEMAJAC | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174/2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-10-04 | 2017-10-16
2 | REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD AV. DR. ANGEL LEAÑO, INCLUYE RED DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO, OBRAS HIDRÁULICAS Y DE INFILTRACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS, ACCESIBILIDAD, CICLOVIA, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, PASOS DE FAUNA Y REFORESTACIÓN, TRAMO ZONA DE NIXTICUIL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-045/2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-06 | 2017-10-11
3 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POLVORIN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-FED-PR-EP-LP-125/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-10 | 2017-10-18
4 | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMINETO DEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-PP-ID-CI-200-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-24
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS:SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO TORRES Y CARLOS GONZÁLEZ PEÑA MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-FORTA-IE-028/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-30
6 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BASES, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL COMPLEJO C4 ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-30
7 | OBRA DE PAVIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A SOLUCIÓN VÍAL DE LÓPEZ MATEOS Y PERIFÉRICO SUR MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-098/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-31
8 | REHABILITACION DE VIALIDAD AV. DR. ANGEL LEAÑO | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-046-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-31
9 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO,CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, EN MIRAMAR | DOPI-FED-R23-IM-LP-188/2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-31
10 | REVESTIMIENTO DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE PINOS DE PERIODISTAS A CALLE FRESNO EN LA COL. LOMAS DEL CENTINELA | DOPI-MUN-R33-IH-AD-123/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-05
11 | 1.- ETAPA DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCION DEL COLECTOR Y CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO AVELLANOS EN LA COL. GEOVILLAS LOS TABACHINES | OPZ-R33-ALC-AD-033-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-18
12 | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-124-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20 | 2017-10-20
13 | 1.- ETAPA DE CONCLUSION DE LA CONSTRUCION DEL COLECTOR Y CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO AVELLANOS EN LA COL. GEOVILLAS LOS TABACHINES | OPZ-R33-ALC-AD-033-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-18
14 | 1.- ETAPA DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JARDINES DE LAS BEGONIAS ENTRE JARDINES DE LOS GERANIOS EN LA COL. ALAMEDAS | OPZ-R33-ALC-AD-033-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20 | 2017-10-20
15 | CONSTRUCION DE LA CELDA V Y PRIMERA FASE DEL EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SEPARACION Y ALTA COMPACTACION EN EL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-10-24 | 2017-10-31
16 | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-147-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-26 | 2017-10-26
17 | REHABILITACION DE CICLOVIA SANTA MARGARITA E ILUMINACION | DOPI-MUN-RM-MOV-CI-226-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-30
18 | Construcción de banquetas, linea de agua potable y drenaje sanitario en la Av. Aviación, construcción de linea de agua potable en la calle Ocampo de Av. Aviación a calle Independencia, calle Privada Ocampo, calle Privada Solidaridad, en la colonia San Juan Ocotán Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-AD-052/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-06 | 2017-10-10
19 | Construcción de cruceros seguros, incluye: señalética horizontal y vertical, acceso universal en esquinas, semaforización y paradas de autobus en diferentes cruceros, zona 2 del Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-MOV-LP-180/16 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-06 | 2017-10-09
20 | Mejoramiento de arroyo seco entre las calles Puerto Tampico y Tezontle y rehabilitación de colector de aguas negras en la colonia Miramar Poniente, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-097/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-16 | 2017-10-18
21 | Construcción de drenaje y agua potable en las calles de la colonia el Zapote II, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-096/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-16 | 2017-10-18
22 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades. Zona norte, frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-192/16 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-26
23 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades. Zona norte, frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CACHEO-AD-128/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20 | 2017-10-23
24 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades. Zona norte, frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-128/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20 | 2017-10-23
25 | Reencarpetamiento de la calle Pípila-Carpinteros de calle las Flores a Emiliano Zapata, primera etapa en la colonia la Martinica, incluye: Guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, /Modernización con concreto hidraulico), Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-109/16 | 6 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30
26 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Primaria Diego Rivera (14DPR3789G) Y Escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-11-01
27 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Primaria Diego Rivera (14DPR3789G) Y Escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-11-01
28 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Primaria Diego Rivera (14DPR3789G) Y Escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-11-01
29 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Primaria Diego Rivera (14DPR3789G) Y Escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027/17 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-11-01
30 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado de vialidades, zona norte y centro, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-045/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-11-01
31 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, zona Norte y Norponiente, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-148/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-31 | 2017-11-01
32 | PROTECCIÓN DE AMBOS LADOS DE ANDADOR POR LA ORILLA DE LA CARRETERA SALTILLO AMBOS LADOS 200 MTS. APROXIMADAMENTE ENTRE EL POBLADO DE PASO DE GUADALUPE Y EL RANCHO EL MORADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE ZONA RN. | OPZ-R33-PAV-AD-162/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-06 | 2017-10-18
33 | Reencarpetamiento de la Av. Santa Margarita, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-095-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-25 | 2017-10-30
34 | Reencarpetamiento de la Av. Santa Margarita, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-097-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-23 | 2017-10-31
35 | Construcción de la cruz verde Villa de Guadalupe, en la zona de las mesas, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-IS-LP-199-2016 | 6 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-05
36 | Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-032-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-18
37 | Construcción colector de alejamiento del vaso regulador de Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-044-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-18
38 | Construcción y rehabilitación de guarniciones, banquetas, obra complementaria en camellones en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-26 | 2017-10-26
39 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ID-CI-208-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-11 | 2017-10-11
40 | Construcción de la cruz verde Villa de Guadalupe, en la zona de las mesas, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-IS-LP-199-2016 | 7 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-30
41 | Reencarpetamiento de la calle Melchor Ocampo con asfalto, de Periférico a Boulevard del Rodeo, tramo 1, en la colonia el Vigía, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-100-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-31
42 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN PRIVADA MONTRES DE OCA, CALLE FRNANDO MONTES DE OCA, PRIVADA JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-R33-DS-CI-084-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-10
43 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DREJAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CERRADA, EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN SECCION 1, EN EL MUNICIPIPO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-10
44 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DREJAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CERRADA, EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN SECCION 1, EN EL MUNICIPIPO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-10
45 | "PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO,RENIVELACIONES Y SELLADO DE VIALIDADES, ZONA SURPONIENTE,FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-125-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-10
46 | "CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL BRISEÑO MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO" | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-059-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-10 | 2017-10-16
47 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. ROMANOS DE CALLE EGIPCIOS A AV. PATRIA. INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SEÑALÉTICA, EN LA COLONIA ALTAMIRA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-077-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-06
48 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOULEVARD DEL RODEO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO 2, EN LAS COLONIAS LAURELES, EL VIGÍA, RINCONADA DE LA AZALEA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-064-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-06
49 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PLATA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTAÑO A AV. JUAN PABLO II, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL BAJÍO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-066-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-06
50 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE INTERACTIVA EN PLAZA LAS AMÉRICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-EP-LP-049-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-09 | 2017-10-10
51 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ATEMAJAC, UBICADO EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-IS-AD-131-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-19 | 2017-10-20
52 | Rehabilitación de Cruz Verde Federalismo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-FC-IS-LP-195-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-24 | 2017-10-25
53 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN LA CALLE LAURELES, DE LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS A CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO FRENTE 1 | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-255-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-10-24 | 2017-10-30
54 | INSTALACIÓN DE LA MEDIA TENSIÓN, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ALIMENTACIÓN A TABLEROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-26 | 2017-10-27
55 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LLEGADA, DEMASÍAS DE ACCESO Y CONTROL E INSTALACIÓN DE GAVIONES EN EL ESTANQUE DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN SANTA MARÍA DEL PUEBLITO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-043-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-31
56 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PLATA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTAÑO A AV. JUAN PABLO II, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL BAJÍO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-066-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-31
57 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSIÓN DEL POZO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO COPALITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-180-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-09 | 2017-10-10
58 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REHILETE, INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ACCESIBILIDAD, MEDIA TENSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-050-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-09 | 2017-10-10
59 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARAYOS EN EL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-10 | 2017-10-11
60 | Renovación urbana de área habitacional de lateral Poniente de Periférico, de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a Calle 5 de Mayo (incluye puente peatonal sobre Periférico), para la interconexión comercial a Calle 5 de Mayo, Andares, Av. Aviación, Zona Real y Av. Vallarta, en Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-16 | 2017-10-17
61 | Renovación urbana de área habitacional de lateral Poniente de Periférico, de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a Calle 5 de Mayo (incluye puente peatonal sobre Periférico), para la interconexión comercial a Calle 5 de Mayo, Andares, Av. Aviación, Zona Real y Av. Vallarta, en Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-26
62 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REHILETE, INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ACCESIBILIDAD, MEDIA TENSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-050-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20 | 2017-10-22
63 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES PRADOS DE NEXTIPAC, PRADOS DEL MAIZ I Y II SECCIÓN, CALLE LOS PINOS, EN LA COLONIA PRADOS DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-087-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-26 | 2017-10-27
64 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES PRADOS DE NEXTIPAC, PRADOS DEL MAIZ I Y II SECCIÓN, CALLE LOS PINOS, EN LA COLONIA PRADOS DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-087-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-26 | 2017-10-27
65 | AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA RED DE DRENAJE, CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE TECHO EN LA COLONIA LOMAS ATLAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-134-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-31
66 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REHILETE, INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ACCESIBILIDAD, MEDIA TENSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 2. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-051-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-10-31

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[5 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | INSTALACIÓN DE REJA ACERO Y TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN EL ESTANQUE DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN SANTA MARÍA DEL PUEBLITO | DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-067-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-09 | 2017-10-26
2 | CONSTRUCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO CON MALLA SOMBRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA DEL ASTILLERO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | OPZ-R33-EDU-AD-177-2014 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-26 | 2017-10-31
3 | Construcción de colector pluvial de 36" y bocas de tormenta, en la calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, en la localidad de Tesistán, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-186/2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-09 | 2017-10-23
4 | Pavimentación con concreto hidraulico sobre la calle Idolina Gaona entre D´écima Oriente y Cuarta Oriente en la Colonia Jardines de Nuevo México. | OPZ-R23-PAV-CI-172/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20 | 2017-10-30
5 | Desazolve, limpieza, rectificación, obras de protección y adecuaciones pluviales en el canal las agujas Oriente, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-021/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30
6 | Construcción de pavimento de concreto hidraulico mr-45, sustitución de lineas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle San Francisco de la calle Jalisco a la calle Independencia, en la localidad de Tesistán, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-052/16 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30
7 | Construcción de boca de tormenta para prevención de inundaciones y conexión al colector pluvial Jalisco, ubicado en Tesistán, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-053/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-31
8 | PROTECCIÓN DE AMBOS LADOS DE ANDADOR POR LA ORILLA DE LA CARRETERA SALTILLO AMBOS LADOS 200 MTS. APROXIMADAMENTE ENTRE EL POBLADO DE PASO DE GUADALUPE Y EL RANCHO EL MORADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE ZONA RN. | OPZ-R33-PAV-AD-162/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-06 | 2017-10-18
9 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE DE LAS IDEAS UBICADO EN LA COLONIA LA MARINICA | OPZ-RMP-PRO-AD-153/14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-23 | 2017-10-25
10 | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO COMO 1RA. ETAPA EN LA CALE PASEO DE LAS ARAUCARIAS ENTRE PASEO DE LAS ACASIAS Y PASEO DE LOS NOGALES EN LA COLONIA TABACHINES ZONA 2A. | OPZ-RMP-PAV-AD-130-2014 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-10
11 | "SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-EST-CR-PAV-LP-111-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-11 | 2017-10-19
12 | Reencarpetamiento de la Av. Santa Margarita de Periférico a Av. Tesistán, en la colonia Santa Margarita incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-106-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-16 | 2017-10-24
13 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DEAGUA POTABLE , DRENAJE SANITARIO, PREPARACIÓN PARA INSTALACIONES DE TELMEX Y CFE, POZOS DE ABSORCIÓN EN LA GLORIETA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO." | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-31
14 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS, EN EL PANTEÓN DE SANTA ANA TEPETITLAN,MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO" | DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30 | 2017-11-01
15 | ALUMBRADO EN ANDADORES, CANCHAS Y ÁREAS COMUNES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-014-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-04 | 2017-10-16
16 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN LA CALLE LAURELES, DE LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS A CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO FRENTE 2. | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-257-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-10-24
17 | DESAZOLVE, LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN, Y COLOCACIÓN DE GAVIONES EN EL ARROYO LA CAMPANA FRENTE1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-FORTA-DES-AD-023-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-04 | 2017-10-18
18 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal; en calle Orion de Av. Sierra de Mazamitla a Av. López Mateos, de Av. Sierra de Mazamitla de Valle de Atemajac a Límite Municipal (Av. Las Fuentes) municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-020-2016 | 7 | VERIFICACIÓN | 2017-10-05 | 2017-10-18
19 | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1.- CERRADA DE LA LAGUNA DE LA CALLE GRANIZO A CANAL, 2.- CALLE SALTO DE AGUA DE AV. LA LAGUNA HASTA AV. CANAL, 3.- RIO BLANCO DE SANTA MONICA A AV. CANAL, EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS ZONA RS. | OPZ-R33R-ELE-AD-141-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-10 | 2017-10-18
20 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE DE LA CALLE ALBAÑILES Y CALLE MIRADOR, EN LA COLONIA CABAÑITAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33-BAN-AD-264-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-09 | 2017-10-23
21 | Construcción de cruceros seguros, incluye señaletica horizontal y vertical, acceso universal en esquinas,semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros, zona 1 del Municipio de Zapopan, Jallisco | DOPI-MUN-RM-MOV-LP-179-2016 | 6 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20 | 2017-10-31
22 | Primera etapa de reencarpetamiento y sustitución de losas de Av. Valle de Atemajac, de Av. López Mateos a Sierra de Tapalpa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-FC-PAV-LP-122-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-10-30

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS EN EL PAQUETE 4, INCLUYE: LAS AGUILAS, EL VERGEL, CONCENTRO, EL COLUMPIO, PROTECCIÓN CIVIL, PARQUES Y JARDINES, PAVIMENTOS, CEMENTERIOS, CENTROS CULTURALES, VIVERO Y ZOOLÓGICO, ENTRE OTROS. | OTEI-006/2017-FUM | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-10-02 | 2017-10-12
2 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN ÁREAS DEL PAQUETE -2 INCLUYE COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO PÚBLICO, ACADEMIAS Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN EL LISTADO | AD-001/2017-FUM | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-02 | 2017-10-12
3 | IMPERMEABILIZACIÓN PAQUETE -3 EN MERCADO TUZANIA, BASE 2 DE BOMBEROS EN LOS MOLINOS Y BASE 3 DE BOMBEROS EN FEDERALISMO | LIC-007/2017-R1651 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-10-02 | 2017-10-05
4 | IMPERMEABILIZACIÓN PAQUETE -3 EN MERCADO TUZANIA, BASE 2 DE BOMBEROS EN LOS MOLINOS Y BASE 3 DE BOMBEROS EN FEDERALISMO | LIC-007/2017-R1651 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-13 | 2017-10-27
5 | IMPERMEABILIZACIÓN PAQUETE -3 EN MERCADO TUZANIA, BASE 2 DE BOMBEROS EN LOS MOLINOS Y BASE 3 DE BOMBEROS EN FEDERALISMO | LIC-007/2017-R1651 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18
6 | TRATAMIENTO QUÍMICO PARA EL AGUA DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO DE UNIDAD BASÍLICA, MUSEO Y BOMBEROS | LIC-001/2017-R1517 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-10-13 | 2017-10-27
7 | IMPERMEABILIZACIÓN DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE- 2, INCLUYE EDIFICIO DE LA UNIDAD BASÍLICA | LIC-006/2017-R-1651 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-16 | 2017-10-27
8 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN Y CHILLER EN ÁREAS ESTRATÉGICAS EN: SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD BASILICA, PRESIDENCIA, INSPECCION Y VIGILANCIA, ENTRE OTROS. | AD-014/2017-MTTO | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-13 | 2017-10-27
9 | TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA CAMBIAR Y/O REHABILITAR PUERTAS Y VENTANAS EN LA PRESIDENCIA | LIC-015/2017-R-2934 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18 | 2017-10-27
10 | IMPERMEABILIZACION A EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | LIC-009/2017-R-2495 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20
11 | REHABILITACIÓN DE PISO DE MADERA EN SALONES 7 Y 8 EN LA CASA DE LA CULTURA , ENTRE OTROS | LIC-017/2017-R-3186 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20
12 | IMPERMEABILIZACIÓN A EDIFICIOS DE LOS SECTORES 1,2,3,4, 5 Y ACADEMIA DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LIC-010/2017-R-2497 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-20

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | OCTUBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE PADRÓN Y LICENCIAS EN EL LOCAL DE PLAZA CONCENTRO | AD-001B/2017-AIM | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-10-18
2 | REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA CON PORTÓN ABATIBLE PARA LA DELEGACIÓN SANTA ANA TEPETITLAN Y LA VENTA DEL ASTILLERO | LIC-014/2017-R-2766 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-13 | 2017-10-27
3 | REPARACIÓN ELECTRICA EN EL MERCADO LAZARO CÁRDENAS PARA RESOLVER PROBLEMA DE CORTO CIRCUITO CON RESPALDO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y LA INSTALACIÓN DE DOS FUSIBLES | OTEI-20/2017-ELEC | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-10-13 | 2017-10-27