## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIFRAULICO EN CALLE COMITL DESDE LA CALLE DELLI A LA CALLE MICHI | DOPI-FED-PR-PAV-LP-091/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-03
2 | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-ID-CI-206/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-09
3 | REHABILITACION DE CARPINTERIA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, ESTRUCTURAS DE PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA PISOS, JUEGOS INFANTILES, HERRERIA, ALBAÑILERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF. No. 2 PABLO CASALS EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE; REABILITACION DE CARPINTERIA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA, ESTRUCTURAS DE PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA PISOS, JUEGOS INFANTILES, HERRERIA, ALBAÑILERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF. No.9 VILLA DE GUADALUPE UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE. EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-242/2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-09
4 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TUNA, DE CALLE CARLOS HERRERA JASSO A CALLE VISTA HERMOSA, CALLE VISTA SUR, Y CALLE VISTA RIVERA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA | DOPI-MUN-R33-IH-AD-262/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-09
5 | CONSTRUCCION DE VIALIDD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELOTE ENTRE INDIGENA Y ALBERTO MORA LOPEZ. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-088/2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-16
6 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD, DE LA CARPETA EXISTENTE, NIVELACION DE POZOS,CAJAS DE VALVULAS,CALAFATEOS Y SEÑALETICA TRAMO # 1 CARRILES CENTRALES DE LA AV. ANGEL LEAÑO A AV. AVIACION | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-15
7 | CONSTRUCCION DE VIALIDD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING. ALBERTO MORA LOPEZ DESDE LA CALLE ELOTE HASTA LA CARRETERA A SALTILLO | DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-09
8 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO , EN LA LOCALIDAD LOS PATOS | DOPI-MUN-R33-AP-CI-22/-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-10 | 2017-05-10
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE PROCTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS : ESC. PRIM 5 DE MAYO Y BERNARDO ORTIZ, ESC. PRIM RURAL LUIS PEREZ VERDIA | DOPI-MUN-RM-EI-CI-158-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-17 | 2017-05-17
10 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MALINALLI DE LA CALLE CHOLOLLAN A CALLE DELLI | DOPI- MUN-RM-IH-AD-277-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-17 | 2017-05-17
11 | CONSTRUCCION DE VIALIDD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OZOMATLI DESDE LA calle cholollan a la calle lenteja | DOPI-FED-PR-PAV-LP-093-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-23 | 2017-05-23
12 | REHABILITACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS AGUILAS , CUBIERTA,PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS | DOPI-MUN-RM-IM-CI-225-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-23 | 2017-05-23
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE PROCTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS : ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS ESC. PRIM RAMON LOPEZ VELARDE | DOPI-MUN-RM-IM- IE-CI-157-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-23 | 2017-05-23
14 | RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES , ECOLOGIA DE CONSERVACION A NATURALEZA, | DOPI-MUN-RP-ELE-AD-040/2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-29 | 2017-05-29
15 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO , EN LA LOCALIDAD LOS PATOS | DOPI-MUN-R33-AP-CI-22/-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-29 | 2017-05-29
16 | RENOVACIÓN URBANA DE AREA HABITACIONAL Y DE ZONA COMERCIAL DE AV. AVIACION, DEL TRAMO DEL INGRESO A BASE AEREANo. 2 A CAMINO ANTIGUO A TESISTAN | DOPI-EST-CM-PAV-LP-204-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-18
17 | PAVIMENTACION DE CALLE MICHI | DOPI-FED-PR-PAV-LP-089/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-23 | 2017-05-23
18 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Plaza Comunitaria Ineejad matricula 200, colonia Centro; Centro de Atención Especial matricula 181, colonia El Vigia; Escuela Primaria Justo Sierra matricula 1115, localidad de Santa Anta Tepetitlán; Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y José Vasconcelos matricula 1026, colonia Jardines del Valle; Escuela Primaria José Amador Pelayo y Miguel Hidalgo y Costilla matricula 985, colonia Lomas de Tabachines; Escuela Primaria Urbana Juan Escutia 1130 y Agustín Yañez matricula 916, colonia Paraísos del Colli; Escuela Primaria Vicente Guerrero matricula 854, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-146/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-08 | 2017-05-10
19 | Reencarpetamiento de la calle Pípila-Carpinteros de calle Las Flores a Emiliano Zapata, primera etapa, en la colonia La Martinica, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal (modernización con concreto hidráulico), Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-109/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-08 | 2017-05-10
20 | Reencarpetamiento de vialidad con concreto hidráulico Calle González Gallo desde la Av. Prolongación Federalismo al andador Rosario Guadalupe, incluye: guarniciones, banquetas, renivelaciones de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-PP-PAV-LP-192/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-08 | 2017-05-10
21 | Construcción de cruceros seguros, incluye señaletica horizontal y vertical, acceso universal en esquinas,semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros, zona 2 del Municipio de Zapopan, Jallisco | DOPI-MUN-RM-MOV-LP-180/16 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-30 | 2017-06-01
22 | Construcción de linea de drenaje sanitario en la calle Rosal de calle Colorines a calle Jazmín, en la colonia Floresta del Colli; obras complementarias de la linea de agua potable, en la colonia Misión San Genaro (Nuevo Mexico) en el Municipio de Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-R33-IH-AD-261/2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-02
23 | Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la colonia Nextipac Zona RS, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-19
24 | Estudios y proyectos ejecutivos para estructuras de prevenión y control de inundaciones en el municipio de Zapopan. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-10 | 2017-05-18
25 | Reencarpetamiento de vialidad Calle Pípila con concreto hidráulico desde la Calle Felipe Ángeles a la Calle Rizo Ayala, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-03 | 2017-05-03
26 | Primera etapa de la rehabilitación de la red de media y baja tensión, alumbrado público, en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ELE-CI-002-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-03 | 2017-05-03
27 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la Av. Del Valle a calle Jesús, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-05-08 | 2017-05-08
28 | Construcción de la cruz verde Villa de Guadalupe, en la zona de las mesas, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-IS-LP-199-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-08 | 2017-05-08
29 | Estudios y proyectos ejecutivos para estructuras de prevenión y control de inundaciones en el municipio de Zapopan. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227/2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-10 | 2017-05-10
30 | Estudios y proyectos ejecutivos para estructuras de prevenión y control de inundaciones en el municipio de Zapopan. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-10 | 2017-05-10
31 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-176-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-10 | 2017-05-10
32 | Estudios básicos topograficos para diferentes obras 2016, tercera etapa del municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-16
33 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-R33-FORTA-PROY-AD-012-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-16
34 | Construcción e integración de la Av. Central (paseo valle real) a av. Manuel Gomez Morín (periferico poniente) en concreto hidraulico frente 2 municipio de Zapopan. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-206-2015 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-18
35 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rizo Ayala, incluye: red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento horizontal y vertical, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-18
36 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-15
37 | Construcción de la primera etapa de la calle Privada Morelos de calle Morelos a cerrada con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-118-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-04
38 | Construcción de línea de conducción de agua potable de 3" de tubería galvanizada, en la localidad San José, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-12
39 | Rehabilitación de las Instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Paseos del Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-19
40 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE ITUBIDE DE LA CALLE ABASOLO HACIA JARDINES DE LAS BUGAMBILIAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANA TEPETITLAN INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-115-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-03 | 2017-05-08
41 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE MORELOS DE CSLLE MATAMOROS A INGRESO A ATRIO DE LA IGLESIA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANA TEPETITLAN INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-117-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-12
42 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE HIDALGO DE LA CALLE JUAN SANTIBAÑEZ A LA CALLE PARRAL TRES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN DE OCOTAN, INCLUYE GUARNICIONES,BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-114-2016 | 7 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-30
43 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE ITUBIDE DE LA CALLE ABASOLO HACIA JARDINES DE LAS BUGAMBILIAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ANA TEPETITLAN INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-115-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-22 | 2017-05-25
44 | CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS, PRIMERA ETAPA, EN EL VERTEDERO DE BASURA PICACHOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-EST-FC-PAV-LP-123-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-22 | 2017-05-26
45 | CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS, PRIMERA ETAPA, EN EL VERTEDERO DE BASURA PICACHOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-EST-FC-PAV-LP-123-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-05-22 | 2017-05-26
46 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO COPALITA. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-23 | 2017-05-26
47 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado público, banquetas, señalamiento vertical y horizontal, de la Av. Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-238-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-02
48 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado público, banquetas, señalamiento vertical y horizontal, de la Av. Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-238-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-02
49 | Rehabilitación de las Instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-02
50 | Rehabilitación de las Instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-02
51 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 22 DE JUNIO, PRIVADA 12 DE OCTUBRE, PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO, PRIVADA NIÑO ARTILLERO 1,. PRIVADA NIÑO ARTILLERO 2.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITÁN I SECCIÓN , MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-02
52 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, DIAGNÓSTICO DE IMPACTO VIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO URBANO, FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PROYEC-AD-236-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-02
53 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, DIAGNÓSTICO DE IMPACTO VIAL Y ESTUDIO DE IMPACTO URBANO, FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PROYEC-AD-236-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-02
54 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la calle Pirita a la calle Hierro, en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PP-LP-057-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-09
55 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN LA CALLE LAURELES, DE LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS A CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO FRENTE 1 | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-255-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-11 | 2017-05-11
56 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN LA CALLE LAURELES, DE LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS A CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO FRENTE 2. | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-257-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-11 | 2017-05-11
57 | 1RA ETAPA CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PABLO QUIROGA DE MARÍA DE LA PEÑA HASTA ALBETO ROMAN EN LA COLONIA ZOQUIPAN II SECCIÓN ZONA 1B | OPZ-RMP-PAV-AD-025/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-16
58 | Construcción y rehabilitación de bardas perimetrales en el Centro Comunitario No. 15 del DIF ubicado en San Juan de Ocotán y en la guardería CAIC del DIF ubicado en Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-16
59 | Construcción y rehabilitación de bardas perimetrales en el Centro Comunitario No. 15 del DIF ubicado en San Juan de Ocotán y en la guardería CAIC del DIF ubicado en Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-16
60 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado público, banquetas, señalamiento vertical y horizontal, de la Av. Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-210-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-16
61 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado público, banquetas, señalamiento vertical y horizontal, de la Av. Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-210-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-16 | 2017-05-16
62 | Mejoramiento de la imagen urbana de la plaza pública de localidad de Tesistán municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-CI-198-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-08 | 2017-05-08
63 | Construcción de la primera etapa de la calle Chícharo de calle Lenteja a Carretera Saltillo con concreto hidráulico en la zona de la Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-105-2016 | 6 | VERIFICACIÓN | 2017-05-08 | 2017-05-08
64 | Construcción de línea de conducción de agua potable de 3" de tubería galvanizada, en la localidad San José, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-12 | 2017-05-12
65 | Construcción de línea de conducción de agua potable de 3" de tubería galvanizada, en la localidad San José, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-10 | 2017-05-10
66 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A COPALITA EN EL TRAMO DE LA CARRETERA A COLOTLÁN A COPALITA (KM 0+00 AL KM 2+000), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-001-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-09
67 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado público, banquetas, señalamiento vertical y horizontal, de la Av. Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-210-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-18
68 | Construcción de caseta de vigilancia en el parque Metropolitano, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-18
69 | Rehabilitación de la instalación eléctrica, iluminación y alumbrado público en el mercado municipal de Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-23 | 2017-05-23
70 | CONSTRUCCIÓN EN AV. PASEO ROYAL COUNTRY A SU ENTRONQUE CON AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DGOP-EST-CM-PAV-LP-202-2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-06-26 | 2017-05-31
71 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN LA CALLE LAURELES, DE LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS A CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO FRENTE 1 | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-255-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-29 | 2017-05-29
72 | Renovación urbana de área habitacional de lateral Poniente de Periférico, de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a Calle 5 de Mayo (incluye puente peatonal sobre Periférico), para la interconexión comercial a Calle 5 de Mayo, Andares, Av. Aviación, Zona Real y Av. Vallarta, en Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-18
73 | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE, MUNCIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ID-CI-207-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-18 | 2017-05-18
74 | Construcción de la primera etapa de la calle 20 de Enero de calle Juan Santibañez a Juan Diego con concreto hidráulico en San Juan de Ocotán, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-112-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-05-31

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[5 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | ESTRUCTURA CON CUBIERTA METALICA PARA PROCTECCION DE LOS EQUIPOS DE TRITURACION | OPZ-RMP-EDF-CA-039-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-29 | 2017-06-13
2 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD DESBASTADO DE LA CARPETA EXISTENTE, NIVELACION | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-05-29 | 2017-06-13
3 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RASTRO MUNICIPAL | OPZ-RCR-CON-CA-106-2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-29 | 2017-06-13
4 | Proyecto ejecutivo para la construcción de la celda 5 en el relleno sanitario Picachos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-22 | 2017-05-26
5 | Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2016, segunda etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215/16 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-26 | 2017-06-01
6 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 2, de Av. Angel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-05
7 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR45, adecuaciones de pavimentos asfálticos, adecuaciones pluviales, corrección vial, muros de contención, banquetas, corrección de flujos viales y paso seguro de peatones, en el paso a desnivel aéreo y subterráneo de Juan Palomar y Arias y Periférico Poniente; y Construcción de banquetas en la calle Guillermo González Camarena y Av. Paseo Valle Real, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-04 | 2017-05-19
8 | Renivelación con mezcla asfáltica y sello con mortero asfáltico, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Central de Periferico Poniente a Av. Vallarta y en Av. Calzada Nueva de Av. Central a Av. Vallarta, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-022/2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-05-10 | 2017-05-24
9 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-FORTA-PROY-AD-013-2016 | 11 | VERIFICACIÓN | 2017-05-15 | 2017-05-24
10 | Pavimentación con concreto asfaltico en el retorno sur hacia av.Santa Esther y en retorno periferico norte hacia av. Juan Pablo II, municipio de Zapopan | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-15 | 2017-05-26
11 | Pavimentación con concreto asfaltico en el paso inferior de periferico norte Manuel Gomez Morin en su cruce con la av. Santa Margarita, municipio de Zapopan. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-15 | 2017-05-29
12 | Construcción de colector pluvial en el camino al Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-22 | 2017-05-25
13 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-R33-FORTA-PROY-AD-011-2016 | 10 | VERIFICACIÓN | 2017-05-26 | 2017-06-08
14 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-064-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-11
15 | Reencarpetamiento de la calle Santa Esther de Periférico a Av. Santa Ana, primera etapa, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST CR-PAV-LP-108-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-17
16 | Reencarpetado de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. 5 de Mayo de Periférico Poniente a Av. Aviación, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-15 | 2017-05-23
17 | COMPLEMENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-31
18 | Reencarpetado de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Aviación de Av. Vallarta a calle Ocampo frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI- MUN-RM-PAV-CI-151-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-20 | 2017-05-30
19 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10' DE DIAMETRO EN LA PRIVADA VILLA CALIFORNIA Y AVENIDAD AVIACIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN. | OPZ-R33-APO-CI-070-2015 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-05-20 | 2017-06-13
20 | Reencarpetado de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Aviación de Av. Vallarta a calle Ocampo frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-150-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-31 | 2017-06-15
21 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta, pozos de filtración, cancelería y albañilería en el CRI ubicado en Av. Laureles, colonia Unidad Fovissste; Pintura y aplanados en el aula del CDI No. 3, ubicado en Av, Laureles, colonia Unidad Fovissste; Suministro y colocación de lona, colocación de ladrillo de azotea e impermeabilización en el área de consultorios y albañilería en el CEMAM, ubicado en la calle cerrada Santa Laura, colonia Santa Margarita Primera Sección, muncipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-08
22 | REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD, DEBASTADO DE LA CARPETA EXISTENTE, NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULAS, REJILLAS PLUVIALES, BOCA DE TORMENTA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SOBRESALEN DE LA RASANTE DE LA VIALIDAD, CALAFATEOS, SEÑALETICA HORIZONTAL DE LA CALLE JACARANDAS DE PABLO NERUDA A PASEO LOMA LARGA, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-15 | 2017-05-23
23 | Demoliciones, rellenos, construcción de muros, banquetas, estacionamiento, cerca perimetral, banquetas y puente en el parque El Polvorin II, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-EP-AD-015-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-26 | 2017-06-05
24 | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE VIALIDADES EN ZAPOPAN NORTE TRAMO 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-26 | 2017-06-06
25 | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA COLONIA SANTA MÓNICA DE LOS CHORRITOS Y ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN JUDAD TADEO EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33-ALUM-AD-220-15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-30 | 2017-06-07

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON TRATAMIENTO DE AGUA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDENSADORES Y CERRADO EN UNIDAD BASILICA Y DEL SISTEMA CERRADO EN EL MUSEO DE ARTE Y EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE ZAPOPAN | OTEI-004/2017-MTTO | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-17 | 2017-05-31
2 | SERVICIO DE FUMIGACION DE AREAS EN EL PAQUETE 3, INCLUYE MERCADOS MUNICIPALES, OFICINA EN BODEGAS EN CALLE 2, AREAS EN LA CURVA, REGISTRSO CIVILES, BIBLIOTECAS, DELEGACIONES EN LAS COLONIAS: ATEMAJAC, CONSTITUCION, TESISTAN, TUZANIA Y SANTA ANA TEPETITLAN, ENTRE OTRAS. | AD-006/2017-FUM | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-17 | 2017-05-31
3 | SEÑALETICA Y ROTULOS EN FACHADAS EN MODULOS DE SEGURIDAD, MERCADOS, BIBLIOTECAS, REGISTROS CIVILES ENTRE OTROS EDIFICIOS DEL MUNICIPIO, INCLUYE ELABORACION DE PLACAS PARA POZOS DE AGUA | OTEI-005/2017-AIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-03
4 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISOS, RED DE DRENAJES Y DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PROCESO DE SACRIFICIOS, PARA CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES HECHAS POR COPRISJAL PARA LA CERTIFICACION DEL RASTRO MUNICIPAL | AD-010/2017-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-02 | 2017-05-10

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | MANTENIMIENTO, INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE REGIDORES, AREAS EN EL VERGEL, PRESIDENCIA Y SALA EXPRESIDENTES, DIR DE INNOVACION, DESARROLLO DE SISTEMAS, EL CRIZ, UNIDAD DE EDIFICIOS | AD-002/2017-AA | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-25 | 2017-06-20
2 | ADECUCION DE ESPACIOS CON TABLAROCA, INSTALACION ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS, PARA OFICINAS DE LA COORDINACION GRAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, ASI COMO COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE CRISTAL CON PUERTA CORREDIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS | AD-003/2017-AIM | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-05-12 | 2017-05-29
3 | TRABAJOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES, PINTURA Y ALBAÑILERIA, ASI COMO INSTALACION DE MURO DE TABLARROCA Y PUERTAS DE MADERA EN CASA DE LA CULTURA | AD-005/2017-AIM | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-05-09 | 2017-05-30
4 | ADECUACION DE ESPACIO PARA REGISTRO CIVIL, JUANTO A RECAUDADORA EN LA PLAZA REAL CENTER | OTEI-012/2017-AIM | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-05-23 | 2017-06-20