## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | NOVIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PAVIMENTACION DE LA CALLES: HACIENDA ESCONDIDA DE INGRESO A SAN MIGUEL. SAN MIGUEL DE TAMPICO A SAN RAFAEL, TAMPICO DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, SAN JOSE DE HACIENDA SAN RAFAEL A TAMPICO, SAN RAFAEL DE HACIENDA SAN MIGUEL A SAN JOSE PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA HACIENDA JUAREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
2 | PAVIMENTACION DE LA CALLES: HACIENDA ESCONDIDA DE INGRESO A SAN MIGUEL. SAN MIGUEL DE TAMPICO A SAN RAFAEL, TAMPICO DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, SAN JOSE DE HACIENDA SAN RAFAEL A TAMPICO, SAN RAFAEL DE HACIENDA SAN MIGUEL A SAN JOSE PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA HACIENDA JUAREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
3 | PAVIMENTACION DE LA CALLES: HACIENDA ESCONDIDA DE INGRESO A SAN MIGUEL. SAN MIGUEL DE TAMPICO A SAN RAFAEL, TAMPICO DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, SAN JOSE DE HACIENDA SAN RAFAEL A TAMPICO, SAN RAFAEL DE HACIENDA SAN MIGUEL A SAN JOSE PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA HACIENDA JUAREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088/2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
4 | PEATONALIZACION, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BOLARDOS Y OBRA COMPLEMENTRIA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL ZAPOPAN | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
5 | RENOVACION URBANA EN AREA HABITACIONAL Y EN ZONA CONMERCIAL DE SOLUCION VIAL PARRES AREAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-EST-CM-PAV-LP-115/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
6 | LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTA MARTHA Y SANTO SANTIAGO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES | DOPI-MUN-RM-SD-AD-242/2015 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-17 | 2017-11-17
7 | LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTA MARTHA Y SANTO SANTIAGO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES | DOPI-MUN-RM-SD-AD-242/2015 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-17 | 2017-11-17
8 | PRIMERA ETAPA PARA RENOVACION DE IMAGEN URBANA EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ | DOPI-MUN-FORTA-IU-AD-132/2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-22
9 | PAVIMENTACION DE LA CALLES: HACIENDA ESCONDIDA DE INGRESO A SAN MIGUEL. SAN MIGUEL DE TAMPICO A SAN RAFAEL, TAMPICO DE SAN MIGUEL A SAN JOSE, SAN JOSE DE HACIENDA SAN RAFAEL A TAMPICO, SAN RAFAEL DE HACIENDA SAN MIGUEL A SAN JOSE PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA HACIENDA JUAREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088/2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-22
10 | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LAS BASES, COORDINACION TECNICA DEL PROCESO DE LICITACION,CONTRATACION T SUPERVISION TECNICA DE LA EJECUCION DEL COMPLEJO C4 | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-22
11 | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LAS BASES, COORDINACION TECNICA DEL PROCESO DE LICITACION,CONTRATACION T SUPERVISION TECNICA DE LA EJECUCION DEL COMPLEJO C4 | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-22
12 | PAVIPEATONALIZACION | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-041/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-23
13 | PAVIPEATONALIZACION | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-041/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-23
14 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADOEN LAS SIGUIENTES CALLES :TLAHUAC DE OZTOLTL A INDIGENA | OPZ-R33-ALC-AD-209-2014 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-09 | 0911/2017
15 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE LA COL. RANCHO EL COLORADO | OPZ-R33-ALC-CI-152-2014 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-09 | 2017-11-09
16 | CONSTRUCCION DE LA CALLE ING ALBERTO MORA L. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ELOTE A CALLE ING ALFONSO PADILLA | DOPI-FED-RP-PAV-LP-106-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-10
17 | CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION ACUEDUCTO CON ASFALTO DE CALZ. FEDERALISTAS (AV. DEL VALLE ) A CALLE FEDERALISTAS | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-15
18 | CONSTRUCCION DE LA CALLE DELI CON CONCRETO HIDRAULICO | DOPI-FED-PR-PAV-LP-103-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-22
19 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y | DOPI-MUN-R33-R-IH-CI-113-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-23
20 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE : AGUA POTABLE, DRENAJE, Y BANQUETAS EN LA CALLE LOMA DEL SOL | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-061-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-23
21 | Pavimentación de concreto hidraulico en la calle Casiano Torres Poniente, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-FED-HAB-PAV-CI-214/16 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-08
22 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellados de vialidades, zona Norte y Centro, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-145/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-13
23 | Construcción de red de drenaje en la calle Eucalipto, calle Puesta del Sol, calle Presa y calle Jaime Prieto, en la colonia Valle de los Robles. Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-090/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-16 | 2017-11-21
24 | Adecuación del área de urgencias y obra complementaria en la cruz verde Federalismo, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IS-AD-205/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-29 | 2017-12-01
25 | Const de red de drenaje y agua potable en las calles de la colonia el Zapote II, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-096/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-29 | 2017-12-01
26 | Construcción de vialidad con concreto hidraulico de la Av. Ramón Corona, incluye. Guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y forestación, Municipio de Zapopan Jalisco.Frente 3. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-100/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-29 | 2017-12-01
27 | Rehabilitación de Salón Vecinal, zona 6, Colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-122/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-10
28 | Pavimentación con concreto hidráulico y complemento de las redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la colonia El Fresno, incluye: guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 1. | DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-158-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-27 | 2017-11-27
29 | Sustitución de red de drenaje sanitario en calles de la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-28
30 | Proyecto ejecutivo para la construcción de Nodo Vial en 5 de Mayo y Periférico Poniente, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-FORTA-PROY-CI-017-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-12-01
31 | Construcción de red de Drenaje y Agua Potable en la Calle San Francisco Tesistán y calles adyacentes, en la colonia Valle de la Providencia (La Cuchilla), municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-086-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
32 | Construcción de red de Drenaje y Agua Potable en la Calle San Francisco Tesistán y calles adyacentes, en la colonia Valle de la Providencia (La Cuchilla), municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-086-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
33 | Construcción de red de Drenaje y Agua Potable en la Calle San Francisco Tesistán y calles adyacentes, en la colonia Valle de la Providencia (La Cuchilla), municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-086-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
34 | Construcción de drenaje pluvial en la calle Santa Mercedez de Av. Tesistán a Av. Jesús, colonia Tuzania Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33R-DP-CI-161-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
35 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle Loma del Sol, de calle Loma Real a calle Loma del Valle, colonia Loma Chica, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-28 | 2017-11-28
36 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle Loma del Sol, de calle Loma Real a calle Loma del Valle, colonia Loma Chica, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-28 | 2017-11-28
37 | Construcción de la calle Ocampo con concreto hidráulico de Av. Aviación a calle Independencia, en la zona de San Juan de Ocotan (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-104-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-28 | 2017-11-28
38 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rizo Ayala, incluye: red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento horizontal y vertical, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-16 | 2017-11-16
39 | "CONSTRUCCION DE SKATEPARK EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID ,MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-073-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-17
40 | "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN DEL CARMEN,DE CALLE URANIO A CALLE OBREROS DE CANANEA, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES BANQUETAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SEÑALETICA, EN LA COLONIA LA PALMITA,PRIMERA ETAPA,MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA PAV-CI-078-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-17
41 | "CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN JUAN DE OCOTAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-114-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-17
42 | "CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN JUAN DE OCOTAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-114-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-17
43 | "PAVIMENTACION DE LAS CALLES: EUCALIPTO DE 25 DE MAYO A MONTE SUMAE, CASUARINAS,CIPRES ITALIANO DE EUCALIPTO A MONTE SUMAE, LOS PINOS DE 16 DE SEPTIEMBRE A MONTE SUMAE, MONTE SUMAE DE CIPRES ITALIANO A ZAPOTE, ZAPOTE DE 16 DE SEPTIEMBRE A MONTE SUMAE, PRIV. LOS PINOS1 Y2, PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA PREDIO DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN , JALISCO." | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-089-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-16
44 | "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLEGIO MILITAR, ENTRE FLAMINGO Y ALAZAN LUCERO, COLONIA LA GRANJA; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HILO VERDE DE CALLE HILO BLANCO A CALLE HILO AZUL, EN LA COLONIA LAS AGUJAS; CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VISTA REAL DE LA CALLE VISTA A LA CAMPIÑA A CERRADA, COLONIA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ZAPOPAN ,JALISCO. | DOPI-MUN-R33R-APDS-AD-181-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-27
45 | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON MATERIAL PRODUCTO DE RECUPERACIÓN EN DIFEERENTES VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-142-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-27
46 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES:SAN NICOLAS, EL PALOMAR E ING. GOMEZ, EN LA COLONIA LOS CAJETES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." | DOPI-MUN-R33R-DS-AD-140-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-29 | 2017-12-30
47 | "PAVIMENTACION DE LAS CALLES: EUCALIPTO DE 25 DE MAYO A MONTE SUMAE, CASUARINAS,CIPRES ITALIANO DE EUCALIPTO A MONTE SUMAE, LOS PINOS DE 16 DE SEPTIEMBRE A MONTE SUMAE, MONTE SUMAE DE CIPRES ITALIANO A ZAPOTE, ZAPOTE DE 16 DE SEPTIEMBRE A MONTE SUMAE, PRIV. LOS PINOS1 Y2, PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA PREDIO DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN , JALISCO." | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-089-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-29 | 2017-12-30
48 | "CONSTRUCCION DE SKATEPARK EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID ,MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-073-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-29 | 2017-12-30
49 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LLEGADA, DEMASÍAS DE ACCESO Y CONTROL E INSTALACIÓN DE GAVIONES EN EL ESTANQUE DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN SANTA MARÍA DEL PUEBLITO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-043-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-01 | 2017-11-08
50 | Rehabilitación de la instalación eléctrica, iluminación y alumbrado público en el mercado municipal de Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-08
51 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN LA CALLE LAURELES, DE LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS A CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO FRENTE 2. | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-257-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-13
52 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOULEVARD DEL RODEO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO 2, EN LAS COLONIAS LAURELES, EL VIGÍA, RINCONADA DE LA AZALEA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-064-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-09 | 2017-11-10
53 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BOULEVARD DEL RODEO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO 1, EN LAS COLONIAS LAURELES Y RINCONADA DE LA AZALEA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-063-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-23
54 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. ROMANOS DE CALLE EGIPCIOS A AV. PATRIA. INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SEÑALÉTICA, EN LA COLONIA ALTAMIRA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-077-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-23
55 | ALBAÑILERÍA, ACABADOS, PASTO SINTÉTICO Y MOBILIARIO URBANO EN EL POLVORÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-28
56 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MIGUEL, CALLE SAN RAFAEL Y CALLES ADYACENTES, EN LA COLONIA LA LIMERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-091-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-24 | 2017-11-27
57 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PLATA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTAÑO A AV. JUAN PABLO II, EN LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL BAJÍO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-066-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-28 | 2017-11-29
58 | CONSTRUCCION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA CON CONCRETO HIDÁULICO DE CALLE ABASOLO A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA ZONA DE SANTA ANA TEPETITLAN (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-065-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-24 | 2017-11-27
59 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (REENCARPETADO)DE AV. ACUEDUCTO, DE CALZADA FEDERALISTAS A AV. GUADALAJARA, EN LA COLONIA REAL DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JALISCO. | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-101-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-16
60 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REHILETE, INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ACCESIBILIDAD, MEDIA TENSIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-050-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-23
61 | Construcción de linea de conducción de agua potable desde el pozo de La Soledad de Nextipac a la Colonia Fuentesillas, en la localidad de Nextipac; Construccuón de red de drenaje y descargas sanitarias en la Colonia Vinatera, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-141-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-23

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[5 empty] | Mes: | NOVIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TUNA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA | DOPI-MUN-R33-IH-AD-262/2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-15
2 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-R33-AP-CI-230/2016 | 7 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-14
3 | OBRAS EMERGENTES DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA PLUVIAL Y SANITARIA , FRENTE 1 | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-024/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-12-05
4 | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID | DOPI-MUN-RM-ID-CI-206/2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-30
5 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COCLOVIA Y REHABILITACIOND DE BANQUETAS EN LA GLORIETA A CHAPALITA Y LA AV. GUADALUPE DE LA GLORIETA CHAPALITA A LA AV. NIÑO OBRERO | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-011-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-27 | 2017-12-04
6 | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEOS | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-124-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-01 | 2017-11-08
7 | PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEOS | DOPI-MUN-RM-BACHEO AD-126-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-08
8 | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHOLOLLAN Y PASEO DE LOS MENBRILLOS ENTRE LAS CALLES CHICHEN ITZA Y PASEO DE LOS CEREZOS | DOPI-FED-PR-PAV-LP-094-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-16
9 | SELLO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA BONITA EJIDAL | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-136-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-17
10 | TRABAJOS DE REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO LOPEZ MATEOS | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-026-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-22 | 2017-11-22
11 | CONSTRUCCION DE LA CALLE ELIGIO DELGADO CON CONCRETO HIDRAULICO | DOPI-FED-PR-PAV-092-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-23
12 | Programa emergente de bacheo, renivelación y sellado de vialidades, zona centro, frente 1, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-120/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-16
13 | Suministro y colocación de estructura de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos en plaza comunitaria INEEJAD, matrícula 200, colonia centro; Centro de atención especial matrícula 181, colonia el vigia; Escuela primaria Justo Sierra matrícula 1115, localidad de Santa Ana Tepetitlán; Escuela Primaria Sor Juana Inés de la CRUZ Y jOSÉ vASCONCELOS, MATRÍCULA 1026, Colonioa Jardines del Valle; Escuela primaria José Amador Pelayo y Miguel Hidalgo y Costilla matrícula 985, colonia Lomas de Tabachines, escuela primaria urbana Juan Escutia 1130, Agustín Yañez matrícula 916, colonia Paraisos del Colii, Escuela primaria Vicente Guerrero matrícula 854, colonia Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-146/16 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-16
14 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado de vialidades, zona centro, frente 2, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-121/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-16
15 | Construcción de lineas de drenaje sanitario y agua potable, subrasante y base hidraulica en la calle Idolina Gaona entre Décima Oriente y Cuarta Oriente en la colonia Jardines de Nuevo México, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-AMP-AP-CI-049-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-16
16 | Construcción de vialidad de concreto hidraulico de la Av. Ramón Corona, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y forestación, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-098/16 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-14 | 2017-11-24
17 | Pavimentación con concreto hidraulico sobre la calle Eliseo Orozco Gutierrez entre Emiliano Zapata y A. Juan Gil Preciado, Jardines de Nuevo México. | OPZ-R23-PAV-CI-170/15 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-16
18 | Construcción de carcamos para el manejo de filtraciones de lixiviados en el relleno sanitario Picachos, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-025/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-23 | 2017-11-29
19 | Pavimentación con concreto hidraulico sobre la calle Idolina Gaona entre 10 ma Ote y Cuarta Oriente en la colonia Jardines de Nuevo México. Municipio de Zapopan Jalisco. | OPZ-R23-PAV-CI-172/15 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-28 | 2017-11-29
20 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado de vialidades, zona norte y Norponiente, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-148/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-28 | 2017-12-01
21 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado de vialidades, zona Norte, frente I, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-128/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-30 | 2017-12-07
22 | Construcción de muro perimetral y herrería en el centro de atención infantil comunitario del DIF 2 santa Ana Tepetitlan ubicado en santa Ana Tepetitlan y en el centro de atención infantil comunitario del DIF 1 en la Higuera, ubicado en la colonia la Higuera municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-07
23 | Suministro y colocación de equipo en la alberca, ubicada en circuito panamericano S/N, (a un costado del estadio de atletismo Telmex) en la colonia Tepeyac. | OPZ-RCR-UND-CI-002/13 | 7 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-07
24 | Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la colonia Nextipac Zona RS, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015 | 6 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-16
25 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-R33-FORTA-PROY-AD-011-2016 | 11 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-16
26 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la Av. Del Valle a calle Jesús, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-11-27 | 2017-12-06
27 | "CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA CELDA 5 DEL RELLENO SANITARIO PICACHOS,MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO." | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-01 | 2017-11-09
28 | "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE,DRENAJE SANITARIO, Y ADECUACIONES PLUVIALES EN LA AV. JUAN MANUEL RUVALCABA EN EL TRAMO DE LA CALLE RIO AMAZONAS Y PEDRO MORENO,LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO." | DOPI-MUN-RM-AP-CI-145-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-10
29 | "CONSTRUCCION DE ANDADORES,RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL BRISEÑO MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-059-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-15
30 | "REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL VERGEL,UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA "LAS MARGARITAS" Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA ANA TEPETITLAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO." | DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-16
31 | "REENCARPETADO DE LA VIALIDAD,DESBASTADO DE LA CARPETAEXISTENTE,NIVELACION DE POZOS DE VISITA,CAJAS DE VALVULAS,REJILLAS PLUVIALES,BOCAS DE TORMENTA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SOBRESALEN DE LA RASANTE DE LA VIALIDAD,CALAFATEOS,SEÑALETICA HORIZONTRAL EN LA AV. 5 DE MAYO DE PERIFERICO PONIENTE A AV. AVIACION,MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO." | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-14
32 | Construcción de empedrado tradicional y huellas de rodamiento de concreto hidráulico MR-42, cunetas, guarniciones, banquetas, señalamiento vertical y horizontal en el camino al Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-27 | 2017-12-06
33 | "PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO, RENIVELACIONE Y SELLADO DE VIALIDADES, ZONA SURPONIENTE, FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN , JALISCO. | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-125-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-30 | 2017-12-06
34 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y ALBAÑILERÍA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL DIF NO. 1 CARMEN ARCE DE ZUNO, UBICADO EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-03 | 2017-11-06
35 | Construcción de la primera etapa de la calle 20 de Enero de calle Juan Santibañez a Juan Diego con concreto hidráulico en San Juan de Ocotán, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-LP-112-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-11-06 | 2017-11-10
36 | CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL PARQUE EL POLVORÍN II, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-074-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-21 | 2017-11-27
37 | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL, EN LA COLONIA MARIANO OTERO ZONA 7; 2.-RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN: 1.- JARDINES DEL VERGEL PTE. Y OTE. DE JARDINES DE LAS PALMAS A JARDINES DE LOS NOGALES, 2.- JARDINES DEL VERGEL OTE. DE JARDONES DE LAS HIGUERAS A JARDINES DE LOS MEMBRILLOS, 3.- JARDINES DE LOS ALMENDROS DE JARDINES DE LAS CAOBAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 4.- JARDINES DEL OYAMEL DE JARDINES DE LAS CASURINAS A JARDINES DE LOS EUCALIPTOS, 5.- JARDINES DE LOS EUCALIPTOS DE JARDINES DE LOS ALMENDROS A JARDINES DEL OYAMEL, 6.- JARDINES DEL VERGEL PTE. DE JARDINES DE LAS CAOBAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 7.- JARDINES DE LOS OLMOS DE JARDINES DE LA ROSA MORADA A JARDINES DELOS CEREZOS, 8.- JARDINES DE LOS ÁLAMOS DE JARDINES DELOS CEREZOS A JARDINES DE LAS MAGNOLIAS, 9.- JARDINE DE LOS ENCINOS DE JARDINES DE LOS FRESNOS A JARDINES DEL VERGEL PTE. 10.- JARDINES DE LOS PINOS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 11.- JARDINES DE LOS FICUS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 12.- JARDINES DE LOS PIRULES DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 13.- JARDINES DE LOS NARANJOS DE JARDINES DE LOS FRESNOS A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 14.- JARDINES DE LOS MANZANOS DE JARDINES DE LOS NARANJOS A JARDINES DE LOS MEMBRILLOS, 15.- JARDINES DE LOS MEMBRILLOS DE JARDINES DE LOS MANZANOS A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 16.- JARDINES DE LOS CIRUELOS DE JARDINES DE LOS MANZANOS A JARDINES DE LAS LIMAS, 17.- JARDINES DE LOS TAMARINDOS DE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 18.- JARDINES DE LOS NISPEROS DE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, 19.- JARDINES DE LOS CAPULINES DE JARDINES ORIENTE A JARDINES DE LAS JACARANDAS, EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL I SECCIÓN ZONA 2A. | OPZ-R33-PAV-CI-156-2015 | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-17
38 | EQUIPAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL POZO PROFUNDO SAN RAFAEL UBICADO EN CAMINO A LA AZUCENA Y CALLE SAN RAFAEL EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015 | 6 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-14
39 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRA COMPLEMENTARIA EN CAMELLONES EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, FRENTE1. | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-222-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-27
40 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARAYOS EN EL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-07 | 2017-11-23

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | NOVIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | IMPERMEABILIZACION A EDIFICIOS EN PAQUETE -1 CONTRALORIA, ECOLOGIA Y ARCHIVO MUNICIPAL | LIC-005/2017-R1651 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-24 | 2017-12-01
2 | IMPERMEABILIZACION PAQUETE -3 EN MERCADO TUZANIA, BASE 2 DE BOMBEROS EN LOS MOLINOS Y BASE 3 DE BOMBEROS EN FEDERALISMO | LIC-007/2017-R1651 | 6 | VERIFICACIÓN | 2017-11-27 | 2017-12-07
3 | TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA CAMBIAR Y/O REHABILITAR PUERTAS Y VENTANAS EN LA PRESIDENCIA | LIC-015/2017-R-2934 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-17 | 2017-11-29
4 | REHABILITACION DE PISO DE MADERA EN SALONES 7 Y 8 EN LA CASA DE LA CULTURA , ENTRE OTROS | LIC-017/2017-R-3186 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-16 | 2017-11-29
5 | MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN CELDAS DE JUZGADOS MUNICIPALES EN EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | LIC-021/2017-R-3411 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-24 | 2017-12-07
6 | SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS DEL PAQUETE -2 INCLUYE COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS, ASEO PUBLICO, ACADEMIAS Y DEMAS OFICINAS INCLUIDAS EN EL LISTADO | AD-001/2017-FUM | 5 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-29
7 | SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MUNICIPAL Y RASTRO DE ATEMAJAC, INCLUYE CONTROL DE ROEDORES Y MOSCAS ENTRE OTROS | LIC-002/2017-R-1574 | 4 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-29

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2017
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | NOVIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | IMPERMEABILIZACION PAQUETE -4 EN EDIFICIOS DE LA BIBLIOTECA Y DELEGACION TESISTAN Y COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | LIC-008/2017-R-1651 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-24 | 2017-12-07
2 | IMPERMEABILIZACION A EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN | LIC-009/2017-R-2495 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-27 | 2017-12-04
3 | PROTECCIONES DE HERRERIA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN INGRESO PRINCIPAL DEL REGISTRO CIVIL TABACHINES ENTRE OTROS | LIC-018/2017-R-2717 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-29
4 | TAPIZADO DE SILLAS EN PIEL Y MUEBLE EN VINIPIEL DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | LIC-016/2017-R-2706 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-17 | 2017-11-29
5 | REPARACION Y MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE BOMBEROS, MARCA INTERLIF, 8 PASAJEROS, 4 NIVELES , DOBLE DESEMBARQUE, REQUIERE CONTACTOR, OPERADORES DE PUERTAS, DOS PUENTES CONECTORES, AJUSTES, REVISIONES Y LUBRICACION | LIC-019/2017-R-3014 | 2 | VERIFICACIÓN | 2017-11-15 | 2017-11-29
6 | PROTECCIONES DE HERRERIA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN INGRESO PRINCIPAL DEL REGISTRO CIVIL TABACHINES ENTRE OTROS | LIC-018/2017-R-2717 | 1 | VERIFICACIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-29