## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 172 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 172
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200526714 | 1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos | OPZ-R33-ALC-AD-033/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 550999.08 | 481136.97 | 481136.97 | 87.3208 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 87.32 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
JAL15150200527047 | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
JAL15150200527168 | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar pagos / Registro:
JAL15150200527297 | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 826025 | 826025 | 71.4479 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 71.45 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
JAL15150300574675 | Construcción De Línea De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-152/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 157870.16 | 157870.16 | 157870.16 | 157870.16 | 157870.16 | 39467.54 | 39467.54 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696 | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar / Registro:
JAL15150300574705 | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
JAL15150300574720 | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar / Registro:
JAL15150300574734 | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar pagos / Registro:
JAL15150300574735 | Red De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574747 | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar / Registro:
JAL15150300574917 | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 381872.93 | 381872.93 | 30.3723 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30.37 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
JAL16160200692846 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Lomas De Tabachines - 117658 | 117658 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: no ejecutado / Física: no ejecutado / Registro: no ejecutado
JAL16160200692855 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 114290 | Jalisco | Zapopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1915991.23 | 1915991.23 | 95.9722 | 0 | Metros lineales | 1260 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida física y financieramente
JAL16160200698263 | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 129174 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 9174746.15 | 9174746.15 | 9174746.15 | 9174746.15 | 8321315.34 | 8321315.34 | 90.698 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160200703774 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 113147 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569626.75 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1037921.94 | 1037921.94 | 77.5981 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160200709271 | Construccion De Res De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines 1 Secc - 117667 | 117667 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: NO EJECUTADO / Física: NO EJECUTADO / Registro: NO EJECUTADO
JAL16160200709273 | Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123 | 127123 | Jalisco | Zapopan | Milpillas Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1342521.1 | 1342521.1 | 89.6589 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160200719901 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 157484 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 151574 | 200085.38 | 200085.38 | 200085.38 | 150064.03 | 50021.34 | 50021.34 | 25 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725472 | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 137793 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: NO EJECUTADO / Física: NO EJECUTADO / Registro: NO EJECUTADO
JAL16160300741808 | Construcción De Primera Etapa Del Centro Comunitario, Centro De Emprendimiento En Miramar | DOPI-FED-R23-(188,189)-2016, DOPI-FED-R2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 24725000 | 24724999.99 | 24724995.47 | 24724995.47 | 24724995.47 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 09 de marzo de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 09 de marzo de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741900 | Reencarpetamiento De La Av. Obreros De Cananea | DOPI-FED-R23-PAV-LP-084-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11950078.14 | 11950078.14 | 11818627.28 | 10926057.38 | 10857778.46 | 10857778.46 | 10857778.46 | 90.8595 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 07 de febrero de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 07 de febrero de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742193 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rizo Ayala Incluye Red De Agua Potable Y Alcantarillado | DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3558395.99 | 3558395.99 | 3519253.63 | 3519253.63 | 3519253.63 | 2963838.41 | 2963838.41 | 83.2914 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra en proceso de pago y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742222 | Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Elote Entre Calle Indígena Y Calle Alberto Mora Lopez, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1639224.39 | 1639224.39 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1331847.2 | 1331847.2 | 81.2486 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra en proceso de pago y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742233 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Michi Desde La Calle Cuatlicue A La Calle Comitl | DOPI-FED-PR-PAV-LP-089-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1605393.97 | 1605393.97 | 1587734.64 | 1587734.64 | 1587734.64 | 976075.73 | 976075.73 | 60.7998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra en proceso de pago y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742288 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Ozomatli Desde La Calle Cholollan A La Calle Lenteja | DOPI-FED-PR-PAV-LP-093-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7110231.9 | 7110231.9 | 7032019.35 | 5663734.83 | 4853479.39 | 3394518.13 | 3394518.13 | 47.7413 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra en proceso de pago y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742980 | Reencarpetamiento De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Gonzalez Gallo Desde La Av. Prolongación Federalismo Al Andador Rosario | DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9006202.98 | 9006202.98 | 90.062 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra en proceso de pago y concluida físicamente.
JAL16160300743001 | Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Publico Y Forestación, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-(098, 099 y 100)-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 30527420.73 | 30527420.73 | 93.1973 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: 93.20% DE AVANCE FINANCIERO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE FINIQUITO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743029 | Construccion De Vialidades Con Concreto Hidraulico De Las Calles Cholollan Y Paseo De Los Membrillos Entre Las Calles Chichenitza Y Paseo De Los Cerezos, Incluye: Puente Vehicular De Aproximadamente 3 | DOPI-FED-PR-PAV-LP-094-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 14668234.22 | 14668234.22 | 14668234.22 | 11431892.12 | 11431892.12 | 11431892.12 | 11431892.12 | 77.9364 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772256 | Construcción De Electrificación Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614 | 355614 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 198007.62 | 66002.54 | 66002.54 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772258 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437 | 355437 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 99003.81 | 33001.27 | 33001.27 | 25 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772259 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965 | 354965 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: NO EJECUTADO / Física: NO EJECUTADO / Registro: OBRA REGISTRADA CON OTRO FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772260 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354742 | 354742 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 490723.42 | 490723.42 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772261 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fría - 357623 | 357623 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 915528.95 | 915528.95 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida fisica y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772262 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355780 | 355780 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 99003.81 | 33001.27 | 33001.27 | 25 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 25 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772263 | Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567 | 357567 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1831057.9 | 1831057.9 | 97.577 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida fisica y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772264 | Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219 | 355219 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 198007.62 | 66002.54 | 66002.54 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772265 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433 | 357433 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida física y financieramente.
JAL16160300772266 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia La Coronilla - 351652 | 351652 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: no ejecutado / Física: no ejecutado / Registro: no ejecutado
JAL16160300772267 | Construcción De Concreto Zampeado Y Pasos Peatonales Transversales En La Calle Manzanos De La Colonia Agua Fría - 349761 | 349761 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 0 | Financiera: NO EJECUTADO / Física: NO EJECUTADO / Registro: NO EJECUTADO
JAL16160300772268 | Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines Ii Sección - 349600 | 349600 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1945901.33 | 1945901.33 | 99.8663 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida fisica y financieramente.
JAL16160300772269 | Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081 | 352081 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: Obra concluida física y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772270 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 351506 | 351506 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: no ejecutado / Física: no ejecutado / Registro: no ejecutado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772271 | Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331 | 357331 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida fisica y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772272 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354424 | 354424 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1154000 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1132589.66 | 1132589.66 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772273 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Refugio - 354206 | 354206 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1393254.78 | 1393254.78 | 1393254.78 | 716063.94 | 716063.94 | 716063.94 | 51.395 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 99 | Financiera: EN PROCESO / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR
JAL16160300772275 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indigenda De Mezquitan I Sec - 354601 | 354601 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 341248.1 | 341248.1 | 98.0529 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL16160300772276 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986 | 352986 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida física y financieramente.
JAL16160300772277 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446 | 353446 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2198889 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1804578.27 | 1804578.27 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772278 | Constricción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Rio - 328077 | 328077 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3796527.33 | 3796527.33 | 99.0928 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida física y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772279 | Puente Peatonal En La Colonia Cabañitas Primera Etapa - 308726 | 308726 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 732176.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: no ejecutado / Física: no ejecutado / Registro: no ejecutado
JAL16160300772280 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516 | 264516 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2176893.49 | 2176893.49 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772281 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737 | 264737 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073231.9 | 2073231.9 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 770 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: obra concluida física y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772282 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 224181 | 224181 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 455000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: no ejecutado / Física: no ejecutado / Registro: no ejecutado
JAL16160300772283 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Coronilla - 224094 | 224094 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 845000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 0 | Financiera: no ejecutado / Física: no ejecutado / Registro: no ejecutado
JAL16160300772411 | Construcción De Electrificación En La Localidad De San Esteban - 356607 | 356607 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1428732.56 | 1428732.56 | 1428732.56 | 96.8203 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772412 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150 | 351150 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 625372.74 | 625372.74 | 75.7445 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772413 | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392 | 356392 | Jalisco | Zapopan | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3452196.05 | 3452196.05 | 99.9644 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida física y financieramente
JAL16160400822611 | Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 60000000 | 48500000 | 58500000 | 48500000 | 48451499.99 | 48451499.99 | 80.7525 | 0 | Otros | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400823049 | E-1 Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye Guarniciones, Banquetas, Renivelacion De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-(095, 096, 097)-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 25280000 | 25280000 | 25001920 | 25001920 | 25001920 | 22981586.09 | 22981586.09 | 90.9082 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obras en proceso de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra en proceso de pago y concluida Físicamente.
JAL16160400823152 | D-1 Rehabilitacion De Instalaciones Y Construccion De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorin, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-(124, 125)-2016, DOPI-FED-PR | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14550000 | 14550000 | 14389950 | 14389950 | 14389950 | 13803076.67 | 13803076.67 | 94.8665 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de pago. / Física: Obra en proceso de pago. / Registro: Obra en proceso de pago y concluida físicamente
JAL16160400823303 | A-2 Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pipila Con Concreto Hidraulico Desde La Calle Las Flores A La Calle Rizo Ayala, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14441604.01 | 11441604.01 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada 22 de febrero de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada 22 de febrero de 2018 y concluida físicamente.
JAL16160400824259 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 917717.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824321 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-011-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1452753.17 | 1452753.17 | 1452753.17 | 99.7471 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824452 | Construcción De Solución Pluvial Y De Reforzamiento En Terreno Afectado Por Deslaves En Paredes De Terreno Natural En Terreno Anexo A Residencial Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 3943234.23 | 3943234.23 | 3943234.23 | 87.6978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida financieramente / Física: Obra concluida fisicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825592 | Rehabilitación De La Instalación Eléctrica, Iluminación Y Alumbrado Público En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 8929443.71 | 8929443.71 | 8929443.71 | 8929443.71 | 6685104.15 | 6685104.15 | 6685104.15 | 74.8659 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825707 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Miramar, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-176-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2018 | 7420078.38 | 7420078.38 | 7420078.38 | 7420078.38 | 7384177.5 | 7384177.5 | 7384177.5 | 99.5162 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825711 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2018 | 10697341.78 | 10697341.78 | 10697341.78 | 10697341.78 | 10697341.03 | 10697341.03 | 8768312.58 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160400825720 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2018 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234258.41 | 7913055.35 | 7913055.35 | 7913055.35 | 77.3193 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825800 | Construcción De Modulo De Sanitarios, En El Panteón De Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 866232.48 | 866232.48 | 772119.36 | 91.1616 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826015 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En El Jardín De Niños Maria Trinidad Martínez Yañez, Clave Ct14djn1601j, Colonia Villas Perisur, Municipio De Zapopan, Jalisc | DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2018 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 271638.25 | 271638.25 | 271638.25 | 86.0648 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826175 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Segunda Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095373.9 | 1095373.9 | 1084156.35 | 99.9987 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826422 | Suministro E Instalación De Sistema De Pararrayos En El Centro Cultural Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826462 | Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2018 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17340756.07 | 17340756.07 | 17340756.07 | 96.3451 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170100849807 | Rehabilitación De Ciclovía Santa Margarita E Iluminación, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-MOV-CI-226-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3782206.72 | 3782206.72 | 2921521.74 | 95.7521 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200883523 | *Construcción De La Calle Deli Con Concreto Hidráulico, De Calle Ozomatli A Calle Acatl, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4143137.47 | 4143137.47 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4081561.75 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada - Pendiente entero 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883553 | *Construcción De La Calle Ing. Alberto Mora López Con Concreto Hidráulico De Calle Elote A Calle Ing. Alfonso Padilla, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jali | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1179998.08 | 1179998.08 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1165459.16 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883741 | *Construcción De La Calle Tulipanes Con Concreto Hidráulico De Prolongación Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4690419.99 | 4690419.99 | 4638825.37 | 4638825.37 | 3943001.56 | 3943001.56 | 3940816.65 | 84.065 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883768 | *Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Concreto Hidráulico De Av. Santa Margarita A Av. Santa Esther, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 8437113 | 8437113 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8334953.39 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200890992 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos De Infraestructura Eléctrica 2017, Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 310220.96 | 310220.96 | 0 | 30.9386 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: El proyecto registra un avance del 30% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891017 | Construcción De Skatepark En La Unidad Deportiva Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-012-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045276.71 | 1045276.71 | 1045276.71 | 99.9997 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida financieramente / Física: Obra concluida físicamenente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892351 | Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones, Banquetas, Obra Complementaria En Camellones En Diferentes Zonas Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1155973.73 | 1155973.73 | 1029814.96 | 81.6507 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892516 | Desazolve, Limpieza, Rectificación Y Obras De Protección En Los Arroyos Seco Y El Garabato, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 965981.09 | 965981.09 | 345918.54 | 69.8128 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893039 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2017 Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-029-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 975338.12 | 975338.12 | 975338.12 | 975338.12 | 785192.22 | 785192.22 | 785192.22 | 80.5046 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893079 | Reencarpetamiento De La Calle Prolongación Pino Suárez Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4184744.47 | 4184744.47 | 4184744.47 | 4138712.28 | 4138712.28 | 3994190.37 | 3989737.78 | 95.4465 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO $140,882.34
JAL17170200893100 | Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Asfalto De Calzada Federalistas (Av. Del Valle) A Calzada Federalistas, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7466915.56 | 7466915.56 | 7466915.56 | 7384779.48 | 7384779.48 | 7384779.48 | 7358418.61 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893108 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En Las Colonias Laureles, El Vigía Y Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9753895.1 | 9753895.1 | 9753895.1 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9619307.78 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893118 | Reencarpetamiento De Calle Melchor Ocampo Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2903125.97 | 2903125.97 | 2903125.97 | 2871191.58 | 2865645.32 | 2865645.32 | 2864432.83 | 98.709 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EN ESTA OBRA SE REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO POR $ 5,546.24
JAL17170200893133 | Construcción De La Primera Etapa (Reencarpetado) De Av. Acueducto De Calzada Federalistas A Av. Guadalajara, En La Colonia Real Del Valle, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6933084.44 | 6933084.44 | 6933084.44 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6847497.3 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893140 | Construcción De La Calle Plata Con Concreto Hidráulico De Calle Estaño A Av. Juan Pablo Ii, En La Zona De San José Del Bajío, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 8393751.13 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893146 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En Las Colonias Laureles, El Vigía, Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9658234.46 | 9658234.46 | 9658234.46 | 9551993.88 | 9551993.88 | 9551993.88 | 9534749.55 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893157 | Construcción De La Calle Francisco Villa Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo A Calle Emiliano Zapata, En La Zona De Santa Ana Tepetitlán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5041415.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898950 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Lateral De Avenida Vallarta, Entre La Avenida Juan Palomar Y Arias Y Anillo Periférico, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. - 5303340 | 5303340 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7200000 | 7200000 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7112973.26 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar.
JAL17170200898951 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Calle Independencia A Calle Parral, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301670 | 5301670 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5000096.47 | 5000096.47 | 4945095.41 | 4945095.41 | 4728157.01 | 4728157.01 | 4722459.11 | 94.5613 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924597 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 202660 | 202660 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170300924623 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Montes De Oca Y Varias Calles De La Colonia Prados De Santa Lucia - 129065 | 129065 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1012422.48 | 1012422.48 | 1012422.48 | 1012422.48 | 639010.61 | 639010.61 | 639010.61 | 63.117 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924624 | Contruccion De Red De Agua Potable En Prados De Las Torres De La Colonia Prados De Nextipac - 128076 | 128076 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1460484.47 | 1460484.47 | 1460484.47 | 1460484.47 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 62.9132 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL17170300924625 | Construcción De Drenaje En Varias Calles Ubicado En La Calle Prados De Las Torres Y Prados De La Soledad En La Colonia Prados De Nextipac - 127673 | 127673 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1719516.99 | 1719516.99 | 1719516.99 | 1719516.99 | 1081803.94 | 1081803.94 | 1081803.94 | 62.9132 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL17170300924626 | Construccion De Red De Drenaje En Privada Montes De Oca Y Diversas Calles De La Colonia Prados De Santa Lucia - 128936 | 128936 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1189194.81 | 1189194.81 | 1189194.81 | 1189194.81 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 63.117 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300956969 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Magnolia Con Concreto Hidraulico De Prolongacion Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5302984 - 3567 | 3567 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6872467.01 | 6872467.01 | 6796869.87 | 6796869.87 | 4513024.21 | 4513024.21 | 4509158.13 | 65.6682 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957331 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Av. Aviacion A Calle Independencia, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5300360 - 3536 | 3536 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4999903.53 | 4999903.53 | 4944904.59 | 4944904.59 | 4944904.59 | 4944901.95 | 4939376.8 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300959571 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ozomatli Con Concreto Hidraulico De Calle Cholollan A Calle Deli, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301604 - 3550 | 3550 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5901864.45 | 5901864.45 | 5836943.95 | 5836943.95 | 5545096.75 | 5545096.75 | 5539814.75 | 93.955 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada, pendiente enterar el 5 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300964421 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5398451.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966317 | Taller De Costura | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA EJECUTADO AL 100% / Física: TALLER AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969225 | Rehabilitación De Infraestructura De Servicios En El Centro Acuático Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa Y En La Unidad Deportiva Base Aérea, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-068-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1491328.97 | 1491328.97 | 1491328.97 | 1491328.97 | 1491328.97 | 1491328.97 | 1337814.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida financieramente / Física: Obra conluida físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969234 | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Colonia Lomas De Tabachines I Sección, En El Municipio De Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1261730.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969237 | Obra Complementaria Para La Terminación Del Centro De Salud Atemajac, Ubicado En La Colonia Atemajac Del Valle, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IS-AD-131-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Salud | En Ejecución | 2018 | 705487.23 | 705487.23 | 705487.23 | 705487.23 | 553430.51 | 553430.51 | 545775.71 | 78.4466 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969244 | Primera Etapa De La Renovación De Imagen Urbana En La Colonia Díaz Ordaz, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IU-AD-132-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1317885.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969339 | Equipamiento Del Archivo Histórico, En El Cual Consiste En Compra De Portafólios Para Fotografías, Cajas Con Refuerzos Metálicos, Archivero Móvil, Escaner, Planero, Sistemas Contra Incendios, Etc. | SC-DGVC-COLAB-02569-17 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | Secretaría de Cultura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2453471.64 | 1200000 | 1200000 | 899012.74 | 899012.74 | 899012.74 | 899012.74 | 74.9177 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Concluido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969350 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095454.57 | 4095454.57 | 4089565.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969357 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 1 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9757758.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969455 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Royal Country, Segunda Etapa, En Los Fraccionamientos Royal Country, Puerta De Hierro Y Puerta Plata, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9287684.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969476 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9894714.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA FUE CONTRATADA POR $9,937,550.67, SIN EMBARGO DEL RECURSO FEDERAL SE DISPONÍA LA CANTIDAD DE $9,900,000.00 Y EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN APORTÓ LA CANTIDAD DE $37,550.67 PARA CUBRIR EL EXCEDENTE CONTRATADO DE LA OBRA.
JAL17170300969483 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario Miramar, Calle Prolongación Guadalupe, En Las Colonias Miramar Y Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996593.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969490 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario San Juan De Ocotán, Calle 16 De Septiembre, En San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3982757.67 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969498 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Villa De Guadalupe, Calle San Pedro Y Calle Febronio Lara, En La Colonia Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7979708.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969502 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Paseos Del Briseño, Calle Magnolia, En Las Colonias Paseos Del Briseño Y Agrícola, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3489742.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969506 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa María Del Pueblito, Calle Independencia, En Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3951930.83 | 3934689.45 | 98.7983 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969510 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa Margarita, Calle Santa Matilde, En La Colonia Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988095.31 | 988095.31 | 988095.31 | 983836.28 | 98.8095 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: / Registro:
JAL17170300969513 | Construcción De Colector Pluvial Sobre La Calle Cuarta Poniente, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999874.81 | 3999874.81 | 3982633.96 | 99.9969 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969515 | Construcción De Colector Pluvial Calle Atotonilco, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3993163.18 | 3993163.18 | 3993163.18 | 3975951.26 | 99.8291 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE REGRESO REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO POR $ 6,836.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998108 | Adquisición De Software Y Hardware - 312114 | 312114 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75907.65 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998109 | Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote Ii Frente Uno Y Frente Dos - 311733 | 311733 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 907753.81 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: concluida y finiquitada / Física: concluida / Registro: Concluida
JAL17170400998110 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 314337 | 314337 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998111 | Adquisición De Software Y Hardware - 307947 | 307947 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 364256.75 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998112 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 302287 | 302287 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998113 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 302051 | 302051 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998114 | Adquisición De Software Y Hardware - 307747 | 307747 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 564215.6 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida / Registro: obra concluida.
JAL17170400998115 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 301999 | 301999 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998116 | Construcción De Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 291389 | 291389 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281793.24 | 1281793.24 | 1281793.24 | 1281793.24 | 1281793.24 | 1281793.24 | 1281793.24 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida .
JAL17170400998117 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 300448 | 300448 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1569323.53 | 1569323.53 | 1569323.53 | 1569323.53 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 99.5178 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: concluida y finiquitada / Física: concluida y finiquitada / Registro: concluida y finiquitada
JAL17170400998118 | Construccion De Red De Alcantarillado En Diversas Calles De La Colonia La Limera - 288631 | 288631 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5792979.88 | 5792979.88 | 5792979.88 | 5792979.88 | 5792979.88 | 5792979.88 | 5792979.88 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida
JAL17170400998119 | Construcción De Red De Drenaje En Privada Ignacio Sandoval En La Colonia La Tarjea - 282946 | 282946 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 696102.42 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998121 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 279924 | 279924 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450955.04 | 450955.04 | 450955.04 | 450955.04 | 443037.94 | 443037.94 | 443037.94 | 98.2444 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998122 | Construcción De Red De Agua Potable De Varias Calles De La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 239631 | 239631 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5079842.2 | 1569323.53 | 1569323.53 | 1569323.53 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 99.5178 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998123 | Construcción De Drenaje Sanitario De Varias Calles De La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 239610 | 239610 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.63 | 1298392.63 | 1298392.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida / Registro: obra concluida.
JAL17170400998124 | Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 240213 | 240213 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1228299.62 | 1228299.62 | 1228299.62 | 1228299.62 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 99.9977 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: concluida / Física: concluida / Registro: concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998125 | Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 239791 | 239791 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 618786.41 | 618786.41 | 618786.41 | 618786.41 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 99.9977 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: concluida y finiquitada / Física: concluida y finiquitada / Registro: concluida y finiquitada
JAL17170400998126 | Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 239784 | 239784 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3492911.89 | 3492911.89 | 3492911.89 | 3492911.89 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 99.9977 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL17170400998127 | Construcción De Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 235303 | 235303 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2672054.39 | 2672054.39 | 2672054.39 | 2672054.39 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 99.9968 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998128 | Construcción De Alumbrado Público Servicios Complementarios En Varias Calles De Colonia El Zapote Ii - 212340 | 212340 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998129 | Perforación De Pozo Profundo En Colonia Copalita Poblado - 129139 | 129139 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6213192.6 | 6213192.6 | 6213192.6 | 6213192.6 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 83.2031 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998130 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle De Los Robles En Hogares De Nuevo Mexico - 129132 | 129132 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1521574.2 | 1521574.2 | 1521574.2 | 1521574.2 | 989348.43 | 989348.43 | 989348.43 | 65.0214 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida / Registro: obra concluida
JAL17170400998131 | Construcción De Drenaje De En Calle Eucalipto Y En Varias Calles De La Colonia Valle De Los Robles Hogares De Nuevo Mexico - 129108 | 129108 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1845684.11 | 1845684.11 | 1845684.11 | 1845684.11 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 65.0214 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida proyecto de finiquitar / Registro: obra concluida proyecto de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998132 | Construcción De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 294512 | 294512 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2129973.04 | 2129973.04 | 2129973.04 | 2129973.04 | 2129903.84 | 2129903.84 | 2129903.84 | 99.9968 | 0 | Otros | 276 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998133 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 295708 | 295708 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1249289.83 | 1249289.83 | 1249289.83 | 1249289.83 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 98.2444 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998134 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Varias De La Colonia Lomas Del Centinela Ii Segunda Etapa - 296746 | 296746 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7996862.45 | 7996862.45 | 7996862.45 | 7996862.45 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL17170400998221 | Construcción De Colector Y Complemento De Servicios Básicos En La Colonia La Magdalena - 298653 | 298653 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 100 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998222 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 278169 | 278169 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 628818.82 | 628818.82 | 628818.82 | 628818.82 | 591503.18 | 591503.18 | 591503.18 | 94.0658 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida
JAL17170400998223 | Construcción De Pávimentación En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 278310 | 278310 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2725890.36 | 2725890.36 | 2725890.36 | 2725890.36 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 94.0658 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida
JAL17170400998224 | Construcción De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 240543 | 240543 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 837382.42 | 837382.42 | 837382.42 | 837382.42 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 94.0658 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998225 | Construccion De Agua Potable En Colonia Valle De La Providencia En Calle San Francisco Tesistan Y Calles Adyacentes - 121702 | 121702 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3606940.19 | 3606940.19 | 3606940.19 | 3606940.19 | 3603155.85 | 3603155.85 | 3603155.85 | 99.8951 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida fisica y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998226 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Valle De La Providencia - 121301 | 121301 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4298064.69 | 4298064.69 | 4298064.69 | 4298064.69 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 99.8951 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050319 | Obras De Prevención De Inundaciones En La Calle Privada Guayabitos, Colonia Lomas De Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 482512.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050347 | Construcción De Skatepark En La Unidad Deportiva Miguel De La Madrid, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-073-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2018 | 621688.56 | 621688.56 | 621688.56 | 621688.56 | 621688.56 | 621688.56 | 398383.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050355 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juan Del Carmen, De Calle Urano A Calle Obreros De Cananea, Incluye Agua Potable, Drenaje, Guarniciones, Banquetas, Servicios Complementarios Y Señalétic | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1702315.57 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3194999.16 | 2085663.81 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050370 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos Y Obra Complementaria En El Estacionamiento Del Hospital General De Zapopan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1262811.46 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050390 | Elaboración De Proyecto, Obra Complementaria Suministro De Equipos Y Puesta En Marcha Del Centro De Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo Y Coordinación Del Complejo C4 En El Edificio De Seguridad | DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 134997173.33 | 134997173.33 | 134997173.33 | 134997173.33 | 79278095.66 | 79278095.66 | 58230019.45 | 58.7257 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050408 | Obra Complementaria En La Rehabilitación De La Cruz Verde Las Águilas, Ubicada En Av. López Mateos Y Calle Cruz Del Sur, En La Colonia Las Águilas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2018 | 2460035.12 | 2460035.12 | 2460035.12 | 2460035.12 | 1438776.3 | 1438776.3 | 1438776.3 | 58.486 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050491 | Mejoramiento Fisico Del Espacio Publico Parque Aurelio Ortega Municipio De Zapopan Jalisco | DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2930156 | 2930156 | 2930156 | 2930156 | 2918783.25 | 2918783.25 | 2918783.25 | 99.6119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18170401050423 | Obra Emergente Para La Reconstrucción De Muro De Contención En El Arroyo Seco En El Tramo De La Calle Michoacán A Privada Arroyo Y En El Tramo De La Calle Guanajuato Y Tlaxcala A Calle Michoacán, En L | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-208-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 625674.23 | 625674.23 | 625674.23 | 625674.23 | 230870.6 | 230870.6 | 0 | 36.8995 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18170401050432 | Obra Complementaria En La Pavimentación De La Calle Mármol, De Calle Cantera Al Arroyo Y En La Calle Obsidiana, De Calle Ópalo A Calle Coral, En La Colonia Pedregal De Zapopan (Loma Del Pedregal), En | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-206-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 585223.58 | 585223.58 | 585223.58 | 585223.58 | 585202.69 | 585202.69 | 423518.29 | 99.9964 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101069111 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento Institucional) | FORTASEG 2018 1 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 64543.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: A la fecha, sólo se ha ministrado el recurso. En espera de iniciar proceso de licitación. / Física: A la fecha, sólo se ha ministrado el recurso. En espera de iniciar proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101069112 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Nacional De Radiocomunicación) | FORTASEG 2018 2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 11200000 | 11200000 | 129087.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: A la fecha, sólo se ha ministrado el recurso. En espera de iniciar proceso de licitación. / Física: A la fecha, sólo se ha ministrado el recurso. En espera de iniciar proceso de licitación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101069113 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Equipamiento Institucional-Unidades Móviles Para Primer Respondiente) | FORTASEG 2018 3 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1800009.7 | 1800009.7 | 64543.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101072053 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle Guadalupe Victoria Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Juárez Y 15 De Septiembre, En La Colonia Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco.) / | 1368 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9972219 | 9972219 | 4931262.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101077964 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2017 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Etapa 3. | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 754065.98 | 754065.98 | 754065.98 | 754065.98 | 364034.31 | 364034.31 | 364034.31 | 48.2762 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101077966 | Estudios De Mecánica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Diferentes Obras 2017 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Etapa 1. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-071-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1002644.28 | 1002644.28 | 1002644.28 | 1002644.28 | 782883.64 | 782883.64 | 782883.64 | 78.0819 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101077970 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas, Adecuaciones De La Red Sanitaria E Hidráulica, En La Av. D, Colonia El Tigre Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco, Tramo 2. | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1394454.07 | 1394454.07 | 1394454.07 | 1394454.07 | 1039526.43 | 1039526.43 | 1039526.43 | 74.5472 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101077972 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2017, Frente 1, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-094-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1110450.23 | 1110450.23 | 1110450.23 | 1110450.23 | 622342.96 | 622342.96 | 0 | 56.0442 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101077976 | Construcción De Plazoleta, Área De Juegos Infantiles, Pintura Y Albañilería En El Centro De Desarrollo Infantil No. 1 Constitución, Ubicado En La Colonia La Constitución; Acabado, Albañilería Y Obra C | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-130-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1530188.23 | 1530188.23 | 1530188.23 | 1530188.23 | 1444228.41 | 1444228.41 | 1444228.41 | 94.3824 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101077977 | Construcción De Fuente Interactiva Y Estructura Con Lonaria Para Protección De Rayos Ultravioleta Para Gradería En Cancha De Fut Bol De La Unidad Deportiva Miguel De La Madrid, Municipio De Zapopan, J | DOPI-MUN-RM-ID-AD-377-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1191632.66 | 1191632.66 | 1191632.66 | 1191632.66 | 297908.16 | 297908.16 | 0 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.