## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 138 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 138
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200527047 | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
JAL15150200527168 | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar / Registro: Obra sin iniciar pagos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297 | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 1156122.67 | 826025 | 826025 | 71.4479 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 71.75 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696 | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar / Registro: Obra sin iniciar pagos
JAL15150300574705 | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
JAL15150300574720 | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar / Registro: Obra sin iniciar pagos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574734 | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar pagos / Física: Obra sin iniciar / Registro: Obra sin iniciar pagos
JAL15150300574735 | Red De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574747 | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin iniciar / Física: Obra sin iniciar / Registro: Obra sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574917 | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 381872.93 | 381872.93 | 30.3723 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30.37 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692855 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 114290 | Jalisco | Zapopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1915991.23 | 1915991.23 | 95.9722 | 0 | Metros lineales | 1260 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: Obra concluida.
JAL16160200698263 | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 129174 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 9174746.15 | 9174746.15 | 9174746.15 | 9174746.15 | 8376970.7 | 8376970.7 | 91.3047 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703774 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 113147 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569626.75 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1037921.94 | 1037921.94 | 77.5981 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finiquitar. - Obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160200719901 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 157484 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 151574 | 200085.38 | 200085.38 | 200085.38 | 50021.34 | 50021.34 | 50021.34 | 25 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725472 | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 137793 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200080.52 | 200080.52 | 200080.52 | 200080.52 | 160206.61 | 160206.61 | 80.0711 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada.
JAL16160300772256 | Construcción De Electrificación Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614 | 355614 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 66002.54 | 66002.54 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772258 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437 | 355437 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 33001.27 | 33001.27 | 25 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772259 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965 | 354965 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360144.95 | 360144.95 | 360144.95 | 360144.95 | 288371.9 | 288371.9 | 80.0711 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra concluida, pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluido, pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772260 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354742 | 354742 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 490723.42 | 490723.42 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772261 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fría - 357623 | 357623 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 915528.95 | 915528.95 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772263 | Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567 | 357567 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1831057.9 | 1831057.9 | 97.577 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar. - obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772264 | Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219 | 355219 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 198007.62 | 66002.54 | 66002.54 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772265 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433 | 357433 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772268 | Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines Ii Sección - 349600 | 349600 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1945901.33 | 1945901.33 | 99.8663 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772269 | Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081 | 352081 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL16160300772271 | Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331 | 357331 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772272 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354424 | 354424 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1154000 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1132589.66 | 1132589.66 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772275 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indigenda De Mezquitan I Sec - 354601 | 354601 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 341248.1 | 341248.1 | 98.0529 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar.
JAL16160300772276 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986 | 352986 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772277 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446 | 353446 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2198889 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1804578.27 | 1804578.27 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida.
JAL16160300772278 | Constricción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Rio - 328077 | 328077 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3796527.33 | 3796527.33 | 99.0928 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida.
JAL16160300772280 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516 | 264516 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2176893.49 | 2176893.49 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772281 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737 | 264737 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073231.9 | 2073231.9 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 770 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida.
JAL16160300772412 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150 | 351150 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 625372.74 | 625372.74 | 75.7445 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida pendiente de finiquitar. / Física: obra concluida pendiente de finiquitar. / Registro: Obra concluida pendiente de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772413 | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392 | 356392 | Jalisco | Zapopan | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3452196.05 | 3452196.05 | 99.9644 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822611 | Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 60000000 | 48500000 | 58500000 | 48500000 | 48451499.99 | 48451499.99 | 80.7525 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824259 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135863.48 | 1135863.48 | 1135863.48 | 99.9988 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824752 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos En La Ampliación De Copala, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2018 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3289362.36 | 3289362.36 | 3289362.36 | 98.8254 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825690 | Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276942.83 | 10276942.83 | 7504199.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825720 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2018 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234237.61 | 10234237.61 | 10234237.61 | 99.9998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826099 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Tercera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365000.99 | 1365000.99 | 1365000.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826462 | Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2018 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17349864.1 | 17349864.1 | 17349864.1 | 96.3957 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849796 | Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Preparación Para Instalaciones De Telmex Y Cfe, Pozos De Absorción, En La Glorieta Venustiano Carranza, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2529130.69 | 2529130.69 | 2529130.69 | 97.5876 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883523 | *Construcción De La Calle Deli Con Concreto Hidráulico, De Calle Ozomatli A Calle Acatl, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4143137.47 | 4143137.47 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL17170200883553 | *Construcción De La Calle Ing. Alberto Mora López Con Concreto Hidráulico De Calle Elote A Calle Ing. Alfonso Padilla, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jali | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1179998.08 | 1179998.08 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883741 | *Construcción De La Calle Tulipanes Con Concreto Hidráulico De Prolongación Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4690419.99 | 4690419.99 | 4638825.37 | 4638825.37 | 3943001.56 | 3943001.56 | 3943001.56 | 84.065 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL17170200883768 | *Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Concreto Hidráulico De Av. Santa Margarita A Av. Santa Esther, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 8437113 | 8437113 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL17170200890992 | Elaboración De Proyectos Arquitectónicos En Diferentes Obras Del Programa 2017, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 793171.62 | 793171.62 | 677815.2 | 79.1037 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891026 | Instalación De La Media Tensión, Equipos De Medición Y Alimentación A Tableros De La Unidad Deportiva El Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 603813.25 | 603813.25 | 603813.25 | 603813.25 | 423667.83 | 423667.83 | 423667.83 | 70.1654 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892351 | Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones, Banquetas, Obra Complementaria En Camellones En Diferentes Zonas Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1155973.73 | 1155973.73 | 1155973.73 | 81.6507 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892516 | Desazolve, Limpieza, Rectificación Y Obras De Protección En Los Arroyos Seco Y El Garabato, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1040623.55 | 1040623.55 | 1040623.55 | 75.2073 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892667 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos: Secundaria José Antonio Torres (14de50017t) Y Carlos González Peña (14epr1341c), Municipio De Za | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1101349.87 | 1101349.87 | 1101349.87 | 80.135 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893077 | Peatonalización De Las Escuelas Primaria: Idolina Gaona Cosio De V. 14epr1441b, Rafael Ramírez 14dpr3739z,Antonio Caso Y Patria 14dpr2162z, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1449914.78 | 1449914.78 | 1449914.78 | 99.972 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893079 | Reencarpetamiento De La Calle Prolongación Pino Suárez Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4184744.47 | 4184744.47 | 4184744.47 | 4138712.28 | 4138712.28 | 3994190.37 | 3994190.37 | 95.4465 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: DICHA OBRA SE ENCUENTRA CON EL REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro:
JAL17170200893088 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2017 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Etapa 2. | DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 996523.74 | 996523.74 | 996523.74 | 996523.74 | 848549.68 | 848549.68 | 770152.79 | 85.151 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893100 | Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Asfalto De Calzada Federalistas (Av. Del Valle) A Calzada Federalistas, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7466915.56 | 7466915.56 | 7466715.56 | 7384779.48 | 7384779.48 | 7384779.48 | 7384779.48 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA DE AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893108 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En Las Colonias Laureles, El Vigía Y Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9753895.1 | 9753895.1 | 9753895.1 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.2 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFEENCIA ES LO DE AUDITORIOR SUPERIOR DE LA FEDERACION / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893118 | Reencarpetamiento De Calle Melchor Ocampo Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2903125.97 | 2903125.97 | 2903125.97 | 2871191.58 | 2865645.32 | 2865645.32 | 2865645.32 | 98.709 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LO DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893133 | Construcción De La Primera Etapa (Reencarpetado) De Av. Acueducto De Calzada Federalistas A Av. Guadalajara, En La Colonia Real Del Valle, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6933084.44 | 6933084.44 | 6933084.44 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893140 | Construcción De La Calle Plata Con Concreto Hidráulico De Calle Estaño A Av. Juan Pablo Ii, En La Zona De San José Del Bajío, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LOS DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA SUPERVICION Y ADMINISTRACION / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893146 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En Las Colonias Laureles, El Vigía, Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9658234.46 | 9658234.46 | 9658234.46 | 9551993.88 | 9551993.88 | 9551993.88 | 9551993.88 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170200893157 | Construcción De La Calle Francisco Villa Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo A Calle Emiliano Zapata, En La Zona De Santa Ana Tepetitlán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200894136 | Peatonalización (Banquetas Y Obras De Accesibilidad) Del Área De Influencia De Escuelas, Hospitales, Mercados, Centros Culturales, Plazas Públicas Y Clínicas, Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-BAN-CI-041-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990801.26 | 2990801.26 | 2990801.26 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898950 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Lateral De Avenida Vallarta, Entre La Avenida Juan Palomar Y Arias Y Anillo Periférico, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. - 5303340 | 5303340 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7200000 | 7200000 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL17170200898951 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Calle Independencia A Calle Parral, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301670 | 5301670 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5000096.47 | 5000096.47 | 4945095.41 | 4945095.41 | 4728157.01 | 4728157.01 | 4728157.01 | 94.5613 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL17170300956969 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Magnolia Con Concreto Hidraulico De Prolongacion Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5302984 - 3567 | 3567 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6872467.01 | 6872467.01 | 6796869.87 | 6796869.87 | 4513024.21 | 4513024.21 | 4513024.21 | 65.6682 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957331 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Av. Aviacion A Calle Independencia, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5300360 - 3536 | 3536 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4999903.53 | 4999903.53 | 4944904.59 | 4944904.59 | 4944904.59 | 4944901.95 | 4944901.95 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL17170300959571 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ozomatli Con Concreto Hidraulico De Calle Cholollan A Calle Deli, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301604 - 3550 | 3550 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5901864.45 | 5901864.45 | 5836943.95 | 5836943.95 | 5545096.75 | 5545096.75 | 5545096.75 | 93.955 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL17170300964421 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966317 | Taller De Costura | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejecutado al 100% el siguiente trimestre se procedera a cerrarla en el sistema de hacienda / Física: taller al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969234 | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Colonia Lomas De Tabachines I Sección, En El Municipio De Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1714660.23 | 1609034.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969350 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969357 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 1 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969455 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Royal Country, Segunda Etapa, En Los Fraccionamientos Royal Country, Puerta De Hierro Y Puerta Plata, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969476 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969483 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario Miramar, Calle Prolongación Guadalupe, En Las Colonias Miramar Y Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969490 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario San Juan De Ocotán, Calle 16 De Septiembre, En San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969498 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Villa De Guadalupe, Calle San Pedro Y Calle Febronio Lara, En La Colonia Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969502 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Paseos Del Briseño, Calle Magnolia, En Las Colonias Paseos Del Briseño Y Agrícola, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969506 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa María Del Pueblito, Calle Independencia, En Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969510 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa Margarita, Calle Santa Matilde, En La Colonia Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: / Registro:
JAL17170300969513 | Construcción De Colector Pluvial Sobre La Calle Cuarta Poniente, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
JAL17170300969515 | Construcción De Colector Pluvial Calle Atotonilco, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3993163.18 | 3993163.18 | 3993163.18 | 3993163.18 | 99.8291 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBERA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050319 | Obras De Prevención De Inundaciones En La Calle Privada Guayabitos, Colonia Lomas De Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050355 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juan Del Carmen, De Calle Urano A Calle Obreros De Cananea, Incluye Agua Potable, Drenaje, Guarniciones, Banquetas, Servicios Complementarios Y Señalétic | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1702315.57 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3162557.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050370 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos Y Obra Complementaria En El Estacionamiento Del Hospital General De Zapopan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1526358.5 | 1526358.5 | 1526358.5 | 89.6637 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050390 | Elaboración De Proyecto, Obra Complementaria Suministro De Equipos Y Puesta En Marcha Del Centro De Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo Y Coordinación Del Complejo C4 En El Edificio De Seguridad | DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 134997173.33 | 134997173.33 | 134997173.33 | 134997173.33 | 114961936.4 | 114961936.4 | 108445037.05 | 85.1588 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050408 | Obra Complementaria En La Rehabilitación De La Cruz Verde Las Águilas, Ubicada En Av. López Mateos Y Calle Cruz Del Sur, En La Colonia Las Águilas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2018 | 2460035.12 | 2460035.12 | 2460035.12 | 2460035.12 | 1978924.5 | 1978924.5 | 1978924.5 | 80.4429 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050491 | Mejoramiento Fisico Del Espacio Publico Parque Aurelio Ortega Municipio De Zapopan Jalisco | DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2930156 | 2930156 | 2930156 | 2930156 | 2918783.25 | 2918783.25 | 2918783.25 | 99.6119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18170401050423 | Obra Emergente Para La Reconstrucción De Muro De Contención En El Arroyo Seco En El Tramo De La Calle Michoacán A Privada Arroyo Y En El Tramo De La Calle Guanajuato Y Tlaxcala A Calle Michoacán, En L | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-208-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 625674.23 | 625674.23 | 625674.23 | 625674.23 | 318976.75 | 318976.75 | 318976.75 | 50.9813 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18170401050432 | Obra Complementaria En La Pavimentación De La Calle Mármol, De Calle Cantera Al Arroyo Y En La Calle Obsidiana, De Calle Ópalo A Calle Coral, En La Colonia Pedregal De Zapopan (Loma Del Pedregal), En | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-206-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 585223.58 | 585223.58 | 585223.58 | 585223.58 | 585202.69 | 585202.69 | 585202.69 | 99.9964 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101069112 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Nacional De Radiocomunicación) | FORTASEG 2018 2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 11200000 | 10500000 | 32271.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: A la fecha, sólo se ha ministrado el recurso. En espera de iniciar proceso de licitación / Física: / Registro: Es importante mencionar que existió un error durante la captura de datos en el primer trimestre, ya que se estaba tomando en cuenta el monto modificado y ministrado de radios y antenas (de los radios), cuando sólo se debe tomar el de los radios, ya que las antenas no entra dentro de un bien de inversión. Por ello, los montos correctos se reflejan en el segundo trimestre, donde sólo se toman en cuenta los radios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101072053 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle Guadalupe Victoria Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Juárez Y 15 De Septiembre, En La Colonia Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco.) / | 1368 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9972219 | 9972219 | 9862524.59 | 8616632.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL18180101077972 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2017, Frente 1, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-094-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1110450.23 | 1110450.23 | 1110450.23 | 1110450.23 | 622342.96 | 622342.96 | 622342.96 | 56.0442 | 0 | Otros | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180101077977 | Construcción De Fuente Interactiva Y Estructura Con Lonaria Para Protección De Rayos Ultravioleta Para Gradería En Cancha De Fut Bol De La Unidad Deportiva Miguel De La Madrid, Municipio De Zapopan, J | DOPI-MUN-RM-ID-AD-377-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1191632.66 | 1191632.66 | 1191632.66 | 1191632.66 | 297908.16 | 297908.16 | 297908.16 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL18180201099251 | Construcción De Línea De Drenaje En La Colonia Mesa Colorada Poniente - 126031 | 126031 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4686633.77 | 4686633.77 | 2343316.89 | 4686633.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099252 | Construcción De Boca De Tormenta Sobre Calle Valle De Ameca En La Colonia Jardines Del Valle - 126117 | 126117 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099253 | Construcción De Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Poniente - 125759 | 125759 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3124422.51 | 3124422.51 | 1562211.26 | 3124422.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
JAL18180201099254 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Fresno - 125824 | 125824 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3320082.26 | 3320082.26 | 1660041.13 | 3320082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099255 | Red De Electrificación En La Colonia Valle De Los Robles - 116660 | 116660 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2259333.02 | 2259333.02 | 1129666.51 | 2259333.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 480 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099256 | Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Indígena De Mezquitan Primera Sección - 116480 | 116480 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1472822.54 | 1472822.54 | 736411.27 | 1472822.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099257 | Complemento De Electrificación En La Colonia Lomas De La Mesa Colorada - 115688 | 115688 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2562170.13 | 2652170.13 | 1281085.07 | 2562170.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 184 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
JAL18180201099258 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia El Zapote Ii - 117369 | 117369 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3526999.86 | 3526999.86 | 1763499.93 | 3526999.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099259 | Complemento De Electrificación En La Colonia Jardin Del Vergel Primera Sección - 114875 | 114875 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1749224.76 | 1749224.76 | 874612.38 | 1749224.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 440 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
JAL18180201099260 | Electrificación En El Ejido Nuevo San Martín Frente Uno Y Dos - 55566 | 55566 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4787132.25 | 4787132.25 | 2393566.13 | 4787132.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099261 | Construcción Drenaje En La Colonia Mariano Otero - 51740 | 51740 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 323642.36 | 323642.36 | 161821.18 | 323642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099262 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Palmira - 51949 | 51949 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5500933.97 | 5500933.97 | 2750466.99 | 5500933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099263 | Electrificación En La Colonia Jardines De Santa Ana - 53133 | 53133 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 591586.15 | 591586.15 | 295793.08 | 591586.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099264 | Construcción De Líneas De Drenaje En La Colonia Miramar - 39018 | 39018 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 724431.76 | 724431.76 | 362215.88 | 724431.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099265 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Puerta Del Bosque - 38667 | 38667 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 720360.47 | 720360.47 | 360180.24 | 720360.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099266 | Construcción De Líneas De Agua Potable En La Colonia Miramar - 39629 | 39629 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 482954.4 | 482954.4 | 241477.2 | 482954.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099267 | Construcción De Línea De Agua Potable En La Colonia Mariano Otero - 41953 | 41953 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 216108 | 216108 | 108054 | 216108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099268 | Construcción De La Tercera Etapa De Red De Drenaje En La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 33472 | 33472 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3886651.53 | 3886651.53 | 1943325.77 | 3886651.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099269 | Construcción De La Tercera Agua Potable En La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 33335 | 33335 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2600000 | 2600000 | 1300000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099290 | Electrificación San Miguel Tateposco - 104535 | 104535 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1379820 | 1379820 | 689910 | 1379820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099291 | Construcción De R Agua Potable En La Colonia San José Ejidal - 125611 | 125611 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1227204.31 | 1246724.31 | 623362.16 | 1246724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 172 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099292 | Construcción De Drenaje En La Colonia De San Jose Ejidal - 125287 | 125287 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1915806.47 | 1946286.47 | 973143.24 | 1946286.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 172 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099293 | Construccion De Colector Pluvial En La Colonia La Magdalena Segunda Etapa - 110879 | 110879 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3153474.35 | 3153474.35 | 1576737.18 | 3153474.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099294 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia La Magdalena Frente Dos - 111509 | 111509 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3023327.58 | 3023327.58 | 1511663.79 | 3023327.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099295 | Pavimientación Con Concreto Hidráulico En La Colonia La Magdalena Frente Uno - 111115 | 111115 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3093567.18 | 3093567.18 | 1546783.59 | 3093567.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099296 | Colector Lomas De Montechelo - 91717 | 91717 | Jalisco | Zapopan | Lomas de Montechelo (El Pedregal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOPI ZAPOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1620156.15 | 1620156.15 | 810078.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201099297 | Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad De Lomas De Montechelo El Pedregal - 93393 | 93393 | Jalisco | Zapopan | Lomas de Montechelo (El Pedregal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOPI ZAPOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 991771.16 | 991771.16 | 495885.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201135804 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Calle López Cotilla Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Zaragoza Y Avenida Vallarta, En La Colonia Jocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco.) |  | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6160917.41 | 6160917.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: No se ha iniciado ningún pago. / Física: / Registro: No se ha recibido ministración, por lo que todo se pone en ceros para que no marque error en el sistema.
JAL18180201135860 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Calle 16 De Septiembre Con Concreto Hidráulico, Entre La Calle Ocampo Y 5 De Mayo, En La Colonia San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco.) |  | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9962902 | 9962902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: No se ha iniciado ningún pago. / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201136007 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle 5 De Mayo Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Juárez Y Francisco I. Madero, En La Colonia Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco.) |  | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 4805825 | 4805825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: No se ha iniciado ningún pago / Física: Obra en proceso, sin iniciar pagos. / Registro: No se ha recibido ministración, por lo que todo se pone en ceros para que no marque error en el sistema.
JAL18180201136186 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle Arenales Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Oro Y La Calle Mica, En La Colonia Arenales Tapatíos, Municipio De Zapopan, Jalisco.) |  | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9447366 | 9447366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se ha iniciado ningún pago. / Física: / Registro: No se ha recibido ministración, por lo que todo se pone en ceros para que no marque error en el sistema.
JAL18180201136401 | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Avenida El Collí Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Roble Y Las Torres, En La Colonia Paraísos Del Collí, Municipio De Zapopan, Jalisco.) |  | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 9867249 | 9867249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
JAL18180201138218 | Construcción De Ingreso Principal, Estructura Con Lonaría, Rehabilitación De Canchas De Usos Múltiples, Andadores Y Alumbrado En El Parque De La Estrella, Ubicado En La Colonia Arcos De Zapopan, Munic | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-079-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6995751.17 | 6995751.17 | 6995751.17 | 6995751.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 40 | Financiera: Obra sin iniciar financieramente / Física: Obra con un avance del 40% / Registro: Obra en ejecución, pero sin iniciar financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138233 | Unidad Deportiva Tecolandía (Rehabilitación De Cancha De Pasto Sintético, Construcción De Cancha De Futbol 7, Cercado Perimetral Y Construcción De Barda, Reparación De Banquetas), Municipio De Zapopan | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-080-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7790298.79 | 7790298.79 | 7790298.79 | 7790298.79 | 1947574.7 | 1947574.7 | 0 | 25 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: Se otorgó anticipo del 25% / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138248 | Unidad Deportiva Tecolandía (Rehabilitación De 6 Canchas De Usos Múltiples, Techado De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Centro De Usos Múltiples En La Planta Alta), Municipio De Zapopan, Jal | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-081-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7150930.79 | 7150930.79 | 7150930.79 | 7150930.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138260 | Remozamiento De Camellón En La Intersección De Av. Vallarta Y Calzada Lázaro Cárdenas, En El Nodo Vial Los Cubos, Colonia Prados Vallarta, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-082-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3604330.24 | 3604330.24 | 3604330.24 | 3604330.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138270 | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Urbana 1249 Antonio Gómez Robledo, Ubicada En Marina Vallarta S/N, Col | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-083-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2018 | 2729400.56 | 2729400.56 | 2729400.56 | 2729400.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138279 | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria José López Portillo Y Rojas, Ubicada En Calle Río Cihuatlán No.2763, C | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-084-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2018 | 4080048.8 | 4080048.8 | 4080048.8 | 4080048.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138292 | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Pensador Mexicano, Ubicada En La Calle San Miguel No. 2005, Colonia La | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-085-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2018 | 4990994.08 | 4990994.08 | 4990994.08 | 4990994.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138300 | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En El Preescolar Jardín De Niños María Guadalupe Palafox Ornelas, Ubicado En La Calle López P | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-086-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2018 | 2392648.62 | 2392648.62 | 2392648.62 | 2392648.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201138317 | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria J. Jesús González Gallo, Ubicada En La Calle Sayil, Colonia Jardínes D | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-087-2018 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2018 | 2686219.06 | 2686219.06 | 2686219.06 | 2686219.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201142041 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia - Equipamiento De Personal Policial (Chalecos Antibalas) | FORTASEG 2018 4 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL18180201142044 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia - Equipamiento De Personal Policial (Cascos De Motociclista) | FORTASEG 2018 5 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 663000 | 663000 | 663000 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.