## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Jalisco | 322 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 322
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
JAL15150200526714 | 1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos | OPZ-R33-ALC-AD-033/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 550999.08 | 550999.08 | 544644.89 | 544644.89 | 544644.89 | 544644.89 | 544644.89 | 98.8468 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527047 | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: anticipo / Física: obra concluida / Registro: obra concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527168 | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: sin avance financiero / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297 | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156122.67 | 1156122.67 | 826025 | 826025 | 826025 | 826025 | 826025 | 71.4479 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Concluida pendiente de finiquitar / Física: Concluida pendiente de finiquitar / Registro: Concluida pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527335 | Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado | OPZ-R33-PAV-AD-131/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534007 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Perfecta Llamas Y Lugardo Sanabria Col. Villa De Guadalupe | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-119-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1195838.57 | 1208000 | 1206792 | 1195838.57 | 1135905.42 | 1135905.42 | 1135905.42 | 94.0319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534426 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Calle Obelisco Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Salgado | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-120-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1549656.8 | 1565000 | 1563435 | 1549656.8 | 1549656.79 | 1549656.79 | 1549656.79 | 99.0196 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559497 | Construccion De Malla Sombra En El Jardin De Niños Jose Guizar Morfin En La Colonia Tesistan En Zapopan Jalisco 14ejn1048i, Construccion De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Rocha En La C | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 572265 | 572265 | 571692.73 | 572265 | 454966.45 | 454966.45 | 454966.45 | 79.5028 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574617 | Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves | OPZ-R33-PAV-CI-071/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 3730521.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida concluida y finiquitada / Física: Obra concluida concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574638 | Pavimento Asfaltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución. | OPZ-R33-PAV-CI-072/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3367209.78 | 3367209.78 | 3225209.56 | 3225209.56 | 3225209.56 | 3225209.56 | 3225209.56 | 95.7829 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574672 | Opz-R33-Ele-Ad-167/15 | OPZ-R33-ELE-AD-167/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 648648.25 | 648648.25 | 648648.25 | 648648.25 | 648648.25 | 64.8648 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574675 | Construcción De Línea De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-152/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 157870.16 | 157870.16 | 135309.8 | 135309.8 | 135309.8 | 135309.8 | 135309.8 | 85.7095 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574686 | Construcción De Red De Drenaje | OPZ-R33-ALC-AD-153/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1268793.11 | 1268793.11 | 828256.08 | 828256.08 | 828256.08 | 828256.08 | 828256.08 | 65.279 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696 | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin avance financiero / Física: sin avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574704 | Opz-R33-Pav-Ci-181/15 | OPZ-R33-PAV-CI-181/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 2992262.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574705 | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: anticipo / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574720 | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 247420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra sin avance financiero / Física: sin avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574722 | Red De Electrificación Y Alumbrado Público | OPZ-R33-ELE-CI-156/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2095793.01 | 2062515.55 | 2062515.55 | 2062515.55 | 98.4122 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574734 | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 1581576.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: sin avance financiero / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574735 | Red De Agua Potable | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 25 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: anticipo / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574747 | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Sin avance financiero / Física: sin avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574917 | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 1257305.36 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | 30.3723 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Por finiquitar / Física: concluida / Registro: concluida, pendiente de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615498 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabachines, Entre Las Calles Gigante Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 612810.6 | 619000 | 618381 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 612810.6 | 99.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra al 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636432 | Evaluación De Control De Control De Confianza. Evaluaciones De Nuevo Ingreso. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Publica de Zapopan | Seguridad | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638752 | Evaluación De Control De Confianza. Evaluaciones De Permanencia | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan | Seguridad | Terminado | 2016 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 3349500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638836 | Profesionalización. Formación De Mandos. Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639065 | Profesionalización. Formación Continua. Cultura De La Legalidad | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639129 | Equipamiento. Equipamiento Personal. Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 4800000 | 4800000 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 3887184 | 80.983 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639139 | Equipamiento. Equipamiento Personalkit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 3600000 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 3975552 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663070 | Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 4250000 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 4245716 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663077 | Nuevo Sistema De Justicia Penal: Equipamiento Personal. Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jal. | Seguridad | Terminado | 2016 | 252377.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 988180.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663094 | Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Material Para Procesamiento De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco. | Seguridad | Terminado | 2016 | 252377.8 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 297435.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676095 | Pavimentación A Base De Empedrado De Las Calles: Limones Entre Jamaica E Ing. Carlos Herrera Jasso En La Colonia Mesa Colorada Oriente; | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115-15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 5539544.41 | 5555027 | 5549471.97 | 5539544.41 | 5401469.97 | 5401469.97 | 5401469.97 | 97.2357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra al 100% / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676108 | Pavimentación A Base De Empedrado Zampeado De Las Calles: Filemón Rosas Entre Manuel H. Ruvalcaba Y El Arroyo En La Colonia Benito Juárez | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 4430244.51 | 4444973 | 4440528.03 | 4430244.51 | 3738974.48 | 3738974.48 | 3738974.48 | 84.1169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada al 100% / Física: obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676139 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico , Sobre La Calle Idolina Gaona Entre Decima Oriente Y 2da Poniente, Colonia Jardines De Nuevo México. | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2985319.23 | 3000000 | 2997000 | 2985319.23 | 2985319.22 | 2985319.22 | 2985319.22 | 99.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677768 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Vestuario Y Uniformes (Gorra, Camisola, Pantalón, Botas, Kepí, Zapato, Chamarra, Fornitura). | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 18567000 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677770 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Prendas De Protección (Chaleco Balístico, Esposas, Bastón Retráctil). | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 9663000 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 9873153.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677772 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Materiales De Seguridad: Municiones Para Arma Corta | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 1050000 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 1009339.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677776 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública. Equipamiento Personal. Equipo De Defensa Y Seguridad: Armas Cortas | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 2100000 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 1951382.82 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677800 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Violencia Escolar. Seguimiento Y Evaluacion: Encuestas De Medición De Impacto | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677805 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Mejoramiento De Zonas O Espacios Para Fortalecer La Actividad De Los Jóvenes | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 700000 | 406871.5 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 240021.53 | 58.992 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677810 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Otorgamiento De Apoyo Económico A Jóvenes En Riesgo | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677815 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Equipamiento Para La Implementación De Las Actividades De Los Jóvenes | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2017 | 700000 | 570450 | 570450 | 570450 | 570450 | 570450 | 570450 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677817 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Seguimiento Y Evaluación: Encuestas De Medición De Impacto | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677819 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Capacitación En Materia De Cultura De La Legalidad Y Dh | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677826 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Campaña Informativa Para Promover Un Cambio Cultural. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677829 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Equipamiento Del Área De Prevención Social Del Delito | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 560000 | 785284 | 785284 | 785284 | 686841.81 | 686841.81 | 686841.81 | 87.4641 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677838 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Conformación De Comité De Mediación (Apoyo A Voluntarios O Personal Especializado) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 970000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677847 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Seguimiento Evaluación: Encuesta De Medición Del Impacto. | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | Seguridad | Terminado | 2016 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678038 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Gigantes Entre Las Calles Tabachines Y El Arroyo, Colonia Vicente Guerrero | OPZ-FOPADEM-PAV-CI-118/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1899272.73 | 1913000 | 1911087 | 1899272.75 | 1899272.75 | 1899272.75 | 1899272.75 | 99.2824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678062 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Juan Rulfo Clave 14dpr4193f Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 14epr0930k; | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 514393 | 514393 | 513878.61 | 514393 | 347743.44 | 347743.44 | 347743.44 | 67.6027 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678094 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 14dpr3178g; Construcción De Malla Sombra En El Jardin De Niños Niños Heroes Clave 14ejn0950h | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 473911 | 473911 | 473437.09 | 473911 | 435715.42 | 435715.42 | 435715.42 | 91.9403 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678121 | Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Del Río Clave 14dpr1408v | OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Educación | Terminado | 2015 | 134431 | 134431 | 134296.57 | 134431 | 134374.41 | 134374.41 | 134374.41 | 99.9579 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687338 | Contruccion De Red De Agua Potable En La Calle Laurel Y Palmeras En La Colonia Emiliano Zapata - 112751 | 112751 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 36000 | 46459.42 | 46459.42 | 46459.42 | 46459.42 | 46440.58 | 46440.58 | 99.9594 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687340 | Contruccion De Red De Drenaje En La Calle Laurel En La Colonia Emiliano Zapata - 112809 | 112809 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 63000 | 81304 | 81304 | 81304 | 81304 | 81271.02 | 81271.02 | 99.9594 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692855 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 114290 | Jalisco | Zapopan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1915991.23 | 1915991.23 | 95.9722 | 0 | Metros lineales | 1260 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698263 | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 129174 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 6196741.58 | 6196741.58 | 6196741.58 | 6196741.58 | 5433398.64 | 5433398.64 | 87.6815 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703774 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 113147 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569626.75 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1037921.94 | 1037921.94 | 77.5981 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709273 | Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123 | 127123 | Jalisco | Zapopan | Milpillas Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.47 | 1497365.46 | 1497365.46 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719901 | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 157484 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 151574 | 200085.38 | 200085.38 | 200085.38 | 200085.38 | 50021.34 | 50021.34 | 25 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725472 | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 137793 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200080.52 | 200080.52 | 200080.52 | 200080.52 | 160206.61 | 160206.61 | 80.0711 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741808 | Construcción De Primera Etapa Del Centro Comunitario, Centro De Emprendimiento En Miramar | DOPI-FED-R23-(188,189)-2016, DOPI-FED-R2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 25000000 | 25000000 | 24725000 | 24724999.99 | 24724995.47 | 24724995.47 | 24724995.47 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 09 de marzo de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 09 de marzo de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741900 | Reencarpetamiento De La Av. Obreros De Cananea | DOPI-FED-R23-PAV-LP-084-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11950078.14 | 11950078.14 | 11818627.28 | 10926057.38 | 10857778.46 | 10857778.46 | 10857778.46 | 90.8595 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 07 de febrero de 2018 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 07 de febrero de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741928 | Reencarpetamiento De La Calle Industria | DOPI-FED-R23-PAV-LP-085-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5180087.76 | 5180087.76 | 5123106.79 | 4684308.19 | 4684308.19 | 4684308.19 | 4684308.19 | 90.4291 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 07 de noviembre del 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 07 de noviembre del 2017 y concluida físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741941 | Reencarpetamiento De La Calle Epigmenio Preciado | DOPI-FED-R23-PAV-LP-086-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 4572216.2 | 4572216.2 | 4521921.82 | 4474343.48 | 4474343.48 | 4474343.48 | 4474343.48 | 97.8594 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 28 de julio de 2017. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 28 de julio de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741961 | Reencarpetamiento De La Av. Constituyentes | DOPI-FED-R23-PAV-LP-087-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3297617.9 | 3297617.9 | 3261344.09 | 3159009.19 | 3159009.19 | 3159009.19 | 3159009.19 | 95.7967 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 14 de noviembre de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 14 de noviembre de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742212 | Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Ing. Alberto Mora Lopez Desde La Calle Elote A Carretera Saltillo, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1747160.59 | 1747160.59 | 1727941.82 | 1727941.82 | 1727941.82 | 1727941.82 | 1727941.82 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada con Recurso Federal el 26 de julio de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada con Recurso Federal el 26 de julio de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742222 | Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Elote Entre Calle Indígena Y Calle Alberto Mora Lopez, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1639224.39 | 1639224.39 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1621192.93 | 1621192.93 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 11 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 11 de mayo de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742247 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Cuatlicue Desde La Calle Ozomatli A La Calle Michi | DOPI-FED-PR-PAV-LP-090-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1627104.44 | 1627104.44 | 1609206.29 | 1504875.62 | 872134.26 | 872134.26 | 872134.26 | 53.6004 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 24 de agosto del 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 24 de agosto del 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742273 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Comitl Desde La Calle Delli A La Calle Michi | DOPI-FED-PR-PAV-LP-091-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 7851943.08 | 7851943.08 | 7765571.71 | 7765571.71 | 7765571.71 | 7765571.71 | 7765571.71 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada el 20 de octubre de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra Finiquitada el 20 de octubre de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742283 | Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Eligio Delgado Entre Calle Tepatl A Calle Indigena | DOPI-FED-PR-PAV-LP-092-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 3637562.21 | 3637562.21 | 3597549.03 | 3070604.74 | 3070604.74 | 3070604.74 | 3070604.74 | 84.4138 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 28 de diciembre de 2017 / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 28 de diciembre de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742600 | 1. Reparación De Muro De Contención En El Arroyo Seco;2. Protección De Canal Pluvial A Base De Parapetos Y Estructura Metálica; 3.Reposición De Losas De Vialidad Con Concreto Mr-42, Construcción | DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.85 | 1029282.84 | 1029282.84 | 1029282.84 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742615 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Primera Etapa | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Públicas e Infraetsructura, Municipio de Zapopan | Urbanización | Terminado | 2017 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.65 | 1385659.65 | 1385659.65 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742980 | Reencarpetamiento De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Gonzalez Gallo Desde La Av. Prolongación Federalismo Al Andador Rosario | DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 28 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida / Registro: Obra finiquitada el 28 de mayo de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743001 | Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Publico Y Forestación, | DOPI-FED-PR-PAV-LP-(098, 099 y 100)-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 32755680 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743242 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Tepeyac Ubicado En La Avenida Las Torres Colonia Miramar; Desazolve, Limpieza Y Rehabilitación De Mampostería En El Canal Puerta Plata Ubicado En Las Colonias Royal | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1555449.71 | 1405684.61 | 1405684.61 | 1405684.61 | 90.3716 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743253 | Desazolve Y Construcción De Muros De Contención Con Mampostería Del Canal Puerta Plata En Unión Con Canal Santa Isabel, Y Desazolve De Canal Santa Lucia En La Colonia Santa Mónica Los Chorritos | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2016 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1472628.4 | 1381638.22 | 1381638.22 | 1381638.22 | 93.8212 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743265 | Construcción De Muro Y Rehabilitación De Banquetas En Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-033-16 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2017 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 476740.63 | 466284.8 | 466284.8 | 466284.8 | 97.8068 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743269 | Reparación De Muros De Contención De Mampostería, Demolición De Elementos Estructurales De Concreto Armado, Construcción Y Rectificación De Plantilla Y De Muro De Mampostería, Rehabilitación Y Colocac | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1414800.15 | 1390957.65 | 1390957.65 | 1390957.65 | 98.3148 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743276 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Machuelos, Banquetas E Instalaciones Hidráulicas En La Calle Canal Del Andador A La Calle General Arteaga De La Calle General Arteaga, De La Call | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1475028.61 | 1266125.63 | 1266125.63 | 1266125.63 | 85.8374 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772256 | Construcción De Electrificación Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614 | 355614 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 33001.27 | 33001.27 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772257 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Central En La Colonia El Tizate - 356169 | 356169 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1405850.23 | 1405850.23 | 1405850.23 | 1405850.23 | 1405849.52 | 1405849.52 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772258 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437 | 355437 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 132005.08 | 33001.27 | 33001.27 | 25 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772259 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965 | 354965 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360144.95 | 360144.95 | 360144.95 | 360144.95 | 288371.9 | 288371.9 | 80.0711 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772260 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354742 | 354742 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 653413.47 | 490723.42 | 490723.42 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772261 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fría - 357623 | 357623 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 938263.28 | 915528.95 | 915528.95 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772263 | Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567 | 357567 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1831057.9 | 1831057.9 | 97.577 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772264 | Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219 | 355219 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 264010.16 | 66002.54 | 66002.54 | 25 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772265 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433 | 357433 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772268 | Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines Ii Sección - 349600 | 349600 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1945901.33 | 1945901.33 | 99.8663 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772269 | Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081 | 352081 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772271 | Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331 | 357331 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 97.577 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772272 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354424 | 354424 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1154000 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1132589.66 | 1132589.66 | 75.1015 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772273 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Refugio - 354206 | 354206 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1400000 | 1393254.78 | 1393254.78 | 1393254.78 | 1393254.78 | 745754.17 | 745754.17 | 53.526 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772274 | Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Pedregal De Zapopan - 351833 | 351833 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2234714 | 2216780.09 | 2216780.09 | 2216780.09 | 2216780.09 | 2216780.04 | 2216780.04 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772275 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indigenda De Mezquitan I Sec - 354601 | 354601 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 348024.45 | 341248.1 | 341248.1 | 98.0529 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772276 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986 | 352986 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772277 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446 | 353446 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2198889 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1804578.27 | 1804578.27 | 95.7346 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772278 | Constricción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Rio - 328077 | 328077 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3831283 | 3796527.33 | 3796527.33 | 99.0928 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772280 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516 | 264516 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2176893.49 | 2176893.49 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada. / Física: Obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772281 | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737 | 264737 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073231.9 | 2073231.9 | 99.9708 | 0 | Metros lineales | 770 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772411 | Construcción De Electrificación En La Localidad De San Esteban - 356607 | 356607 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1475654.13 | 1473600.84 | 1473600.84 | 99.8609 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772412 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150 | 351150 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 825634.87 | 625372.74 | 625372.74 | 75.7445 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300772413 | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392 | 356392 | Jalisco | Zapopan | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3452196.05 | 3452196.05 | 99.9644 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y finiquitada. / Física: obra concluida y finiquitada. / Registro: obra concluida y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400822611 | Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 60000000 | 48500000 | 48451500 | 48451500 | 48451499.99 | 48451499.99 | 80.7525 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Es importante mencionar que el recurso aportado por la federación fue ejercido en su totalidad. Sin embargó, hace falta ejercer la parte municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823049 | E-1 Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye Guarniciones, Banquetas, Renivelacion De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-(095, 096, 097)-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 25280000 | 14550000 | 14389950 | 14389950 | 14389950 | 14388950 | 14388950 | 98.8931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823152 | D-1 Rehabilitacion De Instalaciones Y Construccion De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorin, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-(124, 125)-2016, DOPI-FED-PR | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 14550000 | 14550000 | 14389950 | 14389950 | 14389950 | 14388950 | 14388950 | 98.8931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018. / Física: Obra concluida / Registro: Obra finiquitada el 30 de mayo de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823233 | G-1 Construccion De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-EP-LP-101-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14000000 | 14000000 | 13846000 | 13846000 | 13846000 | 13845999.98 | 13845999.98 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada con Recurso Federal el 27 de julio de 2017 / Física: Obra concluida / Registro: Obra finiquitada con Recurso Federal el 27 de julio de 2017 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400823303 | A-2 Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pipila Con Concreto Hidraulico Desde La Calle Las Flores A La Calle Rizo Ayala, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 14441604.01 | 11441604.01 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 11315746.37 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada 22 de febrero de 2018 / Física: obra concluida / Registro: Obra finiquitada 22 de febrero de 2018 y concluida físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824236 | Restauración Y Reforzamiento De Balcón Principal Y Construcción De Rampa De Ingreo Para Personas Con Discapacidad En La Presidencia Municipal, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-R33FORTA-REST-AD-007-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | Terminado | 2017 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 680157.27 | 675663.24 | 675663.24 | 675663.24 | 99.3393 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824259 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135863.48 | 1135863.48 | 1135863.48 | 99.9988 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824279 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Primera Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-009-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.44 | 1394867.41 | 1394867.41 | 1394867.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824321 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2016 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-011-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1456436.78 | 1452753.17 | 1452753.17 | 1452753.17 | 99.7471 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824361 | Reencarpetamiento De La Vialidad En La Av. Juan Gil Preciado (Carriles Centrales), Tramo 1, De Av. Angel Leaño A Carretera Colotlán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2401739.98 | 2040292.62 | 2040292.62 | 2040292.62 | 84.9506 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824390 | Desazolve Y Rectificación Del Arroyo Seco En El Tramo De La Colonia Periodistas; En La Colonia El Mante Y Del Arroyo El Garabato En La Colonia El Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-034-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475860.34 | 1475828.06 | 1475828.06 | 1475828.06 | 99.9978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824402 | Desazolve, Limpieza Y Rectificación De Canal La Martinica - Paseo De Las Aves En El Tramo De La Colonia Altagracia Y La Colonia La Martinica, En La Colonia Arroyo Hondo, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-035-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.74 | 1495685.62 | 1495685.62 | 1495685.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824422 | Obras De Protección Consistentes En Construcción De Muro De Mampostería Calle Pino Y Calle Vicente Guerrero En La Colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-038-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 758305.64 | 758301.15 | 758301.15 | 758301.15 | 99.9994 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824430 | Construcción De Muro Perimetral Y Rehabilitación De Herrería En El Cdi. No. 2 ¿Pablo Casals¿, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-042-16 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546969.15 | 1546887.72 | 1546887.72 | 1546887.72 | 99.9947 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824452 | Construcción De Solución Pluvial Y De Reforzamiento En Terreno Afectado Por Deslaves En Paredes De Terreno Natural En Terreno Anexo A Residencial Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 3943234.23 | 3943234.23 | 3943234.23 | 87.6978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824465 | Rehabilitación De Daños Por Sismo En Aplanados, Impermeabilizantes, Pintura, Plafones, Pisos Interiores Y Exteriores, En La Cruz Verde Santa Lucía, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1449650.23 | 1449650.23 | 1449650.23 | 1449650.23 | 1049516.91 | 1049516.91 | 1049516.91 | 72.3979 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824476 | Construcción De Pavimento De Concreto Zampeado En La Calle Venustiano Carranza En La Colonia Agua Fría, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-072-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2018 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 1503202.18 | 704023.13 | 704023.13 | 704023.13 | 46.8349 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824495 | Construcción Y Rehabilitación De Bardas Perimetrales En El Centro Comunitario No. 15 Del Dif Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 1398736.12 | 911743.97 | 911743.97 | 911743.97 | 65.1834 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824507 | Desazolve Y Limpieza En El Canal Santa Catalina En El Tramo De Av. Patria A Av. Mariano Otero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2018 | 1386929.62 | 1386929.62 | 1386929.62 | 1386929.62 | 1386928.82 | 1386928.82 | 1386928.82 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824522 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Las Unidades Deportivas Santa María Del Pueblito Colonia Villas De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-077-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 1495650.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824536 | Construcción De Estacionamiento Con Pavimento Asfáltico Y Sello Tipo Slurry Seal, Guarniciones, Adecuaciones A La Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado En El Archivo Histórico De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1598479.88 | 1598479.88 | 1598479.88 | 1598479.88 | 1496015.04 | 1496015.04 | 1496015.04 | 93.5899 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824544 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Celda 5 En El Relleno Sanitario Picachos, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 1115518.2 | 797155.02 | 797155.02 | 797155.02 | 71.4605 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824549 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1250236.98 | 1174977.01 | 1174977.01 | 1174977.01 | 93.9803 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824564 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Y Construcción De Banquetas En La Calle Guillermo González Camarena Y Av. Paseo Valle Real, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1497852.13 | 1303068.2 | 1303068.2 | 1303068.2 | 86.9958 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824577 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 1 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1497870.11 | 1170755.7 | 1170755.7 | 1170755.7 | 78.1614 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824589 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos, Complemento De Reencarpetado Y Sello Tramo 2 De La Av. Pablo Neruda, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 1439130.15 | 993193.66 | 993193.66 | 993193.66 | 69.0135 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824599 | Construcción De Banquetas, Bolardos, Sustitución De Rejillas Pluviales, Rehabilitación De Bocas De Tormenta En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499415.54 | 1499400.36 | 1499400.36 | 1499400.36 | 99.999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824612 | Construcción De Motor Lobby Con Concreto Hidráulico En La Plazoleta, Acceso A Estacionamiento Y Colocación De Arbolado En La Glorieta Venustiano Carranza Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Ja | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 1373625.48 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824623 | Repavimentación, Sello Slurry Seal, Nivelación De Pozos De Visita Y Cajas De Válvulas En La Colonia Lomas Altas, En La Colonia Lomas Altas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1498232.17 | 1316642.06 | 1316642.06 | 1316642.06 | 87.8797 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824627 | Demolición De Viviendas Abandonadas, Reforzamiento De Taludes Y Adecuaciones Sanitarias En La Zona De Inundación Y Canal De La Martinica, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 940138.27 | 940138.27 | 940138.27 | 940138.27 | 882079.19 | 882079.19 | 882079.19 | 93.8244 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824633 | Rectificación, Rehabilitación Y Desazolve Del Arroyo La Campana; Y Reconstrucción De Banquetas En Avenida Central, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 1450005.23 | 846446.85 | 846446.85 | 846446.85 | 58.3754 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824637 | Construcción Y Reforzamiento De Bordos Primera Etapa En El Ejido De Santa Lucia, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1501235.78 | 1500731.63 | 1500731.63 | 1500731.63 | 99.9664 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824647 | Obra Complementaria En El Parque El Polvorin Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-AD-135-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494650.15 | 1494649.16 | 1494649.16 | 1494649.16 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824660 | Complemento De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Milpillas, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1380658.57 | 1380658.57 | 1380658.57 | 96.1963 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824663 | Complemento De La Construcción De Muro Oriente, Rehabilitación De Banquetas E Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, | DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1308547.98 | 1043309.64 | 1043309.64 | 1043309.64 | 79.7303 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824703 | Construcción De Muro, Banquetas, Instalación De Malla Ciclón En El Panteón Municipal Ubicado En Atemajac, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-139-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1485649.36 | 1276045.85 | 1276045.85 | 1276045.85 | 85.8915 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824713 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-146-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4839304.31 | 4641851.05 | 4641851.05 | 4641851.05 | 95.9198 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824719 | Perforación Y Equipamiento De Pozo En El Ejido De Copalita. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5204600.13 | 5195491.07 | 5195491.07 | 5195491.07 | 99.825 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824727 | Reencarpetado De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, Nivelación De Pozos De Visita, En La Av. 5 De Mayo De Periférico Poniente A Av. Aviación, Municipio De Zapopan Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 5069996.18 | 4948098.82 | 4948098.82 | 4948098.82 | 97.5957 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824730 | Construcción De La Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr-45, En La Colonia La Calma, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-154-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 3382310.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824735 | Construcción De Empedrado Tradicional Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Mr-42, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 7468157.68 | 4948098.82 | 4948098.82 | 4948098.82 | 66.256 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824741 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos Colonia San José Del Bajío, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-157-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 3269771.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824752 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos En La Ampliación De Copala, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3289362.36 | 3289362.36 | 3289362.36 | 98.8254 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824758 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-160-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.24 | 998750.23 | 998750.23 | 998750.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824763 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Centro Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-161-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.49 | 999587.48 | 999587.48 | 999587.48 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824768 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-162-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 1000115.36 | 999274.61 | 999274.61 | 999274.61 | 99.9159 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824772 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-163-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 1001250.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824779 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Sur Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-164-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002128.72 | 1002059.85 | 1002059.85 | 1002059.85 | 99.9931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400824794 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Poniente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-166-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 1003154.53 | 979022.31 | 979022.31 | 979022.31 | 97.5944 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825047 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-167-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 990472.15 | 990425.97 | 990425.97 | 990425.97 | 99.9953 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825574 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norponiente Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-168-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 988477.86 | 987447.92 | 987447.92 | 987447.92 | 99.8958 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825579 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalsico | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.89 | 996236.88 | 996236.88 | 996236.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825585 | Pavimentación Con Adoquín Y Empedrado Tradicional Con Material Producto De Recuperación En Diferentes Vialidades En El Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-171-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2018 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1480115.18 | 1468209.45 | 1468209.45 | 1468209.45 | 99.1956 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825690 | Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276942.83 | 10276942.83 | 7504199.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825699 | Sustitución De Rejillas De Bocas De Tormenta En Diferentes Vialidades Del Municipio. | DOPI-MUN-RM-DP-LP-175-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2998448.3 | 2655157.6 | 2655157.6 | 2655157.6 | 88.5511 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825711 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 8768312.92 | 10697341.78 | 10697341.78 | 10697341.78 | 10697341.03 | 10697341.03 | 10697341.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825720 | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 7913055.8 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234237.61 | 10234237.61 | 10234237.61 | 99.9998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825725 | Programa Emergente De Bacheo De Vialidades En Zapopan Norte Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1494945.36 | 494945.36 | 494945.36 | 494945.36 | 494945.08 | 494945.08 | 494945.08 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825735 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-182-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498832.34 | 1498786.94 | 1498786.94 | 1498786.94 | 99.997 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825741 | Rehabilitación De Machuelos De Concreto Hidráulico En La Av. Juan Gil Preciado, Tramo 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-183-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492150.48 | 1492126.81 | 1492126.81 | 1492126.81 | 99.9984 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825746 | Construcción De Colector Pluvial En El Camino Al Arenero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1478083.67 | 1413104.22 | 1413104.22 | 1413104.22 | 95.6038 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825749 | Proyecto Ejecutivo De La Renovación Y Ampliación Del Museo De Arte De Zapopan, Ubicado En El Andador 20 De Noviembre Y La Calle 28 De Enero, En La Cabecera Municipal, De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-185-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 986034.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825754 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 1. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-186-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1479766.1 | 1473936.66 | 1473936.66 | 1473936.66 | 99.6061 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825768 | Suministro E Instalación De Piso De Danza Flotado De Duela De Maple En El Escenario Del Auditorio Del Centro Cultural Constitución, ,Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 932552.22 | 922144.73 | 922144.73 | 922144.73 | 98.884 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825774 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Segunda Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.87 | 1350125.86 | 1350125.86 | 1350125.86 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825800 | Construcción De Modulo De Sanitarios, En El Panteón De Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 950216.14 | 866232.48 | 866232.48 | 866232.48 | 91.1616 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825805 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-218-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1494567.16 | 1394409.23 | 1394409.23 | 1394409.23 | 93.2985 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825817 | Solución Pluvial En Tesistán (Colector Pluvial De 36" Y Bocas De Tormenta) En La Calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-RM-DP-AD-219-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1421736.05 | 1415826.74 | 1415826.74 | 1415826.74 | 99.5844 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825877 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta, Pozos De Filtración, Cancelería Y Albañilería En El Cri Ubicado En Av. Laureles Muncipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1495360.54 | 1386488.53 | 1386488.53 | 1386488.53 | 92.7193 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825883 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Paso Inferior De Periférico Norte Manuel Gomez Morín En Su Cruce Con La Av. Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1358863.01 | 1284582.6 | 1284582.6 | 1284582.6 | 94.5336 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825893 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle La Grana Y Calle Rastro, En La Colonia San Isidro, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-223-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 650250.36 | 456915.32 | 456915.32 | 456915.32 | 70.2676 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825912 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Estructuras De Regulación Hidráulica; Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1199639.4 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 906230.63 | 906230.63 | 906230.63 | 98.0656 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825922 | Señalización Vertical Y Horizontal En Diferentes Obras Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 2. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-234-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342102.7 | 1342101.02 | 1342101.02 | 1342101.02 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825942 | Construcción De Caseta De Vigilancia En El Parque Metropolitano, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 915870.14 | 888982.31 | 888982.31 | 888982.31 | 97.0642 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400825993 | Estudios De Impacto Ambiental, Diagnostico De Impacto Vial Y Estudio De Impacto Urbano, Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-236-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.2 | 556069.19 | 556069.19 | 556069.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826015 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En El Jardín De Niños Maria Trinidad Martínez Yañez, Clave Ct14djn1601j, Colonia Villas Perisur, Municipio De Zapopan, Jalisc | DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 315620.48 | 271638.52 | 271638.52 | 271638.52 | 86.0649 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826033 | Rehabiitación De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria, Estructura De Protección De Rayos Ultravioleta Y Albañilería En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 1 Carmen Arce Zuno, Ubicado En La | DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 1276850.24 | 933415.83 | 933415.83 | 933415.83 | 73.103 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826054 | Rehabilitación De El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 2 Pablo Casals Y Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 9 Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-242-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1510250.48 | 1420747.79 | 1420747.79 | 1420747.79 | 94.0737 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826064 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 5 Y En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 6 Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-243-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1368256.1 | 1365596.04 | 1365596.04 | 1365596.04 | 99.8056 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826079 | Construcción De Muro Perimetral Y Herrería En Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No. 2 Santa Ana Tepetitlán Y Centro De Atención Infantil Comunitario Del Dif No 1 La Higuera, Mun. Zapopan | DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | Terminado | 2017 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1495678.36 | 1449274.95 | 1449274.95 | 1449274.95 | 96.8975 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826087 | Reencarpetamiento De La Vialidad, Desbastado De La Carpeta Existente, De La Calle Jacarandas De Pablo Neruda A Paseo Loma Larga, En La Colonia Colinas De San Javier, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1538300.1 | 1254966.63 | 1254966.63 | 1254966.63 | 81.5814 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826099 | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Tercera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365001 | 1365000.99 | 1365000.99 | 1365000.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826132 | Rehabilitación En El Centro De Desarrollo Infantil Del Dif No. 3 Irene Robledo García, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-267-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1390897.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826175 | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Hidráulicos 2016, Segunda Etapa, De Diferentes Redes De Agua Potable Y Alcantarillado, Municipio De Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095388.15 | 1095373.9 | 1095373.9 | 1095373.9 | 99.9987 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826413 | Rehabilitación De Baños Públicos En La Unidad Deportiva El Vergel, Unidad Deportiva Santa Margarita "Las Margaritas" Y En La Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1450236.87 | 1448316.69 | 1448316.69 | 1448316.69 | 99.8676 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826422 | Suministro E Instalación De Sistema De Pararrayos En El Centro Cultural Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 569255.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826425 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Retorno Periférico Sur Hacía Av, Santa Esther Y En El Retorno Periférico Norte Hacía Av. Juan Pablo Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 876527.94 | 829712.89 | 829712.89 | 829712.89 | 94.659 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826434 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Malinalli, De La Calle Cholollan A La Calle Delli, Colonia Mesa Colorada, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-277-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 924106.84 | 906230.63 | 906230.63 | 906230.63 | 98.0656 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826439 | Instalación De Tomas Domiciliarias En La Colonia Marcelino García Barragán, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-IH-AD-278-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 626297.09 | 607504.58 | 607504.58 | 607504.58 | 96.9994 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400826462 | Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Salud | En Ejecución | 2017 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17349864.19 | 17349864.19 | 17349864.19 | 96.3957 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827469 | Diplomado De Formacion Continua Para El Escuadron Motorizado Para Elementos De La Comisaria General De Seguridad Publica | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827484 | Equipamiento De La Policia Montada De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco (Compra De Sillas De Montar Y Remolque De Caballos) | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1986120.01 | 1986120.01 | 1636470 | 99.306 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827545 | Equipamiento De La Ciclopolicia De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco, Compra De 45 Bicicletas Para Ciclopolicia | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 5164683 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827556 | Equipamiento De Escuadron Motorizado De La Comisaria General De Seguridad Publica Del Municipio De Zapopan Jalisco | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 5164683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 5163683.95 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827572 | Realizacion De Un Programa En Materia De Seguridad Publica Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Proyecto Integral Violencia Escolar | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160400827587 | Programa De Prevencion De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana Programa Integral De Mediacion Comunitaria | FORTASEG 2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2016 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 2718022.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16170100840407 | Evaluación De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial. | FORTASEG 2017 1 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 3374400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840409 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | FORTASEG 2017 2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 5569676.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840411 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios: Equipamiento | FORTASEG 2017 3 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 5025668.32 | 5025668.32 | 5025668.32 | 5024717.49 | 5024717.49 | 5024717.49 | 5024717.49 | 99.9811 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840412 | Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial: Municiones | FORTASEG 2017 4 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 2383777.79 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840413 | Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial: Vestuario Y Uniformes | FORTASEG 2017 5 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 25593325.92 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100840414 | Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública/Red Nacional De Radiocomunicación | FORTASEG 2017 6 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | Seguridad | Terminado | 2016 | 14565076 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 18693130.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848969 | Servicio De Alumbrado Público En Las Colonias Y Localidades Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Para Disminuir La Inseguridad Pública | FORTAMUN 2017 1 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Seguridad | Terminado | 2017 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 188143769.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848979 | Arrendamiento De Vehiculos De Emergencia Con Equipamiento Para El Otorgamiento De Servicios De Emergencia De Protección Civil | FORTAMUN 2017 2 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | Terminado | 2017 | 82246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 88246018.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848991 | Arrendamiento De Maquinaria De Obras Públicas | FORTAMUN 2017 3 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 84591161.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848997 | Arrendamiento De Vehículos De Seguridad Pública | FORTAMUN 2017 4 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN, JALISCO | Seguridad | Terminado | 2017 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 147926343.82 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100848999 | Amortización Y Servicio De La Deuda Pública Interna Con Instituciones De Crédito | FORTAMUN 2017 5 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 99166526.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849749 | Complemento De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Milpillas, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016. | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1435250.48 | 1380658.57 | 1380658.57 | 1380658.57 | 96.1963 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849764 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta Y Sustitución De Losas De Concreto En Plantel Educativo Gustavo Diaz Ordaz, Clave 14epr1473u, Col. Gustavo Diaz Ordaz. | DOPI-MUN-RM-IE-AD-187-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | Terminado | 2017 | 998756.32 | 998756.32 | 998756.32 | 998756.32 | 960346.68 | 960346.68 | 960346.68 | 96.1543 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849772 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr-45 Y Jardinería, En La Glorieta Venustiano Carranza En La Colonia Constitución, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-209-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 5570941.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849789 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable, De La Prol. Laureles De Av. Del Rodeo A Periférico Norte Manuel Gómez Morín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-210-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 7995338.87 | 7995338.87 | 7995338.87 | 7995338.87 | 5286822.78 | 5286822.78 | 5286822.78 | 66.1238 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849796 | Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Preparación Para Instalaciones De Telmex Y Cfe, Pozos De Absorción, En La Glorieta Venustiano Carranza, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2529130.69 | 2529130.69 | 2529130.69 | 97.5876 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849802 | Rehabilitación De La Unidad Administrativa Las Águilas Frente 2, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-225-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2484449.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170100849807 | Rehabilitación De Ciclovía Santa Margarita E Iluminación, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-MOV-CI-226-2016 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3949999.31 | 3782206.72 | 3782206.72 | 3782206.72 | 95.7521 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883523 | *Construcción De La Calle Deli Con Concreto Hidráulico, De Calle Ozomatli A Calle Acatl, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4143137.47 | 4143137.47 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883553 | *Construcción De La Calle Ing. Alberto Mora López Con Concreto Hidráulico De Calle Elote A Calle Ing. Alfonso Padilla, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jali | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1179998.08 | 1179998.08 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883741 | *Construcción De La Calle Tulipanes Con Concreto Hidráulico De Prolongación Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4690419.99 | 4690419.99 | 4638825.37 | 4638825.37 | 3943001.56 | 3943001.56 | 3943001.56 | 84.065 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200883768 | *Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Concreto Hidráulico De Av. Santa Margarita A Av. Santa Esther, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8437113 | 8437113 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200890992 | Elaboración De Proyectos Arquitectónicos En Diferentes Obras Del Programa 2017, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 1002698.13 | 793171.62 | 793171.62 | 793171.62 | 79.1037 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891009 | Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Ciclovia Y Rehabilitación De Banquetas En La Glorieta Chapalita A La Av. Niño Obrero, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-011-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 472500.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891017 | Construcción De Skatepark En La Unidad Deportiva Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-012-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Deporte | Terminado | 2017 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045280.32 | 1045276.71 | 1045276.71 | 1045276.71 | 99.9997 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891026 | Instalación De La Media Tensión, Equipos De Medición Y Alimentación A Tableros De La Unidad Deportiva El Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 603813.25 | 603813.25 | 603813.25 | 603813.25 | 423667.83 | 423667.83 | 423667.83 | 70.1654 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200891941 | Alumbrado En Andadores, Canchas Y Áreas Comunes En La Unidad Deportiva El Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-014-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1377688.14 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.75 | 1385659.65 | 1385659.65 | 1385659.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892351 | Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones, Banquetas, Obra Complementaria En Camellones En Diferentes Zonas Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1155973.73 | 1155973.73 | 1155973.73 | 81.6507 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892450 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección De Cauce Y Canal Del Arroyo La Culebra, En Villas Universidad, Royal Country Y Puerta Plata, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-019-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1515350.23 | 1515350.23 | 1515350.23 | 1515350.23 | 1515349.77 | 1515349.77 | 1515349.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892487 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección De Cauce Y Canal Del Arroyos El Húmedo Y El Caracol Y El Canal De Agujas Poniente, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-020-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1405369.66 | 1405369.66 | 1405369.66 | 1405369.66 | 1356619.98 | 1356619.98 | 1356619.98 | 96.5312 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892498 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección Y Adecuaciones Pluviales En El Canal Las Agujas Oriente, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-021-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1452877.98 | 1452877.98 | 1452877.98 | 1452877.98 | 1358930.05 | 1358930.05 | 1358930.05 | 93.5337 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892516 | Desazolve, Limpieza, Rectificación Y Obras De Protección En Los Arroyos Seco Y El Garabato, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1383674.16 | 1040623.55 | 1040623.55 | 1040623.55 | 75.2073 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892534 | Desazolve, Limpieza, Rectificación, Obras De Protección Y Colocación De Gaviones En El Arroyo La Campana Frente 1, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-023-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1475823.51 | 1475823.51 | 1475823.51 | 1475823.51 | 1237542.55 | 1237542.55 | 1237542.55 | 83.8544 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892623 | Obras Emergentes De Reparación Y De Reconstrucción De Infraestructura Pluvial Y Sanitaria, En El Municipio De Zapopan, Frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-024-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1350254.48 | 1350254.48 | 1350254.48 | 1350254.48 | 749558.48 | 749558.48 | 749558.48 | 55.5124 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892631 | Construcción De Cárcamos Para El Manejo De Lixiviados En El Relleno Sanitario Picachos, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-025-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1510624.8 | 1510624.8 | 1510624.8 | 1510624.8 | 1510621.36 | 1510621.36 | 1510621.36 | 99.9998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892637 | Trabajos De Rehabilitación De Colector Sanitario López Mateos - Pinar De La Calma, Para Evitar Socavaciones, En El Tramo De Av. Galileo Galilei A La Glorieta Las Fuentes, Municipio De Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-026-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 917334.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200892667 | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos: Secundaria José Antonio Torres (14de50017t) Y Carlos González Peña (14epr1341c), Municipio De Za | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1374368.14 | 1101349.87 | 1101349.87 | 1101349.87 | 80.135 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893059 | Construcción De Bocas De Tormenta Para Prevención De Inundaciones Y Conexión Al Colector Pluvial Jalisco, Ubicado En Tesistán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-053-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 771128.46 | 771128.46 | 771128.46 | 771128.46 | 566356.3 | 566356.3 | 566356.3 | 73.4451 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893066 | Construcción De Canal Pluvial Prefabricado Para Prevención De Inundaciones En La Calle J. García Praga, De La Calle Jalisco A La Calle Ramón Corona, En La Localidad De Tesistán, Municipio De Zapopan, | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-054-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | Terminado | 2017 | 518095.34 | 518095.34 | 518095.34 | 518095.34 | 417072.98 | 417072.98 | 417072.98 | 80.5012 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893077 | Peatonalización De Las Escuelas Primaria: Idolina Gaona Cosio De V. 14epr1441b, Rafael Ramírez 14dpr3739z,Antonio Caso Y Patria 14dpr2162z, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Educación | En Ejecución | 2017 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1450320.18 | 1449914.78 | 1449914.78 | 1449914.78 | 99.972 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893079 | Reencarpetamiento De La Calle Prolongación Pino Suárez Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4184744.47 | 4184744.47 | 4138712.28 | 4135072.71 | 4135072.71 | 4135072.71 | 4135072.71 | 98.813 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA SE ENTERO COMO RECURSO NO EJERCIDO Y TAMBIÉN ES LO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893088 | Control De Calidad De Diferentes Obras 2017 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Etapa 2. | DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 996523.74 | 996523.74 | 996523.74 | 996523.74 | 848549.68 | 848549.68 | 770152.79 | 85.151 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893100 | Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Asfalto De Calzada Federalistas (Av. Del Valle) A Calzada Federalistas, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7466915.56 | 7466915.56 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRAR / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893108 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En Las Colonias Laureles, El Vigía Y Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9753895.1 | 9753895.1 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 9646602.25 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACION / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893118 | Reencarpetamiento De Calle Melchor Ocampo Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2903125.97 | 2903125.97 | 2871191.58 | 2871191.58 | 2871191.58 | 2871191.58 | 2871191.58 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893133 | Construcción De La Primera Etapa (Reencarpetado) De Av. Acueducto De Calzada Federalistas A Av. Guadalajara, En La Colonia Real Del Valle, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6933084.44 | 6933084.44 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893140 | Construcción De La Calle Plata Con Concreto Hidráulico De Calle Estaño A Av. Juan Pablo Ii, En La Zona De San José Del Bajío, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACION / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893146 | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En Las Colonias Laureles, El Vigía, Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9658234.46 | 9658234.46 | 9551993.88 | 9551993.89 | 9551993.89 | 9551993.89 | 9551993.89 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRAR / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200893157 | Construcción De La Calle Francisco Villa Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo A Calle Emiliano Zapata, En La Zona De Santa Ana Tepetitlán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 5100000 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 98.9 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ES LO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA SUPERVISAR Y ADMINISTRACIÓN. / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200894136 | Peatonalización (Banquetas Y Obras De Accesibilidad) Del Área De Influencia De Escuelas, Hospitales, Mercados, Centros Culturales, Plazas Públicas Y Clínicas, Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | DOPI-MUN-R33FORTA-BAN-CI-041-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990801.26 | 2990801.26 | 2990801.26 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898950 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Lateral De Avenida Vallarta, Entre La Avenida Juan Palomar Y Arias Y Anillo Periférico, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. - 5303340 | 5303340 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7200000 | 7200000 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170200898951 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Calle Independencia A Calle Parral, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301670 | 5301670 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000096.47 | 5000096.47 | 4945095.41 | 4945095.41 | 4728157.01 | 4728157.01 | 4728157.01 | 94.5613 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924597 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 202660 | 202660 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso realizado y finiquitado / Física: Curso realizado y finiquitado / Registro: Curso realizado y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924623 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Montes De Oca Y Varias Calles De La Colonia Prados De Santa Lucia - 129065 | 129065 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1012422.48 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 639010.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra concluida / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924624 | Contruccion De Red De Agua Potable En Prados De Las Torres De La Colonia Prados De Nextipac - 128076 | 128076 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1460484.47 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 918838.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924625 | Construcción De Drenaje En Varias Calles Ubicado En La Calle Prados De Las Torres Y Prados De La Soledad En La Colonia Prados De Nextipac - 127673 | 127673 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1719516.99 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 1081803.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300924626 | Construccion De Red De Drenaje En Privada Montes De Oca Y Diversas Calles De La Colonia Prados De Santa Lucia - 128936 | 128936 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1189194.81 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 750583.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 288 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Concluida / Registro: Obra Concluida, Contratada por: 1189194.81, ejercido final: 750583.99, Saldo a cancelar por: 438610.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300956969 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Magnolia Con Concreto Hidraulico De Prolongacion Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5302984 - 3567 | 3567 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6872467.01 | 6872467.01 | 6796869.87 | 6796869.87 | 4513024.21 | 4513024.21 | 4513024.21 | 65.6682 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300957331 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Av. Aviacion A Calle Independencia, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5300360 - 3536 | 3536 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4999903.53 | 4999903.53 | 4944904.59 | 4944904.59 | 4944901.95 | 4944901.95 | 4944901.95 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300959571 | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ozomatli Con Concreto Hidraulico De Calle Cholollan A Calle Deli, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301604 - 3550 | 3550 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5901864.45 | 5901864.45 | 5836943.94 | 5836943.94 | 5545096.75 | 5545096.75 | 5545096.75 | 93.955 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300964421 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300966317 | Taller De Costura | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: RECURSO MINISTRADO SE EJERCIÓ EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969221 | Construcción De Andadores, Recubrimientos Y Acabados En La Unidad Deportiva Paseos Del Briseño, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-059-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Deporte | Terminado | 2017 | 1477840.24 | 1477840.24 | 1477840.24 | 1477840.24 | 1477840.13 | 1477840.13 | 1477840.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969225 | Rehabilitación De Infraestructura De Servicios En El Centro Acuático Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa Y En La Unidad Deportiva Base Aérea, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-068-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Deporte | Terminado | 2017 | 1491328.97 | 4496387.16 | 4496387.16 | 4496387.16 | 3943234.23 | 3943234.23 | 3943234.23 | 87.6978 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969230 | Construcción De Muros De Mampostería Y Obra Complementaría En El Parque El Polvorín Ii, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-074-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | Terminado | 2017 | 710320.06 | 710320.06 | 710320.06 | 710320.06 | 710320.04 | 710320.04 | 710320.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969234 | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Colonia Lomas De Tabachines I Sección, En El Municipio De Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1714660.23 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969237 | Obra Complementaria Para La Terminación Del Centro De Salud Atemajac, Ubicado En La Colonia Atemajac Del Valle, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IS-AD-131-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Salud | Terminado | 2017 | 705487.23 | 705487.23 | 705487.23 | 705487.23 | 553430.51 | 553430.51 | 553430.51 | 78.4466 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969244 | Primera Etapa De La Renovación De Imagen Urbana En La Colonia Díaz Ordaz, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IU-AD-132-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | Urbanización | Terminado | 2017 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 1630250.47 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969339 | Equipamiento Del Archivo Histórico, En El Cual Consiste En Compra De Portafólios Para Fotografías, Cajas Con Refuerzos Metálicos, Archivero Móvil, Escaner, Planero, Sistemas Contra Incendios, Etc. | SC-DGVC-COLAB-02569-17 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | Secretaría de Cultura | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2453471.64 | 1200000 | 1200000 | 898012.74 | 898012.74 | 898012.74 | 898012.74 | 74.8344 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto concluido al cien porciento. Cierre de cuenta bancaria el 31 de mayo de 2018. / Física: Proyecto concluido. / Registro: Proyecto concluido al cien porciento. Cuenta bancaria cerrada con fecha del 31 de mayo de 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969350 | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 4095455 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969357 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 1 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969455 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Royal Country, Segunda Etapa, En Los Fraccionamientos Royal Country, Puerta De Hierro Y Puerta Plata, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969476 | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969483 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario Miramar, Calle Prolongación Guadalupe, En Las Colonias Miramar Y Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969490 | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario San Juan De Ocotán, Calle 16 De Septiembre, En San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969498 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Villa De Guadalupe, Calle San Pedro Y Calle Febronio Lara, En La Colonia Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969502 | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Paseos Del Briseño, Calle Magnolia, En Las Colonias Paseos Del Briseño Y Agrícola, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969506 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa María Del Pueblito, Calle Independencia, En Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969510 | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa Margarita, Calle Santa Matilde, En La Colonia Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969513 | Construcción De Colector Pluvial Sobre La Calle Cuarta Poniente, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170300969515 | Construcción De Colector Pluvial Calle Atotonilco, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | - | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998108 | Adquisición De Software Y Hardware - 312114 | 312114 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 75907.65 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 93380 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Software recibido y finiquitado / Física: Software recibido y finiquitado / Registro: Software recibido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998109 | Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote Ii Frente Uno Y Frente Dos - 311733 | 311733 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 907753.81 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 3133157.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - Se refieren al folio 300111, no encontrado para reportar pero se refieren a la misma obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998110 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 314337 | 314337 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 86246 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso realizado y finiquitado / Física: Curso realizado y finiquitado / Registro: Curso realizado y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998111 | Adquisición De Software Y Hardware - 307947 | 307947 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 364256.75 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 448099.19 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Compra realizada, bienes recibidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998112 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 302287 | 302287 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 68996.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso concluido y finiquitado / Física: Curso concluido y finiquitado / Registro: Curso concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998113 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 302051 | 302051 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso concluido y finiquitado / Física: Curso concluido y finiquitado / Registro: Curso concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998114 | Adquisición De Software Y Hardware - 307747 | 307747 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 564215.6 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 694086 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: Compra realizada. Bienes recibidos / Física: Compra realizada. Bienes recibidos / Registro: Compra realizada. Bienes recibidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998115 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 301999 | 301999 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 129369 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Curso concluido y finiquitado / Física: Curso concluido y finiquitado / Registro: Curso concluido y finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998116 | Construcción De Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 291389 | 291389 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1281793.24 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 1281793.25 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998117 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 300448 | 300448 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1569323.53 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 1561756.95 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998118 | Construccion De Red De Alcantarillado En Diversas Calles De La Colonia La Limera - 288631 | 288631 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5792979.88 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 5792813.22 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998119 | Construcción De Red De Drenaje En Privada Ignacio Sandoval En La Colonia La Tarjea - 282946 | 282946 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 696102.42 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 696102.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998121 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 279924 | 279924 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450955.04 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 443037.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998122 | Construcción De Red De Agua Potable De Varias Calles De La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 239631 | 239631 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5079842.2 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 5079842.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998123 | Construcción De Drenaje Sanitario De Varias Calles De La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 239610 | 239610 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 1298392.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998124 | Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 240213 | 240213 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1228299.62 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 1228270.85 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998125 | Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 239791 | 239791 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 618786.41 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 618771.91 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998126 | Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Predio El Zapote - 239784 | 239784 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3492911.89 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 3492830.07 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998127 | Construcción De Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 235303 | 235303 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2672054.39 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 2671967.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998128 | Construcción De Alumbrado Público Servicios Complementarios En Varias Calles De Colonia El Zapote Ii - 212340 | 212340 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2017 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 568208.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998129 | Perforación De Pozo Profundo En Colonia Copalita Poblado - 129139 | 129139 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6213192.6 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 5169571.08 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998130 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle De Los Robles En Hogares De Nuevo Mexico - 129132 | 129132 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1521574.2 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 989348.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998131 | Construcción De Drenaje De En Calle Eucalipto Y En Varias Calles De La Colonia Valle De Los Robles Hogares De Nuevo Mexico - 129108 | 129108 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1845684.11 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 1200089.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998132 | Construcción De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Zapote Ii - 294512 | 294512 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2129973.04 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 2129903.85 | 100 | 0 | Otros | 276 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998133 | Revestimiento De Canal Pluvial Y Obras De Drenaje Sobra Calle Pinos En Colonia Lomas Del Centinela - 295708 | 295708 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1249289.83 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 1227356.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998134 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Varias De La Colonia Lomas Del Centinela Ii Segunda Etapa - 296746 | 296746 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7996862.45 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 7996859.99 | 100 | 0 | Otros | 340 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998221 | Construcción De Colector Y Complemento De Servicios Básicos En La Colonia La Magdalena - 298653 | 298653 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 5994261 | 100 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998222 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 278169 | 278169 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 628818.82 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 591503.19 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998223 | Construcción De Pávimentación En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 278310 | 278310 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2725890.36 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 2564129.41 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998224 | Construcción De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Hacienda Juarez - 240543 | 240543 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 837382.42 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 787690.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998225 | Construccion De Agua Potable En Colonia Valle De La Providencia En Calle San Francisco Tesistan Y Calles Adyacentes - 121702 | 121702 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3606940.19 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 3603155.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida y finiquitada / Física: Obra Concluida y finiquitada / Registro: Obra Concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170400998226 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Valle De La Providencia - 121301 | 121301 | Jalisco | Zapopan | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4298064.69 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 4293555.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050304 | Instalación De Reja De Acero, Reubicación De Mobiliario Existente Y Trabajos De Adecuación En El Estanque De Retención De Aguas Pluviales En Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-067-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1325750.33 | 1325750.33 | 1325750.33 | 1325750.33 | 1325708.29 | 1325708.29 | 1325708.29 | 99.9968 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050319 | Obras De Prevención De Inundaciones En La Calle Privada Guayabitos, Colonia Lomas De Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050347 | Construcción De Skatepark En La Unidad Deportiva Miguel De La Madrid, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-073-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | Terminado | 2017 | 621688.56 | 621688.56 | 621688.56 | 621688.56 | 602476.43 | 602476.43 | 602476.43 | 96.9097 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050355 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juan Del Carmen, De Calle Urano A Calle Obreros De Cananea, Incluye Agua Potable, Drenaje, Guarniciones, Banquetas, Servicios Complementarios Y Señalétic | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1702315.57 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3162557.6 | 3162557.6 | 3162557.6 | 98.9846 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050370 | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos Y Obra Complementaria En El Estacionamiento Del Hospital General De Zapopan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1526358.5 | 1526358.5 | 1526358.5 | 89.6637 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050373 | Sello Asfáltico,Renivelaciones Y Bacheo En Vialidades De La Colonia Loma Bonita Ejidal, Municipio De Zapopan, Jalisco. Primera Etapa. | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-136-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 1004338.5 | 1004338.5 | 1004338.5 | 1004338.5 | 876774.69 | 876774.69 | 876774.69 | 87.2987 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050390 | Elaboración De Proyecto, Obra Complementaria Suministro De Equipos Y Puesta En Marcha Del Centro De Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo Y Coordinación Del Complejo C4 En El Edificio De Seguridad | DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 134997173.33 | 134997173.33 | 134997173.33 | 134997173.33 | 114961936.4 | 114961936.4 | 108445037.05 | 85.1588 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050408 | Obra Complementaria En La Rehabilitación De La Cruz Verde Las Águilas, Ubicada En Av. López Mateos Y Calle Cruz Del Sur, En La Colonia Las Águilas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2017 | 2460035.12 | 2460035.12 | 2460035.12 | 2460035.12 | 1978924.5 | 1978924.5 | 1978924.5 | 80.4429 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL17170401050491 | Mejoramiento Fisico Del Espacio Publico Parque Aurelio Ortega Municipio De Zapopan Jalisco | DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2930156 | 2930156 | 2930156 | 2930156 | 2930156 | 2918783.25 | 2918783.25 | 99.6119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.