## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2018
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | ESTRUCTURA CON LONARIA EN CANCHA DE BASKETBALL EN LA UNIDAD DEPORTIVA REPUBLICA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-109/2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-12
2 | RENOVACIÓN URBANA DE ÁREA HABITACIONAL Y DE ZONA COMERCIAL DE LATERALES DE AV. AVIACIÓN, DEL TRAMO DE JUAN GIL PRECIADO A CAMINO ANTIGUA A TESISTAN | DOPI-EST-CM-PAV-LP-203/2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-06 | 2018-07-10
3 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN AV. VIRREYES, ZONA COMERCIAL LANDMARK-ANDARES, ZONA ANDARES, PRIMERA ETAPA. | DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-192/2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-18 | 2018-07-20
4 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL BENITO JUÁREZ (REHABILITACIÓN DE BARDA, TECHOS, CISTERNA, ESTRUCTURA CON LONARIA, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CIVICO, PINTURA EN EXTERIOS, IMPERMEABILIZACIÓN) COLONIA ESTATUTO JURÍDICO | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-308/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-24 | 2018-07-26
5 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN AV. VIRREYES, ZONA COMERCIAL LANDMARK-ANDARES, ZONA ANDARES, PRIMERA ETAPA. | DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-193/2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-24 | 2018-07-27
6 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑOS CON AUTISMO | DOPI-MUN-CUSMAX-IS-LP-195/2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-26 | 2018-07-30
7 | OBRA CIVIL, JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO URBANO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID | DOPI-MUN-RM-ID-AD-009/2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-07-31
8 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ILUMINACIÓN, INGRESO, INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, PISTA DE TROTE Y ANDADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID | DOPI-MUN-RM-ID-AD-008/2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-07-31
9 | CONSTRUCIÓN DE BANQUETAS Y PEATONALIZACIÓN EN LA ZONA DEL NIXTICUITL | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-005-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-09
10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO , PUENTE VEHICULAR, OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-346-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-11 | 2018-07-11
11 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN | DOPI-MUN-CRM-AP-CI-142-2016 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
12 | ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA CRUZ VERDE FEDERALISMO | DOPI-MUN-RM-IS-AD-004-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-27 | 2018-07-27
13 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL CONSTITUYENTES, PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD CONSTITUYENTES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN Y LA GLORIETA GUSA, UBICADO EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-31 | 2018-07-31
14 | DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROGRAMA 2018 PRIMERA ETAPA , MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-110-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-06 | 2018-07-18
15 | REHABILITACIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN PLANTA BAJA, PINTURA, ALBAÑILERIAS, ACABADOS, BANQUETAS Y PEATONALIZACIÓN, EN EL MERCADO MUNICIPAL ATEMAJAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-RM-IM-AD-356-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
16 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosis muscular, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-245/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-02 | 2018-07-04
17 | Construcción de crucero seguro en Av. Patria con Av. Puerta de Hierro - San Florencio -Paseo Royal Country, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-LP-258/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-06 | 2018-07-09
18 | Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-235/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-11
19 | Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-235/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-11
20 | Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-236/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-11
21 | Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-236/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-13
22 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-255/17 | 4 | VERIFICACIÓN | 2018-07-12 | 2018-07-13
23 | "DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS A REALIZAR PARA MITIGAR LOS IMPACTOS QUE GENERARÁ LA CONSTRUCCIÓN VERTICAL CON INCREMENTO DEL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS) EN LA ZONA DE GUADALUPE- LOS CUBOS- JARDINES UNIVERSIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO" | DOPI-MUN-CUSMAX-SER-AD-229/17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-16 | 2018-07-18
24 | "ESTUDIO DE LA MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO DE INCLUSIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA COLONIA MIRAMAR;ESTUDIO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL GEOLÓGICO EN EL RELLENO SANITARIO PICACHOS,MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-275-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-16 | 2018-07-18
25 | Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2017, frente 2, del municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-18 | 2018-07-20
26 | Rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. Sabino Cruz López (Rehabilitación de patio cívico, rehabilitación de juegos, reparación de techo, pintura en exterior, impermeabilización, banquetas y accesibilidad), colonia el Vigía, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-314/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-18 | 2018-07-20
27 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Morelos, de calle Leona Vicario a calle Zaragoza, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-288/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-18 | 2018-07-20
28 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA ANA TEPETITLÁN (ALCANCES: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE PASTO SINTÉTICO), PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-317-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-26
29 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ANA TEPETITLAN, ( ALCANCES:CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO,JUEGOS INFANTILES,GIMNASIO AL AIRE LIBRE,ANDADORES, ACCESIBILIDAD,PINTURA Y ALUMBRADO PÚBLICO) PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-AD-381-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-26
30 | Construcción de fuente interactiva y estructura con lonaria para protección de rayos ultravioleta para gradería en cancha de fut bol de la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-377/2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-24 | 2018-07-26
31 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Garzas, de carretera Colotlán a calle Avestruz, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la vinatera, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-293/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-24 | 2018-07-26
32 | Rehabilitación de la unidad deportiva Moctezuma Residencial, primera etapa, (pista de trote, rehabilitación de cancha de usos multiples, rehabilitación de cancha de futbol, alumbrado, andadores, ingreso principal y cercado perimetral), Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ID-LP-023/18 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-08-01
33 | Pavimentación con concreto hidraulico de calle Morelos, de coto Rinconada Alcalde al Canal, Incluye, agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética en la colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-091/18 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-08-01
34 | "PRIMERA ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE GUADALUPE ( INCLUYE:MACHUELOS, BANQUETAS , ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BOLARDOS Y NOMENCLATURA), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-227-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-31 | 2018-08-02
35 | Construcción del parque incluyente en Carretera a Tesistán (La Loma), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-310/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-08-02
36 | Pavimentación de Av. Copalita, de calle Venustiano Carranza a Av. San Cristóbal Magallanes, incluye: banquetas y señalética horizontal, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-304-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-06 | 2018-07-06
37 | Estructura con lonaria y rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. Juan José Arreola - Roberto Solís Quiroga (pintura en exterior, impermeabilización, adecuación de banquetas y accesibilidad, rehabilitación de baños, pintura en exterior y malla perimetral), colonia Residencial Moctezuma Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-301-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-18 | 2018-07-18
38 | Peatonalización, construcción de banquetas, bolardos, jardinería, señalética y servicios complementarios en la calle Ocampo de Av. Aviación a calle Independencia, en la localidad de San Juan de Ocotan, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-153-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
39 | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Jesús, de calle Prol. Acueducto a calle Marina Mazatlan, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la colonias La Tuzania Ejidal, Tuzania, La Casita, Las Bóvedas y Santa Margarita Residencial, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-291-2017 | 5 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-26
40 | Rehabilitación de módulo de oficinas y aulas para academias municipales, ubicado en Av. Tabachines en su cruce con Periférico Norte, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-107-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
41 | Construcción de red de drenaje sanitario, red de agua potable e infraestructura pluvial en calle 16 de Septiembre de calle Angulo a la Av. 5 de Mayo, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-AD-015-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-07-30
42 | Construcción de red de drenaje sanitario, red de agua potable e infraestructura pluvial en calle 16 de Septiembre de calle Angulo a la Av. 5 de Mayo, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-AD-015-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-07-30
43 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-254-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-18 | 2018-07-18
44 | Construcción de línea de agua potable, drenaje sanitario y subestructura de pavimento en la Av. Palmira de Jazmin a Agua Azul, colonia La Palmira, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-135-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
45 | Sistema de estabilización de taludes mediante el sistema de anclajes y recubrimiento de concreto lanzado, sobre la Lateral Poniente de Periférico de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a calle 5 de Mayo, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CONT-CI-148-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
46 | Construcción siete locales comerciales en la localidad de La Venta del Astillero y rehabilitación de bodegas y casa ejidal en la localidad de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-320-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-26 | 2018-07-26
47 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Camino Antiguo a Tesistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro carril norte, incluye: pozos de absorción, servicios complementarios, señalamiento y arbolado, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-099-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-07-30
48 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Camino Antiguo a Tesistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro carril sur, incluye: banquetas, servicios complementarios y señalamiento, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-098-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-07-30
49 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Camino Antiguo a Tesistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro carril norte, incluye: pozos de absorción, servicios complementarios, señalamiento y arbolado, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-099-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | 2018-07-30
50 | Construcción de Colector Pluvial en La Venta del Astillero, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-DS-CI-224-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-31 | 2018-07-31
51 | Rehabilitación de planta baja de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-061-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
52 | Rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales de infraestructura hidráulica municipal, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-038-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
53 | Rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales de infraestructura hidráulica municipal, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-038-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-20
54 | Construcción de Alberca para Rehabilitación de niños con Fibrosis Muscular, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-IS-LP-203-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-23 | 2018-07-23
55 | Estructuras con lonaria para protección de rayos ultravioleta, en Escuela Ignacio Zaragoza, Clave: 14DPR1389X, Jardín de niños Socorro Jiménez Carrillo, Clave: 14DJN1978V y Escuela Urbana No. 1024 Ricardo Flores Magón, Clave: 14EPR1459A, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-221-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2018-07-18 | 2018-07-18
56 | Peatonalización en varias colonias y vialidades del municipio (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal y bolardos). Primera Etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-CI-296-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-26 | 2018-07-26

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2018
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[5 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA LOMA | DOPI-FED-PR-EP-LP-101/2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-25 | 2018-07-31
2 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS CALLES EUCALIPTO DE FRESNO A LUIS DE TEJEDA | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-253-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-26
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESNO DE LA CALLE EUCALIPTO A CALLE ENCINO | DOPI-MUN-R33-AP-AD-247-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-07-26
4 | PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-121-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-31 | 2018-07-31
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES CIPRES ITALIANO, GIGANTE, OLIVO EUCALIPTO, MONTE SUMAE, PUESTA DEL SOL Y PROL. 1 DE MAYO EN LA COLONIA EL ZAPOTE | DOPI-MUN-RM-IE-AD-058/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-31 | EN PROCESO
6 | PRIMERA ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN EN LA COLONIA LOS PINOS INCLUYE: MACHUELOS, BANQUETAS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BOLARDOS Y NOMENCLATURA | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-AD-232-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-10 | 2018-07-20
7 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, CRUCEROS SEGUROS, MOBILIARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ANDADOR RIZO AYALA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-RM-EP-AD-324-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-10 | 2018-07-20
8 | REHABILITACIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN PLANTA BAJA, PINTURA, ALBAÑILERIAS, ACABADOS, BANQUETAS Y PEATONALIZACIÓN, EN EL MERCADO MUNICIPAL ATEMAJAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-RM-IM-AD-356-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | EN PROCESO
9 | Construcción de red de drenaje y agua potable en la calle Eucalipto, calle Puesta del Sol, calle La Presa y calle Jaime Prieto, en la colonia Valle de Los Robles, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-090/17 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-06 | 2018-07-12
10 | "INTEGRACIÓN DE LATERAL DE LA AVENIDA ECÓNOMOS CON PERIFÉRICO" | OPZ-CZM-PAV-LP-081-2014 | 4 | VERIFICACIÓN | 2018-07-16 | 2018-07-19
11 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, INCLUYE:DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS, PEATONALIZACIÓN, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CANAL,COLONIA AGUA FRIA,EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-362-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | EN PROCESO
12 | TRABAJOS COMPLEMEMENTARIOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO, EQUIPAMIENTO,INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y JARDINERÍA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA LOMA,MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JALISCO | DOPUI-MUN-RM-AD-347-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-24 | 2018-08-01
13 | Construcción de colector pluvial en la calle Plata en el tramo de Juan Pablo II a calle Insurgentes, colonia San José del Bajio, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-DS-AD-379/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-24 | 2018-07-31
14 | Construcción de Colector y red de drenaje sanitario en las calles Naranjo, Mandarina, Chabacano, Limón, Manzano, Mango, Las Torres, Guamúchil y Capulín en la colonia Colinas del Rio, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-117/17 | 4 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | EN PROCESO
15 | Proyecto ejecutivo arquitectónico de la primera etapa de integración peatonal y paisaje de espacio público en la zona Andares, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX SER-AD-204/17 | 4 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | EN PROCESO
16 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065/16 | 5 | VERIFICACIÓN | 2018-07-30 | EN PROCESO
17 | Programa municipal de bacheo superficial aislado y nivelación con mezcla asfáltica en caliente en vialidades, Zona Centro, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-122-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-19
18 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, en Prolongación Av. Guadalupe, de Prolongación Mariano Otero al Arroyo El Garabato, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-141-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-16 | 2018-07-20
19 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ID-CI-207-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-04 | 2018-07-23
20 | Construcción de red de drenaje en la calle Flor de Lirio de Flor de Orquídeas a Bugambilias, Calle Bugambilias de Flor de Lirio a Flor De Durazno y Calle Flor de Durazno de Bugambilias a Flor de Orquídeas, sobre el arroyo de calle Del Roble a Las Rosas y Calle Las Rosas de Jacarandas a Alcatraz en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-217-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-12 | 2018-07-25
21 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: drenaje sanitario, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Navarro Rosas de la Abel Salgado al Arroyo, colonia Agua Fría, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-361-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2018-07-12 | 2018-07-20
22 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Rehilete, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-051-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2018-07-24 | 2018-07-31
23 | Rehabilitación del Centro Comunitario en la colonia El Colli CTM, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-114-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-23
24 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rizo Ayala, incluye: red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento horizontal y vertical, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-09 | 2018-07-23
25 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE DE LAS IDEAS UBICADO EN LA COLONIA LA MARINICA | OPZ-RMP-PRO-AD-153-14 | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-12 | 2018-07-25
26 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la Av. Del Valle a calle Jesús, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016 | 5 | VERIFICACIÓN | 2018-07-26 | 2018-08-03
27 | Pavimentación con concreto hidráulico y complemento de las redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la colonia El Fresno, incluye: guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 1. | DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-158-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2018-07-20 | 2018-08-01
28 | Construcción de la segunda etapa de la calle Juárez, de la calle 5 de Mayo a calle Primavera con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-CR-PAV-AD-209-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-26 | EN PROCESO

## Intermedias Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2018
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN CON PORTONES Y CONCERTINA EN CENTRO COMUNITARIO EN ARENALES TAPATIOS Y ÁREA DE MERCADO LAZARO CÁRDENAS ENTRE OTROS | OTEI-019/2018-MALLA | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-13 | 2018-07-18
2 | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES EN LA DELEGACIÓN Y MERCADO SANTA ANA TEPETITLAN, PARA MEJORAR LA IMAGEN, HABILITAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, RESOLVER PROBLEMAS DE DRENAJE Y DE HIGIENE | LIC-014/2018-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-26 | EN PROCESO

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2018
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | ADECUACIÓN DE ÁREAS EN EL EDIFICIO DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PARA SER OCUPADAS POR COORDINACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA COMO GUARDIA EN PREVENCIÓN, JAGUARES, GRATIFICADOS, BANDA DE GUERRA ENTRE OTRAS | OTEI-014/2018-AIM | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-13 | 2018-07-23
2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA ARCHIVO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO Y EN EL VERGEL ENTRE OTROS | LIC-006/2018-PIN | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-11 | 2018-07-20
3 | TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CAMBIO Y REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS | LIC-011/2018-AIM | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-11 | 2018-07-20
4 | ADECUACIONES EN EL MERCADO TESISTAN, CON CAMBIO DE TOLVA Y DE DOMO, ADECUACION DE RAMPAS, INSTALACIÓN DE REJA DE PROTECCION EN ÁREA DE CICLOPUERTOS, ENTRE OTROS TRABAJOS. | LIC-012/2018-RII | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-13 | 2018-07-23
5 | ADECUACIÓN CON LAMINA EN ÁREA DE TECHOMOVIL EN LA PRESIDENCIA, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y MUROS EN ASEO PÚBLICO Y ADECUACIONES EN ALMACEN DE REFACCIONES EN PATIO -10 | LIC-013/2018-RII | 2 | VERIFICACIÓN | 2018-07-19 | 2018-07-23
6 | ADECUACIÓN CON LAMINA EN ÁREA DE TECHOMOVIL EN LA PRESIDENCIA, REHABILITACIIÓN DE TECHUMBRE Y MUROS EN ASEO PÚBLICO Y ADECUACIONES EN ALMACEN DE REFACCIONES EN PATIO -10 | LIC-013/2018-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-19 | 2018-07-23
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE HERRERIA CON PICAPORTE Y CADENA EN EL ESTACIONAMIENTO SOFIA CAMARENA | OTEI-022/2018-RII | 1 | VERIFICACIÓN | 2018-07-12 | 2018-07-18