## Obras Pública 2015-2018
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
VI. La información sobre la gestión pública
Obras públicas del Municipio de Zapopan
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Inversión | Lugar o ubicación de la obra pública | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). |  |  |  |  | Costo Incial de la obra | Costo Final de la obra | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los intrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable |  |  | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Nota
[9 empty] | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Razón social del ganador | RFC | [8 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno
230 | 2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015 | 2015-12-28 | Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la colonia Nextipac Zona RS, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAISM 2015) | 4343074.72 | Colonia Nextipac zona RS | Antonio | Corcuera | Garza | Alcor de Occidente S.A. de C.V. ZAP-0093 | AOC830810TG9 | 4343074.72 | 4251841.78 | 180 ML | 24128.1929 | Directos | 3990 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-29 | 2016-02-15 | Victor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7iwd6devdnbp2s13uscq/230-2015.pdf | No aplica
231 | 2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015 | 2015-12-28 | Equipamiento y tanques de almacenamiento de agua en el pozo profundo San Rafael, ubicado en camino a la Azucena y calle San Rafael, en la colonia San Rafael, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAISM 2015) | 3769025.04 | Colonia San Rafael zona RN | Antonio | Corcuera | Garza | Alcor de Occidente S.A. de C.V. ZAP-0093 | AOC830810TG9 | 3769025.04 | 4491794.42 | 1 PIEZA | 3769025.04 | Directos | 700 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-29 | 2016-02-15 | Victor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/svbyzdlrke42vep4q15u/231-2015.pdf | No aplica
232 | 2015 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-IE-LP-232-2015 | 2015-12-28 | Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria mixta 61 Francisco de Jesús Ayón Zester, ubicada en Av. Del Vergel s/n, en la colonia Nuevo Vergel 1ra. Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAISM 2015) | 1945590.49 | Colonia Nuevo Vergel zona 2A | José Omar | Fernández | Vázquez | Extra Construcciones S.A. de C.V. ZAP-1184 | ECO0908115Z7 | 1945590.49 | 1542798.11 | 1410 M2 | 1379.8514 | Directos | 1262 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-29 | 2016-01-31 | Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tnxz6oimx96ix4vqkdqd/232-2015.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ida27i9j96klkbzavynv/DOPI-MUN-R33-IE-LP-232-2015.pdf
236 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-IN-AD-236-2015 | 2015-12-18 | Construcción de puente peatonal, guarniciones y banquetas en la colonia Villa de Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 732176.24 | Colonia Villa de Guadalupe zona 2B | Carlos Humberto | Barragán | Fonseca | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. ZAP-1377 | GCI9305175H8 | 732176.24 | 620948.86 | 31 ML | 23618.5884 | Directos | 437 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-22 | 2016-01-31 | Jacob | Tejeda | Álvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_236_2015.pdf | -
237 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-IN-AD-237-2015 | 2015-12-18 | Adecuación de la Academia de Polícia, primera etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1479664.22 | Colonia Parques de Tesistán zona RS | Luis Reynaldo | Galván | Bermejo | Galjak Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. ZAP-0588 | GAC051206TQ3 | 1479664.22 | 1469715.35 | 1815 M2 | 815.242 | Directos | 750 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-22 | 2016-01-31 | Alhelí | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_237_2015.pdf | -
238 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-AD-238-2015 | 2016-01-19 | Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la calle Comitl de la calle Ozomatli a calle Michi, Municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 148758.56 | Colonia Mesa Colorada Poniente zona 2B | José de Jesús | Castillo | Carrillo | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. ZAP-0926 | MOP080610I53 | 148758.56 | 142764.36 | 53 ML | 2806.7653 | Directos | 165 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-20 | 2016-03-10 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
239 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-239-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario y de línea de agua potable en la calle Lic. Eliseo Orozco Gutiérrez en el tramo de la calle Prof. Idolina Gaona de Cossio a Av. Juan Gil Preciado, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1462545.61 | Colonia Jardines de Nuevo México | Francisco Javier | Santiago | Castro | Uru Constructora, S.A. de C.V. ZAP-1957 | UCO120322GL0 | 1462545.61 | 1165715.32 | 315 ML | 4643.0019 | Directos | 4345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-03-05 | Roberto Carlos | Martínez | De la Torre | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_239_2015.pdf | -
240 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-240-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario y de línea de agua potable en la calle Lic. Eliseo Orozco Gutiérrez en el tramo de la calle Emiliano Zapata a calle Prof. Idolina Gaona de Cossio, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1313000.04 | Colonia Jardines de Nuevo México | Miguel Ángel | González | Dávila | Construcciones Levisa, S.A. de C.V. ZAP-1829 | CLE131023270 | 1313000.04 | 1156397.07 | 360 ML | 3647.2223 | Directos | 4345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-03-05 | Roberto Carlos | Martínez | De la Torre | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_240_2015.pdf | -
241 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-241-2015 | 2015-12-26 | Construcción de banquetas, aproches de vialidades y preparación para alumbrado público, en la calle Vista Campestre, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 48554.79 | Colonia Vista Hermosa | Edwin | Aguiar | Escantel | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. ZAP-1141 | MUR090325P33 | 48554.79 | - | 120 M2 | 404.6232 | Directos | 446 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-01-31 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_241_2015.pdf | -
242 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-242-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario de 10", en las calles Santa Martha y Santo Santiago, en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 883610.98 | Colonia Lomas de Tabachines | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. ZAP-1587 | CDB0506068Z4 | 883610.98 | - | 440 ML | 2008.2068 | Directos | 435 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-03-31 | José Pablo | Villaseñor | Padilla | - | -
243 | 2015 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-243-2015 | 2015-12-26 | Construcción de línea de drenaje sanitario de 10", en la calle Gigante entre la calle Tabachines y El Arroyo, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 83769.11 | Colonia Vicente Guerrero | Miguel Ángel | Romero | Lugo | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. ZAP-0113 | OCC940714PB0 | 83769.11 | 82908.24 | 43 ML | 1948.1188 | Directos | 40 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2015-12-28 | 2016-01-31 | Miguel Ángel | Estrada | Gloria | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_243_2015.pdf | -
1 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PAV-AD-001-2016 | 2016-01-25 | Reencarpetamiento de los carriles norte de la Avenida Acueducto del límite municipal a la Avenida Patria, incluye desbastado de la carpeta existente, Municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 999297 | Colonia Lomas del Bosque | Guillermo | Lara | Vargas | Desarrolladora Glar. S.A. de C.V. ZAP-0604 | DGL060620SUA | 999297 | 953158.19 | 1960 M2 | 509.8454 | Directos | 120000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-27 | 2016-02-29 | Fernando | Chávez | Pinto | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/001_16.pdf
2 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-002-2016 | 2016-01-18 | Demoliciones, preliminares, rellenos, plazoletas, rampas, protección de puentes, jardinería, en espacio público recuperado ubicado en Periferico Norte, entre la preparatoria No. 10 y el CUCEA, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1615350.24 | Colonia San José del Bajío | Héctor Guillermo | Castro | Gómez | ARH Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. ZAP-1740 | ADI130522MB7 | 1615350.24 | 1615350.24 | 6,297 M2 | 256.527 | Directos | 25642 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-19 | 2016-02-29 | Alhelí | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oo7sdf1xxnyoeoxcn96m/002_2016.pdf | -
3 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-003-2016 | 2016-01-18 | Mobiliario urbano, instalaciones eléctricas, alumbrado, defensa metálica, topes, aproches, bolardos, señalética, en espacio público recuperado ubicado en Periferico Norte, entre la preparatoria No. 10 y el CUCEA, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1245297.35 | Colonia San José del Bajío | Salvador | Barragán | Fonseca | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. ZAP-0066 | CEB961031DJ1 | 1245297.35 | 1184976.27 | 6,297 M3 | 197.7604 | Directos | 25642 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-01-19 | 2016-02-29 | Alhelí | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/03_16.pdf
4 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-CONT-AD-004-2016 | 2016-02-13 | Reparación de muro de contención en el arroyo seco en el tramo de López Mateos a calle Corresponsales en la colonia Periodistas; Protección de canal pluvial a base de parapetos y estructura metálica en la calle Industria Textil esquina con calle Tarragona, en la colonia Altagracia; Reposición de losas de vialidad con concreto MR-42, construcción de banquetas, guarniciones y reparación de muro de mampostería, en la colonia Jardines del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1029282.85 | Colonia Jardines del Centinela | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. PCZ-032/2016 | GEM070112PX8 | 1029282.85 | 1029282.85 | 781 M2 | 1317.9038 | Directos | 6339 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-15 | 2016-04-24 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/61jdtefk3htmlki5wsup/004-2016.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jcvj0b1brww4ppm2eyfa/CONVENIO_MODIFICATORIO_004_2016.pdf
5 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IS-AD-005-2016 | 2016-02-20 | Rehabilitación de quirofanos, baños en el área de encamados, baños de recepción e impermeabilizaciones en azotea en la Cruz Verde Sur las Águilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur, en la colonia Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1480259.25 | Colonia Las Aguilas | Maria Teresa | Sánchez | Cabrera | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. PCZ-012/2016 | SIP070803JZ8 | 1480259.25 | 1480062.03 | 850 M2 | 1741.4815 | Directos | 279130 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-22 | 2016-05-15 | Alhelí | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_005_2016.pdf
6 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-006-2016 | 2016-02-20 | Reparación de bóvedas, reforzamiento de columnas de concreto, impermeabilización de azoteas, pintura interior en las instalaciones del DIF Nextipac, ubicado en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Leona Vicario, en la localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 595635.78 | Localidad de Nextipac | Leobardo | Preciado | Zepeda | Consorcio Constructor Adobes, S. A. de C. V. PCZ-004/2016 | CCA971126QC9 | 595635.78 | 594898.99 | 1,007.23 M2 | 591.3602 | Directos | 4008 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-22 | 2016-04-24 | Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/006_16.pdf
7 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-REST-AD-007-2016 | 2016-02-20 | Restauración y reforzamiento de balcón principal y construcción de rampa de ingreso para personas con discapacidad en la presidencia municipal, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 680157.27 | Colonia Centro | Adriana Isabel | Montañez | Zamora | Grupo Constructor TZOE, S. A. de C. V. PCZ-008/2016 | GCT12060233A | 680157.27 | 675663.23 | 12 M2 | 56679.7725 | Indirectos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-22 | 2016-04-24 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_007_2016.pdf
8 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-008-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2016 primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1135877.45 | Zapopan Centro | Ricardo | Haro | Bugarín | Central Edificaciones, S. A. de C. V. PCZ-020/2016 | CED030514T47 | 1135877.45 | 1135863.48 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Martín | Laguna | Salazar | - | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/c0htrdagwdrk9k0tqtzc/CONVENIO_MODIFICATORIO_008_2016.pdf
9 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-009-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2016, primera etapa, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1394867.44 | Zapopan Centro | Javier | Ávila | Flores | Savho Consultoría y Construcción, S. A. de C. V. PCZ-025/2016 | SCC060622HZ3 | 1394867.44 | 1394867.41 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Pablo | Gutiérrez | Hernández | - | -
10 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-010-2016 | 2016-02-06 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2016, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1293527.13 | Zapopan Centro | Héctor Alejandro | Ortega | Rosales | IME Servicios y Suministros, S. A. de C. V. PCZ-007/2016 | ISS920330811 | 1293527.13 | - | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Marco Antonio | Lozano | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/10_16.pdf
11 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-011-2016 | 2016-02-06 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Ramo 33 (Fortamun) | 1456436.78 | Zapopan Centro | José | Guillén | Díaz | Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S. A. de C. V. PCZ-028/2016 | SPC050127BR0 | 1456436.78 | 1452753.17 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-08 | 2016-12-31 | Emmanuel | Martínez | Valle | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/11_16.pdf
12 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-012-2016 | 2016-02-06 | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Ramo 33 (Fortamun) | 1528326.3 | Zapopan Centro | José Alejandro | Alva | Delgado | Servicios de Obras Civiles Serco, S. A. de C. V. PCZ-035/2016 | SOC150806E69 | 1528326.3 | 1528197.9 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-08 | 2016-12-31 | Emmanuel | Martínez | Valle | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_012_2016.pdf
13 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-013-2016 | 2016-02-06 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1201315.48 | Zapopan Centro | Héctor Hugo | Guillén | Guerrero | Construdimensión, S.A. de C.V. PCZ-018/2016 | CON090306I19 | 1201315.48 | 1199243.88 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_013_2016.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/moaj4gkmghna9mi9kdqs/CONVENIO_MODIFICATORIO_013_2016.pdf
14 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-014-2016 | 2016-02-06 | Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1385659.75 | Zapopan Centro | Gabriel | Franco | Alatorre | Constructora de Occidente MS S. A. de C. V. PCZ-038/2016 | COM141015F48 | 1385659.75 | 1385659.65 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-08 | 2016-06-30 | Rafael | Neri | Jacobo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2elwjkn4436qaszmrwvx/014-2016.pdf | -
15 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-EP-AD-015-2016 | 2016-02-13 | Demoliciones, rellenos, construcción de muros, banquetas, estacionamiento, cerca perimetral, banquetas y puente en el parque El Polvorin II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1547300.2 | Colonia Guadalajarita | Hugo Alejandro | Almanzor | González | AL-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. PCZ-015/2016 | ACO0806185Z3 | 1547300.2 | 1547263.27 | 2546.52 M2 | 607.6136 | Directos | 2614 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-02-15 | 2016-04-15 | Juan José | García | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/015_16.pdf
16 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RP-EP-CI-016-2016 | 2016-05-04 | Construcción de andadores, instalación de equipos de gimnasio al aire libre, juegos infantiles, piso amortiguante, electrificación, iluminación, mobiliario, fuente y arbolado en el parque El Polvorin II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3199054.38 | Colonia Emiliano Zapata | Marco Antonio | Cortés | González | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. | GTM050418384 | 3199054.38 | 3059470.45 | 525 M2 | 6093.4369 | Directos | 2614 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-29 | Juan José | Garcia | Peréz | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ml6cyhr824u5prhdkcyg/CONTRATO_016_2016.pdf | -
17 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN- R33FORTA-PROY-CI-017-2016 | 2016-05-04 | Proyecto ejecutivo para la construcción de Nodo Vial en 5 de Mayo y Periférico Poniente, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 3490706.8 | San Juan de Ocotán | Álvaro Salvador | Morales | Hernández | Metro Arquitectura, S.A. de C.V. | MAR970702FC6 | 3490706.8 | 3490706.8 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-29 | Julio | de la Peña | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/DOPI_MUN_RP_PROY_CI_017_16.pdf
19 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RP-PROY-CI-019-2016 | 2016-05-04 | Actualización del proyecto ejecutivo de Av. Inglaterra, de Av. Patria a Av. Aviación, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4875705.48 | Colonias Puertas del Tule y San Juan de Ocotán | José Manuel | Gómez | Castellanos | GVA Desarrollos Integrales, S.A. de C.V. | GDI020122D2A | 4875705.48 | 2807000.49 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-29 | Norberto Esaú | Romero | Joya | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_019_2016.pdf
20 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-020-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal; en calle Orion de Av. Sierra de Mazamitla a Av. López Mateos, de Av. Sierra de Mazamitla de Valle de Atemajac a Límite Municipal (Av. Las Fuentes) municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2407303.62 | Colonias Pinar de la Calma y Las Águilas | Francisco Javier | Díaz | Ruiz | Constructora Diru, S.A. de C.V. | CDI950714B79 | 2407303.62 | 2407303.5 | 1,943 M2 | 1238.9622 | Directos | 8735 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_020_2016.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/d4hhjrh5uex4cgnhoecb/DOPI-MUN-RP-PAV-LP-020-2016.pdf
21 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-021-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Naciones Unidas de Tomas Fuller a Glorieta del Paso del Prado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3751058.09 | Colonia Loma Real | Oscar | Martínez | Rodríguez | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. | CCO070612CT2 | 3751058.09 | 3751058.08 | 3,528 M2 | 1063.2251 | Directos | 42592 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/021_16.pdf
22 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-022-2016 | 2016-05-04 | Renivelación con mezcla asfáltica y sello con mortero asfáltico, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Central de Periferico Poniente a Av. Vallarta y en Av. Calzada Nueva de Av. Central a Av. Vallarta, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9061398 | Colonia Ciudad Granja | José Francisco | Llaguno | Yzabal | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | ESP940311A26 | 9061398 | 9061387.8 | 45,550 M2 | 198.933 | Directos | 11135 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Victor Manuel | Lomeli | Leos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_022_2016.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dzy718ijibeoa9m8zwce/022-2016.pdf
23 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-023-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal de la Av. Sierra de Mazamitla de Valle de Atemajac a calle Orión; y Renivelación de carpeta asfaltica, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Paseo del Prado de la Glorieta Paseo del Prado al limíte Municipal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5488803.88 | Colonias Loma del Valle y Las Águilas | Rosalba Edilia | Sandoval | Huizar | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. | ISM0112209Y5 | 5488803.88 | 5488803.88 | 24,196 M2 | 226.8476 | Directos | 10706 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-04 | 2016-07-08 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/DOPI_MUN_RP_PAV_LP_023_16.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/apgfiif5q0qzx9ddih2w/023-2016.pdf
24 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-024-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Pablo Neruda de Av. Patria a límite Municipal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4882068.75 | Colonia Colinas de San Javier | Carlos Felipe | Vázquez | Guerra | Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A. de C.V. | UVG841211G22 | 4882068.75 | 4544438.62 | 14,500 M2 | 336.6944 | Directos | 42592 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_024_2016.pdf
25 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-025-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal; en Av. Patria de Av. Guadalupe a Av. López Mateos tramo 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5720790.39 | Colonias Mirador del Sol, l Colli Urbano y La Calma | Blanca Estela | Moreno | Lemus | Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. | EPC7107236R1 | 5720790.39 | - | 4,855 M2 | 1178.3296 | Directos | 134932 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-09 | José Rafael | Aguayo | Cortes | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/DOPI_MUN_RP_PAV_LP_025_16.pdf
26 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-026-2016 | 2016-05-04 | Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal; en Av. Patria de Av. Guadalupe a Av. López Mateos tramo 2, en el municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5967161.37 | Colonias Mirador del Sol, l Colli Urbano y La Calma | Arturo | Montufar | Núñez | Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V. | VPC0012148K0 | 5967161.37 | 5807977.74 | 3,883 M2 | 1536.74 | Directos | 134932 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-07-09 | Jose Rafael | Aguayo | Cortes | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/DOPI_MUN_RP_PAV_LP_026_16.pdf
27 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 1, de Av. Angel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9872599.03 | Colonia Nuevo México | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 9872599.03 | 9872599.02 | 32,145 M2 | 307.1271 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/027_16.pdf
28 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 2, de Av. Angel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9423095.66 | Colonia Nuevo México | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 9423095.66 | 9423095.56 | 30,824 M2 | 305.7065 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/028_16.pdf
29 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), tramo 1, de la Av. Angel Leaño a la carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5474275.04 | Colonia Nuevo México | Rodrigo | Ramos | Garibi | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | CMA070307RU6 | 5474275.04 | 4977373.62 | 17,667 M2 | 309.8588 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/029_16.pdf
30 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RP-PAV-LP-030-2016 | 2016-05-04 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), tramo 2, de la Av. Angel Leaño a la carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 6468498.27 | Colonia Nuevo México | Braulia | Colmenares | Pérez | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. | ACO070606CY5 | 6468498.27 | 6332481.51 | 16,932 M2 | 382.028 | Directos | 119586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-05 | 2016-08-09 | Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_030_2016.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qbfefgs1dr5l7gp2pewa/DOPI-MUN-RP-PAV-LP-030-2016.pdf
32 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-032-16 | 2016-04-01 | Desazolve y limpieza en el canal Tepeyac ubicado en la Avenida Las Torres colonia Miramar; desazolve, limpieza y rehabilitación de mampostería en el canal Puerta Plata ubicado en las colonias Royal Country y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1555449.71 | Colonias: Miramar, Royal Country y Puerta Plata | Raul | Ortega | Jara | Construcciones Anayari, S. A. de C. V. PCZ-131/2016 | CAN030528ME0 | 1555449.71 | 1405684.59 | 44,265 M2 | 35.1395 | Directos | 13837 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-04 | 2016-06-15 | José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lrajrvlmsjvk04dicitt/032-2016.pdf | -
33 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-033-16 | 2016-04-01 | Construcción de muro y rehabilitación de banquetas en Panteón Municipal ubicado en la localidad de Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 476740.63 | Santa Ana Tepetitlán | Juan José | Gutiérrez | Contreras | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-080/2016 | RCO130920JX9 | 476740.63 | 466284.81 | 248 M2 | 1922.3412 | Directos | 171759 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-04 | 2016-05-20 | Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_033_2016.pdf
34 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-034-16 | 2016-04-07 | Desazolve y rectificación del arroyo seco en el tramo de la colonia Periodistas; en la colonia El Mante y del arroyo El Garabato en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1475860.34 | Colonias: Periodistas, El Mante y El Briseño | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S. A. de C. V. PCZ-032/2016 | GEM070112PX8 | 1475860.34 | 1475828.06 | 37,800 M2 | 39.0439 | Directos | 6696 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-11 | 2016-06-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/DOPI_MUN_RP_OC_AD_034_16.pdf
35 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-035-16 | 2016-04-15 | Desazolve, limpieza y rectificación de canal La Martinica - Paseo de las Aves en el tramo de la colonia Altagracia y la colonia La Martinica; desazolve y limpieza del Arroyo Hondo en la colonia Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1495685.74 | Colonias: Altagracia, La Martinica y Arroyo Hondo | Jorge Guillermo | Malacón | Sainz | Edficaciones Yazmin, S. A. de C. V. PCZ-146/2016 | EYA020712BQ6 | 1495685.74 | 1495685.63 | 44,056 M2 | 33.9496 | Directos | 10603 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-18 | 2016-06-30 | Jacob | Tejeda | Álvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_035_2016.pdf
36 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-036-16 | 2016-04-15 | Construcción de Bóveda de seguridad para alojamiento de valores en la recaudadora No. 6 ubicada en la Avenida Guadalupe esquina Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 225850.48 | Edificio de Servicios Públicos Municipales | Victor Martín | López | Santos | Construcciones Citus, S. A. de C. V. PCZ-141/2016 | CCI020411HS5 | 225850.48 | 224514.38 | 23 M2 | 9819.5861 | Directos | 25 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-18 | 2016-06-04 | José Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
37 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-037-16 | 2016-04-22 | Rehabilitación en las oficinas y ampliación de comedor de empleados en el Dif Laureles, ubicado en Avenida Juan Pablo II, esquina con calle Lázaro Cárdenas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 385554.88 | DIF Laureles | Adriana Del Refugio | De la Torre | Martín | SDT Constructora S. A. de C. V. PCZ-147/2016 | SCO040813IIA | 385554.88 | 361144.17 | 125 M2 | 3084.439 | Directos | 172 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-25 | 2016-05-31 | Alhelí | Rubio | Villa | - | -
38 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-OC-AD-038-16 | 2016-04-22 | Obras de protección consistentes en construcción de muro de mampostería; construcción de plantilla de zampeado en el arroyo Bugambilias de la colonia La Florida hasta el límite municipal; construcción de muro de contención de mampostería y construcción de losa de piso de mampostería, incluye limpieza y desazolve en la calle Gigante, calle Pino y calle Vicente Guerrero en la colonia Primavera Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 758305.64 | Colonias: La Florida y Primavera | Omar | Mora | Montes de Oca | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-133/2016 | DCO130215C16 | 758305.64 | 758301.15 | 216 ML | 3510.6743 | Directos | 4320 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-25 | 2016-06-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sasi2xa4pg38irggmi1c/038-2016.pdf | -
39 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-ELE-AD-039-16 | 2016-04-15 | Red de alumbrado público y baja tensión en la calle Las Palmas y calle San Gonzálo en la colonia La Limera, municipio de Zapopan Jalisco. | Municipal | 377452.12 | Colonia La Limera | Juan Pablo | Vera | Tavares | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. PCZ-045/2016 | LCO080228DN2 | 377452.12 | 273164.68 | 735 ML | 513.5403 | Directos | 865 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-18 | 2016-06-24 | Fernando | Adame | Tornel | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/owwxswbjqfegi0b7ehkb/CONTRATO_039_2016.pdf | -
40 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-ELE-AD-040-16 | 2016-04-01 | Red de alumbrado público en las calles Ecología de Conservación a Naturaleza, Conservación de Ecología a Naturaleza, Naturaleza de Conservación a Ecología, en la colonia Río Blanco; Electrificación en media y baja tensión y alumbrado público en las calles Manzano de San Francisco a Matamoros, San Miguel de San Francisco a Matamoros, Santa María de San Francisco a Matamoros, Dolores Rodríguez de Matamoros a Ameca, Jalisco de Matamoros a Ameca en la colonia Lomas del Refugio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 365693.05 | Colonias: Rio Blanco y Lomas del Refugio | Armando | Arroyo | Zepeda | Construcciones y Extructuras ITZ, S. A. de C. V. PCZ-142/2016 | CEI000807E95 | 365693.05 | 262262.07 | 1543 ML | 237.0013 | Directos | 1766 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-04 | 2016-06-24 | Fernando | Adame | Tornel | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qo5575boicuvbtwl4kje/CONTRATO_040_2016.pdf | -
41 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-AP-AD-041-16 | 2016-04-22 | Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en las calles andador Tequila de Tequila a Lagos de Moreno, Prolongación Zapopan de Jalisco a Prolongación Jalisco y Jalisco de Prolongación Zapopan a Prolongación Jalisco, en la colonia Lomas del Refugio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 256955.42 | Colonia Lomas del Refugio | Jesús Alfredo | Vargas | Castellanos | Topus Ingeniería, S. A. de C. V. PCZ-144/2016 | TIN130227AS1 | 256955.42 | 226398.84 | 315 ML | 815.7315 | Directos | 1085 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-04-25 | 2016-05-28 | Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lt9fxykj4tsx6bs8dd12/CONTRATO_041_2016.pdf | -
42 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-IM-AD-042-16 | 2016-05-11 | Construcción de muro perimetral y rehabilitación de herrería en el CDI No. 2 "Pablo Casals", ubicado en la colonia Valle de Atemajac; suministro e instalación de malla sombra en patio central y rehabilitación de área exterior infantil, en el CDI No. 09, ubicado en la colonia Villa de Guadalupe; construcción de muro y malla perimetral en el CDC No. 20, ubicado en la colonia Arenales Tapatios; impermeabilización de azoteas en el CRI ubicado en Av. Laureles, colonia Unidad Fovissste; colocación de ladrillo de azotea e impermeabilización en el CEMAM, ubicado en la calle cerrada Santa Laura, colonia Santa Margarita Primera Sección, muncipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1546969.15 | Colonias: Valle de Atemajac, Villa de Guadalupe, Arenales Tapatios, Unidad Fovissste y Santa Margarita Primera Sección | José Antonio | Álvarez | Garcia | Urcoma 1970, S. A. de C. V. PCZ-041/2016 | UMN160125869 | 1546969.15 | 1546887.72 | 5 PLANTELES | N/A | Directos | 192531 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-12 | 2016-07-31 | Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/avdhmbgxf3h31kqnbgpq/CONTRATO_042_2016.pdf
43 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RP-PROY-AD-043-16 | 2016-05-13 | Proyecto ejecutivo para la construcción de la cruz verde ubicada en la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1495650.37 | Colonia Villa de Guadalupe | Juan Francisco | Toscano | Lases | Infografía Digital de Occidente, S. A. de C. V. PCZ-178/2016 | IDO100427QG2 | 1495650.37 | 1175250.36 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-05-16 | 2016-07-31 | José Antonio | García | López | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9axcwg3unergfmkqmcay/CONTRATO_043_2016.pdf
44 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-044-2016 | 2016-07-29 | Construcción de muro mecánicamente estabilizado (obra complementaria) para conexión al retorno vial a Periférico Norte y Av Juan Palomar y Arias, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4256046.82 | Col. Parque Industrial Belenes | Julio Eduardo | López | Pérez | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | PEI020208RW0 | 4256046.82 | 4256046.52 | 750 M2 | 5674.7291 | Directos | 92837 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ml6cyhr824u5prhdkcyg/CONTRATO_016_2016.pdf | -
45 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-045-2016 | 2016-07-29 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y de drenaje sanitario, construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público, en el carril norte de la calle Puente el Palomar de la calle Campanario a calle Nardo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4886861.9 | Col. El Campanario | José Antonio | Álvarez | García | Urcoma 1970, S.A. de C.V. | UMN160125869 | 4886861.9 | 3720992.7 | 2,466 M2 | 1981.6958 | Directos | 2159 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
46 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-046-2016 | 2016-07-29 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable, drenaje sanitario, construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público, en la calle Niños Héroes de Emiliano Zapata a Hidalgo y de Hidalgo de Niños Héroes a Ignacio Allende, en la localidad de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3920653.99 | Localidad Santa Lucía | Orlando | Hijar | Casillas | Constructora y Urbanizadora Ceda, S.A. de C.V. | CUC121107NV2 | 3920653.99 | 3452568.75 | 2,014 M2 | 1946.7001 | Directos | 1748 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-01 | 2016-09-14 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ewwnmjzpot47u7m35wnt/CONTRATO_046_2016.pdf | -
47 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-AP-CI-047-2016 | 2016-07-29 | Construcción de la red de agua potable y de drenaje sanitario en la carretera La Venta del Astillero - Santa Lucia, en la colonia La Soledad, localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 5701133.47 | Localidad de Nextipac | Rogelio | Arballo | Luján | Maquiobras, S.A. de C.V. | MAQ980415GF0 | 5701133.47 | 4593684.78 | 2,390 ML | 2385.4115 | Directos | 5663 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-01 | 2016-09-29 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/47_16.pdf
48 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-AP-CI-048-2016 | 2016-07-29 | Construcción de líneas de drenaje sanitario y de agua potable, subrasante y base hidráulica en la calle Cesario Rivera desde la carreta a Saltillo a la calle Jacinto González Peña, en la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2157478.3 | Col. Villas de Guadalupe | Miguel Ángel | Romero | Lugo | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. | OCC940714PB0 | 2157478.3 | 2082937.62 | 808 ML | 2670.1464 | Directos | 2762 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-01 | 2016-09-29 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/48_16.pdf
49 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-AMP-AP-CI-049-2016 | 2016-07-29 | Construcción de líneas de drenaje sanitario y de agua potable, subrasante y base hidráulica en la calle Idolina Gaona entre Decima Oriente y Cuarta Oriente en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3164998.73 | Col. Jardines de Nuevo México | Rogelio | Loza | González | Promotores Inmobiliarios y Constructores de Jalisco, S.A. de C.V. | PIC101216TL9 | 3164998.73 | 3114529.95 | 561 ML | 5641.709 | Directos | 4470 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-01 | 2016-09-29 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/049-16.pdf
50 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-050-2016 | 2016-08-11 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Jalisco de la calle Aldama a la calle San Francisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4426493.25 | Tesitán | Julio Eduardo | Lopez | Perez | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | PEI020208RW0 | 4426493.25 | 4426493.25 | 2,010 M2 | 2202.2354 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xulowotvbfhupqrvrh4j/050-2016.pdf | -
51 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-051-2016 | 2016-08-18 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Hidalgo de la calle Jalisco a la calle Lucio Blanco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 8579575.52 | Tesitán | Cesar Agustin | Salgado | Santiago | Ecopav de México, S.A. de C.V. | FRA070416K99 | 8579575.52 | 7671137.26 | 4,400 M2 | 1949.9035 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
52 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-052-2016 | 2016-08-19 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle San Francisco de la calle Jalisco a la calle Independencia, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4875141.67 | Tesitán | Jose Antonio | Alvarez | Zuloaga | Grupo Desarrollador Alzu, S.A. de C.V. | GDA150928286 | 4875141.67 | 4076634.94 | 3,090 M2 | 1577.7158 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-01 | 2016-12-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nm07t3xjnpr6dwdkb0ix/CONTRATO_052_2016.pdf | -
53 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-053-2016 | 2016-08-22 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle J. García Praga de la calle Jalisco a la calle Ramón Corona, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 999852.22 | Tesitán | Guadalupe Alejandrina | Maldonado | Lara | L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V. | LAE1306263B5 | 999852.22 | 999852.24 | 510 M2 | 1960.4945 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gm4wb22ti4ap7bm1vfqd/053-2016.pdf | -
54 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-054-2016 | 2016-08-23 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Ramón Corona de la calle Hidalgo a la calle Puebla - 5 de Mayo, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1223679.91 | Tesitán | Clarissa Gabriela | Valdez | Manjarrez | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | TGE101215JI6 | 1223679.91 | 1162470.52 | 510 M2 | 2399.3724 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_054_2016.pdf
55 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-055-2016 | 2016-08-23 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle 5 Mayo - Puebla de la calle Ramón Corona a la calle Jalisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1229696.57 | Tesitán | Raul | Ortega | Jara | Construcciones Anayari, S.A. de C.V. | CAN030528ME0 | 1229696.57 | 1209411.94 | 510 M2 | 2411.1697 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-01 | 2016-12-01 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/55_16.pdf
56 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-056-2016 | 2016-08-09 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la Prolongación Guadalupe a la calle Pirita, en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5518122.64 | Colonia Arenales Tapatios | Carlos Ignacio | Curiel | Dueñas | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | CCE130723IR7 | 5518122.64 | 4516237.15 | 3,045 M2 | 1812.1913 | Directos | 6432 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
57 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-057-2016 | 2016-08-09 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la calle Pirita a la calle Hierro, en la colonia Arenales Tapatios, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5312056.17 | Colonia Arenales Tapatios | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Transcreto S.A. de C.V. | TRA750528286 | 5312056.17 | 5253608.43 | 3,045 M2 | 1744.5176 | Directos | 6432 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Rafael | Aguayo | Cortés | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/esqyieojpdnfogqwljye/CONTRATO_057_2016.pdf | -
58 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Calzada Federalistas - Del Valle de la Avenida Federalistas a camino viejo a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 7853005.75 | Tesitán | Enrique Christian | Anshiro Minakata | Morentin | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. | CMI110222AA0 | 7853005.75 | 7853005.36 | 13,005 M2 | 603.8451 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/58_16.pdf
59 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-059-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Valle de Atemajac de la Avenida Central (Federalistas) a Prolongación Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 6564336.86 | Colonia Valle de Atemajac | Rodrigo | Ramos | Garibi | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | CMA070307RU6 | 6564336.86 | 2871543.8 | 8,610 M2 | 762.4085 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/59_16.pdf
60 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la Av. Del Valle a calle Jesús, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 7287576.92 | Colonia Girasoles Acueducto | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | Tc Construcción Y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 7287576.92 | 5811520.03 | 13,445 M2 | 542.0288 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/60_16.pdf
61 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-061-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la calle Jesús a calle Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 6426888.97 | Colonia Las Bóvedas | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | Tc Construcción Y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 6426888.97 | 4611797.35 | 11,700 M2 | 549.3067 | Directos | 21089 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/061_16.pdf
62 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-MA-PAV-LP-062-2016 | 2016-09-19 | Rehabilitación de la pavimentación de la Av. López Mateos Sur de Periférico Sur a Av. Copérnico (carriles centrales se sustituyen con concreto hidráulico). | Municipal | 79605111.31 | Colonia Las Águilas | José Manuel | Gómez | Castellanos | GVA Desarrollos Integrales, S.A. de C.V. | GDI020122D2A | 79605111.31 | 73473638.06 | 38,846 M2 | 2049.2486 | Directos | 845000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-19 | 2017-02-02 | Ing. Víctor Alfonso | Ramírez | Reyes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8rt4dfqb5nxdqthndsmn/062-2016.pdf | -
63 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-MA-PAV-LP-063-2016 | 2016-09-19 | Rehabilitación y mantenimiento de pavimentos de vialidades (reencarpetamiento, sellado, sustitución de lozas dañadas, calafateo y señalamiento horizontal) en diferentes colonias del municipio. | Municipal | 79764410.7 | Varias colonias del Municipio | Diego | Valenzuela | Cadena | Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, S.A. de C.V. | FAC010607TI0 | 79764410.7 | 79764410.7 | 95,806 M2 | 832.5617 | Directos | 243524 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-19 | 2017-02-02 | Ing. Víctor Alfonso | Ramírez | Reyes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9brzyr2erzlh4odyfr9e/063-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
64 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-064-2016 | 2016-08-09 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 12009584.14 | Colonia Nuevo México | Rodrigo | Ramos | Garibi | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | CMA070307RU6 | 12009584.14 | 12009584.15 | 40,328 M2 | 297.7977 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-10-23 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_064_2016.pdf
65 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065-2016 | 2016-08-10 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), de carretera a Colotlán a Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 10115493.03 | Colonia Nuevo México | Jose Luis | Brenez | Moreno | Breysa Constructora, S.A. de C.V. | BCO900423GC5 | 10115493.03 | 10088983.83 | 24,640 M2 | 410.5314 | Directos | 60027 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-11-09 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | - | -
66 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-066-2016 | 2016-08-10 | Construcción de la primera etapa de pavimento de concreto hidráulico MR-45, de línea de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, guarniciones, banquetas, ciclovía, señalética y arbolado en la Avenida Ramón Corona carril sur primera etapa, en la colonia Base Áerea Militar , municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9475895.37 | Colonia Base Aerea Militar | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto S.A. de C.V. | GUN880613NY1 | 9475895.37 | 9475895.37 | 6,073 M2 | 1560.3319 | Directos | 3428 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-10 | 2016-12-09 | Ing. Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/n5ixfeb4w60hrsgnseaw/066-2016.pdf | -
68 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016 | 2016-06-24 | Construcción de solución pluvial y de reforzamiento en terreno afectado por deslaves en paredes de terreno natural en terreno anexo a Residencial Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 4496387.16 | Col. Residencial Poniente | Alfredo | Aguirre | Montoya | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | TAI920312952 | 4496387.16 | 3943234.22 | 855 ML | 5258.9324 | Directos | 342 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-27 | 2016-09-24 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/68_16.pdf
69 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EM-AD-069-2016 | 2016-06-21 | Reconstrucción de la cimentación, instalaciones, estructura y terminados de viviendas, y construcción de casa habitación afectadas por la explosion sucitada en el fraccionamiento Tabachines en las confluencias de la calle Frambuesos y la Av. Caobas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2358235.44 | Col. Fraccionamiento Tabachines | José Antonio | Cuevas | Briseño | José Antonio Cuevas Briseño | CUBA5705179V8 | 2358235.44 | 1022713.77 | 462 M2 | 5104.4057 | Directos | 14 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Arq. Joel | Olivares | Duarte | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/69_16-2.pdf
70 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016 | 2016-06-21 | Rehabilitación de daños por sismo en aplanados, impermeabilizantes, pintura, plafones, pisos interiores y exteriores, jardineras, construcción de rampas, cubierta exterior, adecuaciones hidráulicas y acciones varias, en la Cruz Verde Santa Lucía, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1449650.23 | Localidad de Santa Lucía | Eduardo | Plascencia | Macias | Constructora y Edificadora Plasma, S.A. de C.V. | CEP080129EK6 | 1449650.23 | 1049516.91 | 1,137 m2 | 1274.9782 | Directos | 89669 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/l8mcxyblheevyitqmucx/CONTRATO_070_2016.pdf | -
71 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CA-AD-071-2016 | 2016-06-21 | Construcción de banquetas, guarnición, pasos holandeses, cruces pluviales, muros de mamposteo, renivelaciones asfálticas y alumbrado público sobre Periférico Norte en las confluencias de la calle Parres Arias - Zona CUCSH, para garantizar el cruce seguro de estudiantes, en zona Belenes, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1301258.44 | Col. Parque Industrial Belenes | Ofelia | Reyes | Estrella | Wences Construcciones, S.A. de C.V. | WCO130628TM3 | 1301258.44 | 1301248.22 | 112 M2 | 11618.3789 | Directos | 36304 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-22 | 2016-08-20 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/h3ee3gqgsl8rapfw1xdm/071-2016.pdf | -
72 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-072-2016 | 2016-06-21 | Construcción de pavimento de concreto zampeado, guarniciones y banquetas, instalaciones hidrosanitarias y pluviales, conexión a puente peatonal, preparaciones de red eléctrica y de alumbrado público, en la calle Venustiano Carranza en la colonia Agua Fría, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1503202.18 | Colonia Agua Fría | Elba | González | Aguirre | GA Urbanización, S.A. de C.V. | GUR120612P22 | 1503202.18 | 704023.13 | 680 M2 | 2210.5914 | Directos | 918 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-22 | 2016-09-19 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/072_16.pdf
73 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016 | 2016-06-24 | Construcción y rehabilitación de bardas perimetrales en el Centro Comunitario No. 15 del DIF ubicado en San Juan de Ocotán y en la guardería CAIC del DIF ubicado en Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1398736.12 | San Juan de Ocotán y Col. Miramar | Hugo Armando | Prieto | Jiménez | Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. | CRP870708I62 | 1398736.12 | 911743.97 | 312 M2 | 4483.1286 | Directos | 19228 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-27 | 2016-08-25 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/073-16.pdf
74 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016 | 2016-05-31 | Desazolve y construcción de muros de contención con mamposteria del Canal Puerta Plata en unión con Canal Santa Isabel, y desazolve de Canal Santa Lucia en la Colonia Santa Mónica Los Chorritos y Colonia Santa Lucia, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1472628.4 | Colonia Santa Monica de los Chorritos y Santa Lucia | Luis German | Delgadillo | Alcazar | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. | APE111122MI0 | 1472628.4 | 1381638.21 | 4,700 M3 | 313.3252 | Indirectos | 122345 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-01 | 2016-07-15 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/074-16.pdf
75 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075-2016 | 2016-05-31 | Desazolve y limpieza en el canal Santa Catalina en el tramo de Av. Patria a Av. Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1386929.62 | Municipio de Zapopan | Sergio Alberto | Baylon | Moreno | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | EEC9909173A7 | 1386929.62 | 1386928.81 | 30,700 M2 | 45.1769 | Indirectos | 164322 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-01 | 2016-07-15 | Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/75_16.pdf
76 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016 | 2016-06-02 | Reparación de muros de contención de mamposteria, demolición de elementos estructurales de concreto armado, construcción y rectificación de plantilla y de muro de mamposteria, rehabilitación y colocación de malla ciclonica de protección perimetral, construcción de puente peatonal metalico, limpieza y desazolve en el canal pluvial Villas Perisur, en la Colonia El Briseño; Construcción de muro de concreto reforzado divisorio de carriles para corregir escurrimientos superficiales para mitigar inundación en retorno deprimido en Periférico Póniente y Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1414800.15 | Municipio de Zapopan | Guillermo Alberto | Rodríguez | Allende | Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V. | GCM121112J86 | 1414800.15 | 1390957.67 | 2,495 M2 | 567.0542 | Indirectos | 264114 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-03 | 2016-07-22 | Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bjohf0kgryiajv7ydj1q/076-2016.pdf | -
77 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-077-2016 | 2016-06-09 | Proyecto ejecutivo para la construcción de las unidades deportivas Santa María del Pueblito ubicada en calle Independencia S/N colonia Santa María del Pueblito; Santa Margarita ubicada en calle Santa Matilde S/N colonia Santa Margarita; Miguel de la Madrid ubicada en calle López Portillo S/N colonia Miguel de la Madrid; y Villas de Guadalupe ubicada en calle Febronio Lara esquina María Perfecta Llamas S/N colonia Villas de Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1495650.36 | Municipio de Zapopan | David | Ledesma | Martin del Campo | Ing. David Ledesma Martin Del Campo | LEMD880217U53 | 1495650.36 | 1495650.36 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-10 | 2016-09-30 | José Antonio | García | López | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/77-16.pdf
78 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016 | 2016-06-24 | Construcción de estacionamiento con pavimento asfáltico y sello tipo Slurry Seal, guarniciones, banquetas, adecuaciones a la instalación eléctrica y aire acondicionado en el archivo histórico de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1598479.88 | Col. El Paraiso | J. Gerardo | Nicanor | Mejia Mariscal | Ineco Construye, S.A. de C.V. | ICO980722M04 | 1598479.88 | 1496015.05 | 812 M2 | 1968.5713 | Directos | 134 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-27 | 2016-08-25 | Arq. Joel | Olivares | Duarte | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/078-16.pdf
79 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016 | 2016-06-24 | Proyecto ejecutivo para la construcción de la celda 5 en el relleno sanitario Picachos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1115518.2 | N/A | Juan Ramón | Ramírez | Alatorre | Quercus Geosoluciones, S.A. de C.V. | QGE080213988 | 1115518.2 | 797155.02 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-06-27 | 2016-08-10 | Arq. José Antonio | García | López | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/79-16.pdf
80 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016 | 2016-07-01 | Señalización vertical y horizontal en diferentes obras del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Ramo 33 (Fortamun) | 1250236.98 | Zapopan Centro | Jorge Alberto | Mena | Adames | Divicon, S.A. de C.V. | DIV010905510 | 1250236.98 | 1174977.01 | N/A | N/A | Directos | 333068 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-04 | 2016-12-20 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/080-16.pdf
81 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016 | 2016-07-01 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR45, machuelos, banquetas e instalaciones hidráulicas en la calle Canal del Andador a la calle General Arteaga de la calle General Arteaga, de la calle Canal a la calle Agustín Rivera, colonia el Batán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1475028.61 | Colonia El Batán | Miguel | Rodríguez | Rosas | Stella Construcciones, S.A. de C.V. | SCO0102137E1 | 1475028.61 | 1266125.63 | 768 M2 | 1920.6102 | Directos | 1929 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-04 | 2016-08-31 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/081_16.pdf
82 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016 | 2016-07-04 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR45, adecuaciones de pavimentos asfálticos, adecuaciones pluviales, corrección vial, muros de contención, banquetas, corrección de flujos viales y paso seguro de peatones, en el paso a desnivel aéreo y subterráneo de Juan Palomar y Arias y Periférico Poniente; y Construcción de banquetas en la calle Guillermo González Camarena y Av. Paseo Valle Real, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1497852.13 | Colonia Puerta del Valle | José Luis | Castillo | Rodríguez | Felal Construcciones, S.A. de C.V. | FCO9911092V5 | 1497852.13 | 1303068.2 | 925 M2 | 1619.2996 | Directos | 98751 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-05 | 2016-08-03 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/082-16.pdf
83 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016 | 2016-07-04 | Corrección de canal pluvial, construcción de mamposteos, zampeados, puente peatonal, accesos y aproches en el cruce del arroyo ubicado en la colonia Las Higueras, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1394254.66 | Colonia Las Higueras | José Gilberto | Luján | Barajas | Gilco Ingeniería, S.A. de C.V. | GIN1202272F9 | 1394254.66 | 1273795.43 | 5,324 M2 | 261.881 | Directos | 3061 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-05 | 2016-09-02 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4jx9fnzswguc1ikxeekz/083-2016.pdf | -
84 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-R23-PAV-LP-084-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Av. Obreros de Cananea, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 8740845.9 | Colonia El Paraiso | Salvador | Meza | López | Constructores en Corporación, S.A. de C.V. | CCO780607JD6 | 8740845.9 | 8740845.9 | 28,562 M2 | 306.0306 | Directos | 4325 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-13 | 2016-12-18 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tccgtp6j2qlnr1ozjij5/CONTRATO_084_2016.pdf | -
85 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-R23-PAV-LP-085-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Calle Industria, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 3747446.55 | Colonia El Paraiso | Ernesto | Zamora | Corona | Keops Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. | KIC040617JIA | 3747446.55 | 3747446.55 | 22,150 M2 | 169.1849 | Directos | 4365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-13 | 2016-12-18 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/exnlff9axnrut6hxzihi/085-2016.pdf | -
86 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-R23-PAV-LP-086-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Calle Epigmenio Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 3579474.78 | Colonia El Paraiso | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 3579474.78 | 3579474.78 | 10,640 M2 | 336.4168 | Directos | 4220 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-13 | 2016-12-18 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ym14k2spmrhe3ur01u9k/086-2016.pdf | -
87 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-R23-PAV-LP-087-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Av. Constituyentes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 2527207.35 | Colonia Constitución | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 2527207.35 | 2527207.35 | 7,380 M2 | 342.44 | Directos | 8642 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-13 | 2016-12-18 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zoa1fpf9rcimyxyhvjpr/087-2016.pdf | -
88 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016 | 2016-10-13 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Elote entre calle Indígena y calle Alberto Mora López, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona las Mesas, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 1331847.2 | Zona de Las Mesas | Carlos Ignacio | Curiel | Dueñas | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | CCE130723IR7 | 1331847.2 | 1621192.93 | 850 M2 | 1566.8791 | Directos | 3612 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-13 | 2016-12-18 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3jofzynnugksyaci7i7p/088-2016.pdf | -
89 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-089-2016 | 2016-10-13 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Michí desde la calle Cuatlicue a la calle Comitl, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 1301540.1 | Zona de Las Mesas | Carlos Ignacio | Curiel | Dueñas | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | CCE130723IR7 | 1301540.1 | - | 840 M2 | 1549.4525 | Directos | 2351 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-19 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
90 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-090-2016 | 2016-10-13 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Cuatlicue desde la calle Ozomatlí a la calle Michí, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 1504875.62 | Zona de Las Mesas | José Omar | Fernández | Vázquez | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | ECO0908115Z7 | 1504875.62 | 872134.26 | 840 M2 | 1791.5186 | Directos | 2622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-13 | 2016-12-18 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iun46eusulxraf6hp4v1/090-2016.pdf | -
91 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-091-2016 | 2016-10-13 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Comitl desde la calle Dellí a la calle Michí, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 6611635.37 | Zona de Las Mesas | Sergio Alberto | Baylon | Moreno | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | EEC9909173A7 | 6611635.37 | 6611635.37 | 4,015 M2 | 1646.7336 | Directos | 2453 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-19 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qyelektu3i0fnztoole8/091-2016.pdf | -
92 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-092-2016 | 2016-10-13 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Eligio Delgado entre calle Tepatl a calle Indígena, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 3070604.74 | Zona de Las Mesas | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | GEM070112PX8 | 3070604.74 | 3070604.74 | 1,885 M2 | 1628.968 | Directos | 2728 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-19 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
93 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-093-2016 | 2016-10-13 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Ozomatlí desde la calle Cholollan a la calle Lenteja, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, zona las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 5663734.83 | Zona de Las Mesas | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 5663734.83 | 3910076.93 | 3,796 M2 | 1492.0271 | Directos | 2612 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-19 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gsdj5oslpgfzaqx9vtat/093-2016.pdf | -
94 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-094-2016 | 2016-10-13 | Construcción de vialidades con concreto hidráulico de las calles Cholollan y Paseo de los Membrillos entre las calles Chichenitza y Paseo de los Cerezos, incluye: puente vehicular de aproximadamente 30 metros de longitud para cruzar arroyo, guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado publico. | Federal | 9145513.73 | Mesa Colorada | J. Gerardo | Nicanor | Mejia Mariscal | Ineco Construye, S.A. de C.V. | ICO980722M04 | 9145513.73 | 9145513.73 | 4,847 M2 | 1886.8401 | Directos | 4325 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-19 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mpmayq149o07tbr6rhla/094-2016.pdf | -
95 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-095-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Av. Santa Margarita, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Federal | 6756554.5 | Colonia Santa Margarita | Víctor Manuel | Jauregui | Torres | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. | CEA070208SB1 | 6756554.5 | 6756554.5 | 11,696 M2 | 577.6808 | Directos | 52846 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-28 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
96 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-096-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Av. Santa Margarita, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Federal | 8604721.46 | Colonia Santa Margarita | Víctor Manuel | Jauregui | Torres | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. | CEA070208SB1 | 8604721.46 | 8604721.46 | 14,923 M2 | 576.608 | Directos | 52846 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-28 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0cxqzc9h0dvkmd4sl0w4/096-2016.pdf | -
97 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-097-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Av. Santa Margarita, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | Federal | 7620310.12 | Colonia Santa Margarita | Víctor Manuel | Jauregui | Torres | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. | CEA070208SB1 | 7620310.12 | 7822343.53 | 13,168 M2 | 578.6991 | Directos | 52846 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2016-12-28 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gmx0jli54dbolmwkhg0x/097-2016.pdf | -
98 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-098-2016 | 2016-11-11 | Construcción de la vialidad con concreto hidráulico de la Av. Ramón Corona, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y forestación, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Federal | 11081287.63 | Colonia La Mojonera | J. Gerardo | Nicanor | Mejia Mariscal | Ineco Construye, S.A. de C.V. | ICO980722M04 | 11081287.63 | 11081287.63 | 7,750 M2 | 1429.8436 | Directos | 5622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-28 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/98-16.pdf
99 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-099-2016 | 2016-11-11 | Construcción de la vialidad con concreto hidráulico de la Av. Ramón Corona, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y forestación, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Federal | 9389185.89 | Colonia La Mojonera | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto S.A. de C.V. | GUN880613NY1 | 9389185.89 | 11444478.678 | 5,500 M2 | 1707.1247 | Directos | 5622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-28 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yovhrqctvdkebratxlq9/099-2016.pdf | -
100 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-100-2016 | 2016-11-11 | Construcción de la vialidad con concreto hidráulico de la Av. Ramón Corona, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y forestación, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | Federal | 6602792.6 | Colonia La Mojonera | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto S.A. de C.V. | GUN880613NY1 | 6602792.6 | 7498376.29 | 3,802.5 M2 | 1736.4346 | Directos | 5622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-28 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hi9kqrns62jmlj83tfxr/100-2016.pdf | -
101 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-101-2016 | 2016-11-11 | Construcción de Centro de Desarrollo Infantil La Loma, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 17394240.84 | Colonia La Loma | Jesús | Arenas | Bravo | Sicosa, S.A. de C.V. | SIC940317FH7 | 17394240.84 | 20172173.93 | 1,240 M2 | 14027.6136 | Directos | 8450 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-28 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iosezlatdadom9xv9fi5/CONTRATO_101_2016.pdf | -
102 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-102-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Paseo de los Ciruelos de Paseo de los Membrillos a Paseo de los Encinos con concreto hidráulico en la zona Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 800844.56 | Mesa Colorada | José Omar | Fernández | Vázquez | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | ECO0908115Z7 | 800844.56 | 800844.56 | 315 M2 | 2542.3637 | Directos | 1874 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_102_2016.pdf
103 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-103-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Paseo de los Membrillos de Paseo del Roble a Paseo de los Aguacates de concreto hidráulico en la zona de la Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 2310172.99 | Mesa Colorada | Alejandro | Guevara | Castellanos | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. | UCA0207107X6 | 2310172.99 | 1707328.81 | 1,222 M2 | 1890.4853 | Directos | 4532 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
104 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-104-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Paseo del Roble de Paseo de los Membrillos a Paseo de los Perones con concreto hidráulico en la zona de la Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 931716.14 | Mesa Colorada | Alejandro | Guevara | Castellanos | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. | UCA0207107X6 | 931716.14 | 849577.66 | 375 M2 | 2484.5764 | Directos | 4532 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qj9xjm5tx5bnkbubiesq/104-2016.pdf | -
105 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-105-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Chícharo de calle Lenteja a Carretera Saltillo con concreto hidráulico en la zona de la Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 7806734.92 | Mesa Colorada | Felipe Daniel II | Nuñez | Pinzón | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. | GNU120809KX1 | 7806734.92 | 7806734.92 | 5,067 M2 | 1540.7016 | Directos | 7873 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_105_2016.pdf
106 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-106-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la Av. Santa Margarita de Periférico a Av. Tesistán, en la colonia Santa Margarita incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 9033319.63 | Colonia Santa Margarita | Ángel Salomón | Rincón | De la Rosa | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | AAR120507VA9 | 9033319.63 | 8247612.47 | 16,200 M2 | 557.6123 | Directos | 14561 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-01-11 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qbdbnxe7s8bvrlbzvdio/CONTRATO_106_2016.pdf | -
107 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-107-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la calle Santa Esther de Av. Acueducto a Periférico, primera etapa, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 1679620.18 | Colonia Santa Margarita | Ángel Salomón | Rincón | De la Rosa | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | AAR120507VA9 | 1679620.18 | 1679620.18 | 1,894 M2 | 886.8111 | Directos | 20613 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-01-11 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_107_2016.pdf
108 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-108-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la calle Santa Esther de Periférico a Av. Santa Ana, primera etapa, en la colonia Santa Margarita, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 1797538.26 | Colonia Santa Margarita | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | CDB0506068Z4 | 1797538.26 | 1797538.26 | 2,001 M2 | 898.32 | Directos | 20613 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-01-11 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/Contrato_108_2016.pdf
109 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-109-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la calle Pípila-Carpinteros de calle Las Flores a Emiliano Zapata, primera etapa, en la colonia La Martinica, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal (modernización con concreto hidráulico), Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 9062555.08 | Colonia La Martinica | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto de México S.A. de C.V. | GUM111201IA5 | 9062555.08 | 9560624.59 | 7,601 M2 | 1192.2846 | Directos | 7133 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-01-11 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ylf2f2qrui6zwltejrze/109-2016.pdf
110 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-110-2016 | 2016-10-13 | Reencarpetamiento de la calle Plan de Guadalupe de González Gallo a calle Tratado de Tlatelolco en la colonia Parque del Auditorio, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento horizontal. (Modernización con concreto hidráulico.), Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 7061595.75 | Colonia Parque del Auditorio | Sergio Cesar | Díaz | Quiroz | Transcreto S.A. de C.V. | TRA750528286 | 7061595.75 | 7061595.74 | 4,400 M2 | 1604.9081 | Directos | 7692 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-01-11 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/110_16.pdf
111 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-111-2016 | 2016-10-13 | Sustitución de losas en la colonia Parque del Auditorio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 1331822.16 | Colonia Parque del Auditorio | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | CDB0506068Z4 | 1331822.16 | 1310510.12 | 177 M3 | 7524.419 | Directos | 4462 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-01-11 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/111_16.pdf
112 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-112-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle 20 de Enero de calle Juan Santibañez a Juan Diego con concreto hidráulico en San Juan de Ocotán, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 3129979.51 | San Juan de Ocotán | Omar | Mora | Montes de Oca | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | DCO130215C16 | 3129979.51 | 2441606.13 | 2,130 M2 | 1469.4739 | Directos | 5581 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7k7vn53l2qg0vppkz7qx/CONTRATO_112_2016.pdf | -
113 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-113-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Juan Diego de calle Hidalgo a calle Parral con concreto hidráulico en San Juan de Ocotán, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 1410912.86 | San Juan de Ocotán | Julio Eduardo | López | Pérez | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | PEI020208RW0 | 1410912.86 | 1128419.98 | 846 M2 | 1667.7457 | Directos | 5581 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gwgq3gwrp4cfupwpf8l9/113-2016.pdf | -
114 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-114-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Hidalgo de calle Juan Santibañez a calle Parral 3, con concreto hidráulico en San Juan de Ocotán, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 5333222.53 | San Juan de Ocotán | Jorge Hugo | López | Pérez | Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona, S.A. de C.V. | CCM130405AY1 | 5333222.53 | 5333222.53 | 3,876 M2 | 1375.9604 | Directos | 5581 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/a0zocqieu8rwlsi7b2zo/114-2016.pdf | -
115 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-115-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Iturbide de la calle Abasolo hacia Jardines de las Bugambilias con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 1012796.53 | Santa Ana Tepetitlán | Luis Armando | Linares | Cacho | Urbanizadora y Constructora Roal, S.A. de C.V. | URC160310857 | 1012796.53 | 817011.91 | 420 M2 | 2411.4203 | Directos | 5780 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iqjxd42rczzc3ykgioxb/115-2016.pdf | -
116 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-116-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Abasolo de la calle Matamoros a calle 5 de Mayo con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 6796856.54 | Santa Ana Tepetitlán | Julio Eduardo | López | Pérez | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | PEI020208RW0 | 6796856.54 | 6796856.54 | 3,503 M2 | 1940.2959 | Directos | 5780 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hiyypccahz0hkroace6v/116-2016.pdf | -
117 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-117-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Morelos de la calle Matamoros a ingreso a atrio de iglesia con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 1329275.32 | Santa Ana Tepetitlán | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | GEM070112PX8 | 1329275.32 | 1329275.32 | 720 M2 | 1846.2157 | Directos | 3736 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tj73dihqupj7pq1ze9tl/117-2016.pdf | -
118 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-PAV-LP-118-2016 | 2016-10-13 | Construcción de la primera etapa de la calle Privada Morelos de calle Morelos a cerrada con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 670861.71 | Santa Ana Tepetitlán | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | GEM070112PX8 | 670861.71 | 670861.71 | 240 M2 | 2795.2571 | Directos | 3736 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bi4nb4gzhkpoh9qa9bqi/118-2016.pdf | -
119 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-FC-PAV-LP-119-2016 | 2016-10-13 | Primera etapa de reencarpetamiento de Circuito Madrigal, de Av. Patria a Circuito. Madrigal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 8383533 | Colonia Santa Isabel | Ángel Salomón | Rincón | De la Rosa | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | AAR120507VA9 | 8383533 | 7304640.02 | 16,290 M2 | 514.6429 | Directos | 6077 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/DOPI_119_2016.pdf
120 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-FC-PAV-LP-120-2016 | 2016-10-13 | Primera etapa de modernización de Prolongación Av. Guadalupe, de Prolongación Mariano Otero al Arroyo El Garabato, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 6899699.69 | Colonia El Fortín | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto de México S.A. de C.V. | GUM111201IA5 | 6899699.69 | 7840000 | 4,814 M2 | 1433.2571 | Directos | 5783 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-14 | 2017-02-10 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/otmumdd7oqbkzqrzjkz1/120-2016.pdf | -
121 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-FC-PAV-LP-121-2016 | 2016-11-11 | Primera etapa de reencarpetamiento y sustitución de losas de la Av. Nicolás Copérnico- Av. Ladrón de Guevara, de Av. Moctezuma a Av. Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 4854770.44 | Colonia Paseos del Sol | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | CDB0506068Z4 | 4854770.44 | 4854770.44 | 3,015 M2 | 1610.2058 | Directos | 22852 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-03-13 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bh1fuwneesrk9qqnytqh/CONTRATO_121_2016.pdf | -
122 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-FC-PAV-LP-122-2016 | 2016-11-11 | Primera etapa de reencarpetamiento y sustitución de losas de Av. Valle de Atemajac, de Av. López Mateos a Sierra de Tapalpa, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 4741926.81 | Colonia Las Aguilas | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | CDB0506068Z4 | 4741926.81 | 4741926.8 | 6,069 M2 | 781.3358 | Directos | 16486 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-03-13 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/aillwp0cbhyfzpgmmnbh/CONTRATO_122_2016.pdf | -
123 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-FC-PAV-LP-123-2016 | 2016-11-11 | Construcción de nueva celda para la disposición de residuos, primera etapa, en el vertedero de basura Picachos, Municipio de Zapopan, Jalisco | Estatal | 5873571.75 | Relleno Sanitario de Picachos | Jesús David | Garza | Garcia | Construcciones Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A. de C.V. | CEA010615GT0 | 5873571.75 | 5873571.75 | 14,859.03 M2 | 395.2864 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-05-14 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ctt1aaglk3f6xoqjb1d7/123-2016.pdf | -
124 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PR-EP-LP-124-2016 | 2016-11-11 | Rehabilitación de instalaciones y construcción de Centro Comunitario dentro de la Unidad Deportiva del Polvorín, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Federal | 8434117.66 | Colonia Guadalajarita | Leobardo | Preciado | Zepeda | Consorcio Constructor Adobes, S. A. de C. V. | CCA971126QC9 | 8434117.66 | 9019991 | 816.76 M2 | 10326.3109 | Directos | 2184 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-28 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/x4rqz0qu1lj1vhhj4o13/124-2016.pdf | -
125 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PR-EP-LP-125-2016 | 2016-11-11 | Rehabilitación de instalaciones y construcción de Centro Comunitario dentro de la Unidad Deportiva del Polvorín, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Federal | 5098902.66 | Colonia Guadalajarita | Marco Antonio | Cortés | González | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. | GTM050418384 | 5098902.66 | 5368959 | 4,876.75 M2 | 1045.5534 | Directos | 2184 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-28 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tqpcoem77mdnefmg3kde/125-2016.pdf | -
126 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016 | 2016-07-08 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 1 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1497870.11 | Colonia Prados Providencia | Guillermo | Lara | Vargas | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. | DGL060620SUA | 1497870.11 | 1170755.7 | 1,236 M2 | 1211.869 | Directos | 5427 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-11 | 2016-08-16 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ciqcgpxexva5w2f3o1pg/126-2016.pdf | -
127 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016 | 2016-07-08 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, complemento de reencarpetado y sello tramo 2 de la Av. Pablo Neruda, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1439130.15 | Colonia Prados Providencia | David Eduardo | Lara | Ochoa | Construcciones ICU, S.A. de C.V. | CIC080626ER2 | 1439130.15 | - | 1,224 M2 | 1175.7599 | Directos | 5427 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-11 | 2016-08-16 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yvpsorndgdvurxotxn3m/CONTRATO_127_2016.pdf | -
128 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016 | 2016-07-15 | Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo poniente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1497520.44 | Colonia Constitución | Adalberto | Medina | Morales | Urdem, S.A. de C.V. | URD130830U21 | 1497520.44 | 1496537.51 | 621 M2 | 2411.4661 | Directos | 27515 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-18 | 2016-08-31 | Ing. Arq. Oscar Iván | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/guudnthl2jgo0xsiweb2/128-2016.pdf | -
129 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016 | 2016-07-15 | Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo oriente de la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1499415.54 | Colonia Constitución | Arturo Rafael | Salazar | Martín del Campo | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. | KCO030922UM6 | 1499415.54 | 1499400.36 | 653 M2 | 2296.1953 | Directos | 27515 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-18 | 2016-08-31 | Ing. Arq. Oscar Iván | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/maxkm9xg1ikktwxptnzb/CONTRATO_129_2016.pdf | -
130 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016 | 2016-07-15 | Construcción de Motor Lobby con concreto hidráulico en la plazoleta, plazoleta de acceso, acceso a estacionamiento y colocación de arbolado en la Glorieta Venustiano Carranza colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1373625.48 | Colonia Constitución | Sergio Cesar | Díaz | Quiroz | Transcreto S.A. de C.V. | TRA750528286 | 1373625.48 | 1373625.49 | 558 M2 | 2461.6944 | Directos | 27515 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-18 | 2016-08-31 | Ing. Arq. Oscar Iván | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uh8ny6khayl57s56unp7/CONTRATO_130_2016.pdf | -
131 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016 | 2016-07-15 | Repavimentación, sello Slurry Seal, nivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, sustitución de rejillas pluviales y señalética horizontal y vertical en la calle Lomas Altas de límite municipal y la glorieta del paseo de la Canadá y en la calle La Cima de la calle Lomas Altas a Glorieta, en la colonia Lomas Altas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1498232.17 | Colonia Lomas Altas | Aurora Lucia | Brenez | Garnica | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | KUC070424344 | 1498232.17 | 1316642.06 | 1,844 M2 | 812.4903 | Directos | 3426 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-18 | 2016-09-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/131_16.pdf
132 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016 | 2016-07-15 | Demolición de viviendas abandonadas, reforzamiento de taludes y adecuaciones sanitarias en la zona de inundación y canal de la Martinica, municipio de Zapopan Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 940138.27 | Colonia La Martinica | Alberto | Bañuelos | García | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | GCO100226SU6 | 940138.27 | 882079.19 | 513 M2 | 1832.6282 | Directos | 3459 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-18 | 2016-08-16 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
133 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016 | 2016-07-15 | Rectificación, rehabilitación y desazolve del arroyo La Campana; Adecuaciones hidráulicas y pluviales en las colindancias del nodo vial Santa Esther y Periférico; y reconstrucción de banquetas en Avenida Central, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1450005.23 | Colonia Real del Valle | Hector Eugenio | De la Torre | Menchaca | Ingenieros De la Torre, S.A. de C.V. | ITO951005HY5 | 1450005.23 | 846446.85 | 1302 M2 | 1113.6753 | Directos | 16342 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-18 | 2016-09-01 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ogyocsuolgm2gdqoprku/CONTRATO_133_2016.pdf | -
134 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016 | 2016-07-27 | Construcción y reforzamiento de bordos primera etapa en el ejido de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1501235.78 | Localidad Santa Lucía | Heliodoro Nicolás | Aceves | Orozco | Imaqsa, S.A. de C.V. | IMA050204LA9 | 1501235.78 | 1500731.64 | 4,468 M3 | 335.9973 | Directos | 24253 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-07-28 | 2016-11-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/l7zyxh2dzzpnxq65t4uw/CONTRATO_134_2016.pdf | -
135 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EP-AD-135-2016 | 2016-08-05 | Obra complementaria en el parque El Polvorin II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1494650.15 | Colonia Guadalajarita | Maria Eugenia | Cortés | González | Aspavi, S.A. de C.V. | ASP100215RH9 | 1494650.15 | 1494649.16 | 2546.52 M2 | 586.9383 | Directos | 2614 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-09 | 2016-08-31 | Ing. Juan José | García | Pérez | - | -
136 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016 | 2016-08-04 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, segunda etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 602435.48 | Zapopan Centro | José Alejandro | Alva | Delgado | Servicios de Obras Civiles Serco, S.A. de C.V. | SOC150806E69 | 602435.48 | 384530.54 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-09 | 2016-12-31 | Ing. Fernando | Chávez | Pinto | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4hg4oneoi99d72b62eas/136-2016.pdf | -
137 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016 | 2016-08-12 | Complemento de red de agua potable y tomas domiciliarias en la localidad de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1435250.48 | Localidad de Milpillas | Javier | Ávila | Flores | Savho Consultoría y Construcción, S.A. de C.V. | SCC060622HZ3 | 1435250.48 | 1380658.57 | 1,280 ML | 1121.2894 | Directos | 86 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-15 | 2016-09-30 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/f8on540dogjw2dgo0kze/CONTRATO_137_2016.pdf | -
138 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2016 | 2016-08-25 | Complemento de la construcción de muro oriente, rehabilitación de banquetas e instalación de malla ciclón en el Panteón Municipal ubicado en la localidad de Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1308547.98 | Santa Ana Tepetitlán | Oscar Luis | Chávez | González | Euro Trade, S.A. de C.V. | ETR070417NS8 | 1308547.98 | 1043309.64 | 735 M2 | 1780.3374 | Directos | 171759 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-29 | 2016-10-12 | Ing. Jorge Adriel | Guzman | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/t3f63hnopc9y3olhk7hq/138-2016.pdf | -
139 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-139-2016 | 2016-08-25 | Construcción de muro, banquetas, instalación de malla ciclón en el Panteón municipal ubicado en Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1485649.36 | Localidad de Atemajac | Víctor Eduardo | López | Carpio | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. | CIN101029PR5 | 1485649.36 | 1276045.85 | 244 M2 | 6088.7269 | Directos | 194745 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-08-29 | 2016-10-27 | Ing. Juan José | García | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/139-16.pdf
140 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-CISZ-RM-LP-140-2016 | 2017-08-09 | Estudios, proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento del Centro Integral de Servicios del Municipio de Zapopan. | Recurso Propio | 531279657.51 | Colonia Tepeyac | JAIME ANDRÉS ARMANDO | RAMAL GONZÁLEZ | ABOUMRAD FARAH | Constructora San Sebastián, S.A. de C.V. en asociación en participación con Desarrolladores Verde Vallarta, S.A. de C.V. | CSS8303089S9 DVV121012433 | 531279657.51 | 531279657.51 | 19,257 M2 | 27588.9109 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-10 | 2018-08-14 | Ing. Victor | Ramirez | Reyes | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
141 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CRM-AP-CI-141-2016 | 2016-11-11 | Construcción de linea de conducción de agua potable desde el pozo de La Soledad de Nextipac a la Colonia Fuentesillas, en la localidad de Nextipac; Construccuón de red de drenaje y descargas sanitarias en la Colonia Vinatera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 5289583.63 | Localidad de Nextipac | Claudio Felipe | Trujillo | Gracián | Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V. | DLU100818F46 | 5289583.63 | - | 3,891 ML | 1359.4407 | Directos | 1482 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cmxjmxgkdol5jpfvynvf/141-2016.pdf | -
142 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CRM-AP-CI-142-2016 | 2016-11-11 | Perforación y Equipamiento de pozo profundo en la localidad de Milpillas Mesa de San Juan, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 5113699.54 | Localidad Milpillas | Víctor Saul | Ramos | Morales | Ramper Drilling, S.A. de C.V. | RDR100922131 | 5113699.54 | 5113699.54 | 1 PZA | 5113699.54 | Directos | 105 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-11-14 | 2017-01-24 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla |  | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
143 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CRM-AP-CI-143-2016 | 2016-11-11 | Perforación y equipamiento de pozo profundo en la localidad de Cerca Morada, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 4937334.73 | Localidad Cerca Morada | Antonio José Rodolfo | Corcuera | Garza Madero | Alcor de Occidente, S.A. de C.V. | AOC830810TG9 | 4937334.73 | 1592618.64 | 1 PZA | 4937334.73 | Directos | 96 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rykbhw37hzmgtvbkvfen/143-2016.pdf | -
144 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016 | 2016-11-11 | Rehabilitación del área de consultorios, urgencias,mortuario y acabados en general en la Cruz Verde Sur Las Aguilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur en la Colonia Las Aguilas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 3504992.46 | Colonia Las Aguilas | Marco Antonio | Cortés | González | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. | GTM050418384 | 3504992.46 | - | 382 M2 | 9175.3729 | Directos | 280500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Arq. Claudio Manuel | Gomez | Ortiz | - | -
145 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-AP-CI-145-2016 | 2016-11-11 | Sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario y adecuaciones pluviales en la Avenida Juan Manuel Ruvalcaba en el tramo de la calle Río Amazonas y Pedro Moreno, localidad de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 5120884.03 | Localidad de Santa Lucia | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | CDB0506068Z4 | 5120884.03 | 5120849.77 | 1,988 ML | 2575.8974 | Directos | 320 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nxrnpwu1fp0ru5hpik84/145-2016.pdf | -
146 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-146-2016 | 2016-11-11 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Plaza Comunitaria Ineejad matricula 200, colonia Centro; Centro de Atención Especial matricula 181, colonia El Vigia; Escuela Primaria Justo Sierra matricula 1115, localidad de Santa Anta Tepetitlán; Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y José Vasconcelos matricula 1026, colonia Jardines del Valle; Escuela Primaria José Amador Pelayo y Miguel Hidalgo y Costilla matricula 985, colonia Lomas de Tabachines; Escuela Primaria Urbana Juan Escutia 1130 y Agustín Yañez matricula 916, colonia Paraísos del Colli; Escuela Primaria Vicente Guerrero matricula 854, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 4839304.31 | Colonia Centro, El Vigia, Santa Ana Tepetitlán, Jardines del Valle, Lomas de Tabachines, Paraisos del Colli y Vicente Guerrero | Gustavo | Durán | Jiménez | Durán Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. | DJA9405184G7 | 4839304.31 | 4641851.04 | 3,597 M2 | 1345.3723 | Directos | 965 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kig02awdm9hyq3ox47dx/146-2016.pdf | -
147 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016 | 2016-11-11 | Perforación y equipamiento de pozo en el ejido de Copalita. | Ramo 33 (Fortamun) | 5204600.13 | Ejido Copalita | Karla Mariana | Méndez | Rodríguez | Grupo la Fuente, S.A. de C.V. | GFU021009BC1 | 5204600.13 | 5195941.87 | 300 ML | 17348.6671 | Directos | 88 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2017-01-24 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/eweycg3xqxqvbg4awinv/147-2016.pdf | -
148 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016 | 2016-11-11 | Primera etapa de alumbrado público en las calles Jardines del Vergel poniente y oriente, Jardines de los Olmos, Jardines de los Álamos, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Magnolias, Jardines del Oyamel, Jardines de los Nísperos, Jardines de los Capulines, Jardines de los Tamarindos, Jardines de los Manzanos, Jardines del Jardines de las Parras, Jardines de los Ciruelos, Jardines de los Membrillos, Jardines de los Naranjos, Jardines de los Ébanos Oriente y Poniente, Jardines de los Robles Oriente y Poniente, Av. Del Vergel Poniente, Jardines de los Cerezos, Jardines de las Higueras, Jardines de las Caobas, Jardines del Oyamel, Jardines de la Rosa Morada, Jardines de los Abetos, Jardines de los Nogales, en la colonia Jardines del Vergel I sección; Primera etapa de alumbrado público en las calles Eucalipto, Ciprés, Aztecas. Daniel Duarte, Humberto Chavira, Las Torres, J. Carlos Rivera Aceves, José Bañuelos Guardado, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 4251366.43 | Varias colonias del Municipio | Héctor Alejandro | Ortega | Rosales | IME Servicios y Suministros, S. A. de C. V. | ISS920330811 | 4251366.43 | 4250125.4 | 1,150 ML | 3696.8404 | Directos | 906 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/09ilkevkdcobrfzsxomu/148-2016.pdf | -
149 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016 | 2016-12-23 | Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en la calle Jícama, de calle Limón a cerrada, calle Carlos Herrera Jasso, de calle Limón a calle Jícama, Privada Mango, de calle Carlos Herrera Jasso a cerrada y Privada Fresa, de calle Carlos Herrera Jasso a cerrada, en la colonia Mesa Colorada Oriente; y Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Paseo de los Ahuehuetes, de calle Paseo de Los Almendros a calle de Paseo de los Guayabos y calle Paseo de los Guayabos, de calle Colorines a calle Paseo de los Ahuehuetes, en la colonia Mesa de Los Ocotes, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 4456704.66 | Colonia Mesa Colorada Oriente y colonia Mesa de los Ocotes | Eduardo | Romero | Lugo | RS Obras y Servicios, S.A. de C.V. | ROS120904PV9 | 4456704.66 | 4266610.16 | 1,349.88 ML | 3301.5562 | Directos | 302 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-04-06 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lc1wweh1rg8uyqm58cxz/149-2016.pdf | -
150 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-150-2016 | 2016-11-11 | Reencarpetado de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Aviación de Av. Vallarta a calle Ocampo frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 4960902.49 | San Juan de Ocotán | David Eduardo | Lara | Ochoa | Construcciones ICU, S.A. de C.V. | CIC080626ER2 | 4960902.49 | 4480983.33 | 7,500 M2 | 661.4537 | Directos | 35640 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wuzkgajndnhybaacuiti/150-2016.pdf | -
151 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-151-2016 | 2016-11-11 | Reencarpetado de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Aviación de Av. Vallarta a calle Ocampo frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 4130342.71 | San Juan de Ocotán | Luis Armando | Linares | Cacho | Urbanizadora y Constructora Roal, S.A. de C.V. | URC160310857 | 4130342.71 | 4130342.71 | 3,201 M2 | 1290.3289 | Directos | 35640 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/151_16.pdf
152 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016 | 2016-11-11 | Reencarpetado de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. 5 de Mayo de Periférico Poniente a Av. Aviación, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 5069996.18 | San Juan de Ocotán | Carlos Ignacio | Curiel | Dueñas | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | CCE130723IR7 | 5069996.18 | 4948098.83 | 16,033 M2 | 316.2226 | Directos | 4226 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/152_16.pdf
153 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-153-2016 | 2016-11-11 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, de línea de agua potable, drenaje sanitario, electrificación, alumbrado público, guarniciones, banqueta, señalética horizontal y vertical en la calle Capulín, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 7253719.32 | Localidad de Tesistán | Martha | Jiménez | López | Inmobiliaria Bochum S. de R.L. de C.V. | IBO090918ET9 | 7253719.32 | 7234912.57 | 3,682 M2 | 1970.0487 | Directos | 125 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
154 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-154-2016 | 2016-11-11 | Construcción de la primera etapa de pavimento de concreto hidráulico MR-45, línea de agua potable, drenaje sanitario, colector sanitario, guarniciones, banqueta, bocas de tormenta en la calle Navio de la Av. La Calma a calle Boyero, en la colonia La Calma, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 3382310.92 | Colonia La Calma | Carlos | Pérez | Cruz | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | CPE070123PD4 | 3382310.92 | 3277845.48 | 1,598 M2 | 2116.5901 | Directos | 266 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/154-16.pdf
155 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016 | 2016-11-11 | Construcción de empedrado tradicional y huellas de rodamiento de concreto hidráulico MR-42, cunetas, guarniciones, banquetas, señalamiento vertical y horizontal en el camino al Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 7468157.68 | Colonia Bajío | Arturo | Rangel | Paez | Constructora Lasa, S.A. de C.V. | CLA890925ER5 | 7468157.68 | 7468157.68 | 6,512 M2 | 1146.8301 | Directos | 1224 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/og0jldibtbr4ynzsf0vr/155-2016.pdf | -
156 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-156-2016 | 2016-11-11 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Escuela Primaria Niños Héroes y Salvador López Chávez, matricula 750, colonia Pinar de la Calma; Escuela Primaria Idolina Gaona Cosio de Vidaurri, matricula 703, colonia Los Cajetes; Escuela Primaria Antonio Caso y Patria, matricula 490, colonia El Briseño segunda sección; Escuela Primaria Paulo Freire y 24 de Octubre, matricula 675, colonia Mariano Otero; Escuela Primaria Rafael Ramírez, matricula 240, colonia Paseos del Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 4189228.4 | Varias colonias del Municipio | Eduardo | Cruz | Moguel | Balken, S.A. de C.V. | BAL990803661 | 4189228.4 | 3899462.02 | 3,208 M2 | 1305.8692 | Directos | 2831 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/j7znfp959xb1it2ci9nh/156-2016.pdf | -
157 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-157-2016 | 2016-11-11 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Escuela Primaria Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas del Río, matricula 493, colonia San Isidro Ejidal; Escuela Primaria Ramón López Velarde, matricula 478, colonia Arcos de Zapopan tercera sección; Escuela Primaria Valentín Gómez Farias, matricula 243, colonia San Isidro Ejidal; Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, matricula 194, colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 3269771.91 | Varias colonias del Municipio | Vicente | Mendoza | Lamas | Constructora y Urbanizadora Arista, S.A. de C.V. | CUA130425I70 | 3269771.91 | 3202169.04 | 2,548 M2 | 1283.27 | Directos | 1402 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Arq. Claudio Manuel | Gomez | Ortiz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/14imx0wmyrstappinjo8/157-2016.pdf | -
158 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | 2016-11-11 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Escuela Primaria 5 de Mayo y Bernardo Ortíz de Montellano, matricula 642, colonia Misión del Bosque; Escuela Primaria Rural Luis Pérez Verdía, matricula 220, colonia San Francisco de Ixcatán; Escuela Primaria Rural Mariano Azuela, matricula 198, colonia Río Blanco; Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo y Costilla, matricula 140, Ampliación de Copala, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 3328458.75 | Varias colonias del Municipio | J. Gerardo | Nicanor | Mejia Mariscal | Ineco Construye, S.A. de C.V. | ICO980722M04 | 3328458.75 | 3289362.36 | 2,378 M2 | 1399.6883 | Directos | 1020 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-24 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/158-16.pdf
159 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016 | 2016-08-31 | Sustitución de rejillas en bocas de tormenta en Avenida Patria ente Avila Camacho y Real Acueducto, en Avenida Tepeyac entre Manuel J. Clouthier y limite municipal, lateral Periférico en su cruce con Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1439734.18 | Zapopan Centro | José Jaime | Camarena | Correa | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. | FCO110711N24 | 1439734.18 | - | 15 PZAS | 95982.2787 | Directos | 102366 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zw1yecqkvkotkuus5vu2/159-2016.pdf | -
160 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-160-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Centro tramo 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 998750.24 | Zapopan Centro | Luis Armando | Linares | Cacho | Urbanizadora y Constructora Roal, S.A. de C.V. | URC160310857 | 998750.24 | 998750.23 | 5,625 M2 | 177.5556 | Directos | 17598 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/089ufkzgtxogukm8d0qm/CONTRATO_160_2016.pdf | -
161 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-161-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Centro tramo 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 999587.49 | Zapopan Centro | Orlando | Hijar | Casillas | Constructora y Urbanizadora Ceda, S.A. de C.V. | CUC121107NV2 | 999587.49 | 999587.48 | 5,612 M2 | 178.1161 | Directos | 18966 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/e58fst2wrnbgdadxwrgu/CONTRATO_161_2016.pdf | -
162 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-162-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Sur tramo 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1000115.36 | Zapopan Centro | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 1000115.36 | 999274.61 | 5,721 M2 | 174.8148 | Directos | 18521 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jtgknoklljdnumlm1bfx/162-2016.pdf | -
163 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-163-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Sur Poniente tramo 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1001250.87 | Zapopan Centro | Regino | Ruiz del Campo | Medina | Regino Ruiz del Campo Medina | RUMR771116UA8 | 1001250.87 | 1001250.87 | 5,725 M2 | 174.891 | Directos | 19422 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oqvm1xhot3ujqc5gppqp/CONTRATO_163_2016.pdf | -
164 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-164-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Sur Poniente tramo 2, municipio de Zapopan, Jalsico | Ramo 33 (Fortamun) | 1002128.72 | Zapopan Centro | Carlos Ignacio | Curiel | Dueñas | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. | CCE130723IR7 | 1002128.72 | 1002059.85 | 5,731 M2 | 174.8611 | Directos | 19523 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ismoxqh1xchsgbkqa0tp/164-2016.pdf | -
165 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Poniente tramo 1, municipio de Zapopan, Jalsico | Ramo 33 (Fortamun) | 997115.6 | Zapopan Centro | Antonio | Chávez | Navarro | Constructora Industrial Chávez S.A. de C.V. | CIC960718BW4 | 997115.6 | - | 5,645 M2 | 176.637 | Directos | 22538 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iypz4xyddrrikkiqcydt/CONTRATO_165_2016.pdf | -
166 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-166-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Poniente tramo 2, municipio de Zapopan, Jalsico | Ramo 33 (Fortamun) | 1003154.53 | Zapopan Centro | Raquel | Chávez | Navarro | Asfaltos Selectos de Ocotlán, S.A. de C.V. | ASO080408GY0 | 1003154.53 | 1003154.53 | 5,733 M2 | 174.979 | Directos | 21065 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gfbraue6kcv4mcgzp4ct/CONTRATO_166_2016.pdf | -
167 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-167-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Norponiente tramo 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 990472.15 | Zapopan Centro | Guillermo Emmanuel | Lara | Ochoa | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. | AGC070223J95 | 990472.15 | 990425.96 | 5,614 M2 | 176.429 | Directos | 23124 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/w8cirbwef00fnefxzob2/167-2016.pdf | -
168 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-168-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Norponiente tramo 2, municipio de Zapopan, Jalsico | Ramo 33 (Fortamun) | 988477.86 | Zapopan Centro | Aurora Lucia | Brenez | Garnica | Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | KUC070424344 | 988477.86 | 987447.92 | 5,591 M2 | 176.798 | Directos | 22365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/inpiuc4lamyxt4jpunbh/168-2016.pdf | -
169 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016 | 2016-09-02 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Norte tramo 1, municipio de Zapopan, Jalsico | Ramo 33 (Fortamun) | 996236.89 | Zapopan Centro | Carlos Felipe | Vázquez | Guerra | Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A. de C.V. | UVG841211G22 | 996236.89 | 996236.88 | 5,608 M2 | 177.6457 | Directos | 20165 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-05 | 2016-10-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gbic074llmgf17jvlxcl/169-2016.pdf | -
170 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-170-2016 | 2016-09-23 | Trabajos complementarios de infraestructura eléctrica y de alumbrado público, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1492750.23 | Zapopan Centro | Pia Lorena | Buenrostro | Ahued | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | BCO070129512 | 1492750.23 | 1492750.23 | 584 ML | 2556.0792 | Directos | 18652 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-09-26 | 2016-12-15 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2rxyogyffdy3aeev8pv5/170-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
171 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-171-2016 | 2016-09-09 | Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el Municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1480115.18 | Zapopan Centro | Omar | Mora | Montes de Oca | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | DCO130215C16 | 1480115.18 | 1468209.45 | 3,100 M2 | 477.4565 | Directos | 16845 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-09-11 | 2016-11-15 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/171-16.pdf
172 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SIS-AD-172-2016 | 2016-09-09 | Programación e implementación de sistema informático para la programación, contratación, control y seguimiento de ejecución de obra, elaboración de estimaciones y padrón de contratistas del Municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 435640.37 | N/A | Víctor Martín | López | Santos | Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. | DVI0903301U3 | 435640.37 | 435640.36 | 1 PARTIDA | 435640.37 | Directos | 685 | N/A | Concluida | 2016-09-11 | 2016-11-15 | Lic. Sandra Patricia | Sánchez | Valdéz | - | -
173 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016 | 2016-12-22 | Rehabilitación de la instalación eléctrica, iluminación y alumbrado público en el mercado municipal de Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 8929443.71 | Atemajac | Amalia | Moreno | Maldonado | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. | GCM020226F28 | 8929443.71 | 8929443.71 | 9,461.16 M2 | 943.8001 | Directos | 12833 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-23 | 2017-03-22 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
174 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | 2016-12-22 | Rehabilitación de la red hidrosanitaria, instalación de la red contra incendio, obra civil, elevador y acabados en el mercado municipal de Atemajac, municipio de Zapopan , Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 10276943.06 | Atemajac | Leobardo | Preciado | Zepeda | Consorcio Constructor Adobes, S. A. de C. V. | CCA971126QC9 | 10276943.06 | 10276943.02 | 9,461.16 M3 | 1086.2244 | Directos | 12833 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-23 | 2017-03-22 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla | - | -
175 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-DP-LP-175-2016 | 2016-12-22 | Sustitución de rejillas de bocas de tormenta en diferentes vialidades del municipio. | Ramo 33 (Fortamun) | 2998448.3 | Varias colonias del Municipio | José Omar | Fernández | Vázquez | José Omar Fernández Vázquez | FEVO740619686 | 2998448.3 | 2655157.6 | 254 M2 | 11804.9146 | Directos | 122366 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-23 | 2017-04-21 | Ing. José Federico | Luna | González | - | -
176 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-ID-LP-176-2016 | 2016-12-22 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 7420078.38 | Colonia Miramar | José Antonio | Álvarez | Garcia | Urcoma 1970, S.A. de C.V. | UMN160125869 | 7420078.38 | 9034232.75 | 13,099.16 M2 | 566.4545 | Directos | 3881 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-23 | 2017-03-22 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wgtfgf0n8cxrmkev5ib7/CONTRATO_176_2016.pdf | -
177 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016 | 2016-12-22 | Rehabilitación de las Instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Paseos del Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 8768312.92 | Colonia Paseos del Briseño | Francisco Javier | Diaz | Ruiz | Constructora Diru, S.A. de C.V. | CDI950714B79 | 8768312.92 | 10697341.04 | 16194.34 | 541.4431 | Directos | 2896 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-23 | 2017-03-22 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/snopnvcsktgcn5hyt5at/CONTRATO_177_2016.pdf | -
178 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | 2016-12-22 | Rehabilitación de las Instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 7913055.8 | Colonia San Juan de Ocotán | Eduardo | Romero | Lugo | RS Obras y Servicios S.A. de C.V. | ROS120904PV9 | 7913055.8 | 10234237.61 | 8,180.41 M2 | 967.3178 | Directos | 12652 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-23 | 2017-02-28 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | -
179 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-MOV-LP-179-2016 | 2016-12-22 | Construcción de cruceros seguros, incluye señaletica horizontal y vertical, acceso universal en esquinas,semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros, zona 1 del Municipio de Zapopan, Jallisco | Municipal | 3582511.3 | Varias colonias del Municipio | José Omar | Fernández | Vázquez | José Omar Fernández Vázquez | FEVO740619686 | 3582511.3 | 3223239.99 | 1,718 M2 | 2085.2802 | Directos | 220690 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-23 | 2017-04-21 | Ing. José Federico | Luna | González | - | -
180 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-MOV-LP-180-2016 | 2016-12-22 | Construcción de cruceros seguros, incluye señaletica horizontal y vertical, acceso universal en esquinas,semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros, zona 2 del Municipio de Zapopan, Jallisco | Municipal | 4703307.23 | Varias colonias del Municipio | José Jaime | Camarena | Correa | Firmitas Constructa, S.A de C.V. | FCO110711N24 | 4703307.23 | 4606639.96 | 2,265 M2 | 2076.3045 | Directos | 284788 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-23 | 2017-04-21 | Ing. José Federico | Luna | González | - | -
181 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2016 | 2016-10-10 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Norte tramo 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1494945.36 | Zapopan Centro | RAFAEL AUGUSTO | CABALLERO | QUIRARTE | PROYECTOS ARQUITECTONICOS TRIANGULO, S.A. DE C.V. | PAT110331HH0 | 1494945.36 | 1494945.07 | 249 M3 | 6003.7966 | Directos | 156300 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-11 | 2016-12-06 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/181-16.pdf
182 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-182-2016 | 2016-10-07 | Rehabilitación de machuelos de concreto hidráulico en la Av. Juan Gil Preciado, tramo 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1498832.34 | Zapopan Centro | ENRIQUE | LUGO | IBARRA | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | LIC0208141P8 | 1498832.34 | 1498786.94 | 4,153 ML | 360.9035 | Directos | 121200 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-10 | 2016-12-08 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/182-16.pdf
183 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-183-2016 | 2016-10-07 | Rehabilitación de machuelos de concreto hidráulico en la Av. Juan Gil Preciado, tramo 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1492150.48 | Zapopan Centro | ARTURO | SARMIENTO | SANCHEZ | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | CON020208696 | 1492150.48 | 1492126.81 | 4,153 ML | 359.2946 | Directos | 121200 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-10 | 2016-12-08 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | - | -
184 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016 | 2016-10-10 | Construcción de colector pluvial en el camino al Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1478083.67 | Colonia Bajío | EDUARDO | ROMERO | LUGO | RS OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | ROS120904PV9 | 1478083.67 | 1413104.22 | 231 ML | 6398.6306 | Directos | 1850 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-11 | 2016-11-04 | Ing. Jacob | Tejeda | Álvarez | - | -
185 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-185-2016 | 2016-10-10 | Proyecto ejecutivo de la renovación y ampliación del Museo de Arte de Zapopan, ubicado en el Andador 20 de Noviembre y la calle 28 de Enero, en la cabecera municipal, de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 986034.8 | Colonia Centro | ENRIQUE FRANCISCO | TOUSSAINT | OCHOA | GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y ORENDAIN SC | GAT920520R72 | 986034.8 | 986034.79 | 1 PZA | 986034.8 | No aplica | No aplica | N/A | Concluida | 2016-10-11 | 2017-01-15 | Arq. José Antonio | García | López | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/185-16.pdf
186 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DP-AD-186-2016 | 2016-10-10 | Solución Pluvial en Tesistán (colector pluvial de 36" y bocas de tormenta) en la calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Ramo 33 (Fortamun) | 1479766.1 | Localidad de Tesistán | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 1479766.1 | 1473936.67 | 222 ML | 6665.6131 | Directos | 2460 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-11 | 2016-11-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
187 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-187-2016 | 2016-10-21 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta y sustitución de losas de concreto en el plantel educativo Gustavo Diaz Ordaz, clave 14EPR1473U, colonia Gustavo Diaz Ordaz, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 998756.32 | Col. Gustavo Diaz Ordaz | AARON | AMARAL | LOPEZ | GLOBAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | GCC1102098R8 | 998756.32 | 960346.68 | 684 M2 | 1460.1701 | Directos | 1140 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-24 | 2016-12-22 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/187-16.pdf
188 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-R23-IM-LP-188-2016 | 2016-11-30 | Construcción de la primera etapa del centro comunitario, Centro de Emprendimiento, en Miramar, frente 1. | Federal | 18435309.59 | Colonia Miramar | Luis German | Delgadillo | Alcazar | Axioma Proyectos e Ingeniería, S. A. de C. V. | APE111122MI0 | 18435309.59 | 18435309.59 | 1,601 M2 | 11514.8717 | Directos | 4790 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
189 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-R23-IM-LP-189-2016 | 2016-11-30 | Construcción de la primera etapa del centro comunitario, Centro de Emprendimiento, en Miramar, frente 2. | Federal | 4817658.48 | Colonia Miramar | Gustavo Alejandro | Ledezma | Cervantes | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. | EPR131016I71 | 4817658.48 | 4817658.48 | 4,215 M2 | 1142.9795 | Directos | 4790 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zco6nm3d2u3nrhw0yvfe/189-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
190 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016 | 2016-11-30 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rizo Ayala, incluye: red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento horizontal y vertical, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 2963838.41 | Colonia La Martinica | Blanca Estela | Moreno | Lemus | Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. | EPC7107236R1 | 2963838.41 | 3519253.62 | 1,440 M2 | 2058.2211 | Directos | 1840 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Ing. José Federico | Luna | González | - | -
191 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016 | 2016-11-30 | Reencarpetamiento de vialidad Calle Pípila con concreto hidráulico desde la Calle Felipe Ángeles a la Calle Rizo Ayala, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco | Federal | 9700078.76 | Colonia La Martinica | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto S.A. de C.V. | GUN880613NY1 | 9700078.76 | - | 6,183 M2 | 1568.8305 | Directos | 1840 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Ing. José Federico | Luna | González | - | -
192 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016 | 2016-11-30 | Reencarpetamiento de vialidad con concreto hidráulico Calle González Gallo desde la Av. Prolongación Federalismo al andador Rosario Guadalupe, incluye: guarniciones, banquetas, renivelaciones de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 9006202.97 | Colonia Parque del Auditorio | José | Plascencia | Casillas | PyP Constructora, S.A. de C.V. | PPC980828SY4 | 9006202.97 | 9889999.99 | 5,521 M2 | 1631.263 | Directos | 2460 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Ing. José Federico | Luna | González | - | -
193 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016 | 2016-11-30 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico en calle Ingeniero Alberto Mora López, desde la calle Elote a Carretera a Saltillo, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y red de alumbrado público, zona las Mesas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 1879618.12 | Colonia Mesa Colorada Oriente | Erick | Villaseñor | Gutiérrez | Pixide Constructora, S.A. de C.V. | PCO140829425 | 1879618.12 | 1879618.12 | 898 M2 | 2093.1159 | Directos | 1450 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
194 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | 2016-11-30 | Construcción de la celda V y primera fase del equipamiento de la planta de separación y alta compactación para el relleno sanitario Picachos del municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 53876349.59 | Relleno Sanitario de Picachos | Héctor | Gaytán | Galicia | Secoi Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. | SCS1301173MA | 53876349.59 | 53876349.59 | 47,361.07 M2 | 1137.5661 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/di6bzezgmg91va87eivl/194-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
195 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-FC-IS-LP-195-2016 | 2016-12-22 | Rehabilitación de Cruz Verde Federalismo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 4495293.74 | Colonia Auditorio | Luis Armando | Linares | Cacho | Urbanizadora y Constructora Roal, S.A. de C.V. | URC160310857 | 4495293.74 | 3919999.96 | 417.4 M2 | 10769.7502 | Directos | 242366 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-23 | 2017-03-22 | Arq. Claudio Manuel | Gomez | Ortiz | - | -
196 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CR-IM-LP-196-2016 | 2016-12-22 | Construcción del Centro Cultural en Villa de Guadalupe. | Estatal | 14395555.26 | Colonia Villa de Guadalupe | José Antonio | Álvarez | García | Urcoma 1970, S.A. de C.V. | UMN160125869 | 14395555.26 | 14395555.26 | 767.32 M2 | 18760.8237 | Directos | 84152 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-23 | 2017-04-21 | Arq. Claudio Manuel | Gomez | Ortiz | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
198 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI‐MUN‐PP‐EP‐CI‐198‐2016 | 2016-12-23 | Mejoramiento de la imagen urbana de la plaza pública de localidad de Tesistán municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 8110239.25 | Localidad de Tesistán | Amalia | Moreno | Maldonado | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. | GCM020226F28 | 8110239.25 | 6404010.63 | 3,642.95 M2 | 2226.2834 | Directos | 39269 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-26 | 2017-04-06 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
199 | 2016 | Licitación Pública | DOPI‐MUN‐PP‐IS‐LP‐199‐2016 | 2017-01-19 | Construcción de la cruz verde Villa de Guadalupe, en la zona de las mesas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 28125202.05 | Zona de Las Mesas | Ernesto | Olivares | Álvarez | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. | SMJ090317FS9 | 28125202.05 | 28125202.16 | 1,200 M2 | 23437.6684 | Directos | 92780 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-01-20 | 2017-05-19 | Arq. Claudio Manuel | Gomez | Ortiz | - | -
200 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-ID-CI-200-2016 | 2016-12-23 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 6502584.67 | Colonia Lomas de Tabachines | Carlos Alberto | Villaseñor | Núñez | MTQ de México, S.A. de C.V. | MME011214IV5 | 6502584.67 | 6502583.05 | 9,522.21 M2 | 682.8861 | Directos | 26544 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-03-26 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/flvjdtq7tf9dccik3hsn/200-2016.pdf | -
201 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-201-2016 | 2016-12-23 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 7474586.25 | Colonia Santa Maria del Pueblito | Juan José | Gutiérrez | Contreras | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | RCO130920JX9 | 7474586.25 | 7471586.25 | 5,960 M2 | 1254.1252 | Directos | 19865 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-04-25 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6sgvyj4r4cipirquzcwe/201-2016.pdf | -
202 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-202-2016 | 2017-01-19 | Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial del Andador 20 de Noviembre en el Centro de Zapopan, Jalisco. | Estatal Consejo Metropolitano | 16710004.48 | Zapopan Centro | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 16710004.48 | 16710004.48 | 8,833 M2 | 1891.77 | Directos | 643192 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-01-20 | 2017-04-09 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qdwrkmr707ildulyndxz/202-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
203 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-203-2016 | 2017-01-19 | Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de laterales de Av. Aviación, del tramo de Juan Gil Preciado a Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco. | Estatal Consejo Metropolitano | 12580210.39 | Col. Nuevo México | Felipe Daniel | Nuñez | Hernández | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. | GCF8504255B8 | 12580210.39 | 12579835.46 | 8,401 M2 | 1497.4658 | Directos | 174914 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-01-20 | 2017-04-09 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gikyyzyhgvrg9nkxuoh2/203-2016.pdf | -
204 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-204-2016 | 2017-01-19 | Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de Av. Aviación, del tramo del Ingreso de Base Aérea No. 2 a Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco. | Estatal Consejo Metropolitano | 44287096.67 | Col. Nuevo México | Andrés Eduardo | Aceves | Castañeda | Secri Constructora, S.A. de C.V. | SCO100609EVA | 44287096.67 | 52943732.57 | 30,276 M2 | 1462.779 | Directos | 174914 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-01-20 | 2017-04-09 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hfwvviinxg0nxl99h3rb/204-2016.pdf | -
205 | 2016 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016 | 2017-01-19 | Renovación urbana de área habitacional de lateral Poniente de Periférico, de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a Calle 5 de Mayo (incluye puente peatonal sobre Periférico), para la interconexión comercial a Calle 5 de Mayo, Andares, Av. Aviación, Zona Real y Av. Vallarta, en Zapopan, Jalisco. | Estatal Consejo Metropolitano | 18744083.59 | Col. San Juan de Ocotán | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | CDB0506068Z4 | 18744083.59 | 18744083.59 | 14,220 M2 | 1318.1493 | Directos | 145782 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-01-20 | 2017-04-09 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sm42srvyhk9oabznau1n/205-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
206 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-206-2016 | 2016-12-23 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 7998190.21 | Colonia Miguel de la Madrid | Apolinar | Gómez | Alonso | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. | ETT9302049B2 | 7998190.21 | 7808041.35 | 10,786 M2 | 741.5344 | Directos | 21536 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-04-25 | Ing. José Federico | Luna | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fop1lleg8bkbahqdcisx/206-2016.pdf | -
207 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-207-2016 | 2016-12-23 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 7900442.76 | Colonia Villa de Guadalupe | Leobardo | Preciado | Zepeda | Consorcio Constructor Adobes, S. A. de C. V. | CCA971126QC9 | 7900442.76 | 7900442.76 | 4,585 M2 | 1723.1064 | Directos | 12558 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-26 | 2017-04-25 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hx6jjzyrpo4esqq28ydx/207-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
208 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-208-2016 | 2016-12-23 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 7996437.36 | Colonia Santa Margarita | David | Hernández | Flores | Constructora San Sebastián, S.A. de C.V. | CSS8303089S9 | 7996437.36 | 7996433.51 | 12,433 M2 | 643.1623 | Directos | 38995 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-04-25 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/21oyztxkvq5km6yiwrgk/208-2016.pdf | -
209 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-209-2016 | 2016-12-23 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45 y jardinería, en la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 5570941.08 | Colonia Constitución | Jorge Alfredo | Ochoa | González | Aedificant, S.A. de C.V. | AED890925181 | 5570941.08 | 5406897.19 | 3,911.58 M2 | 1424.2176 | Directos | 98745 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-01-27 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/duywrwty1ba7gwhhbnks/209-2016.pdf | -
210 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-210-2016 | 2016-12-23 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, alcantarillado sanitario, alumbrado público, banquetas, señalamiento vertical y horizontal, de la Prol. Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 7995338.87 | Colonia Belenes Norte | Elvia Alejandra | Torres | Villa | Procourza, S.A. de C.V. | PRO0205208F2 | 7995338.87 | 7431016.53 | 6,300 M2 | 1269.1014 | Directos | 31566 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-03-26 | Ing.Carlos Manuel | Bautista | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8rxxh5qxhjq54gqqpfti/210-2016.pdf | -
211 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | 2016-12-23 | Construcción de línea de agua potable, drenaje sanitario, preparación para instalaciones de Telmex y CFE, pozos de absorción, en la Glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 2591650.55 | Colonia Constitución | Rosalba Edilia | Sandoval | Huizar | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. | ISM0112209Y5 | 2591650.55 | 2529130.69 | 671.12 ML | 3861.6798 | Directos | 2569 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-01-25 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ll13reskftuurxjtwfe9/211-2016.pdf | -
212 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-AP-AD-212-2016 | 2016-10-10 | Construcción de linea de agua potable, drenaje sanitario y linea de alejamiento en la calle La grana y calle Rastro, en la colonia San Isidro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1498750.44 | Colonia San Isidro | HECTOR DAVID | ROBLES | ROBLES | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V. | EDS001103AJ2 | 1498750.44 | 945921.83 | 132 ML | 11354.17 | Directos | 865 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-11 | 2016-11-24 | Arq. Claudio Manuel | Gómez | Ortiz | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/212-16.pdf
213 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016 | 2016-10-04 | Suministro e instalación de piso de danza flotado de duela de Maple en el escenario del auditorio del Centro Cultural Constitución, ,municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 932552.22 | Colonia Constitución | NORMA FABIOLA | RODRIGUEZ | CASTILLO | PARED URBANA, S.A. DE C.V. | PUR071001L23 | 932552.22 | 922144.73 | 426 M2 | 2189.0897 | Directos | 350 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-05 | 2016-11-03 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jchdgwnqqtyzyu7bablq/213-2016.pdf | -
214 | 2016 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-HAB-PAV-CI-214-2016 | 2016-12-13 | Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Casiano Torres Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Hábitat 2016 | 6282745.28 | Colonia Vista Hermosa | Miguel Ángel | Romero | Lugo | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. | OCC940714PB0 | 6282745.28 | 5968941.31 | 3,200 M2 | 1963.3579 | Directos | 1255 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-14 | 2016-12-31 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lxnt6ckcsnf9gflulrsp/214-2016.pdf | -
215 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2016 | 2016-10-14 | Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2016, segunda etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1350125.87 | Zapopan Centro | LUIS ERNESTO | GONZALEZ | LOZANO | TOSCANA INGENIERIA, S. A. DE C.V. | TIN04100824A | 1350125.87 | 1350125.863 | 796,102 M2 | 1.6959 | No aplica | No aplica | N/A | Concluida | 2016-10-17 | 2016-12-31 | Ing. Rafael | Neri | Jacobo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/x3l2kingira9mo366n1z/215-2016.pdf | -
216 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-216-2016 | 2016-10-31 | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Norte, tramo 3, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1492596.99 | Zapopan Centro | ESPERANZA | CORONA | JUAREZ | GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ISA071206P64 | 1492596.99 | - | 8,510 M2 | 175.3933 | Directos | 215000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-01 | 2016-12-30 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zfro43z9ybvmrecnuw3h/216-2016.pdf | -
217 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016 | 2016-10-14 | Construcción de modulo de sanitarios, en el Panteón de Santa Ana Tepetitlan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 950216.14 | Santa Ana Tepetitlán | RAFAEL | OROZCO | MARTINEZ | CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CCO020123366 | 950216.14 | 866232.48 | 115 M2 | 8262.749 | Directos | 24800 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-17 | 2016-12-10 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/5klqirddlczpqp2z44ta/217-2016.pdf | -
218 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-218-2016 | 2016-10-21 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle La Grana y calle Rastro, en la colonia San Isidro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1494567.16 | Colonia San Isidro | SALVADOR | CASTRO | GUZMAN | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V. | GCG041213LZ9 | 1494567.16 | 1394409.24 | 1,010 M2 | 1479.7695 | Directos | 655 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-24 | 2016-12-22 | Arq. Claudio Manuel | Gómez | Ortiz | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/218-16.pdf
219 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DP-AD-219-2016 | 2016-10-10 | Solución Pluvial en Tesistán (colector pluvial de 36" y bocas de tormenta) en la calle Jalisco, Hidalgo, Puebla, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Ramo 33 (Fortamun) | 1421736.05 | Localidad de Tesistán | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 1421736.05 | 1415826.74 | 5,752 ML | 247.1725 | Directos | 2460 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-11 | 2016-11-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pdm4isnh9ybimfs5ccig/219-2016.pdf | -
220 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016 | 2016-10-04 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta, pozos de filtración, cancelería y albañilería en el CRI ubicado en Av. Laureles, colonia Unidad Fovissste; Pintura y aplanados en el aula del CDI No. 3, ubicado en Av, Laureles, colonia Unidad Fovissste; Suministro y colocación de lona, colocación de ladrillo de azotea e impermeabilización en el área de consultorios y albañilería en el CEMAM, ubicado en la calle cerrada Santa Laura, colonia Santa Margarita Primera Sección, muncipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1495360.54 | Colonia Unidad Fovissste y Colonia Santa Margarita I sección | JOSE ANTONIO | ALVAREZ | ZULOAGA | GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | GDA150928286 | 1495360.54 | 1386488.53 | 1,035 M2 | 1444.7928 | Directos | 1560 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-05 | 2016-11-30 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/220-16.pdf
221 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016 | 2016-11-11 | Pavimentación con concreto asfáltico en el paso inferior de Periférico Norte Manuel Gomez Morín en su cruce con la Av. Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1358863.01 | Colonia La Arboleda | JESUS DAVID | GARZA | GARCIA | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 1358863.01 | 1284582.6 | 3,033 M2 | 448.0261 | Directos | 368954 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-14 | 2016-12-22 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cc8etkdaey3hq5lkdrp0/221-2016.pdf | -
222 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-222-2016 | 2016-10-07 | Construccion y rehabilitación de guarniciones, banquetas, obra complementaria en camellones en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Municipal | 1447543.87 | Zapopan Centro | ESTEBAN | PEREZ | MUÑOZ | GRUPO PG CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V. | GPC110927671 | 1447543.87 | 1447542.26 | 2,130 M2 | 679.5981 | Directos | 153800 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-08 | 2016-12-10 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mv4zykmq7vcveud7west/222-2016.pdf | -
223 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-223-2016 | 2016-10-31 | Construcción de banquetas y guarniciones en la calle La Grana y calle Rastro, en la colonia San Isidro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 650250.36 | Colonia San Isidro | ANGELICA | VALDERRAMA | CASTRO | GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. | GVC1101316W5 | 650250.36 | - | 822 M2 | 791.0588 | Directos | 564 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-01 | 2016-12-15 | Arq. Claudio Manuel | Gómez | Ortiz | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/223-16.pdf
225 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IM-CI-225-2016 | 2016-12-23 | Rehabilitación de la Unidad Administrativa Las Águilas (cubierta, pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, nave central, impermeabilización, accesibilidad, baños, puertas de acceso principal) Frente 2 | Ramo 33 (Fortamun) | 2484449.75 | Colonia Las Aguilas | Edgardo | Zúñiga | Beristaín | Proyección Integral Zure, S.A. de C.V. | PIZ070717DX6 | 2484449.75 | 2484449.75 | 2,982.85 M2 | 832.9114 | Directos | 985622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-03-26 | Arq. Claudio Manuel | Gómez | Ortiz | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/225-16.pdf
226 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-MOV-CI-226-2016 | 2016-12-23 | Rehabilitación de ciclovía Santa Margarita e iluminación, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 3949999.31 | Colonia Santa Margarita | Bernardo | Saenz | Barba | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | GEM070112PX8 | 3949999.31 | 3782206.73 | 6,380 M2 | 619.1221 | Directos | 25633 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-03-26 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kmpqqt1n71xhbvco7kre/226-2016.pdf | -
227 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227-2016 | 2016-12-02 | Estudios y proyecto ejecutivo para estructuras de regulación hidráulica; Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2016, tercera etapa, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1199639.4 | Varias colonias del Municipio | VICTOR MARTIN | LOPEZ | SANTOS | CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V. | CCI020411HS5 | 1199639.4 | 1199639.1 | 1 ESTUDIO | 1199639.4 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-05 | 2017-05-04 | Ing. Pablo | Gutiérrez | Hernández | - | -
228 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016 | 2016-12-23 | Perforación y equipamiento de pozo en la localidad de Los Patios, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 6196741.58 | Localidad Los Patios | Karla Mariana | Méndez | Rodríguez | Grupo la Fuente, S.A. de C.V. | GFU021009BC1 | 6196741.58 | 5433398.63 | 1 PIEZA | 6196741.58 | Directos | 39 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-04-25 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/eijowcrd0rr8jjddo9vg/228-2016.pdf | -
229 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016 | 2016-12-23 | Construcción de línea de conducción de agua potable de 3" de tubería galvanizada, en la localidad San José, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 3453426.13 | Localidad San José | José Antonio | Álvarez | García | Urcoma 1970, S.A. de C.V. | UMN160125869 | 3453426.13 | 3452187.05 | 3,200 ML | 1079.1957 | Directos | 71 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-04-25 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8hgkcwvmyqymuneiqugs/229-2016.pdf | -
230 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-AP-CI-230-2016 | 2016-12-23 | Construcción de línea de agua potable en la Carretera a San Esteban de Carretera a Saltillo a calle Norte, en la localidad de San Isidro, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1996402.43 | Localidad San Isidro | Ernesto | Zamora | Corona | Keops Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. | KIC040617JIA | 1996402.43 | 1915991.22 | 733 ML | 2723.605 | Directos | 1446 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-03-26 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qfrmvravtyyb60fek9fz/230-2016.pdf | -
231 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-AP-CI-231-2016 | 2016-12-23 | Construcción de la primera etapa de línea de agua potable en la colonia Colinas del Rio, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 3589467.88 | Colonia Colinas del Rio | Adalberto | Medina | Morales | Urdem, S.A. de C.V. | URD130830U21 | 3589467.88 | 3589467.88 | 2,918 ML | 1230.1124 | Directos | 125 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-04-25 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dceabvtfidihbqcmbkb0/231-2016.pdf | -
232 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 | 2016-12-23 | Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, en la calle Abel Salgado, de Carretera a Saltillo a calle Ojo de Agua, en la colonia Agua Fría, municipio de Zapopan Jalisco, frente 1. | Ramo 33 (Coplademun) | 3867999.72 | Colonia Agua Fria | Edwin | Aguiar | Escatel | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | MUR090325P33 | 3867999.72 | 3867999.19 | 1,921.33 M2 | 2013.1886 | Directos | 104 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-05-25 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vccej5o1m0cr77l2xvej/232-2016.pdf | -
233 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 | 2016-12-23 | Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, en la calle Abel Salgado, de Carretera a Saltillo a calle Ojo de Agua, en la colonia Agua Fría, municipio de Zapopan Jalisco, frente 2. | Ramo 33 (Coplademun) | 3638106.52 | Colonia Agua Fria | Clarissa Gabriela | Valdez | Manjarrez | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | TGE101215JI6 | 3638106.52 | 3456232.42 | 1,754.05 M2 | 2074.1179 | Directos | 104 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-05-25 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wvrokgx0bo6ajo8x8cqy/233-2016.pdf | -
234 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-234-2016 | 2016-10-31 | Señalización vertical y horizontal en diferentes obras del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Ramo 33 (Fortamun) | 1342102.7 | Zapopan Centro | HUGO RAFAEL | CABRERA | ORTINEZ | HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | CAOH671024T38 | 1342102.7 | 1342101.02 | 1 LOTE | 1342102.7 | Directos | 265840 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-01 | 2016-12-31 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jbbfiz21cz4l313531of/234-2016.pdf | -
235 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016 | 2016-10-21 | Construcción de caseta de vigilancia en el parque Metropolitano, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 915870.14 | Colonia Camichines Vallarta | HIRAM | SANCHEZ | LUGO | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | CUR130430U59 | 915870.14 | 915772.69 | 96 M2 | 9540.314 | Directos | 25830 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-24 | 2016-11-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3dtct7wlvtmigwrzaexj/235-2016.pdf | -
236 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-236-2016 | 2016-10-21 | Estudios de impacto ambiental, diagnostico de impacto vial y estudio de impacto urbano, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 556069.2 | Zapopan Centro | JUAN RAMON | RAMIREZ | ALATORRE | QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | QGE080213988 | 556069.2 | 556069.19 | 1 ESTUDIO | 556069.2 | No aplica | No aplica | N/A | Concluida | 2016-10-24 | 2016-12-31 | Ing. Martín | Laguna | Salazar | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wdnywawmwowggjmfdkem/236-2016.pdf | -
237 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-237-2016 | 2016-10-21 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica en la Av. D, colonia El Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 1. | Ramo 33 (Fortamun) | 1480216.87 | Colonia El Tigre II | JOSE SERGIO | CARMONA | RUVALCABA | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | QCP1307172S6 | 1480216.87 | 1476419.88 | 796 M2 | 1859.5689 | Directos | 365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-24 | 2016-12-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/237-16.pdf
238 | 2016 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-238-2016 | 2016-12-23 | Pavimentación con empedrado zampeado en la calle Mármol, de calle Cantera al arroyo y calle Obsidiana, de calle Opalo a calle Coral, en la colonia Pedregal de Zapopan (Loma el Pedregal), en Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Coplademun) | 2216780.09 | Colonia Loma el Pedregal | Hugo Armando | Prieto | Jiménez | Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. | CRP870708I62 | 2216780.09 | 2216780.04 | 1,502.75 M2 | 1475.149 | Directos | 202 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-26 | 2017-05-25 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tzdll1kqd2d7zbtj2h5h/238-2016.pdf | -
239 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016 | 2016-10-14 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en el Jardín de Niños Maria Trinidad Martínez Yañez, clave CT14DJN1601J, colonia Villas Perisur, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 315620.48 | Col. Villas Perisur | GUILLERMO ALBERTO | RODRIGUEZ | ALLENDE | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V. | GCM121112J86 | 315620.48 | 271638.52 | 263 M2 | 1200.0779 | Directos | 386 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-17 | 2016-11-30 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7xqafoxjmzhyx9hxxgnz/239-2016.pdf | -
240 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IU-AD-240-2016 | 2016-11-18 | Primera etapa de la renovación de imagen urbana en la localidad de Tesistan, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1495635.47 | Localidad de Tesistán | ALEJANDRO LUIS | VAIDOVITS | SCHNURER | PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PME930817EV7 | 1495635.47 | 681688.62 | 3,000 M2 | 498.5452 | Directos | 62891 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-22 | 2017-01-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ymcqkyqvlrtgyamc4nnh/240-2016.pdf | -
241 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016 | 2016-10-28 | Rehabiitación de instalación eléctrica e hidrosanitaria, estructura de protección de rayos ultravioleta y albañilería en el Centro de Desarrollo Infantil del Dif No. 1 Carmen Arce Zuno, ubicado en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1276850.24 | Col. Constitución | OSCAR LUIS | CHAVEZ | GONZALEZ | EURO TRADE, S.A. DE C.V. | ETR070417NS8 | 1276850.24 | 933415.83 | 343 M2 | 3722.5955 | Directos | 338 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-31 | 2016-12-31 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rgiywqk1emew15bzb8hk/241-2016.pdf | -
242 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-242-2016 | 2016-10-28 | Rehabilitación de carpintería, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, estructuras de protección de rayos ultravioleta, pisos, juegos infantiles, herrería y albañilería en el Centro de Desarrollo Infantil del Dif No. 2 Pablo Casals, ubicado en la colonia Valle de Atemajac; Rehabilitación de instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, herrería, albañilería, pisos en el Centro de Desarrollo Infantil del Dif No. 9 Villa de Guadalupe, ubicado en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1510250.48 | Col. Valle de Atemajac y Col. Villa de Guadalupe | ORLANDO | HIJAR | CASILLAS | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDA, S.A. DE C.V. | CUC121107NV2 | 1510250.48 | 1420747.79 | 4,053 M2 | 372.6253 | Directos | 676 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-31 | 2016-12-31 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gyvnz5bv0vm3ej9amu1x/242-2016.pdf | -
243 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-243-2016 | 2016-10-28 | Rehabilitación de carpintería, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, estructuras de protección de rayos ultravioleta, pisos, construcción de aulas y albañilería en el Centro de Desarrollo Infantil del Dif No. 5 El Colli, ubicado en la colonia El Colli y en el Centro de Desarrollo Infantil del Dif No. 6 Tabachines, ubicado en la colonia Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1368256.1 | Col. El Colli y Col. Tabachines | EDUARDO | PLASCENCIA | MACIAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 1368256.1 | 1365596.04 | 1,519 M2 | 900.7611 | Directos | 687 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-31 | 2016-12-31 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/243-16.pdf
244 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016 | 2016-10-28 | Construcción de muro perimetral y herrería en el Centro de Atención Infantil Comunitario del Dif No. 2 Santa Ana Tepetitlán, ubicado en la colonia Santa Ana Tepetitlán y en el Centro de Atención Infantil Comunitario del Dif No 1 La Higuera, ubicado en la colonia La Higuera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1495678.36 | Col. Santa Ana Tepetitlán y Col. La Higuera | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 1495678.36 | 1449274.96 | 148 ML | 10105.9349 | Directos | 714 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-10-31 | 2016-12-31 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7ublbz5ucapvrfrfjl6l/244-2016.pdf | -
245 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016 | 2016-11-18 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señaletica horizontal de la calle Jacarandas de Pablo Neruda a Paseo Loma Larga, en la colonia Colinas de San Javier, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1538300.1 | Col. Colinas de San Javier | JOEL | ZULOAGA | ACEVES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TSC100210E48 | 1538300.1 | 1254966.63 | 3,244 M2 | 474.1986 | Directos | 6453 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-21 | 2016-12-25 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/245-16.pdf
246 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EM-AD-246-2016 | 2016-10-31 | Reconstrucción de habitación, baño y cubierta en vivienda ubicada en la calle López Mateos #61, en la colonia Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 275935.4 | Col. Santa Lucia | CLAUDIA PATRICIA | SANCHEZ | VALLES | CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. | CJM121221Q73 | 275935.4 | 273039.63 | 50 M2 | 5518.708 | Directos | 5 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-01 | 2016-12-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yigkb1flb9cthrslras0/246-2016.pdf | -
248 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-248-2016 | 2016-12-02 | Eléctrificación de pozo en el Ejido Copalita y pozo en la localidad de Cerca Morada, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 969037.98 | Localidad Cerca Morada | PIA LORENA | BUENROSTRO | AHUED | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BCO070129512 | 969037.98 | 569878.23 | 1 PIEZA | 969037.98 | Directos | 339 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-05 | 2017-03-05 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/248-16.pdf
249 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IS-AD-249-2016 | 2016-11-25 | Construcción de línea de drenaje sanitario de 16" en calle Central, de calle del Bosque al Arroyo, en la colonia el Tizate, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1405850.23 | Colonia El Tizate | JOSE DE JESUS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 1405850.23 | 1405849.51 | 515.8 ML | 2725.5724 | Directos | 122 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-01-27 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qcjqhlffttvvjiu9w3c5/249-2016.pdf | -
250 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | 2016-11-25 | Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2016, tercera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1365001 | Varias colonias del Municipio | GABRIEL | FRANCO | ALATORRE | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V. | COM141015F48 | 1365001 | 1365000.99 | 1 ESTUDIO | 1365001 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-04-30 | Ing. Rafael | Neri | Jacobo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yil1vjmrvy2thxokle8q/250-2016.pdf | -
251 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016 | 2016-11-25 | Construcción de línea de conducción de agua potable, en la localidad Los Patios, de pozo Los Patios A Conexión Existente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1475636.47 | Localidad Los Patios | JOSE SERGIO | CARMONA | RUVALCABA | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | QCP1307172S6 | 1475636.47 | 1475635.09 | 3,240 ML | 455.4434 | Directos | 39 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-04-27 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/m0pwpgo6v1mvvjyd2ifi/251-2016.pdf | -
252 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-252-2016 | 2016-11-25 | Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en la calle Panorama, tramo 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1298415.18 | Colonia La Coronilla | JUAN PABLO | VERA | TAVARES | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LCO080228DN2 | 1298415.18 | 861081.85 | 362.52 ML | 3581.6374 | Directos | 98 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-02-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wofqkfn6nirlyf2bgv9s/252-2016.pdf | -
253 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 | 2016-11-25 | Construcción de línea de agua potable en la calle 22 de Junio, Privada 12 de Octubre, Prolongación Vicente Guerrero, Privada Niño Artillero 1, Privada Niño Artillero 2; Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Niño Artillero, en la colonia Indígena de Mezquitán I Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1140318.97 | Colonia Indígena de Mezquitán I sección | RICARDO | RIZO | SOSA | NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | NEO080722M53 | 1140318.97 | 1140318.97 | 318.38 ML | 3581.6288 | Directos | 215 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-03-28 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qmjnukwddzuw4t6frrxv/253-2016.pdf | -
254 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016 | 2016-11-25 | Construcción de línea agua potable en la calle Miguel Hidalgo, de calle Josefa Ortíz De Domínguez a Cerrada, en la colonia Indígena De Mezquitan I Sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1010226.87 | Colonia Indígena de Mezquitán I sección | GABINO | MONTUFAR | NUÑEZ | DI.COB, S.A. DE C.V. | DCO021029737 | 1010226.87 | 494464.36 | 841.71 ML | 1200.2078 | Directos | 176 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-03-28 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tnxvkei7ov1lucrltjkt/254-2016.pdf | -
255 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-255-2016 | 2016-11-25 | Construcción de pavimento zamepado en la calle Laureles, de calle Paseo de los Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1 | Ramo 33 (Coplademun) | 1494784.36 | Colonia Lomas de Tabachines | JOSE GILBERTO | LUJAN | BARAJAS | GILCO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GIN1202272F9 | 1494784.36 | 1486997.91 | 1,013.31 M2 | 1475.1501 | Directos | 356 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-03-28 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kg1jw8ptzedetqziexjm/255-2016.pdf | -
256 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-256-2016 | 2016-11-25 | Pavimentación empedrado zampeado, línea de agua potable y drenaje sanitario, en la calle Laurel, de calle Abelardo Rodríguez a calle Palmeras y calle Palmeras, de calle Laurel a Cerrada, en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Zapopan Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1208435.74 | Colonia Emiliano Zapata | AMALIA | MORENO | MALDONADO | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. | GCM020226F28 | 1208435.74 | 1208435.74 | 819.2 M2 | 1475.1413 | Directos | 341 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-03-28 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vno5yb09fdwm7gmkekay/256-2016.pdf | -
257 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-257-2016 | 2016-11-25 | Construcción de pavimento zamepado en la calle Laureles, de calle Paseo de los Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2 | Ramo 33 (Coplademun) | 1524750.48 | Colonia Lomas de Tabachines | JOAQUIN | RAMIREZ | GALLARDO | A. & G. URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | AUR100826KX0 | 1524750.48 | 1524560.59 | 1,033.62 M2 | 1475.1557 | Directos | 336 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-03-28 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mx6bw4p8wow5hmci6ezs/257-2016.pdf | -
258 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-258-2016 | 2016-11-25 | Alumbrado público en la calle Santa María, de calle Santa María a calle Dolores Rodríguez, calle Dolores Rodríguez de calle Santa María a calle Jalisco, Privada Lagos De Moreno de calle Jalisco al Arroyo, calle Tequila de calle Jalisco al Arroyo, calle Agua Prieta de calle Jalisco al Arroyo, en la colonia Lomas Del Refugio, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1393254.78 | Colonia Lomas del Refugio | JOSE DE JESUS | MARQUEZ | AVILA | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT1110275V9 | 1393254.78 | 745754.17 | 1,210 ML | 1151.4502 | Directos | 298 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-04-27 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zuuyhmf8ytkpgtb3p8ff/258-2016.pdf | -
259 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016 | 2016-12-06 | Electrificación y alumbrado público en calle Latón, de calle Platino a calle Centenario, calle Limonita, de calle Níquel al Arroyo y calle Uranio, de calle Río Bajo al arroyo, en la colonia Arenales Tapatíos II, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 992115.87 | Colonia Arenales Tapatios | RODRIGO | SOLIS | RUIZ | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, S.A. DE C.V. | EMP080630FL0 | 992115.87 | 275939.83 | 870 ML | 1140.3631 | Directos | 586 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-07 | 2017-02-28 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xtegjocqkriijenbohrq/259-2016.pdf | -
260 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016 | 2016-12-06 | Electrificación de pozo, en la localidad Los Patios, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1502368.1 | Localidad Los Patios | FAUSTO | GARNICA | PADILLA | FAUSTO GARNICA PADILLA | GAPF5912193V9 | 1502368.1 | 1467937.01 | 1 PIEZA | 1502368.1 | Directos | 39 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-07 | 2017-05-06 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zyjjwy0x7fjireyu9ryk/260-2016.pdf | -
261 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016 | 2016-12-06 | Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Rosal, de calle Colorines a calle Jazmín, en la colonia Floresta Del Collí; Obra complementaria de la línea de agua potable, en la colonia Misión San Genaro (Nuevo México), en el municipio de Zapopan Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 560225.48 | Colonia Floresta del Colli y Colonia Nuevo México | MADELEINE | GARZA | ESTRADA | SINERGIA URBANA, S.A. DE C.V. | SUR091203ERA | 560225.48 | 448578.52 | 112 ML | 5002.0132 | Directos | 125 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-07 | 2017-02-05 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vbxzifk53ha0sphygvfl/261-2016.pdf | -
262 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-262-2016 | 2016-12-09 | Construcción de línea de agua potable en la calle Tuna, de calle Carlos Herrera Jasso a calle Vista Hermosa, calle vista al poniente, de calle Carlos Herrera Jasso a calle Vista Hermosa, calle Vista Sur, de calle Vista Bonita a calle Vista Alta y calle Vista Rivera, de calle Vista Bonita a calle Vista Alta, en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Zapopan Jalisco | Ramo 33 (Coplademun) | 1337560.18 | Colonia Vista Hermosa | JUAN | PADILLA | AILHAUD | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | TCM0111148H5 | 1337560.18 | 1015784.47 | 1,114.44 ML | 1200.2083 | Directos | 221 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-03-12 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bdnj8gch88wtitc9wkny/262-2016.pdf | -
263 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-263-2016 | 2016-12-09 | Pavimentación con empedrado zampeado de la calle El Salto, de calle Fernando Montes De Oca a calle Valentín Gómez Farías; Construcción de Andador en la calle El Salto de la calle Valentín Gómez Farías al Arroyo, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Coplademun) | 1510487.16 | Colonia Indígena de Mezquitán I sección | ROBERTO | FLORES | ARREOLA | ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | 1510487.16 | 1510487.16 | 727.89 M2 | 2075.1586 | Directos | 352 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-04-11 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2dxhih6knbkftspi1c5h/263-2016.pdf | -
264 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33 BAN-AD-264-2016 | 2016-12-09 | Construcción de puente peatonal en el cruce de la calle Albañiles y calle Mirador, en la colonia Cabañitas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1495874.33 | Colonia Cabañitas | BRUNO | RUIZ | CASTAÑEDA | SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. | SIA011224UN1 | 1495874.33 | 1488439.4 | 20 ML | 74793.7165 | Directos | 600 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-04-11 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bqqjglqljxs5cnslywxl/264-2016.pdf | -
265 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-265-2016 | 2016-12-09 | Electrificación en la calle La Sidra, de calle Naranjo a 700 m, en la localidad San Esteban, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1475654.13 | Localidad San Esteban | HÉCTOR ALEJANDRO | ORTEGA | ROSALES | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ISS920330811 | 1475654.13 | 1473400.84 | 1,285 ML | 1148.369 | Directos | 3726 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-05-11 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/a7qxwmy9xt8824oq7gnx/265-2016.pdf | -
266 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-266-2016 | 2016-12-09 | Línea de electrificación de pozo, en la localidad Milpillas Mesa De San Juan, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1497365.47 | Localidad Milpillas | JOSUE FERNANDO RAFAEL | ESCANES | TAMES | JALCO ILUMINACION, S.A. DE C.V. | JIL9410139F9 | 1497365.47 | 1497365.46 | 1 PIEZA | 1497365.47 | Directos | 86 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-05-11 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/r71zmrbuhpzy4jwluhan/266-2016.pdf | -
267 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-267-2016 | 2016-12-09 | Rehabilitación de carpintería, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, estructuras de protección de rayos ultravioleta, pisos, y albañilería en el Centro de Desarrollo Infantil del DIF No. 3 Irene Robledo García, ubicado en la colonia Fovissste, municipio de Zapopa | Ramo 33 (Fortamun) | 1390897.36 | Colonia Fovissste | RAFAEL | ARREGUIN | RENTERIA | ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | ADI130522MB7 | 1390897.36 | 1390897.36 | 1,380 M2 | 1007.8966 | Directos | 1263 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-01-11 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0rwr9jfm6wrfz0jnr91n/267-2016.pdf | -
268 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-268-2016 | 2016-12-09 | Rehabilitación de carpintería, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, estructuras de protección de rayos ultravioleta, pisos, juegos infantiles y albañilería en el Centro de Desarrollo Infantil del DIF No. 4 Melvin Jones, ubicado en la colonia Jardines del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1472678.88 | Colonia Jardines del Sol | GUILLERMO | RODRIGUEZ | MEZA | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAJ1208151M8 | 1472678.88 | 1400178.75 | 1,461.14 M2 | 1007.8972 | Directos | 1158 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-02-10 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vwgbofuycaxut3zmh0v1/268-2016.pdf | -
269 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016 | 2016-12-09 | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2016, segunda etapa, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1095388.15 | Varias colonias del Municipio | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 1095388.15 | 1095355.89 | 1 ESTUDIO | 1095388.15 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-05-11 | Ing. Pablo | Gutiérrez | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lyylyt6czqdelwrc7n8c/269-2016.pdf | -
270 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-270-2016 | 2016-12-09 | Rehabilitación de baños públicos en el Centro Acuatico Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa y en la Unidad Deportiva Base Aérea, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1485215.47 | Varias colonias del Municipio | JUAN RAUL | RODRIGUEZ | GUERRERO | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | STO0707062J9 | 1485215.47 | 1485215.47 | 115.21 | 12891.3764 | Directos | 1865 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-12 | 2017-03-12 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
272 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016 | 2016-12-09 | Rehabilitación de baños públicos en la Unidad Deportiva El Vergel, Unidad Deportiva Santa Margarita "Las Margaritas" y en la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 1450236.87 | Colonia El Vergel, Colonia Santa Margarita y Localidad Santa Ana Tepatitlán | ARTURO | DISTANCIA | SANCHEZ | JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V. | JCO160413SK4 | 1450236.87 | 1448316.69 | 89.68 | 16171.2407 | Directos | 6522 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-03-12 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/prbpuodnm0tnhuqawhhr/272-2016.pdf | -
274 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016 | 2016-12-09 | Suministro e instalación de sistema de pararrayos en el Centro Cultural Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 569255.194 | Colonia Constitución | PIA LORENA | BUENROSTRO | AHUED | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BCO070129512 | 569255.194 | 569255.19 | 1 PIEZA | 569255.194 | Directos | 25652 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-01-31 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/274-16.pdf
275 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016 | 2016-12-09 | Pavimentación con concreto asfáltico en el retorno Periférico Sur hacía Av, Santa Esther y en el retorno Periférico Norte hacía Av. Juan Pablo II, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 876527.94 | Colonia La Arboleda | JESUS DAVID | GARZA | GARCIA | CONSTRUCCION GG, S.A. DE C.V. | CGG040518F81 | 876527.94 | 829712.89 | 1,270 M2 | 690.1795 | Directos | 258974 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-12 | 2017-01-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gcdmmlgvfar3933kvawv/275-2016.pdf | -
277 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-277-2016 | 2016-11-25 | Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Malinalli, de la calle Cholollan a la calle Delli, colonia Mesa Colorada, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 924106.84 | Colonia Mesa Colorada | JOSE ANTONIO | ALVAREZ | ZULOAGA | GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | GDA150928286 | 924106.84 | 906230.63 | 660 ML | 1400.1619 | Directos | 342 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-11-28 | 2017-01-15 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/m6dhj3nwcp2q8adwteav/277-2016.pdf | -
278 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-278-2016 | 2016-12-02 | Instalación de tomas domiciliarias en la colonia Marcelino García Barragán, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (Fortamun) | 626297.09 | Colonia Marcelino García Barragán | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 626297.09 | 607504.57 | 447 ML | 1401.1121 | Directos | 185 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-05 | 2017-01-19 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/o5hjwxmfcnqrvikeebdm/278-2016.pdf | -
279 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279-2016 | 2016-12-16 | Servicios de consultoría para la elaboración de bases, coordinación técnica del proceso de licitación, contratación y supervisión técnica de la ejecución del complejo C4 Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 1214979.8 | N/A | DANIEL | SEGURA | URBANO | SEGURA URBANO DANIEL | SEUD690208177 | 1214979.8 | 1214979.8 | 1 SERVICIO | 1214979.8 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2016-12-19 | 2017-05-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yne0m192fafmrqmw58vc/279-2016.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
280 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2016 | 2016-12-16 | Construcción de línea de agua potable en la colonia Prados de Santa Lucía, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 825634.87 | Col. Prados de Santa Lucia | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 825634.87 | 625372.77 | 564 ML | 1463.8916 | Directos | 2049 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-19 | 2017-05-18 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/upw3a2hdefjg3lutr3pz/280-2016.pdf | -
281 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016 | 2016-12-16 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Manzanos, colonia Agua Fría, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Ramo 33 (Coplademun) | 1502354.73 | Col. Agua Fría | RAUL | ORTEGA | JARA | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. | CAN030528ME0 | 1502354.73 | 1247079.62 | 1,031 M2 | 1457.1821 | Directos | 2754 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-19 | 2017-05-18 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pryoo2kc134p8mzcxhiy/281-2016.pdf | -
282 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016 | 2016-12-16 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Manzanos, colonia Agua Fría, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Ramo 33 (Coplademun) | 1495225.08 | Col. Agua Fría | CARLOS | PEREZ | CRUZ | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | CPE070123PD4 | 1495225.08 | 1352874.37 | 1,027 M2 | 1455.9154 | Directos | 2754 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-19 | 2017-05-18 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bchn8my7ltbhopt2zpjq/282-2016.pdf | -
283 | 2016 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016 | 2016-12-16 | Construcción de línea drenaje sanitario en la calle Miguel Hidalgo, de calle Josefa Ortíz de Domínguez a Cerrada, en la colonia Indígena de Mezquitan Sección I, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 702114.36 | Col. Indígena de Mezquitán Sección I | ABIMAEL | MONTUFAR | LOPEZ | CONSTRUCTORA ACUIFERO, S.A. DE C.V. | CAC1308225S7 | 702114.36 | 426077.72 | 355 ML | 1977.7869 | Directos | 344 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2016-12-19 | 2017-05-18 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wikyazbzcumtvmubpcns/283-2016.pdf | -
1 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-001-2017 | 2017-02-24 | Rehabilitación del camino a Copalita en el tramo de la Carretera a Colotlán a Copalita (Km. 0+000 al Km. 2+000), muncipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5476517.97 | Localidad de Copalita | Antonio | Chávez | Navarro | Constructora Industrial Chávez S.A. de C.V. | CIC960718BW4 | 5476517.97 | 4964283.89 | 17,660 M2 | 310.1086 | Directos | 1456 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-02-25 | 2017-04-10 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uwnua37cntci3ixv2lfd/CONTRATO_001_2017.pdf | -
2 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ELE-CI-002-2017 | 2017-02-24 | Primera etapa de la rehabilitación de la red de media y baja tensión, alumbrado público, en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4994034.31 | Col. Constitución | Pia Lorena | Buenrostro | Ahued | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | BCO070129512 | 4994034.31 | 4964283.89 | 1,700 ML | 2937.6672 | Directos | 25400 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-02-25 | 2017-04-10 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8iav2c45ookhgd26e7dx/CONTRATO_002_2017.pdf | -
3 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-EP-CI-003-2017 | 2017-02-24 | Rehabilitación de la Unidad Administrativa Las Aguilas (cubierta, pintura, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, nave central, impermeabilización, accesibilidad, baños, puertas de acceso principal), municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2493488.72 | Col. Las Aguilas | Eduardo | Plascencia | Macias | Constructora y Edificadora Plasma, S.A. de C.V. | CEP080129EK6 | 2493488.72 | 2493488.72 | 691 M2 | 3608.522 | Directos | 279130 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-02-25 | 2017-04-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xoxlpjakhanbqlnirllo/CONTRATO_003_2017.pdf | No aplica
5 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-005-2017 | 2017-02-27 | Elaboración de proyectos arquitectónicos en diferentes obras del programa 2017, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1496360.35 | Varias colonias del Municipio | Juan Francisco | Toscano | Lases | Infografía Digital de Occidente, S. A. de C. V. PCZ-178/2016 | IDO100427QG2 | 1496360.35 | 1496360.35 | 21 PZAS | 71255.2548 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-01 | 2017-07-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
8 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-008-2017 | 2017-02-27 | Rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, en la Av. Ángel Leaño, tramo zona del Nixticuil, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1485041.89 | Colonia El Tigre | Edwin | Aguiar | Escatel | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. PCZ-093/2016 | MUR090325P33 | 1485041.89 | 1466400.54 | 600 ML | 2475.0698 | Directos | 3189 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-02-27 | 2017-05-03 | Arq. Víctor Manuel | Lomeli | Leos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ogcpqzklanzsxanomjow/CONTRATO_008_2017.pdf | -
9 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017 | 2017-03-17 | Elaboración de peritajes estructurales en infraestructura urbana, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 985746.57 | Varias colonias del Municipio | Héctor Manuel | Zepeda | Angulo | Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A. C. PCZ-480/2017 | CIC680115AK4 | 985746.57 | 985746.57 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-08-30 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/1hetd3g35tdaukuqjunv/009-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
10 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | 2017-03-03 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2017, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1002698.13 | N/A | Pia Lorena | Buenrostro | Ahued | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | BCO070129512 | 1002698.13 | 1001069.12 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-08-30 | Ing. Fernando | Adame | Tornel | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dsts0ie22ymzltns5zwc/CONTRATO_010_2017.pdf | -
11 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-011-2017 | 2017-03-17 | Proyecto ejecutivo para la construcción de ciclovia y rehabilitación de banquetas en la Glorieta Chapalita y la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 472500.2 | Colonia Chapalita | Rene | Caro | Gómez | Rene Caro Gómez | CAGR720818NC1 | 472500.2 | 472500.2 | 1 PROYECTO | 472500.2 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-01 | 2017-05-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gnchhgie5y3hzfuqtcip/CONTRATO_011_2017.pdf | No aplica
12 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-012-2017 | 2017-03-17 | Construcción de Skatepark en la Unidad Deportiva Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1045280.32 | Colonia Santa Margarita | DAVID | LEDESMA | MARTIN DEL CAMPO | David Ledesma Martin Del Campo | LEMD880217U53 | 1045280.32 | 1045280.32 | 490 M2 | 2133.2251 | Directos | 6963 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-05-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qz4cmvzlgyad4amm79hx/CONTRATO_012_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
13 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | 2017-03-17 | Instalación de la media tensión, equipos de medición y alimentación a tableros en la Unidad Deportiva El Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 603813.25 | Colonia Guadalajarita | FAUSTO | GARNICA | PADILLA | Fausto Garnica Padilla | GAPF5912193V9 | 603813.25 | 423667.84 | 80 ML | 7547.6656 | Directos | 2184 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-06 | 2017-05-31 | L.u.m.a. Juan José | Garcia | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vfkubexvbukcifpnwvop/CONTRATO_013_2017.pdf | No aplica
14 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-014-2017 | 2017-03-17 | Alumbrado en andadores, canchas y áreas comunes en la Unidad Deportiva El Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1377688.14 | Colonia Guadalajarita | HECTOR MANUEL | ALVAREZ | ORGANISTA | Acaspoluca Consultoría y Construcción, S. A. de C. V. | ACC0202071Z6 | 1377688.14 | 1216927.72 | 40 PIEZAS | 34442.2035 | Directos | 2184 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-05-31 | L.u.m.a. Juan José | Garcia | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mjitlvivhf8lq81lbfoc/CONTRATO_014_2017.pdf | No aplica
15 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-015-2017 | 2017-03-17 | Construcción cancha de voleibol de playa, rehabilitación de andador, instalaciones para la operación, mobiliario urbano y obra complementaria en la Unidad Deportiva El Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1502150.14 | Colonia Guadalajarita | MARIA EUGENIA | CORTES | GONZALEZ | Aspavi, S. A. de C. V. | ASP100215RH9 | 1502150.14 | 1502150.14 | 504 M2 | 2980.4566 | Directos | 2184 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-05-31 | L.u.m.a. Juan José | Garcia | Pérez | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
16 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | 2017-03-10 | Construcción y rehabilitación de guarniciones, banquetas, obra complementaria en camellones en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Fortamun 2017 | 1415754.87 | Varias colonias del Municipio | REGINO | RUIZ DEL CAMPO | MEDINA | Regino Ruiz del Campo Medina | RUMR771116UA8 | 1415754.87 | 1415754.87 | 1,136 M2 | 1246.2631 | Directos | 1465 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-06-30 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mnqb9zoyvujga6wrocsc/CONTRATO_016_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
17 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-017-2017 | 2017-03-10 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, primera etapa en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1358967.17 | Varias colonias del Municipio | SERGIO CESAR | DIAZ | QUIROZ | Transcreto, S. A. de C. V. | TRA750528286 | 1358967.17 | 1358967.17 | 5,662 M2 | 240.0154 | Directos | 12983 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-04-30 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/er7jjwtfzedzratg57pz/CONTRATO_017_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
18 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017 | 2017-03-10 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Vicente Guerrero clave 14DPR3223C, Primaria Urbana Juan Escutia 1130 clave 14EPR0783R, Primaria José María Morelos y Pavón clave 14DPR3388L, y Primaria Gustavo Díaz Ordaz clave 14EPR1473U, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1475115.16 | Varias colonias del Municipio | GUSTAVO | DURAN | JIMENEZ | Duran Jiménez Arquitectos, S. A. de C. V. | DJA9405184G7 | 1475115.16 | 1475115.16 | 6,946 M2 | 212.369 | Directos | 1315 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-06-30 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/eqb9hos0mbihcykmndpf/CONTRATO_018_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
19 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-019-2017 | 2017-03-10 | Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección de cauce y canal del Arroyo La Culebra, en Villas Universidad, Royal Country y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1515350.23 | Colonias Villas Universidad, Royal Country y Puerta Plata | CLARISSA GABRIELA | VALDEZ | MANJARREZ | Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. | TGE101215JI6 | 1515350.23 | 1515349.77 | 2,162 ML | 700.902 | Directos | 4048 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-05-15 | Ing. Fernando | Villa | López | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/i0yzyeuq0ybq4hng4k8k/CONTRATO_019_2017.pdf | No aplica
20 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-020-2017 | 2017-03-10 | Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección de cauce y canal del Arroyos El Húmedo y El caracol y el canal Las Agujas Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1405369.66 | Colonia Las Agujas | JOSE ANTONIO | ALVAREZ | GARCIA | Urcoma 1970, S. A. de C. V. | UMN160125869 | 1405369.66 | 1356619.98 | 3,645 ML | 385.5609 | Directos | 11771 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-05-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/flszvi4z9a3s5p0y48nk/CONTRATO_020_2017.pdf | No aplica
21 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-021-2017 | 2017-03-10 | Desazolve, limpieza, rectificación, obras de protección y adecuaciones pluviales en el canal Las Agujas Oriente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1452877.98 | Colonia Las Agujas | JOSE ANTONIO | ALVAREZ | ZULOAGA | Grupo Desarrollador Alzu, S. A. de C. V. | GDA150928286 | 1452877.98 | 1358930.04 | 260 ML | 5587.9922 | Directos | 5836 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-05-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2wjpmar43rljl8v6copr/021-2017.pdf | -
22 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | 2017-03-10 | Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección en los Arroyos Seco y El Garabato, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1383674.16 | Colonia El Briseño | GUILLERMO ALBERTO | RODRIGUEZ | ALLENDE | Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V. | GCM121112J86 | 1383674.16 | 1040623.55 | 4,523 ML | 305.9196 | Directos | 13284 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-05-15 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
23 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-023-2017 | 2017-03-17 | Desazolve, limpieza, rectificación, obras de protección y colocación de Gaviones en el Arroyo La Campana frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1475823.51 | Colonia Colomos II | OSCAR LUIS | CHAVEZ | GONZALEZ | Euro Trade, S. A. de C. V. | ETR070417NS8 | 1475823.51 | 1237542.55 | 600 ML | 2459.7058 | Directos | 2093 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-05-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wiyehytic52wfyhnsvqo/CONTRATO_023_2017.pdf | No aplica
24 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-OC-024-AD-2017 | 2017-03-17 | Obras emergentes de reparación y reconstrucción de infraestructura urbana pluvial y sanitaria, en el municipio de Zapopan, frente 1. | Fortamun 2017 | 1350254.48 | Varias colonias del Municipio | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA Urbanización, S. A. de C. V. | GUR120612P22 | 1350254.48 | 778844.36 | 643 ML | 2099.9292 | Directos | 4588 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-07-15 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/neqvnwudrfwwzh2yfugg/CONTRATO_024_2017.pdf | No aplica
25 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-025-2017 | 2017-03-17 | Construcción de cárcamos para el manejo de filtraciones de lixiviados en el relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1510624.8 | Relleno Sanitario de Picachos | GUSTAVO ALEJANDRO | LEDEZMA | CERVANTES | Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V. | EPR131016I71 | 1510624.8 | 1510621.76 | 3 PIEZAS | 503541.6 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-05-15 | Arq. Héctor | Flores | Franco | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/l8hodwi9znvlzddtxldc/CONTRATO_025_2017.pdf | No aplica
26 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-026-2017 | 2017-03-03 | Trabajos de rehabilitación (manga con curado ultravioleta) de colector sanitario López Mateos - Pinar de la Calma, para evitar socavaciones, en el tramo de Av. Galileo Galilei a La Glorieta Las Fuentes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 917334.92 | Colonias Las Aguilas y Las Fuentes | MARÍA RAQUEL | ROMO | LÓPEZ | B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S. A. de C. V. | BCR080530NPA | 917334.92 | 917334.92 | 93 ML | 9863.8163 | Directos | 6285 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-05-30 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ivlzsqwpkimrw1laaioy/CONTRATO_026_2017.pdf | No aplica
27 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027-2017 | 2017-03-17 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Primaria Diego Rivera (14DPR3789G) y Escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1357288.84 | Colonias Arcos de Zapopan y Loma Bonita Ejidal | ALEJANDRO LUIS | VAIDOVITS | SCHNURER | Promaco de México, S. A. de C. V. | PME930817EV7 | 1357288.84 | 1292426.14 | 963 M2 | 1409.438 | Directos | 759 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-06-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2gujksgcaeawqnuqm3u4/CONTRATO_027_2017.pdf | -
28 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017 | 2017-03-17 | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Secundaria José Antonio Torres (14DE50017T) y Carlos González Peña (14EPR1341C), municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1374368.14 | Colonia Parques de Tesistán zona RS | ARTURO RAFAEL | SALAZAR | MARTIN DEL CAMPO | Kalmani Constructora, S. A. de C. V. | KCO030922UM6 | 1374368.14 | 1374368.14 | 975 M2 | 1409.6083 | Directos | 1372 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-06-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ws2appyu0kbcvkrddmbx/CONTRATO_028_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
29 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-029-2017 | 2017-03-17 | Control de calidad de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 1. | Fortamun 2017 | 975338.12 | N/A | RICARDO | MEZA | PONCE | CME Calidad, Modelo de Eficacia, S. A. de C. V. | CCM1405243C4 | 975338.12 | 974321.31 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-06 | 2017-08-31 | Arq. Joel | Olivares | Duarte | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ltshv0qtiyeizti1hfr5/CONTRATO_029_2017.pdf | -
30 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-030-2017 | 2017-03-17 | Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, en el fraccionamiento Villas Torremolinos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1115083.45 | Colonia Villas Torremolinos | JOSE DE JESUS | CASTILLO | CARRILLO | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. | MOP080610I53 | 1115083.45 | 1106660.02 | 4,800 ML | 232.3091 | Directos | 6694 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-04-30 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cpgfsshwfsh1zqcknxyr/CONTRATO_030_2017.pdf | No aplica
31 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-031-2017 | 2017-03-17 | Pavimentación, sello y bacheo en las calles Río Tuito, Río Lerma y Río Tequila en el tramo comprendido de Av. Tabachines a Av. Sierra de Tapalpa; y calle Encinos de Av. Patria a calle Río Cihutatlán, en la colonia Loma Bonita Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1498750.24 | Colonia Loma Bonita Ejidal | DAVID EDUARDO | LARA | OCHOA | Construcciones Icu, S. A. de C. V | CIC080626ER2 | 1498750.24 | 1498745.96 | 4,000 M2 | 374.6876 | Directos | 10549 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-04-30 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hfyyhdmeodmdjfizqdw9/CONTRATO_031_2017.pdf | No aplica
32 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-032-2017 | 2017-03-17 | Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1015789.16 | Varias colonias del Municipio | JOSE DE JESUS | PALAFOX | VILLEGAS | Megaenlace Construcciones, S. A. de C. V. | MCO1510113H8 | 1015789.16 | 1015789.13 | 4,232 M2 | 240.0258 | Directos | 3523 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-06-15 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rv9r2nvgfnqce1wdky7f/032-2017.pdf | -
33 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-033-2017 | 2017-03-17 | Rehabilitación de machuelos de concreto hidráulico en la Av. Juan Gil Preciado, tramo 3, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 954124.73 | Colonia Nuevo México | ARTURO | SARMIENTO | SANCHEZ | Construbravo, S. A. de C. V. | CON020208696 | 954124.73 | 954124.73 | 3,976 M2 | 239.971 | Directos | 9195 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-04-30 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lkebqyug8fqjrik4lfh3/CONTRATO_033_2017.pdf | No aplica
34 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-034-2017 | 2017-03-10 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, cajas de válvulas, pozos de visita, descargas sanitarias, señalamiento vertical y horizontal, en el crucero y área de influencia de la calle Ejido en su cruce con Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1401225.41 | Clonia San Isidro Ejidal | ANDRES EDUARDO | ACEVES | CASTAÑEDA | Secri Constructora, S. A. de C. V. | SCO100609EVA | 1401225.41 | 1325452.3 | 905 M2 | 1548.3154 | Directos | 8178 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-04-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/99bkkrexvmtstfilzav9/CONTRATO_034_2017.pdf | No aplica
35 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-035-2017 | 2017-03-17 | Rehabilitación de la superficie de rodamiento y modificación vial del crucero de Prolongación Guadalupe y Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 385367 | Colonia Industrial El Colli | JOSE DANIEL | MARTINEZ | CASILLAS | Constructora Tesisteka, S.A. de C.V. | CTE060615JX2 | 385367 | 385367 | 250 M2 | 1541.468 | Directos | 17992 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-05-15 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
36 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-036-2017 | 2017-03-17 | Obra complementaria en la incorporación de Av. Ecónomos a Periférico Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1301166.09 | Colonia Rinconada Del Parque | SERGIO CESAR | DIAZ | QUIROZ | Grupo Unicreto de México, S.A. de C.V. | GUM111201IA5 | 1301166.09 | 1258980.32 | 950 M2 | 1369.6485 | Directos | 8546 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-05-10 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dasdaqzrchccvjdw5t5e/CONTRATO_036_2017.pdf | No aplica
37 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-037-2017 | 2017-03-10 | Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Cuatlicue desde la calle Ozomatlí a la calle Tul, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado, servicios complementarios, zona las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1112558.02 | Colonia Mesa Colorada | JOSE OMAR | FERNANDEZ | VAZQUEZ | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | ECO0908115Z7 | 1112558.02 | 1021468.88 | 375 M2 | 2966.8214 | Directos | 2492 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-04-30 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/neeaaj4wzjpguqzjetmv/CONTRATO_037_2017.pdf | No aplica
38 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-038-2017 | 2017-03-30 | Rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales de infraestructura hidráulica municipal, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1215075.44 | Varias colonias del Municipio | HUGO ARMANDO | PRIETO | JIMENEZ | Constructora Rural del País, S. A. de C. V. | CRP870708I62 | 1215075.44 | 1215075.44 | 129 M2 | 9419.1895 | Directos | 856 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-03-20 | 2017-05-31 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
39 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-039-2017 | 2017-02-28 | Instalación de la media tensión en la caseta de vigilancia del parque metropolitano, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 196108.13 | Colonia Arcos de Guadalupe | JUAN PABLO | VERA | TAVARES | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. | LCO080228DN2 | 196108.13 | 195826.14 | 80 ML | 2451.3516 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-20 | 2017-04-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kpkcqvqytzpaay4i3weq/CONTRATO_039_2017.pdf | No aplica
40 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-AP-AD-040-2017 | 2017-03-10 | Sustitución de red de agua potable en la calle Laurel de la calle Paseo de los Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1389276.63 | Colonia Lomas de Tabachines | EDGARDO | ZUÑIGA | BERISTAIN | Proyección Integral Zure, S. A. de C. V. | PIZ070717DX6 | 1389276.63 | 665384.46 | 428 ML | 3245.9734 | Directos | 2782 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-13 | 2017-04-30 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2qilmken4eaalmaoimet/CONTRATO_040_2017.pdf | No aplica
41 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-041-2017 | 2017-05-22 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, centros culturales, plazas públicas y clínicas, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. | Fortamun 2017 | 2990803.7 | Col. Lomas de Tabachines, Jardines del Valle, El Vigia, Misión del Bosque | Omar | Mora | Montes de Oca | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | DCO130215C16 | 2990803.7 | 2990801.27 | 2,633 M2 | 1135.892 | Directos | 374894 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-22 | 2017-09-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/5r7k0rfoifq6wvpa33ba/041-2017 | -
42 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-042-2017 | 2017-05-22 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, centros culturales, plazas públicas y clínicas, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2. | Fortamun 2017 | 2994800.57 | Col. Nextipac, Mariano Otero | Elba | González | Aguirre | GA Urbanización, S.A. de C.V. | GUR120612P22 | 2994800.57 | 2994800.57 | 2,533 M2 | 1182.3137 | Directos | 396147 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-22 | 2017-09-18 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8wzxof96krd6skldytrq/042-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
43 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IH-CI-043-2017 | 2017-05-13 | Construcción de estructuras de llegada, demasías, de acceso y de control e instalación de gaviones en el estanque de retención de agua pluviales para mitigar riesgo de inundaciones en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 7752532.16 | Col. Santa Maria del Pueblito | Marco Antonio | Lozano | Estrada | Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V. | DFU090928JB5 | 7752532.16 | 7752531.36 | 845 M3 | 9174.5943 | Directos | 6778 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vdgv1waqfjzau4xisdf2/CONTRATO_043_2017.pdf | -
44 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IH-CI-044-2017 | 2017-05-13 | Construcción colector de alejamiento del vaso regulador de Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3706562.02 | Col. Santa Maria del Pueblito | Claudio Felipe | Trujillo | Gracián | Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V. | DLU100818F46 | 3706562.02 | 3611279.75 | 145 ML | 25562.4967 | Directos | 6778 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gji0ymmwdkck0rrdze74/CONTRATO-44-2017.pdf | No aplica
45 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-045-2017 | 2017-05-13 | Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leaño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. | Municipal | 6368591.04 | Col. El Tigre | Sergio Alberto | Baylon | Moreno | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. | EEC9909173A7 | 6368591.04 | 7960738.8 | 6,141 M2 | 1037.0609 | Directos | 2932 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. Fernando | Villa | López | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/5kn3pckqshobwajqezhy/045-2017.pdf | -
46 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-046-2017 | 2017-05-13 | Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leaño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2. | Municipal | 5822124.15 | Col. El Tigre | Luis Armando | Linares | Cacho | Urbanizadora y Constructora Roal, S.A. de C.V. | URC160310857 | 5822124.15 | 5765770.88 | 3,764 M2 | 1546.7918 | Directos | 2932 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. Fernando | Villa | López | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/j4ppb6arhydwdyqyeo5x/CONTRATO_046_2017.pdf | -
47 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-047-2017 | 2017-05-13 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad, servicios complementarios y forestación, en la calle Rizo Ayala de calle Paseo de los Manzanos a calle Las Araucarias y en la calle Paseo de Las Araucarias de Rizo Ayala Andador Rizo Ayala; Construcción de Andador Rizo Ayala, de Paseos de Los Manzanos a Paseo de La Araucarias, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3722082.59 | Col. La Martinica | Miguel Ángel | Romero | Lugo | Obras y Comercialización de la Construcción, S.A. de C.V. | OCC940714PB0 | 3722082.59 | 2968670.97 | 2,711 M2 | 1372.9556 | Directos | 3334 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jbmv7fmapnjvuz4okorc/CONTRATO_047_2017.pdf | -
48 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-048-2017 | 2017-05-13 | Construcción de puente vehicular y adecuaciones pluviales sobre El Arroyo Seco, en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 4544310.46 | Col. El Briseño | Victor | Zayas | Riquelme | Geminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. | GIC810323RA6 | 4544310.46 | 4479847.62 | 1 PZA | 4544310.46 | Directos | 5790 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sy0jkiv0yunj1alkcfex/048-2017.pdf | -
49 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-EP-LP-049-2017 | 2017-06-07 | Construcción de Fuente interactiva en plaza Las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9027947.13 | Col. Centro | Ignacio Javier | Curiel | Dueñas | TC Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V. | TCM100915HA1 | 9027947.13 | 9027947.13 | 90 chorros | 100310.5237 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uduwhmspolmhffhjxvnl/049-2017 | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
50 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-050-2017 | 2017-06-07 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Rehilete, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Municipal | 4304584.14 | Col. El Rehilete | ENRIQUE | LUGO | IBARRA | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CMI110222AA0 | 4304584.14 | 3778681.53 | 1,152 m2 | 3736.6182 | Directos | 4144 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vtobkzc56cps2gnlajhl/CONTRATO_050_2017.pdf | -
51 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-051-2017 | 2017-06-07 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Rehilete, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Municipal | 4673696.32 | Col. El Rehilete | Sergio Cesar | Diaz | Quiroz | Grupo Unicreto de México S.A. de C.V. | GUM111201IA5 | 4673696.32 | 4673696.32 | 1,137.6 m2 | 4108.3828 | Directos | 4144 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-13 | 2017-09-09 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/06b1rzkwtgllgxksg23t/051-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
52 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-052-2017 | 2017-03-30 | Construcción de banquetas, línea de agua potable y drenaje sanitario en la Av. Aviación; Construcción de línea de agua potable en la calle Ocampo de Av. Aviación a calle Independencia, calle Privada Ocampo, calle Privada Solidaridad, en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1484671.02 | Col. San Juan de Ocotán | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. | GCI070523CW4 | 1484671.02 | 1484670.93 | 4,070 M2 | 364.784 | Directos | 3191 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-04-01 | 2017-05-30 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ktbni1rgdbutebjh5owj/052-2017.pdf | -
53 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-053-2017 | 2017-02-28 | Construcción de bocas de tormenta para prevención de inundaciones y conexión al colector pluvial Jalisco, ubicado en Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 771128.46 | Localidad de Tesistán | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | Velázquez Ingeniería Ecológica, S. A. de C. V. | VIE110125RL4 | 771128.46 | 566356.29 | 157 ML | 4911.6462 | Directos | 62891 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-01 | 2017-04-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gmg0woftgx3k13kguf0b/053-2017.pdf | -
54 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-054-2017 | 2017-03-10 | Construcción de canal pluvial prefabricado para prevención de inundaciones en la calle J. García Praga, de la calle Jalisco a la calle Ramón Corona, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 518095.34 | Localidad de Tesistán | GUADALUPE ALEJANDRINA | MALDONADO | LARA | L & A Ejecución Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S. A. de C. V. | LAE1306263B5 | 518095.34 | 417072.98 | 823 M2 | 629.5205 | Directos | 62891 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-03-15 | 2017-04-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pnl9u3miunzitikeuw0w/054-2017.pdf | -
55 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017 | 2017-03-24 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Idolina Gaona Cosío de V. matrícula 14EPR1441B, Primaria Rafael Ramírez matrícula 14DPR3739Z, primaria Antonio Caso y Patria matrícula 14DPR2420X Y primaria Niños Héroes matrícula 14DPR2162Z, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1450320.18 | Colonia San Juan de Ocotán | HÉCTOR HUGO | GUILLÉN | GUERRERO | Construdimensión, S.A. de C.V. | CON090306I19 | 1450320.18 | 1450063.68 | 6,829 M2 | 212.3767 | Directos | 4228 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-04-03 | 2017-05-31 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
56 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-056-2017 | 2017-04-17 | Construcción de línea de alejamiento de aguas residuales en la lateral de la carretera a Saltillo, de la calle Casiano Torres Poniente a canal pluvial, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1102435.22 | Localidad de Tesistán | ARTURO | RANGEL | PAEZ | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | CLA890925ER5 | 1102435.22 | 984558.25 | 120 M2 | 9186.9602 | Directos | 1368 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-04-17 | 2017-06-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ko97kelyftpurqfc1kza/056-2017.pdf | -
57 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IU-AD-057-2017 | 2017-04-21 | Primera etapa de la renovación de imagen urbana en las localidades de Santa Ana Tepetitlán y San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 955444.17 | Localidad de Tesistán | ALEJANDRO LUIS | VAIDOVITS | SCHNURER | PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PME930817EV7 | 955444.17 | 893038.41 | 12,250 m2 | 77.9954 | Directos | 7016 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-04-24 | 2017-06-10 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/t8k1n0a9dyicygcun8at/057-2017.pdf | -
58 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-058-2017 | 2017-04-28 | Suministro e instalación de red de electrificación en media y baja tensión en las calle Ciprés Italiano, Gigante, Olivo, Eucalipto, Monte Sumae, Puesta del Sol y Prol. 1 de Mayo en la colonia El Zapote I; y en las calles Prol. 1 de Mayo y Puesta del Sol de la colonia Hogares de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1493490.23 | Col. El Zapote I y Col. Hogares de Nuevo México | HÉCTOR ALEJANDRO | ORTEGA | ROSALES | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ISS920330811 | 1493490.23 | 1493490.23 | 2,800 ML | 533.3894 | Directos | 1743 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-02 | 2017-06-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
59 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-059-2017 | 2017-04-21 | Construcción de Andadores, Recubrimientos y Acabados en la Unidad Deportiva Paseos del Briseño Municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1477840.24 | Col. Paseos del Briseño | EDUARDO | MERCADO | VAZQUEZ | ANITSUJ, S.A. DE C.V. | ANI1102217W2 | 1477840.24 | 1477840.12 | 2,492 M2 | 593.0338 | Directos | 4159 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-04-24 | 2017-07-30 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gxwt5t7ii9mnqg2tovpm/059-2017.pdf | -
60 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017 | 2017-03-31 | Control de calidad de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 2. | Fortamun 2017 | 996523.74 | N/A | JOSE ALEJANDRO | ALVA | DELGADO | SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S.A. DE C.V. | SOC150806E69 | 996523.74 | 996480.05 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-04-03 | 2017-09-30 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | - | -
61 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-061-2017 | 2017-05-19 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la Calle Loma del Sol, de Calle Loma Real a Calle Loma del Valle, Colonia Loma Chica Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1510227.11 | Col. Loma Chica | HECTOR EUGENIO | DE LA TORRE | MENCHACA | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | ITO951005HY5 | 1510227.11 | 1207506.66 | 1,035 M2 | 1459.1566 | Directos | 1166 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-22 | 2017-05-17 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pvrc2t0bghfolc2kan7x/061-2017.pdf | -
62 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-062-2017 | 2017-05-19 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la Calle María Perfecta Llamas de Calle Lucio Martínez a Calle Febronio Lara, Colonia Villa de Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1496365.17 | Col. Villa de Guadalupe | ALBERTO | BAÑUELOS | GARCIA | GRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO100226SU6 | 1496365.17 | 1496364.17 | 1,029 M2 | 1454.1936 | Directos | 1543 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-05-22 | 2017-09-15 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rlqrg1xwlgf4pcjvcucx/062-2017.pdf | -
63 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-063-2017 | 2017-07-13 | Construcción de la calle Boulevard del Rodeo con concreto hidráulico tramo 1, en las colonias Laureles y Rinconada de la Azalea, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 9130493.6 | Colonias Laureles y Rinconada de la Azalea | ORNELLA CAROLINA | LEGASPI | MUÑOZ | TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | TEM141021N31 | 9130493.6 | 9646602.25 | 5,110 M2 | 1786.7894 | Directos | 9874 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-12-09 | Ing. Fernando | Villa | López | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8en7e8vpbxgi40kxbhoa/CONTRATO-063-2017.pdf | No aplica
64 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-064-2017 | 2017-07-13 | Construcción de la calle Boulevard del Rodeo con concreto hidráulico tramo 2, en las colonias Laureles, El Vigía, Rinconada de la Azalea, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 9223668.68 | Colonias Laureles, El Vigía, Rinconada de la Azalea | ARTURO | SARMIENTO | SANCHEZ | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | CON020208696 | 9223668.68 | 9551993.89 | 1,780 M2 | 5181.8363 | Directos | 9874 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-12-09 | Ing. Fernando | Villa | López | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/azwddqmxitfozpk66p0b/CONTRATO-064-2017.pdf | No aplica
65 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-065-2017 | 2017-07-13 | Construcción de la calle Francisco Villa con concreto hidráulico de calle Abasolo a calle Emiliano Zapata, en la Zona de Santa Ana Tepetitlán (Segunda Etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 4467540.69 | Santa Ana Tepetitlán | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722M04 | 4467540.69 | 4467540.69 | 2,124 M2 | 2103.3619 | Directos | 3946 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6o14hqlpktgp7vdpgrgu/CONTRATO-065-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
66 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-066-2017 | 2017-07-13 | Construcción de la calle Plata con concreto hidráulico de calle Estaño a Av. Juan Pablo II, en la Zona de San José del Bajío, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 7678994.95 | San José del Bajío | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722M04 | 7678994.95 | 7634452.94 | 3,690 M2 | 2081.0284 | Directos | 4431 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-12-09 | Ing. Fernando | Villa | López | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7oxh0pchv7pqhezf8pij/CONTRATO-066-2017.pdf | -
67 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-067-2017 | 2017-05-24 | Instalación de reja de acero, reubicación de mobiliario existente y trabajos de adecuación en el estanque de retención de aguas pluviales en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1325750.33 | Col. Santa Maria del Pueblito | HECTOR ANDRES | VALADES | SANCHEZ | CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V. | CON130531FB8 | 1325750.33 | 1325708.32 | 500 ML | 2651.5007 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-05-25 | 2017-06-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | - | -
68 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-068-2017 | 2017-05-12 | Rehabilitación de infraestructura de servicios en el Centro Acuático Zapopan, Unidad Deportiva Francisco Villa y en la Unidad Deportiva Base Aérea, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1491328.97 | Col. Los Paraisos, Col. Santa Margarita 1a sección y Col. Nuevo México | OSCAR LUIS | CHAVEZ | GONZALEZ | EURO TRADE, S.A. DE C.V. | ETR070417NS8 | 1491328.97 | 1372843.01 | 6 MÓDULOS | 248554.8283 | Directos | 1432 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-05-15 | 2017-07-24 | Ing.Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/upra37zfll62um9u1xwt/068-2017.pdf | -
69 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017 | 2017-05-26 | Obras de prevención de inundaciones en la calle Privada Guayabitos, colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 622364.78 | Col. Lomas de Tabachines | JOSE | GUILLEN | DIAZ | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SPC050127BR0 | 622364.78 | 622364.78 | 960 M2 | 648.2966 | Directos | 1594 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-05-29 | 2017-06-30 | Ing. Álvaro | Orozco | Gutiérrez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ekycey5ri3tfraqkp2yx/069-2017.pdf | -
70 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017 | 2017-04-20 | Control de calidad de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 3. | Ramo 33 (Fortamun) | 754065.98 | Zapopan Centro | JOEL | ZULOAGA | ACEVES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TSC100210E48 | 754065.98 | 754065.98 | 1 LOTE | 754065.98 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-04-24 | 2017-10-05 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4ba6hjkmviwloexzge27/070-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
71 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-071-2017 | 2017-04-20 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 1. | Ramo 33 (Fortamun) | 1002644.28 | Zapopan Centro | JOSE DE JESUS | CASTILLO | CARRILLO | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MOP080610I53 | 1002644.28 | 1002220.35 | 1 LOTE | 1002644.28 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-04-24 | 2017-10-05 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pn41xuohfpqxwstdhli8/071-2017.pdf | -
72 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-072-2017 | 2017-05-04 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones y bolardos en calle Ingeniero Alberto Mora López, desde la calle Elote a Carretera a Saltillo, zona las Mesas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 506572.74 | Col. Mesa Colorada | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIERREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 506572.74 | 506572.74 | 123 ML | 4118.4776 | Directos | 1450 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-05-08 | 2017-06-30 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
73 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-073-2017 | 2017-04-28 | Construcción de Skatepark en la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 621688.56 | Col. Miguel de la Madrid | DAVID | LEDESMA | MARTIN DEL CAMPO | DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO | LEMD880217U53 | 621688.56 | 621688.56 | 490 M2 | 1268.7522 | Directos | 2399 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-02 | 2017-07-30 | Ing. Jose Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nu23eayvbvxdmdx9tpkj/073-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
74 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-074-2017 | 2017-05-31 | Construcción de muros de mampostería y obra complementaria en el parque El Polvorín II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 710320.06 | Colonia Guadalajarita | LEOBARDO | PRECIADO | ZEPEDA | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CCA971126QC9 | 710320.06 | 710320.04 | 295.7 M3 | 2402.1646 | Directos | 2614 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-06-01 | 2017-07-15 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | - | -
75 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017 | 2017-05-12 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica, en la Av. D, colonia El Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 2. | Ramo 33 (Fortamun) | 1394454.07 | Col. El Tigre II | OFELIA | BARRAGAN | REYNAGA | I+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | IIA160303MFA | 1394454.07 | 1394451.17 | 2,604 M2 | 535.5046 | Directos | 365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-05-15 | 2017-07-24 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ffmxb3aowmotrmhnzo6p/075-2017.pdf | -
76 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | 2017-04-17 | Sustitución de red de drenaje sanitario en calles de la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Ramo 33 (Fortamun) | 1714660.23 | Col. Lomas de Tabachines I | LUIS ERAZMO | DURAN | GODINA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM, S.A. DE C.V. | CUP130507Q85 | 1714660.23 | 1712836.7 | 504 ML | 3402.1036 | Directos | 284 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-04-17 | 2017-07-15 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/076-17.pdf | -
77 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-077-2017 | 2017-07-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Romanos de calle Egipcios a Av. Patria, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en la colonia Altamira, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3194358.94 | Colonia Altamira | FRANCISCO GUSTAVO | ACEVES | GARZA | TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TSI0906015A9 | 3194358.94 | 3194358.94 | 1,517 M2 | 2105.7079 | Directos | 2341 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lez5kkykzed08sf5vawy/077-2017.pdf | No aplica
78 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | 2017-07-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Carmen, de calle Urano a calle Obreros de Cananea, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en la colonia La Palmita, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 3194999.16 | Colonia La Palmita | J. JESÚS | NUÑEZ | GUTIÉRREZ | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CVC110114429 | 3194999.16 | 3194999.16 | 1,422 M2 | 2246.8349 | Directos | 4778 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vzaws7rw4cpm3onyhvvw/078-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
79 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-079-2017 | 2017-07-13 | Construcción de la Lateral Oriente sobre Periférico Poniente, de calle San Juan a Av. Central, en la colonia Ciudad Granja, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2392943.78 | Colonia Ciudad Granja | VICTOR MANUEL | JAUREGUI | TORRES | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CEA070208SB1 | 2392943.78 | 2392943.78 | 419 M2 | 5711.083 | Directos | 8739 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wcpftuxd1n2bchduzlup/079-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
82 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-082-2017 | 2017-07-13 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Belisario Domínguez -Paseo de la Primavera, de privada Mariano Otero a Prol. Guadalupe, en las colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1996321.71 | Colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos | JUAN PABLO | VERA | TAVARES | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LCO080228DN2 | 1996321.71 | 1996321.71 | 5,106 M2 | 390.9757 | Directos | 7395 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-10-10 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cagtgybevul03monn5yw/082-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
84 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-084-2017 | 2017-07-13 | Construcción de red de drenaje y agua potable en privada Montes de Oca, calle Fernando Montes de Oca, Privada Juan Escutia y calle Juan Escutia, en la colonia Prados de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 2201617.29 | Colonia Prados de Santa Lucia | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 2201617.29 | 1389594.62 | 400 ML | 5504.0432 | Directos | 605 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-10-10 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mdt4n90kjjjxrsmm8sqo/CONTRATO_084_2017.pdf | No aplica
86 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-086-2017 | 2017-07-13 | Construcción de red de Drenaje y Agua Potable en la Calle San Francisco Tesistán y calles adyacentes, en la colonia Valle de la Providencia (La Cuchilla), municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 7905004.88 | Colonia Valle de la Providencia (La Cuchilla) | EDUARDO | ROMERO | LUGO | RS OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | ROS120904PV9 | 7905004.88 | 7893946.51 | 1,670 ML | 4733.5359 | Directos | 1538 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oty3ts7yyu5zep9rigtt/CONTRATO_086_2017.pdf | -
87 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-087-2017 | 2017-07-13 | Construcción de red de drenaje y agua potable en las calles: Prados de las Torres, Prados de Nextipac, Prados del Maíz I y II Sección, calle los Pinos, en la colonia Prados de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 3180001.46 | Colonia Prados de Nextipac | ARTURO | RANGEL | PAEZ | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | CLA890925ER5 | 3180001.46 | 2000642.13 | 555 ML | 5729.7324 | Directos | 246 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-10-10 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/geboz7zgtrokrrypwxts/CONTRATO_087_2017.pdf | -
88 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088-2017 | 2017-07-13 | Pavimentación de las calles: Hacienda Escondida de Ingreso a San Miguel, San Miguel de Tampico a San Rafael, Tampico de San Miguel a San José, San José de Hacienda San Rafael a Tampico, San Rafael de Hacienda San Miguel a San José, Primera etapa, en la colonia Hacienda Juárez, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 4192091.6 | Colonia Hacienda Juárez | JOSÉ LUIS | GIL | ARROYO | CONSTRUCCIÓNES PÉREZ Y GIL, S.A. DE C.V. | CPG861118QF1 | 4192091.6 | 3943322.71 | 1,360 M2 | 3082.4203 | Directos | 1873 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xfmvxrz3joz4jc9ttvzt/CONTRATO_088_2017.pdf | -
89 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-089-2017 | 2017-07-13 | Pavimentación de Las Calles: Eucalipto de 25 de Mayo a Monte Sumae, Casuarinas, Ciprés Italiano de Eucalipto a Monte Sumae, Los Pinos de 16 de Septiembre a Monte Sumae, Monte Sumae de Ciprés Italiano a Zapote, Zapote de 16 de Septiembre a Monte Sumae, priv. Pinos 1 y 2, Primera etapa, en la colonia Predio El Zapote, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 5339997.92 | Colonia Predio El Zapote | CLARISSA GABRIELA | VALDEZ | MANJARREZ | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | TGE101215JI6 | 5339997.92 | 5339872.83 | 1,712 M2 | 3119.1577 | Directos | 2037 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/u6ngrehpjuvqbuhkddvh/CONTRATO_089_2017.pdf | No aplica
90 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-090-2017 | 2017-07-13 | Construcción de red de drenaje y agua potable en la calle Eucalipto, calle Puesta del Sol, calle La Presa y calle Jaime Prieto, en la colonia Valle de Los Robles, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 3367258.31 | Colonia Valle de Los Robles | FRANCISCO JAVIER | DIAZ | RUIZ | CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V. | CDI950714B79 | 3367258.31 | 1796830.7 | 400 ML | 8418.1458 | Directos | 237 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-10-31 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4f5si70jp7qudzc7e67h/CONTRATO_090_2017.pdf | No aplica
91 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-091-2017 | 2017-07-13 | Construcción de red de alcantarillado y agua potable en la calle San Jorge, calle San Miguel, calle San Rafael y calles Adyacentes, en la colonia La Limera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 5792979.88 | Colonia La Limera | MARTHA | JIMENEZ | LOPEZ | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V. | IBO090918ET9 | 5792979.88 | 5792757.66 | 945 ML | 6130.1374 | Directos | 329 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-10-31 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vo0s0ayoryeklonfgprv/CONTRATO_091_2017.pdf | -
92 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-IE-CI-092-2017 | 2017-07-13 | Red electrificación y servicios complementarios en la calle 1 de Noviembre, calle Naranjo, calle Mandarina, calle Limón, calle Fresa, privada Sin Nombre y calle Capulín, en la colonia Zapote II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1850002.03 | Colonia Zapote II | VICTOR | ZAYAS | RIQUELME | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GIC810323RA6 | 1850002.03 | 1850002.03 | 31 PZA | 59677.4848 | Directos | 1487 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-11-09 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tpebvltfnq5dadn8ugmo/CONTRATO_092_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
93 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-AP-CI-093-2017 | 2017-07-13 | Perforación de pozo profundo, en la colonia Copalita Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 6213192.6 | Colonia Copalita Poblado | KARLA MARIANA | MENDEZ | RODRIGUEZ | GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. | GFU021009BC1 | 6213192.6 | 5169637.7374 | 350 ML | 17751.9789 | Directos | 205 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-12-09 | Arq. Héctor | Flores | Franco | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4kdxf6p06rq1ejzwo4fz/CONTRATO_093_2017.pdf | No aplica
94 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-094-2017 | 2017-05-31 | Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2017, frente 1, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun) | 1110450.23 | Zapopan Centro | PATRICIA | NAMUR | MARTÍNEZ | SERVICIOS TOPOGRAFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | STE990210U51 | 1110450.23 | 1110450.22 | 505,839 M2 | 2.1953 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-06-01 | 2017-10-31 | Ing. Rafael | Neri | Jacobo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fluxrnwvo7ztkfmihcg4/094-2017.pdf | -
95 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-095-2017 | 2017-09-07 | Construcción de red de drenaje en las calles: Daniel Macías, Andrés Jiménez, 12 de Octubre y Quirino Rivera en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 3643505.99 | Col. Villa de Guadalupe | MELESIO | HERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. | CVI980213UM6 | 3643505.99 | 3643497.41 | 663 ML | 5495.4841 | Directos | 356 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-08 | 2017-11-21 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3i8uokjkgqicgoonco44/CONTRATO_095_2017.pdf | No aplica
96 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-096-2017 | 2017-07-13 | Construcción de Red de Drenaje y Agua potable en las calles de la Colonia Zapote II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 4802027.43 | Colonia Zapote II | BERNARDO | SAENZ | BARBA | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | GEM070112PX8 | 4802027.43 | 4801871.43 | 715 ML | 6716.1223 | Directos | 318 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-10-31 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/p1gatfbc6yxsvl8eamcn/CONTRATO_096_2017.pdf | -
97 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-097-2017 | 2017-09-07 | Mejoramiento de Arroyo Seco entre las calles Puerto Tampico y Tezontle y rehabilitación de colector de aguas negras en la colonia Miramar Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 2995983.72 | Colonia Miramar Poniente | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GUR120612P22 | 2995983.72 | 2995983.44 | 155 ML | 19328.9272 | Directos | 96 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-08 | 2017-11-21 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/e8gttfl6ttnsbk50bvgy/CONTRATO_097_2017.pdf | No aplica
98 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-098-2017 | 2017-07-13 | Obra de pavimentación complementaria a solución vial de López Mateos y Periférico Sur, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 5097355.15 | Colonias La Calma, Loma Bonita y Las Aguilas | ANDRES EDUARDO | ACEVES | CASTAÑEDA | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SCO100609EVA | 5097355.15 | 4987684.67 | 812 M3 | 6277.531 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-09-10 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/swznkoe43gvde5y8cziz/098-2017.pdf | No aplica
99 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-099-2017 | 2017-07-13 | Reencarpetamiento de la calle Prolongación Pino Suárez con asfalto, de Periférico a Boulevard del Rodeo, tramo 1, en la Colonia el Vigía, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 4135072.71 | Colonia el Vigía | JOEL | ZULOAGA | ACEVES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TSC100210E48 | 4135072.71 | 3943438.52 | 7,080 M2 | 584.0498 | Directos | 6413 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-09-25 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rbzyvdfhztfcixp9en42/CONTRATO-099-2017.pdf | No aplica
100 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-100-2017 | 2017-07-13 | Reencarpetamiento de la calle Melchor Ocampo con asfalto, de Periférico a Boulevard del Rodeo, tramo 1, en la colonia el Vigía, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 2865645.34 | Colonia el Vigía | ARTURO | MONTUFAR | NUÑEZ | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VPC0012148K0 | 2865645.34 | 2865645.34 | 5,225 M2 | 548.4489 | Directos | 6594 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-09-25 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/37dl7s98ds8ouqp2vpky/CONTRATO-100-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
101 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-101-2017 | 2017-07-13 | Construcción de la primera etapa (Reencarpetado) de Av. Acueducto, de Calzada Federalistas a Av. Guadalajara, en la colonia Real del Valle, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 6345107.85 | Colonia Real del Valle | GUILLERMO | LARA | VARGAS | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | DGL060620SUA | 6345107.85 | 6856820.5 | 8,317 M2 | 762.9082 | Directos | 8045 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-13 | 2017-09-25 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9oe8pshiyp3ymhzaysmp/CONTRATO-101-2017.pdf | No aplica
102 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017 | 2017-07-13 | Construcción de la calle Prolongación Acueducto con asfalto de Calzada Federalistas (Av. del Valle) a Calzada Federalistas, en la Zona de Santa Margarita (Segunda Etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 6700005.75 | Colonia Santa Margarita | JOSE ANTONIO | ALVAREZ | GARCIA | URCOMA 1970, S.A. DE C.V. | UMN160125869 | 6700005.75 | 6700005.75 | 7,420 M2 | 902.9657 | Directos | 8045 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-13 | 2017-09-25 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jmabbgotufyevei85sfu/CONTRATO-102-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
103 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-103-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Deli con concreto hidráulico de calle Ozomatli a calle Acatl, en la zona de la Mesa Colorada (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 3543836.9 | Col. Mesa Colorada | CARLOS ALBERTO | VALENCIA | MENCHACA | CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V. | CAU980304DC0 | 3543836.9 | 2978440.92 | 1,734 M2 | 2043.7352 | Directos | 1243 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/udqdpptwecod6ikoy7kq/CONTRATO-103-2017.pdf | -
104 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-104-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Ocampo con concreto hidráulico de Av. Aviación a calle Independencia, en la zona de San Juan de Ocotan (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 4507662.98 | San Juan de Ocotán | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 4507662.98 | 4944901.95 | 2,120 M2 | 2126.2561 | Directos | 3651 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-25 | 2018-01-10 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kap0z77wtqlaafm1kukz/CONTRATO-104-2017.pdf | No aplica
105 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-105-2017 | 2017-08-25 | Pavimentación con concreto hidráulico de la lateral de Avenida Vallarta, entre la Avenida Juan Palomar y Arias y Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 6135004.8 | Col. Rinconada del Bosque | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 6135004.8 | 6135004.8 | 4,746 M2 | 1292.6685 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/keow5pk425bc8mgjqdrg/CONTRATO-105-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
106 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-106-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Ing. Alberto Mora López con concreto hidráulico de calle Elote a calle Ing. Alfonso Padilla, en la zona de la Mesa Colorada (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 1074481.03 | Col. Mesa Colorada | JAVIER | CAÑEDO | ORTEGA | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CTO061116F61 | 1074481.03 | 1167018.1 | 441 M2 | 2436.4649 | Directos | 1433 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vxd6bmqcdmraxdjk69z8/CONTRATO-106-2017.pdf | No aplica
107 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-107-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Prolongación Acueducto con concreto hidráulico de Av. Santa Margarita a Av. Santa Esther, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 8061619.2 | Col. Santa Margarita | CARLOS IGNACIO | CURIEL | DUEÑAS | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | CCE130723IR7 | 8061619.2 | 8344304.76 | 3,145 M2 | 2563.3129 | Directos | 12665 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/d4sjfeuhmihc8lahhmll/CONTRATO-107-2017.pdf | No aplica
108 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-108-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Ozomatli con concreto hidráulico de calle Cholollan a calle Deli, en la zona de la Mesa Colorada (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 5305113.72 | Col. Mesa Colorada | ARTURO | SARMIENTO | SÁNCHEZ | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | CON020208696 | 5305113.72 | 5545096.74 | 2,112 M2 | 2511.891 | Directos | 2036 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/a2to2bm1bgikyo1terth/CONTRATO-108-2017.pdf | No aplica
109 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-109-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Ocampo con concreto hidráulico de calle Independencia a calle Parral, en la zona de San Juan de Ocotan (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 4728157.01 | San Juan de Ocotán | FRANCISCO JAVIER | DÍAZ | RUÍZ | CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V. | CDI950714B79 | 4728157.01 | 4945095.41 | 2,238 M2 | 2112.6707 | Directos | 3651 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wwvv2uyh8cgcpjun5d2v/CONTRATO-109-2017.pdf | No aplica
110 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-110-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Tulipanes con concreto hidráulico de Prolongación Acueducto a Av. Santa Margarita, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 4477432.29 | Col. Santa Margarita | HAYDEE LILIANA | AGUILAR | CASSIAN | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | EDM970225I68 | 4477432.29 | 3943001.55 | 1,973 M2 | 2269.3524 | Directos | 7422 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna |  | No aplica
111 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-111-2017 | 2017-08-25 | Construcción de la calle Magnolia con concreto hidráulico de Prolongación Acueducto a Av. Santa Margarita, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal | 6757768.52 | Col. Santa Margarita | ANDRÉS EDUARDO | ACEVES | CASTAÑEDA | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SCO100609EVA | 6757768.52 | 5097419.46 | 3,358 M2 | 2012.4385 | Directos | 8369 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-26 | 2017-12-26 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xutnoaxrhdwhsypgyamf/CONTRATO-111-2017.pdf | No aplica
112 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-112-2017 | 2017-09-07 | Construcción de sistema de saneamiento primario y red de drenaje en las calles: Esmeralda, Turquesa, Obsidiana, Rubí, Roca, Zafiro, Jade y Cantera en la colonia Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 2089350.02 | Colonia Pedregal de Milpillas | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2089350.02 | 2089349.99 | 536 ML | 3898.0411 | Directos | 110 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-08 | 2017-11-21 | Arq. Héctor | Flores | Franco | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hlbpfwjrt2ddknhnqyvq/CONTRATO_112_2017.pdf | No aplica
113 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-113-2017 | 2017-09-07 | Construcción de red de Agua Potable y Drenaje en las calles Privada Ignacio Allende, Emiliano Zapata, Revolución, Hidalgo, Venustiano Carranza y Libertad en la colonia Revolución, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 2233095.61 | Colonia Revolución | ADALBERTO | MEDINA | MORALES | URDEM, S.A. DE C.V. | URD130830U21 | 2233095.61 | 2161706.77 | 384 ML | 5815.3532 | Directos | 136 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-08 | 2017-11-21 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lzt2wgav1olzl6bfedvt/CONTRATO_113_2017.pdf | -
114 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-114-2017 | 2017-08-25 | Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 8779696.07 | San Juan de Ocotán | JOSÉ ANTONIO | CISNEROS | CASTILLO | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | APE111122MI0 | 8779696.07 | 9799999 | 1,316 M2 | 6671.5016 | Directos | 28652 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-25 | 2017-12-08 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fguj3jliwffsx4n78qec/CONTRATO-114-2017.pdf | No aplica
115 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-115-2017 | 2017-08-25 | Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de solución vial Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Estatal | 15421203.91 | Parque Industrial Los Belenes | IGNACIO JAVIER | CURIEL | DUEÑAS | TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | TCM100915HA1 | 15421203.91 | 15421203.91 | 957 M3 | 16114.1107 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-25 | 2017-12-24 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ouqw5obv3bk6cj3dcgn2/CONTRATO-115-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
116 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-116-2017 | 2017-08-25 | Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de solución vial Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Estatal | 15180002.89 | Parque Industrial Los Belenes | RODRIGO | RAMOS | GARIBI | CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. | CCO990211T64 | 15180002.89 | 15180002.89 | 957 M3 | 15862.072 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-25 | 2017-12-24 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/epsa2cqaxkexxklct6sd/CONTRATO-116-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
117 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-117-2017 | 2017-09-07 | Construcción de Colector y red de drenaje sanitario en las calles Naranjo, Mandarina, Chabacano, Limón, Manzano, Mango, Las Torres, Guamúchil y Capulín en la colonia Colinas del Rio, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 4243025.28 | Colonia Colinas del Rio | VICTOR | ZAYAS | RIQUELME | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GIC810323RA6 | 4243025.28 | 4243025.28 | 1,100 ML | 3857.2957 | Directos | 265 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-08 | 2017-12-14 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yaahkq2r8otl2vz6ysf0/CONTRATO_117_2017.pdf | No aplica
118 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-118-2017 | 2017-09-07 | Pavimentación con concreto hidráulico y complemento de las redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la colonia El Fresno, incluye: guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 2. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 3570586.87 | Colonia El Fresno | AARON | AMARAL | LÓPEZ | GLOBAL CONSTRUCCIÓNES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | GCC1102098R8 | 3570586.87 | 3555612.39 | 1,703 M2 | 2096.6453 | Directos | 364 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-08 | 2017-12-06 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/obd67taknpdtqztoxnem/CONTRATO_118_2017.pdf | -
119 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119-2017 | 2017-06-13 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos y obra complementaria en el estacionamiento en el Hospital General de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1702315.57 | Colonia Centro | Eduardo | Plascencia | Macias | Constructora y Edificadora Plasma, S.A. de C.V. | CEP080129EK6 | 1702315.57 | 1526358.5 | 774 M2 | 2199.3741 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-06-14 | 2017-07-26 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/azmuuavi1xvwf81lkrrz/119-2017.pdf | -
120 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-120-2017 | 2017-07-03 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Centro, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1715234.39 | Colonia Centro | Luis Armando | Linares | Cacho | Urbanizadora y Constructora Roal, S.A. de C.V. | URC160310857 | 1715234.39 | 1715145.83 | 12,047 M2 | 142.3785 | Directos | 4249 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-09-15 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | - | -
121 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-121-2017 | 2017-07-03 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Centro, Frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1724125.79 | Colonia Centro | José Antonio | Álvarez | Garcia | Urcoma 1970, S. A. de C. V. PCZ-041/2016 | UMN160125869 | 1724125.79 | 1717544.13 | 1,504 M2 | 1146.3602 | Directos | 947 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-09-15 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bybkuyaqwtf7ymu9nfsv/121-2017.pdf | -
122 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-122-2017 | 2017-06-29 | Rehabilitación de Salón Vecinal, zona 6, Colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Municipal | 998558.74 | Colonia Paseos del Sol | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIÓNES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 998558.74 | 949367.42 | 14,736 M2 | 67.7632 | Directos | 4853 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-08-15 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | - | -
123 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-123-2017 | 2017-06-29 | Revestimiento de canal pluvial y obras de drenaje, sobre calle Pinos de calle Periodistas a calle Fresno, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. | Ramo 33 (Coplademun) | 1700244.87 | Colonia Lomas del Centinela | CARLOS CELSO | GARCÍA | QUINTERO | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V. | GCH070702SH8 | 1700244.87 | 1670394.89 | 99 M2 | 17174.1906 | Directos | 2184 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-03 | 2017-09-03 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0ejq0q9qygofzj5rzghb/CONTRATO_123_2017.pdf | -
124 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-124-2017 | 2017-07-03 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Sur, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1718789.14 | Varias colonias del Municipio | Rodrigo | Ramos | Garibi | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | CMA070307RU6 | 1718789.14 | 1718789.14 | 340 ML | 5055.2622 | Directos | 2413 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-09-15 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | -
125 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-125-2017 | 2017-07-03 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Surponiente, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1102004.26 | Varias colonias del Municipio | SALVADOR ALEJANDRO | CURIEL | SANCHEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUPE, S.A. DE C.V. | PYC1004139E5 | 1102004.26 | 1102002.84 | 130 M2 | 8476.9558 | Directos | 2256 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-09-15 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/atvugwquk1pdtwa5l3v0/125-2017.pdf | -
126 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-126-2017 | 2017-07-03 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Poniente, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1720415.17 | Varias colonias del Municipio | Mario | Beltrán | Rodríguez | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. | CDB0506068Z4 | 1720415.17 | 1720415.17 | 1,620 M2 | 1061.9847 | Directos | 332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-09-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cudq69vxexxoqidqntfl/126-2017.pdf | -
127 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-127-2017 | 2017-07-04 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Norponiente, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1151981.04 | Varias colonias del Municipio | CARLOS OMAR | FIGUEROA | CORONADO | VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | VGT1402126T0 | 1151981.04 | 1151981.04 | 562 M2 | 2049.7883 | Directos | 19013 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-04 | 2017-09-16 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
128 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-128-2017 | 2017-07-03 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Norte, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1724418.16 | Varias colonias del Municipio | ANGEL SALOMON | RINCON | DE LA ROSA | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | 1724418.16 | 1723775.67 | 265 M3 | 6507.2383 | Directos | 17963 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-09-15 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/y8mxqkaanzjjwzvrx6xs/128-2017.pdf | -
129 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-129-2017 | 2017-07-03 | Programa emergente de bacheo por el método de bacheo a presión en vialidades, Zonas Centro y Sur, Frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1705443.99 | Varias colonias del Municipio | HUGO | BOJORQUEZ | SANCHEZ | BACHEO JET, S.A. DE C.V. | BJE1308202Z2 | 1705443.99 | 1705444 | 269 M3 | 6339.9405 | Directos | 19874 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-03 | 2017-09-15 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zt7nj4tagjbtwxbmnruo/129-2017.pdf | -
130 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-130-2017 | 2017-07-03 | Construcción de plazoleta, área de juegos infantiles, pintura y albañilería en el Centro de Desarrollo Infantil No. 1 Constitución, ubicado en la colonia La Constitución; acabado, albañilería y obra complementaria en el Centro de Desarrollo Infantil No. 5 El Colli, ubicado en El Colli; Ampliación de cocina y comedor en el Centro de Desarrollo Infantil No. 9 Villa de Guadalupe, ubicado en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1530188.23 | Colonias Constitución, El Colli y Villa de Guadalupe | CLAUDIA PATRICIA | SANCHEZ | VALLES | CONSTRUCTORA JMA, S.A. DE C.V. | CJM121221Q73 | 1530188.23 | 1444228.41 | 100 M2 | 15301.8823 | Directos | 164 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-04 | 2017-08-30 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
131 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-IS-AD-131-2017 | 2017-07-03 | Obra complementaria para la terminación del Centro de Salud Atemajac, ubicado en la colonia Atemajac del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 705487.23 | Colonia Atemajac del Valle | Eduardo | Plascencia | Macias | Constructora y Edificadora Plasma, S.A. de C.V. | CEP080129EK6 | 705487.23 | 553430.51 | 100 M2 | 7054.8723 | Directos | 1499 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-04 | 2017-08-30 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/motzbmjrgwnduw0ckgxs/131-2017.pdf | -
132 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-IU-AD-132-2017 | 2017-07-24 | Primera etapa de la renovación de imagen urbana en la colonia Díaz Ordaz, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1630250.47 | Colonia Diaz Ordaz | RAFAEL | ARREGUIN | RENTERIA | ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | ADI130522MB7 | 1630250.47 | 1630250.47 | 268 M3 | 6083.0241 | Directos | 18730 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-24 | 2017-10-14 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ksnwnsecywz028bqf3nv/132-2017.pdf | -
133 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-133-2017 | 2017-07-19 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle de los Mosquiteros, de calle Paseo de los Virreyes a calle Paseo de lo Robles y calle Paseo de los Robles, de calle de los Mosquiteros a calle del Conde, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en las colonias San Wenceslao y Villa Universitaria, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1228660.2 | Colonias San Wenceslao y Villa Universitaria | SANTIAGO | BUENO | FUENTES | CONSTRUCTORA SBF, S.A. DE C.V. | CSB940503EB3 | 1228660.2 | 1181798.43 | 172 M3 | 7143.3733 | Directos | 19641 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-20 | 2017-08-30 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lbeb1un6ynhtzjkwapim/133-2017.pdf | -
134 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-134-2017 | 2017-07-19 | Automatización del sistema de bombeo en la red de drenaje, cárcamo de agua residuales y construcción de losa de techo en la colonia Lomas Atlas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 997556.34 | Colonia Lomas Altas | DAVID SERGIO | DOMINGUEZ | MEZA | VALIKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | VCO9412201J0 | 997556.34 | 808651.47 | 268 M3 | 3722.2251 | Directos | 22905 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-20 | 2017-08-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yb2um90sttsxcvkirl3p/134-2017.pdf | -
135 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017 | 2017-07-14 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle Loma del Sol, de calle Loma Real a calle Loma del Valle, colonia Loma Chica, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | Fortamun 2017 | 1710514.78 | Colonia Loma Chica | TOMAS | SANDOVAL | ALVAREZ | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CRM910909K48 | 1710514.78 | 1710514.78 | 180 M3 | 9502.8599 | Directos | 23048 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-14 | 2017-09-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
136 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-136-2017 | 2017-07-19 | Sello asfáltico, renivelaciones y bacheo en vialidades de la colonia Loma Bonita Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Fortamun 2017 | 1004338.5 | Colonia Loma Bonita Ejidal | GUILLERMO EMMANUEL | LARA | OCHOA | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | AGC070223J95 | 1004338.5 | 876774.69 | 269 M3 | 3733.6004 | Directos | 20733 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-19 | 2017-08-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rbssbswjrpbydplent3w/136-2017.pdf | -
137 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-137-2017 | 2017-07-19 | Construcción de camino de acceso a la celda 5 del relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 978686.25 | Relleno Sanitario de Picachos | JESUS DAVID | GARZA | GARCIA | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 978686.25 | 978667.3 | 266 M3 | 3679.2716 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-19 | 2017-08-15 | Arq. Héctor | Flores | Franco | - | -
138 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017 | 2017-07-19 | Albañilería, acabados, pasto sintético y mobiliario urbano en el Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 937274.17 | Colonia Guadalajarita | JAIME FERNANDO | ALVAREZ | LOZANO | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 937274.17 | 937272.72 | 920 M2 | 1018.7763 | Directos | 1025 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-19 | 2017-08-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | - | -
139 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-139-2017 | 2017-09-04 | Estructura para protección de rayos ultravioleta en la secundaria 18 mixta, ubicada en Privada Circunvalación Oriente, entre Calzada de Los Fresnos y calzada de Los Ángeles, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1712572.4 | Colonia Ciudad Granja | JESÚS | CUETO | GARCÍA | CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V. | CMI0312018W4 | 1712572.4 | 1712572.08 | 608 M2 | 2816.7309 | Directos | 628 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-11 | 2017-11-24 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jmobleizpxib9pmforgi/139-2017.pdf | -
140 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-DS-AD-140-2017 | 2017-07-21 | Construcción de red de drenaje sanitario en las calles: San Nicolás, El Palomar e Ing. Gómez, en la colonia los Cajetes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 997850.24 | Col. Los Cajetes | IRMA GUADALUPE | RIZO | ACUÑA | FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | FGC100909TW9 | 997850.24 | 993276.65 | 450 ML | 2217.445 | Directos | 523 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-24 | 2017-10-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wx416wevpa1zrawmxik7/CONTRATO_140_2017.pdf | -
141 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-141-2017 | 2017-07-04 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, en Prolongación Av. Guadalupe, de Prolongación Mariano Otero al Arroyo El Garabato, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 1279687.06 | Arenales Tapatios | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 1279687.06 | 1245964.98 | 1,063 M2 | 1203.8448 | Directos | 3695 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-07-04 | 2017-08-15 | Ing.Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wie6movywbi9fgh0pqsq/141-2017.pdf | -
142 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-142-2017 | 2017-09-04 | Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Municipal | 1650254.87 | Zapopan Centro | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 1650254.87 | 1648742.48 | 1,335 M2 | 1236.146 | Directos | 869 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-11 | 2017-12-09 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rpcmnryy6pr2ro4nbxgr/142-2017.pdf | -
143 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-143-2017 | 2017-09-04 | Elaboración de proyecto arquitectónico, acabados e instalaciones eléctricas, voz y datos, hidrosanitarias y gas, aire acondicionado, sonido y gases medicinales para la construcción de la unidad de urgencias de la Cruz Verde, en el kilómetro 1, Carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 542300 | Colonia Nuevo México | CARLOS CELSO | GARCÍA | QUINTERO | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V. | GCH070702SH8 | 542300 | 542300 | 1 PZA | 542300 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-11 | 2017-11-19 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/no45fu9sxfswddotwpqs/143-2017.pdf | -
144 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-AP-AD-144-2017 | 2017-07-28 | Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Ramón López Velarde de calle Pablo Neruda a cerrada, y calle Juan José Arreola de calle Pablo Neruda a cerrada, colonia La Coronilla, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 950235.48 | Col. La Coronilla | JOSÉ DE JESÚS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 950235.48 | 381144.47 | 300 ML | 3167.4516 | Directos | 268 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-29 | 2017-10-20 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/d6ula6yxh5nwoywlkuh8/CONTRATO_144_2017.pdf | No aplica
145 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-145-2017 | 2017-08-28 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zonas Norte y Centro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3192151.8 | Zonas Norte y Centro | MARIO | BELTRÁN | RODRÍGUEZ Y SUSARREY | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CDB0506068Z4 | 3192151.8 | 3192151.8 | 248 M3 | 12871.5798 | Directos | 356804 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-10-27 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zqa0fakp0ip2vhsbjajm/145-2017.pdf | No aplica
146 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-146-2017 | 2017-08-28 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zonas Sur y Surponiente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3149824.73 | Zonas Sur y Surponiente | ÁNGEL SALOMÓN | RINCÓN | DE LA ROSA | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | 3149824.73 | 3146176.66 | 281 M3 | 11209.3407 | Directos | 398702 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-28 | 2017-10-27 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/86nw97xvyke1ee7zkzz1/146-2017.pdf | -
147 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-147-2017 | 2017-08-28 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zona Poniente, Frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2697299.66 | Zona Poniente | RODRIGO | RAMOS | GARIBI | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CMA070307RU6 | 2697299.66 | 2697299.66 | 210 M3 | 12844.2841 | Directos | 295430 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-10-27 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ihgkdqybxtvvvommnppx/147-2017.pdf | No aplica
148 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-148-2017 | 2017-08-28 | Programa emergente de bacheo, renivelaciones y sellado en vialidades, Zonas Norte y Norponiente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2255906.54 | Zonas Norte y Norponiente | JOSÉ DE JESÚS | ROMERO | GARCÍA | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ROAL, S.A. DE C.V. | URC160310857 | 2255906.54 | 2255438.8 | 184 M3 | 12260.3616 | Directos | 276023 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-28 | 2017-10-27 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6rkctkwpmwct2epjcqfl/148-2017.pdf | -
149 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-149-2017 | 2017-08-28 | Construcción de colector de aguas negras sobre arroyo, de calle Cholollán a calle Paseo de las Bugambilias, construcción de drenaje en la calle Paseo del Manzano y calle Nogal en la colonia Mesa de los Ocotes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 4249089 | Col. Mesa de los Ocotes | OMAR | MORA | MONTES DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 | 4249089 | 4249089 | 1,010 ML | 4207.0188 | Directos | 256 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9wotxg1p1os0lginzrik/CONTRATO_149_2017.pdf | No aplica
150 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-150-2017 | 2017-08-28 | Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la colonia Lomas del Centinela 2, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2017 | 6378234.84 | Col. Lomas del Centinela 2 | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 6378234.84 | 6378234.84 | 650 ML | 9812.669 | Directos | 365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bk2ddxeoq9ddycojeplz/CONTRATO_150_2017.pdf | No aplica
151 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-151-2017 | 2017-08-28 | Construcción de red de drenaje en las calles Oxtol, Zochiquetzal, Texcoco, Cuaticue, Pachtli y Negri en la colonia Mesa Colorada Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 6048490.19 | Col. Mesa Colorada | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 6048490.19 | 6048490.19 | 1,045 ML | 5788.0289 | Directos | 121 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/19e2hk4agqfndmnlfxvy/CONTRATO_151_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
152 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-152-2017 | 2017-08-28 | Construcción de línea de conducción del poblado San Rafael hasta el poblado Río Blanco y construcción de línea de conducción del pozo al tanque en el poblado de Río Blanco en la colonia San Rafael y Río Blanco, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 2284098.15 | Col. San Rafael y Rio Blanco | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 2284098.15 | 2284098.15 | 3,205 ML | 712.6671 | Directos | 205 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Arq. Héctor | Flores | Franco | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pqh7zej0cpgedc0uevdu/CONTRATO_152_2017.pdf | No aplica
153 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-153-2017 | 2017-08-28 | Construcción de red de agua potable en la calle Garzas entre Cenzontle y carretera Colotlán, calle Canario entre Cenzontle y Carretera Colotlán y calle Gaviotas entre carretera Colotlán y prolongación Garzas en las colonias La Vinatera y Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 3699901.7 | Colonias La Vinatera y Ejido Copalita | MIGUEL ÁNGEL | ROMERO | LUGO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OCC940714PB0 | 3699901.7 | 3699901.7 | 2,122 ML | 1743.5918 | Directos | 106 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qiuxvfwir8lcgwygduki/CONTRATO_153_2017.pdf | No aplica
154 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-154-2017 | 2017-08-28 | Pavimentación de las calles Cofradía y Panteón, incluye: red de agua potable y de drenaje sanitario en la colonia La Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 3973341.33 | Col. Venta del Astillero | EDWIN | AGUIAR | ESCATEL | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUR090325P33 | 3973341.33 | 3973341.33 | 1,709 M2 | 2324.951 | Directos | 625 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7vjcen1gypmvispkrqvq/CONTRATO_154_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
155 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-155-2017 | 2017-08-28 | Pavimentación de la calle Manzanos y andadores en la colonia Agua Fría, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 4555855.34 | Col. Agua Fria | MARCO ANTONIO | LOZANO | ESTRADA | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | DFU090928JB5 | 4555855.34 | 4555855.34 | 1,897 M2 | 2401.6106 | Directos | 621 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pflyhczghs6tjpwndzhy/CONTRATO_155_2017.pdf | -
157 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-157-2017 | 2017-08-28 | Construcción de Colector y red de drenaje sanitario en las calles Naranjo, Mandarina, Chabacano, Limón, Manzano, Mango, Las Torres, Guamúchil y Capulín en la colonia Colinas del Rio, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 4388451.67 | Col. Colinas del Rio | CLAUDIO FELIPE | TRUJILLO | GRACIAN | DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V. | DLU100818F46 | 4388451.67 | 4388451.67 | 98 ML | 44780.1191 | Directos | 412 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8sktucmitajsnwcuwqv2/CONTRATO_157_2017.pdf | No aplica
158 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-PAV-CI-158-2017 | 2017-08-28 | Pavimentación con concreto hidráulico y complemento de las redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la colonia El Fresno, incluye: guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 1. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 3902689.29 | Col. El Fresno | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 3902689.29 | 3902689.29 | 2,086 M2 | 1870.8961 | Directos | 354 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dqmjx8g81d4mhuvdm4sq/CONTRATO_158_2017.pdf | No aplica
159 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-159-2017 | 2017-08-28 | Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alejamiento en calles de la Colonia Rancho El Colorado, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 4300702.76 | Col. Rancho el Colorado | ELVIA ALEJANDRA | TORRES | VILLA | PROCOURZA, S.A. DE C.V. | PRO0205208F2 | 4300702.76 | 4300702.76 | 789 ML | 5450.8273 | Directos | 698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hxngmexfx1b1cj4rdr0q/CONTRATO_159_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
160 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DS-CI-160-2017 | 2017-08-28 | Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alejamiento en calles de la Colonia Rancho El Colorado, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 4367052.48 | Col. Rancho el Colorado | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S..A DE C.V. | COP1209104M8 | 4367052.48 | 4367052.48 | 760 ML | 5746.1217 | Directos | 698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-28 | 2017-12-10 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/t8zoyrinrx3hqzioz7ud/CONTRATO_160_2017.pdf | -
161 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-DP-CI-161-2017 | 2017-09-07 | Construcción de drenaje pluvial en la calle Santa Mercedez de Av. Tesistán a Av. Jesús, colonia Tuzania Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 3237831.14 | Colonia Tuzania Ejidal | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 3237831.14 | 3237831.14 | 282 ML | 11481.6707 | Directos | 963 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-08 | 2017-12-14 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ebesxggcygi6q0nuy3sr/CONTRATO_161_2017.pdf | No aplica
162 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-162-2017 | 2017-09-07 | Construcción de línea de conducción y rehabilitación de tanques en las colonias San Isidro y San Esteban, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 2278926.08 | Colonias San Isidro y San Esteban | JAVIER | CHACON | BENAVIDES | CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO9407296S3 | 2278926.08 | 2278926.08 | 1,475 ML | 1545.0346 | Directos | 169 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-08 | 2017-12-06 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/noc7mvjzkqvo13ahdhsn/CONTRATO_162_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
163 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-163-2017 | 2017-08-03 | Revestimiento de canal pluvial y obras de drenaje, sobre calle Pinos de calle Periodistas a calle Fresno, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2017 | 1569323.53 | Col. Lomas del Centinela 2 | JOSÉ JAIME | CAMARENA | CORREA | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | FCO110711N24 | 1569323.53 | 1555756.95 | 740 ML | 2120.7075 | Directos | 459 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-07 | 2017-10-08 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qyvucwrudolmjeuqzpdx/CONTRATO_163_2017.pdf | No aplica
164 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-164-2017 | 2017-10-06 | Rehabilitación del Parque Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, frente 1, (ingreso, cafetería, área lúdica pedagógica y áreas exteriores), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2017 | 13203258.7 | Colonia Tepeyac | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SMJ090317FS9 | 13203258.7 | 13203258.7 | 5,692 ML | 2319.6168 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-06 | 2017-12-31 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ra2sukclwvkthqkt5qbw/CONTRATO-164-2017.pdf | No aplica
165 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-165-2017 | 2017-10-06 | Rehabilitación del Parque Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, frente 2, (clínica, edificio administrativo y módulo de baños), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2017 | 7332126.98 | Colonia Tepeyac | IGNACIO JAVIER | CURIEL | DUEÑAS | TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | TCM100915HA1 | 7332126.98 | 7332126.98 | 568 M2 | 12908.6743 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-06 | 2017-12-31 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gnk2jgiajem9jrnv5ycq/CONTRATO-165-2017.pdf | No aplica
166 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-166-2017 | 2017-10-06 | Rehabilitación del Parque Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, frente 3, (hábitats zona 1), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2017 | 5976486.51 | Colonia Tepeyac | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 5976486.51 | 5976486.49 | 16 PZA | 373530.4069 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-06 | 2017-12-31 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/m4as3l0mxtmoos9uerkn/CONTRATO-166-2017.pdf | No aplica
167 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-167-2017 | 2017-10-06 | Rehabilitación del Parque Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, frente 4, (hábitats zona 2), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2017 | 5139138.48 | Colonia Tepeyac | CARLOS IGNACIO | CURIEL | DUEÑAS | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | CCE130723IR7 | 5139138.48 | 5139138.48 | 6 PZA | 856523.08 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-06 | 2017-12-31 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/beiicihsmkdzn89lelxv/CONTRATO-167-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
168 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-EST-CONVSCT-PAV-LP-168-2017 | 2017-10-06 | Construcción, cimentación, apoyos y cabezales del retorno elevado en la carretera Guadalajara-Tepic km 11+650, municipio de Zapopan, Jalisco. | CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPIO-ESTADO-SCT | 16736200.74 | Colonia Rancho Contento | MIGUEL ÁNGEL | ROMERO | LUGO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OCC940714PB0 | 16736200.74 | 16736200.74 | 1 PZA | 16736200.74 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-06 | 2017-12-31 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jk1bcasez2m4phvbmuzu/CONTRATO-168-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
169 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-169-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de Av. Guadalajara con concreto hidráulico tramo 1, en la colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 4498449.34 | Colonia Nuevo México | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 4498449.34 | 5404545 | 2,640 M2 | 1703.9581 | Directos | 85263 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Fernando | Villa | López | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jptvn3cwyipany3kvrhy/CONTRATO-169-2017.pdf | No aplica
170 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-170-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de Av. Guadalajara con concreto hidráulico tramo 2, en la colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3719168.56 | Colonia Nuevo México | RICARDO | TECANHUEY | LARIOS | MQ RENTAL, S.A. DE C.V. | MRE151124EK1 | 3719168.56 | 3719168.56 | 2,013 M2 | 1847.575 | Directos | 85263 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Fernando | Villa | López | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4ryop4cajtn98ddpvyzl/CONTRATO-170-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
171 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-171-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución – Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 1 (Calz. Constituyentes – Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 4685823.1 | Colonia Constitución | HAYDEE LILIANA | AGUILAR | CASSIAN | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | EDM970225I68 | 4685823.1 | 1640038.07 | 3,584 M2 | 1307.4283 | Directos | 98623 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wrake1txkk8u9q4yly8c/CONTRATO-171-2017.pdf | -
172 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-172-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución – Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 1 (Calz. Constituyentes – Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 4716160.69 | Colonia Constitución | ALEX | MEDINA | GÓMEZ | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. | MCO150527NY3 | 4716160.69 | 4900000 | 3,615 M2 | 1304.6088 | Directos | 98623 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/q5jhqwimeuqyuomjobzw/CONTRATO-172-2017.pdf | No aplica
173 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-173-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución – Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 2 (Calz. Constituyentes – Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 4987550.67 | Colonia Constitución | VICTOR MANUEL | JAUREGUI | TORRES | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CEA070208SB1 | 4987550.67 | 4987548.6 | 3,475 M2 | 1435.2664 | Directos | 98623 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/1eehilf0ptpcswdd8d8p/CONTRATO-173-2017.pdf | No aplica
174 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-174-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de conexión vial Centro Cultural Constitución – Auditorio Telmex, con pavimento asfáltico, tramo 2 (Calz. Constituyentes – Calle Obreros de Cananea) en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 4697747.84 | Colonia Constitución | CARLOS IGNACIO | CURIEL | DUEÑAS | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | CCE130723IR7 | 4697747.84 | 4697747.84 | 3,454 M2 | 1360.0891 | Directos | 98623 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/31jg0xsu9tsoj7gcoxtu/174-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
175 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-175-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Royal Country, segunda etapa, en los fraccionamientos Royal Country, Puerta de Hierro y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 4149575.14 | Colonia Puerta Plata | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | 4149575.14 | 4650000 | 2,933 M2 | 1414.7887 | Directos | 122615 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/t1upsahx2wqx0qv3ubyt/CONTRATO-175-2017.pdf | No aplica
176 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-176-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Royal Country, segunda etapa, en los fraccionamientos Royal Country, Puerta de Hierro y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3737898.1 | Colonia Puerta Plata | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 3737898.1 | 4650000 | 2,720 M2 | 1374.2272 | Directos | 122615 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lymdhcsrriy4adyq1gul/CONTRATO-176-2017.pdf | No aplica
177 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-177-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de vialidad de acceso a la Unidad Deportiva Villa de Guadalupe, calle San Pedro y calle Febronio Lara, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3294425.04 | Colonia Villa de Guadalupe | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 3294425.04 | 4000000 | 1,361 M2 | 2420.5915 | Directos | 4596 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/00wlzwzafmuhaecgynke/CONTRATO-177-2017.pdf | No aplica
178 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-178-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de vialidad de acceso a la Unidad Deportiva Villa de Guadalupe, calle San Pedro y calle Febronio Lara, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3727363.88 | Colonia Villa de Guadalupe | FELIPE DANIEL II | NUÑEZ | PINZON | GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V. | GNU120809KX1 | 3727363.88 | 4000000 | 1,438 M2 | 2592.0472 | Directos | 4596 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/usobpnurkniyv8cd9khf/CONTRATO-178-2017.pdf | No aplica
179 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-EST-CR-PAV-AD-179-2017 | 2017-08-11 | Construcción de la primera etapa de la calle Paseo de los Membrillos de Paseo de los Aguacates a Paseo de los Camichines de concreto hidráulico en la zona de la Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y servicios complementarios, municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal | 956408.83 | Zona de Las Mesas | OSCAR | MARTÍNEZ | RODRÍGUEZ | CADACO CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | CCO070612CT2 | 956408.83 | 956408.83 | 660 M2 | 1449.1043 | Directos | 456 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-08-11 | 2017-09-30 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ysebegxemsk7nhr4prui/CONTRATO-179-2017.pdf | -
180 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-180-2017 | 2017-08-04 | Construcción de línea de impulsión del pozo a tanque de almacenamiento y rehabilitación de tanque superficial de almacenamiento de agua en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1248911.51 | Ejido Copalita | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 1248911.51 | 1219343.31 | 392 ML | 3185.9988 | Directos | 186 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-07 | 2017-09-30 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fb21xia0klpfktybehwa/180-2017.pdf | -
181 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-APDS-AD-181-2017 | 2017-08-30 | Construcción de red de agua potable en la calle Colegio Militar, entre Flamingo y Alazan Lucero, colonia La Granja; Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Hilo Verde de calle Hilo Blanco a calle Hilo Azul, en la colonia Las Agujas; Construcción de drenaje sanitario en la calle Vista Real de la calle Vista a la Campiña a cerrada, colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 1655035.68 | Colonias: La Granja, Las Agujas y Vista Hermosa | RAFAEL AUGUSTO | CABALLERO | QUIRARTE | PROYECTOS ARQUITECTONICOS TRIANGULO, S.A. DE C.V. | PAT110331HH0 | 1655035.68 | 1618933.68 | 489 ML | 3384.531 | Directos | 695 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-04 | 2017-10-31 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/smofgwaftc6wwkscrxjm/CONTRATO_181_2017.pdf | No aplica
182 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-182-2017 | 2017-07-04 | Señalética horizontal-vertical y obra complementaria en la calle Jalisco de la calle Aldama a la calle San Francisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 328518.01 | Localidad de Tesistán | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | 328518.01 | 328518.01 | 28 M2 | 11732.7861 | Directos | 956 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-07-10 | 2017-08-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8r3rwefpsk9hnpxxn8sp/182-2017.pdf | -
183 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-AP-AD-183-2017 | 2017-09-01 | Construcción de red de agua potable en la calle Vicente Guerrero de Pinos a la Av. Agua Fría, Privada Vicente Guerrero, Andador Pinos de Pinos a calle Agua Fría en la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes del FAISM 2010-2015 | 892500.25 | Colonia Miguel Hidalgo | MIGUEL ÁNGEL | RUÍZ | CASTAÑEDA | SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. | SIA011224UN1 | 892500.25 | 845764.89 | 512 ML | 1743.1646 | Directos | 351 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-06 | 2017-10-25 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/voau7ziqmtq0xojcd1k3/CONTRATO_183_2017.pdf | No aplica
184 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017 | 2017-10-23 | Elaboración de proyecto, obra complementaria suministro de equipos y puesta en marcha del Centro de comando, control, comunicaciones, cómputo y coordinación del complejo C4 en el Edificio de Seguridad Pública en Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 134997173.33 | Colonia Villa de los Belenes | HÉCTOR MARIO | CHAVIRA | PEÑA | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A DE C.V. | HTE990426RR1 | 134997173.33 | 134997173.33 | 1 LOTE | 134997173.33 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-03-20 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/eqa8h3ozvcgwnliherar/184-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
185 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-FF-PAV-CI-185-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de vialidad de acceso al Centro de Desarrollo Comunitario Miramar, calle Prolongación Guadalupe, en las colonias Miramar y Carlos Rivera Aceves, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 2964448.14 | Colonia Miramar | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 2964448.14 | 3000000 | 619 M2 | 4789.0923 | Directos | 5231 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bnifkcf6xgwatldqxmsj/CONTRATO-185-2017.pdf | No aplica
186 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-FF-PAV-CI-186-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de vialidad de acceso al Centro de Desarrollo Comunitario San Juan de Ocotán, calle 16 de Septiembre, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3951124.41 | San Juan de Ocotán | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 3951124.41 | 3951124.41 | 1,296 M2 | 3048.7071 | Directos | 4320 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/eebh6ghsgayqyilepqbo/CONTRATO-186-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
187 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-FF-PAV-CI-187-2017 | 2017-10-23 | Pavimentación de vialidad de acceso a la Unidad Paseos del Briseño, calle Magnolia, en las colonias Paseos del Briseño y Agrícola, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3457394.66 | Colonias Paseos del Briseño y Agrícola | BERNARDO | SAENZ | BARBA | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | GEM070112PX8 | 3457394.66 | 3457394.66 | 1,015 M2 | 3406.3002 | Directos | 3569 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oz7drhr5ae15fvjvrjgv/CONTRATO-187-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
188 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-FF-PAV-CI-188-2017 | 2017-10-23 | Reencarpetado y peatonalización de vialidad de acceso a la Unidad Deportiva Santa María del Pueblito, calle independencia, en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3951449.09 | Colonia Santa Maria del Pueblito | ÁNGEL SALOMÓN | RINCÓN | DE LA ROSA | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | 3951449.09 | 4000000 | 4,885 M2 | 808.8944 | Directos | 6982 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3jyq7dakweo66dkrxwcu/CONTRATO-188-2017.pdf | No aplica
189 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-FF-PAV-CI-189-2017 | 2017-10-23 | Reencarpetado y peatonalización de vialidad de acceso a la Unidad Deportiva Santa Margarita, calle Santa Matilde, en la colonia Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 988095.31 | Colonia Santa Margarita | RODRIGO | RAMOS | GARIBI | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CMA070307RU6 | 988095.31 | 988095.3 | 676 M2 | 1461.6795 | Directos | 8842 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/a5tbbhhqdwjwsvwdylht/CONTRATO-189-2017.pdf | -
190 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-FF-DS-CI-190-2017 | 2017-10-23 | Construcción de colector pluvial sobre la calle Cuarta Poniente, en la colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3950882.69 | Colonia Nuevo México | CARLOS | PÉREZ | CRUZ | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | CPE070123PD4 | 3950882.69 | 3999875.28 | 722 ML | 5472.1367 | Directos | 1098 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4rqhz0amyldczcpuvm4h/CONTRATO-190-2017.pdf | No aplica
191 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-FF-DS-CI-191-2017 | 2017-10-23 | Construcción de colector pluvial calle Atotonilco, en la colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTALECIMIENTO) 2017 “D” | 3993163.18 | Colonia Nuevo México | ALFREDO | AGUIRRE | MONTOYA | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | TAI920312952 | 3993163.18 | 1004378.12 | 934 ML | 4275.3353 | Directos | 989 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jpfvw5wdcdxr9fz7tf5r/CONTRATO-191-2017.pdf | -
192 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-192-2017 | 2017-11-08 | Construcción de Plazoleta sobre Av. Virreyes, Zona Comercial Landmark-Andares, zona Andares, primera etapa: losas de cubierta, ductería eléctrica, ajuste de geometría, adecuaciones hidrosanitarias y pluviales, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 6386920.4 | Zona Andares | EDWIN | AGUIAR | ESCATEL | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUR090325P33 | 6386920.4 | 6386920.4 | 3,975.00 M2 | 1606.7724 | Directos | 68952 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2017-03-07 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zaqn7z4by50lpnrvamyh/192_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
193 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-193-2017 | 2017-11-08 | Construcción de Plazoleta sobre Av. Virreyes, Zona Comercial Landmark-Andares, zona Andares, segunda etapa: banquetas, accesibilidad, mobiliario urbano, iluminación y jardinería, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 9098010.35 | Zona Andares | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 9098010.35 | 9098010.35 | 1,370.33 M2 | 6640.8835 | Directos | 68952 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-07 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/n0jure9r4k5mca48m5k4/193_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
194 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-194-2017 | 2017-11-08 | Sistema de retención y control de escurrimientos pluviales, Parque Novelistas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 11549879.38 | Colonia Jardines Vallarta | ENRIQUE CHRISTIAN | ANSHIRO MINAKATA | MORENTIN | CONSTRUCCIÓNES MIROT, S.A. DE C.V. | CMI110222AA0 | 11549879.38 | 11549877.59 | 956.47 M2 | 12075.5271 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-07 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ksqikkjw6u8abqk3kgl1/194_2017.pdf | -
195 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-CUSMAX-IS-LP-195-2017 | 2017-11-08 | Construcción de Centro de Atención a niños con Autismo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 4465382.44 | Zapopan | ARTURO | SARMIENTO | SÁNCHEZ | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | CON020208696 | 4465382.44 | 4465382.44 | 1,941.61 M2 | 2299.8349 | Directos | 29866 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-06 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0rhcasrgfz8yrdnqvcc0/195_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
197 | 2017 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-CR-BAN-CI-197-2017 | 2017-10-23 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, primera etapa en la colonia Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | CRÉDITO ESTATAL 92 MDP | 2389794.62 | Colonia Santa Margarita | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 2389794.62 | 2389794.62 | 1,461 M2 | 1635.7253 | Directos | 859 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xwwgre4axxwddudgwqu5/CONTRATO-197-2017.pdf | No aplica
198 | 2017 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-CR-PAV-CI-198-2017 | 2017-10-23 | Reencarpetamiento de calles en la colonia Lomas de Tabachines, incluye: guarniciones, banquetas, renivelación de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, municipio de Zapopan, Jalisco. | CRÉDITO ESTATAL 92 MDP | 2436115.8 | Colonia Lomas de Tabachines | VICTOR | ZAYAS | RIQUELME | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GIC810323RA6 | 2436115.8 | 2436115.8 | 870 M2 | 2800.1331 | Directos | 2115 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/s5ekpyk8wer2rgtcfuq4/CONTRATO-198-2017.pdf | No aplica
199 | 2017 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-CR-PAV-CI-199-2017 | 2017-10-23 | Reencarpetamiento de vialidades en la colonia Parque del Auditorio, incluye: guarniciones, banquetas, renivelaciones de pozos y cajas, señalamiento vertical y horizontal, municipio de Zapopan, Jalisco. | CRÉDITO ESTATAL 92 MDP | 3601466.96 | Colonia Parque del Auditorio | GUILLERMO | LARA | VARGAS | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | DGL060620SUA | 3601466.96 | 3595761.01 | 115 M3 | 31317.104 | Directos | 562 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lnbhgfc4uwheq8isg0dw/CONTRATO-199-2017.pdf | -
200 | 2017 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-CR-PAV-CI-200-2017 | 2017-10-23 | Construcción de la segunda etapa de la calle Hidalgo, con concreto hidráulico en San Juan de Ocotán, incluye: guarniciones, banquetas y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | CRÉDITO ESTATAL 92 MDP | 2877141.05 | San Juan de Ocotán | SERGIO ALBERTO | BAYLON | MORENO | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | EEC9909173A7 | 2877141.05 | 2877038.65 | 919 M2 | 3130.7302 | Directos | 895 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/s26gce1h0yopzlnnob5w/CONTRATO-200-2017.pdf | -
201 | 2017 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-CM-PAV-CI-201-2017 | 2017-10-23 | Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de Av. López Mateos, de las Águilas a Plaza del Sol, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Consejo Metropolitano 2017 | 3799523.95 | Colonia Las Águilas | ANA KARINA | OJEDA | FERRELL | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | KCI120928CD5 | 3799523.95 | 3799523.95 | 2,673 M2 | 1421.4455 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-23 | 2018-01-06 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xaeoui4kvfnw2wznirzr/CONTRATO-201-2017.pdf | No aplica
203 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-CUSMAX-IS-LP-203-2017 | 2017-11-08 | Construcción de Alberca para Rehabilitación de niños con Fibrosis Muscular, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 19280189.67 | Zapopan | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 19280189.67 | 19280189.67 | 2,650.00 M2 | 7275.5433 | Directos | 21596 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-07 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qqjbmu70h9tfmokz12e6/203-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
204 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-SER-AD-204-2017 | 2017-10-04 | Proyecto ejecutivo arquitectónico de la primera etapa de integración peatonal y paisaje de espacio público en la zona Andares, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1498350.24 | N/A | GERARDO | SÁNCHEZ | SENDRA | ESTUDIO PI. S.C. | EPI070531P51 | 1498350.24 | 1498350.24 | 1 PZA | 1498350.24 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-04 | 2018-01-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lounjjfadavkinmivmsy/204_2017.pdf | -
205 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IS-AD-205-2017 | 2017-09-15 | Adecuación del área de urgencias y obra complementaria en la Cruz Verde Federalismo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1570922.15 | Cruz Verde Federalismo | JOSÉ DE JESÚS | ROMERO | GARCÍA | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ROAL, S.A. DE C.V. | URC160310857 | 1570922.15 | 1462451.87 | 55 M2 | 28562.2209 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-18 | 2017-11-10 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yv2arnfkwu8cbfdofuec/205-2017.pdf | -
206 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-206-2017 | 2017-09-06 | Obra complementaria en la pavimentación de la calle Mármol, de calle Cantera al Arroyo y en la calle Obsidiana, de calle Ópalo a calle Coral, en la Colonia Pedregal de Zapopan (Loma del Pedregal), en Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 585223.58 | Colonia Pedregal de Zapopan | HUGO ARMANDO | PRIETO | JIMÉNEZ | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CRP870708I62 | 585223.58 | 585202.69 | 176 M2 | 3325.134 | Directos | 659 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-06 | 2017-10-20 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6gmltvk7pm0nbu22gny3/206-2017.pdf | -
207 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-AP-AD-207-2017 | 2017-09-27 | Construcción de red de agua potable del pozo El Trébol a la colonia La Agrícola, en Santa Ana Tepetitlan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 1203779.8 | Colonia Agrícola | ROBERTO | FLORES | ARREOLA | ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | 1203779.8 | 1203779.8 | 365 ML | 3298.0268 | Directos | 455 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-09-27 | 2017-12-15 | Ing. Alvaro | Orozco | Gutierrez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ruo5ukhwk7zln2s1ygkf/CONTRATO_207_2017.pdf | No aplica
208 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-208-2017 | 2017-09-25 | Obra emergente para la reconstrucción de muro de contención en el arroyo seco en el tramo de la calle Michoacán a Privada Arroyo y en el tramo de la calle Guanajuato y Tlaxcala a calle Michoacán, en la colonia El Mante, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 625674.23 | Colonia El Mante | EMILIO MIGUEL | ZULOAGA | SAENZ | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | CSN150923FGA | 625674.23 | 318976.75 | 82 M3 | 7630.1735 | Directos | 1523 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-26 | 2017-10-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/e13un5vsakomznbkqt3i/208-2017.pdf | -
209 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-EST-CR-PAV-AD-209-2017 | 2017-09-27 | Construcción de la segunda etapa de la calle Juárez, de la calle 5 de Mayo a calle Primavera con concreto hidráulico en Santa Ana Tepetitlan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Credito estatal 92 mdp | 940711.37 | Santa Ana Tepetitlán | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIÓNES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 940711.37 | 940711.37 | 297 M2 | 3167.3784 | Directos | 528 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-28 | 2017-11-30 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/t6ex7npqzkhylz7ohaja/209-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
210 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-210-2017 | 2017-07-31 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación del área infantil y del Parque Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 754115.28 | Colonia Tepeyac | JUAN IGNACIO | MICHEL | ZEPEDA | PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. | PCO051124BL2 | 754115.28 | 754115.28 | 1 PZA | 754115.28 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-08-01 | 2017-11-15 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | -
211 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-ELE-AD-211-2017 | 2017-10-13 | Electrificación en las calles 1ra Norte, 2a Norte, 11a Poniente y 10a Poniente, colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 1496418.42 | Colonia Jardines de Nuevo México | JOSÉ DE JESÚS | MARQUEZ | ÁVILA | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT1110275V9 | 1496418.42 | 1357570.51 | 800 ML | 1870.523 | Directos | 423 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-16 | 2017-12-15 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ypot26emq4feo94zdc89/CONTRATO_211_2017.pdf | -
212 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-212-2017 | 2017-10-05 | Señalética horizontal-vertical y obra complementaria en la Prolongación Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 591006.87 | Colonia Villa de los Belenes | ANTONIO | CARRILLO | SEGURA | ITERACION, S.A. DE C.V. | ITE080214UD3 | 591006.87 | 590957.97 | 640 ML | 923.4482 | Directos | 2599 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-09 | 2017-10-31 | Ing. Fernando | Villa | López | - | -
213 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-EST-CR-PAV-AD-213-2017 | 2017-10-03 | Construcción de la primera etapa de la calle Elote de calle Chícharo a calle Chícharo con concreto hidráulico en la zona de la Mesa Colorada, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, municipio de Zapopan, Jalisco. | Credito estatal 92 mdp | 889217.79 | Mesa Colorada | FELIPE DANIEL II | NUÑEZ | PINZON | GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V. | GNU120809KX1 | 889217.79 | 889217.79 | 489 M2 | 1818.4413 | Directos | 257 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-10 | 2017-12-15 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/s7qjsuqsduencwxifrse/213-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
214 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-214-2017 | 2017-10-09 | Elaboración de proyectos arquitectónicos para diferentes obras del programa Cusmax 2017, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1394337.14 | N/A | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 1394337.14 | 1394337.14 | 1 PZA | 1394337.14 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-10 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uzyp0tjkgy1vvkxhaad4/214-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
215 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2017 | 2017-10-09 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del parque lineal constituyentes, proyecto arquitectónico para la rehabilitación de la vialidad Constituyentes en el tramo comprendido entre el Centro Cultural Constitución y la Glorieta Gusa, ubicados en la colonia Constitución municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 638122.44 | Colonia Constitución | ENRIQUE FRANCISCO | TOUSSAINT | OCHOA | GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y ORENDAIN SC | GAT920520R72 | 638122.44 | 638122.44 | 1 PZA | 638122.44 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-10 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jhakpeuxzc9lcidtbyvz/215-2017.pdf | -
216 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-216-2017 | 2017-11-08 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Zaragoza, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1991192.71 | Colonia Agua Blanca | JUAN | PADILLA | AILHAUD | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | TCM0111148H5 | 1991192.71 | 1991192.71 | 1,051.32 M2 | 1893.993 | Directos | 12301 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hbaabf1jw4btf5qbaown/CONTRATO-216-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
217 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33R-IH-CI-217-2017 | 2017-11-08 | Construcción de red de drenaje en la calle Flor de Lirio de Flor de Orquídeas a Bugambilias, Calle Bugambilias de Flor de Lirio a Flor De Durazno y Calle Flor de Durazno de Bugambilias a Flor de Orquídeas, sobre el arroyo de calle Del Roble a Las Rosas y Calle Las Rosas de Jacarandas a Alcatraz en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2017 | 2844117.16 | Colonia Lomas de la Primavera | NÉSTOR | DE LA TORRE | MENCHACA | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | ITO951005HY5 | 2844117.16 | 2844117.18 | 985.00 ML | 2887.4286 | Directos | 389 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-01-02 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gcfivqcqwy3ev7crha2i/217-2017.pdf | -
218 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IM-CI-218-2017 | 2017-11-08 | Construcción de puente peatonal en López Mateos Sur – El Campanario, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4149119.31 | Colonia El Campanario | EDUARDO | CORTES | ALARCON | DISTRIBUIDORA CORALCO, S.A. DE C.V. | DCO160318SK7 | 4149119.31 | 4149119.31 | 585.92 M2 | 7081.3751 | Directos | 8563 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nuzeqsd4wqxrfzrdrgfa/218-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
219 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017 | 2017-11-08 | Obra complementaria en la rehabilitación de la Cruz Verde Las Águilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur, en la colonia Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2017 | 2460035.12 | Colonia Las Aguilas | EDUARDO | PLASCENCIA | MACIAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 2460035.12 | 1896698.61 | 1,232.00 M2 | 1996.7818 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gkgoto0rm1wtuftjzi6n/219-2017.pdf | -
220 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-220-2017 | 2017-11-08 | Estructuras con lonaria para protección de rayos ultravioleta, en Primaria Federal Calmecac Clave: 14DPR1367L, Escuela 1286, Francisco Urquizo Benavides Clave: 14EPR1612E y Secundaria mixta 85 José Rogelio Álvarez Clave: 14EES0100R, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5989642.07 | Zapopan Centro | JOSÉ ANTONIO | ÁLVAREZ | ZULOAGA | GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | GDA150928286 | 5989642.07 | 5989642.07 | 1,435.29 M2 | 4173.1233 | Directos | 2698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-02 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qd93ai6lr614ezvcxnhh/220-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
221 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-221-2017 | 2017-11-08 | Estructuras con lonaria para protección de rayos ultravioleta, en Escuela Ignacio Zaragoza, Clave: 14DPR1389X, Jardín de niños Socorro Jiménez Carrillo, Clave: 14DJN1978V y Escuela Urbana No. 1024 Ricardo Flores Magón, Clave: 14EPR1459A, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5991380.3 | Zapopan Centro | ARTURO | BOJORQUEZ | RIZO | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓNES LEALES, S.A. DE C.V. | ECL1301313F1 | 5991380.3 | 5991380.3 | 1,675.59 M2 | 3575.684 | Directos | 2378 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-02 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ndsgxm2ka51oqm8o82ru/221-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
222 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-222-2017 | 2017-11-08 | Estructuras con lonaria para protección de rayos ultravioleta, en Escuela José María Arreola Y Manuel De Jesús Clouthier Del Rincón T/V, Clave: 14EPR1221Q, Secundaria Mixta No. 61 Francisco De Jesús Ayón Zester, Clave: 14EES0065B y Escuela Niños Héroes De Chapultepec, Clave: 14EPR1112J, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5970323.48 | Zapopan Centro | MARCO ANTONIO | LOZANO | ESTRADA | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | DFU090928JB5 | 5970323.48 | 5970323.48 | 1,023.75 M2 | 5831.8178 | Directos | 1985 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-02 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/81rwgmah2ji6cqot9pyn/CONTRATO-222-2017-FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
224 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-DS-CI-224-2017 | 2017-11-08 | Construcción de Colector Pluvial en La Venta del Astillero, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 7971544.14 | Localidad La Venta del Astillero | SERGIO ALBERTO | BAYLON | MORENO | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | EEC9909173A7 | 7971544.14 | 7971544.14 | 952.15 ML | 8372.1516 | Directos | 2664 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-02 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ikv2qeevcsqfycmr7ocw/CONTRATO-224-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
225 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-DS-CI-225-2017 | 2017-11-08 | Construcción de Colector Pluvial en La Venta del Astillero, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 6997515.32 | Localidad La Venta del Astillero | BERNARDO | SAENZ | BARBA | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | GEM070112PX8 | 6997515.32 | 6997515.32 | 835.81 ML | 8372.1364 | Directos | 2664 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-02 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/irpy9dsupik3yrwnd5bc/CONTRATO-225-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
226 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-226-2017 | 2017-11-08 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Chapalita de Occidente (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1985148.5 | Colonia Chapalita de Occidente | ADALBERTO | MEDINA | MORALES | URDEM, S.A. DE C.V. | URD130830U21 | 1985148.5 | 1985148.5 | 1,581.66 M2 | 1255.1044 | Directos | 5863 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ohpyomhiiaeb9wzfmh1a/CONTRATO-226-2017-FF.pdf | -
227 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-227-2017 | 2017-11-08 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Jardines de Guadalupe (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1919195.61 | Colonia Jardines de Guadalupe | GUILLERMO ALBERTO | RODRÍGUEZ | ALLENDE | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V. | GCM121112J86 | 1919195.61 | 1919195.61 | 1,369.44 M2 | 1401.4456 | Directos | 3265 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rhr32y9bbdd5qpjbnklo/CONTRATO-227-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
228 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IU-CI-228-2017 | 2017-11-08 | Construcción de Parque Lineal en la Av. Patria de Av. Acueducto - Eva Briseño-Av. Américas, primera etapa: desazolve y rectificación del cauce, muro de protección, alcantarillas pluviales, estructura para cruce peatonal de alcantarilla pluvial y lavaderos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 7122671.96 | Zona Andares | CARLOS | PÉREZ | CRUZ | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | CPE070123PD4 | 7122671.96 | 7122671.96 | 18,735.50 M2 | 380.1698 | Directos | 4201 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/k2voxvrmcdkxp1cteafl/228-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
229 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-SER-AD-229-2017 | 2017-10-09 | Diagnóstico y proyecto ejecutivo de las obras a realizar para mitigar los impactos que generará la construcción vertical con incremento del coeficiente de utilización de suelo (CUS) en la zona de Guadalupe – Los Cubos – Jardines Universidad y zona de Plaza del Sol – Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 812650.35 | N/A | JUAN FRANCISCO | TOSCANO | LASES | INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IDO100427QG2 | 812650.35 | 812650.35 | 1 PZA | 812650.35 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-10 | 2018-01-09 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dagnbbvq4lnnwr1q1ig4/229-2017.pdf | -
230 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-230-2017 | 2017-10-03 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, accesibilidad primera etapa en la colonia La Tuzania Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1498650.24 | Colonia La Tuzania Ejidal | MARÍA DE LOURDES | CASTAÑEDA | LACARIERE | LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | LED091006JG1 | 1498650.24 | 1498650.2 | 1,298 M2 | 1154.5842 | Directos | 366 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-10 | 2017-12-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/w8jtmme1xl62di0cdsfr/230-2017.pdf | -
231 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-231-2017 | 2017-10-09 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, rehabilitación de empedrado, bolardos, accesibilidad, primera etapa en Cuidad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1501787.44 | Ciudad Granja | JOSÉ DE JESÚS | CÁRDENAS | SOLÍS | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | CCE170517HW2 | 1501787.44 | 1501785.11 | 1,201 M2 | 1250.4475 | Directos | 1623 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-10 | 2017-12-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/t3psxbcmyjzupklqgghl/231-2017.pdf | -
232 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-AD-232-2017 | 2017-10-05 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Los Pinos (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura). | Cusmax 2017 | 999802.79 | Colonia Los Pinos | ELIZABETH GUADALUPE | LÓPEZ | GUTIÉRREZ | SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | SED080712SJ7 | 999802.79 | 999801.65 | 1186.00 M2 | 843.004 | Directos | 1204 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-06 | 2017-12-14 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vtfjfh8xc2wmtvt2iwsz/232-2017.pdf | -
233 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-AD-233-2017 | 2017-10-11 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Hacienda de las Lomas (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura). | Cusmax 2017 | 1009336.84 | Colonia Hacienda de las Lomas | ROBERTO | FLORES | ARREOLA | ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | 1009336.84 | 1009336.84 | 1,194.00 M2 | 845.3407 | Directos | 986 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-16 | 2017-12-15 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
234 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-AD-234-2017 | 2017-10-11 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Jardines de San Ignacio (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura). | Cusmax 2017 | 1429650.48 | Colonia Jarfdines de San Ignacio | HUGO ALEJANDRO | ALMANZOR | GONZÁLEZ | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ACO0806185Z3 | 1429650.48 | 1414853.55 | 1,150 M2 | 1243.1743 | Directos | 988 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-16 | 2017-12-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qduyjxqeepyzrvbxc3qh/234-2017.pdf | -
235 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-235-2017 | 2017-11-08 | Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 6527343.56 | Ejido Copalita | ELVIA ALEJANDRA | TORRES | VILLA | PROCOURZA, S.A. DE C.V. | PRO0205208F2 | 6527343.56 | 6527343.56 | 2,856.00 M2 | 2285.4844 | Directos | 3215 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-02 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ibytp8seozbth0ewhmqi/235-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
236 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-236-2017 | 2017-11-08 | Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 6458330.8 | Ejido Copalita | ANTONIO | CARRILLO | SEGURA | ITERACION, S.A. DE C.V. | ITE080214UD3 | 6458330.8 | 6458330.8 | 2,856.00 M2 | 2261.3203 | Directos | 3215 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-03-02 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bc8bftckphtrhawfobsn/236-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
237 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-237-2017 | 2017-11-08 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Rinconada del Sol (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1999878.73 | Colonia Rinconada del Sol | ROBERTO | FLORES | ARREOLA | ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | 1999878.73 | 1999878.73 | 1,510.01 M2 | 1324.4142 | Directos | 965 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yhtcegdsjfr6mughvjxz/237-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
238 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-238-2017 | 2017-11-08 | Primera etapa de la peatonalización en las colonias Loma Bonita, Loma Bonita Sur y Rinconada de la Calma (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 2499342.11 | Colonias Loma Bonita, Loma Bonita Sur y Rinconada de la Calma | ARTURO | MONTUFAR | NUÑEZ | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | VPC0012148K0 | 2499342.11 | 2499341.49 | 1,941.69 M2 | 1287.1994 | Directos | 1869 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/1pu1l8alnpe1kbjldk0r/238-2017.pdf | -
239 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-239-2017 | 2017-11-08 | Construcción de cancha de Futbol Americano, en la Unidad Deportiva Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 6990218.19 | Colonia Tabachines | JAIME FERNANDO | ÁLVAREZ | LOZANO | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 6990218.19 | 6990218.19 | 4,778.50 M2 | 1462.8478 | Directos | 2650 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-08 | 2018-02-02 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/guh3msym7bvmb2d1nzxv/239-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
240 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-240-2017 | 2017-10-13 | Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, accesibilidad, bolardos, en el cruce de Av. Acueducto y Av. Patria, reparación de junta de calzada en la Rampa de ingreso al paso elevado de Av. Patria y Av. Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 902056.34 | Colonia Puerta de Hierro | GUSTAVO | DURAN | JIMÉNEZ | DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DJA9405184G7 | 902056.34 | 902056.34 | 720 M2 | 1252.856 | Directos | 8685 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-14 | 2017-11-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8k7jx78bscjh694l3zbu/240-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
241 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-241-2017 | 2017-10-13 | Restauración de banquetas a base de piedra sangre de pichón en el ingreso posterior de la Presidencial Municipal, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 205478.36 | Colonia Centro | RAFAEL | OROZCO | MARTÍNEZ | CEELE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | CCO020123366 | 205478.36 | 205478.36 | 120.20 M2 | 1709.4705 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-14 | 2017-11-15 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/i3gc6qrg91o43kqqvz3v/241-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
242 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-IS-AD-242-2017 | 2017-11-09 | Construcción de red de drenaje en privada Ignacio Sandoval, en la colonia La Tarjea, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 696102.42 | Colonia La Tarjea | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 696102.42 | 696102.42 | 134.13 ML | 5189.7593 | Directos | 102 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-10 | 2017-12-15 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8d6leo5ktcuklon1lshv/CONTRATO_242_2017.pdf | -
243 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-IH-AD-243-2017 | 2017-11-09 | Construcción de red de drenaje en calle Las Palmas de calle Los Pinos calle Sauce en la colonia El Álamo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 885779.68 | Colonia El Alamo | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 885779.68 | 885779.68 | 348.00 ML | 2545.3439 | Directos | 154 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-10 | 2017-12-15 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/izkcwwpbye4yjwp6anuc/CONTRATO_243_2017.pdf | No aplica
244 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-244-2017 | 2017-10-16 | Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 1306324.03 | Zapopan Centro | HUGO RAFAEL | CABRERA | ORTINEZ | HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | CAOH671024T38 | 1306324.03 | 1306324.03 | 1,210.23 M2 | 1079.4015 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-17 | 2018-01-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
245 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-245-2017 | 2017-10-10 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosis muscular, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 445579.2 | Zapopan | RICARDO | GONZÁLEZ | CARRANZA | RICARDO GONZÁLEZ CARRANZA | GOCR801106234 | 445579.2 | 445579.2 | 1 PZA | 445579.2 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-11 | 2017-11-24 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
246 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-246-2017 | 2017-10-31 | Remodelación de módulos de baño, construcción de caseta de ingreso y de área de estacionamiento en las oficinas de catastro ubicadas sobre Periférico Norte y Parres Arias, colonia Parque Industrial Los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 602304.06 | Colonia Parque Industrial Los Belenes | JESÚS SOCRATES | ZATARAIN | OROZCO | JESÚS SOCRATES ZATARIN OROZCO | ZAOJ8703019N0 | 602304.06 | 431607.82 | 512.00 M2 | 1176.3751 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-01 | 2017-12-31 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pz1ztxuxg3az4s0dlv87/246-2017.pdf | -
247 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-AP-AD-247-2017 | 2017-10-16 | Construcción de red de agua potable en la calle Fresno, de la calle Eucalipto a calle Encino, y calle Ciprés de la calle de los Ocotes a cerrada, en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 1020909.89 | Colonia Lomas del Centinela | MARÍA DE LOURDES | PARRA | PRECIADO | CONSTRUCTORA CARVGO, S.A. DE C.V. | CCA121113SY9 | 1020909.89 | 1020909.89 | 320.08 ML | 3189.546 | Directos | 231 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-17 | 2017-12-20 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ec2vt14vnnuk083usrfs/CONTRATO_247_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
248 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-248-2017 | 2017-10-11 | Construcción de barda perimetral en el Centro de Desarrollo Comunitario número 2 La Venta del Astillero, ubicado en la localidad de la Venta del Astillero; Construcción de barda perimetral poniente en el panteón municipal ubicado en Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 505254.87 | Localidad Venta del Astillero y Atemajac | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | FEVO740619686 | 505254.87 | 318345.94 | 18.00 M2 | 28069.715 | Directos | 899 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-16 | 2017-11-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/opaokminvwcbxrdzsr3m/248-2017.pdf | -
252 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-ELE-AD-252-2017 | 2017-10-10 | Electrificación en las calles Sauce, Ceiba, Pirul y Santa Lucía en la colonia Jardines del Álamo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 393288.1 | Colonia Jardines del Álamo | JOSÉ DE JESÚS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 393288.1 | 393288.09 | 206.00 ML | 1909.1655 | Directos | 352 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-16 | 2017-12-15 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hnx4ron7x3wbqtyvaaub/CONTRATO_252_2017.pdf | -
253 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-ELE-AD-253-2017 | 2017-10-13 | Construcción de electrificación y servicios complementarios en las calles Eucalipto de Fresno a Luis Tejeda, Ciprés de Azteca a Camino a la Meza, Aztecas de Ciprés a Roble, Daniel Duarte de Eucalipto a la Meza, Humberto Chavira de Eucalipto a camino a la Meza, Las Torres de las Palmas a Carlos Rivera Aceves, José Bañuelos Guardado de las Torres a Humberto Chavira en la colonia Lomas de Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | Remanentes FAISM 2010 - 2015 | 868664.89 | Colonia Lomas del Centinela | JOSÉ DE JESÚS | MARQUEZ | ÁVILA | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT1110275V9 | 868664.89 | 729508.92 | 250.00 ML | 3474.6596 | Directos | 291 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-10-16 | 2017-12-15 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qnv3rf4ac8w4yvo1r3hr/CONTRATO_253_2017.pdf | No aplica
254 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-254-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Presupuesto Participativo | 13313205.59 | Colonia Nuevo México | IGNACIO JAVIER | CURIEL | DUEÑAS | TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | TCM100915HA1 | 13313205.59 | 13313205.59 | 7,316 M2 | 1819.7383 | Directos | 23156 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-05-17 | Ing. Fernando | Villa | López | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
255 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-255-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Presupuesto Participativo | 13297445.71 | Colonia Nuevo México | ARTURO | SARMIENTO | SÁNCHEZ | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | CON020208696 | 13297445.71 | 13297445.71 | 7,316 M2 | 1817.5842 | Directos | 23156 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-05-17 | Ing. Fernando | Villa | López | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ileenilxit7j6qbqhl3i/CONTRATO-255-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
256 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-256-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación con concreto hidráulico de los carriles centrales en la Av. López Mateos en el tramo de Av. Copérnico a la Av. La Giralda, incluye: infraestructura hidráulica, municipio de Zapopan, Jalisco. | Presupuesto Participativo | 24179375.46 | Colonia La Calma | ANA KARINA | OJEDA | FERRELL | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | KCI120928CD5 | 24179375.46 | 20114602.09 | 13,920 M2 | 1737.0241 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-04-02 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ob4xzhh71z9ysp3idt1d/256-2017.pdf | -
257 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-257-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación con concreto hidráulico de los carriles centrales en la Av. López Mateos en el tramo de Av. La Giralda al límite municipal, incluye: infraestructura hidráulica, municipio de Zapopan, Jalisco. | Presupuesto Participativo | 21165119.91 | Colonia Rinconada del Sol | ALEJANDRO | GUEVARA | CASTELLANOS | URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | UCA0207107X6 | 21165119.91 | 20174498.39 | 12,112 M2 | 1747.4505 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-04-02 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/saws8i8lhuo1sxqdltn2/CONTRATO-257-2017.pdf | -
258 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-LP-258-2017 | 2017-12-20 | Construcción de crucero seguro en Av. Patria con Av. Puerta de Hierro - San Florencio -Paseo Royal Country, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5743782.21 | Colonia San Bernardo | OMAR | MORA | MONTES DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 | 5743782.21 | 5743782.21 | 3,608 M2 | 1591.9574 | Directos | 362158 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-03-17 | Ing. Jacob | Tejeda | Álvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fv7wqvakagdue3ewgmar/CONTRATO-258-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
259 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-259-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación de vialidad Eva Briseño, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia Santa Fe, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 6098017.11 | Colonia Guadalajarita | ALEX | MEDINA | GÓMEZ | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MCO150527NY3 | 6098017.11 | 6098017.11 | 3,013 M2 | 2023.9021 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-05-02 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ugj8slwb15nksn5mczrr/259-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
260 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-260-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación de vialidad Eva Briseño, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia Santa Fe, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Propio | 6000654.89 | Colonia Guadalajarita | ARTURO | SARMIENTO | SÁNCHEZ | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | CON020208696 | 6000654.89 | 6000654.89 | 3,013 M2 | 1991.5881 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-06-02 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tiuqp3iodkipiaa8dcbe/CONTRATO-260-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
261 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-261-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación de vialidad Eva Briseño, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia Santa Fe, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | Recurso Propio | 6048432.14 | Colonia Guadalajarita | CARLOS IGNACIO | CURIEL | DUEÑAS | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | CCE130723IR7 | 6048432.14 | 6048432.14 | 3,013 M2 | 2007.4451 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-06-02 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vz2z8wgbf54rk3zs6bwv/CONTRATO-261-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
262 | 2017 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-262-2017 | 2017-12-20 | Pavimentación de vialidad 5 de Mayo de Av. Aviación hacía camino Real a Zapopan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 6301736.31 | Colonia San Juan de Ocotán | HAYDEE LILIANA | AGUILAR | CASSIAN | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | EDM970225I68 | 6301736.31 | 6301736.31 | 3,372 M2 | 1868.8423 | Directos | 6232 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-20 | 2018-06-02 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6vb4zelzgeff4ethszvk/CONTRATO-262-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
267 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-BAN-CI-267-2017 | 2017-11-17 | Peatonalización en la Colonia Loma Bonita Residencial, incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad, bolardos y nomenclatura, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2199415.3 | Colonia Loma Bonita Residencial | GUILLERMO | RODRÍGUEZ | MEZA | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAJ1208151M8 | 2199415.3 | 2199415.3 | 1,653.81 M2 | 1329.9081 | Directos | 2602 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-20 | 2018-02-17 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/p2pfemtbdeqe8cxebqjo/267-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
268 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-268-2017 | 2017-11-17 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica, en la Av. D, colonia El Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 3. | Recurso Propio | 2482599.62 | Colonia El Tigre II | JOEL | ZULOAGA | ACEVES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | TSC100210E48 | 2482599.62 | 2304258.99 | 2,670.00 M2 | 929.8126 | Directos | 365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-20 | 2018-01-05 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0jvz58tnvmkv5bnmogar/268-2017.pdf | No aplica
269 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-269-2017 | 2017-11-17 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Residencial Victoria (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1924671.62 | Colonia Residencial Victoria | HÉCTOR MARIO | GÓMEZ | GALVARRIATO FREER | ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A DE C.V. | EAP000106BW7 | 1924671.62 | 1879699.65 | 1,402.53 M2 | 1372.2855 | Directos | 1265 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-20 | 2018-02-17 | Arq. José Pablo | Villaseñor | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mb9xsbdezhuknid9kxkf/CONTRATO-269-2017-FF.pdf | -
270 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-IU-CI-270-2017 | 2017-11-17 | Rehabilitación del área infantil del Parque Villa Fantasía, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera Etapa. | Presupuesto Participativo | 2996415.13 | Colonia Tepeyac | JORGE ALFREDO | OCHOA | GONZÁLEZ | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | AED890925181 | 2996415.13 | 2996415.13 | 1,896.15 M2 | 1580.2627 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-20 | 2018-02-17 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hdngzweximwotcpxsvgt/270-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
271 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-271-2017 | 2017-11-17 | Construcción de Puente Vehicular Colonia La Higuera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3720532.52 | Colonia La Higuera | VICTOR | ZAYAS | RIQUELME | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GIC810323RA6 | 3720532.52 | 2844117.18 | 872.01 M2 | 4266.6168 | Directos | 695 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-20 | 2018-02-17 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/niyrbrjimb1g9dkklgqv/CONTRATO-271-2017.pdf | -
272 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-272-2017 | 2017-11-17 | Construcción de crucero seguro en Av. Acueducto y Av. Real Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3805115.17 | Zona Andares | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | FEVO740619686 | 3805115.17 | 3805115.17 | 950.24 M2 | 4004.3728 | Directos | 3598 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-20 | 2018-03-19 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ufkv1uujhookhscnymio/272-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
273 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-273-2017 | 2017-09-13 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad, servicios complementarios y forestación, en la prolongación Naranjos, colonia Rancho El Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1558361.13 | Colonia Rancho El Centinela | JUAN RAMÓN | RAMÍREZ | ALATORRE | QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | QGE080213988 | 1558361.13 | 1303132.85 | 828.00 M2 | 1882.0787 | Directos | 967 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-09-18 | 2017-11-27 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
274 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-SERV-AD-274-2017 | 2017-10-04 | Informe preventivo de impacto ambiental para la integración peatonal y paisaje de espacio público en la zona de andares y estudio de la manifestación de impacto ambiental para la construcción del parque lineal en la Av. Patria, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 442448.03 | Zona Andares | JUAN RAMÓN | RAMÍREZ | ALATORRE | QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | QGE080213988 | 442448.03 | 442448.02 | 1 ESTUDIO | 442448.03 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-04 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
275 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-275-2017 | 2017-11-15 | Estudio de la manifestación de impacto ambiental del CDC de la colonia Miramar y de la rehabilitación del banco de material geológico en el relleno sanitario picachos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 247885.53 | Colonia Miramar y Relleno Sanitario Picachos | JUAN RAMÓN | RAMÍREZ | ALATORRE | QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | QGE080213988 | 247885.53 | 247885.53 | 1 ESTUDIO | 247885.53 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-15 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
276 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-276-2017 | 2017-10-30 | Construcción de sistema pluvial a base de bocas de tormenta y pozo de infiltración, en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 1715478.16 | Zapopan Centro | SERGIO | HERNÁNDEZ | RUÍZ | RIVERA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO820921T66 | 1715478.16 | 1683312.58 | 8 PZA | 214434.77 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | - | -
277 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-277-2017 | 2017-11-27 | Trabajos de albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, en el Centro de Desarrollo Infantil No. 8 María Jaime Franco, ubicado en la localidad de Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1454175.38 | Localidad de Santa Ana Tepetitlán | RAFAEL | ARREGUIN | RENTERIA | ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | ADI130522MB7 | 1454175.38 | 1454175.38 | 265.00 M2 | 5487.4543 | Directos | 11056 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-27 | 2018-01-10 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/e6knlps9anmfyhltfatm/277-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
278 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-278-2017 | 2017-11-10 | Elaboración de dictámenes estructurales y levantamientos arquitectónicos de diferentes Centros de Desarrollo Infantil del DIF, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 826853.74 | Zapopan Centro | ANDRÉS | ESCOBEDO | LÓPEZ | ANDRÉS ESCOBEDO LÓPEZ | EOLA770418BX6 | 826853.74 | 826853.74 | 1 LOTE | 826853.74 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-13 | 2017-12-31 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
279 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279-2017 | 2017-11-16 | Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2017, frente 2, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1320415.74 | Zapopan Centro | GABRIEL | FRANCO | ALATORRE | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V. | COM141015F48 | 1320415.74 | 1320415.74 | 1 LOTE | 1320415.74 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-17 | 2018-04-18 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
280 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-280-2017 | 2017-10-02 | Elaboración de proyectos arquitectónicos para diferentes obras del programa Cusmax 2017, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1285965.22 | Zapopan Centro | JOSÉ ANTONIO | CISNEROS | CASTILLO | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | APE111122MI0 | 1285965.22 | 1285965.22 | 1 LOTE | 1285965.22 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-02 | 2017-12-23 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kewaf0hvematz22ksymy/280-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
281 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-AD-281-2017 | 2017-11-15 | Primera etapa de la peatonalización en la colonia Hacienda de las Lomas (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1009336.83 | Colonia Hacienda la Herradura | ROBERTO | FLORES | ARREOLA | ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | 1009336.83 | 1009336.83 | 1,264 M2 | 798.526 | Directos | 625 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-15 | 2018-01-31 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/k21uc8h6xixcf7p62ydg/281-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
284 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-ID-CI-284-2017 | 2017-12-13 | Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa Margarita (La Tuzania), ubicada en Av. Periférico Norponiente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Presupuesto Participativo | 2961863.09 | Colonia Santa Margarita | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | IRH140924LX3 | 2961863.09 | 2961863.09 | 464 M2 | 6383.3256 | Directos | 3689 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-03-12 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/1tvwakqgehcrn8o652st/CONTRATO-284-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
285 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-RS-CI-285-2017 | 2017-12-13 | Construcción de obras de protección pluvial, muros de mampostería, colector pluvial, caseta de control de acceso, oficinas, sanitarios, comedor, área de estacionamiento, segunda fase de equipamiento y obras complementarias en el relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 7954253.41 | Relleno Sanitario de Picachos | HÉCTOR | GAYTAN | GALICIA | SECOI CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS , S.A. DE C.V. | SCS1301173MA | 7954253.41 | 7954253.41 | 1,298 M2 | 6128.0843 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-04-11 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bad4dlyqicftabnmwv32/285-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
286 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-286-2017 | 2017-12-13 | Obra complementaria para la pavimentación con concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios de la calle Laureles en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | Recurso Propio | 3956619.32 | Colonia Lomas de Tabachines | GUILLERMO | SANDOVAL | ALONSO | CONSTRUCTORES RCS S.A. DE C.V. | CRC091106EUA | 3956619.32 | 3253197.07 | 1,365 M2 | 2898.6222 | Directos | 845 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-02-10 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uke7rcx8t1ifkgwcizdv/286-2017.pdf | -
287 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-287-2017 | 2017-12-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de privada Atotonilco, de Av. Aviación al ingreso al fraccionamiento Misión del Valle, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5195974.71 | Colonia Nuevo México | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UNI1201115M6 | 5195974.71 | 5195954.88 | 4,098 M2 | 1267.9294 | Directos | 1299 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-04-11 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/slzflhcxtg63bmxnxk2n/287-2017.pdf | -
288 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-288-2017 | 2017-12-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Morelos, de calle Leona Vicario a calle Zaragoza, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5748894.16 | Localidad de Nextipac | AMALIA | MORENO | MALDONADO | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. | GCM020226F28 | 5748894.16 | 5748894.16 | 3,892 M2 | 1477.1054 | Directos | 1025 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-04-11 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uc3orbpfyrx1by5vwdo2/288-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
290 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-290-2017 | 2017-12-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Venustiano Carranza, de calle 2 a Av. Copalita, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2596210.91 | Colonia Vicente Guerrero | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 2596210.91 | 2596210.91 | 1,560 M2 | 1664.2378 | Directos | 892 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-03-27 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0ystucgamdwjoiov9b7z/290-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
291 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-291-2017 | 2017-12-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Jesús, de calle Prol. Acueducto a calle Marina Mazatlan, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la colonias La Tuzania Ejidal, Tuzania, La Casita, Las Bóvedas y Santa Margarita Residencial, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 6795712.27 | Colonias La Tuzania Ejidal, Tuzania, La Casita, Las Bóvedas y Santa Margarita Residencial | JOSÉ | GUILLEN | DÍAZ | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SPC050127BR0 | 6795712.27 | 6795712.27 | 3,158 M2 | 2151.9038 | Directos | 2059 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-04-11 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xxkaxuw0kwvliagotfvb/291-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
292 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-292-2017 | 2017-12-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Jesús, de calle Prol. Acueducto a calle Marina Mazatlan, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la colonias La Tuzania Ejidal, Tuzania, La Casita, Las Bóvedas y Santa Margarita Residencial, Frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2345937.43 | Colonias La Tuzania Ejidal, Tuzania, La Casita, Las Bóvedas y Santa Margarita Residencial | JOSÉ DE JESÚS | CASTILLO | CARRILLO | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MOP080610I53 | 2345937.43 | 2345937.43 | 1,230 M2 | 1907.2662 | Directos | 2059 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-04-11 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/62fxlibt88a4mpafcqtv/292-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
293 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-293-2017 | 2017-12-13 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Las Garzas, de carretera Colotlán a calle Pavoreal, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la vinatera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 8493500.01 | Colonia La Vinatera | JUAN PABLO | VERA | TAVARES | LIZETTE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | LCO080228DN2 | 8493500.01 | 8493500.01 | 5,300 M2 | 1602.5472 | Directos | 697 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-04-11 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/j2dxrvlriosretybuiqa/293-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
294 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-294-2017 | 2017-12-13 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Paseos de Sol, Frente 1 (rehabilitación de canchas de béisbol, gradas, rehabilitación de baños vestidores, colocación de back stop), en la colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 7978305.27 | Colonia Paseos del Sol | CARLOS ALBERTO | VILLASEÑOR | NÚÑEZ | MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MME011214IV5 | 7978305.27 | 7978305.27 | 3,028 M2 | 2634.8432 | Directos | 38952 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-03-27 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qmmxs4pzqo0kkmz2mgr9/CONTRATO-294-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
295 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-295-2017 | 2017-12-19 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Paseos de Sol, Frente 2 (cancha de usos múltiples, juegos infantiles, alumbrado y cercado perimetral), en la colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3989821.13 | Colonia Paseos del Sol | RICARDO | HARO | BUGARIN | CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CED030514T47 | 3989821.13 | 3989821.13 | 1,504 M2 | 2652.8066 | Directos | 38952 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-04-02 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nzzll1lhlx3eb8bmaadk/CONTRATO-295-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
296 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-BAN-CI-296-2017 | 2017-12-13 | Peatonalización en varias colonias y vialidades del municipio (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal y bolardos). Primera Etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 8241710.47 | Zapopan Centro | IRMA NOEMI | HERNÁNDEZ | ESPINOZA | ARQUITECTOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | ASU140117G73 | 8241710.47 | 8241710.47 | 5,507 M2 | 1496.5881 | Directos | 98421 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-05-11 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/titdhfpi5z5ewjmxv4iw/296-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
297 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-IS-CI-297-2017 | 2017-12-13 | Construcción de red de drenaje y red de agua potable de calles de la colonia Lomas del Centinela II, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2017 | 7996862.45 | Colonia Lomas del Centinela II | OMAR | TORRES | RAMOS | GRUPO CONSTRUCTOR OBINARQ, S.A. DE C.V. | GCO070524GT1 | 7996862.45 | 7996860 | 1,910 ML | 4186.839 | Directos | 291 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-12-13 | 2017-12-31 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fyufwqxbgdpzy2esbxj7/297-2017.pdf | No aplica
298 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-IS-CI-298-2017 | 2017-12-13 | Construcción de colector y complemento de servicios básicos en la colonia La Magdalena, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 5994261 | Colonia La Magdalena | DAVID | HERNÁNDEZ | ESQUIVEL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | AEB000705CS2 | 5994261 | 5994261 | 436 ML | 13748.305 | Directos | 645 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-12-13 | 2017-12-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/trz3x9lzoawipeket89g/298-2017.pdf | No aplica
299 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-299-2017 | 2017-12-13 | Construcción de Parque Lineal en la Av. Patria, de Av. Acueducto - Eva Briseño-Av. Américas, tercera etapa: cruceros seguros, accesibilidades y semaforización, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5231076.36 | Zona Andares | GUSTAVO | DURAN | JIMÉNEZ | DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DJA9405184G7 | 5231076.36 | 5231076.36 | 2,150 M2 | 2433.0588 | Directos | 12056 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-03-27 | Ing. Victor | Ramirez | Reyes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xk8eyoafrugvborkhqeq/CONTRATO-299-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
300 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-300-2017 | 2017-12-13 | Construcción de crucero seguro en Av. Acueducto y Av. Puerta de Hierro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 4127441.19 | Colonia Puertade Hierro | JOSÉ DE JESÚS | ROMERO | GARCÍA | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ROAL, S.A. DE C.V. | URC160310857 | 4127441.19 | 4127441.19 | 326 M2 | 12660.8625 | Directos | 26598 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-03-27 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/p5q2jypmzhzwfbmbcgxv/CONTRATO-300-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
301 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-301-2017 | 2017-12-19 | Estructura con lonaria y rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. Juan José Arreola - Roberto Solís Quiroga (pintura en exterior, impermeabilización, adecuación de banquetas y accesibilidad, rehabilitación de baños, pintura en exterior y malla perimetral), colonia Residencial Moctezuma Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3696246.86 | Colonia Residencial Moctezuma Poniente | RODOLFO | PLASCHINSKI | VÁZQUEZ | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. | CGE0101209V0 | 3696246.86 | 3696246.86 | 642 M2 | 5757.3939 | Directos | 569 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ltwhvwqievv40g8zkxhy/301-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
302 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-302-2017 | 2017-12-13 | Construcción de Unidad Deportiva Arenales Tapatíos 2da Sección (Alcances: Cancha de Futbol 7 con pasto sintético, módulo de baños, cercado perimetral, andador, juegos infantiles, alumbrado público, banquetas y accesibilidad), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5655079.37 | Colonia Arenales Tapatios | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S..A DE C.V. | COP1209104M8 | 5655079.37 | 5655079.37 | 3,150 M2 | 1795.2633 | Directos | 2056 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2018-04-11 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hskgvpmrzjvg34oft54f/302-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
303 | 2017 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 | 2017-12-13 | Mejoramiento físico de espacios públicos, Parque Aurelio Ortega, municipio de Zapopan, Jalisco. | Espacios Públicos | 2918783.25 | Aurelio Ortega | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SMJ090317FS9 | 2918783.25 | 2918783.25 | 1,654 M2 | 1764.6815 | Directos | 1204 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-13 | 2017-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yyeamvhn8qccntjftjse/303-2017.pdf | -
304 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-304-2017 | 2018-02-02 | Pavimentación de Av. Copalita, de calle Venustiano Carranza a Av. San Cristóbal Magallanes, incluye: banquetas y señalética horizontal, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 6216718.12 | Colonia Vicente Guerrero | PATRICIA LORENA | GARCÍA | MEZA | ARQUITECTOS Y OBRAS PERDURABLES, S.A. DE C.V. | AOP140117KA2 | 6216718.12 | 6216718.12 | 2,280 M2 | 2726.6308 | Directos | 3688 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-02 | 2018-07-01 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/k9yvvliao2o3uok0ti0d/CONTRATO-304-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
305 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-EP-CI-305-2017 | 2017-12-19 | Construcción de Parque para Adultos Mayores en la Colonia La Calma, municipio de Zapopan, Jalisco. | Presupuesto Participativo | 3985716.58 | Colonia La Calma | JESÚS | ARENAS | BRAVO | SICOSA, S.A. DE C.V. | SIC940317FH7 | 3985716.58 | 3985716.58 | 1,307 M2 | 3049.5154 | Directos | 1026 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pnrzenklk6aevji25xg7/305-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
306 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-EP-CI-306-2017 | 2017-12-19 | Parque incluyente en Colonia Gustavo Diaz Ordaz, Primera Etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5979767.64 | Colonia Gustavo Diaz Ordaz | JUAN CARLOS | SUAZO | HERNÁNDEZ | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CCO1304181PA | 5979767.64 | 5979767.64 | 2,291 M2 | 2610.1125 | Directos | 2069 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-15 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
307 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-307-2017 | 2017-12-19 | Rehabilitación de espacio recreativo, sustitución de losas dañadas y machuelos, cancha de futbol rápido, rehabilitación de jardineras, mobiliario urbano, forestación, accesibilidad e iluminación, colonia San Isidro Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3998780.69 | Colonia San Isidro Ejidal | HÉCTOR RUBÉN | PÉREZ | VARGAS | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DCO140606CT5 | 3998780.69 | 3998780.69 | 3,524 M2 | 1134.7278 | Directos | 2687 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ji405jicwvhviqjlx73a/CONTRATO-307-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
308 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-308-2017 | 2017-12-19 | Rehabilitación de Infraestructura en el Centro de Capacitación Laboral Benito Juárez (rehabilitación de barda, techos, cisterna, estructura con lonaria, construcción de espacio cívico, pintura en exterior, impermeabilización), colonia Unidad Estatuto Jurídico, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 2795892.55 | Colonia Unidad Estatuto Jurídico | ISIDRO | ESPINOZA | PERALTA | PROMOTORA Y EDIFICADORA SIERRA BLANCA S.A. DE C.V. | PES1105119J6 | 2795892.55 | 1121221.35 | 210 M2 | 13313.774 | Directos | 563 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zpnqgwvowqlxodpncjq7/308-2017.pdf | -
309 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-309-2017 | 2017-12-19 | Construcción de la Unidad Deportiva Santa Lucia (Alcances: cancha de futbol 7, gimnasio al aire libre, área de juegos y cercado perimetral, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3491530.1 | Colonia Santa Lucia | JOAQUIN | RAMÍREZ | GALLARDO | A. & G. URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | AUR100826KX0 | 3491530.1 | 3377659.5 | 3,150 M2 | 1108.4223 | Directos | 2684 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dhifvttjsyy7txm4ieyc/309-2017.pdf | -
310 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-310-2017 | 2017-12-19 | Construcción del parque incluyente en Carretera a Tesistán (La Loma), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 4950060.73 | Colonia La Loma | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 4950060.73 | 4950060.73 | 3,750 M2 | 1320.0162 | Directos | 985 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bvo6fpombfm8encyk88p/CONTRATO-310-2017-FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
311 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-311-2017 | 2017-12-19 | Construcción de terraza para usos múltiples, rehabilitación de alumbrado público, banquetas y accesibilidad en Parque la Calma, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3994412.49 | Colonia La Calma | ALEJANDRO | GUEVARA | CASTELLANOS | URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | UCA0207107X6 | 3994412.49 | 3994412.49 | 3,492 M2 | 1143.8753 | Directos | 825 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/frhobljejsffdd8orwxc/311-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
312 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-312-2017 | 2017-12-19 | Rehabilitación y Equipamiento del Parque infantil ubicado en la calle Idolina Gaona de Cosío y Octava Oriente, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 2886916.94 | Colonia Jarfdínes de Nuevo México | LUIS REYNALDO | GALVÁN | BERMEJO | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GAC051206TQ3 | 2886916.94 | 2885656.96 | 435 M2 | 6636.5907 | Directos | 634 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jioloilcqggr6wnwijme/312-2017.pdf | -
313 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-313-2017 | 2017-12-19 | Construcción de la Unidad Deportiva en el fraccionamiento Valle de Los Molinos, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5078968.19 | Colonia Valle de los Molinos | ADALBERTO | MEDINA | MORALES | URDEM, S.A. DE C.V. | URD130830U21 | 5078968.19 | 5078888.57 | 6,136 M2 | 827.7328 | Directos | 1068 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/b5ww6fdkxdnoudpswlsp/313-2017.pdf | -
314 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-314-2017 | 2017-12-19 | Rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. Sabino Cruz López (Rehabilitación de patio cívico, rehabilitación de juegos, reparación de techo, pintura en exterior, impermeabilización, banquetas y accesibilidad), colonia el Vigía, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1995958 | Colonia El Vigia | ARTURO | DISTANCIA | SÁNCHEZ | JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V. | JCO160413SK4 | 1995958 | 1995958 | 543 M2 | 3675.7974 | Directos | 355 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sxzinhivyudsco74x9pk/314-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
315 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-315-2017 | 2017-12-19 | Rehabilitación de espacio recreativa, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, sustitución de losas dañadas, andadores, banquetas, accesibilidad y alumbrado, Lomas de Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3925636.16 | Colonia Lomas de Atemajac | JOSÉ DE JESÚS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 3925636.16 | 3925636.16 | 1,850 M2 | 2121.9655 | Directos | 1678 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/awns4cbyhjizzo8pcwwn/315-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
316 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-316-2017 | 2017-12-19 | Estructura con lonaria y rehabilitación de Infraestructura en el C.A.M. CITIA (Centro Interdisciplinario para el Tratamiento e Investigación del Autismo) (rehabilitación de patio cívico, adecuación de banquetas y accesibilidad, impermeabilización, pintura en exteriores), colonia Arboledas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3092973.17 | Colonia Arboledas | LORENA MARGARITA | LIMÓN | GONZÁLEZ | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ISI921126N34 | 3092973.17 | 3092973.17 | 478 M2 | 6470.6552 | Directos | 469 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jw2e24yfqx5lqyxohnnh/316-2017.pdf | -
317 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-317-2017 | 2017-12-19 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, (Alcances: construcción de cancha de futbol soccer de pasto sintético), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 5666226.99 | Colonia Santa Ana Tepetitlán | JOSÉ LUIS ROBERTO | ULLOA | LEAÑO | EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | EEP070913PY4 | 5666226.99 | 5666226.99 | 4,492 M2 | 1261.404 | Directos | 2481 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-03-18 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lo0b5pt9r88jbdlxsfc7/317-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
320 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IM-CI-320-2017 | 2017-12-19 | Construcción siete locales comerciales en la localidad de La Venta del Astillero y rehabilitación de bodegas y casa ejidal en la localidad de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5044118.71 | Localidad Santa Lucia | MARÍA DE LOURDES | PARRA | PRECIADO | CONSTRUCTORA CARVGO, S.A. DE C.V. | CCA121113SY9 | 5044118.71 | 5044118.71 | 722 M2 | 6986.314 | Directos | 126 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-19 | 2018-04-17 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nuib9s7qjqjpctizktqv/320-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
321 | 2017 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-IS-CI-321-2017 | 2018-02-02 | Construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosis muscular (recurso municipal), municipio de Zapopan, Jalisco. | Presupuesto Participativo | 2994664.35 | Colonia La Calma | JOSÉ GABRIEL | GALLO | GONZÁLEZ | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | DEI071106LKA | 2994664.35 | 2994664.35 | 2,436 M2 | 1229.3368 | Directos | 21596 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-02 | 2018-07-01 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/d5j1bq6bwd7n5qdiwpki/CONTRATO-321-2017-FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
322 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-322-2017 | 2017-11-06 | Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarias en la Escuela Primaria 5 de Mayo y Bernardo Ortíz de Montellano, matricula 642, colonia Misión del Bosque; Escuela Primaria Rural Luis Pérez Verdía, matricula 220, colonia San Francisco de Ixcatán; Escuela Primaria Rural Mariano Azuela, matricula 198, colonia Río Blanco; Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo y Costilla, matricula 140, Ampliación de Copala, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1664033.71 | Colonias Misión del Bosque, San Francisco de Ixcatán, Rio Blanco y Ampliación Copala | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 1664033.71 | 1664033.71 | 1,865 M2 | 892.2433 | Directos | 3689 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
323 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-323-2017 | 2017-11-01 | Construcción de Adecuaciones hidráulicas en la línea de agua potable y alcantarillado en la calle Rizo Ayala y paseo de Las Araucarias y obra civil complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1218435.67 | Colonia La Martinica | CLAUDIO FELIPE | TRUJILLO | GRACIAN | DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V. | DLU100818F46 | 1218435.67 | 1218160.84 | 143 ML | 8520.5292 | Directos | 426 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/x6c6uakulfkwvlyhm5vu/323-2017.pdf | -
324 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EP-AD-324-2017 | 2017-11-01 | Construcción de plazoleta, cruceros seguros, mobiliario y obra complementaria en el Andador Rizo Ayala, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1710522.15 | Colonia La Martinica | ARTURO | RÁNGEL | PAEZ | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | CLA890925ER5 | 1710522.15 | 1425373.46 | 2,191 M2 | 780.7039 | Directos | 1868 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-01 | 2017-12-15 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cbuag8vktlceinvsph2x/324-2017.pdf | -
325 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IU-AD-325-2017 | 2017-11-24 | Segunda etapa de la renovación de imagen urbana en la colonia Díaz Ordaz, municipio de Zapopan, Jalisco | Recurso Propio | 1650458.56 | Colonia Diaz Ordaz | WILLIAMS PATRICKS | GIL | PÉREZ | GP WILLIAMS ADMON, S.A. DE C.V. | GWA141209KG7 | 1650458.56 | 1650458.55 | 1,052 M2 | 1568.877 | Directos | 986 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-24 | 2018-02-14 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/y4lvwr11hqq3400srwkl/325-2017.pdf | -
326 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-326-2017 | 2017-10-23 | Renivelación con mezcla asfáltica de vialidades, en las colonias Girasoles Elite y Las Casitas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1705874.36 | Colonias Girasoles Elite y Las Casitas | ALEX | MEDINA | GÓMEZ | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MCO150527NY3 | 1705874.36 | 1410164.55 | 4,356 M2 | 391.6149 | Directos | 695 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2017-12-31 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega |  | -
327 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-327-2017 | 2017-11-07 | Rehabilitación del Centro Comunitario en la colonia el Colli CTM, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1436854.75 | Colonia El Colli CTM | ALFREDO | FLORES | CHÁVEZ | ALFREDO FLORES CHÁVEZ | FOCA830904HT8 | 1436854.75 | 1436854.71 | 2,400 M2 | 598.6895 | Directos | 5602 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-07 | 2018-02-15 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | - | -
328 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-328-2017 | 2017-10-16 | Peatonalización, construcción de banquetas sustitución de guarniciones, bolardos, accesibilidad, primera etapa en la Colonia Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1554169.12 | Colonia Tabachines | ESTEBAN | PÉREZ | MUÑOZ | GRUPO PG CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V. | GPC110927671 | 1554169.12 | 1554169.12 | 2,300 M2 | 675.7257 | Directos | 1163 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-16 | 2017-12-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
329 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-329-2017 | 2017-11-03 | Rehabilitación y equipamiento del sistema de trampas de grasa, albañilería y acabados, en el área de carnicerías del mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1664300.46 | Colonia Atemajac | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 1664300.46 | 1664300.46 | 540 M2 | 3082.0379 | Directos | 124022 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-03 | 2017-12-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tlskszzuog2vztq3fnpw/329-2017.pdf | -
330 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-330-2017 | 2017-10-23 | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2017, frente 1, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | Recurso Propio | 976825.88 | Zapopan Centro | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 976825.88 | 976816.05 | 25 ESTUDIOS | 39073.0352 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2018-01-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
332 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-332-2017 | 2017-11-21 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de Estación de Bomberos en Circuito Andares, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 996458.25 | Zona Andares | CARLOS ALBERTO | VILLASEÑOR | NÚÑEZ | MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MME011214IV5 | 996458.25 | 996458.25 | 1 PROYECTO | 996458.25 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-21 | 2018-02-15 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/w0lykdctljn0sx14kvxj/332-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
334 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-AD-334-2017 | 2017-11-10 | Rehabilitación de la Barda en la Unidad Deportiva Lagos del Country, ubicada sobre la calle Laguna de Términos, colonia Lagos del Country, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 485258.58 | Colonia Lagos del Country | JUAN ALFONSO | BELLON | CÁRDENAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓNES BELA, S.A. DE C.V. | PYC130626TA7 | 485258.58 | 485258.5 | 724 M2 | 670.2467 | Directos | 6058 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-10 | 2018-01-30 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9vwabiysabm1bodaoqyo/334-2017.pdf | -
335 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-IH-AD-335-2017 | 2017-11-24 | Construcción de bocas de tormenta, modificación de rasantes en crucero y construcción de pozos de absorción en la privada Manuel M. Diéguez en su cruce con la calle Dr. Alberto Román, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 997254.59 | Colonia Constituyentes | HÉCTOR ANDRÉS | VALADES | SÁNCHEZ | CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V. | CON130531FB8 | 997254.59 | 997254.59 | 328 M2 | 3040.4103 | Directos | 489 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-24 | 2018-01-31 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cldztdsg0bu6q4vsxldn/335-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
336 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-336-2017 | 2017-11-03 | Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | Recurso Propio | 1680442.12 | Zapopan Centro | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | FEVO740619686 | 1680442.12 | 1680442.12 | 1,750 M2 | 960.2526 | Directos | 396 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-03 | 2018-01-31 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
337 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-337-2017 | 2017-10-10 | Elaboración de proyecto geométrico ejecutivo de cruceros seguros en el corredor de la Av. Patria - Av. Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco | Cusmax 2017 | 491840 | Zona Andares | SERGIO ALEJANDRO | LARIOS | VIRGEN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V. | EPS040708MA2 | 491840 | 491840 | 4 PROYECTOS | 122960 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-10 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ovnsxmgtnvpvh1jxmr6g/337-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
338 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-338-2017 | 2017-11-27 | Elaboración de proyecto ejecutivo para iluminación del parque lineal Patria, en el tramo de Av. Acueducto a Av. Américas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 95898.49 | Zona Andares | CARLOS ISRAEL | JAUREGUI | GOMEZ | CARJAU, S.A. DE C.V. | CAR041213BM6 | 95898.49 | 95898.49 | 1 PROYECTO | 95898.49 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-27 | 2018-01-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/u2pwdmnsticeq7a7fpqa/338-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
339 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-339-2017 | 2017-12-15 | Elaboración de proyecto ejecutivo hidráulico del parque lineal Patria, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 248650.88 | Zona Andares | FRANCISCA ELVIA | RUBIO | MONTES | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | IHS9809171R9 | 248650.88 | 248650.88 | 1 PROYECTO | 248650.88 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-15 | 2018-01-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9wpg5yxigycmoqbevoqn/339_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
340 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-340-2017 | 2017-12-15 | Estructuras con lonaria, carpintería, acabados, y cancelería, en el CDI del DIF No. 8 María Jaime Franco, ubicado en Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1558918.75 | Santa Ana Tepetitlán | WILLIAMS PATRICKS | GIL | PÉREZ | GP WILLIAMS ADMON, S.A. DE C.V. | GWA141209KG7 | 1558918.75 | 1558918.75 | 368 M2 | 4236.1923 | Directos | 128961 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-15 | 2018-01-31 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
341 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-DS-AD-341-2017 | 2017-11-06 | Construcción de colector de alejamiento en la localidad de Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2017 | 1620156.15 | Localidad Pedregal de Milpillas | MAXIMILIANO | TORRES | LÓPEZ | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | GCS080902S44 | 1620156.15 | 1620156.15 | 262 ML | 6183.8021 | Directos | 352 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco | http://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uacchowus21vpylzevyt/CONTRATO_341_2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
342 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-DS-AD-342-2017 | 2017-11-06 | Construcción de colector de alejamiento en la localidad de Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 1557137.55 | Localidad Pedregal de Milpillas | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 1557137.55 | 1557137.55 | 259 ML | 6012.1141 | Directos | 352 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
343 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-343-2017 | 2017-11-06 | Construcción de planta de tratamiento tipo rural, en la localidad de Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2019 | 991771.16 | Localidad Pedregal de Milpillas | GUSTAVO ALEJANDRO | LEDEZMA | CERVANTES | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | EPR131016I71 | 991771.16 | 991771.16 | 1 PIEZA | 991771.16 | Directos | 352 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
344 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-344-2017 | 2017-11-06 | Pavimentación con concreto hidráulico de vialidades en la colonia El Zapote II, incluye: guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2020 | 1510992.13 | Colonia El Zapote II | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UNI1201115M6 | 1510992.13 | 1510992.13 | 988 M2 | 1529.3443 | Directos | 698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | - | -
345 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-345-2017 | 2017-11-06 | Pavimentación con concreto hidráulico de vialidades en la colonia El Zapote II, incluye: guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2021 | 1622165.56 | Colonia El Zapote II | EMILIO MIGUEL | ZULOAGA | SAENZ | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | CSN150923FGA | 1622165.56 | 1622165.57 | 994 M2 | 1631.9573 | Directos | 698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | - | -
346 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-346-2017 | 2017-11-06 | Pavimentación con concreto hidráulico, puente vehicular y obra complementaria en la calle Emiliano Zapata y calle Pípila, en la colonia La Martinica, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1452125.63 | Colonia La Martinica | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 1452125.63 | 1452125.63 | 1,021 M2 | 1422.2582 | Directos | 752 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
347 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-347-2017 | 2017-11-06 | Trabajos complementarios de cancelería de aluminio, equipamiento, instalación de mamparas y jardinería en el centro de desarrollo infantil La Loma, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1485030.58 | Colonia La Loma | ELSA GABRIELA | ROMERO | ORTEGA | EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V. | EVI940414M46 | 1485030.58 | 1485030.58 | 1,240 M2 | 1197.6053 | Directos | 8450 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
348 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-348-2017 | 2017-11-06 | Obra eléctrica complementaria en el Centro de Desarrollo Infantil La Loma, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1134380.4 | Colonia La Loma | HÉCTOR MANUEL | CRUZ | ALCALA | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | AGC960215977 | 1134380.4 | 1134380.4 | 1,240 M2 | 914.8229 | Directos | 8450 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
350 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-350-2017 | 2017-11-21 | Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarias en los planteles educativos: Plaza Comunitaria Ineejad matricula 200, colonia Centro; Centro de Atención Especial matricula 181, colonia El Vigia; Escuela Primaria Justo Sierra matricula 1115, localidad de Santa Anta Tepetitlán; Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y José Vasconcelos matricula 1026, colonia Jardines del Valle; Escuela Primaria José Amador Pelayo y Miguel Hidalgo y Costilla matricula 985, colonia Lomas de Tabachines; Escuela Primaria Urbana Juan Escutia 1130 y Agustín Yañez matricula 916, colonia Paraísos del Colli; Escuela Primaria Vicente Guerrero matricula 854, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1350236.78 | Colonias: Centro, El Vigia, Santa Ana Tepetitlán, Jardines del Valle, Lomas de Tabachines, Paraisos del Colli y Vicente Guerrero | GUSTAVO | DURAN | JIMÉNEZ | DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DJA9405184G7 | 1350236.78 | 1209074.79 | 1,633 M2 | 826.8443 | Directos | 3469 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-21 | 2018-02-22 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | -
351 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-351-2017 | 2017-11-21 | Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarias en los planteles educativos: Escuela Primaria Niños Héroes y Salvador López Chávez, matricula 750, colonia Pinar de la Calma; Escuela Primaria Idolina Gaona Cosio de Vidaurri, matricula 703, colonia Los Cajetes; Escuela Primaria Antonio Caso y Patria, matricula 490, colonia El Briseño segunda sección; Escuela Primaria Paulo Freire y 24 de Octubre, matricula 675, colonia Mariano Otero; Escuela Primaria Rafael Ramírez, matricula 240, colonia Paseos del Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1385698.44 | Colonias: Pinar de la Calma, Los Cajetes, El Briseño, Mariano Otero y Paseos del Briseño. | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 1385698.44 | 1385698.44 | 1,648 M2 | 840.8364 | Directos | 3267 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-21 | 2018-02-22 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
352 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-352-2017 | 2017-11-01 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia del Centro de Desarrollo Infantil No. 5, ubicado en El Colli, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 253296.41 | Colonia El Colli CTM | EDUARDO | PLASCENCIA | MACIAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 253296.41 | 252987.84 | 297 M2 | 852.8499 | Directos | 866 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-01 | 2017-12-31 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
353 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-353-2017 | 2017-12-11 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle La Palma de Rinconada de los Abetos a la Eucalipto, colonia El Fresno, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1717898.58 | Colonia El Fresno | CARLOS CELSO | GARCÍA | QUINTERO | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V. | GCH070702SH8 | 1717898.58 | 1717898.58 | 624 M2 | 2753.0426 | Directos | 364 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-11 | 2018-02-28 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
354 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-354-2017 | 2017-12-11 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Eucalipto de Primavera a Pirul, colonia El Fresno, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1656483.25 | Colonia El Fresno | DAVID SERGIO | DOMINGUEZ | MEZA | VALIKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | VCO9412201J0 | 1656483.25 | 1656483.25 | 615 m2 | 2693.4687 | Directos | 364 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-11 | 2018-02-28 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
355 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-355-2017 | 2017-11-13 | Tratamiento y aplicación de recubrimientos en pisos de pasillos de circulación del mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1685254.36 | Colonia Atemajac | MAXIMILIANO | TORRES | LÓPEZ | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | GCS080902S44 | 1685254.36 | 1685254.36 | 1,158 M2 | 1455.3146 | Directos | 12690 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-11-13 | 2018-01-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
356 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-356-2017 | 2017-11-13 | Rehabilitación de módulo de baños en planta baja, pintura, albañilerías, acabados, banquetas y peatonalización, en el mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1710691.99 | Colonia Atemajac | GUSTAVO ALEJANDRO | LEDEZMA | CERVANTES | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | EPR131016I71 | 1710691.99 | 1710691.99 | 432 M2 | 3959.9352 | Directos | 12690 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-13 | 2018-01-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
357 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-357-2017 | 2017-12-11 | Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Vista al Mirador de Puesta del Sol a Vista la Campiña, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 650235.78 | Colonia Vista Hermosa | RAFAEL AUGUSTO | CABALLERO | QUIRARTE | PROYECTOS ARQUITECTONICOS TRIANGULO, S.A. DE C.V. | PAT110331HH0 | 650235.78 | 650235.32 | 120 ML | 5418.6315 | Directos | 165 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-11 | 2018-03-15 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | - | -
358 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-358-2017 | 2017-12-04 | Trabajos complementarios de carpintería y cancelería de aluminio en el Centro de Salud El Colli, ubicado en El Colli, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 650126.87 | Colonia El Colli | MARCELO FERNANDO | DE ANDA | AGNESI | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | SLC090211283 | 650126.87 | 650126.87 | 403 M2 | 1613.218 | Directos | 12588 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-04 | 2018-01-15 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
359 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-359-2017 | 2017-12-11 | Obra complementaria para la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ing. Alberto Mora López de Elote a Ing. Alfonso Padilla, en la colonia La Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1202354.87 | Colonia Mesa Colorada | JAVIER | CAÑEDO | ORTEGA | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CTO061116F61 | 1202354.87 | 1202354.87 | 896 M2 | 1341.9139 | Directos | 423 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-11 | 2018-02-15 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
360 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-360-2017 | 2017-10-23 | Obra complementaria de peatonalización en el frente 1 de la rehabilitación de la Av. Dr. Ángel Leaño, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1250847.24 | Colonia El Tigre | GABRIELA CECILIA | RUÍZ | HERNÁNDEZ | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | CTG070803966 | 1250847.24 | 1118848.23 | 625M2 | 2001.3556 | Directos | 36842 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-23 | 2017-12-15 | Ing. Fernando | Villa | López | - | -
361 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-361-2017 | 2017-10-25 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: drenaje sanitario, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Navarro Rosas de la Abel Salgado al Arroyo, colonia Agua Fría, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1002350.44 | Colonia Agua Fria | SERGIO ALBERTO | BAYLON | MORENO | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | EEC9909173A7 | 1002350.44 | 993430.03 | 1,620 M2 | 618.7348 | Directos | 891 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-25 | 2017-12-20 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | - | -
362 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-362-2017 | 2017-12-11 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: drenaje sanitario, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Canal, colonia Agua Fría, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 1603555.44 | Colonia Agua Fria | CLARISSA GABRIELA | VALDEZ | MANJARREZ | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | TGE101215JI6 | 1603555.44 | 1590586.21 | 1,890 M2 | 848.442 | Directos | 891 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-11 | 2018-02-15 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | - | -
363 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-363-2017 | 2017-10-13 | Control de calidad de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 4. | Recurso Propio | 355235.68 | Zapopan Centro | RICARDO | MEZA | PONCE | CME CALIDAD MODELO DE EFICANCIA, S.A. DE C.V. | CCM1405243C4 | 355235.68 | 355235.68 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-16 | 2017-12-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
364 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-364-2017 | 2017-12-15 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Santa Mercedez de la Av. Jesús a San Felipe, colonia Tuzania Ejidal, , en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 1698556.36 | Colonia Tuzania Ejidal | J. JESÚS | NUÑEZ | GUTIÉRREZ | CERRO VIEJO CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | CVC110114429 | 1698556.36 | 1698556.24 | 2,005 M2 | 847.1603 | Directos | 1256 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-15 | 2018-04-13 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
366 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-366-2017 | 2017-12-15 | Colector de aguas residuales, descargas sanitarias y línea de agua potable en la colonia Tuzania Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa Frente 1. | Recurso Propio | 1650236.98 | Colonia Tuzania Ejidal | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 1650236.98 | 1650236.98 | 290 ML | 5690.4723 | Directos | 224 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-15 | 2018-04-13 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
369 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-369-2017 | 2017-12-15 | Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 310538.7 | Zapopan Centro | JORGE ALBERTO | MENA | ADAMES | DIVICON, S.A. DE C.V. | DIV010905510 | 310538.7 | 310538.7 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-15 | 2018-04-13 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
370 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-370-2017 | 2017-11-03 | Cimentación y estructura para la rampa de accesibilidad al CRI Centro de Autismo, ubicado en Av. Juan Pablo II, colonia Fovisste, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1495654.87 | Colonia Fovissste | JOSÉ MANUEL | GÓMEZ | CASTELLANOS | GGV INVERSIONES, S.A. DE C.V. | GDI020122D2A | 1495654.87 | 1495654.87 | 180 M2 | 8309.1937 | Directos | 3566 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2018-02-28 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
371 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-371-2017 | 2017-12-01 | Delimitación con malla ciclónica en terrenos afectados por la ampliación de la carretera La Venta - Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 309258.36 | Venta del Astillero | ARTURO RAFAEL | SALAZAR | MARTÍN DEL CAMPO | KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | KCO030922UM6 | 309258.36 | 308389.89 | 412 ML | 750.6271 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
372 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-372-2017 | 2017-11-17 | Acometida eléctrica y obra complementaria para la terminación de la Unidad Deportiva Paseos del Briseño municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 905532.5 | Colonia Paseos del Briseño | PAOLA ALEJANDRA | DIAZ | RUIZ | OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V. | OCA080707FG8 | 905532.5 | 905532.5 | 2,492 M2 | 363.3758 | Directos | 4159 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-21 | 2018-01-15 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
373 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-373-2017 | 2017-11-03 | Elaboración de proyecto ejecutivo de la Unidad Deportiva Valle de los Molinos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 350254.74 | Colonia Valle de los Molinos | RICARDO | GONZÁLEZ | CARRANZA | RICARDO GONZÁLEZ CARRANZA | GOCR801106234 | 350254.74 | 350254.74 | 1 PROYECTO | 350254.74 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
374 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-374-2017 | 2017-10-13 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 2. | Recurso Propio | 910147.98 | Zapopan Centro | JOEL | ZULOAGA | ACEVES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | TSC100210E48 | 910147.98 | 910147.98 | 38 ESTUDIOS | 23951.2626 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-10-16 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
375 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-375-2017 | 2017-11-11 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2017, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 925364.12 | Zapopan Centro | HÉCTOR ALEJANDRO | ORTEGA | ROSALES | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | ISS920330811 | 925364.12 | 925364.12 | 46 ESTUDIOS | 20116.6113 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-11 | 2017-12-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
376 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-376-2017 | 2017-11-11 | Trabajos complementarios de infraestructura eléctrica y de alumbrado público, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco | Recurso Propio | 1203455.22 | Zapopan Centro | FAUSTO | GARNICA | PADILLA | FAUSTO GARNICA PADILLA | GAPF5912193V9 | 1203455.22 | 1203455.22 | 692 ML | 1739.0971 | Directos | 3560 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-11 | 2018-01-31 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
377 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-377-2017 | 2017-11-03 | Construcción de fuente interactiva y estructura con lonaria para protección de rayos ultravioleta para gradería en cancha de fut bol de la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1191632.66 | Colonia Miguel de la Madrid | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | IRH140924LX3 | 1191632.66 | 917457.57 | 482 M2 | 2472.2669 | Directos | 2399 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nnm1tgtkcgdz9fdbmvsu/377-2017.pdf | -
378 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-378-2017 | 2017-11-03 | Red de electrificación en media tensión en la calle Capulín, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 476609.73 | Localidad de Tesistán | MARCO ANTONIO | LOZANO | ESTRADA | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | DFU090928JB5 | 476609.73 | 476609.73 | 125 ML | 3812.8778 | Directos | 232 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2017-12-31 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
379 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-379-2017 | 2017-11-03 | Construcción de colector pluvial en la calle Plata en el tramo de Juan Pablo II a calle Insurgentes, colonia San José del Bajio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 750368.42 | Colonia San José del Bajío | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 750368.42 | 747485.52 | 115 ML | 6524.9428 | Directos | 102 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-06 | 2018-02-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
380 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-380-2017 | 2017-11-14 | Trabajos de interconexión de la red de distribución a la red del SIAPA en la localidad de Santa Anta Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 1655244.55 | Santa Ana Tepetitlán | AMALIA | MORENO | MALDONADO | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. | GCM020226F28 | 1655244.55 | 1655244.55 | 436 ML | 3796.4325 | Directos | 15890 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-11-15 | 2017-12-31 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
381 | 2017 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-AD-381-2017 | 2017-12-11 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, (Alcances: cancha de usos múltiples, motivo de ingreso, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores, accesibilidad, pintura y alumbrado público), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 1498589.36 | Santa Ana Tepetitlán | BEATRIZ | MORA | MEDINA | PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V. | PES121109MN7 | 1498589.36 | 1498589.36 | 1,206 M2 | 1242.6114 | Directos | 2481 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2017-12-11 | 2018-03-18 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xxpoghnsktd4lvg06pyp/381-2017.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
1 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-001-2018 | 2018-01-15 | Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la Av. Camino Antiguo a Tesistán de la calle De Las Palmeras a Arcos de Alejandro, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1698155.15 | Colonia Parfques de Zapopan | NÉSTOR | DE LA TORRE | MENCHACA | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | ITO951005HY5 | 1698155.15 | 1698155.15 | 229 ML | 7415.5247 | Directos | 298 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-01-15 | 2018-03-18 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/anonlqq3jwwn127obewb/001_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
2 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-002-2018 | 2018-01-15 | Análisis de alternativas y anteproyecto del Parque Central, ubicado en la colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 765602.44 | Colonia Tepeyac | JOSÉ MANUEL | GÓMEZ | CASTELLANOS | GGV INVERSIONES, S.A. DE C.V. | GDI020122D2A | 765602.44 | 765602.44 | 1 ESTUDIO | 765602.44 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ogcvxngyyuiuqjgc5ye0/002-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
3 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-003-2018 | 2018-01-15 | Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, bolardos, accesibilidad, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 1301844.85 | Colonia Parfques de Zapopan | TOMÁS | SANDOVAL | ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓNES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CRM910909K48 | 1301844.85 | 1301844.85 | 7,059 M2 | 184.4234 | Directos | 5697 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-01-15 | 2018-04-02 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uf9goxbgqj0bwh1xi5t0/003_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
4 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IS-AD-004-2018 | 2018-02-19 | Albañilería, acabados, cancelería e instalación eléctrica en el área de administración y rayos X, y obra complementaria en el estacionamiento, en la Cruz Verde Federalismo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 972692.46 | Cruz Verde Federalismo | LUIS ARMANDO | LINARES | CACHO | URCOMA 1970, S.A. DE C.V. | UMN160125869 | 972692.46 | 972692.46 | 116 M2 | 8385.2798 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-19 | 2018-03-15 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/takwpobwlcb2immwpmku/004_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
5 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-005-2018 | 2018-02-19 | Construcción de banquetas y peatonalización en la Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1158131.04 | Nixticuitl | JOSÉ ANTONIO | ÁLVAREZ | ZULOAGA | GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | GDA150928286 | 1158131.04 | 1158131.04 | 88 M2 | 13160.58 | Directos | 1258 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-19 | 2018-03-30 | Ing. Fernando | Villa | López | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6zimzjeucj6b7ngmxufy/005_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
6 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-006-2018 | 2018-02-19 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, señalética vertical y horizontal en la Av. Romanos de Del Dolmen a Av. Patria, en la colonia Altamira, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1467824.62 | Colonia Altamira | FRANCISCO GUSTAVO | ACEVES | GARZA | TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | TSI0906015A9 | 1467824.62 | 1467824.6 | 7,960 M2 | 184.4001 | Directos | 1054 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-19 | 2018-03-15 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/y9ro1sn6gmxrjifoa0wv/006_2018_FF.pdf | -
7 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-007-2018 | 2018-02-09 | Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarias los planteles educativos: Primaria Diego Rivera (14DPR3789G) y Escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 290115.26 | Zapopan Centro | ALEJANDRO LUIS | VAIDOVITS | SCHNURER | PROMACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PME930817EV7 | 290115.26 | 290115.26 | 622 M2 | 466.4232 | Directos | 2687 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-12 | 2018-03-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vliodrmkinfrl7g4vfrd/007_2018_FF.pdf | -
8 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-008-2018 | 2018-02-14 | Construcción de cancha de usos múltiples, iluminación, ingreso, infraestructura pluvial, pista de trote y andadores en la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1712546.87 | Colonia Miguel de la Madrid | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S..A DE C.V. | COP1209104M8 | 1712546.87 | 1712546.87 | 9,186 M2 | 186.4301 | Directos | 2399 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-03-31 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wbfcwlt5p15j3ztzaomx/008_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
9 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-009-2018 | 2018-02-14 | Obra civil, Juegos infantiles, mobiliario urbano en la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1706549.23 | Colonia Miguel de la Madrid | HUGO ARMANDO | PRIETO | JIMÉNEZ | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. | CRP870708I62 | 1706549.23 | 1706549.23 | 9,186 M2 | 185.7772 | Directos | 2399 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-04-10 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ljok17p9prsxeho7w61n/009_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
10 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-010-2018 | 2018-02-14 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juan García de la calle Casiano Torres a la calle Ignacio Espinoza, colonia Villa de Guadalupe, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 1418299.12 | Colonia Villa de Guadalupe | ELIZABETH | DELGADO | NAVARRO | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MSC090401AZ0 | 1418299.12 | 1418299.12 | 1,284 M2 | 1104.5943 | Directos | 2012 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-03-31 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bhc32xz9jgjgq9wp2ynx/010-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
11 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-OC-AD-011-2018 | 2018-02-14 | Obras emergentes de rehabilitación de muros, plantillas y elementos estructurales en al arroyo Garabato, zona El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 916528.42 | Colonia El Briseño | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GUR120612P22 | 916528.42 | 916528.42 | 3,165 ML | 289.5824 | Directos | 3863 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-04-05 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/par6ssxpp6jkyugcq7f1/011_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
12 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-012-2018 | 2018-02-14 | Construcción de colector pluvial en Boulevard del Rodeo, de la calle Juan Pablo II a calle Escorial, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 1159873.06 | Colonia Belenes Norte | ALFREDO | AGUIRRE | MONTOYA | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | TAI920312952 | 1159873.06 | 1159873.06 | 524 ML | 2213.4982 | Directos | 1256 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-03-31 | Ing. Fernando | Villa | López | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
13 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-013-2018 | 2018-02-14 | Instalación de pasto sintético en cancha de futbol y en área de juegos en la unidad santa margarita. | Recurso Propio | 1710451.6 | Colonia Santa Margarita | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 1710451.6 | 1694359.49 | 4,758 M2 | 359.4896 | Directos | 3699 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-03-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/epdyt1m2njzydrc9ziaj/013_2018_FF.pdf | -
14 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-014-2018 | 2018-02-14 | Construcción de losa de cimentación y graderías en la zona de canchas en la unidad deportiva santa margarita. | Recurso Propio | 1117278.06 | Colonia Santa Margarita | MARTHA | JIMÉNEZ | LÓPEZ | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V. | IBO090918ET9 | 1117278.06 | 1117278.06 | 303 M2 | 3687.3863 | Directos | 3699 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-03-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xytibwost0l9jxizxlvl/014_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
15 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-015-2018 | 2018-02-14 | Construcción de red de drenaje sanitario, red de agua potable e infraestructura pluvial en calle 16 de Septiembre de calle Angulo a la Av. 5 de Mayo, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1246722.68 | Localidad San Juan de Ocotán | DAVID SERGIO | DOMINGUEZ | MEZA | VALIKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | VCO9412201J0 | 1246722.68 | 1246722.68 | 97 ML | 12852.8111 | Directos | 864 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-15 | 2018-04-10 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/r6yksdn9xkdxy7my2hbg/015-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
16 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-016-2018 | 2018-02-22 | Pavimentación de vialidad Prolongación Guadalupe, de calle Prolongación Galindo a calle Puerto Chamela, en la colonia Miramar, incluye: red de agua potable, red de drenaje sanitario, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1721356.6 | Colonia Miramar | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 1721356.6 | 1701777.7 | 850 M2 | 2025.1254 | Directos | 635 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-02-23 | 2018-03-31 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iiejszzewhkbxoq1blbe/016-2018ff.pdf | -
17 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-017-2018 | 2018-02-28 | Construcción de gimnasio al aire libre, incluye peatonalización, equipos, mobiliario urbano e iluminación en el camellón de la Prolongación Acueducto, entre Calzada Federalistas y Av. del Valle, en la colonia Jardines del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 608405.23 | Colonia Jardines del Valle | JOSÉ DE JESÚS | ROMERO | GARCÍA | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ROAL, S.A. DE C.V. | URC160310857 | 608405.23 | 313714.33 | 779 M2 | 781.008 | Directos | 12630 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-01 | 2018-04-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/h50lyuougq40quedah43/017_2018_FF.pdf | -
18 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-018-2018 | 2018-03-05 | Obra complementaria para la terminación de módulo de baños en el Centro Acuático y rehabilitación de baños públicos en Unidad Deportiva Francisco Villa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1250031.24 | Colonia Francisco Villa | ARTURO | DISTANCIA | SÁNCHEZ | JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V. | JCO160413SK4 | 1250031.24 | 1250031.24 | 175 M2 | 7143.0357 | Directos | 6984 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-05 | 2018-04-30 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/phllvbbxqdjx2kxj1fta/018_2018_FF.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
19 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-019-2018 | 2018-03-05 | Obra complementaria del centro comunitario, Centro de Emprendimiento, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 715434.62 | Colonia Miramar | GUSTAVO ALEJANDRO | LEDEZMA | CERVANTES | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | EPR131016I71 | 715434.62 | 715434.62 | 700 M2 | 1022.0495 | Directos | 15236 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-05 | 2018-04-15 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oihppajmu4wezk2u8j6h/019-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
20 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-020-2018 | 2018-03-12 | Construcción de Parkour y estacionamiento en la Unidad Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1236680.34 | Colonia Santa Margarita | MARCO ANTONIO | LOZANO | ESTRADA | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | DFU090928JB5 | 1236680.34 | 1236680.34 | 550 M2 | 2248.5097 | Directos | 3204 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-12 | 2018-04-30 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dwoeivhspwycq5ebaanm/020-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
21 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-021-2018 | 2018-03-05 | Reforzamiento complementario de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Secundaria José Antonio Torres (14DE50017T) y Carlos González Peña (14EPR1341C), municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1091791.78 | Colonia La Palmita y Colonia Parques de Tesistán | ARTURO RAFAEL | SALAZAR | MARTÍN DEL CAMPO | KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | KCO030922UM6 | 1091791.78 | 695800.49 | 1,035 M2 | 1054.8713 | Directos | 1052 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-05 | 2018-04-30 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ax9qw4umo7xplfjclsym/021_2018_FF.pdf | -
22 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-ID-LP-022-2018 | 2018-05-25 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Pádel, primera etapa (rehabilitación de 4 canchas de pádel, rehabilitación de salón de usos múltiples, rehabilitación de cancha de usos múltiples, aparatos de gimnasio al aire libre, ingreso principal, rehabilitación de baños, juegos Infantiles), municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4955639.14 | Colonia Arcos de Guadalupe | JOSÉ ANTONIO | CISNEROS | CASTILLO | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | APE111122MI0 | 4955639.14 | 4955639.14 | 1,605 M2 | 3087.6256 | Directos | 6304 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/juzi93x9aa8ucejhsxzb/022-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
23 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-ID-LP-023-2018 | 2018-05-25 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Moctezuma Residencial, primera etapa (pista de trote, rehabilitación de cancha de usos múltiples, rehabilitación de cancha de futbol, alumbrado, andadores, ingreso principal y cercado perimetral), municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 7136158.78 | Colonia Moctezuma Residencial | EDUARDO | MERCADO | VÁZQUEZ | ANITSUJ, S.A. DE C.V. | ANI1102217W2 | 7136158.78 | 7136158.78 | 22,834 M2 | 312.5234 | Directos | 6028 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kfbmbs8ybrwkxsxwbwjf/023-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
24 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-024-2018 | 2018-05-25 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Romanos segunda etapa, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en la colonia Altamira, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5801401.4 | Colonia Altamira | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 5801401.4 | 5801401.4 | 3,838 M2 | 1511.5689 | Directos | 1638 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/s027jehjizvnq0amcov4/024-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
25 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-025-2018 | 2018-05-25 | Construcción de la Lateral Oriente sobre Periférico Poniente, de calle San Juan a Av. Central, en la colonia Ciudad Granja, segunda etapa etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 10516445.81 | Colonia Ciudad Granja | VICTOR MANUEL | JAUREGUI | TORRES | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CEA070208SB1 | 10516445.81 | 10516445.81 | 2,100 M2 | 5007.8313 | Directos | 687426 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/j7a0qqstpcfvgir4kjdj/025-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
26 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-IH-LP-026-2018 | 2018-05-25 | Construcción de solución pluvial en la salida del fraccionamiento Bugambilias, sobre la Av. López Mateos Sur, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2211787.67 | Colonia Bugambilias | PAOLA ALEJANDRA | DIAZ | RUIZ | OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V. | OCA080707FG8 | 2211787.67 | 2211787.67 | 38.9 ML | 56858.2949 | Directos | 652 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ekpesdglzrau49cfx3nq/026-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
27 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-027-2018 | 2018-05-25 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Zaragoza, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, Municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | Recurso Propio | 2478487.17 | Colonia Agua Blanca Industrial | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2478487.17 | 2478487.17 | 1,413 M2 | 1754.0603 | Directos | 401 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-07 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/5coymgo587rajbjw73dd/027-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
28 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-028-2018 | 2018-05-25 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Francisco I. Madero, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, Municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 1852180.07 | Colonia Agua Blanca Industrial | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | GRUPO UNICRETO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | GUM111201IA5 | 1852180.07 | 1852180.07 | 965 M2 | 1919.3576 | Directos | 206 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-07 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dqzkujq16hhtqgg9qwit/028-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
29 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-029-2018 | 2018-05-25 | Complemento de electrificación y alumbrado público en la colonia Jardines del Vergel 1ra Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 1749224.76 | Colonia Jardines del Vergen 1ra sección | DARIO | HURTADO | SERRANO | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | EID120425SQ2 | 1749224.76 | 1749224.76 | 65 PZA | 26911.1502 | Directos | 128 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ungixxambuisw3ai45om/029-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
30 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-030-2018 | 2018-05-25 | Complemento de electrificación en la colonia Lomas de la Mesa Colorada, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2562170.13 | Colonia Lomas de la Mesa Colorada | JAVIER HIPÓLITO | COVARRUBIAS | QUEZADA | JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA | COQJ630927QF8 | 2562170.13 | 2562170.13 | 39 PZA | 65696.67 | Directos | 143 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/idthmovdduqfw8o6vdft/030-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
31 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-031-2018 | 2018-05-25 | Red de electrificación y alumbrado público en la colonia Valle de Los Robles, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2259333.02 | Colonia Valle de Los Robles | DARIO | HURTADO | SERRANO | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | EID120425SQ2 | 2259333.02 | 2259333.02 | 48 PZA | 47069.4379 | Directos | 129 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sxrdcwnz0m8gb9x8elmq/031-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
32 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018 | 2018-05-25 | Electrificación y servicios complementarios en el Ejido Nuevo San Martín, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2655743.23 | Ejido Nuevo San Martín | SERGIO | RIOS | CORONADO | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | EGC030102TA7 | 2655743.23 | 2655743.23 | 22 PZA | 120715.6014 | Directos | 189 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/onerhbytoliuowidwoxa/032-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
33 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-033-2018 | 2018-05-25 | Electrificación y servicios complementarios en el Ejido Nuevo San Martín, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2131389.02 | Ejido Nuevo San Martín | MARÍA CAROLINA | SERRANO | CONTRERAS | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | EOT171027QE9 | 2131389.02 | 2131389.02 | 18 PZA | 118410.5011 | Directos | 204 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
34 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-034-2018 | 2018-05-25 | Electrificación y servicios complementarios en el poblado San Miguel Tateposco, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2083343.03 | Poblado San Miguel Tateposco | JAVIER HIPÓLITO | COVARRUBIAS | QUEZADA | JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA | COQJ630927QF8 | 2083343.03 | 2083343.03 | 21 PZA | 99206.811 | Directos | 197 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qbhmshwktkb4jsyhwdlw/034-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
35 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018 | 2018-05-25 | Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2655429.86 | Colonia Mesa Colorada Poniente | LAURA LILIA | ARELLANO | CERNA | CONSTRUCCIÓNES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V. | CEI120724PR2 | 2655429.86 | 2655429.86 | 199 ML | 13343.8686 | Directos | 397 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3t8slx7yylirwnpxyv4e/035-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
36 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-036-2018 | 2018-05-25 | Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2395857.03 | Colonia Mesa Colorada Poniente | FELIPE DANIEL II | NUÑEZ | PINZON | GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V. | GNU120809KX1 | 2395857.03 | 2395857.03 | 192 ML | 12478.422 | Directos | 397 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-07 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bmnapv8mlmfgih8w8bpa/036-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
37 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-037-2018 | 2018-05-25 | Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente, frente 3, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2759769.39 | Colonia Mesa Colorada Poniente | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 2759769.39 | 2759769.39 | 186 ML | 14837.4698 | Directos | 397 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-07 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
38 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018 | 2018-05-25 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Fresno (calle Palmas de Eucalipto a cerrada, calle Eucalipto de Pirul a Encino y calle Encino de Eucalipto a Pino), municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3320082.26 | Colonia El Fresno | JAVIER | CAÑEDO | ORTEGA | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CTO061116F61 | 3320082.26 | 3320082.26 | 1,990 M2 | 1668.383 | Directos | 694 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-07 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nftkdouk0dquikewf7qa/038-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
39 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018 | 2018-05-25 | Construcción de red de drenaje y agua potable en la colonia San José Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3193010.78 | Colonia San José Ejidal | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 3193010.78 | 3193010.78 | 867 ML | 3682.8267 | Directos | 321 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-07 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qtr0bkr0xw3s6ra0mrxg/039-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
40 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-040-2018 | 2018-05-25 | Construcción de Avenida El Collí con concreto hidráulico entre la calle Roble y Las Torres, en la colonia Paraísos del Collí, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 8163546.47 | Colonia Paraisos del Colli | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 8163546.47 | 8163546.47 | 4,662 M2 | 1751.0825 | Directos | 6398 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
41 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-041-2018 | 2018-05-25 | Construcción de Av. Palmira y Av. Las Torres con concreto hidráulico, entre la calle Jardín y Privada Bugambilias, en las colonias Los Cajetes y Palmira, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 8630561.47 | Colonias Los Cajetes y Palmira | JOSÉ ANTONIO | CERECER | RODRÍGUEZ | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. | GCR030911B99 | 8630561.47 | 8630561.47 | 5,023 M2 | 1718.2085 | Directos | 3956 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ioifpbjmgcfsxuq3dziz/041-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
42 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-042-2018 | 2018-05-25 | Construcción de calle 16 de Septiembre con concreto hidráulico, entre la calle Ocampo y 5 de Mayo, en la colonia de San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 8365621.02 | Colonia San Juan de Ocotán | ROBERTO | SILVA | VARGAS | WERK Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | WCO1701106T6 | 8365621.02 | 8365621.02 | 4,870 M2 | 1717.7867 | Directos | 3687 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nl5ewcfppttx8jzfienp/042-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
43 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-043-2018 | 2018-05-25 | Construcción de la calle Arenales con concreto hidráulico entre la calle Oro y la calle Mica, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 7826903.28 | Colonia Arenales Tapatios | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 7826903.28 | 7826903.28 | 4,463 M2 | 1753.7314 | Directos | 496 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
44 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-044-2018 | 2018-05-25 | Construcción de la calle Guadalupe Victoria con concreto hidráulico entre la calle Juárez y 15 de Septiembre, en la colonia Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 8616632.81 | Colonia Santa Maria del Pueblito | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 8616632.81 | 8616632.81 | 3,562 M2 | 2419.0435 | Directos | 896 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mzqesqsjg3dlyacdtg3i/044-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
45 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-045-2018 | 2018-05-25 | Construcción de calle López Cotilla con concreto hidráulico entre la calle Zaragoza y Avenida Vallarta, en la colonia Jocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 5335680.71 | Colonia Jocotán | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | 5335680.71 | 5335680.71 | 2,555 M2 | 2088.329 | Directos | 652 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xtcobvauxbbt6jiwp65i/045-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
46 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-046-2018 | 2018-05-25 | Construcción de la calle Puerto Manzanillo con concreto hidráulico entre la calle Puerto México y Prolongación Tepeyac, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 8175270.79 | Colonia Miramar | ADRIANA ISABEL | MONTAÑEZ | ZAMORA | GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, S.A. DE C.V. | GCT12060233A | 8175270.79 | 8175270.79 | 5,324 M2 | 1535.5505 | Directos | 867 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iguxjja6yflysszeomig/046-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
47 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-047-2018 | 2018-05-25 | Construcción de la calle Ramón Corona con concreto hidráulico entre la calle Manuel M. Diéguez y López Cotilla, en la colonia Jocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 3193802.75 | Colonia Jocotán | MA. LUIZA | MARTÍNEZ | ALMARAZ | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JAS170622TX0 | 3193802.75 | 3193802.75 | 1,611 M2 | 1982.4971 | Directos | 863 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qppwwegedxt8qzdssqxc/047-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
48 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-PR-PAV-LP-048-2018 | 2018-05-25 | Construcción de calle Calzada Norte con empedrado tradicional y huellas de concreto hidráulico entre la calle Calzada Central y calle Calzada de Los Álamos, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 8453090.66 | Colonia Ciudad Granja | HAYDEE LILIANA | AGUILAR | CASSIAN | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | EDM970225I68 | 8453090.66 | 8453090.66 | 3,302 M2 | 2559.9911 | Directos | 4988 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-09-01 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yqjqcil9kcwnccc1lwfz/048-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
49 | 2018 | Licitación Pública | DOPI-MUN-RM-ID-LP-049-2018 | 2018-05-25 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva República, primera etapa (ingreso Principal, rehabilitación de dos canchas de usos múltiples, rehabilitación de gradas, alumbrado, rehabilitación de cancha de futbol, skatepark y cercado perimetral), municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5427047.83 | Colonia San Francisco | OMAR | MORA | MONTES DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 | 5427047.83 | 5427047.83 | 1,091 M2 | 4974.3793 | Directos | 4233 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-25 | 2018-08-22 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/suo3uvqonmvex4bgyhoo/049-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
50 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-PAV-CI-050-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Palmira incluye: drenaje sanitario, agua potable, drenaje pluvial, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en las colonias Palmira y Florida, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 4892294.81 | Colonias Palmira y Florida | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 4892294.81 | 4892294.81 | 2,347 M2 | 2084.4886 | Directos | 1203 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-09 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
51 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-IM-CI-051-2018 | 2018-05-28 | Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, segunda etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 4901568.4 | Colonia San Juan de Ocotán | JOSÉ ANTONIO | CISNEROS | CASTILLO | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | APE111122MI0 | 4901568.4 | 4901568.4 | 2,027 M2 | 2418.1393 | Directos | 4698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-04 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ejflsm8k2wkwpmahfqof/051-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
52 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-IM-CI-052-2018 | 2018-05-28 | Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, segunda etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 4893781.52 | Colonia San Juan de Ocotán | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 4893781.52 | 4893781.52 | 2,027 M2 | 2414.2977 | Directos | 4698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-04 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6nbjo3iiumu8sejef941/052-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
53 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-PAV-CI-053-2018 | 2018-05-28 | Ampliación lateral Oriente Camino a Bosques de San Isidro, incluye: drenaje sanitario, agua potable, guarniciones, banquetas, y señalamiento, en la colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 3037461.07 | Colonia San José del Bajío | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | GRUPO UNICRETO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | GUM111201IA5 | 3037461.07 | 3037461.07 | 1,844 M2 | 1647.2132 | Directos | 15623 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/76zyit8lclltevv0lbau/053-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
54 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-PAV-CI-054-2018 | 2018-05-28 | Reconstrucción del puente que cruza el arroyo La Culebra por la calle San Florencio, dentro del fraccionamiento Residencial Colomos Patria. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 4093790.32 | Fraccionamiento Residencial Colomos Patria | DAVID EDUARDO | LARA | OCHOA | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | CIC080626ER2 | 4093790.32 | 4093790.32 | 101 M3 | 40532.5774 | Directos | 1025 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/s4cs1fy3flpnbwyed9yu/054-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
55 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-ID-CI-055-2018 | 2018-05-28 | Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, Segunda etapa, frente 1. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 6169958.46 | Colonia Tepeyac | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 6169958.46 | 6169958.46 | 467 M2 | 13211.9025 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-11 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tyndzysussvtz0apvpa2/055-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
56 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-ID-CI-056-2018 | 2018-05-28 | Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, Segunda etapa, frente 2. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 5840791.6 | Colonia Tepeyac | OMAR | MORA | MONTES DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 | 5840791.6 | 5840791.6 | 530 M2 | 11020.3615 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-11 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/o9b8bxcwq62qsh2uq3a2/056-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
57 | 2018 | Concurso por Invitación | DOPI-EST-FOCOCI-ID-CI-057-2018 | 2018-05-28 | Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, Segunda etapa, frente 3. | Fondo Común Concursable para Infraestructura 2018 | 3157700.74 | Colonia Tepeyac | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 3157700.74 | 3157700.74 | 323 M2 | 9776.1633 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-11 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/invufuvvkouqecaitgdj/057-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
58 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-058-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria y rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. 16 Niños Héroes (pintura en exterior, reparación de banquetas y barandales en patio cívico, impermeabilización), colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 3080060.64 | Colonia Mariano Otero | FELIPE DE JESÚS | DE LA CRUZ | REYES | MADISON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MCO1005204Z5 | 3080060.64 | 3080060.64 | 469 M2 | 6567.2935 | Directos | 1026 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cczobsyv5lqycryr8c2j/058-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
59 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-059-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria en CDI No. 3 Irene Robledo (Laureles) y en el CDI No. 2 Pablo Casals y en el CDI No. 7 Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5391810.38 | Colonias Laureles y Tepeyac | MARTHA | JIMÉNEZ | LÓPEZ | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V. | IBO090918ET9 | 5391810.38 | 5391810.38 | 425 M2 | 12686.6127 | Directos | 1389 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
60 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-060-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria en CDI No. 10 Mercado del Mar y en el CDC Santa Ana Tepetitlán y en el CDC Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5161116.47 | Colonias El Vigia, Santa Ana Tepetitlán y Santa Lucia | JOSÉ DE JESÚS | ROMERO | GARCÍA | ALIANZA CONSTRUCTIVA KAMIR, S.A. DE C.V. | ACK170710KI3 | 5161116.47 | 5161116.47 | 1,044 M2 | 4943.5982 | Directos | 5230 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gzppbx8sq1x4l8ec2rlm/060-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
61 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IM-CI-061-2018 | 2018-05-28 | Rehabilitación de planta baja de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3752646.72 | Colonia Ladrón de Guevara | ALFREDO | FLORES | CHÁVEZ | ALFREDO FLORES CHÁVEZ | FOCA830904HT8 | 3752646.72 | 3752646.72 | 2,716 M2 | 1381.6814 | Directos | 402153 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ofnlfmaaxm1cjdyfc76m/061-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
| 2018 | Obra Pública | DOPI-MUN-RM-IM-CI-062-2018 | 2018-09-25 | Construcción del Centro Artístico, Lúdico y Cultural para Adolescentes y Jóvenes “CALUC” ubicado en la colonia Quinta del Federalismo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4083777.58 | Colonia Quinta del Federalismo | SERGIO ALBERTO | BAYLÓN | MORENO | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | EEC9909173A7 | 4083777.58 | - | 1,200 M2 | 3403.148 | Directos | 1365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2019-01-20 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | - | -
63 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-063-2018 | 2018-05-28 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Casino Tepeyac, primera etapa(rehabilitación de cancha de usos múltiples, rehabilitación de cancha de tenis, alumbrado, modulo de baños, ingreso principal y cercado perimetral), municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4478596.35 | Colonia Tepeyac Casino | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S..A DE C.V. | COP1209104M8 | 4478596.35 | 4478596.35 | 660 M2 | 6785.752 | Directos | 1863 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-11 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
64 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-064-2018 | 2018-06-11 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Secundaria Francisco, Márquez, Calle Sayil, Colonia la Tuzanía, y en la en la Escuela Primaria Alfredo V. Bonifil, Calle Río Tomatlán, Colonia Loma Bonita Ejidal, Clave: 14EPR1115G. Clave: 14DES0079F, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3295056.61 | Colonias La Tuzania y Loma Bonita Ejidal | ARTURO | BOJORQUEZ | RIZO | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIÓNES LEALES, S.A. DE C.V. | ECL1301313F1 | 3295056.61 | 3295056.61 | 678 M2 | 4859.9655 | Directos | 1799 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-11 | 2018-09-08 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
65 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-065-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Pedro Moreno, en la localidad de Tesistán, y en la Escuela República Mexicana, Urbana 1155, Av. San Antonio No., Colonia San José Ejidal, Clave: 14EPR0931J, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4406553.77 | Localidad de Tesitán y Colonia San José Ejidal | JESÚS | ARENAS | BRAVO | SICOSA, S.A. DE C.V. | SIC940317FH7 | 4406553.77 | 4406553.77 | 360 M2 | 12240.4271 | Directos | 1068 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jpw4x0a3wegee2lbm7n7/065-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
66 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-066-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria Escuela Lázaro Cárdenas del Río, Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Ejido Copalita, Clave: 14DPR0456Y, y en el Preescolar Jardín de Niños Xuchitla, Calle 20 de Enero No. 22, Colonia Indígena de San Juan de Ocotán, Clave 14DJN1802G, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3842378.3 | Ejido Copalita y San Juan de Ocotán | MIGUEL ÁNGEL | ROMERO | LUGO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OCC940714PB0 | 3842378.3 | 3842378.3 | 532 M2 | 7222.5156 | Directos | 14029 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iqyfgc2a5ybs0ros59w5/066-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
67 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-067-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en el Preescolar Jardín de Niños Juan de la Barrera, Av. Las Palmas, Colonia Héroes Nacionales, Clave: 14DJN1856K, y en el Preescolar Jardín de Niños Ovidio Decroly, Calle Rubén Darío, Colonia La Coronilla, Clave: 14DJN0430Z, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3589645.62 | Colonias Héroes Nacionales y La Coronilla | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 3589645.62 | 3589645.62 | 531 M2 | 6760.1612 | Directos | 206 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ggfqlmikub71yds8vbea/067-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
68 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-068-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Nicolás Copérnico, Calle de Enero No. 135, Clave: 14EES0508F, y en la Escuela Secundaria Mixta66, Calle Octava Oriente No. 421, Colonia Nuevo México, Clave: 14EES0067Z, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4787818.92 | Colonia Nuevo México | JOEL RICARDO | RINCÓN | SALIDO | DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V. | DIP1509086G7 | 4787818.92 | 4787818.92 | 924 M2 | 5181.6222 | Directos | 2015 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2uq4ql6gudnh8jgnydoo/068-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
69 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IE-CI-069-2018 | 2018-05-28 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primitivo Tolentino, Calle 5 de Mayo No. 35, Colonia El Briseño, Clave: 14EPR1300C, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2533967.48 | Colonia El Briseño | JOSÉ DE JESÚS | MARQUEZ | ÁVILA | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT1110275V9 | 2533967.48 | 2533967.48 | 418 M2 | 6062.1232 | Directos | 1122 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
70 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-APDS-CI-070-2018 | 2018-05-28 | Construcción de la tercera etapa de red de agua potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3372619.43 | Colonia Lomas del Centinela II | BERNARDO | SAENZ | BARBA | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | GEM070112PX8 | 3372619.43 | 3372619.43 | 390 ML | 8647.7421 | Directos | 291 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-09 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6toh88o2sksfrvyyvptp/070-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
71 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-APDS-CI-071-2018 | 2018-05-28 | Construcción de la tercera etapa de red de agua potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3114032.1 | Colonia Lomas del Centinela II | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UNI1201115M6 | 3114032.1 | 3114032.1 | 273 ML | 11406.711 | Directos | 291 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-09 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/chiemlwmtq644202tlwy/071-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
72 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Zapote II, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3526999.86 | Colonia El Zapote II | PAOLA ALEJANDRA | DIAZ | RUIZ | OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V. | OCA080707FG8 | 3526999.86 | 3526999.86 | 1,820 M2 | 1937.912 | Directos | 699 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-04 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7kurrlzmh7jdj8e7txbx/072-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
74 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmira (calle Miguel Alemán de Av. Palmira a calle Fresno), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2862961.14 | Colonia Palmira | ALEX | MEDINA | GÓMEZ | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MCO150527NY3 | 2862961.14 | 2862961.14 | 1,635 M2 | 1751.0466 | Directos | 876 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/45moqrk6aetqk52h86fi/074-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
75 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmira (calle Miguel Alemán de Av. Palmira a calle Fresno), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2637972.83 | Colonia Palmira | HAYDEE LILIANA | AGUILAR | CASSIAN | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | EDM970225I68 | 2637972.83 | 2637972.83 | 1,367 M2 | 1929.7534 | Directos | 876 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qeprk2qh7bij35tckdvl/075-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
76 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018 | 2018-05-28 | Construcción de colector pluvial y sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario, en la colonia La Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo), municipio de Zapopan, Jalisco. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3153474.35 | Colonia La Magdalena | ANA KARINA | OJEDA | FERRELL | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | KCI120928CD5 | 3153474.35 | 3153474.35 | 320 ML | 9854.6073 | Directos | 301 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-05 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9paclzyt3j9jzf6f8vtz/076-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
77 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3093567.18 | Colonia La Magdalena | MARIO | BELTRÁN | RODRÍGUEZ Y SUSARREY | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CDB0506068Z4 | 3093567.18 | 3093567.18 | 1,240 M2 | 2494.8122 | Directos | 301 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-04 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ojyz234weed9oqmg8h2a/077-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
78 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-078-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3023327.58 | Colonia La Magdalena | DANIEL | PARRA | RIVERA | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CON970514LY1 | 3023327.58 | 3023327.58 | 1,240 M2 | 2438.1674 | Directos | 301 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-04 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/36ggnajioumfj4cxxmlg/078-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
79 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-079-2018 | 2018-05-28 | Construcción de ingreso principal, estructura con lonaria, rehabilitación de canchas de usos múltiples, andadores y alumbrado en el Parque de la Estrella, ubicado en la colonia Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 6995751.17 | Colonia Arcos de Zapopan | JAIME FERNANDO | ÁLVAREZ | LOZANO | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 6995751.17 | 6995751.17 | 900 M2 | 7773.0569 | Directos | 3122 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/k0xcrtb4ru0tgksxnxq7/079-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
80 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-080-2018 | 2018-05-28 | Unidad Deportiva Tecolandia (rehabilitación de cancha de pasto sintético, construcción de cancha de futbol 7, cercado perimetral y construcción de barda, reparación de banquetas), municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 7790298.79 | Colonia Real del Parque | HÉCTOR MAURICIO | GRAMILLO | GONZÁLEZ | DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | DED100816GB1 | 7790298.79 | 7790298.79 | 3,400 M2 | 2291.2643 | Directos | 4069 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-10 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/emjgcv0goh5mwek2zkxf/080-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
81 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-081-2018 | 2018-05-28 | Unidad Deportiva Tecolandia (rehabilitación de 6 canchas de usos múltiples, techado de cancha de usos múltiples y construcción de centro de usos múltiples en la planta alta), municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 7150930.79 | Colonia Real del Parque | LUIS ARMANDO | LINARES | CACHO | EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V. | ECA170620KA6 | 7150930.79 | 7150930.79 | 990 M2 | 7223.1624 | Directos | 4069 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-10 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7trf3mzcomac8etqkprt/081-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
82 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-082-2018 | 2018-05-28 | Remozamiento de camellón en la intersección de Av. Vallarta y Calzada Lázaro Cárdenas, en el nodo víal Los Cubos, colonia Prados Vallarta, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 3604330.24 | Colonia Prados Vallarta | CLAUDIA NOEMI | GARCÍA | CASILLAS | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | PJU150305K8A | 3604330.24 | 3604330.24 | 27,919 PZA | 129.0995 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rscnvjjlni7uo6metpsb/082-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
83 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-083-2018 | 2018-05-28 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Urbana 1249 Antonio Gómez Robledo, ubicada en Marina Vallarta S/N, Colonia Residencial Santa Margarita, Clave: 14EPR1425K, y en la Escuela Primaria Elena Poniatowska Amor, ubicada en Valle De Atemajac, Col. Valle de Los Molinos, Clave: 14EPR1617Z municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 2729400.56 | Colonias Resindencial Santa Margarita y Valle de los Molinos | DAVID | PENILLA | GONZÁLEZ | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | CCC050411DA3 | 2729400.56 | 2729400.56 | 421 M2 | 6483.1367 | Directos | 1036 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kddp1zxrbzuyyy0s7zv6/083-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
84 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-084-2018 | 2018-05-28 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria José López Portillo y Rojas, ubicada en Calle Río Cihuatlán No.2763, Colonia Las Águilas, Clave: 14DPR2452P, y en la Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero, ubicada en Av. Prolongación Gpe. No. 23, Colonia Arenales Tapatíos, Clave: 14DPR0083W, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 4080048.8 | Colonias Las Aguilas y Arenales Tapatios | MARIA NELBA | FONSECA | GUTIERREZ | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | FCP100909B70 | 4080048.8 | 4080048.8 | 970 M2 | 4206.2359 | Directos | 2611 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ier5zclx9gotzfb7x2ro/084-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
85 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-085-2018 | 2018-05-28 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Pensador Mexicano, ubicada en la Calle San Miguel No. 2005, Colonia La Palmira, Clave: 14DPR4072U, y en la Escuela Primaria Urbana 1248, Benemérito de las Américas, ubicada en la Calle Palmas, Colonia El Fresno, Clave: 14DPR1283C municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 4990994.08 | Colonias La Palmira y El Fresno | CLARISSA GABRIELA | VALDEZ | MANJARREZ | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | TGE101215JI6 | 4990994.08 | 4990994.08 | 990 M2 | 5041.4082 | Directos | 2096 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pcrjj9w4k94ab3w9dys8/085-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
86 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-086-2018 | 2018-05-28 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en el Preescolar Jardín De Niños María Guadalupe Palafox Ornelas, ubicado en la Calle López Portillo, Colonia Jardines Del Ixtepete, Clave: 14DJN1398O, y en la Escuela Primaria Juan Rulfo, ubicada en la Calle Viña del Mar, Colonia Miramar, Clave: 14EPR1546W municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 2392648.62 | Colonias Jardines del Ixtepete y Miramar | EDWIN | AGUIAR | ESCATEL | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUR090325P33 | 2392648.62 | 2392648.62 | 426 M2 | 5616.5461 | Directos | 1678 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vcfzyqfa4ssdrb6mehmn/086-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
87 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-087-2018 | 2018-05-28 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria J. Jesús González Gallo, ubicada en la Calle Sayil, Colonia Jardines del Sol, Clave: 14DPR1388Y, municipio de Zapopan, Jalisco. | Fortamun 2018 | 2686219.06 | Colonia Jardines del Sol | HÉCTOR MARIO | GÓMEZ | GALVARRIATO FREER | ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A DE C.V. | EAP000106BW7 | 2686219.06 | 2686219.06 | 700 M2 | 3837.4558 | Directos | 2215 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista |  | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
88 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-088-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Carmen, de calle Urano a Periférico, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia La Palmita, Municipio de Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. | Recurso Propio | 1991563.49 | Colonia La Palmita | LAURA LILIA | ARELLANO | CERNA | CONSTRUCCIÓNES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V. | CEI120724PR2 | 1991563.49 | 1991563.49 | 815 M2 | 2443.6362 | Directos | 638 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-07-26 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6deiljlrajbre05kupfa/088-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
89 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-089-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Víctor Hugo, de calle Corpeña a calle Del Canal, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Víctor Hugo, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 2586820.56 | Colonia Víctor Hugo | VICTOR MANUEL | JAUREGUI | TORRES | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CEA070208SB1 | 2586820.56 | 2586820.56 | 1,395 M2 | 1854.3517 | Directos | 4023 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/5ztjtvtqq3lqwmmpgrj6/089-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
90 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-090-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Víctor Hugo, de calle Corpeña a calle Del Canal, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Víctor Hugo, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 2203887.49 | Colonia Víctor Hugo | MAXIMILIANO | TORRES | LÓPEZ | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | GCS080902S44 | 2203887.49 | 2203887.49 | 1,065 M2 | 2069.3779 | Directos | 4023 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
91 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-091-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Morelos, de coto Rinconada Alcalde al Canal, Incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1610223.34 | Colonia Hogares del Batán | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 1610223.34 | 1610223.34 | 610 M2 | 2639.7104 | Directos | 632 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/shvpgpk64pqyxr7kwwmg/091-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
92 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-092-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Del Conde, de calle Circuito Madrigal a cerrada, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en la colonia Villa Universitaria, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1993897.52 | Colonia Villa Universitaria | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓN GG, S.A. DE C.V. | CGG040518F81 | 1993897.52 | 1993897.52 | 2,720 M2 | 733.0506 | Directos | 926 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-10 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zsy6avl17xsj4rq0we63/092-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
94 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-094-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calles Severo Díaz, José María Arreola, Playa Blanca Oriente y Playa Blanca Poniente, en la colonia Residencial Moctezuma, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 3621465.65 | Colonia Resindencial Moctezuma | OMAR ALFREDO | MARTÍNEZ | GÓMEZ | INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMS060720JX9 | 3621465.65 | 3621465.65 | 4,100 M2 | 883.2843 | Directos | 21056 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
95 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-095-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calles Severo Díaz, José María Arreola, Playa Blanca Oriente y Playa Blanca Poniente, en la colonia Residencial Moctezuma, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 3349631.52 | Colonia Resindencial Moctezuma | OSCAR MELESIO | HERNÁNDEZ | VALERIANO | CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V. | CGR120828P29 | 3349631.52 | 3349631.52 | 3,650 M2 | 917.7073 | Directos | 21056 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/h22chl8lkbnu6m842wtc/095-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
96 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-096-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Belisario Domínguez - Paseo de la Primavera, de privada Mariano Otero a Av. Guadalupe, en las colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos, segunda etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 2793673.85 | Colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos | ORNELLA CAROLINA | LEGASPI | MUÑOZ | TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | TEM141021N31 | 2793673.85 | 2793673.85 | 4,050 M2 | 689.796 | Directos | 1267 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-10 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tya6dq8esfqpkwxq0yrn/096-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
97 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-097-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Belisario Domínguez - Paseo de la Primavera, de privada Mariano Otero a Av. Guadalupe, en las colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos, segunda etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 2194570.06 | Colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos | JOSÉ FRANCISCO | LLAGUNO | YZABAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | ESP940311A26 | 2194570.06 | 2194570.06 | 3,890 M2 | 564.1568 | Directos | 1267 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-10 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3raqljjdxxk7qnhq1mud/097-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
98 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-098-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Camino Antiguo a Tesistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro carril sur, incluye: banquetas, servicios complementarios y señalamiento, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3263043.32 | Colonia Parquesde Zapopan | NÉSTOR | DE LA TORRE | MENCHACA | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | ITO951005HY5 | 3263043.32 | 3263043.32 | 2,088 M2 | 1562.7602 | Directos | 26021 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-05 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/j03koxokykyvluz1vmc4/098-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
99 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-099-2018 | 2018-05-28 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Camino Antiguo a Tesistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro carril norte, incluye: pozos de absorción, servicios complementarios, señalamiento y arbolado, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3122220.38 | Colonia Parquesde Zapopan | TOMÁS | SANDOVAL | ÁLVAREZ | CONSTRUCCIÓNES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CRM910909K48 | 3122220.38 | 3122220.38 | 1,536 M2 | 2032.6956 | Directos | 26021 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-08-25 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fhzuz47hplfuzazyjy4f/099-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
100 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IH-CI-100-2018 | 2018-05-28 | Construcción de ollas de captación de agua y caminos saca cosechas, en el ejido de Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 2777774.19 | Ejido Santa Lucia | HELIODORO NICOLAS | ACEVES | OROZCO | IMAQSA, S.A. DE C.V. | IMA050204LA9 | 2777774.19 | 2777774.19 | 24,311 M2 | 114.26 | Directos | 148 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-07-26 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ltzgcehhhebvo9wd7yc1/100-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-101-2018 | 2018-03-02 | Elaboración de proyectos arquitectónicos y geométricos para diferentes obras 2018, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1798506.89 | Zapopan Centro | HAYDEE LILIANA | AGUILAR | CASSIAN | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | EDM970225I68 | 1798506.89 | - | 26 proyectos | 69173.3419 | Directos | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-06 | 2018-05-30 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
102 | 2018 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | DOPI-FED-PR-PAV-CI-102-2018 | 2018-05-28 | Construcción de la calle 5 de Mayo con concreto hidráulico entre la calle Juárez y Francisco I. Madero, en la Delegación de Santa Ana Tepetitlan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Proyectos de Desarrollo Regional 2018 | 4428844.19 | Localidad de Santa Ana Tepetitlán | CARLOS | DEL RIO | MADRIGAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | PIU790912MS1 | 4428844.19 | 4428844.19 | 1,955 M2 | 2265.3934 | Directos | 3598 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-09-04 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
103 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-103-2018 | 2018-03-19 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica para obras de ramo 33, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 300125.36 | Zapopan Centro | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCCIÓNES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | CEI000807E95 | 300125.36 | 300125.36 | 6 proyectos | 50020.8933 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-19 | 2018-05-31 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ybyw6bz0vg2msh7l6tcn/103-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
104 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-BACHEO-CI-104-2018 | 2018-05-28 | Programa municipal de bacheo superficial aislado y nivelación con mezcla asfaltíca en caliente en vialidades, Zona Sur, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2888233.8 | Zapopan Centro | ÁNGEL SALOMÓN | RINCÓN | DE LA ROSA | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | 2888233.8 | 2888233.8 | 367 M3 | 7869.8469 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-07-16 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
105 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-CALAFATEO-CI-105-2018 | 2018-05-28 | Programa municipal de calafateo en juntas y grietas de pavimentos hidráulicos con sellador asfaltico en vialidades, Zona Sur, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2165155.78 | Zapopan Centro | ARTURO | MONTUFAR | NUÑEZ | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | VPC0012148K0 | 2165155.78 | 2165155.78 | 46,662 ML | 46.4008 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-07-16 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qpxk93eo4x4shws7bgdk/105-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
106 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-106-2018 | 2018-05-14 | Señalización vertical, horizontal y servicios complementarios en la Lateral Poniente de Periférico de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a calle 5 de Mayo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1126498.86 | San Juan de Ocotán | ANDRÉS EDUARDO | ACEVES | CASTAÑEDA | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SCO100609EVA | 1126498.86 | 1126498.86 | 1,240 ML | 908.4668 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-15 | 2018-06-26 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rhnsw41ofqdqzefngzvf/106-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
107 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-107-2018 | 2018-04-13 | Rehabilitación de módulo de oficinas y aulas para academias municipales, ubicado en Av. Tabachines en su cruce con Periférico Norte, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 435785.44 | Colonia Tabachines | ARTURO | DISTANCIA | SÁNCHEZ | JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V. | JCO160413SK4 | 435785.44 | 435785.44 | 105 M2 | 4150.3375 | Directos | 453 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-16 | 2018-05-31 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/04jnzqcoynuhiokn2zlu/107-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
108 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-108-2018 | 2018-03-16 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle Nueva Orleans de Lituania a Av. Juan Gil Preciado, colonia Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1673532.2 | Colonia Juan Gil Preciado | CARLOS | PÉREZ | CRUZ | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | CPE070123PD4 | 1673532.2 | 1673532.2 | 838 M2 | 1997.0551 | Directos | 469 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-19 | 2018-05-31 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9xefoyzxbad3joihy1td/108-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
109 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-109-2018 | 2018-03-28 | Estructura con lonaria en cancha de basketball en la Unidad Deportiva República, ubicada en la colonia Centro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1796254.78 | Colonia Centro | J. JESÚS | CÁRDENAS | SILVA | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SKC171027PH6 | 1796254.78 | 1758976.63 | 612 M2 | 2935.0568 | Directos | 2698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-15 | Ing. Victor | Ramirez | Reyes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/a8ojeh35ki7mbosgu9l5/109-2018.pdf | -
110 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-110-2018 | 2018-03-28 | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2018 primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1205254.78 | Zapopan Centro | RICARDO | HARO | BUGARIN | CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CED030514T47 | 1205254.78 | 1205254.78 | 1 ESTUDIO | 1205254.78 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-07-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iydevlg2eutuos72tfq1/110-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
111 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-111-2018 | 2018-03-16 | Control de calidad de diferentes obras 2018 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 1315420.48 | Zapopan Centro | RICARDO | MEZA | PONCE | CME CALIDAD MODELO DE EFICANCIA, S.A. DE C.V. | CCM1405243C4 | 1315420.48 | 1315420.48 | 1 ESTUDIO | 1315420.48 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-19 | 2018-08-31 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ejj1tdrbcucab4zhv4gm/111-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
112 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-112-2018 | 2018-03-16 | Control de calidad de diferentes obras 2018 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 1225478.64 | Zapopan Centro | JOSÉ ALEJANDRO | ALVA | DELGADO | SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S.A. DE C.V. | SOC150806E69 | 1225478.64 | 1225478.64 | 1 ESTUDIO | 1225478.64 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-19 | 2018-08-31 | Ing. Fernando | Villa | López | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4tlzylyrozharnhe9fri/112-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
113 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-113-2018 | 2018-03-16 | Control topográfico en trazo y nivelación de elementos estructurales, urbanisticos para la Construcción del Centro Integral de Servicios del Municipio de Zapopan. | Recurso Propio | 850254.36 | Colonia Los Paraisos | RICARDO | MEZA | PONCE | CME CALIDAD MODELO DE EFICANCIA, S.A. DE C.V. | CCM1405243C4 | 850254.36 | 850254.36 | 1 ESTUDIO | 850254.36 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-19 | 2018-08-31 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4z4s3ymspi8koauzopp1/113-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
114 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-114-2018 | 2018-03-14 | Rehabilitación del Centro Comunitario en la colonia El Colli CTM, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | Recurso Propio | 1798554.26 | Colonia El Colli CTM | ALFREDO | FLORES | CHÁVEZ | ALFREDO FLORES CHÁVEZ | FOCA830904HT8 | 1798554.26 | 1798554.25 | 1,318 M2 | 1364.6087 | Directos | 1268 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-15 | 2018-04-30 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/waknxlag3zsi7bgplvoy/114-2018.pdf | -
115 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-115-2018 | 2018-03-28 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juan García de la calle Casiano Torres a la calle Ignacio Espinoza, colonia Villa de Guadalupe, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 1650234.78 | Colonia Villa de Guadalupe | JUAN CARLOS | SUAZO | HERNÁNDEZ | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CCO1304181PA | 1650234.78 | 1650234.78 | 1,021.5 M2 | 1615.5015 | Directos | 452 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gfew5wlpkautwnhbsope/115-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
116 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-116-2018 | 2018-03-28 | Construcción de colector pluvial en Boulevard del Rodeo, de la calle Juan Pablo II a calle Escorial, municipio de Zapopan, Jalisco, fente 2. | Recurso Propio | 839908.08 | Colonia El Vigía | JOSÉ ANTONIO | CUEVAS | BRISEÑO | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | CUBA5705179V8 | 839908.08 | 839908.08 | 524 ML | 1602.878 | Directos | 1256 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-15 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/y4w1xmupxkqa6kbfwfkh/116-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
117 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-117-2018 | 2018-03-23 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle 16 de Septiembre de de calle Angulo a la Av. 5 de Mayo, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1325087.44 | Localidad de San Juan de Ocotan | CARLOS CELSO | GARCÍA | QUINTERO | GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V. | GCH070702SH8 | 1325087.44 | 1325087.44 | 855 m2 | 1549.8099 | Directos | 2689 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-26 | 2018-06-16 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jhehwjz1ojlvhnryovcl/117-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
118 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-118-2018 | 2018-03-28 | Red de electrificación de media y baja tensión en la Lateral Poniente de Periférico de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a calle 5 de Mayo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1794066.85 | Localidad de San Juan de Ocotan | ANA KARINA | OJEDA | FERRELL | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | KCI120928CD5 | 1794066.85 | 1794066.85 | 385 ML | 4659.9139 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dvucljakkvmtr62fspqt/118-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
119 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-119-2018 | 2018-03-28 | Programa municipal de bacheo superficial aislado y nivelación con mezcla asfáltica en caliente en vialidades, Zona Sur Poniente, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1654654.79 | Zona Sur Poniente | ÁNGEL SALOMÓN | RINCÓN | DE LA ROSA | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | 1654654.79 | 1654654.79 | 6,185 M2 | 267.527 | Directos | 268402 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mpnbdsb0bzhfnj7jjxp0/119-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
120 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-120-2018 | 2018-03-28 | Programa municipal de bacheo superficial aislado y nivelación con mezcla asfáltica en vialidades, en diferentes Zonas, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1722436.89 | Zapopan Centro | HUGO | BOJORQUEZ | SÁNCHEZ | BACHEO JET, S.A. DE C.V. | BJE1308202Z2 | 1722436.89 | 1722436.89 | 6,439 M2 | 267.5007 | Directos | 356978 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qkueoybczmeeqvyzimoq/120-2018ff.pdf | -
121 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-121-2018 | 2018-03-28 | Programa municipal de bacheo superficial aislado y nivelación con mezcla asfáltica en caliente en vialidades, Zona Nor Poniente, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1696874.24 | Zona Norponiente | RODRIGO | RAMOS | GARIBI | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CMA070307RU6 | 1696874.24 | 1696874.24 | 6,343 M2 | 267.5192 | Directos | 215048 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/p7wvm79likqxvdwi0lxp/121-2018ff.pdf | -
122 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-122-2018 | 2018-03-28 | Programa municipal de bacheo superficial aislado y nivelación con mezcla asfáltica en caliente en vialidades, Zona Centro, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1764325.15 | Zona Centro | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 1764325.15 | 1764325.16 | 6,596 M2 | 267.4841 | Directos | 423156 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/muy3fazbqye2en1qhqt3/122-2018.pdf | -
123 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CALAFATEO-AD-123-2018 | 2018-03-28 | Programa municipal de calafateo en juntas y grietas de pavimentos hidráulicos con sellador asfaltico en vialidades, Zona Centro, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1776315.78 | Zona Centro | OSCAR MELESIO | HERNÁNDEZ | VALERIANO | CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V. | CGR120828P29 | 1776315.78 | 1776315.78 | 36,185 ML | 49.0898 | Directos | 423156 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-06-30 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3mfrxxpgkylffkcefk5a/123-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
124 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CALAFATEO-AD-124-2018 | 2018-03-28 | Programa municipal de calafateo en juntas y grietas de pavimentos hidráulicos con sellador asfaltico en vialidades, Zona Sur Poniente, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1692436.74 | Zona Surponiente | JOSÉ DE JESÚS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 1692436.74 | $440,036.32 ACUMULADO A LA FECHA $1,458,997.16 $233,439.54 $1,692,436.70 $1,692,436.70 | 34,476 ML | 49.0903 | Directos | 268402 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-06-30 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oudpvu2b9gof3mtibtbc/124-2018.pdf | -
125 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DES-AD-125-2018 | 2018-04-13 | Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección de cauce y canal del Arroyo Garabato de Arenales Tapatíos a Periférico, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 1595324.1 | Colonia Paraisos del Colli | DARIO | HURTADO | SERRANO | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | EID120425SQ2 | 1595324.1 | 1595324.1 | 3,165 ML | 504.0518 | Directos | 3863 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-16 | 2018-05-31 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iedkzzdoay93b0eciend/125-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
126 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DES-AD-126-2018 | 2018-04-13 | Desazolve, limpieza, rectificación y obras de protección de cauce y canal del Arroyo Seco de Lomas de la Primavera a Periférico, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Recurso Propio | 1686334.79 | Colonia Paseos del Briseño | MA. LUIZA | MARTÍNEZ | ALMARAZ | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JAS170622TX0 | 1686334.79 | 1686334.79 | 2,856 ml | 590.4534 | Directos | 3843 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-16 | 2018-06-30 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/e97qpip5yk9wtxhyihvm/126-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
127 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-AD-127-2018 | 2018-04-13 | Construcción de la cimentación y cisternas en la estación de bomberos, ubicada en Av. Universidad, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1765454.36 | Localidad San Juan de Ocotan | RICARDO | HARO | BUGARIN | CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CED030514T47 | 1765454.36 | 1765454.36 | 628 M2 | 2811.2331 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-16 | 2018-06-30 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/a0fkk5eulxeto44faxqo/127-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
128 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-DS-AD-128-2018 | 2018-03-28 | Construcción de red de drenaje en la Lateral Prolongación Mariano Otero, colonia Puerta del Bosque, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 720360.47 | Colonia Puerta del Bosque | JOSÉ DE JESÚS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 720360.47 | 720360.47 | 250 ML | 2881.4419 | Directos | 126 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-06-15 | Arq. Daniel | Torres | Covarrubias | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ivxnizs9q72yduzvvl9n/128-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
129 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018 | 2018-03-28 | Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la calle Belisario Domínguez, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 539750.36 | Colonia Mariano Otero | JOSÉ DE JESÚS | MARQUEZ | ÁVILA | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT1110275V9 | 539750.36 | 539750.36 | 170 ML | 3175.0021 | Directos | 186 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-06-15 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/cstygnpuyfacpzbh4zr0/129-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
130 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018 | 2018-03-28 | Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1207386.16 | Colonia Miramar | ALEJANDRO | MONTUFAR | NUÑEZ | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA S.A. DE C.V. | CCV120524J49 | 1207386.16 | 1207386.16 | 385 ML | 3136.0679 | Directos | 498 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-31 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/l3dhl41mcpuoj9ctowts/130-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
131 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-131-2018 | 2018-04-30 | Construcción de red de drenaje y agua potable en la Privada Diaz, colonia California; Seccionamiento de red distribución en el crucero ubicado sobre la Av. Aviación en su cruce con Paseo San Arturo, en la localidad de San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 538548.63 | Colonia California y Localidad San Juan de Ocotán | FRANCISCO JAVIER | AYALA | LEAL | OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO, S.A. DE C.V. | OPA140403K72 | 538548.63 | 538548.63 | 112 ML | 4808.4699 | Directos | 691 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-02 | 2018-06-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oyqgpaqehwcaizsj2ebc/131-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
132 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-132-2018 | 2018-03-23 | Construcción de pavimento de empedrado tradicional, incluye: línea de agua potable, descargas sanitarias, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle Hidalgo de las vías a Ejido y de la calle Ejido de Hidalgo a Manuel García, en la localidad La Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1715654.36 | Localidad La Venta del Astillero | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | FEVO740619686 | 1715654.36 | 1715654.36 | 2,164 M2 | 792.8162 | Directos | 899 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-26 | 2018-06-30 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kvihvfiilq1twoixo6pb/132-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
133 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-133-2018 | 2018-03-28 | Sustitución de línea de agua potable y obra complementaria de la red de drenaje sanitario en las calles Quirino Rivera y Daniel Macías, colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 817165.77 | Colonia Villa de Guadalupe | MELESIO | HERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. | CVI980213UM6 | 817165.77 | 817165.77 | 260 ML | 3142.9453 | Directos | 213 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-05-15 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
134 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-134-2018 | 2018-04-13 | Red de electrificación de media tensión para el cárcamo de bombeo de aguas residuales ubicado en la colonia Lomas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 719246.56 | Colonia Lomas del Centinela | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCCIÓNES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | CEI000807E95 | 719246.56 | 719246.56 | 400 ML | 1798.1164 | Directos | 895 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-16 | 2018-05-15 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jt6xcuw7yfqqs4b1aasv/134-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
135 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-APDS-AD-135-2018 | 2018-03-16 | Construcción de línea de agua potable, drenaje sanitario y subestructura de pavimento en la Av. Palmira de Jazmin a Agua Azul, colonia La Palmira, municipio de Zapopan, Jalisco | Recurso Propio | 1793654.36 | Colonia La Palmira | J. GERARDO | NICANOR | MEJIA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 1793654.36 | 1793654.36 | 5,602 M2 | 320.1811 | Directos | 106 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-03-19 | 2018-05-31 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
136 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-BACHEO-AD-136-2018 | 2018-03-28 | Control de calidad y muesteo de mezclas asfalticas en pavimentos para los trabajos de bacheo y calafateo 2018, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 562104.06 | Zapopan Centro | OMAR ALFREDO | MARTÍNEZ | GÓMEZ | INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMS060720JX9 | 562104.06 | 562104.06 | N/A | N/A | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-02 | 2018-06-30 | Ing. Fernando | Chávez | Pinto | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ixigzhe9w7kqmyat03e5/136-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
137 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-DS-AD-137-2018 | 2018-04-13 | Obra complementaria para la terminación de red de drenaje sanitario en la calle Vista al Mirador de Puesta del Sol a Vista la Campiña, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 178291.17 | Colonia Vista Hermosa | RAFAEL AUGUSTO | CABALLERO | QUIRARTE | PROYECTOS ARQUITECTONICOS TRIANGULO, S.A. DE C.V. | PAT110331HH0 | 178291.17 | 178291.17 | 120 ML | 2742.9411 | Directos | 121 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-04-16 | 2018-05-15 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/a8prtormnclqpqnc0tio/137-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
138 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-138-2018 | 2018-04-30 | Construcción de bocas de tormenta, empedrado zampeado para protección de taludes de puentes peatonales, instalación de puente peatonal y obras complementarias en la calle Pinos entre Periodistas y Jacarandas, colonia El Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1728279.55 | Colonia El Centinela | JOSÉ DE JESÚS | CÁRDENAS | SOLÍS | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | CCE170517HW2 | 1728279.55 | 1728279.55 | 700 M2 | 2468.9708 | Directos | 2568 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-02 | 2018-06-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tvbhlhfubxwjnyqjjrho/138-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
139 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-139-2018 | 2018-04-30 | Construcción de colector pluvial y boca de tormenta en Av. Pirul, Privada Pirul, Calle Naranjos y Misión del Bajío, colonia Rancho El Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 922157.96 | Colonia Rancho El Centinela | JUAN RAMÓN | RAMÍREZ | ALATORRE | QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. | QGE080213988 | 922157.96 | 922157.96 | 269 ML | 3428.0965 | Directos | 362 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-02 | 2018-06-06 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bfh6nxxfukuirnif4drw/139-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
140 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-140-2018 | 2018-04-30 | Rehabilitación de drenaje y agua potable en la calle Santa Mercedes, de San Carlos a San Felipe, en la colonia Tuzania Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1795527.94 | Colonia Tuzania Ejidal | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 1795527.94 | 1795527.94 | 253 ML | 7096.9484 | Directos | 398 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-02 | 2018-06-30 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gelmcavirgvqm8s1zpbz/140-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
141 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-141-2018 | 2018-05-11 | Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en la colonia Indígena de Mezquitan 1° Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 1472822.54 | Colonia Indigena de Mezquitán 1ra sección | FREDDY ISAAC | MIRANDA | HERNÁNDEZ | 2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MCO17080484A | 1472822.54 | 1472822.54 | 110 ML | 13389.2958 | Directos | 203 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-14 | 2018-07-31 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/m6vh0mwh71a3ii72lwtb/141-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-142-2018 | 2018-07-16 | Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur -Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Arcos de Guadalupe, frente 1. | Consejo Metropolitano 2018 | 8005874.68 | Colonia Arcos de Guadalupe | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | GRUPO UNICRETO S.A. DE C.V. | GUN880613NY1 | 8005874.68 | - | 3,480 M2 | 2300.5387 | Directos | 239877 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-09-25 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-143-2018 | 2018-07-16 | Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur -Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Arcos de Guadalupe, frente 2. | Consejo Metropolitano 2018 | 5988976.18 | Colonia Arcos de Guadalupe | ALEX | MEDINA | GÓMEZ | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. | MCO150527NY3 | 5988976.18 | - | 2,640 M2 | 2268.5516 | Directos | 239877 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-09-25 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-144-2018 | 2018-07-16 | Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur -Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Arcos de Guadalupe, frente 3. | Consejo Metropolitano 2018 | 5788492.31 | Colonia Arcos de Guadalupe | RICARDO | TECANHUEY | LARIOS | MQ RENTAL, S.A. DE C.V. | MRE151124EK1 | 5788492.31 | - | 2,775 M2 | 2085.9432 | Directos | 239877 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-09-25 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-145-2018 | 2018-07-16 | Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Collí, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en las colonias El Collí CTM y El Collí Urbano, frente 1. | Consejo Metropolitano 2018 | 8178432.52 | Colonias El Colli CTM y El Collo Urbano | MIGUEL ÁNGEL | ROMERO | LUGO | OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OCC940714PB0 | 8178432.52 | - | 3,801 M2 | 2151.6529 | Directos | 262158 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-09-25 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-146-2018 | 2018-07-16 | Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Collí, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en las colonias El Collí CTM y El Collí Urbano, frente 2. | Consejo Metropolitano 2018 | 7486762.53 | Colonias El Colli CTM y El Collo Urbano | ENRIQUE CHRISTIAN | ANSHIRO MINAKATA | MORENTIN | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | CMI110222AA0 | 7486762.53 | - | 3,900 M2 | 1919.6827 | Directos | 262158 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-09-25 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-EST-CM-PAV-LP-147-2018 | 2018-07-16 | Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Collí, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en las colonias El Collí CTM y El Collí Urbano, frente 3. | Consejo Metropolitano 2018 | 7809826.06 | Colonias El Colli CTM y El Collo Urbano | SERGIO ALBERTO | BAYLÓN | MORENO | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | EEC9909173A7 | 7809826.06 | - | 3,350 M2 | 2331.2914 | Directos | 262158 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-09-25 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
148 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-CONT-CI-148-2018 | 2018-06-11 | Sistema de estabilización de taludes mediante el sistema de anclajes y recubrimiento de concreto lanzado, sobre la Lateral Poniente de Periférico de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a calle 5 de Mayo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 7316456.68 | Colonia Poniente | RODRIGO | RAMOS | GARIBI | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CMA070307RU6 | 7316456.68 | 7316456.68 | 3,255 M2 | 2247.7593 | Directos | 369802 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-11 | 2018-07-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gkn9nkyxpuggoivpugmf/148-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
149 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IH-CI-149-2018 | 2018-06-11 | Perforación y equipamiento de pozo profundo El Briseño, ubicado en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 6495302.62 | Colonia El Briseño | KARLA MARÍANA | MÉNDEZ | RODRÍGUEZ | GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. | GFU021009BC1 | 6495302.62 | 6495302.62 | 1 PZA | 6495302.62 | Directos | 697 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-11 | 2018-08-31 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gxkg56wnxncvkgqo3aut/149-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
150 | 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-150-2018 | 2018-06-11 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: guarniciones, banquetas, señalamiento vertical y horizontal y servicios complementarios en Av. Palmira de Jazmín a Palmitas, colonia La Palmira, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5904431.83 | Colonia La Palmira | JORGE LUIS | MARISCAL | TORRES | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BEC0906257J5 | 5904431.83 | 5904431.83 | 4,775 M2 | 1236.5302 | Directos | 1267 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-11 | 2018-07-30 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/aomq3ugcllmsgny93ipi/150-2018.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
151 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-151-2018 | 2018-05-11 | Construcción de drenaje sanitario y red de agua potable en la Av. General Ramón Corona, en la zona de La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1811019.82 | Zona de La Mojonera | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | GRUPO UNICRETO S.A. DE C.V. | GUN880613NY1 | 1811019.82 | 1811019.82 | 440 ML | 4115.9541 | Directos | 6321 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-14 | 2018-06-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vzy1h2a4vzmlgznmf2mz/151-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
152 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-152-2018 | 2018-05-11 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: banquetas, peatonalización, red de drenaje sanitario, señalamiento y obras complementarias en la calle Santa Mercedez de la Av. Jesús a San Felipe, colonia Tuzania Ejidal, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 1713723.02 | Colonia Tuzania Ejidal | LAURA LILIA | ARELLANO | CERNA | CONSTRUCCIÓNES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V. | CEI120724PR2 | 1713723.02 | 1713723.02 | 4,782 M2 | 358.3695 | Directos | 2569 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-15 | 2018-07-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/e3trlnxcrdmnuymssdg4/152-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
153 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-153-2018 | 2018-05-04 | Peatonalización, construcción de banquetas, bolardos, jardinería, señalética y servicios complementarios en la calle Ocampo de Av. Aviación a calle Independencia, en la localidad de San Juan de Ocotan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1752110.87 | Localidad San Juan de Ocotán | JOSÉ ANTONIO | CISNEROS | CASTILLO | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | APE111122MI0 | 1752110.87 | 1752110.87 | 2,562 M2 | 683.884 | Directos | 1025 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-07 | 2018-06-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qzkvfpjxs7yl8qe339f0/153-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
154 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CALAFATEO-AD-154-2018 | 2018-05-11 | Calafateo en juntas de pavimentos hidráulicos con sellador asfaltico en vialidades, en la Av. General Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 829426.31 | Zona de La Mojonera | LUIS MIGUEL | TORRES | DÍAZ BARRIGA | ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V. | ADA040607DY7 | 829426.31 | 829426.31 | 9,124 ML | 90.906 | Directos | 3658 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-15 | 2018-06-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/muavv3up8zdfhdmgz1qp/154-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
155 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-155-2018 | 2018-05-11 | Obra complementaria para la terminación de la construcción de la calle Deli con concreto hidráulico de calle Ozomatli a calle Acatl, en la colonia Mesa Colorada, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1398863.95 | Colonia Mesa Colorada | CARLOS ALBERTO | VALENCIA | MENCHACA | CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V. | CAU980304DC0 | 1398863.95 | 1398863.95 | 860 M2 | 1626.586 | Directos | 629 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6affg3vr0oxihec0v2jl/155-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
156 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-156-2018 | 2018-05-21 | Red de electrificación en la colonia Jardines de Santa Ana, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Coplademun) | 591586.15 | Colonia Jardines de Santa Ana | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | CUP160122E20 | 591586.15 | 591586.15 | 326 ML | 1814.6814 | Directos | 365 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-22 | 2018-07-15 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-157-2018 | 2018-05-21 | Instalación de red eléctrica y obra complementaria en paso a desnivel ubicado en Boulevard Puerta de Hierro y Paseo Andares, zona Andares, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 990462.1 | Zona Andares | SERGIO ALBERTO | BAYLÓN | MORENO | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | EEC9909173A7 | 990462.1 | - | 37 PZAS | 26769.2459 | Directos | 68952 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-22 | 2018-06-20 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | - | -
158 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-158-2018 | 2018-05-14 | Construcción de cimentación, apoyos y rampas de acceso para la reubicación de puente peatonal, ubicado sobre carretera Guadalajara - Nogales, colonia Rancho Contento, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 490385.66 | Colonia Rancho Contento | EDUARDO | ROMERO | LUGO | RS OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | ROS120904PV9 | 490385.66 | 490385.66 | 2,023 KG | 242.4052 | Directos | 1086 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
159 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-159-2018 | 2018-05-21 | Red de electrificación y alumbrado público en la colonia Jardines de los Alamos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1396209.13 | Colonia Jardines de Los Alamos | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCCIÓNES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | CEI000807E95 | 1396209.13 | 1396209.13 | 485 ML | 2878.7817 | Directos | 269 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-22 | 2018-07-15 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/5vwmkbbttvza9fn4mxha/159-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
160 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-160-2018 | 2018-05-28 | Reforzamiento y ampliación de estructura de puente peatonal, ubicado sobre carretera Guadalajara - Nogales, colonia Rancho Contento, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1660259.98 | Colonia Rancho Contento | CLAUDIO FELIPE | TRUJILLO | GRACIAN | DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V. | DLU100818F46 | 1660259.98 | 1660259.98 | 17,000 KG | 97.6624 | Directos | 1086 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-07-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0unditjglmbnpwl7iihd/160-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
161 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-AP-AD-161-2018 | 2018-05-14 | Construcción de bocas de tormenta y pozos de absorción en la Av. General Ramón Corona, en la zona de La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 1799142.18 | Zona de La Mojonera | JORGE ALFREDO | OCHOA | GONZÁLEZ | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | AED890925181 | 1799142.18 | 1799142.18 | 25 PZA | 71965.6872 | Directos | 5622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-14 | 2018-06-30 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-AP-AD-162-2018 | 2018-05-21 | Solución pluvial en Av. Valle de Tesistán, entre Camino Viejo a Tesistán y Av. Acueducto, colonia Jardines del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 830834.62 | Colonia Jardines Del Valle | MARÍA CAROLINA | SERRANO | CONTRERAS | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | EOT171027QE9 | 830834.62 | 830834.62 | 270 ML | 3077.1653 | Directos | 2062 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-21 | 2018-06-30 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aún no se considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la cálculo inicial
163 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-163-2018 | 2018-05-28 | Construcción de ciclovía y señalamiento sobre el carril sur de la Av. General Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1798376 | Zona de La Mojonera | JOSÉ ANTONIO | CUEVAS | BRISEÑO | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | CUBA5705179V8 | 1798376 | 1798376 | 1,200 ML | 1498.6467 | Directos | 5622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-07-15 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3apziribnkzuulvigzru/163-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
164 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-164-2018 | 2018-05-28 | Señalamiento horizontal y vertical en la calle Independencia, colonia Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 319866.61 | Colonia Santa Maria del Pueblito | ÁNGEL SALOMÓN | RINCÓN | DE LA ROSA | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | 319866.61 | 319866.61 | 2,400 ML | 133.2778 | Directos | 1255 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-28 | 2018-06-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez |  | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
165 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-165-2018 | 2018-05-21 | Peatonalización, construcción de banquetas, bolardos, jardinería y guarniciones en los cruces de la Av. Arco del Triunfo con las calles Arco Pertinax y Arco Valente en la colonia Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 672457.74 | Colonia Arcos de Zapopan | OMAR | MORA | MONTES DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 | 672457.74 | 672457.74 | 300 M2 | 2241.5258 | Directos | 6239 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-21 | 2018-06-30 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zqmuodmtv7uks2ekip70/165-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
166 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EST-AD-166-2018 | 2018-05-21 | Elaboración de estudio de ingeniería de tránsito en vialidades que comprenden el polígono entre las Av. Servidor Público, Paseo Valle Real, Av. Santa Margarita y Periférico Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 400896 | Colonias Poniente y Puerta del Valle | SERGIO ALEJANDRO | LARIOS | VIRGEN | ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V. | EPS040708MA2 | 400896 | 400896 | 1 ESTUDIO | 400896 | No aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-22 | 2018-07-31 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hlz7dntnrj6csjax81cg/166-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
167 | 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-167-2018 | 2018-05-21 | Construcción de reductores de velocidad, señalamiento y peatonalización en la calle 2 y calle 5, en la colonia Seattle, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1618909.35 | Colonia Seattle | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIÓNES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 1618909.35 | 1618909.35 | 720 M2 | 2248.4852 | Directos | 963 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-21 | 2018-06-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qxxdepllisz1cgjiqagd/167-2018ff.pdf | - | Los valores que se advierten en el costo final corresponden al costo inicial, la obra aun no see considera como concluida por lo que a la fecha no se tienen modificaciones en la calculo inicial.
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-168-2018 | 2018-06-22 | Construcción de pista de atletismo en la Unidad Deportiva Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5920671.92 | Colonia Tabachines | EDUARDO | ROMERO | LUGO | RS OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | ROS120904PV9 | 5920671.92 | - | 4,900 M2 | 1208.3004 | Directos | 38596 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-29 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-BAN-CI-169-2018 | 2018-08-16 | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, jardinería, señalética, red eléctrica de media tensión y servicios complementarios en la Av. General Ramón Corona, en la zona de La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4010354.22 | Zona de La Mojonera | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 4010354.22 | - | 10,442 M2 | 384.06 | Directos | 5622 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-29 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-DS-CI-170-2018 | 2018-08-16 | Construcción de colector de alejamiento en la localidad de Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 3. | Recurso Propio | 2681920.31 | Localidad Pedregal de Milpillas | JOSÉ DE JESÚS | CÁRDENAS | SOLÍS | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | CCE170517HW2 | 2681920.31 | - | 333 ML | 8053.8147 | Directos | 186 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-11-11 | Arq. Héctor | Flores | Franco | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IM-CI-171-2018 | 2018-08-16 | Construcción de obras exteriores, instalaciones eléctricas y obra complementaria en el Centro Cultural en la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 6482094.95 | Colonia Villas de Guadalupe | JOSÉ DE JESÚS | ROMERO | GARCÍA | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ROAL, S.A. DE C.V. | URC160310857 | 6482094.95 | - | 2,332 M2 | 2779.6291 | Directos | 84152 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-24 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-172-2018 | 2018-08-16 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Pedro del km. 0+000 al km. 0+260, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4223236.53 | Colonia Villas de Guadalupe | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 4223236.53 | - | 1,485 M2 | 2843.9303 | Directos | 2698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-29 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-173-2018 | 2018-08-16 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Pedro del km. 0+260 al km. 0+514, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1894450.13 | Colonia Villas de Guadalupe | FELIPE DANIEL II | NÚÑEZ | PINZÓN | GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V. | GNU120809KX1 | 1894450.13 | - | 647 M2 | 2928.0528 | Directos | 2698 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-29 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-174-2018 | 2018-08-16 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: banquetas, peatonalización, red de drenaje sanitario, red de agua potable, señalamiento vertical y horizontal y servicios complementarios de la lateral norte de Avenida Vallarta, en la colonia Jardines Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5154857.81 | Colonia Jardines Vallarta | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | GRUPO UNICRETO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | GUM111201IA5 | 5154857.81 | - | 2,423 M2 | 2127.4692 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-29 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ID-CI-175-2018 | 2018-08-16 | Construcción de andadores, módulo de baños, barda perimetral y obra complementaria en la Unidad Deportiva San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 3051303.9 | Colonia San Juan de Ocotán | JAIME FERNANDO | ÁLVAREZ | LOZANO | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 3051303.9 | - | 14,129 M2 | 215.9604 | Directos | 6874 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-24 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-IM-CI-176-2018 | 2018-08-16 | Construcción de fosa de cimentación y estructura metálica para la instalación de elevador en el puente peatonal en Av. López Mateos Sur – El Campanario, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 2798765.91 | Colonia El Campanario | JOSÉ ANTONIO | ÁLVAREZ | ZULOAGA | GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | GDA150928286 | 2798765.91 | - | 2 PZAS | 1399382.955 | Directos | 8563 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-24 | Ing. José Rafael | Aguayo | Cortés | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-177-2018 | 2018-05-14 | Peatonalización, señalética horizontal y vertical y obra complementaria para la construcción de la calle Plata con concreto hidráulico de calle Estaño a Av. Juan Pablo II, en la Zona de San José del Bajío, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 649364.4 | Colonia San José del Bajío | JORGE LUIS | MARISCAL | TORRES | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BEC0906257J5 | 649364.4 | - | 820 ML | 791.9078 | Directos | 4431 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-15 | 2018-06-20 | Ing. Fernando | Villa | López | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-178-2018 | 2018-06-18 | Construcción de cancha de usos múltiples y obra complementaria en la Unidad Deportiva Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1200856.94 | Colonia Santa Lucia | JOSÉ DE JESÚS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 1200856.94 | - | 600 M2 | 2001.4282 | Directos | 3685 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-18 | 2018-08-15 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-179-2018 | 2018-05-14 | Obra complementaria para la terminación de la calle Magnolia con concreto hidráulico de Prolongación Acueducto a Av. Santa Margarita, en la zona de Santa Margarita, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 581876.29 | Colonia Santa Margarita | ANDRÉS EDUARDO | ACEVES | CASTAÑEDA | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SCO100609EVA | 581876.29 | - | 1,088 M2 | 534.8128 | Directos | 8369 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-18 | 2018-06-22 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-180-2018 | 2018-05-14 | Construcción de bocas de tormenta y pozos de absorción en la Av. General Ramón Corona, en la zona de La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 894692.6 | Colonia La Mojonera | J. GERARDO | NICANOR | MEJÍA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 894692.6 | - | 5 PIEZAS | 178938.52 | Directos | 236152 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-15 | 2018-06-30 | Arq. Jorge Adriel | Guzmán | Cervantes | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2018 | 2018-05-14 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Los Huejotes de la calle Tulipán a la calle Paseo de los Tamarindos en la colonia Lomas de Tabachines, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1665982.64 | Colonia Lomas de Tabachines | VÍCTOR | ZAYAS | RIQUELME | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GIC810323RA6 | 1665982.64 | - | 2,000 M2 | 832.9913 | Directos | 869 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-17 | 2018-06-30 | Ing. Luís Erazmo | Durán | Godina | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-182-2018 | 2018-06-01 | Construcción de motivos de ingreso, peatonalización en áreas exteriores, barda perimetral, alumbrado, plazoleta y caseta de ingreso a la Unidad Deportiva La Tuzania, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1259555.1 | Colonia La Tuzania | APOLINAR | GÓMEZ | ALONSO | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V. | ETT9302049B2 | 1259555.1 | - | 4,390 M2 | 286.9146 | Directos | 5239 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-04 | 2018-07-31 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-183-2018 | 2018-06-01 | Construcción de área de juegos infantiles y colocación de pasto sintético en áreas comunes de la Unidad Deportiva La Tuzania, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1737208.12 | Colonia La Tuzania | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S..A DE C.V. | COP1209104M8 | 1737208.12 | - | 446 M2 | 3895.0855 | Directos | 5239 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-04 | 2018-07-31 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-184-2018 | 2018-05-21 | Construcción de línea de electrificación para pozo profundo ubicado en la colonia Copalita Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 604216.8 | Colonia Copalita | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | CUP160122E20 | 604216.8 | - | 255 ML | 2369.4776 | Directos | 236 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-22 | 2018-07-15 | Arq. Héctor | Flores | Franco | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-185-2018 | 2018-05-11 | Control de calidad de diferentes obras 2018 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | Recurso Propio | 1415720.18 | Zapopan Centro | RICARDO | MEZA | PONCE | CME CALIDAD MODELO DE EFICANCIA, S.A. DE C.V. | CCM1405243C4 | 1415720.18 | - | N/A | 1415720.18 | Directos | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-05-14 | 2018-09-20 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-186-2018 | 2018-06-15 | Construcción de módulo de baños en el Parque Virreyes, ubicada sobre la calle Paseo de los Virreyes, en el Fraccionamiento Virreyes Residencial, incluye andadores y accesibilidad, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 686483.01 | Fraccionamiento Virreyes Residencial | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 686483.01 | - | 80 M2 | 8581.0376 | Directos | 629 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-18 | 2018-09-15 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-187-2018 | 2018-06-15 | Estructuras con lonaria para protección de rayos ultravioleta, en la Escuela Vigía 2, ubicada en la calle Fray Francisco San Lorenzo, No. 50, colonia San Francisco, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1790644.31 | Colonia San Francisco | HÉCTOR MARIO | GÓMEZ | GALVARRIATO FREER | ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A DE C.V. | EAP000106BW7 | 1790644.31 | - | 273 M2 | 6559.1367 | Directos | 2301 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-06-18 | 2018-08-25 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-188-2018 | 2018-08-16 | Construcción de Red de drenaje sanitario y línea de alejamiento en calles de la Colonia Rancho El Colorado, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 4829696.86 | Colonia Rancho El Colorado | ANTONIO | CARRILLO | SEGURA | ITERACIÓN, S.A. DE C.V. | ITE080214UD3 | 4829696.86 | - | 884 ML | 5463.458 | Directos | 263 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-11-13 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-IM-CI-189-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de centro cultural que incluye: Plazoleta principal, áreas verdes, pavimentación, mobiliario urbano, bolardos, construcción de áreas interactivas, en la Tuzanía, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 7282055.17 | Colonia La Tuzania | MARTHA | JIMÉNEZ | LÓPEZ | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V. | IBO090918ET9 | 7282055.17 | - | 1,580 M2 | 4608.8957 | Directos | 3988 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-IM-CI-190-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de centro cultural que incluye: Plazoleta principal, áreas verdes, pavimentación, mobiliario urbano, bolardos, construcción de áreas interactivas, en la Tuzanía, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Propio | 4693352 | Colonia La Tuzania | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 4693352 | - | 520 M2 | 9025.6769 | Directos | 3988 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-ID-CI-191-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación, en Santa Margarita Residencial, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 5172049.45 | Colonia Santa Margarita Residencial | ROCÍO | GÓMEZ | PONCE | RGP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RCO100909MQ1 | 5172049.45 | - | 2,456 M2 | 2105.8833 | Directos | 5887 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-ID-CI-192-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación, en Santa Margarita Residencial, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Propio | 5709686.8 | Colonia Santa Margarita Residencial | HÉCTOR MAURICIO | GRAMILLO | GONZÁLEZ | DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | DED100816GB1 | 5709686.8 | - | 6,053 M2 | 943.2821 | Directos | 5887 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-ID-CI-193-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación, en Santa Margarita Residencial, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | Recurso Propio | 6109995.02 | Colonia Santa Margarita Residencial | MARÍA DE LOURDES | PARRA | PRECIADO | CONSTRUCTORA CARVGO, S.A. DE C.V. | CCA121113SY9 | 6109995.02 | - | 2,546 M2 | 2399.8409 | Directos | 5887 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Ing. Arq. Karina Fabiola | Mireles | Delgado | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-EP-CI-194-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 7735620.28 | Colonias Altagracia y Arcos de Zapopan | CARLOS | PÉREZ | CRUZ | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | CPE070123PD4 | 7735620.28 | - | 7,670 M2 | 1008.5554 | Directos | 2674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-EP-CI-195-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Propio | 7379000.11 | Colonias Altagracia y Arcos de Zapopan | AMALIA | MORENO | MALDONADO | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. | GCM020226F28 | 7379000.11 | - | 7,670 M2 | 962.06 | Directos | 2674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-EP-CI-196-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | Recurso Propio | 6522184.3 | Colonias Altagracia y Arcos de Zapopan | HÉCTOR RUBÉN | PÉREZ | VARGAS | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DCO140606CT5 | 6522184.3 | - | 3,854 M2 | 1692.3156 | Directos | 2674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-EP-CI-197-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | Recurso Propio | 6176886.68 | Colonias Altagracia y Arcos de Zapopan | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | IRH140924LX3 | 6176886.68 | - | 4,636 M2 | 1332.3742 | Directos | 2674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-EP-CI-198-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5. | Recurso Propio | 6164996.76 | Colonias Altagracia y Arcos de Zapopan | HÉCTOR MARIO | GÓMEZ | GALVARRIATO FREER | ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A DE C.V. | EAP000106BW7 | 6164996.76 | - | 4,633 M2 | 1330.6706 | Directos | 2674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-199-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 7272507.75 | Colonias Imperio, Granaditos, Experiencia, Álvaro Obregón y Atemac | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | GRUPO UNICRETO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | GUM111201IA5 | 7272507.75 | - | 3,124 M2 | 2327.9474 | Directos | 17866 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-200-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Propio | 7623519.03 | Colonias Imperio, Granaditos, Experiencia, Álvaro Obregón y Atemac | CARLOS IGNACIO | CURIEL | DUEÑAS | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | CCE130723IR7 | 7623519.03 | - | 3,124 M2 | 2440.307 | Directos | 17866 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-201-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | Recurso Propio | 7220064.37 | Colonias Imperio, Granaditos, Experiencia, Álvaro Obregón y Atemac | CLAUDIO FELIPE | TRUJILLO | GRACIAN | DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V. | DLU100818F46 | 7220064.37 | - | 3,198 M2 | 2257.6812 | Directos | 17866 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-202-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | Recurso Propio | 7414333.31 | Colonias Imperio, Granaditos, Experiencia, Álvaro Obregón y Atemac | RAÚL | ORTEGA | JARA | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.V | CAN030528ME0 | 7414333.31 | - | 3,198 M2 | 2318.4282 | Directos | 17866 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-203-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5. | Recurso Propio | 7454983.73 | Colonias Imperio, Granaditos, Experiencia, Álvaro Obregón y Atemac | VÍCTOR MANUEL | JAUREGUI | TORRES | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CEA070208SB1 | 7454983.73 | - | 3,198 M2 | 2331.1394 | Directos | 17866 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-IM-CI-204-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación integral del centro barrial en Paraísos del Colli, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 6589616.99 | Colonia Paraisos del Colli | JOSÉ ANTONIO | ÁLVAREZ | ZULOAGA | GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | GDA150928286 | 6589616.99 | - | 2,412 M2 | 2732.0137 | Directos | 1852 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-IM-CI-205-2018 | 2018-09-27 | Rehabilitación integral del centro barrial en Paraísos del Colli, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Propio | 6696628.26 | Colonia Paraisos del Colli | JOSÉ DE JESÚS | ROMERO | GARCÍA | ALIANZA CONSTRUCTIVA KAMIR, S.A. DE C.V. | ACK170710KI3 | 6696628.26 | - | 4,588 M2 | 1459.5964 | Directos | 1852 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-PP-IM-CI-206-2018 | 2018-09-24 | Rehabilitación integral del centro barrial en Paraísos del Colli, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | Recurso Propio | 6673412.87 | Colonia Paraisos del Colli | ADALBERTO | MEDINA | MORALES | URDEM, S.A. DE C.V. | URD130830U21 | 6673412.87 | - | 310 M2 | 21527.1383 | Directos | 1852 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-ELE-CI-207-2018 | 2018-08-16 | Reubicación e instalación de redes subterráneas de líneas de alta tensión y media tensión sobre el kilómetro 11+650 de la carretera Guadalajara - Nogales, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 5615198.28 | Colonia Rancho Contento | ARTURO | RÁNGEL | PAEZ | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | CLA890925ER5 | 5615198.28 | - | 1,050 ML | 5347.8079 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-16 | 2018-09-14 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-208-2018 | 2018-07-09 | Pavimentación con concreto hidráulico de vialidades, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Propio | 1789144.68 | Colonia Vicente Guerrero | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 1789144.68 | - | 1,611 M2 | 1110.5802 | Directos | 3688 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-09 | 2018-08-20 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-209-2018 | 2018-07-25 | Pavimentación con concreto hidráulico de vialidades, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Propio | 1718982.13 | Colonia Vicente Guerrero | ALFREDO | FLORES | CHÁVEZ | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | CAM160621G52 | 1718982.13 | - | 750 M2 | 2291.9762 | Directos | 1896 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-27 | 2018-09-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-210-2018 | 2018-07-26 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Propio | 1798216.5 | Colonia Chapalita | CLARISSA GABRIELA | VALDEZ | MANJARREZ | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | TGE101215JI6 | 1798216.5 | - | 1,500 M2 | 1198.811 | Directos | 26859 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-26 | 2018-09-20 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-212-2018 | 2018-07-26 | Construcción de boca de tormenta, sobre calle Valle de Ameca, en la colonia Jardines del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 535250.24 | Colonia Jardines del Valle | HIRAM | SÁNCHEZ | LUGO | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | CUR130430U59 | 535250.24 | - | 39 M2 | 13724.3651 | Directos | 635 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-26 | 2018-09-15 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33R-IH-AD-213-2018 | 2018-07-16 | Obra complementaria para la construcción de planta de tratamiento tipo rural, en la localidad de Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 703428.12 | Localidad Pedregal de Milpillas | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 703428.12 | - | 4 PZAS | 175857.03 | Directos | 186 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-08-31 | Ing. Juan Pablo | Romo | Pérez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-214-2018 | 2018-06-29 | Construcción de red complementaria de agua potable en las colonias La Vinatera y Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 773869.53 | Ejido Copalita | ARTURO | RÁNGEL | PAEZ | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. | CLA890925ER5 | 773869.53 | - | 660 ML | 1172.5296 | Directos | 106 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-01 | 2018-08-10 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-215-2018 | 2018-07-13 | Peatonalización, construcción de banquetas, bolardos, guarniciones, señalética horizontal y vertical y obra complementaria en la calle Cuarta Poniente de Segunda Norte a Quinta Norte, en la colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 325959.03 | Colonia Nuevo México | CARLOS | PÉREZ | CRUZ | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | CPE070123PD4 | 325959.03 | - | 852 M2 | 382.581 | Directos | 1268 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-16 | 2018-08-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-217-2018 | 2018-07-25 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Propio | 1686315.2 | Colonia Chapalita | EDWIN | AGUIAR | ESCATEL | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUR090325P33 | 1686315.2 | - | 1,500 M2 | 1124.2101 | Directos | 26859 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-07-26 | 2018-09-20 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-218-2018 | 2018-09-27 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Miguel Sandoval de la calle Ignacio Espinoza al ingreso al ingreso del Centro Cultural en la colonia Villas de Guadalupe, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 4439643.33 | Colonia Villas de Guadalupe | PABLO ALEJANDRO | CHÁVEZ | CORTES | URBACHAVEZ, S.A. DE C.V. | URB151121PN3 | 4439643.33 | - | 1,914 M2 | 2319.5629 | Directos | 2087 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-08 | 2018-12-26 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-219-2018 | 2018-09-06 | Construcción de empedrado zampeado, incluye: red de drenaje pluvial, bocas de tormenta, pozos de visita, guarniciones y banquetas en la calle Vista Real de Vista al Mirador a cerrada, en la Colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1241392.93 | Colonia Vista Hermosa | RAFAEL AUGUSTO | CABALLERO | QUIRARTE | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS TRIANGULO, S.A. DE C.V. | PAT110331HH0 | 1241392.93 | - | 739 M2 | 1679.8281 | Directos | 659 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-09-10 | 2018-11-13 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-220-2018 | 2018-07-31 | Red eléctrica para alumbrado y pintura en cancha de usos múltiples en la Unidad Deportiva República, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 415877.36 | Colonia República | J. JESÚS | CÁRDENAS | SILVA | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SKC171027PH6 | 415877.36 | - | 8 PZA | 51984.67 | Directos | 2556 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-01 | 2018-09-10 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-221-2018 | 2018-08-02 | Pintura en exteriores e impermeabilización de azotea en el Centro de Atención a Niños con Autismo, ubicado en la colonia Unidad Fovissste, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1653913.04 | Colonia Unidad Fovissste | ARTURO | SARMIENTO | SÁNCHEZ | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | CON020208696 | 1653913.04 | - | 2,400 M2 | 689.1304 | Directos | 1842 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-03 | 2018-09-15 | Arq. Gerardo | Arceo | Arizaga | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-222-2018 | 2018-07-31 | Obra complementaria para la terminación de pavimento de empedrado tradicional e instalación hidráulica en la calle Ejido de Hidalgo a Manuel García, en la localidad La Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 268464.48 | Localidad La Venta del Astillero | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 268464.48 | - | 337 M2 | 796.6305 | Directos | 987 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-223-2018 | 2018-08-02 | Red eléctrica, mobiliario urbano y obra complementaria en espacio recreativo en la colonia San Isidro Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1297355.89 | Colonia San Isidro Ejidal | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 1297355.89 | - | 3,523 M2 | 368.2532 | Directos | 1566 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-03 | 2018-09-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-224-2018 | 2018-07-31 | Obra complementaria para la terminación de la calle Ocampo con concreto hidráulico de calle Independencia a calle Parral, colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1586132.46 | Colonia San Juan de Ocotán | FRANCISCO JAVIER | DÍAZ | RUÍZ | CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V. | CDI950714B79 | 1586132.46 | - | 3,010 M2 | 526.9543 | Directos | 2029 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-01 | 2018-09-10 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-225-2018 | 2018-07-31 | Obra complementaria para la terminación del colector pluvial en Av. Valle de Tesistán, entre Camino Viejo a Tesistán y Av. Acueducto, colonia Jardines del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 162222.35 | Colonia Jardínes del Valle | MARÍA CAROLINA | SERRANO | CONTRERAS | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | EOT171027QE9 | 162222.35 | - | 236 ML | 687.3828 | Directos | 367 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-226-2018 | 2018-08-02 | Desmontaje, rehabilitación e instalación de puentes peatonales en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 950254.36 | Zapopan Centro | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GUR120612P22 | 950254.36 | - | 3 PZA | 316751.4533 | Directos | 3690 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-03 | 2018-09-15 | Ing. Oscar Ivan | Barcena | Galindo | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IH-AD-227-2018 | 2018-08-01 | Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo ubicado en el cruce Periférico Sur y Adolfo López Mateos, en la colonia El Mante, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1059160.18 | Colonia El Mante | ROBERTO | FLORES | ARREOLA | ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESC930617KW9 | 1059160.18 | - | 1 PZA | 1059160.18 | Directos | 9855 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-02 | 2018-09-30 | Arq. Daniel | Velasco | Rodríguez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-228-2018 | 2018-08-02 | Obra complementaria para la terminación de la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Royal Country, en los fraccionamientos Royal Country, Puerta de Hierro y Puerta Plata, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1237299.54 | Colonias Royal Country y puerta de Hierro | J. GERARDO | NICANOR | MEJÍA MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 1237299.54 | - | 10 PZA | 123729.954 | Directos | 21598 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-03 | 2018-09-15 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-229-2018 | 2018-08-01 | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2018, frente 1, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | Recurso Propio | 1064477.6 | Zapopan Centro | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 1064477.6 | - | 12 PZA | 88706.4667 | No Aplica | No aplica | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-02 | 2018-09-30 | Arq. Emmanuel | Martínez | Valle | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-230-2018 | 2018-08-01 | Construcción de muro de contención de mampostería en calle Loma Alta a su cruce con la calle Paseo de los Manzanos, en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 108640.8 | Colonia Lomas de Tabachines | LUIS ERNESTO | GONZÁLEZ | LOZANO | TOSCANA INGENIERÍA, S. A. DE C.V. | TIN04100824A | 108640.8 | - | 42 M3 | 2586.6857 | Directos | 958 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-02 | 2018-09-30 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-231-2018 | 2018-08-01 | Construcción de módulo de baños en el Centro de Atención Múltiple José Vasconcelos y andadores en camellón de Boulevard El Rodeo, en la colonia El Vigía, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1594039.04 | Colonia El Vigia | OMAR | MORA | MONTES DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 | 1594039.04 | - | 320 M2 | 4981.372 | Directos | 1202 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-02 | 2018-09-30 | Ing. Fernando | Villa | López | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-232-2018 | 2018-07-31 | Reposición de empedrado en calle Atotonilco, colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 669637.06 | Colonia Nuevo México | ALFREDO | AGUIRRE | MONTOYA | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | TAI920312952 | 669637.06 | - | 394 M2 | 1699.5864 | Directos | 889 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-01 | 2018-09-10 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IU-AD-233-2018 | 2018-08-01 | Alumbrado público y señalamiento horizontal en la calle Nueva Orleans de Lituania a Av. Juan Gil Preciado, colonia Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 150791.64 | Colonia Juan Gil Preciado | CARLOS | PÉREZ | CRUZ | CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | CPE070123PD4 | 150791.64 | - | 100 ML | 1507.9164 | Directos | 1599 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-02 | 2018-09-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-234-2018 | 2018-07-31 | Construcción de plataforma para desplante de cimentación y firmes de estructura en terreno ubicado en la calle Valle de la Barranca entre Valentín Vidrio Arce y Otawa, Fracc. Valle de los Molinos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1431736.02 | Colonia Valle de los Molinos | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 1431736.02 | - | 3,000 M2 | 477.2453 | Directos | 1674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-01 | 2018-09-10 | Ing. Fernando | Chavez | Pinto | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-EST-FOCOCI-IE-AD-235-2018 | 2018-07-30 | Construcción de estructura con lonaria en la Secundaria 4 mixta "Ignacio Ramos Praslow", en Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 980000 | Zapopan Centro | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 980000 | - | 360 M2 | 2722.2222 | Directos | 994 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-01 | 2018-10-30 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-236-2018 | 2018-08-06 | Programa municipal de bacheo en vialidades de las colonias Víctor Hugo, Indígena de Mezquitán y La Esperanza, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 336381.59 | Colonias Víctor Hugo, Indígena de Mezquitán y La Esperanza | CARLOS FELIPE | VÁZQUEZ | GUERRA | URBANIZADORA VÁZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | UVG841211G22 | 336381.59 | - | 1,220 M2 | 275.7226 | Directos | 12066 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-06 | 2018-08-30 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ID-AD-237-2018 | 2018-08-06 | Obra complementaria para la terminación de la rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 463826.97 | Colonia Santa María del Pueblito | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 463826.97 | - | 754 M2 | 615.1551 | Directos | 3982 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-06 | 2018-08-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-EP-AD-238-2018 | 2018-08-06 | Construcción de andadores, albañilería, red eléctrica y obra complementaria para la terminación del Parque Aurelio Ortega, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1238491.46 | Colonia Aurelio Ortega | JUAN CARLOS | SUAZO | HERNÁNDEZ | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CCO1304181PA | 1238491.46 | - | 1,796 M2 | 689.5832 | Directos | 1105 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-06 | 2018-09-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-239-2018 | 2018-08-06 | Alumbrado público para la calle Ocampo, en la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 588476.26 | Colonia San Juan de Ocotán | PAOLA ALEJANDRA | DÍAZ | RUÍZ | OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V. | OCA080707FG8 | 588476.26 | - | 460 ML | 1279.2962 | Directos | 1893 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-06 | 2018-08-30 | Ing. Jacob | Tejeda | Alvarez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-240-2018 | 2018-08-06 | Red eléctrica para alumbrado en cancha de usos múltiples en la Escuela Secundaria Mixta 18, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 40494.48 | Colonia Ciudad Granja | JESÚS | CUETO | GARCÍA | CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V. | CMI0312018W4 | 40494.48 | - | 100 ML | 404.9448 | Directos | 1143 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-06 | 2018-08-30 | L.u.m.a. Juan José | García | Pérez | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-241-2018 | 2018-08-06 | Obra complementaria para la terminación de la vialidad de concreto hidráulico María Perfecta Llamas de calle Lucio Martínez a Febronio Lara, colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 336903.89 | Colonia Villa de Guadalupe | ALBERTO | BAÑUELOS | GARCÍA | GRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO100226SU6 | 336903.89 | - | 775 M2 | 434.7147 | Directos | 885 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-06 | 2018-08-30 | Arq. Carlos Gerardo | Peña | Ortega | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-242-2018 | 2018-08-14 | Construcción de muro de protección de arroyo pluvial en la colonia Miramar Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 690321.75 | Colonia Miramar Poniente | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GUR120612P22 | 690321.75 | - | 420 M3 | 1643.6232 | Directos | 4052 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-15 | 2018-09-15 | Ing. Guillermo Joel | Quintero | Padilla | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-243-2018 | 2018-08-14 | Obra complementaria para la pavimentación de Av. Guadalajara con concreto hidráulico tramo 1, en la colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1020254.87 | Colonia Nuevo México | JORGE LUIS | MARISCAL | TORRES | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BEC0906257J5 | 1020254.87 | - | 10 PZA | 102025.487 | Directos | 2259 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-15 | 2018-09-15 | Ing. Fernando | Villa | López | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-244-2018 | 2018-08-14 | Rehabilitación de canchas de usos múltiples y obra completaría en la escuela primaria Vicente Guerrero, en la colonia Vicente Guerrero, en la primaria Urbana Juan Escutia, en la colonia Paraísos del Colli, en la primaria José María Morelos y Pavón, en la colonia San José del Bajío y en la primaria Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 445091.16 | Colonias Vicente Guerrero, Paraisos del Colli, San José del Bajío y Gustavo Diaz Ordaz | GUSTAVO | DURAN | JIMÉNEZ | DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DJA9405184G7 | 445091.16 | - | 1,619 M2 | 274.9173 | Directos | 3775 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-15 | 2018-09-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IE-AD-245-2018 | 2018-08-14 | Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarias en los planteles educativos: Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz matricula 14EPR1473U, colonia Gustavo Díaz Ordaz, Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y José Vasconcelos matricula 1026, colonia Jardines del Valle; Escuela Primaria Urbana Juan Escutia 1130 y Agustín Yáñez matricula 916, colonia Paraísos del Colli; Escuela Primaria Vicente Guerrero matricula 854, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1773202.94 | Colonias Gustavo Diaz Ordaz, Jardínes del Valle, Paraisos del Colli y Vicente Guerrero | RAFAEL | OROZCO | MARTÍNEZ | CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CCO020123366 | 1773202.94 | - | 40,260 KG | 44.0438 | Directos | 3775 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-15 | 2018-09-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-246-2018 | 2018-08-14 | Revestimiento de taludes con concreto lanzado en la calle Juan García de Casiano Torres a Ignacio Espinoza, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 819749.53 | Colonia Villa de Guadalupe | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 819749.53 | - | 183 M2 | 4479.5056 | Directos | 1085 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-08-15 | 2018-09-15 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-247-2018 | 2018-11-30 | Pavimentación de Av. Xochitl con concreto Hidráulico Etapa 1, de Av. Tepeyac a calle Apatzingán, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las Colonias Prados Tepeyac y El Zapote, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 23 Proyectos Regionales 2018 | 4366585.73 | Colonias Prados Tepeyac y El Zapote | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | 4366585.73 | - | 1,703 M2 | 2564.055 | Directos | 3775 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-248-2018 | 2018-11-30 | Pavimentación de la calle El Campanario con concreto Hidráulico Etapa 1, de la calle San Antonio a Agua Marina, incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en la colonia El Campanario, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 23 Proyectos Regionales 2018 | 5180977.87 | Colonia El Campanario | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SMJ090317FS9 | 5180977.87 | - | 1,703 M2 | 3042.2653 | Directos | 3775 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Ing. Leopoldo de Jesús | Mendoza | Zamora | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-249-2018 | 2018-11-30 | Pavimentación en Calzada José Guadalupe Gallo con concreto Hidráulico Etapa 1, de calle Puente El Palomar a calle Rosales, Incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las colonias Agua Blanca, El Campanario y Palmira, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 23 Proyectos Regionales 2018 | 4948616.04 | Colonias Agua Blanca, El Campanario y Palmira | FRANCISCO JAVIER | DÍAZ | RUÍZ | CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V. | CDI950714B79 | 4948616.04 | - | 1,703 M2 | 2905.8227 | Directos | 3775 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Ing. Diego Antonio | González | Chávez | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-251-2018 | 2018-11-30 | Pavimentación de la calle Camino Real Mateo de Regil con concreto Hidráulico Etapa 1, de Av. Tepeyac a calle Tlalpan, Incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en las colonias Mariano Otero, Jardines del Ixtépete y El Briseño, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 23 Proyectos Regionales 2018 | 7910677.85 | Colonias Mariano Otero, Jardines del Ixtépete y El Briseño | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 7910677.85 | - | 1,703 M2 | 4645.1426 | Directos | 1893 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-252-2018 | 2018-11-30 | Pavimentación de la calle Valle de Tesistán con concreto Hidráulico Etapa 1, de calle Bellavista a calle Pino Suarez, Incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en la Localidad de Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 23 Proyectos Regionales 2018 | 7393669.17 | Localidad de Tesistán | HÉCTOR RUBÉN | PÉREZ | VARGAS | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DCO140606CT5 | 7393669.17 | - | 1,703 M2 | 4341.5556 | Directos | 1674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco | - | -
| 2018 | Licitación Pública | DOPI-FED-FF-PAV-LP-254-2018 | 2018-11-30 | Pavimentación de la calle Valle de Tesistán con concreto Hidráulico Etapa 2, de calle Pino Suarez a Av. Juan Gil Preciado, Incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación, en la Localidad de Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 23 Proyectos Regionales 2018 | 7025613.95 | Localidad de Tesistán | JORGE LUIS | MARISCAL | TORRES | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BEC0906257J5 | 7025613.95 | - | 1,703 M2 | 4125.4339 | Directos | 1674 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-SERV-AD-266-2018 | 2018-11-30 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios: estudios de topografía para diferentes proyectos dentro de las zonas de atención prioritaria del municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 635263.25 | Varias colonias del Municipio | GABRIEL | FRANCO | ALATORRE | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V. | COM141015F48 | 635263.25 | - |  | 373.026 | Directos | 4052 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-270-2018 | 2018-12-07 | Construcción de Plazoleta sobre Av. Virreyes, Zona Comercial Landmark-Andares, zona Andares, tercera etapa: obra complementaria, semaforización, accesibilidad, bancas, jardineras, mobiliario urbano, iluminación arquitectónica, alumbrado público y arbolado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Cusmax 2017 | 8211025.33 | Zona Andares | Luis German | Delgadillo | Alcazar | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | APE111122MI0 | 8211025.33 | - | 805 M2 | 10200.0315 | Directos | 10350 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-07 | 2019-01-23 | Arq. Maria Elena | Zamago | Osuna | - | -
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-IH-CI-273-2018 | 2018-12-07 | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calles de la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3591378.61 | colonia Villas de Guadalupe | GUILLERMO | LARA | VARGAS | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | DGL060620SUA | 3591378.61 | - | 805 M2 | 4461.3399 | Directos | 10350 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-07 | 2018-12-31 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-274-2018 | 2018-12-07 | Construcción de colector de aguas residuales en la colonia Colinas del Rio, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 2497558.87 | colonia Colinas del Rio | MARÍA DE LOURDES | CASTAÑEDA | LACARIERE | LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | LED091006JG1 | 2497558.87 | - | 1005 M | 2485.1332 | Directos | 10350 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-07 | 2018-12-31 | Ing. Fernando | Villa | López
| 2018 | Licitación por Invitación Restringida | DOPI-MUN-R33-DS-CI-275-2018 | 2018-12-07 | Rectificación y revestimiento de canal pluvial de calle Manzanos a calle José Gil Aguilar en la colonia Agua Fría, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2018 | 3668511.4 | colonia Agua Fría | JORGE LUIS | MARISCAL | TORRES | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BEC0906257J5 | 3668511.4 | - | 650 M2 | 5643.8637 | Directos | 10350 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-12-07 | 2018-12-31 | Arq. Sarahí | Barnard | Román
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-SERV-AD-276-2018 | 2018-11-30 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios: control de calidad para diferentes obras y proyectos dentro de las zonas de atención prioritaria del municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 788752.75 | Varias colonias del Municipio | RICARDO | MEZA | PONCE | CME CALIDAD MODELO DE EFICANCIA, S.A. DE C.V. | CCM1405243C4 | 788752.75 | - |  | 4310.1243 | Directos | 4052 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-277-2018 | 2018-11-14 | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calles de la colonia Marcelino García Barragán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1399287.57 | Colonia Marcelino García Barragán | ÁNGEL | PARTIDA | CONTRERAS | CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. | CCA081015II2 | 1399287.57 | - |  | 7646.3802 | Directos | 110 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-278-2018 | 2018-11-14 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Santa Ana Tepatitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 398756.23 | Colonia Santa Ana Tepetitlán | REGINO | RUÍZ DEL CAMPO | MEDINA | REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA | RUMR771116UA8 | 398756.23 | - |  | 2178.9958 | Directos | 140 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Ing. Luis Erazmo | Duran | Godina | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-279-2018 | 2018-11-14 | Construcción de tanque de almacenamiento (depósito) de agua en la localidad de San Esteban, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | Recurso Propio | 336269.84 | Localidad de San Esteban | JOSÉ DE JESÚS | CÁRDENAS | SOLÍS | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | CCE170517HW2 | 336269.84 | - |  | 1837.5401 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2018 | 2018-11-14 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia El Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 616261.82 | Colonia El Vergel | RENÉ | ROMO | MÁRQUEZ | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RCO090514SK3 | 616261.82 | - |  | 3367.5509 | Directos | 150 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Ing. Luis Erazmo | Duran | Godina | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-281-2018 | 2018-11-14 | Sustitución de drenaje sanitario en la colonia Benito Juárez, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 547963.22 | Colonia Benito Juárez | EMILIO MIGUEL | ZULOAGA | SAENZ | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | CSN150923FGA | 547963.22 | - |  | 2994.3345 | Directos | 145 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Ing. Alfonso | Cuevas | Murillo | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-282-2018 | 2018-11-14 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 1. | Recurso Propio | 1798269.75 | Colonia Lomas de la Primavera | MARÍA CAROLINA | SERRANO | CONTRERAS | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | EOT171027QE9 | 1798269.75 | - |  | 9826.6107 | Directos | 250 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Ing. Luis Erazmo | Duran | Godina | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018 | 2018-11-14 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 2. | Recurso Propio | 1587699.36 | Colonia Lomas de la Primavera | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIÓNES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 1587699.36 | - |  | 8675.9528 | Directos | 250 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Ing. Luis Erazmo | Duran | Godina | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-R33-IH-AD-285-2018 | 2018-11-14 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 3. | Recurso Propio | 1407584.38 | Colonia Lomas de la Primavera | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 1407584.38 | - |  | 7691.7179 | Directos | 250 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-11-15 | 2018-12-31 | Ing. Luis Erazmo | Duran | Godina | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-286-2018 | 2018-10-15 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | Recurso Propio | 1854462.19 | Colonia Chapalita | GABRIELA CECILIA | RUÍZ | HERNÁNDEZ | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | CTG070803966 | 1854462.19 | - | 1445 M | 1283.3648 | Indirectos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-287-2018 | 2018-10-15 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | Recurso Propio | 1847996.1 | Colonia Chapalita | GUSTAVO ALEJANDRO | LEDEZMA | CERVANTES | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | EPR131016I71 | 1847996.1 | - | 250 M2 | 7391.9844 | Indirectos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-IM-AD-288-2018 | 2018-10-15 | Instalaciones eléctricas, pluviales, equipamiento, áreas verdes y señalamiento horizontal y vertical en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan. | Recurso Propio | 1469846.71 | Colonia Chapalita | EDUARDO | MERCADO | VÁZQUEZ | ANITSUJ, S.A. DE C.V. | ANI1102217W2 | 1469846.71 | - | 200 M2 | 7349.2335 | Indirectos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
| 2018 | Adjudicación Directa | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-289-2018 | 2018-10-15 | Construcción de reductores de velocidad y rampas de acceso en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Propio | 1774994.54 | Colonia Chapalita | MARÍA DE LOURDES | CASTAÑEDA | LACARIERE | LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | LED091006JG1 | 1774994.54 | - | M2 | 7717.3676 | Indirectos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En Proceso | 2018-10-15 | 2018-11-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | - | -
Periodo de actualización de la información: ENERO 2019
Fecha de actualización: 05/02/2019
Fecha de validación: 05/02/2019
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Jefatura de Informes y Control Presupuestal
Formulas:
Fecha del contrato = '[1]V, inciso o) (OP)'!V7
Fecha del contrato = '[1]V, inciso p) (OP)'!AD29
Plazo de entrega o de ejecución = '[1]V, inciso o) (OP)'!AD7
Plazo de entrega o de ejecución = '[1]V, inciso p) (OP)'!AM29
Fecha de término (formato día/mes/año) = '[1]V, inciso o) (OP)'!AE7
Fecha de término (formato día/mes/año) = '[1]V, inciso p) (OP)'!AN29