## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2019
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | SERVICIOS E CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BASES, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DEL COMPLEJO C4 ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/2016 | 6 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-14
2 | SERVICIOS E CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BASES, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DEL COMPLEJO C4 ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/2016 | 7 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-14
3 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN PARA POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA COPALITA POBLADO | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-184/2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-26
4 | SERVICIOS E CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BASES, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DEL COMPLEJO C4 ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/2016 | 8 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-14
5 | SERVICIOS E CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE BASES, COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE LICITACIÓN CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DEL COMPLEJO C4 ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279/2016 | 9 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-14
6 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DELI, CON CONCRETO HIDRÁULICO | DOPI-FED-PR-PAV-LP-103-2017 | 5 | VERIFICACIÓN | 2019-03-12 | 2019-03-19
7 | ESTRUCTURA CON LONARIA EN CDI-#10, EN CDC EN SANTA ANA TEPETITLAN . | DOPI-MUN-RM-IE-CI-060-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-11
8 | PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO DE LAS COLONIAS VICTOR HIDALGO, INDIGENA DE MEZQUITÁN Y LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-236/18 | 1 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-13
9 | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LÓPEZ MATEOS SUR-EL CAMPANARIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-218-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-13 | 2019-03-25
10 | CONTROL DE CALIDAD DE DIFERENTES OBRAS DEL 2018 ,DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO FRENTE 2. | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-112-2018 | 5 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-08
11 | REHABILITACIÓN INTEGRAL EDE VIALIDAD IMPEERO-GRANADITOS-EXPEERIENCIA-ÁLVARO OBREGÓN, DESDE PERIFÉRICO HASTA ATEMAJAC, INCLUYENDO REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-200-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2019-03-11 | 2019-03-12

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2019
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[5 empty] | Mes: | MARZO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN EL PARQUE VIRREYES, UBICADO SOBRE LA CALLEPASEO DE LOS VIRREYES, EN ELFRACCIONAMIENTO IRREYES RESIDENCIAL | DOPI-MUN-RM-IM-AD-186/2018 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-13
2 | CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, MODIFICACIÓN DE RASANTES EN CRUCERO Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA PRIVADA MANUEL M. DIÉGUEZ EN SU CRUCE CON LA CALLE DR. ALBERTO ROMÁN | DOPI-MUN-CUSMAX-IH-AD-335/2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-22
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA IGNACIO SANDOVAL EN LA COLONIA LA ATARJEA | DOPI-MUN-R33-IS-AD-242-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | EN PROCESO
4 | REMODELACIÓN DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE INGRESO Y ÁREAS DE DE ESTACIONAMIENTO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO | DOPI-MUN-RM-AD-IM-246-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-19
5 | PEATONALIZACIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PRIM. VICENTE GUERRERO,JUAN ESCUTIA Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-13
6 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE ALEJAMIENTO EN CALLES XEL RANCHO EL COLORADO | DOPI-MUN-R33-DS-CI-159-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2019-03-25 | EN PROCESO
7 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica en la Av. D, colonia El Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 1. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-237-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-08
8 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica, en la Av. D, colonia El Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 2. | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-11
9 | Construcción de gimnasio al aire libre, incluye peatonalización, equipos, mobiliario urbano e iluminación en el camellón de la Prolongación Acueducto, entre Calzada Federalistas y Av. del Valle, en la colonia Jardines del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ID-AD-017/18 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-12
10 | Elaboración de proyecto geométrico ejecutivo de cruceros seguros en el corredor de la Av. Patria - Av. Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-337/17 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | EN PROCESO
11 | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA ANA TEPETITLÁN (ALCANCES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MOTIVO DE INGRESO,JUEGOS INFANTILES, GIMNACIO A AIRE LIBRE, ANDADORES, ACCESIBILIDAD, PINTURA Y ALUMBRADO PÚBLICO) PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-AD-381-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-25
12 | "CONSTRUCIIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y GRADERIAS EN LA ZONA DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA" | DOPI-MUN-RM-ID-AD-014/2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-14
13 | "ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAM. CITIA (CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN DEL AUTISMO) IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA EN EXTERIORES COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-316-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-15
14 | "PRIMERA ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN EN LA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA (INCLUYE, MACHUELOS BANQUETAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BOLARDOS Y NOMENCLATURA.)MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-269/17 | 4 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-11
15 | Construcción, cimentación, apoyos y cabezales del retorno elevado en la carretera Guadalajara-Tepic km 11+650, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-EST-COVSCT-PAV-LP-168-17 | 1 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-15
16 | Albañilería, acabados, pasto sintético y mobiliario urbano en el Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-15
17 | OBRAS EMERGENTES DE REHABILITACIÓN DE MUROS PLANTILLAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL ARROYO GARABATO, ZONA EL BRISEÑO, MUNICIPIO NDE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-RM-OC-AD-011-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-21
18 | ELCTRIFICACIÓN DE POZO EN EL EJIDO COPALITA Y POZO EN LA LOCALIDAD DE CERCA MORADA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-248-2016 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-07 | 2019-03-15
19 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018 | 4 | VERIFICACIÓN | 2019-03-13 | 2019-03-22
20 | PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JUAN DE OCOTAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-FF-PAV-CI-186-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-03-22 | 2019-04-01