## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2019
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | RENOVACION URBANA DE AREA HABITACIONAL Y DE ZONA COMERCIAL DE LATERALES DE AV. AVIACION, DEL TRAMO DE JUAN GIL PRECIADO A CAMINO ANTIGUO A TESISTAN, EN ZAPOPAN, JAL. | DOPI-EST-CM-PAV-LP-203/2016 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-02 | 2019-05-06
2 | CONSTRUCCION DE PARKOUR Y ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD SANTA MARGARITA | DOPI-MUN-RM-IM-AD-020/2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-06 | 2019-05-08
3 | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA SOBRE AV. VIRREYES, ZONA COMERCIAL LANDMARK-ANDARES, ZONA ANDARES, TERCERA ETAPA: OBRA COMPLEMETARIA, SEMAFORIZACION, ACCESIBILIDAD, BANCAS, JARDINERAS, MOVILIARIO URBANO, ILUMINACION ARQUITECTONICA, ALUMBRADO PUBLICO Y ARBOLADO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JAL. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-270/2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-06 | 2019-05-24
4 | CONSTRUCCION DE CNACHA DE FUTBOL AMERICANO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES, MINICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-239/2017 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-27 | 2019-05-31
5 | ESTRUCTURA LONARIA,REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA Y EN EL PREESCOLAR NIÑOS OVIDIO | DOPI-MUN-RM-IE-CI-067-2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-02 | 2019-05-02
6 | ESTRUCTURA LONARIAEN EL CDI # 10 MERCADO DEL MAR , CDC DE SANTA ANA TEPETITLAN | DOPI-MUN-RM-IE-CI-060-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-06 | 2019-05-06
7 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN BOULEVARD DEL RODEO FRENTE #1 | DOPI-MUN-RM-IH-AD-012-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-06 | 2019-05-06
8 | CONSTRUCCION DE CRUCERO SEGURO EN AV. ACUEDUCTO | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-272-17 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-31 | 2019-05-31
9 | "RED DE ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA,MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-134-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-15 | 2019-05-17
10 | "DESMONTAJE, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO" | DOPI-MUN RM-IM-AD-226-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-15 | 2019-05-17
11 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN CIRCUITO ANDARES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-32-2017 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-27 | 2019-05-28
12 | RENOVACIÓN URBANA EN ÁREA HABITACIONAL Y ZONA COMERCIAL, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MANUEL J. CLOUTIER-VOLCÁN DEL COLLI, INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE,GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y SEÑALÉTICA, EN LAS COLONIAS EL COLLI C.T.M. Y EL COLLI URBANO FRENTE 3. | DOPI-EST-CM-PAV-LP-147/18 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-03 | 2019-05-07
13 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-255/17 | 5 | VERIFICACION | 2019-05-03 | 2019-05-07
14 | Pavimentación con mezcla asfáltica de calles Severo Díaz, José María Arreola, Playa Blanca Oriente y Playa Blanca Poniente, en la colonia Residencial Moctezuma, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, Municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-095/18 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-03 | 2019-05-07
15 | Construcción de obras de protección pluvial, muros de mampostería, colector pluvial, caseta de control de acceso, oficinas, sanitarios, comedor, área de estacionamiento, segunda fase de equipamiento y obras complementarias en el relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-RS-CI-285/17 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-07 | 2019-05-09
16 | Elaboración de proyecto geométrico ejecutivo de cruceros seguros en el corredor de la Av. Patria - Av. Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-337/17 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-27 | 2019-05-29
17 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA PARA USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y ACCESIBILIDAD EN EL PARQUE LA CALMA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-311-2017 | 4 | VERIFICACION | 2019-05-27 | 2019-05-30
18 | Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-255/17 | 6 | VERIFICACION | 2019-05-30 | EN PROCESO
19 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | DOPI-MUNRM-BAN-AD-210-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-02 | 2019-05-02
20 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Camino Antiguo a Tesistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro carril sur, incluye: banquetas, servicios complementarios y señalamiento, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUNRM-PAV-CI-098-2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-02 | 2019-05-02
21 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-202-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-06 | 2019-05-06
22 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5. | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-203-2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-06 | 2019-05-06
23 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-203-2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-06 | 2019-05-06
24 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-217-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-09 | 2019-05-09
25 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Nicolás Copérnico, Calle de Enero No. 135, Clave: 14EES0508F, y en la Escuela Secundaria Mixta66, Calle Octava Oriente No. 421, Colonia Nuevo México, Clave: 14EES0067Z, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-068-2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-27 | 2019-05-27
26 | Construcción de la Unidad Deportiva en el fraccionamiento Valle de Los Molinos, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-313-2017 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-27 | EN PROCESO

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2019
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[5 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE VICTOR HUGO. DE CALLE CORPEÑA A CALLE DEL CANAL. INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y SEÑALETICA, EN LA COLONIA VICTOR HUGO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-089/2018 | 4 | VERIFICACION | 2019-05-08 | 2019-05-21
2 | INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN LA CANCHA DE FUTBOL Y EN AREA DE JUEGOS EN LA UNIDAD SANTA MARGARITA | DOPI-MUN-RM-ID-AD-013/2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-13 | 2019-05-28
3 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ- PASEO DE LA PRIMAVERA, DE PRIV. MARIANO OTERO A AV. GUADALUPE, EN LAS COLONIAS MARIANO OTERO Y ARENALES TAPATIOS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN FRENTE 2 | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-097/2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-27 | EN PROCESO
4 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA DEL PUEBLITO | DOPI-MUN-RM-ID-AD-237/2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-23 | 2019-06-03
5 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE BARDAS PERIMETRALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL | DOPI-MUN-RM-IM-AD-038/2017 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-23 | 2019-06-03
6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA REHABILITACION DE LA CRUZ VERDE LAS AGUILAS | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219/2017 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-31 | EN PROCESO
7 | CONSTRUCCION DE FUENTE INTERACTIVA EN PLAZA DE LAS AMERICAS | DOPI-MUN-RM-EP-LP-049-2017 | 4 | VERIFICACION | 2019-05-08 | 2019-05-22
8 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE ATOTONILCO | DOPI-FED-FF-DS-CI-191-2017 | 4 | VERIFICACION | 2019-05-13 | 2019-05-14
9 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA ATARJEA | DOPI-MUN-R33-IS-AD-242-2017 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-13 | 2019-05-14
10 | CONSTRUCCION ,REHABILITACION DE GUARNICIONES,BANQUETAS EN FRENTE #2 | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-021-2019 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-23 | EN PROCESO
11 | RENOVACION URBANA EN AREA HABITACIONAL Y ZONA COMERCIAL EN LA AV. MANUEL J. CLOUTIER DE LA CALLE VOLCAN DEL COLLIA AVOLCAN JORULLO | DOPI-EST-CM-PAV-LP-146-2018 | 4 | VERIFICACION | 2019-05-23 | EN PROCESO
12 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS | DOPI-MUN-CRM-AP-CI-142-2016 | 3 | VERIFICACION | 2019-05-27 | EN PROCESO
13 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO | DOPI-MUN-RM-EST-AD-166-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-27 | EN PROCESO
14 | Sistema de retención y control de escurrimientos pluviales, Parque Novelistas, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX--IU-LP-194/17 | 7 | VERIFICACION | 2019-05-08 | EN PROCESO
15 | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL, FRENTE 1 (REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BEISBOL, GRADAS,REHABILITACIÓN DE BAÑOS VESTIDORES, COLOCACIÓN DE BACK STOP ), EN LA COLONIA PASEOS DEL SOL, MUNICIPIPO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ID-CI-294-2017 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-08 | 2019-05-17
16 | "PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD 5 DE MAYO DE AV. AVIACIÓN HACIA CAMINO REAL A ZAPOPAN, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-262-2017 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-08 | 2019-05-27
17 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN DEL CARMEN, DE CALLE URANO A CALLE OBREROS DE CANANEA, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE ,GUARNICIONES, BANQUETAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SEÑALÉTICA, , EN LA COLONIA LA PALMITA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-23 | EN PROCESO
18 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PLUVIALES, EQUIPAMIENTO, ÁREAS VERDES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA GLORIETA CHAPALITA Y EN LA AVENIDA GUADALUPE DE LA GLORIETA CHAPALITA A AV. NIÑO OBRERO, EN LA COLONIA CHAPALITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-288-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-23 | EN PROCESO
19 | "ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." | DOPI-MUN-RM-.PROY-AD-373-2017 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-23 | EN PROCESO
20 | ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE OCAMPO, EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-239-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-27 | EN PROCESO
21 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO CULTURAL EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-171/18 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-30 | EN PROCESO
22 | Construcción de estructuras de llegada, demasías, de acceso y de control e instalación de gaviones en el estanque de retención de aguas pluviales para mitigar riesgo de inundaciones en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-043-2017 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-23 | EN PROCESO
23 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-217-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-09 | 2019-05-24
24 | Construcción de sistema pluvial a base de bocas de tormenta y pozo de infiltración, en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | DOPI-MUN-RM-IH-AD-276-2017 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-13 | 2019-05-27
25 | Construcción de fosa de cimentación y estructura metálica para la instalación de elevador en el puente peatonal en Av. López Mateos Sur – El Campanario, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-176-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-05-30 | EN PROCESO
26 | Construcción de red de alcantarillado y agua potable en la calle San Jorge, calle San Miguel, calle San Rafael y calles Adyacentes, en la colonia La Limera, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-091-2017 | 4 | VERIFICACION | 2019-05-31 | EN PROCESO
27 | Obra complemetaria para la terminación del retorno elevado en la Carretera Guadalajara – Tepic km 11+650, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-034-2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-05-31 | EN PROCESO
28 | Construcción y rehabilitación de guarniciones, banquetas, obra complementaria en camellones en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | 4 | VERIFICACION | 2019-05-08 | 2019-05-17

## Finiquitos Dir.Adm.Edificios
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2019
ESTIMACIONES FINIQUITOS DIR.ADM.EDIFICIOS
[5 empty] | Mes: | MAYO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Mejoramiento a instalaciones con reforzamiento de panel W en azotea de las oficinas de inspección y vigilancia, almacen de moviendo a tu comunidad y nóminas. | OTEI-016/2019-RII | 1 | VERIFICACION | 2019-05-30 | EN PROCESO