## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2019
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
|  |  |  | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AV. LAS GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y SEÑALETICA EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-036/2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-12 | 2019-09-17
2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EJIDO, INCLUYE: BANQUETAS, LINEA DE AGUA POTABLE, LINEA DE DRENAJE Y BALIZAMIENTO EN LA COLONIAVOLCAN DEL COLLI EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-030/2019 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-12 | EN PROCESO
3 | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL ATEMAJAC ETAPA #1 | DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-044-2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-05 | 2019-09-05
4 | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL ATEMAJAC ETAPA #1 | DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-044-2019 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-05 | 2019-09-05
5 | CONSTRUCCION DE HELIPUERTO,HANGAR,OFICINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-001-2019 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-02 | 2019-09-02
6 | ELABORACION DE PROYECTO, OBRA COMPLEMENTARIA (CANALIZACION, CABLEADO, SISTEMA CONFINADO Y OBRA CIVIL), SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS PARA LA SEGURIDAD FISICA ( VIDEO VIGILANCIA) Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (TICS) EN EL PARQUE ZAPOPAN CENTRAL, LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN, EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN (CISZ) Y EN PRSIDENCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-045-2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-17 | 2019-09-17
7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA CORONILLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-AD-048/19 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-09 | 2019-09-11
8 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-APO-CI-056/19 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-09 | 2019-09-11
9 | REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-R33-DS-CI-055/2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-09 | 2019-09-11
10 | REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL DE LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-R33-DS-CI-055/2019 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-18 | 2019-09-20
11 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL ALAMO 1RA SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-IH-CI-060/2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-18 | 2019-09-20
12 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALITA POBLADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-IH-CI-059/2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-18 | 2019-09-20
13 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO ENTRE MAGNOLIA Y CALLE HUELE DE NOCHE, EN LA COLONIA ANGELES DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-AD-051/19 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-30 | 2019-10-02
14 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO YBAGUA POTABLE, EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-053/2019 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-30 | 2019-10-02
15 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | DOPI-MUN-PP-EP-CI-195-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-09 | 2019-09-09
16 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-287-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-12 | EN PROCESO
17 | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) en la Glorieta Chapalita y en la Av. Guadalupe de la Glorieta Chapalita a la Av. Niño Obrero, en la Colonia Chapalita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-286-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-12 | EN PROCESO
18 | Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-199-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-12 | 2019-09-12
19 | Red de electrificación de media y baja tensión en la Lateral Poniente de Periférico de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a calle 5 de Mayo, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-118-2018 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-17 | 2019-09-17

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2019
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
|  |  |  | Mes: | SEPTIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REUBUCACION MODULO DE BAÑOS EXISTENTES EN AV. RAMON CORONA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-029/2019 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-18 | EN PROCESO
2 | CONSTRUCCION DE REDUXCTORES DE VELOCIDAD, SEÑALAMIENTO Y PEATONALIZACION EN LA CALLE 2 Y CALLE 5. EN LA SEATTLE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-167/2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-26 | EN PROCESO
3 | ESTRUCTURA CON LONARIA EN CDI #3 IRENE ROBLEDO Y CDI#2 PABLO CAALS | DOPI-MUN-RM-IE-CI-059-2018 | 2 | VERIFICACION | 2019-09-18 | 2019-09-30
4 | DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROGRAMA 2018 PRIMERA ETAPA , MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-110-2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-09-02 | 2019-09-09
5 | CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN PAVIMENTOS PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO Y CALAFATEO 2018, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | DOPI-MUN-RM-SERV-BACHEO-AD-136-2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-09-02 | 2019-09-09
6 | Estructuras con lonaria para protección de rayos ultravioleta, en Escuela Ignacio Zaragoza, Clave: 14DPR1389X, Jardín de niños Socorro Jiménez Carrillo, Clave: 14DJN1978V y Escuela Urbana No. 1024 Ricardo Flores Magón, Clave: 14EPR1459A, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-221-2017 | 6 | VERIFICACION | 2019-09-09 | 2019-09-17
7 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL VILLA FANTASIA , EN LA COLONIA TEPEYAC, FRENTE 4 ( HÁBITAS ZONA 2 ), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-EST FOCOCI-IU-LP-167-2017 | 3 | VERIFICACION | 2019-09-05 | EN PROCESO
8 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL VILLA FANTASIA , EN LA COLONIA TEPEYAC, FRENTE 2 ( CLÍNICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, Y MÓDULO DE BAÑOS ), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-EST FOCOCI-IU-LP-165-2017 | 3 | VERIFICACION | 2019-09-05 | EN PROCESO
9 | RENOVACIÓN URBANA EN ÁREA HABITACIONAL Y ZONA COMERCIAL, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MANUEL J. CLOUTHIER-VOLCÁN EL COLLI, INCLUYE: AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y SEÑALÉTICA, EN LAS COLONIAS EL COLLI CTM Y COLLI URBANO FRENTE 3. | DOPI-EST-CM-PAV-LP-147/18 | 5 | VERIFICACION | 2019-09-12 | 2019-09-23
10 | SUSTITUCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES QUIRINO RIVERA Y DANIEL MACIAS, COLONIA VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-RM-APOS-AD-133/18 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-12 | 2019-09-26
11 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle 16 de Septiembre de de calle Angulo a la Av. 5 de Mayo, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-117-2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-09-12 | 2019-09-20
12 | Elaboración de proyectos arquitectónicos para diferentes obras del programa Cusmax 2017, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-214-2017 | 1 | VERIFICACION | 2019-09-23 | EN PROCESO
13 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Romanos segunda etapa, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en la colonia Altamira, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-024-2018 | 4 | VERIFICACION | 2019-09-23 | EN PROCESO
14 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. | DOPI-MUN-PP-EP-CI-197-2018 | 3 | VERIFICACION | 2019-09-23 | EN PROCESO