## Obras Pública 2018-2021
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
Obras Públicas del Municipio de Zapopan (actualizado enero-octubre 2019)
Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Fecha de emision de la Convocatoria, si fuera el caso | Hipervinculo a la invitacion de ser el caso | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Inversión | Lugar o ubicación de la obra pública | En su caso contratistas con Proposición u Oferta | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). |  |  |  |  | Fecha de fallo o adjudicación | Hipervinculo al fallo | Motivo de la Adjudicación | Costo Incial de la obra | Costo Final de la obra | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los intrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | % de Avance Fisico de la Obra | Hipervinculo al informe del avance fisico | % de Avance Financiero de la Obra | Hipervinculo al Informe del avance financiero | Importe pagado acumulado al trimestre anterior | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable |  |  | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Nota
[11 empty] | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Razón social del ganador | RFC | [16 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_001_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-001-2019 | 2019-03-20 | Construcción de helipuerto, hangar, oficinas y obras complementarias para la Comisaria General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 8789115.92 | Tepeyac | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V., LACARIERE EDIFICACIONES SA DE CV, IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV, CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV y CADACO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MARCO ANTONIO | LOZANO | ESTRADA | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | DFU090928JB5 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_001-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 8789115.92 | 8789115.92 | 878.9116 | 10000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/001-19.xlsx | 72.35% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_001_2019_EST_2.pdf | 6359160.49 | 2019-03-20 | 2019-05-28 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_001_2019_COM_OP.pdf | No aplica | Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_002_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-002-2019 | 2019-03-20 | Construcción de instalaciones para el Escuadrón Canino, perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 8725711.91 | El Vigía | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ROAL SA DE CV, CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA SA DE CV, EDIFICA 2001 SA DE CV y REYSA CONSTRUCTORA SA DE CV | MARIO | BELTRÁN RODRÍGUEZ | Y SUSARREY | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CDB0506068Z4 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_002-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 8725711.91 | 8725711.91 | 872.5712 | 10000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/002-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-06-12 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_002_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_003_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-003-2019 | 2019-03-20 | Construcción de apeaderos, peatonalización, andadores y plazoleta en Periférico Poniente y Av. Juan Palomar y Arias, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4388725.59 | Industrial Los Belenes | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, CONTROL GRADE SA DE CV, FOGU GRUPO CONTYRUCTOR SA DE CV, CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV y EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV | JOSÉ ANTONIO | CUEVAS | BRISEÑO | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | CUBA5705179V8 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_003-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 4388725.59 | 4388725.59 | 797.9501 | 5500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/003-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-07 | Ing. Diego Antonio | González | Chávez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_003_19_VP.pdf | No aplica | Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_004_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-IH-CI-004-2019 | 2019-03-20 | Solución hidráulica de abastecimiento a la localidad de Nextipac, incluye: línea de conducción, construcción de tanque elevado e interconexiones al pozo y red existentes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 5238104.84 | Nextipac | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., CONTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SA DE CV, ISMAEL SALAZAR ALVAREZ y CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO SA DE CV | ALFREDO | AGUIRRE | MONTOYA | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V. | TAI920312952 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_004-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 5238104.84 | 5238104.84 | 805.8623 | 6500 | Directos | 1000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 35% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/004-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-18 | Ing. Fernando | Villa | López | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_004_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_005_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-005-2019 | 2019-03-20 | Pavimentación con concreto hidráulico en vialidad de acceso norte a la Base Aerea Militar, colonia Nuevo México, incluye: banquetas, peatonalización, red de agua potable, red de drenaje sanitario, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 3691646.76 | Nuevo México | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., URCOMA 1970 SA DE CV, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION SA DE CV, ALIANZA CONSTRUCTIVA KAMIR SA DE CV y ACAR OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV | GUILLERMO EMMANUEL | LARA | OCHOA | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | AGC070223J95 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_005-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 3691646.76 | 3691646.76 | 671.2085 | 5500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/005-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-07 | Ing. Diego Antonio | González | Chávez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_05_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_006_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-FORTA-CI-006-2019 | 2019-03-20 | Construcción de estacionamiento e instalaciones para el taller municipal perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 6339268.51 | Tepeyac | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., GRUPO UNICRETO DE MEXICO SA DE CV, SECRI CONSTRUCTORA SA DE CV, OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION SA DE CV y CONSTRUCCIONES MIROT SA DE CV | RODRIGO | RAMOS | GARIBI | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CMA070307RU6 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_006-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 6339268.51 | 6339268.51 | 633.9269 | 10000 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/006-19.xlsx | 74.3% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_006_2019_EST_2.pdf | 4709979.23 | 2019-03-20 | 2019-05-07 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_006_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_007_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-ID-CI-007-2019 | 2019-03-20 | Rehabilitación de espacio de usos múltiples, cancha de futbol rápido, andadores, juegos infantiles y obra complementaria en la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2080751.87 | Santa Ana Tepetitlán | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., TRANSCRETO SA DE CV, CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV, JAVAX CONSULTORES SA DE CV y AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL SA DE CV | LUIS REYNALDO | GALVÁN | BERMEJO | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GAC051206TQ3 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_007-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2080751.87 | 2080751.87 | 244.7943 | 8500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_007_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_008_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-ID-CI-008-2019 | 2019-03-20 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, (Alcances: cancha de usos múltiples, motivo de ingreso, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores, accesibilidad, pintura y alumbrado público), segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2746123.6 | Santa Ana Tepetitlán | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V., LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR SA DE CV, SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV, DAVID LEDESMA MARTÍN DEL CAMPO y GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA SA DE CV | APOLINAR | GÓMEZ | ALONSO | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. | ETT9302049B2 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_008-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2746123.6 | 2746123.6 | 323.0734 | 8500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_008_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_009_2019_13022019_Mod_2.pdf | DOPI-MUN-RM-ELE-CI-009-2019 | 2019-03-20 | Construcción de red eléctrica e iluminación de andadores e instalaciones deportivas, en la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2497329.81 | Santa Ana Tepetitlán | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS SA DE CV, GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK SA DE CV, CONSTRUCTORA LASA SA DE CV y CEISE CONSTRUCCION Y EDIFICACIÓN SA DE CV | MARÍA CAROLINA | SERRANO | CONTRERAS | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | EOT171027QE9 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_009-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2497329.81 | 2497329.81 | 293.80 Mtl | 8500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-18 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_009_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_010_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-CI-010-2019 | 2019-03-20 | Construcción de archivo municipal anexo al Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 7989586.34 | Tepeyac | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., TEKTON GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV, ROALDE COSNTRUCCIONES SA DE CV, NAYA INGENIEROS SA DE CV y URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA SA DE CV | JAIME ANDRÉS | RAMAL | ABOUMRAD | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | CSS8303089S9 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_010-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 7989586.34 | 7989586.34 | 798.9586 | 10000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 75% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/010-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-18 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_010_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_011_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-CI-011-2019 | 2019-03-20 | Ampliación y equipamiento de áreas de oficina, incluye: instalaciones, acabados, mobiliario y accesorios, en el Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 8989811.05 | Tepeyac | DESARROLLADORES VERDE VALLARTA, S.A. DE C.V., REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA, MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV y GRUPO DESARROLLADOR ALZU SA DE CV | ARMANDO | GONZÁLEZ | FARAH | DESARROLLADORES VERDE VALLARTA, S.A. DE C.V. | DVV121012433 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_011-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 8989811.05 | 8989811.05 | 898.9811 | 10000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 30% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/011-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-18 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_011-2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_012_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-CI-012-2019 | 2019-03-20 | Construcción de terraza, incluye: jardineras, mobiliario, iluminación y acabados, en el Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 6988797.58 | Tepeyac | BALKEN, S.A. DE C.V., INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL SA DE CV, KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES SA DE CV y CONSTRUCTORA ERLOT Y ASOCIADOS SA DE CV | EDUARDO | CRUZ | MOGUEL | BALKEN, S.A. DE C.V. | BAL990803661 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_012-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 6988797.58 | 6988797.58 | 698.8798 | 10000 | Directos | 1000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 24% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/012-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-18 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_012_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_013_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-013-2019 | 2019-03-20 | Ampliación de plazoleta, andadores y jardineras, incluye: albañilerías, arbolado, mobiliario urbano, alumbrado y acabados al exterior del Centro Integral de Servicios del municipio de Zapopan. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 5539512.58 | Tepeyac | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V., ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV, KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, EXTRA CONSTRUCCIONES SA DE CV y CONSTRUMAQ SA DE CV | MARTHA | JIMÉNEZ | LÓPEZ | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V. | IBO090918ET9 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_013-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 5539512.58 | 5539512.58 | 738.6017 | 7500 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-28 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_013_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_014_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-IH-CI-014-2019 | 2019-03-20 | Construcción de muros de contención, estabilización de taludes, empedrado zampeado, banquetas y conexión de colector en el cruce de la calle Libertad con el arroyo La Campana, en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2574202.59 | San Juan de Ocotán | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV, SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV y DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO SA DE CV | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_014-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2574202.59 | 2574202.59 | 468.0368 | 5500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/014-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-07 | Ing. Diego Antonio | González | Chávez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_014_19_VP.pdf | No aplica | Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_015_2019_13022019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-015-2019 | 2019-03-20 | Obra complementaria para la terminación de los hábitats de Mono Araña y Cocodrilo en la zona 1 de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 3375795.91 | Tepeyac | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA DE CV, MOSPAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA SA DE CV y DOS-HB CONSTRUCCION SA DE CV | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2019-03-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_015-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 3375795.91 | 3375795.91 | 397.1525 | 8500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/015-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-07 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_015_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-016-2019 | 2019-01-01 | Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1 | Recurso Municipal | 1245134.75 | Poblado de Jocotán | HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | HUGO RAFAEL | CABRERA | ORTINEZ | HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ | CAOH671024T38 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/s1vu2qo5pvybaltzexjx/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_016-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1245134.75 | 1245134.75 | 276.69 Mtl | 4500 | Directos | 1000000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 57% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/016-19-1.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_016_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-017-2019 | 2019-01-01 | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, jalisco: (conctrucción y rehabilitacion de muros perimetrales, rellenos y reparación de socavones), Frente 1. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1485125.52 | La Primavera | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tf3ndvxcnvs43fv62y8e/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_017-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1485125.52 | 1485125.52 | 270.0228 | 5500 | Directos | 100000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 75% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/017_2019_Avance_Fisico.pdf | 74% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_017_2019_Est.1.pdf | 1098984.83 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ing. José Feliciano | Rubio | Rosas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_017_19_VP.pdf | No aplica | La información contenida en el formato da cuenta de las asignaciones de obras dictaminadas en la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, celebrada el 26 de febrero de 2019. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-018-2019 | 2019-01-01 | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, jalisco: (conctrucción y rehabilitacion de muros perimetrales, rellenos y reparación de socavones), Frente 2. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1197562.5 | Santa Ana Tepetitlán | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | J. JESÚS | CÁRDENAS | SILVA | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SKC171027PH6 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/suaorqgwbd0ur3p2ovem/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_018-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1197562.5 | 1197562.5 | 798.375 | 1500 | Directos | 100000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/018_2019_Avance_Fisico.pdf | 91.37% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_018_2019_FINIQUITO-1.pdf | 1094266.37 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ing. José Feliciano | Rubio | Rosas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nzu4zeliyfrphsg2szzc/CONTRATO_018-19IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-019-2019 | 2019-01-01 | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, jalisco: (conctrucción y rehabilitacion de muros perimetrales, rellenos y reparación de socavones), Frente 3. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1463687.5 | Constitución | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | JOSÉ DE JESÚS | CÁRDENAS | SOLÍS | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | CCE170517HW2 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dlycpjhxz1dq1dbnner7/PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO_019-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1463687.5 | 1463687.5 | 975.7917 | 1500 | Directos | 100000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/019_2019_Avance_Fisico.pdf | 97.63% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_019_2019_FINIQUITO.pdf | 1428956.42 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ing. José Feliciano | Rubio | Rosas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gzieypg3bshmtripkl1t/CONTRATO_019-2019IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-EP-AD-020-2019 | 2019-02-01 | Obra complementaria para la terminación de los hábitats de Prociónidos y cocodrilos en la zona 1 de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1050345.65 | Tepeyac | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3m2qz9cpegwiv8i3xupk/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_020-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1050345.65 | 1050345.65 | 110.5627 | 9500 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/020-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_020_19_VP.pdf | No aplica | Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-021-2019 | 2019-01-15 | Construcción, rehabilitación de guarniciones, banquetas y obras complementarias en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Recurso Municipal | 1510000 | El Colli CTM | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | DAVID EDUARDO | LARA | OCHOA | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | CIC080626ER2 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ucknqqbhi0jyjftvlfwp/PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO_021-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1510000 | 1510000 | 274.5455 | 5500 | Directos | 100000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/021-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-15 | 2019-03-15 | Ing. Diego Antonio | González | Chávez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9cbugvubvfiy35xmdqcm/CONTRATO_021-19_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-022-2019 | 2019-01-15 | Construcción, rehabilitación de guarniciones, banquetas y obras complementarias en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1650543.8 | Arcos de Zapopan (primera sección) | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zdhrtvuljidr2lb0sxdc/PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO_022-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1650543.8 | 1650543.8 | 300.0989 | 5500 | Directos | 100000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/022_2019_Avance_Fisico.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_022_2019_FINIQUITO.pdf | 1650543.78 | 2019-01-15 | 2019-03-15 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3waswtb1gldvpgdd8qtl/CONTRATO_022-2019IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-023-2019 | 2019-01-15 | Construcción, rehabilitación de guarniciones, banquetas y obras complementarias en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Recurso Municipal | 1925250.9 | Constitución | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_023-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1925250.9 | 1925250.9 | 350.0456 | 5500 | Directos | 100000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/023-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-15 | 2019-03-15 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3xx5ltio6idq33au1cvy/CONTRATO_023-19IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-ID-AD-024-2019 | 2019-01-15 | Obra complementaria de la construcción de cancha de usos múltiples en la Unidad Deportiva Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 970005.96 | Santa Lucía | MEGAENLACE CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | JOSÉ DE JESÚS | PALAFOX | VILLEGAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. | MCO1510113H8 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bhmba9j0m8szlij1yrbt/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_024-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 970005.96 | 970005.96 | 114.1183 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/024-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Ing. Daniel | Velasco | Rodriguez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_024_19_VP.pdf | No aplica | La información contenida en el formato da cuenta de las asignaciones de obras dictaminadas en la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, celebrada el 26 de febrero de 2019. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-IM-AD-025-2019 | 2019-01-01 | Obras de protección y colocación de gaviones en el arroyo La Culebra por la calle San Florencio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 570115.38 | Las Lomas | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | GUILLERMO | LARA | VARGAS | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | DGL060620SUA | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nc1bst73lemdq8ww5ipx/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_025-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 570115.38 | 570115.38 | 87.7101 | 6500 | Directos | 20000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/025_2019_Avance_Fisico.pdf | 71.54% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_025_2019_Est.1.pdf | 407888.83 | 2019-01-01 | 2019-02-15 | Ing. Fernando | Villa | López | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_025_19_VP.pdf | No aplica | Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-026-2019 | 2019-02-01 | Construcción de muro de contencion para aguas residuales en bosque La Primavera, incluye: muro de mamposteria, rodapie, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1993851.73 | La Primavera | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | SUAZO | HERNÁNDEZ | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CCO1304181PA | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jckr25c7qyebnltcrbm9/PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO_026-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1993851.73 | 1993851.73 | 306.7464 | 6500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/026-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Ing. José Feliciano | Rubio | Rosas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_026_19_VP.pdf | No aplica | La información contenida en el formato da cuenta de las asignaciones de obras dictaminadas en la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, celebrada el 26 de febrero de 2019. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-IM-AD-027-2019 | 2019-01-15 | Conctrucción de barda perimetral en Av. Prolongacion Laureles en el tramo comprendido de Avenida del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1903292.77 | Industrial Belenes Norte | ITERACION, S.A. DE C.V. | ANTONIO | CARRILLO | SEGURA | ITERACION, S.A. DE C.V. | ITE080214UD3 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jncqsecbrmvsmk3lz3ze/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_027-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1903292.77 | 1903292.77 | 543.7979 | 3500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_027_2019.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Ing. Carlos Manuel | Bautista | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_027_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-028-2019 | 2019-01-15 | Construcción de pavimento hidraulico, construcción de banquetas, guarniciones, balizamiento en Av. Palmira entre calle Agua Marina y calle Miguel Aleman, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1405896.33 | La Palmira | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | J. GERARDO NICANOR | MEJIA | MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qn6g9nly0sxxb03t4xo3/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_028-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1405896.33 | 1405896.33 | 312.4214 | 4500 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_028_19.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Ing. Leopoldo de Jesús | Mendoza | Zamora | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_028_19_VP.pdf | No aplica | La información contenida en el formato da cuenta de las asignaciones de obras dictaminadas en la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, celebrada el 26 de febrero de 2019. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-IM-AD-029-2019 | 2019-01-15 | Construcción de barda perimetral y reubicación módulo de baños existentes en Avenida Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalico. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1705595.1 | Base Aérea | GRUPO UNICRETO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | GRUPO UNICRETO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | GUM111201IA5 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/o5oo0vssee8cvni527w9/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_029-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1705595.1 | 1705595.1 | 227.4127 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/029_2019_Avance_Fisico.pdf | 74% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_029_2019_Est.1.pdf | 1262139.52 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_029_19_VP.pdf | No aplica | La información contenida en el formato da cuenta de las asignaciones de obras dictaminadas en la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, celebrada el 26 de febrero de 2019. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-030-2019 | 2019-01-15 | Construcción de pavimento hidraulico de calle Ejido, incluye: banquetas, linea de agua potable, linea de drenaje y balizamiento en la colonia el Volcan del Colli, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1826939.08 | Volcán del Colli | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | SERGIO CESAR | DÍAZ | QUIROZ | TRANSCRETO S.A. DE C.V. | TRA750528286 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fz0eomhuzj7gkedytipa/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_030-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1826939.08 | 1826939.08 | 405.9865 | 4500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-15 | 2019-03-15 | Ing. Fernando | Villa | López | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/v2tbtyq5hjezrwcppzgj/CONTRATO_030-19IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-031-2019 | 2019-01-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en la calle Pedro Moreno, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1896748.24 | Agua Blanca Industrial | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ki2ek2pirqnehljsvdeb/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_031-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1896748.24 | 1896748.24 | 421.4996 | 4500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/031-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_031_19_VP.pdf | No aplica | La información contenida en el formato da cuenta de las asignaciones de obras dictaminadas en la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, celebrada el 26 de febrero de 2019. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-IM-AD-032-2019 | 2019-01-01 | Construcción de barda perimetral en Camino Antiguo a Tesistan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1881129.3 | La Tuzanía | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | NÉSTOR | DE LA TORRE | MENCHACA | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | ITO951005HY5 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/warz9zufv8oumu8netyc/PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO_032-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1881129.3 | 1881129.3 | 537.4655 | 3500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 80% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/032_2019_Avance_Fisico.pdf | 73.7% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_032_2019_Est.1.pdf | 1386458.59 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lzu3pqdntt00p4v1kcfd/CONTRATO_032-19IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-033-2019 | 2019-01-15 | Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2019, frente 1, del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1298981.36 | Poblado de Jocotán | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V. | GABRIEL | FRANCO | ALATORRE | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V. | COM141015F48 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ocqwdbypnqttbesntedx/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_033-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1298981.36 | 1298981.36 | 1 | 1298981.36 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/033_2019_Avance_Fisico.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_033_2019_FINIQUITO.pdf | 1298981.33 | 2019-01-15 | 2019-04-30 | Arq. Fernando | Torres | Mendoza | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_033_19_VP.pdf | No aplica | La información contenida en el formato da cuenta de las asignaciones de obras dictaminadas en la Segunda Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública, celebrada el 26 de febrero de 2019. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de la obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-IM-AD-034-2019 | 2019-01-15 | Obra complemetaria para la terminación del retorno elevado en la Carretera Guadalajara – Tepic km 11+650, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 602608.45 | Rancho Contento | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MIGUEL ÁNGEL | ROMERO | LUGO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OCC940714PB0 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hkvur3lfinqvviitdztp/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_034-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 602608.45 | 602608.45 | 80.3478 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/034-19.xlsx | 87.2% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_034_2019_FINIQUITO.pdf | 525501.37 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/onslqbqleozbg7nh3b7r/CONTRATO_034-19IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-RM-IM-AD-035-2019 | 2019-01-15 | Desolve, rehabilitación de mampostería y retiro y reubicación de puente peatonal incluye: rehabilitación de pavimento de adoquin, banquetas, en el Arroyo El Garabato, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 412526.8 | El Briseño (primera sección) | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. | JOSÉ ANTONIO | CERECER | RODRÍGUEZ | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. | GCR030911B99 | 2019-01-14 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xigkb7dfap0gvp6abdg4/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_035-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 412526.8 | 412526.8 | 91.6726 | 4500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/035-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_035_19_VP.pdf | No aplica | Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-03-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_036_2019_22032019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-036-2019 | 2019-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Las Torres entre Ejido del Collí y Tecalitlán, obras hidrosanitarias, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética en la colonia Volcán el Collí, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 8191798.71 | Volcán del Colli | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ANAYARI SA DE CV, M3 CREACION S DE RL DE CV, METRO ASFALTO SA DE CV y CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV | VICTOR MANUEL | JAUREGUI | TORRES | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CEA070208SB1 | 2019-05-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_036-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 8191798.71 | 8191798.71 | 1516.9998 | 5400 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-06-01 | 2019-07-02 | Ing. Diego Antonio | González | Chávez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_036_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación Pública | 2019-05-03 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Convocatoria_Publica_037.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-LP-037-2019 | 2019-07-01 | Construcción y equipamiento del Parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1 | Recurso Municipal | 32008245.82 | Tepeyac | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONTRUCCION, S.A DE C.V., SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS S.A. DE C.V., CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V., GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V., PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V., CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V., INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE S.A. DE C.V., URCOMA 1970, S.A. DE C.V., CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., GRUPO NOVA S.A. DE C.V., GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V., BALKEN S.A. DE C.V. y DESARROLLADORES VERDE VALLARTA, S.A. DE C.V. | MIGUEL ÁNGEL | ROMERO | LUGO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OCC940714PB0 | 2019-06-28 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uvynwuynlgkrhyum7q5c/PRONUNCIAMIENTO%20DE%20FALLO_037-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 32008245.82 | 32008245.82 | 4267.7661 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 13% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/037-19.xlsx | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_037_2019_Anticipo_2.pdf | 8002061.46 | 2019-07-01 | 2019-10-21 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_037_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación Pública | 2019-05-03 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Convocatoria_Publica_038.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-LP-038-2019 | 2019-07-01 | Construcción y equipamiento del Parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2 | Recurso Municipal | 6830531.24 | Tepeyac | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A DE C.V., OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V., CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS S.A. DE C.V., CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V., CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V., INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE S.A. DE C.V., INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., GRUPO NOVA S.A. DE C.V., GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V., DESARROLLADORES VERDE VALLARTA, S.A. DE C.V., BALKEN S.A. DE C.V. y ALIANZA CONSTRUCTIVA KAMIR S.A. DE C.V. | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 2019-06-28 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kvhqunwrq6lpguhfvqy3/PRONUNCIAMIENTO%20DE%20FALLO_038-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 6830531.24 | 6830531.24 | 1050.851 | 6500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 1% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_038_19.pdf | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_038_2019_Anticipo.pdf | 1707632.81 | 2019-07-01 | 2019-10-21 | Ing. José | González | Barba | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_038_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Concurso por invitación | 2019-05-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_039_2019_16052019_Mod.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-039-2019 | 2019-06-17 | Ampliación de la Avenida Navío entre la Av. Cruz del Sur y calle Sierra de Bolaños, en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4112479.62 | Loma Bonita | ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., TRIPOLI EMULSIONES , S.A DE C.V, GA URBANIZACIÓN, S.A DE C.V, INECO CONSTRUYE, S.A DE C.V y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V | MANUEL LEÓNARDO | RODRÍGUEZ | TORRES | ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | RIR070208NF2 | 2019-06-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_039-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 4112479.62 | 4112479.62 | 761.5703 | 5400 | Directos | 2000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 60% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/039-19.xlsx | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-06-17 | 2019-08-15 | Ing. Diego | González | Chávez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_039_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-041-2019 | 2019-05-15 | Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1485758.45 | Ejido San Juan de Ocotán | PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | DIEGO GERARDO | GALLO | PADILLA | PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | PIN1812133G4 | 2019-05-13 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yvdc15ky4rcptcwrqyt4/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_041-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1485758.45 | 1485758.45 | 14857.58 Mtl | 100 | Directos | 500000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 40% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/041_2019_Avance_Fisico.pdf | 68.51% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_041_2019_Est.1.pdf | 1017922.26 | 2019-05-15 | 2019-12-15 | Fausto | Solis | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/u7mpoixxjbaaxhoys5hm/CONTRATO_041-19IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-042-2019 | 2019-04-07 | Obra complementaria de la Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcán del Collí, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1317628.78 | El Colli Urbano (primera sección) | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MIGUEL ÁNGEL | ROMERO | LUGO | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | OCC940714PB0 | 2019-03-28 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7vluphexrdmf5poi0yco/PRONUNCIAMIENTO DEL FALL0_042-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1317628.78 | 1317628.78 | 292.8064 | 4500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/042_2019_Avance_Fisico.pdf | 73.38% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_042_2019_Est.1.pdf | 966830.42 | 2019-04-07 | 2019-05-31 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ex0yoornjpdrcws9nqya/CONTRATO_042-19IN_Censurado.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-044-2019 | 2019-04-15 | Construcción de Parque lineal Atemajac, Etapa 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 1858753.85 | Centro Historico | DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GUSTAVO | DURAN | JIMÉNEZ | DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DJA9405184G7 | 2019-04-12 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wz6f5ij4ysoamzvjujar/PRONUNCIAMIENTO DE FALLO_044-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1858753.85 | 1858753.85 | 344.2137 | 5400 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 65% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/044-19.xlsx | 40.85% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_044_2019_EST_2.pdf | 759295.22 | 2019-04-15 | 2019-07-31 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_044_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Concurso por invitación | 2019-05-29 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_046_2019_29052019_Mod.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-046-2019 | 2019-07-01 | Construcción de puentes peatonales en la Calle Lázaro Cárdenas del Río en el poblado de Copalita y en la calle Sienita en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FORTAMUN) | 2502323.86 | Miramar | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SAN AGUSTIN DE HIPONA, S A DE C.V., CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., FELAL CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIÓNES ANAYARI, S.A. DE C.V. | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTIN DE HIPONA, S.A. DE C.V. | CCM130405AY1 | 2019-06-28 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Acta_Fallo_Dictamen_046_2019_Mod.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2502323.86 | 2502323.86 | 333.6432 | 7500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/046_2019_Avance_Fisico.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_046_2019_Est.2F.pdf | 2502323.86 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Ing. José Feliciano | Rubio | Rosas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_046_2019_Mod.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-DS-AD-047-2019 | 2019-07-01 | Construcción de redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle Tabachines entre calle Obreros y calle Estibadores en la colonia Nuevo Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 1652452.97 | Nuevo Vergel | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V. | GUSTAVO | FLORES | LARIOS | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V. | CFF891214D2A | 2019-06-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_047-19_Censurado_2.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1652452.97 | 1652452.97 | 367.2118 | 4500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 80% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/047-19.xlsx | 80.45% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_047_2019_Anticipo.pdf | 1329377.06 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Ing. Cesar | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_047_2019_Mod_2.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-DS-AD-048-2019 | 2019-07-17 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia La Coronilla, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 1782293.83 | La Coronilla | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GUR120612P22 | 2019-07-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_048-19_Censurado_2.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1782293.83 | 1782293.83 | 712.9175 | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/048-19.xlsx | 67.37% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_048_2019_EST_1.pdf | 1200677.43 | 2019-07-17 | 2019-08-15 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_048_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-DS-AD-050-2019 | 2019-07-15 | Construcción de red de drenaje sanitario en la calle 1ro de Noviembre entre la calle Limón a límite con Fraccionamiento; calle Toronja entre calle Limón a límite con fraccionamiento; calles privadas a calle Toronja de la colonia El Zapote II, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 1837681.99 | El Zapote II | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | JOSÉ DE JESÚS | CEBALLOS | MARTÍNEZ | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI0205213C6 | 2019-07-11 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_050-19_Censurado_2.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1837681.99 | 1837681.99 | 735.0728 | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 76% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_050_19.pdf | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_050_2019_Anticipo.pdf | 459420.5 | 2019-07-15 | 2019-09-15 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_050_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-DS-AD-051-2019 | 2019-07-15 | Construcción de redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle Pino entre calle Magnolia y calle Huele de Noche; calle Flor de Azar entre calle Pino y calle Lirios; calle San Judas Tadeo; Calle San Miguel Arcángel entre San Ernesto y calle San José; calle San Diego entre calle San Ernesto y calle San José; calle San Antonio entre calle San Ernesto y calle San José; calle Santa Esther entre calle San Ernesto y calle San José; calle Las Rosas entre calle San Ernesto y calle San José en la colonia Ángeles de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 1876351.65 | Los Angeles Nextipac | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | EDUARDO | PLASCENCIA | MACIAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 2019-07-11 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_051-19_Censurado_2.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1876351.65 | 1876351.65 | 750.5407 | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 8% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/051-19.xlsx | 42.92% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_051_2019_EST_1.pdf | 805246.54 | 2019-07-15 | 2019-09-15 | Ing. Miguel | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_051_2019_Mod_2.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-DS-AD-052-2019 | 2019-07-01 | Construcción de redes de agua potable y drenaje sanitario en calle Fresno entre Av. Guadalajara a calle Cedro y calle Cedro entre calle Fresno a calle Dr. Ángel Leaño de la colonia Colinas de los Robles Nuevo México en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 1814578.98 | Colinas de los Robles | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 2019-06-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_052-19_Censurado_2.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1814578.98 | 1814578.98 | 725.8316 | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 90% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/052-19.xlsx | 80.57% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_052_2019_EST_1.pdf | 1461943.68 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_052_2019_Mod_2.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Concurso por invitación | 2019-06-24 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_053_2019_24062019_Mod.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-053-2019 | 2019-08-01 | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable, en la colonia Villas de Guadalupe, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 4117090.91 | Villa de Guadalupe | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V., CONSTRUSANLU URBANIZADORA S.A. DE C.V., DOMMONT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA SAN SEBASTIA S.A. DE C.V. | ERNESTO | URREA | SALMON | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V. | PEV090401GN2 | 2019-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_053-19_Censurado.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 4117090.91 | 4117090.91 | 1176.3117 | 3500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 93% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/053-19.xlsx | 80.34% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_053_2019_EST_1.pdf | 3307833.16 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | Arq. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CONTRATO_053-2019IN_Mod_2.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Concurso por invitación | 2019-06-24 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_054_2019_24062019_Mod.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-054-2019 | 2019-08-01 | Construcción de red de drenaje sanitario, en la colonia Lomas de la Primavera, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 2311112.01 | Lomas de la Primavera | EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. y DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V. | MIGUEL RAFAEL | RODRÍGUEZ | ALLENDE | EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V. | GJA161107CX4 | 2019-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_054-19_Censurado_2.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2311112.01 | 2311112.01 | 924.4448 | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 30% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/054-19.xlsx | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Caratula_054_2019_Anticipo.pdf | 577778 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CONTRATO_054-2019_Mod_2_1.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Concurso por invitación | 2019-06-24 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/Invitacion_055_2019_24062019_Mod.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019 | 2019-08-01 | Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo entre Calle Platino y Cantera, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 5718057.77 | Mariano Otero | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA CENTAURO DE INRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., GUILLERMO LARA VARGAS y SALVADOR PANTOJA VACA | JAVIER | CAÑEDO | ORTEGA | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CTO061116F61 | 2019-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_055-19_Censurado_2-1.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 5718057.77 | 5718057.77 | 1270.6795 | 4500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 80% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/055-19.xlsx | 74.92% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_055_2019_EST_2.pdf | 4283901.46 | 2019-08-01 | 2019-10-02 | Ing. José | Vazquez |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CO_055_2019_IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jdnnlo8wkeu1oxnfseuz/INVITACIONES_057-19_Censurado.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-CI-057-2019 | 2019-08-19 | Construcción de colector sanitario y red de drenaje en la colonia Mesa de los Ocotes, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (FAIS) | 3476128.38 | Mesa de los Ocotes | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, INECO CONSTRUYE SA DE CV, CONSTRUCTORA ERLOT Y ASOCIADOS SA DE CV, STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA SA DE CV y CENTRAL EDIFICACIONES SA DE CV | J. GERARDO NICANOR | MEJIA | MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_057_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 3476128.38 | 3476128.38 | 993.1795 | 3500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 35% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_057_19.pdf | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_057_2019_Anticipo.pdf | 869032.1 | 2019-08-19 | 2019-10-15 | Arq. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_057_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/14hrxfyly6c6tblqqb0w/INVITACIONES_058-19_Censurado.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-CI-058-2019 | 2019-08-19 | Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable, en la colonia San Juan de Ocotan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 3065080.06 | San Juan de Ocotán | ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ, RENCOIST CONSTRUCCIONES SA DE CV, ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA SA DE CV y METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA COSNTRUCCIÓN SA DE CV | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_058_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 3065080.06 | 3065080.06 | 806.6 | 3800 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_058_2019_Anticipo.pdf | 766270.02 | 2019-08-19 | 2019-10-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_058_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gqxmhtnofd2y2mia1m7i/INVITACIONES_059-19_Censurado.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-CI-059-2019 | 2019-08-19 | Construcción de línea conducción y tanque de almacenamiento de agua potable, en la localidad de Copalita Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 5097434.39 | Copalita | INFRAESTRUCTURA RHINO77 SA DE CV, PIXIDE CONSTRUCTORA SA DE CV, GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA DE CV, GRUPO NUVECO SA DE CV y CONSTRUEDISA SA DE CV | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_059_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 5097434.39 | 5097434.39 | 784.2207 | 6500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 64% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_059_19.pdf | 64.1% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_059_2019_Anticipo.pdf | 3267272.75 | 2019-08-19 | 2019-10-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_059_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ognc7agnjre86nsv88xr/INVITACIONES_060-19_Censurado.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-CI-060-2019 | 2019-08-19 | Construcción de red de drenaje sanitario y electrificación, en la colonia El Alamo primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 2207904.5 | El Álamo | DOS-HB CONSTRUCCION SA DE CV, JALCO ILUMINACION SA DE CV, IME SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV, FAUSTO GARNICO PADILLA y BRIMEK CONSTRUCCIONES SA DE CV | PIA LORENA | BUENROSTRO | AHUED | BIRMEK CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | BCO070129512 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_060_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2207904.5 | 2207904.5 | 525.6915 | 4200 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_060_2019.pdf | 56.18% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_060_2019_EST_1.pdf | 1240441.48 | 2019-08-19 | 2019-10-15 | Ing. José | Vazquez |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_060_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6pybampau1lgkhwykxw6/INVITACIONES_061-19_Censurado.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-CI-061-2019 | 2019-08-19 | Construcción de colector sanitario y red de drenaje, en la localidad de la Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 3136435.91 | La Venta del Astillero | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV, VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA SA DE CV, ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES SA DE CV, OBRA NUEVA SA DE CV y FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_061_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 3136435.91 | 3136435.91 | 746.7705 | 4200 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 60% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_061_2019.pdf | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_061_2019_Anticipo.pdf | 784108.98 | 2019-08-19 | 2019-10-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_061_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wlk7ugowrxatbm8yj8ir/INVITACIONES_062-19_Censurado.pdf | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-062-2019 | 2019-08-19 | Electrificación y obra complementaria, en la localidad de San Gerónimo municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (FAIS) | 2493055.98 | San Gerónimo | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV, EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV, RENE ROMO MARQUEZ, CONSTRUCTORA DIRU SA DE CV y CEISE CONSTRUCCION Y EDIFICACION SA DE CV | JOSÉ DE JESÚS | CÁRDENAS | SOLÍS | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | CCE170517HW2 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_062_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 2493055.98 | 2493055.98 | 733.2518 | 3400 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 15% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_062_2019.pdf | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_062_2019_Anticipo.pdf | 623264 | 2019-08-19 | 2019-10-15 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_062_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zdqzfoa0owdo4krkdkwx/INVITACIONES_063-19_Censurado.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-CI-063-2019 | 2019-08-19 | Construcción de red de drenaje sanitario y equipamiento de cárcamo de bombeo, en la localidad de la Vinatera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 3198944.86 | La Vinatera | ROBERTO LOPEZ ROJAS, ICMEXSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV, CONSTRUFLEXA SA DE CV y CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV | LEONARDO | FLORES | LÁZARO | CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V. | CON130415HY9 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_063_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 3198944.86 | 3198944.86 | 710.8766 | 4500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 95% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_063_19.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-08-19 | 2019-10-15 | Ing. José | Vazquez |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_063_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida | 2019-07-18 |  | DOPI-MUN-R33-IH-CI-064-2019 | 2019-08-19 | Construcción de red de drenaje sanitario, en la localidad de Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 4479283.87 | Pedregal de Milpillas |  | HÉCTOR MANUEL | VALENCIA | MAGAÑA | V.S. INGENIERIA, S.A. DE C.V. | VIN110331H77 | 2019-08-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Fallo_064_2019.pdf | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 4479283.87 | 4479283.87 | 1178.7589 | 3800 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 52% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_064_2019.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-08-19 | 2019-10-15 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_064_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-DS-AD-065-2019 | 2019-07-01 | Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Ignacio Allende y Privada Ignacio Allende a calle Independencia, en la Colonia Rio Blanco, Municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (FAIS) | 1209241.29 | Río Blanco | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2019-06-28 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_065-19_Censurado-1.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1209241.29 | 1209241.29 | 345.4975 | 3500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_065_19.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_065_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-066-2019 | 2019-07-01 | Electrificación de baja tensión en Privada Nogales en la colonia La Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 287518.63 | La Primavera | ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO | ROMO | PÉREZ | ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RAC181130UJ8 | 2019-06-28 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_066-19_Censurado-1.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 287518.63 | 287518.63 | 115.007 Mtl | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_066_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2019 | 2019-07-01 | Electrificación y obra complementaria en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 920298.57 | San Juan de Ocotán | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | CUP160122E20 | 2019-06-28 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/FALLO_067-19_Censurado.pdf | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 920298.57 | 920298.57 | 368.11 Mtl | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 25% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_067_2019_Anticipo.pdf | 230074.64 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CONTRATO_067_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida |  |  | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-068-2019 | 2019-09-16 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en la calle Granados en la colonia Mesa de los Ocotes, Municipio de Zapopan, Jalisco | Recurso Municipal | 3849230.2 | Mesa de los Ocotes | MQ RENTAL, S.A. DE C.V. | RICARDO | TECANHUEY | LARIOS | MQ RENTAL, S.A. DE C.V. | MRE151124EK1 |  |  | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 3849230.2 | 3849230.2 | 706.2808 | 5450 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/CO_068_19IN_OP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Licitación por invitación restringida |  |  | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-070-2019 | 2019-09-16 | Pavimentación con empedrado tradicional, huellas de rodamiento y obras inducidas en la calle Los Belenes, en la colonia Jardines del Vergel Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1692883.77 | Jardines del Vergel Segunda Sección | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | OMAR | MORA | MONTES DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 |  |  | Cumple con los criterios técnicos y económicos establecidos en las bases de licitación/invitación | 1692883.77 | 1692883.77 | 393.6939 | 4300 | Directos | 600 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-09-16 | 2019-11-15 | Arq. Amahirani Marlet | Gallardo | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/CO_070_19IN_OP.pdf | no aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-DS-AD-071-2019 | 2019-07-01 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS) | 1838879.78 | Miguel Hidalgo | CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V. | C. PATRICIA TERESA | MONTOYA | FUENTES | CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V. | CMO131106LY0 |  |  | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 1838879.78 | 1838879.78 | 735.5519 | 2500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 93% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/Avance_fisico_071_19.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-07-01 | 2019-08-15 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CO_071_19IN_VP.pdf | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-072-2019 | 2019-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: alumbrado publico en la calle Pino Suarez de calle Valle de Tesistan a calle Aldama en la localidad de Tesistan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 809844.71 | San Francisco Tesistán | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JORGE LUIS | MARISCAL | TORRES | BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BEC0906257J5 |  |  | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 809844.71 | 809844.71 | 148.5954 | 5450 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | Arq. Héctor | Flores | Franco |  | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.
2019 | Adjudicación Directa | N/A | N/A | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-080-2019 | 2019-09-23 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en la calle Abel Salgado, en la colonia Agua Fría Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4490556.4 | Agua Fría | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V. | JOSÉ ANTONIO | CERECER | RODRÍGUEZ | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V. | GCR030911B99 |  |  | Artículos 12 fracción III, 27 y 28 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan | 4490556.4 | 4490556.4 | 761.1113 | 5900 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeacion y desarrollo | En proceso | 0% | No se advierte avance fisico de la obra | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2019-09-23 | 2019-11-22 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos |  | No aplica | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalizacion de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales seran reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusion de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los terminos de inicio y conclusión de obra podrian verse afectados, reportandose los cambios que estos sufran.