## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2020
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | ENERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | CORRECCIÓN DE CANAL PLUVIAL EL GARABATO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-IH-AD-090/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-17
2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PONIENTE, INCLUYE: DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-089/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-17
3 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE CALLE VALLE DE TESISTÁN A CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-072/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-17
4 | ELEVTRIFICACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA COLONIA MIRAMAR PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-081/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-17
5 | ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN PRIVADA NOGALES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-066/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-17
6 | ELECTRICACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-062/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-17
7 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALITA POBLADO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-R33-IH-CI-059/2019 | 3 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | 2020-01-24
8 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS: CONTROL DE CALIDAD PARA DIFERENTES OBRAS Y PROYECTOS DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-SERV-AD-084/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | 2020-01-23
9 | ELECTRIFICACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-079/2019 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | 2020-01-23
10 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESAZOLVE DE CANAL, EN LAS COLONIAS EJIDO COPALITA Y SAN LUIS EJIDO COPALITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-076/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | 2020-01-23
11 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL QUEMADO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-075/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | 2020-01-23
12 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNO ENTRE AV. GUADALAJARA A CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO ENTRE CALLE FRESNO A CALLE DR. ANGEL LEAÑO DE LA COLONIA COLINAS DE LOS ROBLES, NUEVO MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-AD-052/2019 | 3 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | 2020-01-28
13 | CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ANEXO AL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-IM-CI-010-2019 | 3 | VERIFICACIÓN | 2019-01-16 | 2020-01-20
14 | ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PEATONALIZACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE TESISTAN Y EN LA ESCEULA REPUBLICA MEXICANA, URBANA 1155 EN LA COLONIA SAN ANTONIO EJIDAL | DOPI-MUN-RM-IE-CI-065/2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2019-01-30 | 2020-01-31

## Finiquitos OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
UNIDAD DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2020
ESTIMACIONES FINIQUITOS OPZ
[5 empty] | Mes: | ENERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Construcción de la calle Prolongación Acueducto con concreto hidráulico de Av. Santa Margarita a Av. Santa Esther, en la zona de Santa Margarita (segunda etapa), en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-107-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | EN PROCESO
2 | Rehabilitación de plaza principal en la colonia Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5. | DOPI-MUN-PP-EP-CI-198-2018 | 3 | VERIFICACIÓN | 2020-01-29 | EN PROCESO
3 | Primera etapa de la rehabilitación de la red de media y baja tensión, alumbrado público, en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ELE-CI-002-2017 | 3 | VERIFICACIÓN | 2020-01-09 | 2020-01-21
4 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE CALLE VALLE DE TESISTÁN A CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-072/19 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-17
5 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNO ENTRE AV. GUADALAJARA A CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO ENTRE CALLE FRESNO A CALLE DR. ANGEL LEAÑO DE LA COLONIA COLINAS DE LOS ROBLES, NUEVO MÉXICO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-AD-052/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | 2020-01-28
6 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN ACUEDUCTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. SANTA MARGARITA A AV. SANTA ESTHER, EN LA ZONA DE SANTA MARGARITA(SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-107/17 | 4 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | EN PROCESO
7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-054/19 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-24 | 2020-01-28
8 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-CI-053/19 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-27 | EN PROCESO
9 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COPALITA POBLADO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-IH-CI-059/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-27 | 2020-02-04
10 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-AD-071/19 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-30 | 2020-02-03
11 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO TRADICIONAL HUELLAS DE RODAMIENTO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CALLE LOS BELENES, COLONIA JARDINES DEL VERGEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-070/19 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-30 | 2020-02-04
12 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-APO-CI-056/19 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-30 | EN PROCESO
13 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. | DOPI-MUN-R33-DS-AD-049/19 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-30 | EN PROCESO
14 | Renovación urbana en área habitacional y zona comercial, Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaicovsky, carriles sentido Sur-Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye: agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la Colonia Arcos de Guadalupe, frente 3. | DOPI-EST-CM-PAV-LP-144-2018 | 3 | VERIFICACIÓN | 2020-01-15 | 2020-01-21
15 | Señalización vertical, horizontal y servicios complementarios en la Lateral Poniente de Periférico de Prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a calle 5 de Mayo, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-MOV-AD-106-2018 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | EN PROCESO
16 | Construccion de solución vial, siglo XXI, SEGUNDA ETAPA UBICADA EN PERIFÉRICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORIN, CUYO ALCANCE CONSISTE EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS PASOS DEPRIMIDOS. | OPZ-CZM-PAV-CA-051/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | EN PROCESO
17 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TULIPANES CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE PROLONGACIÓN ACUEDUCTO A AVENIDA SANTA MARGARITA (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DENZAPOPAN JALISCO. | DOPI-FED-PR-PAV-LP-110-2017 | 4 | VERIFICACIÓN | 2020-01-21 | EN PROCESO
18 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, EMPEDREDO ZAMPEADO, BANQUETAS Y CONEXIÓN DE COLECTOR EN EL CRUCE DE LA CALLE LIBERTAD CON EL ARROYO LA CAMPANA, EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-MUN-RM-IH-CI-014-2019 | 3 | VERIFICACIÓN | 2020-01-23 | EN PROCESO
19 | TERCERA ETAPAPARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DE CENTEO CULTURAL, ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAW UBICADAS EN EL CRUCE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CONSTITUCIÓN. | OPZ-RMP-EDF-LP-010/15 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-30 | EN PROCESO
20 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES ENTRE EJIDO Y TECALITLÁN, OBRAS HIDROSANITARIAS, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO Y SEÑALETICA EN LA COLONIA VOLCÁN DEL COLLÍ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-036/2019 | 2 | VERIFICACIÓN | 2020-01-30 | EN PROCESO
21 | ESTRUCTURAS CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-084-2018 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-22 | 2020-01-28
22 | CONSTRUCCIÓN DE CALE DELI CON CONCRETO HIDRÁULICO DE OZOMATLI A ACATL EN LA MESA COLORADA SEGUNDA ETAPA | DOPI-FED-PR-PAV-LP-103-2017 | 1 | VERIFICACIÓN | 2020-01-22 | 2020-02-28