## MedioAmbiente
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
El presente formato tiene el objeto de facilitar la elaboración de los proyectos de Mejora Regulatoria en cada una de las Dependencias de la Administración Municipal.
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
Titular | Juan Luis Sube Ramirez
Enlace de Mejora Regulatoria |  | Lic. Alberto Llamas Flores
Teléfono y Extensión del enlace | 3201 |  |  | Correo electrónico | alberto.llamas@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
La obtencion del registro de Emisiones a la Atmosfera tiene una duracion prolongada.
Principales efectos de la problemática
el ciudadano tiene que asistir en repetidas ocasiones a las instalaciones de esta dependencia para culminar su registro.
Principales causas de la problemática
Falta de digitalización del tramite, las instalaciones de esta dependencia no son centricas por lo que es complicado en ocasiones para los ciudadanos el acceso a el ya que solo hay una ruta de tranporte que lo acerca a las mismas, burocratizacion del tramite.
Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?
La difusion en linea de los requisitos y mecanismos del tramite asi como un apartado de preguntas frecuentes con lo cual se lograria la eficiencia del tramite.
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?
Que el usuario pueda obtener el formato de registro de emisiones,consultar la documentacion a validar y el mecanismo del mismo previo a iniciar el tramite, para agilizar su tramite y evitar la burocratizacion del mismo.
¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?
Contar con un procedimiento documentado y diagramado del tramite de registros de emisiones para poderlo sistematizar. Repositorio digital para requisitos. Herramienta informática para realizar en linea, portal o sitio.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Digitalizalicación del trámite Registro de Emisiones a la Atmosfera
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
Programa 32. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar los procesos del Municipio de Zapopan, vinculando a los ciudadanos digitalmente para posicionarlo como referente de innovación y eficiencia gubernamental. ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Implementar los mecanismos de innovación tecnológica y digital que permitan la mejora regulatoria. META 32.1 Tener en plataforma digital 160 trámites.
Objetivo General del Proyecto
Disminuir el tiempo del proceso para la obtencion del Registro de Emisiones a la Atmosfera
Objetivos Específicos del Proyecto (deben ser medibles)
Agilizar la tramitologia para la obtencion de Registro de Emisiones a la Atmosfera , mediante su digitalización.
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
Su ejecucción es únicamente en el Municipio de Zapopan, Jalisco.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Facilitar a los servicios y comercios su regularizacion en materia atmosferica y con esto aportar a la mejora de la calidad de aire del municipio.
Actividades clave
*Generar proyecto ejecutivo.
*Presupuesto aprobado.
*Coordinarse con la dependencias que implementarán el proyecto.
* Planificar ejecucción del proyecto. *Desarrollo de la herramienta informática *Difundir y socializar la modalidad digital del tramite *Ejecucción del proyecto.
Metas del Proyecto
*Disminuir de forma considerable el tiempo para la obtencion del REA *Agilizar el proceso del trámite. *Facilitar el trámite. *Reducir los traslados para realizar el trámite.
Documentos entregables o evidencias del proyecto
*Proyecto Ejecutivo. *Herramienta Informática. *Sitio o portal para realizar el trámite. *Repositorio digital.
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Aumento de REA mensuales Reducción del tiempo para la obtencion del REA.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Que los servicios y comercios los cuales en sus procesos o actividades generen emisiones a la atmosfera no muestren interes en la plataforma. |  | Alta prioridad |  | Media | Negativo
Que no se pueda desarrollar la herramienta informática. |  | Alta prioridad |  | Baja | Negativo
Que no haya presupuesto. |  | Alta prioridad |  | Alta | Negativo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  | Un año
Inicio | Marzo de 2020 |  |  | Fin | 2021-02-01
Estimado de presupuesto del proyecto |  |  | $200, 000
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Propuesta de sistema informático para digitalización del trámite de Registro de Emisiones a la Atmosfera.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
• Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Título Primero. Capítulo I. artículos 1, 2, 3, 4. Título Quinto. Capítulo I. Artículos 41, 43, 44, 45, Capítulo V. 52, 53. • Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan,Jalisco. artículo 5 fracción V ,XXV; artículo 6 fracción X, articulo 19,articlulo 45 fracción II, artículo 46 fracción I, III, IV, VII, VIII, IX, articulo 47.
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Servicios y Comercios que derivado de sus procesos o actividades generen emisiones a la atmosfera. |  |  |  |  | Positiva
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados | Fecha de cumplimiento
Rediseñar el Procedimiento |  | Mejora regulatoria |  |  | Procedimiento actualizado | Marzo
Difucion del REA y sus procedimientos |  | Innovación gubernamental |  |  | Procedimiento actualizado | Mayo
Repositorio electrónico |  | Innovación gubernamental |  |  | Identidad electronica | Julio
Desarrollo de la herramienta informática |  | Innovación gubernamental |  |  | Herramienta realizada | Octubre
Portal Web |  | Innovación gubernamental |  |  | Portal Web realizado | Agosto
Difusión de la herramienta eléctronica |  | Comunicación social |  |  | Herramienta eléctronica Difundida | Septiembre
Socialización de la herramienta |  | Innovación gubernamental |  |  | Herramienta socializada en la Dependencia. | Noviembre
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Por definir.