## 24-7
Formato para elaboración del
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | DIRECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
Titular | Victor Manuel Jiménez Sánchez
Enlace de Mejora Regulatoria |  |  | Laura Berenice Cardos Bocanegra
Teléfono y Extensión | 38182200 / 3560 |  |  | Correo electrónico | victormanuel.jimenez@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
Imprecisión de información en reportes del Sistema de recepción de reportes 24/7.
Principales efectos de la problemática
No localización de ubicaciones, dilación en atención de reportes, incumplimiento de tiempos establecidos para la atención, duplicidad de reportes, error en porcentaje de atención, impacto en el costo por servicio, perdida de eficiencia y eficacia, impacto en clima laboral, reapertura de reportes atendidos, deterioro de la imagen institucional, molestia ciudadana por la no pronta atención,
Principales causas de la problemática
Falta de identificación precisa de la ubicación de los puntos de luz
Situación deseada (alineada al problema)¿Cómo tendría que ser?
Se realice el reporte con el identificador único por punto de luz (IUPL)
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada?¿Para qué?
Implementar un sistema que permita identificar y ubicar cada punto de luz con la información necesaria para atención de reportes.
¿Cuáles son los mecanismos necesarios?¿Qué necesitamos?
Sistema y equipo para trabajar digitalmente, así como metodología para la identificación de cada punto de luz.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
SISTEMA DE IDENTIFICACIÒN ÙNICA DE PUNTOS LUZ DEL ALUMBRADO PÙBLICO
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
Programa 8 EN ZAPOPAN TODOS JUGAMOS 1. Brindar iluminación adecuada
Objetivo General del Proyecto
Se prevea en la reglamentación aplicable en la materia que nos ocupa un sistema que identifique todos los puntos de luz de Alumbrado Público en el Municipio, así como la obligación de la actualización.
Objetivos Específicos del Proyecto (Deben ser medibles)
Censo de todos los puntos de luz, así como la actualización de la reglamentación municipal
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
La infraestructura de alumbrado público que competa a la Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Satisfacción ciudadana, mayor eficiencia y eficacia en el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
Actividades clave
Aprobar la modificación a la Reglamentación en materia
Elaborar el Proyecto Ejecutivo
Aprobar el presupuesto necesario
Ejecutar el Proyecto
Metas
Censar todos los puntos de luz, adecuación de la reglamentación aplicable, la debida implementación del censo en el sistema 24/7
Entregables
Censo
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Puntos de luz censados.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Que no se autorice la implementación del sistema y censo |  | Muy alta |  | Media | Negativo, no se podría iniciar el proyecto
Que no se aporte el presupuesto necesario. |  | Muy alta |  | Media | Negativo
Que los ciudadanos realicen reportes con información precisa del servicio. |  | Alta Prioridad |  | Baja | Positivo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  |  | Un año
Inicio |  | Jul 2020 |  | Fin |  | Jun 2021
Estimado de presupuesto del proyecto
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Aporte de capital humano y equipo.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
Reglamento de Alumbrado Público.
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Los Ciudadanos y transeúntes del Municipio en general. |  |  |  |  | Positivo
El personal adscrito a la Dirección de Alumbrado Público |  |  |  |  | Positivo
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados |  | Fecha de cumplimiento
Realizar proyecto ejecutivo |  | Dirección de Alumbrado Público |  |  | Se apruebe proyecto |  | enero
Realizar análisis, estudio y propuesta de las modificaciones al Reglamento de Alumbrado Público |  | Comisiones competentes |  |  | Se aprueba nuevo Reglamento |  | enero
Ejecutar proyecto |  | Dirección de Alumbrado Público |  |  | Acudan los Ciudadanos |  | septiembre
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Censo digital
MTX 24/7