## Dir. de Desarrollo Agropecuario
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
El presente formato tiene el objeto de facilitar la elaboración de los proyectos de Mejora Regulatoria en cada una de las Dependencias de la Administración Municipal.
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | Dirección de Desarrollo Agropecuario
Titular | Ingeniero Raul Aleman Mercado
Enlace de Mejora Regulatoria |  | Lic. Roberto Garcia Piña
Teléfono y Extensión del enlace | 3240 |  |  | Correo electrónico | roberto.garcia@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
Las personas que buscan este beneficio deben interactuar con dos dependencias para un solo beneficio.- Descuento Predial por uso Agropecuario
Principales efectos de la problemática
Se duplican procesos y requisitos en Agropecuario e Ingresos para un solo beneficio
Principales causas de la problemática
Falta de digitalización del trámite.
Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?
Unificar proceso con sus diferentes etapas , todo esto en línea y de esta manera el usuario pueda subir a la plataforma digital los requisitos que le requiera para no duplicar estos.
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?
Evitar que el usuario demore su trámite y no vengan con esta demora recargos o cualquier accesorio que es por situación ajena al usuario
¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?
Que el área competente realice el esquema digital necesario para que se implemente en la página oficial del municipio. Capacitación a las áreas que interactuan en el proceso de descuento predial por uso agropecuario.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Digitalizalicación para unificacion en el tramite para el beneficio de descuento predial por uso agropecuario en predios productivos de Zapopan.
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
Programa Incentivos Fiscales OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA ESPECÍFICA Incentivar a productores zapopanos a continuar con sus actividades productivas en sector primario para evitar el asentamiento irregular o crecimiento desmedido de la urbe. Regular el preceso en el progama de Incentivos Fiscales debido a que la Ley de Ingresos para el municipio de Zapopan 2020 contempla que la autoridad competente (Agropecuario) emita dictamen por uso de suelo agrícola o pecuario en sus diferentes modos o ramas de producción, posteriormente se notifica a Ingresos de este dictamen y el usuario tiene que acudir a esta última dependencia de nueva cuenta con los mismos requicitos y esperar a que se genere el acuerdo para efecto de poder realizar el pago del impuesto predial con el descuento que se contempla en Ley.
Objetivo General del Proyecto
Evitar la duplicidad de procesos y requisitos
Objetivos Específicos del Proyecto (deben ser medibles)
Que todo el sector productivo empatice e incrementar el número de solicitantes por lo menos un 100 % más que años anteriores
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
Su ejecucción es únicamente en el Municipio de Zapopan, Jalisco.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Facilitar al ciudadano el trámite vía digital a distancia o remoto.
Actividades clave
*Generar proyecto ejecutivo.
*Presupuesto aprobado.
*Coordinarse con la dependencias que implementarán el proyecto.
* Planificar ejecucción del proyecto. *Desarrollo de la herramienta informática *Comunicar y socializar los beneficios del proyecto *Ejecucción del proyecto.
Metas del Proyecto
*Disminuir en 80% el tiempo trámite para que el usuario pueda realizar el pago *Agilizar la emisión y refrendo del trámite. *Facilitar el trámite. *Reducir o eliminar los traslados para realizar el trámite.
Documentos entregables o evidencias del proyecto
*Proyecto Ejecutivo. *Herramienta Informática. *Sitio o portal para realizar el trámite. *Repositorio digital. *Diseño del ganchillo de acreditación.
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Porcentaje de implementación (ejecución del proyecto). Números de ditamenes y acuerdos vía on line. Nivel de satisfacción. Reducción del tiempo para emisión del beneficio.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Que no se cuente con el equipamiento para generar los ganchos en digital de todo usuario |  | Alta prioridad |  | Alta | Negativo en los beneficiarios de la tercera edad
Que no se pueda desarrollar la herramienta informática. |  | Muy alta |  | Media | Negativo
Que no haya capacitación para las areas que interactuan. |  | Muy alta |  | Media | Negativo
Que la gente no use la aplicación. |  | Alta prioridad |  | Media | Negativo
Que a la gente le guste la aplicación. |  | Alta prioridad |  | Alta | Positivo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  | Un año
Inicio | Mayo de 2020 |  |  | Fin | 2020-12-31
Estimado de presupuesto del proyecto |  |  | 0
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Propuesta de sistema informático para digitalización del trámite de dictaminación.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
* Ley de Ingresos para el Municipio de Zapopan 2020
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Sector Productivo Pimario |  |  |  |  | Positiva
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados | Fecha de cumplimiento
Incorporar el tramite de dictamen de uso agropecuario en el Retys. |  | Innovación gubernamental |  |  | Támite disponible en el retys | Mayo
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Plataforma de Retys.