## Formato
Formato para elaboración del
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | TESORERÍA
Titular | MAESTRA ADRIANA ROMO LÓPEZ
Enlace de Mejora Regulatoria |  | HUGO ENRIQUE ROBLES MUÑOZ
Teléfono y Extensión | 33 3818 2200 EXT. 2429 |  | Correo electrónico | hugo.robles@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
En la actualidad cada uno de los Cementerios Municipales y la Tesorería, realizan el proceso de recaudación de manera manual, obligando al Ciudadano a realizar todos sus tramites de manera presencial ante ambas Dependencias, lo que provoca una dependencia de papeleo.
Principales efectos de la problemática
No contar con un proceso sistematizado. No se puede brindar una atención de calidad al ciudadano. No se tiene una proyección de recaudación. Podría generar malestar e inconformidades en los ciudadano solicitantes del trámite. Traslados innecesarios.
Principales causas de la problemática
Falta de digitalización del trámite.
Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?
La realización total en línea del "servicio de recaudación". Mejorar la atención a la Ciudadania brindando un servicio en linea y mejorar el control interno de la recaudación de los Cementerios Municipales.
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?
Evitar que los ciudadanos acudan a la oficina para realizar fila y gestionar el trámite de manera presencial. Integrar un sistema electrónico que logre la comunicación interna entre la Dirección de Cementerios y la Tesorería Municipal, ofreciendo al Ciudadano un servicio de calidad en linea, logrando eficientar la Recaudación de Cementerios Municipales, así como contar con una proyección certera de captación de ingresos de los Cementerios.
¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?
Aprovechar el Sistema de Recaudación vigente de la Tesorería Municipal, desarrollando dentro de este una plataforma para Cementerios.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
Programa 32. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar los procesos del Municipio de Zapopan, vinculando a los ciudadanos digitalmente para posicionarlo como referente de innovación y eficiencia gubernamental. ESTRATEGIA ESPECÍFICA: Implementar los mecanismos de innovación tecnológica y digital que permitan la mejora regulatoria. META 32.1 Tener en plataforma digital 160 trámites.
Objetivo General del Proyecto
Automatizar el procedimiento de recaudación en los Cementerios Municipales. Mejorar la Atencion a la Ciudadania. Optimizar la Recaudación en los Cementerios.
Objetivos Específicos del Proyecto (Deben ser medibles)
Contar con un sistema en linea que permita mejorar la atención al Ciudadano y lograr mayor control interno de la Recaudación.
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
Su ejecucción es únicamente en los cementerios del Municipio de Zapopan, Jalisco.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Aprovechamiento de los recursos de modernización existentes. Facilitar al ciudadano el trámite vía digital a distancia o remoto.
Actividades clave
1. Solicitar se desarrolle y parametrice en el Sistema de Recaudación vigente de la Tesorería Municipal, la plataforma para Cementerios.
2. Que la Dirección de Cementerios dependiente de la Coordinación General de Servicios Municipales, proporcione una base de datos de los Cementerios Municipales.
3. Integrar la base de datos generada por la Dirección de Cementerios a la plataforma dentro del Sistema de Recaudación.
4. Llevar a cabo el proceso de prueba y explotación de la información para cubrir las necesidades de la Dirección de Cementerio y la Tesorería.
5.- Interacción de ambas Dependencias para mejorar la atención a la Ciudadania disminuyendo los tramites presenciales.
Metas
Mejorar la percepción de la atención del servicio que se brinda a la Ciudadania en los Cementarios Municipales. Reducir en un 30% el tramite presencial en los Cementerios Municipales. Disminuir 10% la utilización de papel en los Cementerios Municipales. Incrementar 10 % la recaudación en los Cementarios Municipales. Facilitar el trámite al reducir o eliminar los traslados a los Cementerios.
Entregables
Proyecto Ejecutivo. Programa de Mejora Regulatoria *Herramienta Informática. *Sitio o portal para realizar el trámite. *Repositorio digital.
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Porcentaje de implementación (ejecución del proyecto). Números de servicios nuevos y refrendos atendidos vía online . Incremento en el nivel de satisfacción ciudadana. Reducción del tiempo para otorgar el servicio y captar el pago del ciudadano. % de Incremento en la recaudación captada por parte de la Tesorería.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad | Probabilidad | Impacto
Que no se pueda desarrollar la herramienta informática. |  | Muy alta | Media |  | Negativo
Que no haya presupuesto. |  | Muy alta | Media |  | Negativo
Que la gente no use la aplicación. |  | Alta prioridad | Media |  | Negativo
Que a la gente le guste la aplicación. |  | Alta prioridad | Alta |  | Positivo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto
Inicio | 2020-04-01 |  | Fin |  | 2020-10-01
Estimado de presupuesto del proyecto
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Propuesta del sistema informático para digitalización del trámite de recaudación en los cementerios municipales.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Título Primero. Capítulo I. artículos 1, 2, 3, 4. Título Quinto. Capítulo I. Artículos 41, 43, 44, 45, Capítulo V. 52, 53. Reglamento Para la Mejora Regulatoria y Gobernanza Digital del Municipio de Zapopan, Jalisco. Capitulo Segundo Articulo 48.
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Ciudadanía en general. |  |  |  | Positivo
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  | Resultados Esperados |  | Fecha de cumplimiento
Repositorio electrónico |  | Innovación gubernamental |  | Identidad electronica
Vinculación con otras dependencias |  | Tesorería Municipal, Dirección de Cementerios Municipales |  | Interrelación de los procedimientos de recaudación de cementerios y la tesorería municipal
Desarrollo de la herramienta informática |  | Innovación gubernamental |  | Herramienta realizada
Pruebas de sistemas |  | Innovación gubernamental |  | Sistema probado
Portal Web |  | Innovación gubernamental |  | Portal Web realizado
Difusión de la herramienta eléctronica |  | Comunicación social |  | Herramienta eléctronica Difundida
Socialización de la herramienta |  | Innovación gubernamental |  | Herramienta socializada en la Dependencia.
Capacitación del personal |  | Innovación gubernamental |  | Personal capacitado en el sistema.
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Herramienta eléctronica
Portal Web realizado