## Ejemplo
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
El presente formato tiene el objeto de facilitar la elaboración de los proyectos de Mejora Regulatoria en cada una de las Dependencias de la Administración Municipal.
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | Dirección de Movilidad y Trasporte
Titular | Lic. Jesús Carlos Soto Morfin
Enlace de Mejora Regulatoria |  | Lic. Miguel Vazquez Aguilar
Teléfono y Extensión del enlace | 2625 |  |  | Correo electrónico | Miguel.vazquez@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
Personas de la tercera edad y embarazadas haciendo fila para refrendar el permiso de Acreditaciones.
Principales efectos de la problemática
Largas filas para realizar el trámite por parte de personas de la tercera edad y embarazadas. Malestar e inconformidades en los usuarios del trámite además de traslados innecesarios.
Principales causas de la problemática
Falta de digitalización del trámite. Falta de presupuesto.
Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?
La realización total en línea del "Tramite de Acreditaciones para personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas". Sin filas. Sencillo.Con resolución expréss.
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?
Evitar que los ciudadanos acudan a la oficina para realizar fila y gestionar el trámite de manera presencial.
¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?
Contar con un procedimiento documentado y diagramado del tramite de acreditaciones para poderlo sistematizar. Repositorio digital para requisitos. Herramienta informática para realizar en linea, portal o sitio. Gestionar el recurso. Solicitar desarrollo interno.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Digitalizalicación de trámites y servicios dirigidos a las personas de la tercera edad de la Dirección de Movilidad y Trasporte
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
Programa 14. MOV ILIDAD SUSTENTABLE . OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA ESPECÍFICA 14. Desarrollar e implementar instrumentos de planeación, dictaminación y gestión del estacionamiento que generen mejoras a los sistemas de movilidad y permitan migrar a una movilidad más sustentable. Regular, gestionar, dictaminar y vigilar el espacio público en lo referente a la movilidad y el tránsito dentro del territorio del Municipio, a través de sus unidades especializadas, otorgando el derecho de preferencia a las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, peatones en general; ciclistas y usuarios del transporte público; así como aumentar la cultura de respeto, la educación y seguridad vial de los ciudadanos de Zapopan mediante cursos, capacitaciones y campañas en materia de movilidad sustentable. Lo anterior en todo momento apegado a la legislación vigente en la materia. 14. Mejorar los sistemas de movilidad, priorizando la movilidad no motorizada a través de la planeación, dictaminación y gestión del estacionamiento con visión metropolitana.
Objetivo General del Proyecto
Evitar largas filas para reducir el número de trámites (solicitudes) presenciales mediante su digitalización.
Objetivos Específicos del Proyecto (deben ser medibles)
Evitar largas filas. Reducir el número de trámites (solicitudes) presenciales, mediante su digitalización.
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
Su ejecucción es únicamente en el Municipio de Zapopan, Jalisco.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Facilitar al ciudadano el trámite vía digital a distancia o remoto.
Actividades clave
*Generar proyecto ejecutivo.
*Presupuesto aprobado.
*Coordinarse con la dependencias que implementarán el proyecto.
* Planificar ejecucción del proyecto. *Desarrollo de la herramienta informática *Comunicar y socializar los beneficios del proyecto *Ejecucción del proyecto.
Metas del Proyecto
*Disminuir en 80% el trámite de las acreditaciones. *Agilizar la emisión y refrendo del trámite. *Facilitar el trámite. *Reducir o eliminar los traslados para realizar el trámite.
Documentos entregables o evidencias del proyecto
*Proyecto Ejecutivo. *Herramienta Informática. *Sitio o portal para realizar el trámite. *Repositorio digital. *Diseño del ganchillo de acreditación.
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Porcentaje de implementación (ejecución del proyecto). Números de permisos nuevos y refrendos vía on line. Nivel de satisfacción. Reducción del tiempo para emisión de la acreditación.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Que no se cuente con el equipamiento para generar los ganchos en digital de las personas de la tercera edad, embarazadas etc. |  | Alta prioridad |  | Alta | Negativo en los beneficiarios de la tercera edad
Que no se pueda desarrollar la herramienta informática. |  | Muy alta |  | Media | Negativo
Que no haya presupuesto. |  | Muy alta |  | Media | Negativo
Que la gente no use la aplicación. |  | Alta prioridad |  | Media | Negativo
Que a la gente le guste la aplicación. |  | Alta prioridad |  | Alta | Positivo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  | Un año
Inicio | Febrero de 2020 |  |  | Fin | 2021-01-01
Estimado de presupuesto del proyecto |  |  | $200, 000
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Propuesta de sistema informático para digitalización del trámite de acreditación.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
• Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Título Primero. Capítulo I. artículos 1, 2, 3, 4. Título Quinto. Capítulo I. Artículos 41, 43, 44, 45, Capítulo V. 52, 53. • Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco.
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas. |  |  |  |  | Positiva
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados | Fecha de cumplimiento
Diseñar gancho electronico |  | Innovación gubernamental |  |  | Gancho en versión electrónico | Febrero
Rediseñar el procedimiento |  | Mejora regulatoria |  |  | Procedimiento actualizado | Marzo
Cambiar los requisitos |  | Movilidad y transporte |  |  | Menos requisitos documentales | Abril
Repositorio electrónico |  | Innovación gubernamental |  |  | Identidad electronica | Mayo
Vinculación con otras dependencias |  | Movilidad y transporte |  |  | Gobierno del estado de jalisco | Junio
Desarrollo de la herramienta informática |  | Innovación gubernamental |  |  | Herramienta realizada | Julio
Pruebas de sistemas |  | Innovación gubernamental |  |  | Sistema probado | Agosto
Portal Web |  | Innovación gubernamental |  |  | Portal Web realizado | Agosto
Difusión de la herramienta eléctronica |  | Comunicación social |  |  | Herramienta eléctronica Difundida | Septiembre
Socialización de la herramienta |  | Innovación gubernamental |  |  | Herramienta socializada en la Dependencia. | Octubre
Capacitación del personal |  | Innovación gubernamental |  |  | Personal capacitado en el sistema. | Noviembre

## Formato
Formato para elaboración del
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan
Titular | Mtro. Roberto Alarcón Estrada
Enlace de Mejora Regulatoria |  | Lic. Diana Hernández Méndez
Teléfono y Extensión | 38182200 Ext. 3719/3725 |  |  | Correo electrónico | diana.mendez@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
Falta de difusión del programa de acompañamiento para cuentahabientes
Principales efectos de la problemática
Percepción de inseguridad por parte de los cuentahabientes
Principales causas de la problemática
Conflictos derivados de la falta de información y poca ausencia de elementos de seguridad en las instituciones bancarias.
Situación deseada (alineada al problema)
Programa de acompañamiento para cuentahabientes disponible para todos los habitantes del municipio de Zapopan
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada?
Que los cuentahabientes habitantes del municipio puedan realizar retiros de dinero de forma segura en las instituciones bancarias
¿Cuáles son los mecanismos necesarios?
Difusión del programa de acompañamiento Medición de resultados e indicadores Toma de desiciones acertivas en base a información precisa y objetiva.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Programa de protección a cuentahabientes
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
Eje 3, Programa 16 16.2. Fortalecer la labor de planeación e inteligencia. 16.3. Diseñar planes operativos para atender, prevenir y disminuir la incidencia delictiva y de faltas administrativas. 16.7 Elaborar mapas de calor con incidencia delictiva 16.8 Desarrollar el modelo de policía de proximidad y cercanía con la ciudadanía 16.9 Privilegiar la protección de los derechos humanos d ela ciudadanía
Objetivo General del Proyecto
Mejorar la percepción de seguridad en los cuentahabientes del Municipio de Zapopan
Objetivos Específicos del Proyecto (Deben ser medibles)
*Brindar asería oportuna a cuentahabientes sobre los protocolos de seguridad para el retiro de dinero en instituciones bancarias *Otorgar un servicio de acompañamiento a cuentahabientes
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
Cuentahabientes usuarios de instituciones bancarias dentro del Municipio de Zapopan
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Mejorar la seguridad de los habitantes del Municipio de Zapopan
Actividades clave
* Realizar un programa de difusión electrónico a través de redes sociales y página oficial
* Capacitar a elementos operativos sobre el protocolo para el servicio de acompañamiento, con la finalidad de ampliar el alcance del programa
*Medición de resultados
* Análisis de información para la toma de decisiones asertivas
Metas
*Mejorar la percepción de seguridad en el Municipio de Zapopan *Reducir la incidencia delictiva en la modalidad robo a cuentahabiente.
Entregables
*Una programa de comunicación adecuado para la difusión del proyecto
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
*Cantidad de usuarios *Características y perfil de los usuarios *Incidencia delictiva en la modalidad robo a cuentahabiente
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Falta de interés o confianza para solicitar el servicio por parte de los usuarios |  | Muy alta |  | Baja | Negativo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  | 12 meses
Inicio | 2020 |  |  | Fin | 2021
Estimado de presupuesto del proyecto
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Servicio de desarrollo e implementación de sistema integral para la administración de la Seguridad Pública a través de Licitación Pública.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Reglamento Interno de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Ley Federal de Protección de Datos personales, y demás aplicables para la Seguridad Pública.
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Directo: Personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan. Indirecto: Habitantes del Municipio de Zapopan. |  |  |  |  | Positivo
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados | Fecha de cumplimiento
Diagnóstico de los módulos necesarios a implementar. |  | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan |  |  | Archivos | 2020
Diagnóstico de los reportes útiles. |  | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan |  |  | Archivos | 2020
Desarrollo o adquisición del sistema. |  | Dirección de Innovación Gubernamental |  |  | Consoloidación del proyecto | 2020
La prueba piloto del sistema para asegurar su funcionamiento. |  | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan /Dirección de Innovación Gubernamental |  |  | Procesos implementados | 2020
La capacitación del personal que la alimentará, consultará y en su caso dará el mantenimiento correspondiente. |  | Dirección de Innovación Gubernamental |  |  | Personal Capacitado | 2020
Implmentación de la plataforma. |  | Dirección de Innovación Gubernamenta |  |  | Innovación | 2020
Toma de decisiones asertivas en base a información fidedigna y objetiva. |  | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan |  |  | Directivos de las áreas | 2020
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Por definir.