## Visto Bueno Verificación
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
El presente formato tiene el objeto de facilitar la elaboración de los proyectos de Mejora Regulatoria en cada una de las Dependencias de la Administración Municipal.
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | Dirección de Medio Ambiente
Titular | Ing. Juan Luis Sube Ramírez
Enlace de Mejora Regulatoria |  | Lic. Alberto Llamas Flores
Teléfono y Extensión del enlace | 3818-2200 ext. 3201 |  |  | Correo electrónico | alberto.llamas@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
Tiempo invertido para la obtención del Dictamen Favorable de medio ambiente para el trámite de obtención de Licencia Municipal de nuevos giros. Traslados innecesarios.
Principales efectos de la problemática
Largos tiempos de espera para concluír con la obtención del dictamen. Molestias por parte de la ciudadanía por traslados innecesarios a las oficinas. Emisiones a la atmósfera por los traslados innecesarios.
Principales causas de la problemática
Falta de digitalización del trámite. Obsolescencia de procesos. Falta de presupuesto.
Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?
La realización en línea del seguimiento a la solicitud del Dictamen Favorable en materia ambiental, emitiéndose el mismo de manera digital.
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?
Reducción en los tiempos de respuesta a las solicitudes, reducción de traslados innecesarios y las emisiones generadas por dichos traslados así como ahorro en combustible y papelería.
¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?
Repositorio digital para requisitos. Software o sistema digital para subir y almacenar archivos referentes a la solicitud. Mecanismos de notificación en línea. Gestionar el recurso. Capacitación del personal. Solicitar desarrollo interno.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Solicitud de Dictamen Ambiental en línea para la obtención de Licencia Municipal
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
Programa 11. DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE. OBJETIVO ESPECÍFICO 11. Mejorar las condiciones medioambientales del municipio. ESTRATEGIA ESPECÍFICA 11. Fortalecer las capacidades para la protección y conservación de los ecosistemas, árenas naturales protegidas y cuerpos de agua.
Programa 32. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO. Mejorar los procesos del Municipio de Zapopan, vinculando a los ciudadanos digitalmente para posicionarlo como referente de innovación y eficiencia gubernamental. ESTRATEGIA ESPECÍFICA.Implementar los mecanismos de innovación tecnológica y digital que permitan la mejora regulatoria. META 32.1 Tener en plataforma digital 160 trámites.
Objetivo General del Proyecto
Facilitar el trámite para la obtención del Dictamen en materia ambiental
Objetivos Específicos del Proyecto (deben ser medibles)
Reducir los tiempos para la resolución de las solicitudes, evitar traslados innecesarios y emisiones a la atmósfera.
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
Dentro del Municipio de Zapopan, Jalisco.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Facilitar al ciudadano la presentación de documentos para su evaluación y la obtención de su dictamen vía electrónica. Ahorro de combustible. Mejora de la calidad del aire por la reducción de las emisiones. Mejora del tránsito vehicular por la reducción en los traslados innecesarios.
Actividades clave
*Generar proyecto ejecutivo. *Gestionar la obtención del presupuesto. *Coordinarse con la Dirección de Padrón y Licencias para implementar el proyecto. *Planificar la ejecución del Proyecto. *Desarrollo de la herramienta informática. *Capacitar al personal para le manejo de las nuevas herramientas. *Comunicar y socializar los beneficios del proyecto. *Ejecucción del proyecto.
Metas del Proyecto
*Agilizar la obtención del Dictamen en materia ambiental para los nuevos giros. *Facilitar la presentación de documentos y la recepción del Dictamen. *Reducir los traslados para concluír con la solicitud.
Documentos entregables o evidencias del proyecto
*Manual de operación *Herramienta Informática. *Sitio o portal para realizar el trámite. *Repositorio digital. *Documento oficial en formato digital.
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Número de solicitudes recibidas y concluídas. Número de solicitudes atendidas en línea vs presencial. Tiempo para emisión del Dictamen. Nivel de satisfacción.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Acceso a internet deficiente o inestable |  | Muy Alta |  | Alta | Negativo. Sin acceso a internet no se tendría acceso a la plataforma
Continuidad en la capacitación para el uso de la herramienta o plataforma |  | Alta |  | Media | Negativo. La falta de capacitación haría inoperable la herramienta o plataforma digital
Falta de presupuesto |  | Muy alta |  | Alta | Negativo. Sin recursos económicos no se puede llevar a cabo el proyecto
Que la ciudadanía no entienda la plataforma. |  | Alta |  | Media | Negativo. Si la plataforma no es de fácil acceso se disminuiría su uso
Que a la ciudadanía no le guste la plataforma |  | Media |  | Media | Positivo. La herramienta o plataforma se puede rediseñar para mejorar y adptarse a las necesidades
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  | Un año
Inicio | Marzo de 2020 |  |  | Fin | Marzo de 2021
Estimado de presupuesto del proyecto |  |  | 200000
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Propuesta de sistema informático para digitalización del trámite de acreditación. Sistema de almacenamiento de archivos cargados al sistema.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco; Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, Jalisco; Código Ambiental del Municipio de Zapopan, Jalisco.
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Personas físicas o morales que se encuentren en proceso de obtención de Licencia Municipal y requieran Dictamen Ambiental para concluír su trámite. |  |  |  |  | Positivo
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados | Fecha de cumplimiento
Solicitar autorización del presupuesto |  | Dirección de Innovación Gubernamental |  |  | Aprobación | 2020-03-01
Seleccionar proveedores del servicio |  | Dirección de Innovación Gubernamental |  |  | Proveedor definido | 2020-03-01
Diseñar el procedimiento de atención a las solicitudes |  | Dirección de Medio Ambiente |  |  | Nuevo procedimiento | 2020-04-01
Establecer los requisitos |  | Dirección de Medio Ambiente |  |  | Listado de requisitos que se deberán cubrir | 2020-05-01
Vinculación con otras dependencias |  | Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Padrón y Licencias |  |  | Intercambio de información | 2020-06-01
Desarrollo de software o plataforma |  | Dirección de Innovación Gubernamental |  |  | Herramient, plataforma o portal web | 2020-08-01
Pruebas del sistema |  | Dirección de Innovación Gubernamental |  |  | Sistema aprobado | 2020-10-01
Capacitación del personal |  | Dirección de innovación gubernamental, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Padrón y Licencias |  |  | Personal capacitado | 2020-11-01
Puesta en marcha del nuevo proceso |  | Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Padrón y Licencias |  |  | Implementación de la herramienta | 2021-01-01
Difusión de la herramienta electrónica |  | Comunicación Social |  |  | Plataforma o herramienta socializada | 2021-01-01
Medición de indicadores y definir área de oportunidad |  | Dirección de Medio Ambiente, Ciudadanos |  |  | Parámetros de resultados | 2021-03-01
Ajustar, rediseñar, adecuar a nuevas necesidades |  | Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Innovación Gubernamental, Dirección de Padrón y Licencias |  |  | Mejoras en el sistema | 2021-03-01
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Por definir.