## Padrón y Licencias
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | Dirección de Padron y Licencias
Titular | Lic. Alfredo Aceves Fernández
Enlace de Mejora Regulatoria |  | L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete
Teléfono y Extensión del enlace | 2470 |  |  | Correo electrónico | alejandro.murueta@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
Personas de la tercera edad y discapacitados haciendo fila para refrendar su licencia de funcionamiento.
Principales efectos de la problemática
Las personas de la tercera edad y discapacitados que son titulares de alguna licencia de funcionamiento tienen que presentarse y hacer fila para el tramite de refrendo de la misma.
Principales causas de la problemática
Falta de socialización del trámite en linea y falta de un registro de identificación de las personas que pertenecen a los grupos de la tercera edad y discapacitados.
Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?
Las personas de la Tercera edad o discapacitadas realicen el tramite de Refrendo de Licencia Municipal en linea.
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?
Para evitar el traslado y las filas a las personas de la Tercera edad o discapacitadas y que puedan obtener su refrendo de licencia de manera rápida y sencilla.
¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?
La Dirección de Padrón y Licencias ya cuenta con la herramienta informática para realizar dicho tramite en el portal de Zapopan. Identificar y registrar a todos los contribuyentes que pertenecen a los grupos seleccionados (Tercera edad y discapacitados). Socializar el procedimiento en Línea para los contribuyentes que pertenecen a los grupos seleccionados (Tercera edad y discapacitados). Brindar la capacitación necesaria para que los miembros de los grupos seleccionados puedan hacer el Refrendo en Línea.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Tramite en Linea para refrendo de licencia para las personas de la tercera edad y discapacitados
Alineación Estratégica al PMDyG
Programa 25. ZAPOPAN EMPRENDE OBJETIVO ESPECÍFICO. 25.Incrementar las oportunidades de empleo formal y auto empleo en ZAPOPAN. ESTRATEGIA ESPECÍFICA. 25. Implementar mecanismos enfocados en formar capital humano que demanda el sector productivo y propiciar un ambiente para el desarrollo de la innovación y la creación de negocios. Programa 32. INNOVACION GUBERNAMENTAL OBJETIVO ESPECIFICO 32. Mejorar los procesos del municipio de ZAPOPAN,vinculando a los ciudadanos digitalmente para posiscionarlo como referente de innovación y eficiencia guebernamental. ESTRATEGIA ESPECIFICA 32. implementar los mecanismos de innovación tecnológica que permitan la mejora regulatoria.
Objetivo General del Proyecto
Que la personas de la tercera edad y discapacitados hagan su refrendo de licencia en linea.
Objetivos Específicos del Proyecto (deben ser medibles)
Que el 50% de los refrendos de licencias de personas de la tercera edad y discapacitados sean hechos en línea en un plazo de 15 meses.
Alcance del proyecto
Municipio de Zapopan, Jalisco.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Evitar filas y saturación en las oficinas de Padrón y Licencias.
Actividades clave
*Generar proyecto ejecutivo.
* Puesta en marcha del proyecto. *revisión de la herramienta informática * Socializar los beneficios del proyecto *Ejecucción del proyecto.
Metas del Proyecto
*Disminuir en 50% el trámite de las refrendos presencialmente para personas de la tercera edad y discapacitados. *Agilizar el trámite de refrendo de Licencia (personas de la tercera edad y discapacitados. *Reducir o eliminar los traslados para realizar el trámite.
Documentos entregables o evidencias del proyecto
*Proyecto Ejecutivo. *Reportes periodicos de resultados
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Números de refrendos en linea. Tiempo necesario para realizar el trámite.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Que la gente no use la aplicación. |  | Alta prioridad |  | Media | Negativo
Que las personas de la tercera edad no tengan acceso o dominio del internet. |  | Alta prioridad |  | Alta | Negativo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  | 15 meses
Inicio | Marzo de 2020 |  |  | Fin | Mayo de 2021
Estimado de presupuesto del proyecto |  |  | 3000
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Modificación al sistema de Padrón y Licencias. Elaboración de Folleto explicativo. Elaboración de video Tutorial.
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
• Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Título Primero. Capítulo IV, articulos 50, 51- fracciones II,IV.V,X,XXVII,XXXIX,XL,LXXVI,LXXVIII,LXXX1
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Adultos mayores y personas con discapacidad |  |  |  |  | Positiva
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados | Fecha de cumplimiento
Modificar Sistema PyL. |  | Innovación gubernamental |  |  | Segmentar y agrupar a los usuarios de los grupos seleccionados. | Mayo
Capacitación del personal |  | Padrón y Licencias |  |  | Menos requisitos documentales | Abril
Elaboración de video Tutorial |  | Innovación gubernamental |  |  | Herramienta auxiliar | Junio
Campaña de socialización con los usuarios |  | Padrón y Licencias |  |  | Informar a los usuarios de los grupos seleccionados. | Diciembre
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Sistema de padrón y licencias.